Протокол № 1
совещания с Заказчиком
от «13» августа 2025 г.
Место проведения: онлайн стреча
Присутствовали:
	Со стороны Заказчика:
	Со стороны Подрядчика:

	Гуляев Е.В.
	Шевчук Ю. А

	Егоров Л.В.
	Романенко Е.В.

	Ахматенко Д.А.
	Бусел Е.А.

	Уемов И.С.
	Коршаков А.А.

	Рыжков М.А.
	


Повестка дня:
1. Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
2. Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
3. Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
4. Получение от Заказчика ответов в рамках официальной переписки
5. Перенос сроков по договору и согласование применения зимнего коэффициента и коэффициента инфляции
6. Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации (согласование процедуры закрытия)
7. Выполнение работ по монтажу металлоконструкций 2-го этапа
8. Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа, в том числе за ИТР
Рассмотрено и решено:
	№
	Вопрос
	Решение
	Ответственный
	Дата

	1
	Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
	Подготовить Акт приема-передачи строительной площадки
	Гуляев Е.В.
	15.08.2025г.

	2
	Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
	Подготовить передачу поступивших на площадку металлоконструкций официальной формой М-15 для отражения подрядчиком в бухгалтерии
	Уемов И.С.
	15.08.2025г.

	3
	Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
	Подготовить и направить Подрядчику обновленный график поставки металлоконструкций на объект
	Гуляев Е.В.
	15.08.2025г.

	4
	Получение от Заказчика ответов в рамках официальной переписки
	Подготовить официальные ответы на направленные со стороны Подрядчика письма
	Гуляев Е.В.
	14.08.2025г.

	5
	Перенос сроков по договору и согласование применения зимнего коэффициента и коэффициента инфляции
	В связи со смещением сроков производства работ по первому контракту на ноябрь–декабрь, Заказчику совместно с Подрядчиком проработать проект дополнительного соглашения о переносе сроков и пересчету сметной стоимости с учетом инфляции и зимнего удорожания

	Гуляев Е.В./Коршаков А.А.
	Не установлена

	6
	Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации
	Подготовить протокол к договору с разделением по видам работ и указанием процентов к закрытию по укрупнённой сборке от общего объёма. Процентование работ вести на основании данного документа.
	Гуляев Е.В.
	15.08.2025г.

	7
	Выполнение работ по монтажу металлоконструкций 2-го этапа
	Направить подрядчику гарантийное письмо о начале работ по 2-му этапу (ПС-6), по возможности проинформировать о результатах конкурса
	Гуляев Е.В.
	15.08.2025г.

	8
	Компенсация простоя Подрядчику ввиду отсутствия металлоконструкций в объеме, необходимом для монтажа, в том числе за ИТР
	Необходимо согласование Егорова А.В. о компенсации простоя команды подрядчика в том числе ИТР
	Егоров А.В.
	Не установлена



Подписи сторон:
Со стороны Заказчика: ________________________ / Гуляев Е.В. /
Со стороны Подрядчика: ________________________/ Коршаков А.А ./
