## Служебная записка

О текущем статусе взаимодействия с Заказчиком и ключевых рисках реализации проекта по объекту «Конвейерная галерея № 3»
по Договору № 314-25/104 от 22.05.2025 г.
Дата: 21.08.2025 г.

### 1. На основании служебной записки от 07.08.2025 г.

1.1. Отсутствие подписанного акта приёма-передачи площадки
Заказчиком до сих пор не оформлен акт приёма-передачи строительной площадки. Формально это нарушает условия договора и лишает Подрядчика основания для фиксации даты начала работ, что создаёт риск отказа в оплате и компенсациях при спорных ситуациях.

1.2. Нарушение графика поставок
Неофициальный график от 30.07.2025 г. предусматривает сдвиг сроков поставок, в связи с чем основные монтажные работы смещаются на ноябрь–декабрь, в зимний неблагоприятный период. Это увеличивает риски простоев и перерасхода бюджета.

1.3. Выполнение работ по укрупнённой сборке вне утверждённой сметы
Работы выполняются в условиях отсутствия утверждённого порядка их оформления. Отсутствует подтверждение возможности оплаты или закрытия данных объёмов, что создаёт юридически уязвимую позицию Подрядчика.

1.4. Общий вывод по блоку служебной записки:
Все вышеуказанные факты создают реальные юридические и финансовые риски. В случае спора будет затруднительно доказать обоснованность требований Подрядчика.

### 2. На основании протокола совещания от 20.08.2025 г.

### 2.1. Ситуация с поставками металла

- Подтверждено наличие 350 т металла на площадке и около 300 т на заводе в Выборге (на покраске).

- Оставшиеся ~1400 т металла производитель СОЭКС, вероятно, не поставит.

- Заказчиком принято решение о расторговке данного объёма с последующим распределением по пяти заводам, с которыми у них есть положительный опыт работы.

- Новые поставки ожидаются не ранее, чем через 1,5–2 месяца. Срок завершения поставок обозначен — ноябрь 2025 г..

- Проблема с Паркнефтью и СОЭКС признана критичной; достигнутые ранее договорённости оказались несостоятельными.

### 2.2. Укрупнённая сборка

- На площадку завезена укрупнённая сборка, но отсутствуют ключевые элементы, что делает невозможным полноценный монтаж КГ-3.

- Подрядчик заявил о нерентабельности работ: фактические затраты составляют ~3,7 млн ₽, а экономия — не более 0,5 млн ₽.

- Егоров изначально заявил, что такие работы не будут закрываться, однако Гуляев указал на возможность закрытия при наличии внутреннего протокола Ахматенко.

- В итоге Гуляев согласился рассмотреть компенсацию при условии предоставления детальных бухгалтерских расчётов, но Егоров назвал это маловероятным.

### 2.3. Вопрос компенсации простоя ИТР

- Подрядчик указал на расходы по содержанию ИТР (6 человек, проживание, питание и др.).

- Егоров категорически отказал в компенсации, сославшись на невозможность защитить расходы на комитете.

- Гуляев в частном порядке предложил направить ему расчёты для рассмотрения.

### 2.4. Продление контракта по КГ-3

- Гуляев предложил подготовить расчёты по инфляции и зимнему удорожанию для оформления допсоглашения.

- Ориентировочный срок завершения работ по контракту, на который мы выходим с учетом переноса сроков поставки металла — март 2026 г.

- Заказчик настаивает на ускорении темпов укрупнённой сборки, несмотря на возражения Подрядчика о нерентабельности.

### 2.5. Конкурсы (КМ-2, ПС-6, ЖД, подкрановые пути)

- Информация о результате конкурса по КМ второго этапа отсутствует. Ответственность возложена на сотрудника Лузин В., который будет закреплён в Усть-Лугу с понедельника.

- Подрядчик предложил отдать ему конкурс по переустройству ЖД.

- По ПС-6:

  - Егоров заявил, что оплата будет по цене текущего контракта КГ-3.

  - Коршаков указал, что ПС-6 входит во второй этап с иной ценой.

  - Гуляев уточнил: цена будет по КП, поданному на конкурс.

  - Решение: подготовить официальный ответ на гарантийное письмо с указанием стоимости по КП.

- Конкурс по подкрановым путям был переигран из-за ошибки в смете (не были учтены пластины для крепления рельс).

Общий вывод по блоку совещание с Заказчиком:

- задержки поставок;

- отказ от компенсации простоев и убытков;

- фактическое перекладывание финансовой нагрузки на Подрядчика.

## Итоговые выводы

- Основная проблема — несостоятельность прежних договорённостей с Паркнефтью и СОЭКС, что вызвало необходимость срочной расторговки.

- Укрупнённая сборка признана нерентабельной, но Заказчик настаивает на её продолжении.

- Компенсация простоев ИТР официально отвергнута Егоровым, но Гуляев готов рассмотреть частично.

- Конкурсные вопросы (КМ-2, ЖД, ПС-6, подкрановые пути) остаются открытыми, решения будут приниматься после приезда ответственного сотрудника.

- Основной риск — затягивание сроков и отказ от компенсаций, что требует активного продвижения инициатив со стороны Подрядчика.