По итогам сегодняшнего совещания с Заказчиком. Присуствовали со стороны Заказчика: Гуляев Е.В, Егоров Л.В, Ахматенко Д.А.

- Подписание акта приёма-передачи строительной площадки

- Готовим форму согласно договору – готовы подписать

- Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля

- Будет официальная М-15, но без разделения на элементы – одной строчкой тоннаж и приложение к м-15 отдельно с расписанными элементами

- Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период

- Со слов Гуляева в пятницу пришлют официально обновленный график поставок

- Игнорирование официальной переписки

- Готовят ответы на все наши письма – направят завтра

- Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации

- В течение 2-х дней будет подготовлен протокол за подписью Заказчика с разделением на виды работ и указанием процентов к закрытию по укрупненной сборке от общего объема – по нему будем процентовать

- Ведение общего журнала работ (ОЖР)

- Сегодня направят приказы на ответственных – готовы согласно данных приказов расписаться в нашем журнале.