


По итогам сегодняшнего совещания с Заказчиком. Присуствовали со стороны Заказчика: Гуляев Е.В, Егоров Л.В, Ахматенко Д.А.
1. Подписание акта приёма-передачи строительной площадки
· Готовим форму согласно договору – готовы подписать
2. Порядок передачи давальческого материала и проведение входного контроля
· Будет официальная М-15, но без разделения на элементы – одной строчкой тоннаж и приложение к м-15 отдельно с расписанными элементами
3. Нарушение графика поставок и перенос СМР на зимний период
· Со слов Гуляева в пятницу пришлют официально обновленный график поставок
4. Игнорирование официальной переписки
· Готовят ответы на все наши письма – направят завтра
5. Выполнение работ по укрупнительной сборке вне сметной документации
· В течение 2-х дней будет подготовлен протокол за подписью Заказчика с разделением на виды работ и указанием процентов к закрытию по укрупненной сборке от общего объема – по нему будем процентовать
6. Ведение общего журнала работ (ОЖР)
· Сегодня направят приказы на ответственных – готовы согласно данных приказов расписаться в нашем журнале.
