## Лист1
Общее количество С-элементов | 68 шт.
Возможно собрать по наличию металла | 9 | * с учетом замены с других очередей 13
Собрано и предъявлено Заказчику | 0
Срок исполнения 1-го С-элемента - 3 дня
Общее количество О-элементов | 6 шт.
Возможно собрать по наличию металла | 5
Собрано | 4
План работ на сентябрь 2025г. | Ед. изм. | План | Факт | Причины срыва
Укрупнение С-элементов | шт | 4 | 1
Укрупнение О-элементов | шт | 4 | 4
-подготовка стапеля для производства работ 15-18.09
- запрет на работы до согласования ТК 10-18.09
Исправление шпилек |  |  |  | - низкая квалификация сварщика Шарапа
Протяжка резьбы |  |  |  | - сварщик болел 2 раза за месяц по 3 дня
- 2 дня плохие погодные условия для сварки
Меоприятия по ускорению сроков
- увеличение сварщиков + 2 человека с 29.09.2025
- увеличение монтажников +3 человека
- организация второго стапеля