## к подписанию
АКТ №10
о необходимости выполнения работ
21.04.2026г.
21.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
По факту рассмотрения объемов согласно рабочей документации 1632-2021-2.1.3-КМ выявлена необходимость выполнения дополнительных работ, связанных с обеспечением герметичности и исключением вибрации профилированных листов, включая устройство уплотнительной ленты по металлическим элементам каркаса под стеновой профилированный лист, герметизацию замковых соединений стенового профилированного листа, а также устройство профильного уплотнителя РуфИзол Н57 по крайним участкам кровельного покрытия для предотвращения попадания пыли, мусора и атмосферных осадков через открытые волны профилированного листа.
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость выполнения работ обусловлена требованиями по обеспечению эксплуатационной надежности ограждающих и кровельных конструкций, включая исключение вибрации и дребезга стенового профилированного листа, обеспечение герметичности замковых соединений стенового профилированного листа, а также герметизацию открытых волн кровельного профилированного листа для предотвращения попадания пыли, мусора и атмосферных осадков.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
Включить дополнительные работы по наклейке уплотнительной ленты на металлические элементы каркаса в местах контакта со стеновым профилированным листом, герметизации замковых соединений стеновых профилированных листов, а также устройству профильного уплотнителя РуфИзол Н57 по крайним участкам кровельного покрытия с учетом уточненных объемов работ.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Наклейка уплотнительной ППЭ ленты SDM Дихтунгсбанд Professional PRO 50 мм, 30 м на металлические элементы каркаса в местах контакта с профлистом | м.п. | 0 | 0 | 8782.128 | К увеличению |  |  |  | стены 5035,22
2 |  | Уплотнительная ППЭ лента SDM Дихтунгсбанд Professional PRO 50 мм, 30 м (с учетом запаса 5%) | м.п./рулон | 0 | 0 | 9222 /308 | К увеличению |  | матер
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Нанесение универсального силиконового герметика Gigant белого 0,27 л GSUGW-03 в замковые соединения профилированных листов | м.п. | 0 | 0 | 6834.51 | К увеличению
4 |  | Универсальный силиконовый герметик Gigant белый, 0,27 л GSUGW-03, расчетный объем шва (с учетом запаса 5%) | м.п./л/туб | 0 | 0 | 7176,0 / 65 /240 | К увеличению |  | матер
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Устройство профильного уплотнителя РуфИзол Н57 (верхнего и нижнего) по крайним участкам кровельного покрытия | м.п. | 0 | 0 | 829.6 | К увеличению
6 |  | Уплотнитель РуфИзол Н57 нижний, 0,75 м (50 шт в 1 уп.), с учетом запаса 5% | шт/уп | 0 | 0 | 1162 /24 | К увеличению |  | матер | 414,796*2
Представитель заказчика | [7 empty] | 423.9
Руководитель проектного офиса | [7 empty] | 42.39
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## расчет
Позиция | Исходные данные | Формула | Результат
Лента SDM | 8782,128 п.м. | 5035,22+(414,796*7)+(68*12,402) | 5035,22(стены). 3746,908 кровля)
Рулоны SDM | 30 м/рулон | 8782,128/30*1,05 | 308 рулонов
Герметик (длина шва) | 6874,67−40,16 | общий метраж − крайние листы | 6834,51 м.п.
Герметик с запасом | 6834,51×1,05 |  | 7176,0 м.п.
Герметик, литры | шов 3×3 мм | 7176×0,009 | ≈65 л
Герметик, тубы | 0,27 л/туба | 65÷0,27 | 240 туб
РуфИзол Н57 | 414,796×2 |  | 829,60 м.п.
РуфИзол с запасом | 829,60×1,05 |  | 871,08 м.п.
РуфИзол, шт | 0,75 м/шт | 871,08÷0,75 | 1162 шт
РуфИзол, уп | 50 шт/уп | 1162÷50 | 24 уп