## к подписанию (2)
АКТ №16
о необходимости выполнения работ | [8 empty] | м.п.
13.06.2026г. | [7 empty] | УЗК | #REF!
[7 empty] | 13.06.2026г. | ВиК | #REF!
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр:1632-2021-2.1.3-КМ
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-1 (51шт) | м.п. | 0 | 181.56 | 181.56 | К увеличению
|  | Уголок L125×8 L3560мм | кг | 0 | 2805 | 2805 | К увеличению
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-5 (2шт) | м.п. | 0 | 7.16 | 7.16 | К увеличению
|  | Уголок L125×8 L3580мм | кг | 0 | 110.6 | 110.6 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-6 (2шт) | м.п. | 0 | 7.23 | 7.23 | К увеличению
|  | Уголок L125×8 L2410мм | кг | 0 | 74.6 | 74.6 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-7 (4шт) | м.п. | 0 | 9.24 | 9.24 | К увеличению
|  | Уголок L125×8 L2310мм | кг | 0 | 142.8 | 142.8 | К увеличению
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Стойка фахверка 3СФ3-1 (2шт) | м.п. | 0 | 3.92 | 3.92 | К увеличению
|  | Уголок L63х5 L3560мм | кг | 0 | 18.8 | 18.8 | К увеличению
6 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Стойка фахверка 3СФ3-3 (14шт) | м.п. | 0 | 31.64 | 31.64 | К увеличению
|  | Уголок L63х5 L3560мм | кг | 0 | 152.6 | 152.6 | К увеличению
7 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Стойка фахверка 3СФ3-5 (12шт) | м.п. | 0 | 33.03 | 33.03 | К увеличению
|  | Уголок L63х5 L3560мм | кг | 0 | 105.6 | 105.6 | К увеличению
8 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Стойка фахверка 3СФ3-6 (12шт) | м.п. | 0 | 39.15 | 39.15 | К увеличению
|  | Уголок L63х5 L3560мм | кг | 0 | 126 | 126 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)