## к подписанию
АКТ №8
о необходимости выполнения работ
21.04.2026г.
21.04.2026г.
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр:1632-2021-2.1.3-КМ
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Изготовление металлоконструкций | тн | 0 | 0 | 19.827 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)

## Расчетное обоснование
№ п/п | Элемент | Позиция ВОР | Ед. изм. | Объем | Расчет / обоснование
1 | Настил 1Н1-136 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 26,04 | Резка по полному периметру: (2×0,80 + 2×5,71) × 1 = 13,02 м.п.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | С245, лист рифл. 5мм | кг | 380,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 380,40 кг.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 21,28 | Резка по полному периметру: (2×0,70 + 2×0,06) × 7 = 10,64 м.п.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | С235, полоса 700×60×4 | кг | 18,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 18,20 кг.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 47,32 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 47,32 м.п.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | Сварка м.п. | м.п./кг | 19,60/398,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 19,60/398,6.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | масса напл. металла | кг | 4 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 4 кг.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 19,60 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 19,60 м.п.
| Настил 1Н1-136 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 10,40 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 10,40 м².
| Настил 1Н1-136 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.248 | Грунт ГФ-021: 10,40 м² × 0,12 кг/м² = =F46*0.12 кг.
2 | Настил 1Н1-144 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 26,04 | Резка по полному периметру: (2×0,80 + 2×5,71) × 1 = 13,02 м.п.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | С245, лист рифл. 5мм | кг | 380,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 380,40 кг.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 21,28 | Резка по полному периметру: (2×0,70 + 2×0,06) × 7 = 10,64 м.п.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | С235, полоса 700×60×4 | кг | 18,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 18,20 кг.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 47,32 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 47,32 м.п.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | Сварка м.п. | м.п./кг | 19,60/398,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 19,60/398,6.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | масса напл. металла | кг | 4 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 4 кг.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 19,60 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 19,60 м.п.
| Настил 1Н1-144 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 10,40 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 10,40 м².
| Настил 1Н1-144 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.248 | Грунт ГФ-021: 10,40 м² × 0,12 кг/м² = =F57*0.12 кг.
3 | Настил 1Н1-61 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-61 | Резка листа рифл. 720×2480×5 | м.п. | 6,40 | Резка по полному периметру: (2×0,72 + 2×2,48) × 1 = 6,40 м.п.
| Настил 1Н1-61 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 74,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 74,30 кг.
| Настил 1Н1-61 | Резка полосы 620×60×4 (3 шт) | м.п. | 4,08 | Резка по полному периметру: (2×0,62 + 2×0,06) × 3 = 4,08 м.п.
| Настил 1Н1-61 | С235, полоса 620×60×4 | кг | 3,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 3,60 кг.
| Настил 1Н1-61 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 10,48 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 10,48 м.п.
| Настил 1Н1-61 | Сварка м.п. | м.п./кг | 3,72/77,9 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 3,72/77,9.
| Настил 1Н1-61 | масса напл. металла | кг | 0,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,80 кг.
| Настил 1Н1-61 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 3,72 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 3,72 м.п.
| Настил 1Н1-61 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,10 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 2,10 м².
| Настил 1Н1-61 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.252 | Грунт ГФ-021: 2,10 м² × 0,12 кг/м² = =F68*0.12 кг.
4 | Настил 1Н1-54 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-54 | Резка листа рифл. 780×2110×5 | м.п. | 5,78 | Резка по полному периметру: (2×0,78 + 2×2,11) × 1 = 5,78 м.п.
| Настил 1Н1-54 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 68,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 68,60 кг.
| Настил 1Н1-54 | Резка полосы 530×60×4 (2 шт) | м.п. | 2,36 | Резка по полному периметру: (2×0,53 + 2×0,06) × 2 = 2,36 м.п.
| Настил 1Н1-54 | С235, полоса 530×60×4 | кг | 2 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2 кг.
| Настил 1Н1-54 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 8,14 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 8,14 м.п.
| Настил 1Н1-54 | Сварка м.п. | м.п./кг | 2,12/70,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 2,12/70,6.
| Настил 1Н1-54 | масса напл. металла | кг | 0,70 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,70 кг.
| Настил 1Н1-54 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,12 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 2,12 м.п.
| Настил 1Н1-54 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 3,30 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 3,30 м².
| Настил 1Н1-54 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.396 | Грунт ГФ-021: 3,30 м² × 0,12 кг/м² = =F79*0.12 кг.
5 | Настил 1Н1-52 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-52 | Резка листа рифл. 860×2110×5 | м.п. | 5,94 | Резка по полному периметру: (2×0,86 + 2×2,11) × 1 = 5,94 м.п.
| Настил 1Н1-52 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 75,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 75,80 кг.
| Настил 1Н1-52 | Резка полосы 760×60×4 (2 шт) | м.п. | 3,28 | Резка по полному периметру: (2×0,76 + 2×0,06) × 2 = 3,28 м.п.
| Настил 1Н1-52 | С235, полоса 760×60×4 | кг | 2,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,80 кг.
| Настил 1Н1-52 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 9,22 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 9,22 м.п.
| Настил 1Н1-52 | Сварка м.п. | м.п./кг | 3,04/78,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 3,04/78,6.
| Настил 1Н1-52 | масса напл. металла | кг | 0,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,80 кг.
| Настил 1Н1-52 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 3,04 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 3,04 м.п.
| Настил 1Н1-52 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 3,40 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 3,40 м².
| Настил 1Н1-52 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.408 | Грунт ГФ-021: 3,40 м² × 0,12 кг/м² = =F90*0.12 кг.
6 | Настил 1Н1-50 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-50 | Резка листа рифл. 720×2110×5 | м.п. | 5,66 | Резка по полному периметру: (2×0,72 + 2×2,11) × 1 = 5,66 м.п.
| Настил 1Н1-50 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 63,50 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 63,50 кг.
| Настил 1Н1-50 | Резка полосы 620×60×4 (2 шт) | м.п. | 2,72 | Резка по полному периметру: (2×0,62 + 2×0,06) × 2 = 2,72 м.п.
| Настил 1Н1-50 | С235, полоса 620×60×4 | кг | 2,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,40 кг.
| Настил 1Н1-50 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 8,38 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 8,38 м.п.
| Настил 1Н1-50 | Сварка м.п. | м.п./кг | 2,48/65,9 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 2,48/65,9.
| Настил 1Н1-50 | масса напл. металла | кг | 0,70 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,70 кг.
| Настил 1Н1-50 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,48 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 2,48 м.п.
| Настил 1Н1-50 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 3,10 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 3,10 м².
| Настил 1Н1-50 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.372 | Грунт ГФ-021: 3,10 м² × 0,12 кг/м² = =F101*0.12 кг.
7 | Настил 1Н1-46 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-46 | Резка листа рифл. 650×2060×5 | м.п. | 5 | Резка по полному периметру: (2×0,65 + 2×2,06) × 1 = 5,42 м.п.
| Настил 1Н1-46 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 55,90 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 55,90 кг.
| Настил 1Н1-46 | Резка полосы 550×60×4 (2 шт) | м.п. | 2,44 | Резка по полному периметру: (2×0,55 + 2×0,06) × 2 = 2,44 м.п.
| Настил 1Н1-46 | С235, полоса 550×60×4 | кг | 2 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2 кг.
| Настил 1Н1-46 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 7,86 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 7,86 м.п.
| Настил 1Н1-46 | Сварка м.п. | м.п./кг | 2,20/57,9 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 2,20/57,9.
| Настил 1Н1-46 | масса напл. металла | кг | 0,60 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,60 кг.
| Настил 1Н1-46 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,20 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 2,20 м.п.
| Настил 1Н1-46 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,80 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 2,80 м².
| Настил 1Н1-46 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.336 | Грунт ГФ-021: 2,80 м² × 0,12 кг/м² = =F112*0.12 кг.
8 | Настил 1Н1-43 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-43 | Резка листа рифл. (1070×4020 + 782×1070) | м.п. | 10,87 | Резка по полному периметру: (2×1,07 + 2×4,02) × 1 = 10,18 м.п.
| Настил 1Н1-43 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 213,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 213,70 кг.
| Настил 1Н1-43 | Резка полосы 970×60×4 (5 шт) | м.п. | 10,30 | Резка по полному периметру: (2×0,97 + 2×0,06) × 5 = 10,30 м.п.
| Настил 1Н1-43 | С235, полоса 970×60×4 | кг | 9 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 9 кг.
| Настил 1Н1-43 | Резка уголка L35×4 L1070 | м.п. | 2,21 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,21 м.п..
| Настил 1Н1-43 | С245, уголок L35×4 | кг | 2,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,20 кг.
| Настил 1Н1-43 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 23,38 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 23,38 м.п.
| Настил 1Н1-43 | Сварка м.п. | м.п./кг | 9,70/224,9 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 9,70/224,9.
| Настил 1Н1-43 | масса напл. металла | кг | 2,20 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 2,20 кг.
| Настил 1Н1-43 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 9,70 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 9,70 м.п.
| Настил 1Н1-43 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 9,30 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 9,30 м².
| Настил 1Н1-43 | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.116 | Грунт ГФ-021: 9,30 м² × 0,12 кг/м² = =F125*0.12 кг.
9 | Настил 1Н1-33 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Настил 1Н1-33 | Резка листа рифл. (490×1940 + 490×782) | м.п. | 7,42 | Резка по полному периметру: (2×0,49 + 2×1,94) × 1 = 4,86 м.п.
| Настил 1Н1-33 | С245, лист рифл. 5мм | кг | 55,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 55,70 кг.
| Настил 1Н1-33 | Резка уголка L35×4 L450 | м.п. | 0,90 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,90 м.п..
| Настил 1Н1-33 | С245, уголок L35×4 | кг | 1 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1 кг.
| Настил 1Н1-33 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 8,32 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 8,32 м.п.
| Настил 1Н1-33 | Сварка м.п. | м.п./кг | 0,90/56,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 0,90/56,6.
| Настил 1Н1-33 | масса напл. металла | кг | 0,60 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,60 кг.
| Настил 1Н1-33 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0,90 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 0,90 м.п.
| Настил 1Н1-33 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,70 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 2,70 м².
| Настил 1Н1-33 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.324 | Грунт ГФ-021: 2,70 м² × 0,12 кг/м² = =F136*0.12 кг.
10 | Балка 1Б4-14 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Балка 1Б4-14 | Резка двутавр 50Ш1 L5610 (2 торца) | м.п. | 4,20 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 4,20 м.п..
| Балка 1Б4-14 | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 640,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 640,80 кг.
| Балка 1Б4-14 | Резка пластины 400×180×12 (2 шт) | м.п. | 2,32 | Резка по полному периметру: (2×0,40 + 2×0,18) × 2 = 2,32 м.п.
| Балка 1Б4-14 | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 6,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 6,80 кг.
| Балка 1Б4-14 | Резка пластины 450×145×10 (4 шт) | м.п. | 4,76 | Резка по полному периметру: (2×0,45 + 2×0,14) × 4 = 4,76 м.п.
| Балка 1Б4-14 | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 5,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 5,10 кг.
| Балка 1Б4-14 | Резка пластины 400×60×6 (4 шт) | м.п. | 3,68 | Резка по полному периметру: (2×0,40 + 2×0,06) × 4 = 3,68 м.п.
| Балка 1Б4-14 | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 1,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1,10 кг.
| Балка 1Б4-14 | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 10 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 10 шт.
| Балка 1Б4-14 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 14,96 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 14,96 м.п.
| Балка 1Б4-14 | Сварка | м.п./кг | 12,50/653,8 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 12,50/653,8.
| Балка 1Б4-14 | масса напл. металла | кг | 6,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 6,80 кг.
| Балка 1Б4-14 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 12,50 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 12,50 м.п.
| Балка 1Б4-14 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 11,90 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 11,90 м².
| Балка 1Б4-14 | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.428 | Грунт ГФ-021: 11,90 м² × 0,12 кг/м² = =F152*0.12 кг.
11 | Балка 1Б5-1 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Балка 1Б5-1 | Резка двутавр 30Ш1 (2 элемента) | м.п. | 4,49 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 4,49 м.п..
| Балка 1Б5-1 | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 255,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 255,30 кг.
| Балка 1Б5-1 | Резка пластины 220×180×12 | м.п. | 0,80 | Резка по полному периметру: (2×0,22 + 2×0,18) × 1 = 0,80 м.п.
| Балка 1Б5-1 | С245-4, пластина 220×180×12 | кг | 3,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 3,70 кг.
| Балка 1Б5-1 | Резка пластины 240×180×12 | м.п. | 0,84 | Резка по полному периметру: (2×0,24 + 2×0,18) × 1 = 0,84 м.п.
| Балка 1Б5-1 | С245-4, пластина 240×180×12 | кг | 4,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 4,10 кг.
| Балка 1Б5-1 | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 5 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 5 шт.
| Балка 1Б5-1 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 6,13 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 6,13 м.п.
| Балка 1Б5-1 | Сварка | м.п./кг | 4,80/263,1 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 4,80/263,1.
| Балка 1Б5-1 | масса напл. металла | кг | 2,60 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 2,60 кг.
| Балка 1Б5-1 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 4,80 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 4,80 м.п.
| Балка 1Б5-1 | Ультразвуковой контроль | м.п. | 1,34 | УЗК принят по стыковым швам с полным проваром, где это предусмотрено КМД: 1,34 м.п.
| Балка 1Б5-1 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,90 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 4,90 м².
| Балка 1Б5-1 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.588 | Грунт ГФ-021: 4,90 м² × 0,12 кг/м² = =F167*0.12 кг.
12 | Колонна 3К1-11 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Колонна 3К1-11 | Резка двутавр 40Ш1 L11640 (2 торца) | м.п. | 4,80 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 4,80 м.п..
| Колонна 3К1-11 | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 1031,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1031,70 кг.
| Колонна 3К1-11 | Резка пластин (комплект) | м.п. | 45,60 | Укрупненно по комплекту деталей согласно спецификации КМД: сумма периметров деталей = 45,60 м.п..
| Колонна 3К1-11 | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 187,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 187,30 кг.
| Колонна 3К1-11 | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 2,60 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,60 м.п..
| Колонна 3К1-11 | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 9 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 9 кг.
| Колонна 3К1-11 | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 41 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 41 шт.
| Колонна 3К1-11 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 52 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 52 м.п.
| Колонна 3К1-11 | Сварка | м.п./кг | 48,00/1208,0 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 48,00/1208,0.
| Колонна 3К1-11 | масса напл. металла | кг | 12,10 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 12,10 кг.
| Колонна 3К1-11 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 48 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 48 м.п.
| Колонна 3К1-11 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 18,50 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 18,50 м².
| Колонна 3К1-11 | грунт ГФ-0,21 | кг | 2.22 | Грунт ГФ-021: 18,50 м² × 0,12 кг/м² = =F181*0.12 кг.
13 | Колонна 3К1-15 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Колонна 3К1-15 | Резка двутавр 40Ш1 L11990 (2 торца) | м.п. | 4,80 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 4,80 м.п..
| Колонна 3К1-15 | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 1062,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1062,70 кг.
| Колонна 3К1-15 | Резка пластин (комплект) | м.п. | 42 | Укрупненно по комплекту деталей согласно спецификации КМД: сумма периметров деталей = 42 м.п..
| Колонна 3К1-15 | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 176,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 176,70 кг.
| Колонна 3К1-15 | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 1,60 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1,60 м.п..
| Колонна 3К1-15 | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 4,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 4,40 кг.
| Колонна 3К1-15 | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 31 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 31 шт.
| Колонна 3К1-15 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 48 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 48 м.п.
| Колонна 3К1-15 | Сварка | м.п./кг | 45,00/1222,8 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 45,00/1222,8.
| Колонна 3К1-15 | масса напл. металла | кг | 12,20 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 12,20 кг.
| Колонна 3К1-15 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 45 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 45 м.п.
| Колонна 3К1-15 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 19 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 19 м².
| Колонна 3К1-15 | грунт ГФ-0,21 | кг | 2.28 | Грунт ГФ-021: 19 м² × 0,12 кг/м² = =F195*0.12 кг.
14 | Распорка 1Б1-1 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Распорка 1Б1-1 | Резка кв.трубы 140х5 L3300мм (1рез) | м.п. | 0.56 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = =0.14*4 м.п..
| Распорка 1Б1-1 | С245-4, Тр кв. 140x50 | кг | 68,90 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 68,90 кг.
| Распорка 1Б1-1 | Резка листа 4 мм по периметру 2 шт 130×130 | м.п. реза | 1,04 | Резка по полному периметру: (2×0,13 + 2×0,13) × 2 = 1,04 м.п.
| Распорка 1Б1-1 | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 1 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1 кг.
| Распорка 1Б1-1 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0.56 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: =0.14*4 м.п.
| Распорка 1Б1-1 | Обварка заглушек по периметру | м.п./кг | 1,04/69,9 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 1,04/69,9.
| Распорка 1Б1-1 | масса напл. металла | кг | 0,70 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 0,70 кг.
| Распорка 1Б1-1 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 1,04 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 1,04 м.п.
| Распорка 1Б1-1 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,79 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 1,79 м².
| Распорка 1Б1-1 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.2148 | Грунт ГФ-021: 1,79 м² × 0,12 кг/м² = 0,21 кг.
15 | Ригель фахверка 1В-10 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 1В-10 | Резка стального уголка L100х63х8 L4170 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0,18 | Объем принят по ВОР/КМД: 0,18 м.п..
| Ригель фахверка 1В-10 | С245-4, L100х63х8 | кг | 41,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 41,10 кг.
| Ригель фахверка 1В-10 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,38 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 0,38 м.п.
| Ригель фахверка 1В-10 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,34 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 1,34 м².
| Ригель фахверка 1В-10 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.1608 | Грунт ГФ-021: 1,34 м² × 0,12 кг/м² = 0,16 кг.
16 | Ригель фахверка 1В-11 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 1В-11 | Резка стального уголка L100х63х8 L3080 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0,18 | Объем принят по ВОР/КМД: 0,18 м.п..
| Ригель фахверка 1В-11 | С245-4, L100х63х8 | кг | 30,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 30,40 кг.
| Ригель фахверка 1В-11 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,38 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 0,38 м.п.
| Ригель фахверка 1В-11 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0,99 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 0,99 м².
| Ригель фахверка 1В-11 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.1188 | Грунт ГФ-021: 0,99 м² × 0,12 кг/м² = 0,12 кг.
17 | Распорка 1РС3-2 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Распорка 1РС3-2 | Резка трубы кв. 180×5 L6340мм (2 торца) | м.п. | 1,44 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1,44 м.п..
| Распорка 1РС3-2 | С245-4, Тр кв. 180x5 | кг | 171 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 171 кг.
| Распорка 1РС3-2 | Резка пластины 220×110×8 (2 шт) | м.п. | 1.32 | Резка по полному периметру: (2×0,22 + 2×0,11) × 2 = 1,32 м.п.
| Распорка 1РС3-2 | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 3 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 3 кг.
| Распорка 1РС3-2 | Резка пластины 220×90×8 (2 шт) | м.п. | 1.24 | Резка по полному периметру: (2×0,22 + 2×0,09) × 2 = 1,24 м.п.
| Распорка 1РС3-2 | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 2,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,40 кг.
| Распорка 1РС3-2 | Резка пластины 320×220×10 (2 шт) | м.п. | 2.16 | Резка по полному периметру: (2×0,32 + 2×0,22) × 2 = 2,16 м.п.
| Распорка 1РС3-2 | С245-4, пластина толщиной 10мм | кг | 11 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 11 кг.
| Распорка 1РС3-2 | Резка пластины 40×40×4 (4 шт) | м.п. | 0.64 | Резка по полному периметру: (2×0,04 + 2×0,04) × 4 = 0,64 м.п.
| Распорка 1РС3-2 | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 0,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,20 кг.
| Распорка 1РС3-2 | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 4 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 4 шт.
| Распорка 1РС3-2 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: =SUM(F221:F229) м.п.
| Распорка 1РС3-2 | Обварка по длине шва | м.п./кг | 4,7/187,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 4,7/187,6.
| Распорка 1РС3-2 | масса напл. металла | кг | 1,90 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 1,90 кг.
| Распорка 1РС3-2 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 4,70 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 4,70 м.п.
| Распорка 1РС3-2 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4.696 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: =(4*0.22)+(4*0.22)+(8*0.2)+0.696+0.64 м².
| Распорка 1РС3-2 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.56352 | Грунт ГФ-021 рассчитан по расходу 0,12 кг/м²: =F236*0.12 кг.
18 | Распорка 1РС12-2 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Распорка 1РС12-2 | Резка трубы кв. 120×5 L5680мм (2 торца) | м.п. | 0,96 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,96 м.п..
| Распорка 1РС12-2 | С245-4, Тр кв. 120x5 | кг | 99,70 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 99,70 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Резка трубы кр. Ø89×5,5 (2 торца) | м.п. | 0,56 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,56 м.п..
| Распорка 1РС12-2 | С245-4, Тр кр. Ø89×5,5 | кг | 64,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 64,30 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Резка уголка L100×63×8 | м.п. | 0,72 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,72 м.п..
| Распорка 1РС12-2 | С245-4, L100×63×8 | кг | 9,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 9,40 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Резка пластины 190×95×10 | м.п. | 1,14 | Резка по полному периметру: (2×0,19 + 2×0,10) × 1 = 0,57 м.п.
| Распорка 1РС12-2 | С245-4, пластина 190×95×10 | кг | 2,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,80 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Резка пластины 110×110×4 | м.п. | 0,88 | Резка по полному периметру: (2×0,11 + 2×0,11) × 1 = 0,44 м.п.
| Распорка 1РС12-2 | С245-4, пластина 110×110×4 | кг | 0,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,80 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Резка пластины 80×80×4 | м.п. | 0,64 | Резка по полному периметру: (2×0,08 + 2×0,08) × 1 = 0,32 м.п.
| Распорка 1РС12-2 | С235, пластина 80×80×4 | кг | 0,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,40 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 4 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 4 шт.
| Распорка 1РС12-2 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4.9 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза
| Распорка 1РС12-2 | Обварка по длине шва | м.п./кг | 13/177,4 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 13/177,4.
| Распорка 1РС12-2 | масса напл. металла | кг | 1,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 1,80 кг.
| Распорка 1РС12-2 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 13 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 13 м.п.
| Распорка 1РС12-2 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,60 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 4,60 м².
| Распорка 1РС12-2 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.552 | Грунт ГФ-021: 4,60 м² × 0,12 кг/м² = =F256*0.12 кг.
19 | Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) | Резка уголка L100х63х5 | м.п. | 4,86 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 4,86 м.п..
| Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) | С245-4, L100х63х5 | кг | 86,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 86,40 кг.
| Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,86 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 4,86 м.п.
| Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0,24 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 0,24 м².
| Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.0288 | Грунт ГФ-021: 0,24 м² × 0,12 кг/м² = =F262*0.12 кг.
20 | Связь 1СВ2-1 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Резка трубы кв. 180×5 L7820мм (2 торца) | м.п. | 2.88 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = =1.44*2 м.п..
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | С245-4, тр. кв. 180x5 | кг | 421.8 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: =210.9*2 кг.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Резка пластин 560×277×12 | м.п. | 3.34 | Резка по полному периметру: (2×0,56 + 2×0,28) × 1 = 1,67 м.п.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | С245-4, 560×277×12 | кг | 22.8 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: =11.4*2 кг.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Резка пластин 410×220×12 | м.п. | 2.52 | Резка по полному периметру: (2×0,41 + 2×0,22) × 1 = 1,26 м.п.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | С245-4, 410×220×12 | кг | 17 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: =8.5*2 кг.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Резка пластины 220×100×8 | м.п. | 5.12 | Резка по полному периметру: (2×0,22 + 2×0,10) × 1 = 0,64 м.п.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | С245-4, пластина 220×100×8 | кг | 11.2 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: =5.6*2 кг.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 1.28 | Резка по полному периметру: (2×0,04 + 2×0,04) × 1 = 0,16 м.п.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,40 кг.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 12 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 12 шт.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 15,50 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 15,50 м.п.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Сварка | м.п./кг | 17,60/473,2 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 17,60/473,2.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | масса напл. металла | кг | 4,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 4,80 кг.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 17,60 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 17,60 м.п.
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 6,30 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 6,30 м².
| Связь 1СВ2-1 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.756 | Грунт ГФ-021: 6,30 м² × 0,12 кг/м² = =F280*0.12 кг.
21 | Связь 1СВ4-4 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Связь 1СВ4-4 | Резка трубы кв. 160×6 L6540 (2 торца) | м.п. | 1,28 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1,28 м.п..
| Связь 1СВ4-4 | С245-4, тр. кв. 160х6 | кг | 185 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 185 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Резка пластин 490×299×12 | м.п. | 1,58 | Резка по полному периметру: (2×0,49 + 2×0,30) × 1 = 1,58 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | С245-4, 490×299×12 | кг | 10,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 10,20 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Резка пластин 456×291×12 | м.п. | 1,49 | Резка по полному периметру: (2×0,46 + 2×0,29) × 1 = 1,49 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | С245-4, 456×291×12 | кг | 9,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 9,30 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Резка пластины 200×90×8 | м.п. | 1,16 | Резка по полному периметру: (2×0,20 + 2×0,09) × 1 = 0,58 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | С245-4, пластина 200×90×8 | кг | 2,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,20 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Резка пластины 200×85×8 | м.п. | 0,57 | Резка по полному периметру: (2×0,20 + 2×0,09) × 1 = 0,57 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | С245-4, пластина 200×85×8 | кг | 1,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1,10 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Резка пластины 200×95×8 | м.п. | 0,59 | Резка по полному периметру: (2×0,20 + 2×0,10) × 1 = 0,59 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | С245-4, пластина 200×95×8 | кг | 1,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1,20 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 0,64 | Резка по полному периметру: (2×0,04 + 2×0,04) × 1 = 0,16 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,20 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 6 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 6 шт.
| Связь 1СВ4-4 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 7.31 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза
| Связь 1СВ4-4 | Сварка | м.п./кг | 7,5/209,2 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 7,5/209,2.
| Связь 1СВ4-4 | масса напл. металла | кг | 4,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 4,80 кг.
| Связь 1СВ4-4 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 7,50 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 7,50 м.п.
| Связь 1СВ4-4 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,80 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 4,80 м².
| Связь 1СВ4-4 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.576 | Грунт ГФ-021: 4,80 м² × 0,12 кг/м² = =F302*0.12 кг.
22 | Балка 2Б4-26 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Балка 2Б4-26 | Резка двутавр 50Ш1 L5610мм (2 торца) | м.п. | 4,20 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 4,20 м.п..
| Балка 2Б4-26 | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 640,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 640,80 кг.
| Балка 2Б4-26 | Резка пластины 400×180×12 (2шт) | м.п. | 2,32 | Резка по полному периметру: (2×0,40 + 2×0,18) × 2 = 2,32 м.п.
| Балка 2Б4-26 | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 6,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 6,80 кг.
| Балка 2Б4-26 | Резка пластины 450×145×10 (2 шт) | м.п. | 2,38 | Резка по полному периметру: (2×0,45 + 2×0,14) × 2 = 2,38 м.п.
| Балка 2Б4-26 | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 10,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 10,20 кг.
| Балка 2Б4-26 | Резка пластины 400×60×6 (2 шт) | м.п. | 1,84 | Резка по полному периметру: (2×0,40 + 2×0,06) × 2 = 1,84 м.п.
| Балка 2Б4-26 | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 2,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,20 кг.
| Балка 2Б4-26 | Резка пластины 510×245×10 | м.п. | 1,51 | Резка по полному периметру: (2×0,51 + 2×0,24) × 1 = 1,51 м.п.
| Балка 2Б4-26 | С245-4, пластина 510×245×10 | кг | 8,90 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 8,90 кг.
| Балка 2Б4-26 | Резка пластины 580×245×10 | м.п. | 1,65 | Резка по полному периметру: (2×0,58 + 2×0,24) × 1 = 1,65 м.п.
| Балка 2Б4-26 | С245-4, пластина 580×245×10 | кг | 10,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 10,20 кг.
| Балка 2Б4-26 | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 13 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 13 шт.
| Балка 2Б4-26 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 13.9 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза =
| Балка 2Б4-26 | Сварка | м.п./кг | 12,5/679,1 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 12,5/679,1.
| Балка 2Б4-26 | масса напл. металла | кг | 6,90 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 6,90 кг.
| Балка 2Б4-26 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 12,50 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 12,50 м.п.
| Балка 2Б4-26 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 11,90 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 11,90 м².
| Балка 2Б4-26 | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.428 | Грунт ГФ-021: 11,90 м² × 0,12 кг/м² = =F322*0.12 кг.
23 | Балка 2Б7-24 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Балка 2Б7-24 | Резка швеллер 22П L5610мм (2 торца) | м.п. | 1,51 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1,51 м.п..
| Балка 2Б7-24 | С245-4, швеллер 22П | кг | 117,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 117,60 кг.
| Балка 2Б7-24 | Резка пластины 200×180×8 м.п. | м.п. | 0,76 | Резка по полному периметру: (2×0,20 + 2×0,18) × 1 = 0,76 м.п.
| Балка 2Б7-24 | С245-4, пластина 200×180×8 | кг | 2,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,30 кг.
| Балка 2Б7-24 | Резка пластины 180×160×8 | м.п. | 0,68 | Резка по полному периметру: (2×0,18 + 2×0,16) × 1 = 0,68 м.п.
| Балка 2Б7-24 | С245-4, пластина 180×160×8 | кг | 1,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1,80 кг.
| Балка 2Б7-24 | Резка пластины 300×300×10 | м.п. | 1,20 | Резка по полному периметру: (2×0,30 + 2×0,30) × 1 = 1,20 м.п.
| Балка 2Б7-24 | С245-4, пластина 300×300×10 | кг | 7,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 7,10 кг.
| Балка 2Б7-24 | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 6 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 6 шт.
| Балка 2Б7-24 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,15 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 4,15 м.п.
| Балка 2Б7-24 | Сварка | м.п./кг | 5,2/128,8 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 5,2/128,8.
| Балка 2Б7-24 | масса напл. металла | кг | 1,30 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 1,30 кг.
| Балка 2Б7-24 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 5,20 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 5,20 м.п.
| Балка 2Б7-24 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 4,30 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 4,30 м².
| Балка 2Б7-24 | грунт ГФ-0,21 | кг | #VALUE! | Грунт ГФ-021: 4,30 м² × 0,12 кг/м² = =F338*0.12 кг.
24 | Балка 2Б13-15 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Балка 2Б13-15 (2шт) | Резка швеллер 20П L2480мм (2 торца) | м.п. | 2,04 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,04 м.п..
| Балка 2Б13-15 (2шт) | С245-4, швеллер 20П | кг | 91,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 91,20 кг.
| Балка 2Б13-15 (2шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 8 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 8 шт.
| Балка 2Б13-15 (2шт) | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 16 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 16 шт.
| Балка 2Б13-15 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 2,04 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 2,04 м.п.
| Балка 2Б13-15 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 2,70 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 2,70 м².
| Балка 2Б13-15 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.324 | Грунт ГФ-021: 2,70 м² × 0,12 кг/м² = =F346*0.12 кг.
25 | Колонна 2К1-6 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Резка двутавр 40Ш1 L1700мм (2 торца) | м.п. | 2,60 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,60 м.п..
| Колонна 2К1-6 (2шт) | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 301,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 301,40 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Резка пластины 650×145×12 (2 шт) | м.п. | 3,18 | Резка по полному периметру: (2×0,65 + 2×0,14) × 2 = 3,18 м.п.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | С245-4, пластина 650×145×12 | кг | 17,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 17,80 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Резка пластины 356×65×10 (4 шт) | м.п. | 3,37 | Резка по полному периметру: (2×0,36 + 2×0,07) × 4 = 3,37 м.п.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | С245-4, пластина 356×65×10 | кг | 7,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 7,20 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Резка пластины 270×250×40 (4 шт) | м.п. | 4,16 | Резка по полному периметру: (2×0,27 + 2×0,25) × 4 = 4,16 м.п.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | С355-5, пластина 270×250×40 | кг | 84,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 84,80 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Резка пластины 364×300×30 (2 шт) | м.п. | 2,66 | Резка по полному периметру: (2×0,36 + 2×0,30) × 2 = 2,66 м.п.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | С355-5, пластина 364×300×30 | кг | 51,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 51,40 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Резка уголка L100×7 L100 (8 шт) | м.п. | 1,60 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1,60 м.п..
| Колонна 2К1-6 (2шт) | С245-4, уголок L100×7 | кг | 8,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 8,80 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 16 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 16 шт.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 6 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 6 шт.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 17.57 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Сварка | м.п./кг | 18,8/471,4 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 18,8/471,4.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | масса напл. металла | кг | 4,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 4,80 кг.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 18,80 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 18,80 м.п.
| Колонна 2К1-6 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 9,60 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 9,60 м².
| Колонна 2К1-6 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.152 | Грунт ГФ-021: 9,60 м² × 0,12 кг/м² = =F367*0.12 кг.
26 | Колонна 2К4-2 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Колонна 2К4-2 | Резка двутавр 30Ш1 L3143мм (2 торца) | м.п. | 2,64 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,64 м.п..
| Колонна 2К4-2 | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 178,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 178,60 кг.
| Колонна 2К4-2 | Резка трубы кв. 140×5 (960+900+2820) | м.п. | 6,72 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 6,72 м.п..
| Колонна 2К4-2 | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 96,90 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 96,90 кг.
| Колонна 2К4-2 | Резка уголка L100×63×8 L190 м.п. 0,18 | м.п. | 0,18 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,18 м.п..
| Колонна 2К4-2 | С245-4, уголок L100×63×8 | кг | 1,90 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1,90 кг.
| Колонна 2К4-2 | Резка пластин 200×12, 150×8, 195×8, 150×8, 95×8 (2 шт), 265×10, 235×10, 265×10, 235×10, 80×6 (2 шт) | м.п. | 9,80 | Резка по полному периметру: (2×0,20 + 2×0,01) × 2 = 0,85 м.п.
| Колонна 2К4-2 | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 92 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 92 кг.
| Колонна 2К4-2 | Резка пластин 130×130×4 (3 шт) м.п. 1,56 | м.п. | 1,56 | Резка по полному периметру: (2×0,13 + 2×0,13) × 3 = 1,56 м.п.
| Колонна 2К4-2 | С235, пластина 130×130×4 кг 1,50 | кг | 1,50 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1,50 кг.
| Колонна 2К4-2 | Резка пластины 128×128×4 | м.п. | 0,51 | Резка по полному периметру: (2×0,13 + 2×0,13) × 1 = 0,51 м.п.
| Колонна 2К4-2 | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0,50 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,50 кг.
| Колонна 2К4-2 | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 4 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 4 шт.
| Колонна 2К4-2 | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 7 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 7 шт.
| Колонна 2К4-2 | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 6 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 6 шт.
| Колонна 2К4-2 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 21,41 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 21,41 м.п.
| Колонна 2К4-2 | Сварка | м.п./кг | 18,5/371,4 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 18,5/371,4.
| Колонна 2К4-2 | масса напл. металла | кг | 3,20 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 3,20 кг.
| Колонна 2К4-2 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 18,50 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 18,50 м.п.
| Колонна 2К4-2 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) м2 7,80 | м2 | 7,80 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 7,80 м².
| Колонна 2К4-2 | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.936 | Грунт ГФ-021: 7,80 м² × 0,12 кг/м² = =F389*0.12 кг.
27 | Распорка 2РС11-2 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Резка трубы кв. 160×6 L5780мм (2 торца) | м.п. | 2,56 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,56 м.п..
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | С245-4, тр. кв. 160×6 | кг | 327 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 327 кг.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Резка пластины 148×148×4 (2 шт) | м.п. | 2,36 | Резка по полному периметру: (2×0,15 + 2×0,15) × 2 = 1,18 м.п.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | С235, пластина 148×148×4 | кг | 2,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,80 кг.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Резка пластины 194×170×4 (20 шт) | м.п. | 29,12 | Резка по полному периметру: (2×0,19 + 2×0,17) × 20 = 14,56 м.п.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | С235, пластина 194×170×4 | кг | 40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 40 кг.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Резка пластины 288×5980×4 | м.п. | 25,07 | Резка по полному периметру: (2×0,29 + 2×5,98) × 1 = 12,54 м.п.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | С235, пластина 288×5980×4 | кг | 108,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 108,40 кг.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 4 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 4 шт.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Зачистка кромок после резки м.п. 59,11 | м.п. | 59.11 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Сварка | м.п./кг | 44/478,2 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 44/478,2.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | масса напл. металла | кг | 4,80 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 4,80 кг.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 44 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 44 м.п.
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 13,20 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 13,20 м².
| Распорка 2РС11-2 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.584 | Грунт ГФ-021: 13,20 м² × 0,12 кг/м² = =F405*0.12 кг.
28 | Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 6,72 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 6,72 м.п..
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 687,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 687,60 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 6,14 | Резка по полному периметру: (2×0,13 + 2×0,13) × 2 = 1,02 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | С235, пластина 128×128×4 | кг | 6 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 6 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 24 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 24 шт.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Зачистка кромок после резки м.п. 12,86 | м.п. | 12,86 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 12,86 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Сварка | м.п./кг | 6,14/693,6 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 6,14/693,6.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | масса напл. металла | кг | 7,20 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 7,20 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 6,14 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 6,14 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 18,60 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 18,60 м².
| Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 2.232 | Грунт ГФ-021: 18,60 м² × 0,12 кг/м² = =F417*0.12 кг.
29 | Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Резка трубы кв. 140×5 L5780мм (2 торца) | м.п. | 2,24 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 2,24 м.п..
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 239,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 239,20 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 2,05 | Резка по полному периметру: (2×0,13 + 2×0,13) × 2 = 1,02 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | С235, пластина 128×128×4 | кг | 2 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 8 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 8 шт.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 4,29 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 4,29 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Сварка | м.п./кг | 2,05/241,2 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 2,05/241,2.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | масса напл. металла | кг | 2,40 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 2,40 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 2,05 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 2,05 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 6,40 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 6,40 м².
| Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.768 | Грунт ГФ-021: 6,40 м² × 0,12 кг/м² = =F429*0.12 кг.
30 | Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 5,60 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 5,60 м.п..
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 573 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 573 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 5,12 | Резка по полному периметру: (2×0,13 + 2×0,13) × 2 = 1,02 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | С235, пластина 128×128×4 | кг | 5 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 5 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Сверление отверстий | шт | 20 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 20 шт.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 10,72 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 10,72 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Сварка | м.п./кг | 5,12/578 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 5,12/578.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | масса напл. Металла | кг | 6 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 6 кг.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 5,12 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 5,12 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 15,50 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 15,50 м².
| Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт) | грунт ГФ-0,2 | кг | 1.86 | Грунт ГФ-021: 15,50 м² × 0,12 кг/м² = =F441*0.12 кг.
31 | Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) | Резка уголка L63×5 L1000мм (2 торца) | м.п. | 9,79 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 9,79 м.п..
| Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) | С245-4, уголок L63×5 | кг | 172,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 172,80 кг.
| Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 9,79 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 9,79 м.п.
| Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 8,64 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 8,64 м².
| Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.0368 | Грунт ГФ-021: 8,64 м² × 0,12 кг/м² = =F447*0.12 кг.
32 | Связь 2СГ1-1 (51шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Связь 2СГ1-1 (51шт) | Резка уголка L125×8 L3560мм (2 торца) | м.п. | 14,59 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 14,59 м.п..
| Связь 2СГ1-1 (51шт) | С245-4, уголок L125×8 | кг | 2805 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2805 кг.
| Связь 2СГ1-1 (51шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 204 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 204 шт.
| Связь 2СГ1-1 (51шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 14,59 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 14,59 м.п.
| Связь 2СГ1-1 (51шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 32,64 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 32,64 м².
| Связь 2СГ1-1 (51шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 3.9168 | Грунт ГФ-021: 32,64 м² × 0,12 кг/м² = =F454*0.12 кг.
33 | Связь 2СГ1-5 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Связь 2СГ1-5 (2шт) | Резка уголка L125×8 L3580мм (2 торца) | м.п. | 0,57 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,57 м.п..
| Связь 2СГ1-5 (2шт) | С245-4, уголок L125×8 | кг | 110,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 110,60 кг.
| Связь 2СГ1-5 (2шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 8 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 8 шт.
| Связь 2СГ1-5 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,57 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 0,57 м.п.
| Связь 2СГ1-5 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,28 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 1,28 м².
| Связь 2СГ1-5 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.1536 | Грунт ГФ-021: 1,28 м² × 0,12 кг/м² = =F461*0.12 кг.
34 | Связь 2СГ1-6 (2шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Связь 2СГ1-6 (2шт) | Резка уголка L125×8 L2410мм (2 торца) | м.п. | 0,57 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 0,57 м.п..
| Связь 2СГ1-6 (2шт) | С245-4, уголок L125×8 | кг | 74,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 74,60 кг.
| Связь 2СГ1-6 (2шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 8 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 8 шт.
| Связь 2СГ1-6 (2шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0,57 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 0,57 м.п.
| Связь 2СГ1-6 (2шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0,88 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 0,88 м².
| Связь 2СГ1-6 (2шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.1056 | Грунт ГФ-021: 0,88 м² × 0,12 кг/м² = =F468*0.12 кг.
35 | Связь 2СГ1-7 (4шт) |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Связь 2СГ1-7 (4шт) | Резка уголка L125×8 L2310мм (2 торца) | м.п. | 1,15 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1,15 м.п..
| Связь 2СГ1-7 (4шт) | С245-4, уголок L125×8 | кг | 142,80 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 142,80 кг.
| Связь 2СГ1-7 (4шт) | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 16 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 16 шт.
| Связь 2СГ1-7 (4шт) | Зачистка кромок после резки | м.п. | 1,15 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 1,15 м.п.
| Связь 2СГ1-7 (4шт) | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 1,80 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 1,80 м².
| Связь 2СГ1-7 (4шт) | грунт ГФ-0,21 | кг | 0.216 | Грунт ГФ-021: 1,80 м² × 0,12 кг/м² = =F475*0.12 кг.
36 | Колонна 1К3-1 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Колонна 1К3-1 | Резка двутавр 60Ш1 L10121 (2 торца) | м.п. | 5 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 5 м.п..
| Колонна 1К3-1 | С255-4, двутавр 60Ш1 | кг | 1386,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 1386,30 кг.
| Колонна 1К3-1 | Резка пластин (комплект) | м.п. | 20,48 | Укрупненно по комплекту деталей согласно спецификации КМД: сумма периметров деталей = 20,48 м.п..
| Колонна 1К3-1 | С245-4/С255-4/С355-5, пластины (суммарно) | кг | 164,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 164,20 кг.
| Колонна 1К3-1 | Резка уголков L125, L140 (комплект) | м.п. | 2,51 | Объем принят по ВОР/КМД: 2,51 м.п..
| Колонна 1К3-1 | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 23 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 23 кг.
| Колонна 1К3-1 | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 12 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 12 шт.
| Колонна 1К3-1 | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 12 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 12 шт.
| Колонна 1К3-1 | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 10 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 10 шт.
| Колонна 1К3-1 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 27,99 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 27,99 м.п.
| Колонна 1К3-1 | Сварка | м.п./кг | 55,00/1573,5 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 55,00/1573,5.
| Колонна 1К3-1 | масса напл. металла | кг | 15,70 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 15,70 кг.
| Колонна 1К3-1 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 55 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: 55 м.п.
| Колонна 1К3-1 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 21 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 21 м².
| Колонна 1К3-1 | грунт ГФ-0,21 | кг | 2.52 | Грунт ГФ-021: 21 м² × 0,12 кг/м² = =F491*0.12 кг.
37 | Распорка 4РС6-2 |  |  |  | Расчет по позициям ниже.
| Распорка 4РС6-2 | Резка трубы прям. 300×200×6 L10820мм (2 торца) | м.п. | 1 | Резка принята по контуру сечения на указанные торцы/резы по чертежу; объем = 1 м.п..
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, тр. прям. 300×200×6 | кг | 489,50 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 489,50 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 240×150×8 (2 шт) | м.п. | 1,56 | Резка по полному периметру: (2×0,24 + 2×0,15) × 2 = 1,56 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, пластина 240×150×8 | кг | 4,60 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 4,60 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 240×170×8 (2 шт) | м.п. | 1,64 | Резка по полному периметру: (2×0,24 + 2×0,17) × 2 = 1,64 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, пластина 240×170×8 | кг | 5,20 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 5,20 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 380×100×8 | м.п. | 0,96 | Резка по полному периметру: (2×0,38 + 2×0,10) × 1 = 0,96 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, пластина 380×100×8 | кг | 2,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,40 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 340×100×8 | м.п. | 0,88 | Резка по полному периметру: (2×0,34 + 2×0,10) × 1 = 0,88 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, пластина 340×100×8 | кг | 2,10 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 2,10 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 320×240×10 (2 шт) | м.п. | 2,24 | Резка по полному периметру: (2×0,32 + 2×0,24) × 2 = 2,24 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, пластина 320×240×10 | кг | 12 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 12 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 40×40×4 (8 шт) | м.п. | 1,28 | Резка по полному периметру: (2×0,04 + 2×0,04) × 8 = 1,28 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0,40 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 0,40 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Резка пластины 840×820×12 | м.п. | 3,32 | Резка по полному периметру: (2×0,84 + 2×0,82) × 1 = 3,32 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | С245-4, пластина 840×820×12 | кг | 56,30 | Масса принята по спецификации металла КМД/выборке металла: 56,30 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 4 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 4 шт.
| Распорка 4РС6-2 | Нарезка отверстий ⌀27 | шт | 12 | Количество отверстий принято по чертежу КМД: 12 шт.
| Распорка 4РС6-2 | Зачистка кромок после резки | м.п. | 12,88 | Зачистка после резки принята равной суммарной длине реза: 12,88 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | Сварка | м.п./кг | 18,40/572,5 | Длина сварных швов принята по линиям швов на чертеже; масса после дроби — масса металла элемента без наплавленного металла. Объем: 18,40/572,5.
| Распорка 4РС6-2 | масса напл. металла | кг | 5,70 | Масса наплавленного металла принята по КМД: 5,70 кг.
| Распорка 4РС6-2 | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 18.4 | ВИК принят по длине сварных соединений данного элемента: =18.4 м.п.
| Распорка 4РС6-2 | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 14,50 | Площадь очистки/окраски принята по наружной поверхности элемента с учетом исключения зон БС/ДС: 14,50 м².
| Распорка 4РС6-2 | грунт ГФ-0,21 | кг | 1.74 | Грунт ГФ-021: 14,50 м² × 0,12 кг/м² = =F516*0.12 кг.

## Правила расчета
Показатель | Принятое правило расчета
Резка листов/пластин/полос | По полному периметру детали: 2×длина + 2×ширина, умножается на количество деталей.
Резка труб/двутавров/швеллеров/уголков | По контуру сечения на количество торцов/резов, согласно принятой в акте методике.
Зачистка кромок после резки | Принимается равной сумме длин реза по элементу.
Сварка | По фактическим линиям сварных швов согласно КМД; монтажные швы отдельно не включались, если считалось изготовление элемента.
ВИК | Принимается по длине сварных соединений.
УЗК | Включается только для стыковых швов с полным проваром при наличии требования КМД/ППР/договора.
Масса металла | По спецификации КМД; в строке сварки масса после дроби указана без массы наплавленного металла.
Грунт ГФ-021 | Площадь окраски × 0,12 кг/м².

## к подписанию (2)
АКТ №8
о необходимости выполнения работ | [9 empty] | м.п.
21.04.2026г. | [8 empty] | УЗК | 1.336
[7 empty] | 21.04.2026г. |  | ВиК | 384.81
Объект капитального строительства
«Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
(наименование объекта)
Договор подряда на СМР
№ 314-25/104 от 22.05.2025г.
(номер и дата контракта на СМР)
Мы нижеподписавшиеся
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, имя, отчество)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, имя, отчество)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, имя, отчество)
составили настоящий акт о том, что:
1. По факту рассмотрения объемов согласно РД выявлено
отсутствие необходимых отправочных марок для монтажа Конвейерной галереи №3 шифр:1632-2021-2.1.3-КМ
(кратко указывается наименование работ)
2. Причина необходимости предлагаемых изменений
Необходимость внесения изменений обусловлена несоответствием фактического наличия металлоконструкций на объекте рабочей документации (РД), а именно отсутствием части отправочных марок, предусмотренных проектом. Указанное несоответствие не позволяет выполнить монтаж конструкций в полном объеме и требует дополнительного изготовления недостающих элементов.
(указывается причина, допускается указание реквизитов писем, схем и других документов, характеризующих/обосновывающих причины необходимости изменения проектных решений)
3. Предлагается внести следующие изменения в Рабочую документацию/ Контракт по составу и объему работ
Включить в объем работ изготовление недостающих отправочных марок металлоконструкций, предусмотренных рабочей документацией, но фактически отсутствующих, с последующим выполнением их монтажа. Перечень и объемы элементов определены по результатам анализа рабочей документации и фактического наличия конструкций на объекте.
№ п/п | Шифр Раздела проекта | Перечень работ | Ед. изм. | Количество по ЛС | Количество по РД | Разница (+/-) | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические 1632-2021-2.1.3-КМ | [8 empty] | 4РС6-2 добавить
1 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-136 (2шт)
|  | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 0 | 26.04 | 26.04 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 380.4 | 380.4 | К увеличению
|  | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 0 | 21.28 | 21.28 | К увеличению
|  | С235, полоса 700×60×4 | кг | 0 | 18.2 | 18.2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 47.32 | 47.32 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 19,60/398,6 | 19,60/398,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 19.6 | 19.6 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 10.4 | 10.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.248 | 1.248 | К увеличению
2 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-144 (2шт)
|  | Резка листа рифл. 800×5710×5 | м.п. | 0 | 26.04 | 26.04 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 380.4 | 380.4 | К увеличению
|  | Резка полосы 700×60×4 (7 шт) | м.п. | 0 | 21.28 | 21.28 | К увеличению
|  | С235, полоса 700×60×4 | кг | 0 | 18.2 | 18.2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 47.32 | 47.32 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 19,60/398,6 | 19,60/398,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 19.6 | 19.6 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 10.4 | 10.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.248 | 1.248 | К увеличению
3 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-61
|  | Резка листа рифл. 720×2480×5 | м.п. | 0 | 6.4 | 6.4 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 74.3 | 74.3 | К увеличению
|  | Резка полосы 620×60×4 (3 шт) | м.п. | 0 | 4.08 | 4.08 | К увеличению
|  | С235, полоса 620×60×4 | кг | 0 | 3.6 | 3.6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 10.48 | 10.48 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 3,72/77,9 | 3,72/77,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 3.72 | 3.72 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.1 | 2.1 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.252 | 0.252 | К увеличению
4 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-54
|  | Резка листа рифл. 780×2110×5 | м.п. | 0 | 5.78 | 5.78 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 68.6 | 68.6 | К увеличению
|  | Резка полосы 530×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.36 | 2.36 | К увеличению
|  | С235, полоса 530×60×4 | кг | 0 | 2 | 2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 8.14 | 8.14 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 2,12/70,6 | 2,12/70,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.7 | 0.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.12 | 2.12 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 3.3 | 3.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.396 | 0.396 | К увеличению
5 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-52
|  | Резка листа рифл. 860×2110×5 | м.п. | 0 | 5.94 | 5.94 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 75.8 | 75.8 | К увеличению
|  | Резка полосы 760×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 3.28 | 3.28 | К увеличению
|  | С235, полоса 760×60×4 | кг | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 9.22 | 9.22 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 3,04/78,6 | 3,04/78,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 3.04 | 3.04 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 3.4 | 3.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.408 | 0.408 | К увеличению
6 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-50
|  | Резка листа рифл. 720×2110×5 | м.п. | 0 | 5.66 | 5.66 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 63.5 | 63.5 | К увеличению
|  | Резка полосы 620×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.72 | 2.72 | К увеличению
|  | С235, полоса 620×60×4 | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 8.38 | 8.38 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 2,48/65,9 | 2,48/65,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.7 | 0.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.48 | 2.48 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 3.1 | 3.1 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.372 | 0.372 | К увеличению
7 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-46
|  | Резка листа рифл. 650×2060×5 | м.п. | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 55.9 | 55.9 | К увеличению
|  | Резка полосы 550×60×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.44 | 2.44 | К увеличению
|  | С235, полоса 550×60×4 | кг | 0 | 2 | 2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 7.86 | 7.86 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 2,20/57,9 | 2,20/57,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.6 | 0.6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.336 | 0.336 | К увеличению
8 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-43
|  | Резка листа рифл. (1070×4020 + 782×1070) | м.п. | 0 | 10.87 | 10.87 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 213.7 | 213.7 | К увеличению
|  | Резка полосы 970×60×4 (5 шт) | м.п. | 0 | 10.3 | 10.3 | К увеличению
|  | С235, полоса 970×60×4 | кг | 0 | 9 | 9 | К увеличению
|  | Резка уголка L35×4 L1070 | м.п. | 0 | 2.21 | 2.21 | К увеличению
|  | С245, уголок L35×4 | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 23.38 | 23.38 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 9,70/224,9 | 9,70/224,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 9.7 | 9.7 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 9.3 | 9.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.116 | 1.116 | К увеличению
9 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Настил 1Н1-33
|  | Резка листа рифл. (490×1940 + 490×782) | м.п. | 0 | 7.42 | 7.42 | К увеличению
|  | С245, лист рифл. 5мм | кг | 0 | 55.7 | 55.7 | К увеличению
|  | Резка уголка L35×4 L450 | м.п. | 0 | 0.9 | 0.9 | К увеличению
|  | С245, уголок L35×4 | кг | 0 | 1 | 1 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 8.32 | 8.32 | К увеличению
|  | Сварка м.п. | м.п./кг | 0 | 0,90/56,6 | 0,90/56,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.6 | 0.6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 0.9 | 0.9 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.7 | 2.7 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.324 | 0.324 | К увеличению
10 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 1Б4-14
|  | Резка двутавр 50Ш1 L5610 (2 торца) | м.п. | 0 | 4.2 | 4.2 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 0 | 640.8 | 640.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×180×12 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.32 | 2.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 0 | 6.8 | 6.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 450×145×10 (4 шт) | м.п. | 0 | 4.76 | 4.76 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 0 | 5.1 | 5.1 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×60×6 (4 шт) | м.п. | 0 | 3.68 | 3.68 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 0 | 1.1 | 1.1 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 0 | 10 | 10 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 14.96 | 14.96 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 12,50/653,8 | 12,50/653,8 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 6.8 | 6.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 12.5 | 12.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 11.9 | 11.9 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.428 | 1.428 | К увеличению
11 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 1Б5-1
|  | Резка двутавр 30Ш1 (2 элемента) | м.п. | 0 | 4.49 | 4.49 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 0 | 255.3 | 255.3 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×180×12 | м.п. | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 220×180×12 | кг | 0 | 3.7 | 3.7 | К увеличению
|  | Резка пластины 240×180×12 | м.п. | 0 | 0.84 | 0.84 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 240×180×12 | кг | 0 | 4.1 | 4.1 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 6.13 | 6.13 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 4,80/263,1 | 4,80/263,1 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 2.6 | 2.6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Ультразвуковой контроль | м.п. | 0 | 1.336 | 1.336 | К увеличению | УЗК | исправленно!!!!
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.9 | 4.9 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.588 | 0.588 | К увеличению
12 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 3К1-11
|  | Резка двутавр 40Ш1 L11640 (2 торца) | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 0 | 1031.7 | 1031.7 | К увеличению
|  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 0 | 45.6 | 45.6 | К увеличению
|  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 0 | 187.3 | 187.3 | К увеличению
|  | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 0 | 2.6 | 2.6 | К увеличению
|  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 0 | 9 | 9 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 0 | 41 | 41 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 52 | 52 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 48,00/1208,0 | 48,00/1208,0 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 12.1 | 12.1 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 48 | 48 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 18.5 | 18.5 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.22 | 2.22 | К увеличению
13 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 3К1-15
|  | Резка двутавр 40Ш1 L11990 (2 торца) | м.п. | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 0 | 1062.7 | 1062.7 | К увеличению
|  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 0 | 42 | 42 | К увеличению
|  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 0 | 176.7 | 176.7 | К увеличению
|  | Резка уголка L100 (комплект) | м.п. | 0 | 1.6 | 1.6 | К увеличению
|  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 0 | 4.4 | 4.4 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23/27/54 | шт | 0 | 31 | 31 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 48 | 48 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 45,00/1222,8 | 45,00/1222,8 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 12.2 | 12.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 45 | 45 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 19 | 19 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.28 | 2.28 | К увеличению
14 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1Б1-1
|  | Резка кв.трубы 140х5 L3300мм (1рез) | м.п. | 0 | 0.56 | 0.56 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кв. 140x50 | кг | 0 | 68.9 | 68.9 | К увеличению
|  | Резка листа 4 мм по периметру 2 шт 130×130 | м.п. реза | 0 | 1.04 | 1.04 | К увеличению
|  | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 0 | 1 | 1 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.56 | 0.56 | К увеличению
|  | Обварка заглушек по периметру | м.п./кг | 0 | 1,04/69,9 | 1,04/69,9 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 0.7 | 0.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 1.04 | 1.04 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.79 | 1.79 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.21 | 0.21 | К увеличению
15 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1В-10
|  | Резка стального уголка L100х63х8 L4170 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0 | 0.18 | 0.18 | К увеличению
|  | С245-4, L100х63х8 | кг | 0 | 41.1 | 41.1 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.38 | 0.38 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.34 | 1.34 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.16 | 0.16 | К увеличению
16 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1В-11
|  | Резка стального уголка L100х63х8 L3080 мм (1 рез, один торец 45°) | м.п. | 0 | 0.18 | 0.18 | К увеличению
|  | С245-4, L100х63х8 | кг | 0 | 30.4 | 30.4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.38 | 0.38 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 0.99 | 0.99 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.12 | 0.12 | К увеличению
17 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1РС3-2
|  | Резка трубы кв. 180×5 L6340мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1.44 | 1.44 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кв. 180x5 | кг | 0 | 171 | 171 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×110×8 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.32 | 1.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 0 | 3 | 3 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×90×8 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.24 | 1.24 | К увеличению
|  | С245-4, пластина толщиной 8мм | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 320×220×10 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.16 | 2.16 | К увеличению
|  | С245-4, пластина толщиной 10мм | кг | 0 | 11 | 11 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 (4 шт) | м.п. | 0 | 0.64 | 0.64 | К увеличению
|  | С235, пластина толщиной 4мм | кг | 0 | 0.2 | 0.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению |  | сверление в м/к
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 194.2 | 194.2 | К увеличению
|  | Обварка по длине шва | м.п./кг | 0 | 4,7/187,6 | 4,7/187,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 1.9 | 1.9 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 4.7 | 4.7 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.696 | 4.696 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.56352 | 0.56352 | К увеличению
18 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 1РС12-2
|  | Резка трубы кв. 120×5 L5680мм (2 торца) | м.п. | 0 | 0.96 | 0.96 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кв. 120x5 | кг | 0 | 99.7 | 99.7 | К увеличению
|  | Резка трубы кр. Ø89×5,5 (2 торца) | м.п. | 0 | 0.56 | 0.56 | К увеличению
|  | С245-4, Тр кр. Ø89×5,5 | кг | 0 | 64.3 | 64.3 | К увеличению
|  | Резка уголка L100×63×8 | м.п. | 0 | 0.72 | 0.72 | К увеличению
|  | С245-4, L100×63×8 | кг | 0 | 9.4 | 9.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 190×95×10 | м.п. | 0 | 1.14 | 1.14 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 190×95×10 | кг | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 110×110×4 | м.п. | 0 | 0.88 | 0.88 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 110×110×4 | кг | 0 | 0.8 | 0.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 80×80×4 | м.п. | 0 | 0.64 | 0.64 | К увеличению
|  | С235, пластина 80×80×4 | кг | 0 | 0.4 | 0.4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.9 | 4.9 | К увеличению
|  | Обварка по длине шва | м.п./кг | 0 | 13/177,4 | 13/177,4 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 1.8 | 1.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 13 | 13 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.6 | 4.6 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.552 | 0.552 | К увеличению
19 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 1РФ3-1 (18шт)
|  | Резка уголка L100х63х5 | м.п. | 0 | 4.86 | 4.86 | К увеличению
|  | С245-4, L100х63х5 | кг | 0 | 86.4 | 86.4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.86 | 4.86 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 0.24 | 0.24 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.0288 | 0.0288 | К увеличению
20 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 1СВ2-1 (2шт)
|  | Резка трубы кв. 180×5 L7820мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.88 | 2.88 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 180x5 | кг | 0 | 421.8 | 421.8 | К увеличению
|  | Резка пластин 560×277×12 | м.п. | 0 | 3.34 | 3.34 | К увеличению
|  | С245-4, 560×277×12 | кг | 0 | 22.8 | 22.8 | К увеличению
|  | Резка пластин 410×220×12 | м.п. | 0 | 2.52 | 2.52 | К увеличению
|  | С245-4, 410×220×12 | кг | 0 | 17 | 17 | К увеличению
|  | Резка пластины 220×100×8 | м.п. | 0 | 5.12 | 5.12 | К увеличению |  | тут удалена пластина 190
|  | С245-4, пластина 220×100×8 | кг | 0 | 11.2 | 11.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0 | 0.4 | 0.4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 15.5 | 15.5 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 17,60/473,2 | 17,60/473,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 17.6 | 17.6 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 6.3 | 6.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.756 | 0.756 | К увеличению
21 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 1СВ4-4
|  | Резка трубы кв. 160×6 L6540 (2 торца) | м.п. | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 160х6 | кг | 0 | 185 | 185 | К увеличению
|  | Резка пластин 490×299×12 | м.п. | 0 | 1.58 | 1.58 | К увеличению
|  | С245-4, 490×299×12 | кг | 0 | 10.2 | 10.2 | К увеличению
|  | Резка пластин 456×291×12 | м.п. | 0 | 1.49 | 1.49 | К увеличению
|  | С245-4, 456×291×12 | кг | 0 | 9.3 | 9.3 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×90×8 | м.п. | 0 | 1.16 | 1.16 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×90×8 | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×85×8 | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×85×8 | кг | 0 | 1.1 | 1.1 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×95×8 | м.п. | 0 | 0.59 | 0.59 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×95×8 | кг | 0 | 1.2 | 1.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 | м.п. | 0 | 0.64 | 0.64 | К увеличению
|  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0 | 0.2 | 0.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 7.31 | 7.31 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 7,5/209,2 | 7,5/209,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 7.5 | 7.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.576 | 0.576 | К увеличению
22 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б4-26
|  | Резка двутавр 50Ш1 L5610мм (2 торца) | м.п. | 0 | 4.2 | 4.2 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 50Ш1 | кг | 0 | 640.8 | 640.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×180×12 (2шт) | м.п. | 0 | 2.32 | 2.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×180×12 | кг | 0 | 6.8 | 6.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 450×145×10 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.38 | 2.38 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 450×145×10 | кг | 0 | 10.2 | 10.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 400×60×6 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.84 | 1.84 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 400×60×6 | кг | 0 | 2.2 | 2.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 510×245×10 | м.п. | 0 | 1.51 | 1.51 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 510×245×10 | кг | 0 | 8.9 | 8.9 | К увеличению
|  | Резка пластины 580×245×10 | м.п. | 0 | 1.65 | 1.65 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 580×245×10 | кг | 0 | 10.2 | 10.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 13 | 13 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 13.9 | 13.9 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 12,5/679,1 | 12,5/679,1 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 6.9 | 6.9 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 12.5 | 12.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 11.9 | 11.9 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.428 | 1.428 | К увеличению
23 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б7-24
|  | Резка швеллер 22П L5610мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1.51 | 1.51 | К увеличению
|  | С245-4, швеллер 22П | кг | 0 | 117.6 | 117.6 | К увеличению
|  | Резка пластины 200×180×8 м.п. | м.п. | 0 | 0.76 | 0.76 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 200×180×8 | кг | 0 | 2.3 | 2.3 | К увеличению
|  | Резка пластины 180×160×8 | м.п. | 0 | 0.68 | 0.68 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 180×160×8 | кг | 0 | 1.8 | 1.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 300×300×10 | м.п. | 0 | 1.2 | 1.2 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 300×300×10 | кг | 0 | 7.1 | 7.1 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.15 | 4.15 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 5,2/128,8 | 5,2/128,8 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 1.3 | 1.3 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 5.2 | 5.2 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 4.3 | 4.3 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.516 | 0.516 | К увеличению
24 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Балка 2Б13-15 (2шт)
|  | Резка швеллер 20П L2480мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.04 | 2.04 | К увеличению
|  | С245-4, швеллер 20П | кг | 0 | 91.2 | 91.2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 16 | 16 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 2.04 | 2.04 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 2.7 | 2.7 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.324 | 0.324 | К увеличению
25 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 2К1-6 (2шт)
|  | Резка двутавр 40Ш1 L1700мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.6 | 2.6 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 40Ш1 | кг | 0 | 301.4 | 301.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 650×145×12 (2 шт) | м.п. | 0 | 3.18 | 3.18 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 650×145×12 | кг | 0 | 17.8 | 17.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 356×65×10 (4 шт) | м.п. | 0 | 3.37 | 3.37 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 356×65×10 | кг | 0 | 7.2 | 7.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 270×250×40 (4 шт) | м.п. | 0 | 4.16 | 4.16 | К увеличению
|  | С355-5, пластина 270×250×40 | кг | 0 | 84.8 | 84.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 364×300×30 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.66 | 2.66 | К увеличению
|  | С355-5, пластина 364×300×30 | кг | 0 | 51.4 | 51.4 | К увеличению
|  | Резка уголка L100×7 L100 (8 шт) | м.п. | 0 | 1.6 | 1.6 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L100×7 | кг | 0 | 8.8 | 8.8 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 16 | 16 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 17.57 | 17.57 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 18,8/471,4 | 18,8/471,4 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 18.8 | 18.8 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 9.6 | 9.6 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.152 | 1.152 | К увеличению
26 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 2К4-2
|  | Резка двутавр 30Ш1 L3143мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.64 | 2.64 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 30Ш1 | кг | 0 | 178.6 | 178.6 | К увеличению
|  | Резка трубы кв. 140×5 (960+900+2820) | м.п. | 0 | 6.72 | 6.72 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 96.9 | 96.9 | К увеличению
|  | Резка уголка L100×63×8 L190 м.п. 0,18 | м.п. | 0 | 0.18 | 0.18 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L100×63×8 | кг | 0 | 1.9 | 1.9 | К увеличению
|  | Резка пластин 200×12, 150×8, 195×8, 150×8, 95×8 (2 шт), 265×10, 235×10, 265×10, 235×10, 80×6 (2 шт) | м.п. | 0 | 9.8 | 9.8 | К увеличению
|  | С245-4, пластины (суммарно) | кг | 0 | 92 | 92 | К увеличению
|  | Резка пластин 130×130×4 (3 шт) м.п. 1,56 | м.п. | 0 | 1.56 | 1.56 | К увеличению
|  | С235, пластина 130×130×4 кг 1,50 | кг | 0 | 1.5 | 1.5 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 | м.п. | 0 | 0.51 | 0.51 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 0.5 | 0.5 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 7 | 7 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 21.41 | 21.41 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 18,5/371,4 | 18,5/371,4 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 3.2 | 3.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 18.5 | 18.5 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) м2 7,80 | м2 | 0 | 7.8 | 7.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.936 | 0.936 | К увеличению
27 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 2РС11-2 (2шт)
|  | Резка трубы кв. 160×6 L5780мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.56 | 2.56 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 160×6 | кг | 0 | 327 | 327 | К увеличению
|  | Резка пластины 148×148×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.36 | 2.36 | К увеличению
|  | С235, пластина 148×148×4 | кг | 0 | 2.8 | 2.8 | К увеличению
|  | Резка пластины 194×170×4 (20 шт) | м.п. | 0 | 29.12 | 29.12 | К увеличению
|  | С235, пластина 194×170×4 | кг | 0 | 40 | 40 | К увеличению
|  | Резка пластины 288×5980×4 | м.п. | 0 | 25.07 | 25.07 | К увеличению
|  | С235, пластина 288×5980×4 | кг | 0 | 108.4 | 108.4 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки м.п. 59,11 | м.п. | 0 | 59.11 | 59.11 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 44/478,2 | 44/478,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 4.8 | 4.8 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 44 | 44 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 13.2 | 13.2 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.584 | 1.584 | К увеличению
28 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-4 (6шт)
|  | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 0 | 6.72 | 6.72 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 687.6 | 687.6 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 6.14 | 6.14 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 24 | 24 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки м.п. 12,86 | м.п. | 0 | 12.86 | 12.86 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 6,14/693,6 | 6,14/693,6 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 7.2 | 7.2 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 6.14 | 6.14 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 18.6 | 18.6 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.232 | 2.232 | К увеличению
29 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-6 (2шт)
|  | Резка трубы кв. 140×5 L5780мм (2 торца) | м.п. | 0 | 2.24 | 2.24 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 239.2 | 239.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.05 | 2.05 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 2 | 2 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 4.29 | 4.29 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 2,05/241,2 | 2,05/241,2 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 2.05 | 2.05 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 6.4 | 6.4 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.768 | 0.768 | К увеличению
30 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ1-8 (5шт)
|  | Резка трубы кв. 140×5 L5540мм (2 торца) | м.п. | 0 | 5.6 | 5.6 | К увеличению
|  | С245-4, тр. кв. 140×5 | кг | 0 | 573 | 573 | К увеличению
|  | Резка пластины 128×128×4 (2 шт) | м.п. | 0 | 5.12 | 5.12 | К увеличению
|  | С235, пластина 128×128×4 | кг | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | Сверление отверстий | шт | 0 | 20 | 20 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 10.72 | 10.72 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 5,12/578 | 5,12/578 | К увеличению
|  | масса напл. Металла | кг | 0 | 6 | 6 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 5.12 | 5.12 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 15.5 | 15.5 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,2 | кг | 0 | 1.86 | 1.86 | К увеличению
31 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Ригель фахверка 2РФ3-1 (36шт)
|  | Резка уголка L63×5 L1000мм (2 торца) | м.п. | 0 | 9.79 | 9.79 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L63×5 | кг | 0 | 172.8 | 172.8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 9.79 | 9.79 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 8.64 | 8.64 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.0368 | 1.0368 | К увеличению
32 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-1 (51шт)
|  | Резка уголка L125×8 L3560мм (2 торца) | м.п. | 0 | 14.59 | 14.59 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 2805 | 2805 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 204 | 204 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 14.59 | 14.59 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 32.64 | 32.64 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 3.9168 | 3.9168 | К увеличению
33 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-5 (2шт)
|  | Резка уголка L125×8 L3580мм (2 торца) | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 110.6 | 110.6 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.1536 | 0.1536 | К увеличению
34 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-6 (2шт)
|  | Резка уголка L125×8 L2410мм (2 торца) | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 74.6 | 74.6 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 8 | 8 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 0.57 | 0.57 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 0.88 | 0.88 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.1056 | 0.1056 | К увеличению
35 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Связь 2СГ1-7 (4шт)
|  | Резка уголка L125×8 L2310мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1.15 | 1.15 | К увеличению
|  | С245-4, уголок L125×8 | кг | 0 | 142.8 | 142.8 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 16 | 16 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 1.15 | 1.15 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 1.8 | 1.8 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 0.216 | 0.216 | К увеличению
36 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Колонна 1К3-1 |  |  |  | 0
|  | Резка двутавр 60Ш1 L10121 (2 торца) | м.п. | 0 | 5 | 5 | К увеличению
|  | С255-4, двутавр 60Ш1 | кг | 0 | 1386.3 | 1386.3 | К увеличению
|  | Резка пластин (комплект) | м.п. | 0 | 20.48 | 20.48 | К увеличению
|  | С245-4/С255-4/С355-5, пластины (суммарно) | кг | 0 | 164.2 | 164.2 | К увеличению
|  | Резка уголков L125, L140 (комплект) | м.п. | 0 | 2.51 | 2.51 | К увеличению
|  | С245-4, уголки (суммарно) | кг | 0 | 23 | 23 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀19 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀23 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Сверление отверстий ⌀27 | шт | 0 | 10 | 10 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 27.99 | 27.99 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 55,00/1573,5 | 55,00/1573,5 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 15.7 | 15.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 55 | 55 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 21 | 21 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 2.52 | 2.52 | К увеличению
37 | 1632-2021-2.1.3-КМ | Распорка 4РС6-2
|  | Резка трубы прям. 300×200×6 L10820мм (2 торца) | м.п. | 0 | 1 | 1 | К увеличению
|  | С245-4, тр. прям. 300×200×6 | кг | 0 | 489.5 | 489.5 | К увеличению
|  | Резка пластины 240×150×8 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.56 | 1.56 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 240×150×8 | кг | 0 | 4.6 | 4.6 | К увеличению
|  | Резка пластины 240×170×8 (2 шт) | м.п. | 0 | 1.64 | 1.64 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 240×170×8 | кг | 0 | 5.2 | 5.2 | К увеличению
|  | Резка пластины 380×100×8 | м.п. | 0 | 0.96 | 0.96 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 380×100×8 | кг | 0 | 2.4 | 2.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 340×100×8 | м.п. | 0 | 0.88 | 0.88 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 340×100×8 | кг | 0 | 2.1 | 2.1 | К увеличению
|  | Резка пластины 320×240×10 (2 шт) | м.п. | 0 | 2.24 | 2.24 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 320×240×10 | кг | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Резка пластины 40×40×4 (8 шт) | м.п. | 0 | 1.28 | 1.28 | К увеличению
|  | С235, пластина 40×40×4 | кг | 0 | 0.4 | 0.4 | К увеличению
|  | Резка пластины 840×820×12 | м.п. | 0 | 3.32 | 3.32 | К увеличению
|  | С245-4, пластина 840×820×12 | кг | 0 | 56.3 | 56.3 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀23 | шт | 0 | 4 | 4 | К увеличению
|  | Нарезка отверстий ⌀27 | шт | 0 | 12 | 12 | К увеличению
|  | Зачистка кромок после резки | м.п. | 0 | 12.88 | 12.88 | К увеличению
|  | Сварка | м.п./кг | 0 | 18,40/572,5 | 18,40/572,5 | К увеличению
|  | масса напл. металла | кг | 0 | 5.7 | 5.7 | К увеличению
|  | Визуально-измерительный контроль | м.п. | 0 | 18.4 | 18.4 | К увеличению
|  | Очистка, антикоррозионная обработка (ГФ-021) (кроме зон БС/ДС) | м2 | 0 | 14.5 | 14.5 | К увеличению
|  | грунт ГФ-0,21 | кг | 0 | 1.74 | 1.74 | К увеличению
Представитель заказчика
Руководитель проектного офиса
ООО «ЕТУ" | [5 empty] | Гуляев Е.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Главный инженер проектов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Егоров Л.В.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Заместитель руководителя направления по строительству
объектов минеральных грузов
ООО "ЕТУ" | [5 empty] | Боровков А.Ю
(должность, фамилия, инициалы, подпись)
Представитель подрядной строительной организации
Руководитель проекта ООО «КиКГЕОСТРОЙ» | [5 empty] | Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы, подпись)