## Лист1
|  | Проектое отклонение шпилек - 0 мм |  | Проверка соответствия требованиям СП 70.13330
Ось | Шпилька | Отклонения (изгиб) шпильки от центра по буквенной оси, ΔY | Отклонения (изгиб) шпильки от центра по цифровой оси, ΔX | В допуске ≤5 мм | В допуске ≤10 мм | радиальное отклонение | Критично (>9 мм радиально) | Значение 9 мм принято исходя из геометрии узла крепления: при диаметре фундаментного болта М36 (Ø36 мм) и диаметре отверстия в опорной плите Ø54 мм радиальный зазор составляет (54−36)/2=9 мм.
14А | 1 | 5 | 21 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.587 | КРИТИЧНО
| 2 | 9 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.6982 | КРИТИЧНО
| 3 | 9 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.632 | КРИТИЧНО
| 4 | 6 | 22 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 22.8035 | КРИТИЧНО
14Б | 1 | 2 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.0832 | КРИТИЧНО | КРИТИЧНО 157шт
| 2 | 6 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.7386 | КРИТИЧНО | НЕ КРИТИЧНО 67шт
| 3 | 4 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.3311 | КРИТИЧНО
| 4 | 7 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.0416 | КРИТИЧНО
15А | 1 | 14 | 30 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 33.1059 | КРИТИЧНО
| 2 | 9 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.6982 | КРИТИЧНО
| 3 | 11 | 25 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 27.313 | КРИТИЧНО
| 4 | 7 | 25 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.9615 | КРИТИЧНО
15Б | 1 | 4 | 25 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.318 | КРИТИЧНО
| 2 | 5 | 26 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 26.4764 | КРИТИЧНО
| 3 | 2 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.0832 | КРИТИЧНО
| 4 | 4 | 25 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.318 | КРИТИЧНО
16А | 1 | 12 | 22 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.0599 | КРИТИЧНО
| 2 | 10 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 26 | КРИТИЧНО
| 3 | 14 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 26.9258 | КРИТИЧНО
| 4 | 11 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 26.4008 | КРИТИЧНО
16Б | 1 | 1 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 23.0217 | КРИТИЧНО
| 2 | 2 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.0832 | КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 22 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 22.0227 | КРИТИЧНО
| 4 | 1 | 20 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 20.025 | КРИТИЧНО
17А | 1 | 6 | 16 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.088 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.0294 | КРИТИЧНО
| 3 | 4 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.4391 | КРИТИЧНО
| 4 | 5 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 23.5372 | КРИТИЧНО
17Б | 1 | 2 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 15.1327 | КРИТИЧНО
| 2 | 3 | 16 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.2788 | КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 14 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14.0357 | КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 12.3693 | КРИТИЧНО
18А | 1 | 4 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.4391 | КРИТИЧНО
| 2 | 5 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.6469 | КРИТИЧНО
| 3 | 8 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.6977 | КРИТИЧНО
| 4 | 6 | 20 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 20.8806 | КРИТИЧНО
18Б | 1 | 6 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.9737 | КРИТИЧНО
| 2 | 0 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18 | КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.0278 | КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 16 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.2788 | КРИТИЧНО
19А | 1 | 11 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.095 | КРИТИЧНО
| 2 | 8 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.2982 | КРИТИЧНО
| 3 | 6 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.4164 | КРИТИЧНО
| 4 | 7 | 16 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.4642 | КРИТИЧНО
19Б | 1 | 2 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 12.1655 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 13 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.0384 | КРИТИЧНО
| 3 | 2 | 13 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.1529 | КРИТИЧНО
| 4 | 0 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10 | КРИТИЧНО
20А | 1 | 5 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.4031 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 5 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.6023 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 6 | 2 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.3246 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 5 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.4031 | НЕ КРИТИЧНО
20Б | 1 | 2 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.2462 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 2 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2.2361 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.0828 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 4 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.0623 | НЕ КРИТИЧНО
21А | 1 | 0 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 7 | 2 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.2801 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 2 | 0 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 1 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.0278 | КРИТИЧНО
21Б | 1 | 2 | 3 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 3.6056 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 0 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 3 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5.831 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 0 | 3 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 3 | НЕ КРИТИЧНО
22А | 1 | 0 | 9 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 14 | 0 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14 | КРИТИЧНО
| 3 | 3 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.4403 | КРИТИЧНО
| 4 | 1 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5.099 | НЕ КРИТИЧНО
22Б | 1 | 1 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.0828 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.0499 | КРИТИЧНО
| 3 | 0 | 9 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 1 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.0711 | НЕ КРИТИЧНО
23А | 1 | 8 | 5 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.434 | КРИТИЧНО
| 2 | 10 | 3 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.4403 | КРИТИЧНО
| 3 | 8 | 0 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 1 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 3.1623 | НЕ КРИТИЧНО
23Б | 1 | 3 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 15.2971 | КРИТИЧНО
| 2 | 2 | 9 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.2195 | КРИТИЧНО
| 3 | 3 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.4403 | КРИТИЧНО
| 4 | 2 | 14 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14.1421 | КРИТИЧНО
24А | 1 | 15 | 14 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 20.5183 | КРИТИЧНО
| 2 | 15 | 16 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.9317 | КРИТИЧНО
| 3 | 12 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 12.6491 | КРИТИЧНО
| 4 | 13 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.4012 | КРИТИЧНО
24Б | 1 | 9 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.8489 | КРИТИЧНО
| 2 | 2 | 2 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2.8284 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 7 | 1 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.0711 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 6 | 5 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.8102 | НЕ КРИТИЧНО
25А | 1 | 19 | 5 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.6469 | КРИТИЧНО
| 2 | 14 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.1245 | КРИТИЧНО
| 3 | 17 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.4642 | КРИТИЧНО
| 4 | 20 | 5 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 20.6155 | КРИТИЧНО
25Б | 1 | 8 | 5 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.434 | КРИТИЧНО
| 2 | 11 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.2788 | КРИТИЧНО
| 3 | 11 | 11 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 15.5563 | КРИТИЧНО
| 4 | 8 | 9 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 12.0416 | КРИТИЧНО
26А | 1 | 16 | 11 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.4165 | КРИТИЧНО
| 2 | 11 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.6011 | КРИТИЧНО
| 3 | 10 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 12.8062 | КРИТИЧНО
| 4 | 10 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 12.8062 | КРИТИЧНО
26Б | 1 | 5 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.0711 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 8 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.9443 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 10 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 14.1421 | КРИТИЧНО
| 4 | 6 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 11.6619 | КРИТИЧНО
27А | 1 | 19 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 22.4722 | КРИТИЧНО
| 2 | 15 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.5529 | КРИТИЧНО
| 3 | 11 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14.8661 | КРИТИЧНО
| 4 | 18 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 20.5913 | КРИТИЧНО
27Б | 1 | 10 | 3 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.4403 | КРИТИЧНО
| 2 | 6 | 0 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 8 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.9443 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 8 | 2 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.2462 | НЕ КРИТИЧНО
28А | 1 | 11 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.6015 | КРИТИЧНО
| 2 | 8 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14.4222 | КРИТИЧНО
| 3 | 12 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.9706 | КРИТИЧНО
| 4 | 13 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.4009 | КРИТИЧНО
28Б | 1 | 12 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.8924 | КРИТИЧНО
| 2 | 11 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.0384 | КРИТИЧНО
| 3 | 7 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.8995 | КРИТИЧНО
| 4 | 14 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.1245 | КРИТИЧНО
29А | 1 | 6 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.2111 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 8 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.9443 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 13 | 34 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 36.4005 | КРИТИЧНО
| 4 | 8 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.6301 | КРИТИЧНО
29Б | 1 | 1 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5.099 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 2 | 0 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 2 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2.2361 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 2 | 1 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2.2361 | НЕ КРИТИЧНО
30А | 1 | 6 | 4 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.2111 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 3 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.544 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 4 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.2111 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.7082 | НЕ КРИТИЧНО
30Б | 1 | 0 | 2 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 3 | 3 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4.2426 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 2 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4.4721 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 8 | 3 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.544 | НЕ КРИТИЧНО
31А | 1 | 11 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.0384 | КРИТИЧНО
| 2 | 7 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.8995 | КРИТИЧНО
| 3 | 8 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 11.3137 | КРИТИЧНО
| 4 | 7 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.2195 | КРИТИЧНО
31Б | 1 | 1 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4.1231 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 4 | 1 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4.1231 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 3 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 4 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.9443 | НЕ КРИТИЧНО
32А | 1 | 18 | 5 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.6815 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 12.0416 | КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 15.0333 | КРИТИЧНО
| 4 | 4 | 2 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4.4721 | НЕ КРИТИЧНО
32Б | 1 | 4 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5.6569 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 9 | 9 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 12.7279 | КРИТИЧНО
| 3 | 4 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.2111 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 4 | 26 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 26.3059 | КРИТИЧНО
33А | 1 | 1 | 22 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 22.0227 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 14 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14.0357 | КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.0499 | КРИТИЧНО
| 4 | 0 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 15 | КРИТИЧНО
33Б | 1 | 0 | 22 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 22 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.0263 | КРИТИЧНО
| 3 | 0 | 13 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13 | КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 12 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 12.3693 | КРИТИЧНО
34А | 1 | 0 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17 | КРИТИЧНО
| 2 | 4 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.7703 | КРИТИЧНО
| 3 | 8 | 13 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 15.2643 | КРИТИЧНО
| 4 | 2 | 10 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 10.198 | КРИТИЧНО
34Б | 1 | 3 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.544 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 2 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.1172 | КРИТИЧНО
| 3 | 6 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.0278 | КРИТИЧНО
| 4 | 5 | 11 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 12.083 | КРИТИЧНО
35А | 1 | 2 | 21 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.095 | КРИТИЧНО
| 2 | 4 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.4391 | КРИТИЧНО
| 3 | 2 | 13 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.1529 | КРИТИЧНО
| 4 | 0 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19 | КРИТИЧНО
35Б | 1 | 2 | 1 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 2.2361 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 0 | 67 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 67 | КРИТИЧНО
| 3 | 6 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 16.1555 | КРИТИЧНО
| 4 | 5 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.6815 | КРИТИЧНО
36А | 1 | 4 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.2111 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 4 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8.9443 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 5 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.72 | КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.2483 | КРИТИЧНО
36Б | 1 | 13 | 32 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 34.5398 | КРИТИЧНО
| 2 | 2 | 51 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 51.0392 | КРИТИЧНО
| 3 | 5 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.6815 | КРИТИЧНО
| 4 | 8 | 15 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 17 | КРИТИЧНО
37А | 1 | 2 | 6 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 6.3246 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 5 | 14 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 14.8661 | КРИТИЧНО
| 3 | 7 | 11 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 13.0384 | КРИТИЧНО
| 4 | 7 | 3 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 7.6158 | НЕ КРИТИЧНО
37Б | 1 | 1 | 57 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 57.0088 | КРИТИЧНО
| 2 | 4 | 11 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 11.7047 | КРИТИЧНО
| 3 | 9 | 30 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 31.3209 | КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.2627 | КРИТИЧНО
38А | 1 | 4 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.4165 | КРИТИЧНО
| 2 | 6 | 20 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 20.8806 | КРИТИЧНО
| 3 | 2 | 22 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 22.0907 | КРИТИЧНО
| 4 | 1 | 18 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.0278 | КРИТИЧНО
38Б | 1 | 7 | 16 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 17.4642 | КРИТИЧНО
| 2 | 0 | 8 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 8 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 13 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 27.2947 | КРИТИЧНО
| 4 | 11 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.9545 | КРИТИЧНО
39А | 1 | 6 | 30 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 30.5941 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 23.0217 | КРИТИЧНО
| 3 | 3 | 31 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 31.1448 | КРИТИЧНО
| 4 | 8 | 17 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 18.7883 | КРИТИЧНО
39Б | 1 | 6 | 7 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 9.2195 | КРИТИЧНО
| 2 | 5 | 34 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 34.3657 | КРИТИЧНО
| 3 | 6 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.7386 | КРИТИЧНО
| 4 | 12 | 23 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 25.9422 | КРИТИЧНО
40А | 1 | 4 | 24 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 24.3311 | КРИТИЧНО
| 2 | 1 | 28 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 28.0179 | КРИТИЧНО
| 3 | 1 | 36 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 36.0139 | КРИТИЧНО
| 4 | 0 | 27 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 27 | КРИТИЧНО
40Б | 1 | 10 | 9 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 13.4536 | КРИТИЧНО
| 2 | 11 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 21.9545 | КРИТИЧНО
| 3 | 3 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5.831 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 19 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | 19.2354 | КРИТИЧНО
41А | 1 | 5 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.0711 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 5 | 1 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5.099 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 6 | 1 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.0828 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 5 | 5 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7.0711 | НЕ КРИТИЧНО
41Б | 1 | 5 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 6.4031 | НЕ КРИТИЧНО
| 2 | 4 | 1 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 4.1231 | НЕ КРИТИЧНО
| 3 | 7 | 0 | НЕ СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 7 | НЕ КРИТИЧНО
| 4 | 3 | 4 | СООТВЕТСТВУЕТ | СООТВЕТСТВУЕТ | 5 | НЕ КРИТИЧНО