## Лист1
Приложение N 10 к Руководству по безопасности "Методические рекомендации о порядке проведения визуального и измерительного контроля", утвержденному приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 16 января 2024 г. N 8
Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала.
(наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя)
03.01.2026г. Конвейерная галерея №3
(Дата и место проведения контроля)
| АКТ № | 2/ДП | от | 03 января 2026г.
визуального и измерительного контроля
1. В соответствии с наряд-заказом (заявкой) |  |  | внутреннее производственное задание б/н |  | выполнен
(номер)
визуальный и измерительный | контроль | Сварные соединения колонны 1К3-1
(указать вид контроля визуальный, измерительный) |  | (наименование и размеры контролируемого объекта,
Проектная документация: ООО «Морстройтехнология», шифр 1632-2021-2.1.3-КМ «Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические». Журнал сварочных работ №1. Применяемые материалы: электроды УОНИИ-13/55 Ø4,0. Партия № SAZ 064-5540 от 06.02.2025 г.
шифр документации, ТУ, чертежи, плавка (партия), номер объекта контроля)
Контроль выполнен согласно |  | ГОСТ Р ИСО 17637-2024; СП 70.13330; РД 03-606-03
2. Объёмы контроля |  | 55 п.м.
3. Средства контроля |  | УШС (шаблон сварщика), линейка металлическая, рулетка, щупы
4. При контроле выявлены следующие дефекты |  |  |  | дефекты не выявлены
(характеристика дефектов (форма),
размеры, расположение и/или ориентация для конкретных объектов)
5. Заключение по результатам визуального и измерительного контроля
Сварные соединения соответствуют требованиям проектной и нормативной документации
Контроль выполнил | Шинкарев Михаил Владимирович, специалист НК II уровня (ВИК), удостоверение № 0034-51-81893-2025
уровень квалификации, N квалификационного удостоверения, фамилия, имя, отчество (при наличии) подпись
Руководитель работ по визуальному и измерительному контролю | Начальник участка Тихомиров А.О.
фамилия, имя, отчество (при наличии), подпись