## Перечень
Заказчик: ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" |  | Строительство: Россия, Ленинградская область, Кингисеппский р-н, с/п Вистинское, Морской торговый порт Усть-Луга, Комплексы генеральных грузов, 3 очередь, участок 1
Подрядчик: ООО "КиКГЕОСТРОЙ" |  | Объект капитального строительства: «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
№проекта: 1632-2021-2.1.3-КМ. «Терминал по перевалке минеральных удобрений в Морском торговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала. Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические.
ПЕРЕЧЕНЬ №ИД-1632-2021-2.1.3-КМ
Исполнительной документации к комплекту 1632-2021-2.1.3-КМ
№п/п | Наименование документа | №чертежа, акта, разрешения, журнала, и др. | Лист | Листов | Примечание
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
1 | Комплект Рабочей документации со штампом "выполнено в натуре"
1.1 | Рабочая документация 1632-2021-2.1.3-КМ "Конвейерная галерея №3. Конструкции металлические"
1.2 | Проект производства работ | ППР-97/25 |  |  | в отдельном томе
1.3 | Технические решения и письма согласования в рамках данного комплекта РД
2 | Комплект Разрешительно-аттестационной документации
2.1 | Удостоверения и протоколы аттестации сварщиков, протоколы механических испытаний допускных стыков, удостоверение руководителя сварочных работ (не ниже II уровня) |  |  |  | копия
2.1.1 | Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства III уровня | №МР-30АЦ-III-00977 |  |  | копия
2.1.2 | Протокол аттестации специалиста сварочного производства | №МР-30АЦ-III-14237 от 13.10.2025 |  |  | копия
2.1.3 | Свидетельство о специальной подготовке | №МР-8ЦСП-III-14237 |  |  | копия
2.1.4 | Аттестационное удостоверение специалиста сварочного производства I уровня | №СЗР-13АЦ-I-02088 от 22.07.2025 |  |  | копия
2.1.5 | Протокол аттестации сварщика | №СЗР-13АЦ-I-02088 от 22.07.2025 |  |  | копия
2.1.6 | Свидетельство о специальной подготовке | №СЗР-9ЦСП-I-02187 |  |  | копия
2.1.7 | Протокол допускных испытаний | №207/Ан от 10.09.2025 |  |  | копия
2.2 | Свидетельства об аттестации сварочного оборудования, сварочных материалов, технологии сварки
2.2.1 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования | №АЦСО-88-08821/1 от 17.10.2025 |  |  | копия
2.2.2 | Свидетельство об аттестации сварочного оборудования | №АЦСО-88-08821/2 от 17.10.2025 |  |  | копия
2.2.3 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | №АЦСМ-48-01741 от 23.08.2023г. до 23.08.2026г. |  |  | копия
2.2.3 | Свидетельство об аттестации сварочных материалов | №АЦСМ-48-01742 от 18.09.2023г. до 18.09.2026г. |  |  | копия
2.2.4 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки | №АЦСТ-98-10919 от 19.11.2025 |  |  | копия
2.2.5 | Свидетельство о готовности организации-заявителя к применению аттестованной технологии сварки | №АЦСТ-98-10920 от 21.11.2025 |  |  | копия
2.3 | Удостоверения монтажников по работе с высокопрочными болтами, паспорт и свидетельство о поверке на динамометрический ключ
2.3.1 | Удостоверение на монтажника стальных и Ж/б конструкций выданое Пилюшину И.Н. | №РС-04250462 30.04.2025 |  |  | копия
2.3.2 | Удостоверение на монтажника стальных и Ж/б конструкций выданое Вятчанин Д.В. | №РС-04250467 30.04.2025 |  |  | копия
2.3.3 | Свидетельство о поверке динамометрического ключа | №С-АКЗ/04-09-2025/ до 03.09.2026 |  |  | копия
3 | Акты о результатах проверки изделий
3.1 | Акт о проведении входного контроля | №1 от 20.03.2026г. |  | 5
3.2 | Акт о проведении входного контроля | №2 от 10.04.2026г. |  | 4
3.3 | Акт о проведении входного контроля | №3 от 10.04.2026г. |  | 4
3.4 | Акт о проведении входного контроля | №4 от 20.04.2026г. |  | 4
4 | АООК Ростверки, фундаменты
4.1 | АООК Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/1-9 на отм. от +3,830 до +28,225 | № 1/1-МК от 22.04.2026г. |  | 1
4.2 | АООК Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/9-25 на отм. от +3,830 до +28,225 | № 1/2-МК от 10.05.2026г. |  | 1
4.3 | АООК Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/25-33 на отм. от +3,830 до +28,225 | № 1/3-МК от 19.05.2026г. |  | 1
4.4 | АООК Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/33-41 на отм. от +3,830 до +28,225 | № 1/4-МК от 21.05.2026г. |  | 1
4.5 | АООК Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/1-41 на отм. от +3,830 до +28,225 | № 1/4-МК от |  | 1
5 | Комплект Исполнительной документации (Акты, Протоколы и т.д.) | Комплект Исполнительной документации (Акты, Протоколы и т.д.)
5.1 | Акты промежуточной приемки укрупненных элементов с монтажными схемами в/о А-Б/1-41 | №01-№113 от 17.09.2025г. по 08.05.2026г. |  | 189 | Книга № А/1
5.2 | АОСР Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/1-9 на отм. +3,830 - +28,225 | № 1-МК от 20.03.2026г. |  | 1
5.3 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К1 в/о А-Б/1-9 | приложение № 1 к акту №1-МК от 20.03.2026г. |  | 2
5.4 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К2, К3 с балками Б1, Б2, Б3, Б8, Б9 в/о А-Б/1-9 | приложение № 1 к акту №1-МК от 20.03.2026г. |  | 3
5.5 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4, Б5, Б6 в/о А-Б/1-9 | приложение № 1 к акту №1-МК от 20.03.2026г.
5.6 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К4 в/о А-Б/1-9 | приложение № 1 к акту №1-МК от 20.03.2026г.
5.7 | АОСР Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/9-25 на отм. +3,830 - +28,225 | № 2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.8 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К1 в/о А-Б/10-17 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.9 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К1 в/о А-Б/18-25 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.10 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К2, К4 с балками Б1, Б2, Б8 в/о А-Б/10-17 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.11 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К2, К4 с балками Б1, Б2, Б8 в/о А-Б/18-25 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.12 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4 в/о А-Б/10-17 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.13 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4 в/о А-Б/18-25 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.14 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4 в/о А-Б/9-10; А-Б/17-18 | приложение № 1 к акту №2-МК от 25.04.2026г. |  | 1
5.15 | АОСР Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/25-33 на отм. +3,830 - +28,225 | № 3-МК от 17.05.2026г. |  | 1
5.16 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К1 в/о А-Б/26-33 | приложение № 1 к акту №3-МК от 17.05.2026г.
5.17 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К2, К4 с балками Б1, Б2, Б8 в/о А-Б/26-33 | приложение № 1 к акту №3-МК от 17.05.2026г.
5.18 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4 в/о А-Б/26-33 | приложение № 1 к акту №3-МК от 17.05.2026г. |  | 1
5.19 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К4 в/о А-Б/26-33 | приложение № 1 к акту №3-МК от 17.05.2026г. |  | 1
5.20 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4 в/о А-Б/25-26 | приложение № 1 к акту №3-МК от 17.05.2026г. |  | 1
5.21 | АОСР Монтаж металлоконструкций в проектное положение в осях А-Б/33-41 на отм. +3,830 - +28,225 | № 4-МК от 19.05.2026г. |  | 1
5.22 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К1 в/о А-Б/34-41 | приложение № 1 к акту № 4-МК от 19.05.2026г. |  | 1
5.23 | Исполнительная схема планово-высотного положения колонн К2, К3, К4 с балками Б1, Б2, Б3, Б8, Б9 в/о А-Б/34-41 | приложение № 1 к акту № 4-МК от 19.05.2026г. |  | 1
5.24 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4, Б5, Б6 в/о А-Б/34-41 | приложение № 1 к акту № 4-МК от 19.05.2026г. |  | 1
5.25 | Исполнительная схема планово-высотного положения балок Б4 в/о А-Б/33-34 | приложение № 1 к акту № 4-МК от 19.05.2026г. |  | 1
5.26 | АОСР Монтаж стенового профнастила в/о А-Б/1-41 | № 5-МК от |  | 1
5.27 | Монтажная схема профнастила в/о А-Б/1-41 | приложение № 1 к акту № 5-МК от |  | 5
5.28 | Паспорт на уплотнительную ленту Дихтунгсбанд 3x30 (30м) | б/н от 19.02.2024г. |  | 1
5.29 | Сертификат соответствия на уплотнительную ленту Дихтунгсбанд 3x30 (30м) | РОСС RU.З2001.04ИБФ.ОСП32.79150 с 23.06.2025г. по 22.06.2028г. |  | 1
5.30 | Паспорт удостоверения качества на универсальный силиконовый герметик Gigant белый, 0,27 л GSUGW-03 | б/н от 02.12.2025г. |  | 1
5.31 | Свидетельство о государственной регистрации продукции на универсальный силиконовый герметик Gigant белый, 0,27 л GSUGW-03 | № KG.11.01.09.008.Е.006758.10.22 от 28.10.2022г. |  | 1
5.32 | Сертификат соответствия на аморез с прессшайбой 6,3х32мм | РОСС RU.З2766.04ПГС0.ОС14.03848 с 26.12.2025г. по 25.12.2028г. |  | 3
5.33 | АОСР Монтаж кровельного профнастила в/о А-Б/1-41 | № 6-МК от |  | 1
5.34 | Монтажная схема профнастила в/о А-Б/1-41 | приложение № 1 к акту № 6-МК от |  | 1
5.35 | Паспорт на уплотнительную ленту Дихтунгсбанд 3x30 (30м) | б/н от 19.02.2024г. |  | 1
5.36 | Сертификат соответствия на уплотнительную ленту Дихтунгсбанд 3x30 (30м) | РОСС RU.З2001.04ИБФ.ОСП32.79150 с 23.06.2025г. по 22.06.2028г. |  | 1
5.37 | Сертификат соответствия на аморез с прессшайбой 6,3х32мм | РОСС RU.З2766.04ПГС0.ОС14.03848 с 26.12.2025г. по 25.12.2028г. |  | 3
5.38 | Сертификат соответствия на уплотнитель РуфИзол Н57 нижний, 0,75м | РОСС RU.З2001.04ИБФ1.ОСП28.59867 с 30.08.2024г. по 29.08.2027г. |  | 1
5.39 | АОСР Монтаж кровельного ограждения в/о А-Б/1-41 | № 7-МК от |  | 1
5.40 | Монтажная схема кровельного ограждения в/о А-Б/1-41 | приложение № 1 к акту № 7-МК от |  | 1
5.41 | АОСР Монтаж фасонных элементов в/о А-Б/1-41 | № 8-МК от |  | 1
5.42 | Монтажная схема фасонных элементов в/о А-Б/1-41 | приложение № 1 к акту № 8-МК от |  | 2
5.41 | Протоколы ВиК и УЗК |  |  | 159 | Приложение №2
5.42 | Документы о качестве на металлоконструкции |  |  | 2103 | Приложение №3
6 | Журналы производства работ
6.1 | Журнал входного контроля | - |  |  | в отдельном томе
6.2 | Журнал сварочных работ | - |  |  | в отдельном томе
6.3 | Журнал по монтажу строительных конструкций | - |  |  | в отдельном томе
6.4 | Журнал производства антикоррозионных работ | - |  |  | в отдельном томе
6.5 | Журнал выполнения монтажных соединений на болтах с контролируемым натяжением | - |  |  | в отдельном томе
6.6 | Журнал контрольной тарировки динамометрических ключей | - |  |  | в отдельном томе
6.7 | Журнал контроля и подготовки высокопрочных болтов, гаек и шайб | - |  |  | в отдельном томе
6.8 | Журнал прокалки электродов | - |  |  | в отдельном томе
7 | Комплект заводской документации
7.1 | Комплект чертежей КМД |  |  |  | в отдельном томе
7 | Комплект документации по ПНР (Программа, Акты, Протоколы и т.д.) | не требуется |  |  | -
8 | Комплект эксплуатационной документации | не требуется |  |  | -
Сдал:
Представитель подрядчика Руководитель проекта ООО "КиКГЕОСТРОЙ" Шевчук К.А.
(должность, фамилия, инициалы)
Согласовал:
Представитель Заказчика ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" Главный специалист группы по документообороту. Производственно-техническое направление, Юсупов А.В.
(должность, фамилия, инициалы)