## на 1.03.26
Ведомость отправочных марок
Очередь | Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг
1 | 2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455
1 | 3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6
1 | 4 | 1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 | 4542.9
1 | 5 | 1Б1-2 | Балка 1Б1-2 | 1 | 4517.2 | 4517.2
1 | 6 | 1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 | 4536
1 | 7 | 1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 | 13653.6
1 | 8 | 1Б1-5 | Балка 1Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2
1 | 9 | 1Б1-6 | Балка 1Б1-6 | 1 | 4528.7 | 4528.7
1 | 10 | 1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 | 4416.3
1 | 11 | 1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 | 2169.5
1 | 12 | 1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 | 2048.1
1 | 13 | 1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 | 2043.1
1 | 14 | 1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 | 2039.2
1 | 15 | 1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 | 2032.1
1 | 16 | 1Б4-1 | Балка 1Б4-1 | 1 | 595.9 | 595.9
1 | 17 | 1Б4-2 | Балка 1Б4-2 | 1 | 595.9 | 595.9
1 | 18 | 1Б4-3 | Балка 1Б4-3 | 2 | 588 | 1176
1 | 19 | 1Б4-4 | Балка 1Б4-4 | 2 | 676.4 | 1352.8
1 | 20 | 1Б4-5 | Балка 1Б4-5 | 2 | 686 | 1372
1 | 21 | 1Б4-6 | Балка 1Б4-6 | 1 | 651 | 651
1 | 22 | 1Б4-7 | Балка 1Б4-7 | 1 | 651 | 651
1 | 23 | 1Б4-8 | Балка 1Б4-8 | 1 | 648.6 | 648.6
1 | 24 | 1Б4-9 | Балка 1Б4-9 | 1 | 660.2 | 660.2
1 | 25 | 1Б4-10 | Балка 1Б4-10 | 1 | 648.6 | 648.6
1 | 26 | 1Б4-11 | Балка 1Б4-11 | 1 | 657.8 | 657.8
1 | 27 | 1Б4-12 | Балка 1Б4-12 | 2 | 673.5 | 1347
1 | 28 | 1Б4-13 | Балка 1Б4-13 | 2 | 685.2 | 1370.4
1 | 29 | 1Б4-14 | Балка 1Б4-14 | 4 | 686 | 2744
1 | 30 | 1Б4-15 | Балка 1Б4-15 | 2 | 686 | 1372
1 | 31 | 1Б4-16 | Балка 1Б4-16 | 2 | 697.7 | 1395.4
1 | 32 | 1Б4-17 | Балка 1Б4-17 | 4 | 673.5 | 2694
1 | 33 | 1Б4-18 | Балка 1Б4-18 | 2 | 673.5 | 1347
1 | 34 | 1Б4-19 | Балка 1Б4-19 | 2 | 685.2 | 1370.4
1 | 35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694
1 | 36 | 1Б5-1 | Балка 1Б5-1 | 1 | 265.7 | 265.7
1 | 37 | 1Б5-2 | Балка 1Б5-2 | 1 | 288.7 | 288.7
1 | 38 | 1Б5-3 | Балка 1Б5-3 | 1 | 270.4 | 270.4
1 | 39 | 1Б5-4 | Балка 1Б5-4 | 1 | 270.4 | 270.4
1 | 40 | 1Б5-5 | Балка 1Б5-5 | 1 | 290 | 290
1 | 41 | 1Б5-6 | Балка 1Б5-6 | 1 | 308.8 | 308.8
1 | 42 | 1Б5-7 | Балка 1Б5-7 | 1 | 280.7 | 280.7
1 | 43 | 1Б5-8 | Балка 1Б5-8 | 1 | 299.5 | 299.5
1 | 44 | 1Б5-9 | Балка 1Б5-9 | 1 | 330.9 | 330.9
1 | 45 | 1Б5-10 | Балка 1Б5-10 | 1 | 350.6 | 350.6
1 | 46 | 1Б5-11 | Балка 1Б5-11 | 1 | 329.5 | 329.5
1 | 47 | 1Б5-12 | Балка 1Б5-12 | 1 | 349.2 | 349.2
1 | 48 | 1Б5-13 | Балка 1Б5-13 | 1 | 312.2 | 312.2
1 | 49 | 1Б5-14 | Балка 1Б5-14 | 1 | 331.8 | 331.8
1 | 50 | 1Б6-1 | Балка 1Б6-1 | 1 | 630.8 | 630.8
1 | 51 | 1Б6-2 | Балка 1Б6-2 | 1 | 626.2 | 626.2
1 | 52 | 1Б6-3 | Балка 1Б6-3 | 2 | 613 | 1226
1 | 53 | 1Б7-1 | Балка 1Б7-1 | 1 | 267.5 | 267.5
1 | 54 | 1Б7-2 | Балка 1Б7-2 | 7 | 147.4 | 1031.8
1 | 55 | 1Б7-3 | Балка 1Б7-3 | 2 | 53.8 | 107.6
1 | 56 | 1Б7-4 | Балка 1Б7-4 | 1 | 53.8 | 53.8
1 | 57 | 1Б7-5 | Балка 1Б7-5 | 1 | 17.2 | 17.2
1 | 58 | 1Б7-6 | Балка 1Б7-6 | 1 | 123.7 | 123.7
1 | 59 | 1Б7-7 | Балка 1Б7-7 | 1 | 48.6 | 48.6
1 | 60 | 1Б7-8 | Балка 1Б7-8 | 1 | 30.8 | 30.8
1 | 61 | 1Б7-9 | Балка 1Б7-9 | 5 | 100 | 500
1 | 62 | 1Б7-10 | Балка 1Б7-10 | 1 | 101.8 | 101.8
1 | 63 | 1Б7-11 | Балка 1Б7-11 | 2 | 44.9 | 89.8
1 | 64 | 1Б7-12 | Балка 1Б7-12 | 3 | 46 | 138
1 | 65 | 1Б7-13 | Балка 1Б7-13 | 1 | 39.3 | 39.3
1 | 66 | 1Б7-14 | Балка 1Б7-14 | 1 | 47.5 | 47.5
1 | 67 | 1Б7-15 | Балка 1Б7-15 | 1 | 29.7 | 29.7
1 | 68 | 1Б7-16 | Балка 1Б7-16 | 10 | 105.4 | 1054
1 | 69 | 1Б7-17 | Балка 1Б7-17 | 1 | 109.1 | 109.1
1 | 70 | 1Б7-18 | Балка 1Б7-18 | 1 | 109.1 | 109.1
1 | 71 | 1Б7-19 | Балка 1Б7-19 | 4 | 50.3 | 201.2
1 | 72 | 1Б7-20 | Балка 1Б7-20 | 1 | 39.3 | 39.3
1 | 73 | 1Б7-21 | Балка 1Б7-21 | 1 | 47.5 | 47.5
1 | 74 | 1Б7-22 | Балка 1Б7-22 | 1 | 29.7 | 29.7
1 | 75 | 1Б7-23 | Балка 1Б7-23 | 3 | 5.7 | 17.1
1 | 76 | 1Б7-24 | Балка 1Б7-24 | 13 | 117.1 | 1522.3
1 | 77 | 1Б7-25 | Балка 1Б7-25 | 1 | 123.4 | 123.4
1 | 78 | 1Б7-26 | Балка 1Б7-26 | 6 | 123.9 | 743.4
1 | 79 | 1Б7-27 | Балка 1Б7-27 | 49 | 123.4 | 6046.6
1 | 80 | 1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 | 3763.7
1 | 81 | 1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 | 3796.9
1 | 82 | 1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 | 3785.1
1 | 83 | 1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9
1 | 84 | 1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 | 18818.5
1 | 85 | 1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 | 3757.4
1 | 86 | 1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 | 1643
1 | 87 | 1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 | 1655.1
1 | 88 | 1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 | 3273.8
1 | 89 | 1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 | 1636.9
1 | 90 | 1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 | 792.4
1 | 91 | 1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 3357
1 | 92 | 1Б13-1 | Балка 1Б13-1 | 1 | 28.6 | 28.6
1 | 93 | 1Б13-2 | Балка 1Б13-2 | 1 | 28.5 | 28.5
1 | 94 | 1Б13-3 | Балка 1Б13-3 | 6 | 27.1 | 162.6
1 | 95 | 1Б13-4 | Балка 1Б13-4 | 3 | 18 | 54
1 | 96 | 1Б13-5 | Балка 1Б13-5 | 15 | 15.8 | 237
1 | 97 | 1Б13-6 | Балка 1Б13-6 | 1 | 18.5 | 18.5
1 | 98 | 1Б13-7 | Балка 1Б13-7 | 1 | 12.1 | 12.1
1 | 99 | 1Б13-8 | Балка 1Б13-8 | 1 | 15.4 | 15.4
1 | 100 | 1Б13-9 | Балка 1Б13-9 | 3 | 49 | 147
1 | 101 | 1Б13-10 | Балка 1Б13-10 | 2 | 45.6 | 91.2
1 | 102 | 1Б13-11 | Балка 1Б13-11 | 1 | 45.6 | 45.6
1 | 103 | 1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 | 360.1
1 | 104 | 1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 | 350
1 | 105 | 1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 | 397.2
1 | 106 | 1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 | 408.1
1 | 107 | 1В-1 | Ригель фахверка 1В-1 | 1 | 8.2 | 8.2
1 | 108 | 1В-2 | Ригель фахверка 1В-2 | 1 | 17.3 | 17.3
1 | 109 | 1В-3 | Ригель фахверка 1В-3 | 1 | 4.3 | 4.3
1 | 110 | 1В-4 | Ригель фахверка 1В-4 | 1 | 5.3 | 5.3
1 | 111 | 1В-5 | Ригель фахверка 1В-5 | 1 | 11.6 | 11.6
1 | 112 | 1В-6 | Ригель фахверка 1В-6 | 1 | 7.5 | 7.5
1 | 113 | 1В-7 | Ригель фахверка 1В-7 | 1 | 2.5 | 2.5
1 | 114 | 1В-8 | Ригель фахверка 1В-8 | 1 | 9.4 | 9.4
1 | 115 | 1В-9 | Ригель фахверка 1В-9 | 1 | 11.1 | 11.1
1 | 116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1
1 | 117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4
1 | 118 | 1ЗД1-1 | Закладная деталь 1ЗД1-1 | 62 | 8.4 | 520.8
1 | 119 | 1ЗД1-2 | Закладная деталь 1ЗД1-2 | 62 | 2.2 | 136.4
1 | 120 | 1ЗД2-1 | Закладная деталь 1ЗД2-1 | 68 | 0.7 | 47.6
1 | 121 | 1ЗД2-2 | Закладная деталь 1ЗД2-2 | 68 | 2.1 | 142.8
1 | 122 | 1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 | 1737.2
1 | 123 | 1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 | 1737.2
1 | 124 | 1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 | 3164.6
1 | 125 | 1К1-4 | Колонна 1К1-4 | 1 | 240.2 | 240.2
1 | 126 | 1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 | 1183.6
1 | 127 | 1К1-6 | Колонна 1К1-6 | 1 | 240.2 | 240.2
1 | 128 | 1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 | 3197.2
1 | 129 | 1К1-8 | Колонна 1К1-8 | 1 | 251.8 | 251.8
1 | 130 | 1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 | 1183.6
1 | 131 | 1К1-10 | Колонна 1К1-10 | 1 | 251.8 | 251.8
1 | 132 | 1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 | 2417.6
1 | 133 | 1К1-12 | Колонна 1К1-12 | 1 | 267.7 | 267.7
1 | 134 | 1К1-13 | Колонна 1К1-13 | 1 | 267.7 | 267.7
1 | 135 | 1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 | 1198.7
1 | 136 | 1К1-15 | Колонна 1К1-15 | 1 | 258.1 | 258.1
1 | 137 | 1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 | 1235.2
1 | 138 | 1К1-17 | Колонна 1К1-17 | 2 | 225.6 | 451.2
1 | 139 | 1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 | 1198.7
1 | 140 | 1К1-19 | Колонна 1К1-19 | 1 | 258.1 | 258.1
1 | 141 | 1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 | 1235.2
1 | 142 | 1К1-21 | Колонна 1К1-21 | 2 | 225.6 | 451.2
1 | 143 | 1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 | 4761.6
1 | 144 | 1К1-23 | Колонна 1К1-23 | 4 | 247 | 988
1 | 145 | 1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1779.2
1 | 146 | 1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 12352.9
1 | 147 | 1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1
1 | 148 | 1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1753.2
1 | 149 | 1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 | 1589.2
1 | 150 | 1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 | 1611.2
1 | 151 | 1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 | 1497
1 | 152 | 1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 | 1524.6
1 | 153 | 1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 | 2967.4
1 | 154 | 1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 | 1511.5
1 | 155 | 1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 | 1526.6
1 | 156 | 1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 | 1483.7
1 | 157 | 1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 | 1521.2
1 | 158 | 1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 | 1333.8
1 | 159 | 1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 | 1337.4
1 | 160 | 1К4-3 | Колонна 1К4-3 | 1 | 231.3 | 231.3
1 | 161 | 1К4-4 | Колонна 1К4-4 | 1 | 231.8 | 231.8
1 | 162 | 1К4-5 | Колонна 1К4-5 | 1 | 232.6 | 232.6
1 | 163 | 1К4-6 | Колонна 1К4-6 | 1 | 242.1 | 242.1
1 | 164 | 1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 | 231.3
1 | 165 | 1К4-8 | Колонна 1К4-8 | 1 | 231.8 | 231.8
1 | 166 | 1К4-9 | Колонна 1К4-9 | 1 | 205.9 | 205.9
1 | 167 | 1К4-10 | Колонна 1К4-10 | 1 | 324.7 | 324.7
1 | 168 | 1КР1-1 | Кронштейн 1КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6
1 | 169 | 1КР1-2 | Кронштейн 1КР1-2 | 4 | 17.5 | 70
1 | 170 | 1Л1-1 | Лестница 1Л1-1 | 1 | 292.8 | 292.8
1 | 171 | 1Л1-2 | Лестница 1Л1-2 | 1 | 330.9 | 330.9
1 | 172 | 1Л1-3 | Лестница 1Л1-3 | 1 | 293.4 | 293.4
1 | 173 | 1Л1-4 | Лестница 1Л1-4 | 1 | 293.4 | 293.4
1 | 174 | 1Л2-1 | Лестница 1Л2-1 | 1 | 371.8 | 371.8
1 | 175 | 1Л2-2 | Лестница 1Л2-2 | 1 | 204.9 | 204.9
1 | 176 | 1Л2-3 | Лестница 1Л2-3 | 1 | 370.8 | 370.8
1 | 177 | 1Л4-1 | Лестница 1Л4-1 | 1 | 626.8 | 626.8
1 | 178 | 1Л6-1 | Лестница 1Л6-1 | 1 | 474.3 | 474.3
1 | 179 | 1М-1 | Монтажный элемент 1М-1 | 47 | 1.5 | 70.5
1 | 180 | 1М-2 | Монтажный элемент 1М-2 | 10 | 26.4 | 264
1 | 181 | 1М-3 | Монтажный элемент 1М-3 | 24 | 0.3 | 7.2
1 | 182 | 1М-4 | Монтажный элемент 1М-4 | 8 | 11.2 | 89.6
1 | 183 | 1Н1-1 | Настил 1Н1-1 | 1 | 10.4 | 10.4
1 | 184 | 1Н1-2 | Настил 1Н1-2 | 1 | 18.4 | 18.4
1 | 185 | 1Н1-3 | Настил 1Н1-3 | 1 | 17.3 | 17.3
1 | 186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8
1 | 187 | 1Н1-5 | Настил 1Н1-5 | 1 | 27 | 27
1 | 188 | 1Н1-6 | Настил 1Н1-6 | 1 | 27 | 27
1 | 189 | 1Н1-7 | Настил 1Н1-7 | 1 | 21.6 | 21.6
1 | 190 | 1Н1-8 | Настил 1Н1-8 | 1 | 21.3 | 21.3
1 | 191 | 1Н1-9 | Настил 1Н1-9 | 1 | 27.3 | 27.3
1 | 192 | 1Н1-10 | Настил 1Н1-10 | 1 | 26.3 | 26.3
1 | 193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6
1 | 194 | 1Н1-12 | Настил 1Н1-12 | 1 | 13.1 | 13.1
1 | 195 | 1Н1-13 | Настил 1Н1-13 | 1 | 38.7 | 38.7
1 | 196 | 1Н1-14 | Настил 1Н1-14 | 1 | 85.2 | 85.2
1 | 197 | 1Н1-15 | Настил 1Н1-15 | 1 | 83.6 | 83.6
1 | 198 | 1Н1-16 | Настил 1Н1-16 | 1 | 76.5 | 76.5
1 | 199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6
1 | 200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213
1 | 201 | 1Н1-19 | Настил 1Н1-19 | 1 | 102.8 | 102.8
1 | 202 | 1Н1-20 | Настил 1Н1-20 | 1 | 94.7 | 94.7
1 | 203 | 1Н1-21 | Настил 1Н1-21 | 1 | 87.6 | 87.6
1 | 204 | 1Н1-22 | Настил 1Н1-22 | 1 | 54.4 | 54.4
1 | 205 | 1Н1-23 | Настил 1Н1-23 | 1 | 91.4 | 91.4
1 | 206 | 1Н1-24 | Настил 1Н1-24 | 2 | 197.4 | 394.8
1 | 207 | 1Н1-25 | Настил 1Н1-25 | 1 | 180.6 | 180.6
1 | 208 | 1Н1-26 | Настил 1Н1-26 | 2 | 264.4 | 528.8
1 | 209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4
1 | 210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5
1 | 211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6
1 | 212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5
1 | 213 | 1Н1-31 | Настил 1Н1-31 | 1 | 130.5 | 130.5
1 | 214 | 1Н1-32 | Настил 1Н1-32 | 1 | 13.9 | 13.9
1 | 215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2
1 | 216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3
1 | 217 | 1Н1-35 | Настил 1Н1-35 | 1 | 37.4 | 37.4
1 | 218 | 1Н1-36 | Настил 1Н1-36 | 1 | 81.3 | 81.3
1 | 219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354
1 | 220 | 1Н1-38 | Настил 1Н1-38 | 1 | 267.1 | 267.1
1 | 221 | 1Н1-39 | Настил 1Н1-39 | 1 | 164.2 | 164.2
1 | 222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9
1 | 223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6
1 | 224 | 1Н1-42 | Настил 1Н1-42 | 1 | 244.6 | 244.6
1 | 225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1
1 | 226 | 1Н1-44 | Настил 1Н1-44 | 1 | 92.1 | 92.1
1 | 227 | 1Н1-45 | Настил 1Н1-45 | 1 | 84.9 | 84.9
1 | 228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5
1 | 229 | 1Н1-47 | Настил 1Н1-47 | 1 | 69.7 | 69.7
1 | 230 | 1Н1-48 | Настил 1Н1-48 | 1 | 12.9 | 12.9
1 | 231 | 1Н1-49 | Настил 1Н1-49 | 1 | 88.5 | 88.5
1 | 232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6
1 | 233 | 1Н1-51 | Настил 1Н1-51 | 1 | 94.2 | 94.2
1 | 234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4
1 | 235 | 1Н1-53 | Настил 1Н1-53 | 1 | 52.5 | 52.5
1 | 236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3
1 | 237 | 1Н1-55 | Настил 1Н1-55 | 2 | 82.7 | 165.4
1 | 238 | 1Н1-56 | Настил 1Н1-56 | 1 | 160.8 | 160.8
1 | 239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5
1 | 240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9
1 | 241 | 1Н1-59 | Настил 1Н1-59 | 1 | 245.1 | 245.1
1 | 242 | 1Н1-60 | Настил 1Н1-60 | 1 | 227.6 | 227.6
1 | 243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7
1 | 244 | 1Н1-62 | Настил 1Н1-62 | 1 | 50.8 | 50.8
1 | 245 | 1Н1-63 | Настил 1Н1-63 | 1 | 41.8 | 41.8
1 | 246 | 1Н1-64 | Настил 1Н1-64 | 1 | 24.2 | 24.2
1 | 247 | 1Н1-65 | Настил 1Н1-65 | 1 | 14.7 | 14.7
1 | 248 | 1Н1-66 | Настил 1Н1-66 | 1 | 17 | 17
1 | 249 | 1Н1-67 | Настил 1Н1-67 | 1 | 19 | 19
1 | 250 | 1Н1-68 | Настил 1Н1-68 | 1 | 12.2 | 12.2
1 | 251 | 1Н1-69 | Настил 1Н1-69 | 2 | 178.8 | 357.6
1 | 252 | 1Н1-70 | Настил 1Н1-70 | 1 | 165.8 | 165.8
1 | 253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6
1 | 254 | 1Н1-72 | Настил 1Н1-72 | 1 | 230 | 230
1 | 255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6
1 | 256 | 1Н1-74 | Настил 1Н1-74 | 1 | 183.4 | 183.4
1 | 257 | 1Н1-75 | Настил 1Н1-75 | 1 | 244.4 | 244.4
1 | 258 | 1Н1-76 | Настил 1Н1-76 | 1 | 226.8 | 226.8
1 | 259 | 1Н1-77 | Настил 1Н1-77 | 1 | 170.5 | 170.5
1 | 260 | 1Н1-78 | Настил 1Н1-78 | 1 | 117.4 | 117.4
1 | 261 | 1Н1-79 | Настил 1Н1-79 | 1 | 97.7 | 97.7
1 | 262 | 1Н1-80 | Настил 1Н1-80 | 1 | 210.5 | 210.5
1 | 263 | 1Н1-81 | Настил 1Н1-81 | 1 | 211 | 211
1 | 264 | 1Н1-82 | Настил 1Н1-82 | 1 | 195.7 | 195.7
1 | 265 | 1Н1-83 | Настил 1Н1-83 | 1 | 292.3 | 292.3
1 | 266 | 1Н1-84 | Настил 1Н1-84 | 1 | 271.5 | 271.5
1 | 267 | 1Н1-85 | Настил 1Н1-85 | 1 | 259.2 | 259.2
1 | 268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5
1 | 269 | 1Н1-87 | Настил 1Н1-87 | 1 | 289.5 | 289.5
1 | 270 | 1Н1-88 | Настил 1Н1-88 | 1 | 268.8 | 268.8
1 | 271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2
1 | 272 | 1Н1-90 | Настил 1Н1-90 | 1 | 210.3 | 210.3
1 | 273 | 1Н1-91 | Настил 1Н1-91 | 7 | 228.8 | 1601.6
1 | 274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470
1 | 275 | 1Н1-93 | Настил 1Н1-93 | 1 | 194.8 | 194.8
1 | 276 | 1Н1-94 | Настил 1Н1-94 | 1 | 290.6 | 290.6
1 | 277 | 1Н1-95 | Настил 1Н1-95 | 1 | 269.9 | 269.9
1 | 278 | 1Н1-96 | Настил 1Н1-96 | 1 | 257.9 | 257.9
1 | 279 | 1Н1-97 | Настил 1Н1-97 | 1 | 215.7 | 215.7
1 | 280 | 1Н1-98 | Настил 1Н1-98 | 1 | 287.3 | 287.3
1 | 281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7
1 | 282 | 1Н1-100 | Настил 1Н1-100 | 1 | 200.5 | 200.5
1 | 283 | 1Н1-101 | Настил 1Н1-101 | 7 | 209.7 | 1467.9
1 | 284 | 1Н1-102 | Настил 1Н1-102 | 2 | 215.7 | 431.4
1 | 285 | 1Н1-103 | Настил 1Н1-103 | 2 | 198.1 | 396.2
1 | 286 | 1Н1-104 | Настил 1Н1-104 | 1 | 183.7 | 183.7
1 | 287 | 1Н1-105 | Настил 1Н1-105 | 1 | 274.3 | 274.3
1 | 288 | 1Н1-106 | Настил 1Н1-106 | 1 | 254.8 | 254.8
1 | 289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2
1 | 290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4
1 | 291 | 1Н1-109 | Настил 1Н1-109 | 1 | 270.9 | 270.9
1 | 292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5
1 | 293 | 1Н1-111 | Настил 1Н1-111 | 1 | 189.1 | 189.1
1 | 294 | 1Н1-112 | Настил 1Н1-112 | 2 | 197.8 | 395.6
1 | 295 | 1Н1-113 | Настил 1Н1-113 | 1 | 163.5 | 163.5
1 | 296 | 1Н1-114 | Настил 1Н1-114 | 1 | 271.5 | 271.5
1 | 297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252
1 | 298 | 1Н1-116 | Настил 1Н1-116 | 1 | 223.6 | 223.6
1 | 299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1
1 | 300 | 1Н1-118 | Настил 1Н1-118 | 1 | 271.6 | 271.6
1 | 301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2
1 | 302 | 1Н1-120 | Настил 1Н1-120 | 1 | 189.8 | 189.8
1 | 303 | 1Н1-121 | Настил 1Н1-121 | 2 | 173 | 346
1 | 304 | 1Н1-122 | Настил 1Н1-122 | 2 | 287.7 | 575.4
1 | 305 | 1Н1-123 | Настил 1Н1-123 | 1 | 267.2 | 267.2
1 | 306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6
1 | 307 | 1Н1-125 | Настил 1Н1-125 | 2 | 215.8 | 431.6
1 | 308 | 1Н1-126 | Настил 1Н1-126 | 2 | 287.5 | 575
1 | 309 | 1Н1-127 | Настил 1Н1-127 | 2 | 266.8 | 533.6
1 | 310 | 1Н1-128 | Настил 1Н1-128 | 2 | 200.6 | 401.2
1 | 311 | 1Н1-129 | Настил 1Н1-129 | 2 | 172.6 | 345.2
1 | 312 | 1Н1-130 | Настил 1Н1-130 | 2 | 287.3 | 574.6
1 | 313 | 1Н1-131 | Настил 1Н1-131 | 2 | 266.7 | 533.4
1 | 314 | 1Н1-132 | Настил 1Н1-132 | 2 | 236.3 | 472.6
1 | 315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8
1 | 316 | 1Н1-134 | Настил 1Н1-134 | 2 | 288.3 | 576.6
1 | 317 | 1Н1-135 | Настил 1Н1-135 | 2 | 267.5 | 535
1 | 318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6
1 | 319 | 1Н1-137 | Настил 1Н1-137 | 2 | 173.4 | 346.8
1 | 320 | 1Н1-138 | Настил 1Н1-138 | 2 | 288.3 | 576.6
1 | 321 | 1Н1-139 | Настил 1Н1-139 | 2 | 267.5 | 535
1 | 322 | 1Н1-140 | Настил 1Н1-140 | 2 | 237.1 | 474.2
1 | 323 | 1Н1-141 | Настил 1Н1-141 | 2 | 216.4 | 432.8
1 | 324 | 1Н1-142 | Настил 1Н1-142 | 2 | 288.3 | 576.6
1 | 325 | 1Н1-143 | Настил 1Н1-143 | 2 | 267.5 | 535
1 | 326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6
1 | 327 | 1Н2-1 | Профлист 1Н2-1 | 111 | 49
1 | 328 | 1Н2-2 | Профлист 1Н2-2 | 111 | 47
1 | 329 | 1Н3-1 | Профлист 1Н3-1 | 75 | 70.6
1 | 330 | 1Н3-2 | Профлист 1Н3-2 | 14 | 71.5
1 | 331 | 1Н3-3 | Профлист 1Н3-3 | 4 | 23.3
1 | 332 | 1Н3-4 | Профлист 1Н3-4 | 1 | 7.9
1 | 333 | 1Н3-5 | Профлист 1Н3-5 | 2 | 17.7
1 | 334 | 1Н3-6 | Профлист 1Н3-6 | 2 | 10.3
1 | 335 | 1Н3-7 | Профлист 1Н3-7 | 60 | 23.6
1 | 336 | 1Н3-8 | Профлист 1Н3-8 | 60 | 22.9
1 | 337 | 1Н3-9 | Профлист 1Н3-9 | 1 | 76.9
1 | 338 | 1Н3-10 | Профлист 1Н3-10 | 1 | 77.7
1 | 339 | 1Н3-11 | Профлист 1Н3-11 | 1 | 76.2
1 | 340 | 1Н3-12 | Профлист 1Н3-12 | 1 | 77
1 | 341 | 1Н3-13 | Профлист 1Н3-13 | 1 | 75.4
1 | 342 | 1Н3-14 | Профлист 1Н3-14 | 1 | 76.3
1 | 343 | 1Н3-15 | Профлист 1Н3-15 | 1 | 74.7
1 | 344 | 1Н3-16 | Профлист 1Н3-16 | 1 | 75.5
1 | 345 | 1Н3-17 | Профлист 1Н3-17 | 1 | 74
1 | 346 | 1Н3-18 | Профлист 1Н3-18 | 1 | 74.8
1 | 347 | 1Н3-19 | Профлист 1Н3-19 | 1 | 73.2
1 | 348 | 1Н3-20 | Профлист 1Н3-20 | 1 | 74
1 | 349 | 1Н3-21 | Профлист 1Н3-21 | 1 | 72.5
1 | 350 | 1Н3-22 | Профлист 1Н3-22 | 1 | 73.3
1 | 351 | 1Н3-23 | Профлист 1Н3-23 | 1 | 71.8
1 | 352 | 1Н3-24 | Профлист 1Н3-24 | 1 | 72.6
1 | 353 | 1Н3-25 | Профлист 1Н3-25 | 1 | 71
1 | 354 | 1Н3-26 | Профлист 1Н3-26 | 1 | 71.8
1 | 355 | 1Н4-1 | Настил 1Н4-1 | 2 | 20 | 40
1 | 356 | 1Н4-2 | Настил 1Н4-2 | 1 | 33.4 | 33.4
1 | 357 | 1Н4-3 | Настил 1Н4-3 | 2 | 29.7 | 59.4
1 | 358 | 1Н4-4 | Настил 1Н4-4 | 2 | 12.6 | 25.2
1 | 359 | 1Н4-5 | Настил 1Н4-5 | 2 | 25.2 | 50.4
1 | 360 | 1Н4-6 | Настил 1Н4-6 | 1 | 31.1 | 31.1
1 | 361 | 1Н4-7 | Настил 1Н4-7 | 1 | 17.4 | 17.4
1 | 362 | 1Н4-8 | Настил 1Н4-8 | 1 | 23 | 23
1 | 363 | 1Н4-9 | Настил 1Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9
1 | 364 | 1Н4-10 | Настил 1Н4-10 | 1 | 16.3 | 16.3
1 | 365 | 1Н4-11 | Настил 1Н4-11 | 2 | 18.3 | 36.6
1 | 366 | 1Н4-12 | Настил 1Н4-12 | 1 | 16.3 | 16.3
1 | 367 | 1Н4-13 | Настил 1Н4-13 | 1 | 1.9 | 1.9
1 | 368 | 1Н4-14 | Настил 1Н4-14 | 1 | 35.3 | 35.3
1 | 369 | 1Н4-15 | Настил 1Н4-15 | 1 | 32.4 | 32.4
1 | 370 | 1Н4-16 | Настил 1Н4-16 | 1 | 25.6 | 25.6
1 | 371 | 1Н4-17 | Настил 1Н4-17 | 1 | 24.8 | 24.8
1 | 372 | 1Н4-18 | Настил 1Н4-18 | 1 | 17.7 | 17.7
1 | 373 | 1Н4-19 | Настил 1Н4-19 | 2 | 8.1 | 16.2
1 | 374 | 1Н4-20 | Настил 1Н4-20 | 3 | 20.3 | 60.9
1 | 375 | 1Н4-21 | Настил 1Н4-21 | 3 | 24 | 72
1 | 376 | 1Н4-22 | Настил 1Н4-22 | 1 | 7.6 | 7.6
1 | 377 | 1ОГ1-1 | Ограждение 1ОГ1-1 | 1 | 18.7 | 18.7
1 | 378 | 1ОГ1-2 | Ограждение 1ОГ1-2 | 1 | 72.4 | 72.4
1 | 379 | 1ОГ1-3 | Ограждение 1ОГ1-3 | 2 | 43 | 86
1 | 380 | 1ОГ1-4 | Ограждение 1ОГ1-4 | 1 | 16.2 | 16.2
1 | 381 | 1ОГ1-5 | Ограждение 1ОГ1-5 | 1 | 19.6 | 19.6
1 | 382 | 1ОГ1-6 | Ограждение 1ОГ1-6 | 1 | 19.6 | 19.6
1 | 383 | 1ОГ1-7 | Ограждение 1ОГ1-7 | 1 | 6 | 6
1 | 384 | 1ОГ1-8 | Ограждение 1ОГ1-8 | 1 | 16.4 | 16.4
1 | 385 | 1ОГ1-9 | Ограждение 1ОГ1-9 | 1 | 16.2 | 16.2
1 | 386 | 1ОГ1-10 | Ограждение 1ОГ1-10 | 1 | 18 | 18
1 | 387 | 1ОГ1-11 | Ограждение 1ОГ1-11 | 1 | 15.3 | 15.3
1 | 388 | 1ОГ1-12 | Ограждение 1ОГ1-12 | 1 | 21.3 | 21.3
1 | 389 | 1ОГ1-13 | Ограждение 1ОГ1-13 | 1 | 6 | 6
1 | 390 | 1ОГ1-14 | Ограждение 1ОГ1-14 | 1 | 13.6 | 13.6
1 | 391 | 1ОГ1-15 | Ограждение 1ОГ1-15 | 1 | 35.6 | 35.6
1 | 392 | 1ОГ1-16 | Ограждение 1ОГ1-16 | 1 | 35.6 | 35.6
1 | 393 | 1ОГ1-17 | Ограждение 1ОГ1-17 | 3 | 31.3 | 93.9
1 | 394 | 1ОГ1-18 | Ограждение 1ОГ1-18 | 2 | 29.9 | 59.8
1 | 395 | 1ОГ1-19 | Ограждение 1ОГ1-19 | 3 | 18.1 | 54.3
1 | 396 | 1ОГ1-20 | Ограждение 1ОГ1-20 | 3 | 18.2 | 54.6
1 | 397 | 1ОГ1-21 | Ограждение 1ОГ1-21 | 2 | 5.1 | 10.2
1 | 398 | 1ОГ2-1 | Ограждение 1ОГ2-1 | 4 | 23.7 | 94.8
1 | 399 | 1ОГ2-2 | Ограждение 1ОГ2-2 | 4 | 23.7 | 94.8
1 | 400 | 1ОГ2-3 | Ограждение 1ОГ2-3 | 1 | 29.3 | 29.3
1 | 401 | 1ОГ2-4 | Ограждение 1ОГ2-4 | 1 | 29.3 | 29.3
1 | 402 | 1ОГ2-5 | Ограждение 1ОГ2-5 | 3 | 31.2 | 93.6
1 | 403 | 1ОГ2-6 | Ограждение 1ОГ2-6 | 3 | 31.2 | 93.6
1 | 404 | 1ОГ2-7 | Ограждение 1ОГ2-7 | 1 | 18 | 18
1 | 405 | 1ОГ2-8 | Ограждение 1ОГ2-8 | 1 | 18 | 18
1 | 406 | 1ОГ5-1 | Ограждение 1ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8
1 | 407 | 1П1-1 | Прогон 1П1-1 | 1 | 164.1 | 164.1
1 | 408 | 1П1-2 | Прогон 1П1-2 | 1 | 165.7 | 165.7
1 | 409 | 1П1-3 | Прогон 1П1-3 | 1 | 164.1 | 164.1
1 | 410 | 1П1-4 | Прогон 1П1-4 | 6 | 168.2 | 1009.2
1 | 411 | 1П2-1 | Прогон 1П2-1 | 4 | 90.1 | 360.4
1 | 412 | 1П2-2 | Прогон 1П2-2 | 3 | 88 | 264
1 | 413 | 1П2-3 | Прогон 1П2-3 | 14 | 93.5 | 1309
1 | 414 | 1П2-4 | Прогон 1П2-4 | 1 | 109.8 | 109.8
1 | 415 | 1П2-5 | Прогон 1П2-5 | 5 | 109.8 | 549
1 | 416 | 1П2-6 | Прогон 1П2-6 | 1 | 110.2 | 110.2
1 | 417 | 1П2-7 | Прогон 1П2-7 | 36 | 108.6 | 3909.6
1 | 418 | 1П2-8 | Прогон 1П2-8 | 7 | 109.3 | 765.1
1 | 419 | 1П2-9 | Прогон 1П2-9 | 12 | 102.9 | 1234.8
1 | 420 | 1П2-10 | Прогон 1П2-10 | 2 | 103.7 | 207.4
1 | 421 | 1П2-11 | Прогон 1П2-11 | 1 | 109 | 109
1 | 422 | 1П2-12 | Прогон 1П2-12 | 5 | 109 | 545
1 | 423 | 1П2-13 | Прогон 1П2-13 | 1 | 20.9 | 20.9
1 | 424 | 1П2-14 | Прогон 1П2-14 | 1 | 21.2 | 21.2
1 | 425 | 1П2-15 | Прогон 1П2-15 | 5 | 21.2 | 106
1 | 426 | 1ПД-1 | Площадка 1ПД-1 | 1 | 90.4 | 90.4
1 | 427 | 1ПД-2 | Площадка 1ПД-2 | 1 | 109 | 109
1 | 428 | 1ПД-3 | Площадка 1ПД-3 | 1 | 73.1 | 73.1
1 | 429 | 1ПП-1 | Прокладка 1ПП-1 | 10 | 3.5 | 35
1 | 430 | 1ПП-2 | Прокладка 1ПП-2 | 18 | 5.1 | 91.8
1 | 431 | 1ПП-3 | Прокладка 1ПП-3 | 20 | 1 | 20
1 | 432 | 1ПТ-1 | Петля 1ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12
1 | 433 | 1РС1-1 | Распорка 1РС1-1 | 5 | 212.7 | 1063.5
1 | 434 | 1РС1-2 | Распорка 1РС1-2 | 5 | 148.5 | 742.5
1 | 435 | 1РС1-3 | Распорка 1РС1-3 | 8 | 156.8 | 1254.4
1 | 436 | 1РС1-4 | Распорка 1РС1-4 | 2 | 156.1 | 312.2
1 | 437 | 1РС1-5 | Распорка 1РС1-5 | 2 | 181.6 | 363.2
1 | 438 | 1РС2-1 | Распорка 1РС2-1 | 14 | 191.7 | 2683.8
1 | 439 | 1РС2-2 | Распорка 1РС2-2 | 4 | 183.2 | 732.8
1 | 440 | 1РС3-1 | Распорка 1РС3-1 | 3 | 339.7 | 1019.1
1 | 441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379
1 | 442 | 1РС3-3 | Распорка 1РС3-3 | 2 | 188.4 | 376.8
1 | 443 | 1РС3-4 | Распорка 1РС3-4 | 4 | 128.5 | 514
1 | 444 | 1РС3-5 | Распорка 1РС3-5 | 2 | 275.5 | 551
1 | 445 | 1РС3-6 | Распорка 1РС3-6 | 8 | 324.6 | 2596.8
1 | 446 | 1РС5-1 | Распорка 1РС5-1 | 1 | 538.4 | 538.4
1 | 447 | 1РС6-1 | Распорка 1РС6-1 | 1 | 505 | 505
1 | 448 | 1РС6-2 | Распорка 1РС6-2 | 1 | 504.2 | 504.2
1 | 449 | 1РС6-3 | Распорка 1РС6-3 | 1 | 504.3 | 504.3
1 | 450 | 1РС6-4 | Распорка 1РС6-4 | 1 | 510.6 | 510.6
1 | 451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5
1 | 452 | 1РС6-6 | Распорка 1РС6-6 | 1 | 572.8 | 572.8
1 | 453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862
1 | 454 | 1РС7-2 | Распорка 1РС7-2 | 1 | 252.5 | 252.5
1 | 455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2
1 | 456 | 1РС8-1 | Распорка 1РС8-1 | 1 | 316.3 | 316.3
1 | 457 | 1РС8-2 | Распорка 1РС8-2 | 1 | 316.3 | 316.3
1 | 458 | 1РС8-3 | Распорка 1РС8-3 | 1 | 211.3 | 211.3
1 | 459 | 1РС8-4 | Распорка 1РС8-4 | 1 | 211.3 | 211.3
1 | 460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8
1 | 461 | 1РС8-6 | Распорка 1РС8-6 | 2 | 225.4 | 450.8
1 | 462 | 1РС8-7 | Распорка 1РС8-7 | 1 | 264.8 | 264.8
1 | 463 | 1РС9-1 | Распорка 1РС9-1 | 1 | 264.2 | 264.2
1 | 464 | 1РС10-1 | Распорка 1РС10-1 | 1 | 273.6 | 273.6
1 | 465 | 1РС10-2 | Распорка 1РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6
1 | 466 | 1РС10-3 | Распорка 1РС10-3 | 1 | 261.7 | 261.7
1 | 467 | 1РС10-4 | Распорка 1РС10-4 | 1 | 259.7 | 259.7
1 | 468 | 1РС10-5 | Распорка 1РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6
1 | 469 | 1РС10-6 | Распорка 1РС10-6 | 1 | 274.6 | 274.6
1 | 470 | 1РС10-7 | Распорка 1РС10-7 | 1 | 274.6 | 274.6
1 | 471 | 1РС10-8 | Распорка 1РС10-8 | 1 | 274.6 | 274.6
1 | 472 | 1РС10-9 | Распорка 1РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6
1 | 473 | 1РС10-10 | Распорка 1РС10-10 | 1 | 325.4 | 325.4
1 | 474 | 1РС11-1 | Распорка 1РС11-1 | 1 | 241.1 | 241.1
1 | 475 | 1РС11-2 | Распорка 1РС11-2 | 6 | 241.5 | 1449
1 | 476 | 1РС11-3 | Распорка 1РС11-3 | 2 | 229.1 | 458.2
1 | 477 | 1РС11-4 | Распорка 1РС11-4 | 1 | 295.6 | 295.6
1 | 478 | 1РС12-1 | Распорка 1РС12-1 | 7 | 188 | 1316
1 | 479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4
1 | 480 | 1РС12-3 | Распорка 1РС12-3 | 1 | 229.5 | 229.5
1 | 481 | 1РФ1-1 | Ригель фахверка 1РФ1-1 | 2 | 10.2 | 20.4 | труба кв. 140х5. L=440
1 | 482 | 1РФ1-2 | Ригель фахверка 1РФ1-2 | 6 | 11.2 | 67.2 | труба кв. 140х5. L=490
1 | 483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 | труба кв. 140х5. L=510
1 | 484 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка 1РФ1-4 | 2 | 141 | 282 | труба кв. 140х5. L=6696
1 | 485 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка 1РФ1-5 | 3 | 139.4 | 418.2 | труба кв. 140х5. L=6620
1 | 486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | труба кв. 140х5. L=4460
1 | 487 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка 1РФ1-7 | 3 | 93.4 | 280.2 | труба кв. 140х5. L=4420
1 | 488 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка 1РФ1-8 | 4 | 100.5 | 402 | труба кв. 140х5. L=4760
1 | 489 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка 1РФ1-9 | 6 | 99.7 | 598.2 | труба кв. 140х5. L=4720
1 | 490 | 1РФ1-10 | Ригель фахверка 1РФ1-10 | 1 | 118.9 | 118.9 | труба кв. 140х5. L=5640
1 | 491 | 1РФ1-11 | Ригель фахверка 1РФ1-11 | 1 | 122 | 122 | труба кв. 140х5. L=5790
1 | 492 | 1РФ1-12 | Ригель фахверка 1РФ1-12 | 1 | 122 | 122 | труба кв. 140х5. L=5790
1 | 493 | 1РФ1-13 | Ригель фахверка 1РФ1-13 | 8 | 118.5 | 948
1 | 494 | 1РФ1-14 | Ригель фахверка 1РФ1-14 | 2 | 121.4 | 242.8
1 | 495 | 1РФ1-15 | Ригель фахверка 1РФ1-15 | 14 | 118.5 | 1659
1 | 496 | 1РФ1-16 | Ригель фахверка 1РФ1-16 | 14 | 121.8 | 1705.2
1 | 497 | 1РФ1-17 | Ригель фахверка 1РФ1-17 | 4 | 116.8 | 467.2
1 | 498 | 1РФ1-18 | Ригель фахверка 1РФ1-18 | 1 | 110.5 | 110.5
1 | 499 | 1РФ1-19 | Ригель фахверка 1РФ1-19 | 4 | 112.2 | 448.8
1 | 500 | 1РФ1-20 | Ригель фахверка 1РФ1-20 | 4 | 115.5 | 462
1 | 501 | 1РФ1-21 | Ригель фахверка 1РФ1-21 | 2 | 112.2 | 224.4
1 | 502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5
1 | 503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4
1 | 504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7
1 | 505 | 1РФ1-25 | Ригель фахверка 1РФ1-25 | 4 | 21.1 | 84.4
1 | 506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4
1 | 507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | труба кв. 100х5. L=1000 | 1 шт, где лестница
1 | 508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | уголок 63х5, L= 1000
1 | 509 | 1СВ1-1 | Связь 1СВ1-1 | 2 | 221.7 | 443.4
1 | 510 | 1СВ1-2 | Связь 1СВ1-2 | 2 | 237.2 | 474.4
1 | 511 | 1СВ1-3 | Связь 1СВ1-3 | 4 | 238.9 | 955.6
1 | 512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8
1 | 513 | 1СВ1-5 | Связь 1СВ1-5 | 1 | 103.2 | 103.2
1 | 514 | 1СВ1-6 | Связь 1СВ1-6 | 2 | 87.4 | 174.8
1 | 515 | 1СВ1-7 | Связь 1СВ1-7 | 1 | 103.2 | 103.2
1 | 516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351
1 | 517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321
1 | 518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956
1 | 519 | 1СВ2-2 | Связь 1СВ2-2 | 2 | 228.8 | 457.6
1 | 520 | 1СВ3-1 | Связь 1СВ3-1 | 2 | 375.5 | 751
1 | 521 | 1СВ4-1 | Связь 1СВ4-1 | 1 | 172.7 | 172.7
1 | 522 | 1СВ4-2 | Связь 1СВ4-2 | 1 | 180.9 | 180.9
1 | 523 | 1СВ4-3 | Связь 1СВ4-3 | 1 | 179.9 | 179.9
1 | 524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3
1 | 525 | 1СВ4-5 | Связь 1СВ4-5 | 2 | 213.4 | 426.8
1 | 526 | 1СВ4-6 | Связь 1СВ4-6 | 1 | 211.3 | 211.3
1 | 527 | 1СВ5-1 | Связь 1СВ5-1 | 12 | 45.2 | 542.4
1 | 528 | 1СВ5-2 | Связь 1СВ5-2 | 2 | 102.9 | 205.8
1 | 529 | 1СВ5-3 | Связь 1СВ5-3 | 2 | 105.7 | 211.4
1 | 530 | 1СГ1-1 | Связь 1СГ1-1 | 2 | 44.8 | 89.6
1 | 531 | 1СГ1-2 | Связь 1СГ1-2 | 3 | 45.8 | 137.4
1 | 532 | 1СГ1-3 | Связь 1СГ1-3 | 4 | 47.3 | 189.2
1 | 533 | 1СГ1-4 | Связь 1СГ1-4 | 4 | 52.9 | 211.6
1 | 534 | 1СГ1-5 | Связь 1СГ1-5 | 2 | 51 | 102
1 | 535 | 1СГ1-6 | Связь 1СГ1-6 | 1 | 46.4 | 46.4
1 | 536 | 1СГ1-7 | Связь 1СГ1-7 | 1 | 49.2 | 49.2
1 | 537 | 1СГ1-8 | Связь 1СГ1-8 | 1 | 52.6 | 52.6
1 | 538 | 1СГ1-9 | Связь 1СГ1-9 | 1 | 53.5 | 53.5
1 | 539 | 1СГ1-10 | Связь 1СГ1-10 | 2 | 53.2 | 106.4
1 | 540 | 1СГ1-11 | Связь 1СГ1-11 | 1 | 37.3 | 37.3
1 | 541 | 1СГ1-12 | Связь 1СГ1-12 | 2 | 35.7 | 71.4
1 | 542 | 1СГ1-13 | Связь 1СГ1-13 | 1 | 29.5 | 29.5
1 | 543 | 1СГ1-14 | Связь 1СГ1-14 | 1 | 24.7 | 24.7
1 | 544 | 1СГ1-15 | Связь 1СГ1-15 | 12 | 55 | 660
1 | 545 | 1СГ2-1 | Связь 1СГ2-1 | 2 | 215.7 | 431.4
1 | 546 | 1СГ2-2 | Связь 1СГ2-2 | 1 | 218 | 218
1 | 547 | 1СГ2-3 | Связь 1СГ2-3 | 1 | 218 | 218
1 | 548 | 1СТ1-1 | Стойка 1СТ1-1 | 1 | 286.3 | 286.3
1 | 549 | 1СТ1-2 | Стойка 1СТ1-2 | 1 | 436.5 | 436.5
1 | 550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | труба кв. 140х5. L=2700
1 | 551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | труба кв. 100х5. L=1960
1 | 552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | труба кв. 100х5. L=2818 | лестница
1 | 553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | труба кв. 100х5. L=3180 | лестница
1 | 554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | уголок 63х5, L= 2680
1 | 555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | уголок 63х5, L= 1820
1 | 556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | уголок 63х5, L= 2260
1 | 557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | уголок 63х5, L= 2160
1 | 558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | уголок 63х5, L= 3440
1 | 559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | уголок 63х5, L= 1580
1 | 560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | уголок 63х5, L= 1440
1 | 561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | уголок 63х5, L= 2590
1 | 562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | уголок 63х5, L= 1835
1 | 563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | уголок 63х5, L= 2175
1 | 564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | уголок 63х5, L= 1960
1 | 565 | 1ФП1-1 | Ферма 1ФП1-1 | 1 | 1471.5 | 1471.5
1 | 566 | 1ФП1-2 | Ферма 1ФП1-2 | 7 | 1471.5 | 10300.5
1 | 567 | 1ФП4-1 | Ферма 1ФП4-1 | 1 | 1401 | 1401
1 | 568 | 1Ш-1 | Шайба 1Ш-1 | 144 | 1.6 | 230.4
1 | 569 | 1Ш-2 | Шайба 1Ш-2 | 8 | 1 | 8
1 | 570 | 1Щ1-1 | Щит 1Щ1-1 | 2 | 51.2 | 102.4
1 | 571 | 1Щ1-2 | Щит 1Щ1-2 | 2 | 51.2 | 102.4
1 | 572 | 1Щ1-3 | Щит 1Щ1-3 | 4 | 47.7 | 190.8
2 | 2 | 2А-1 | Связь 2А-1 | 30 | 45.5 | 1365
2 | 3 | 2Б-1 | Распорка 2Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7
2 | 4 | 2Б-2 | Распорка 2Б-2 | 2 | 70.6 | 141.2
2 | 5 | 2Б1-1 | Балка 2Б1-1 | 2 | 4701.6 | 9403.2
2 | 6 | 2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 | 50063.2
2 | 7 | 2Б1-3 | Балка 2Б1-3 | 8 | 4535.6 | 36284.8
2 | 8 | 2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 | 4551.2
2 | 9 | 2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2
2 | 10 | 2Б1-6 | Балка 2Б1-6 | 2 | 4528.7 | 9057.4
2 | 11 | 2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4
2 | 12 | 2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 | 8850.4
2 | 13 | 2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 | 4386.4
2 | 14 | 2Б4-1 | Балка 2Б4-1 | 2 | 242.1 | 484.2
2 | 15 | 2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 | 1452.6
2 | 16 | 2Б4-3 | Балка 2Б4-3 | 2 | 686 | 1372
2 | 17 | 2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 | 1395.4
2 | 18 | 2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 | 2694
2 | 19 | 2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 | 5388
2 | 20 | 2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 | 5481.6
2 | 21 | 2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 | 10776
2 | 22 | 2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 | 4714.5
2 | 23 | 2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 | 4111.2
2 | 24 | 2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 | 8232
2 | 25 | 2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 | 4116
2 | 26 | 2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 | 4186.2
2 | 27 | 2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 | 8082
2 | 28 | 2Б4-15 | Балка 2Б4-15 | 1 | 693.9 | 693.9
2 | 29 | 2Б4-16 | Балка 2Б4-16 | 2 | 705.6 | 1411.2
2 | 30 | 2Б4-17 | Балка 2Б4-17 | 2 | 706.4 | 1412.8
2 | 31 | 2Б4-18 | Балка 2Б4-18 | 2 | 706.6 | 1413.2
2 | 32 | 2Б4-19 | Балка 2Б4-19 | 2 | 706.6 | 1413.2
2 | 33 | 2Б4-20 | Балка 2Б4-20 | 2 | 718.3 | 1436.6
2 | 34 | 2Б4-21 | Балка 2Б4-21 | 2 | 694.1 | 1388.2
2 | 35 | 2Б4-22 | Балка 2Б4-22 | 2 | 694.1 | 1388.2
2 | 36 | 2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 | 1366.4
2 | 37 | 2Б4-24 | Балка 2Б4-24 | 2 | 694.9 | 1389.8
2 | 38 | 2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 | 1366.4
2 | 39 | 2Б4-26 | Балка 2Б4-26 | 2 | 692.8 | 1385.6
2 | 40 | 2Б5-1 | Балка 2Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5
2 | 41 | 2Б7-1 | Балка 2Б7-1 | 2 | 40.5 | 81
2 | 42 | 2Б7-2 | Балка 2Б7-2 | 14 | 43.2 | 604.8
2 | 43 | 2Б7-3 | Балка 2Б7-3 | 176 | 123.4 | 21718.4
2 | 44 | 2Б7-4 | Балка 2Б7-4 | 3 | 27.4 | 82.2
2 | 45 | 2Б7-5 | Балка 2Б7-5 | 2 | 40.1 | 80.2
2 | 46 | 2Б7-6 | Балка 2Б7-6 | 3 | 38.2 | 114.6
2 | 47 | 2Б7-7 | Балка 2Б7-7 | 4 | 46.3 | 185.2
2 | 48 | 2Б7-8 | Балка 2Б7-8 | 4 | 40.5 | 162
2 | 49 | 2Б7-9 | Балка 2Б7-9 | 19 | 50.3 | 955.7
2 | 50 | 2Б7-10 | Балка 2Б7-10 | 1 | 127.1 | 127.1
2 | 51 | 2Б7-11 | Балка 2Б7-11 | 2 | 127.1 | 254.2
2 | 52 | 2Б7-12 | Балка 2Б7-12 | 3 | 38.2 | 114.6
2 | 53 | 2Б7-13 | Балка 2Б7-13 | 4 | 46.3 | 185.2
2 | 54 | 2Б7-14 | Балка 2Б7-14 | 4 | 40.5 | 162
2 | 55 | 2Б7-15 | Балка 2Б7-15 | 3 | 42.8 | 128.4
2 | 56 | 2Б7-16 | Балка 2Б7-16 | 2 | 30.2 | 60.4
2 | 57 | 2Б7-17 | Балка 2Б7-17 | 2 | 30.2 | 60.4
2 | 58 | 2Б7-18 | Балка 2Б7-18 | 4 | 42.8 | 171.2
2 | 59 | 2Б7-19 | Балка 2Б7-19 | 2 | 127.1 | 254.2
2 | 60 | 2Б7-20 | Балка 2Б7-20 | 2 | 127.1 | 254.2
2 | 61 | 2Б7-21 | Балка 2Б7-21 | 2 | 40.1 | 80.2
2 | 62 | 2Б7-22 | Балка 2Б7-22 | 4 | 27.4 | 109.6
2 | 63 | 2Б7-23 | Балка 2Б7-23 | 2 | 17.2 | 34.4
2 | 64 | 2Б7-24 | Балка 2Б7-24 | 2 | 130.1 | 260.2
2 | 65 | 2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 | 7514.8
2 | 66 | 2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 71510.3
2 | 67 | 2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2
2 | 68 | 2Б8-4 | Балка 2Б8-4 | 2 | 3796.8 | 7593.6
2 | 69 | 2Б8-5 | Балка 2Б8-5 | 2 | 3785.3 | 7570.6
2 | 70 | 2Б8-6 | Балка 2Б8-6 | 2 | 3796.8 | 7593.6
2 | 71 | 2Б8-7 | Балка 2Б8-7 | 2 | 3757.4 | 7514.8
2 | 72 | 2Б11-1 | Балка 2Б11-1 | 1 | 820.2 | 820.2
2 | 73 | 2Б11-2 | Балка 2Б11-2 | 1 | 819.9 | 819.9
2 | 74 | 2Б13-1 | Балка 2Б13-1 | 3 | 39 | 117
2 | 75 | 2Б13-2 | Балка 2Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4
2 | 76 | 2Б13-3 | Балка 2Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5
2 | 77 | 2Б13-4 | Балка 2Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6
2 | 78 | 2Б13-5 | Балка 2Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4
2 | 79 | 2Б13-6 | Балка 2Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3
2 | 80 | 2Б13-7 | Балка 2Б13-7 | 1 | 39 | 39
2 | 81 | 2Б13-8 | Балка 2Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5
2 | 82 | 2Б13-9 | Балка 2Б13-9 | 30 | 15.8 | 474
2 | 83 | 2Б13-10 | Балка 2Б13-10 | 4 | 18 | 72
2 | 84 | 2Б13-11 | Балка 2Б13-11 | 2 | 18.5 | 37
2 | 85 | 2Б13-12 | Балка 2Б13-12 | 2 | 12.1 | 24.2
2 | 86 | 2Б13-13 | Балка 2Б13-13 | 1 | 16.5 | 16.5
2 | 87 | 2Б13-14 | Балка 2Б13-14 | 6 | 49 | 294
2 | 88 | 2Б13-15 | Балка 2Б13-15 | 6 | 45.6 | 273.6
2 | 89 | 2Б13-16 | Балка 2Б13-16 | 1 | 15.4 | 15.4
2 | 90 | 2Б14-1 | Балка 2Б14-1 | 1 | 352.1 | 352.1
2 | 91 | 2Б14-2 | Балка 2Б14-2 | 2 | 341.6 | 683.2
2 | 92 | 2Б14-3 | Балка 2Б14-3 | 2 | 50.9 | 101.8
2 | 93 | 2Б14-4 | Балка 2Б14-4 | 2 | 344.3 | 688.6
2 | 94 | 2Б14-5 | Балка 2Б14-5 | 1 | 355.2 | 355.2
2 | 95 | 2Б14-6 | Балка 2Б14-6 | 1 | 351.7 | 351.7
2 | 96 | 2Б14-7 | Балка 2Б14-7 | 1 | 357.2 | 357.2
2 | 97 | 2В-1 | Ригель фахверка 2В-1 | 1 | 29.2 | 29.2
2 | 98 | 2В-2 | Ригель фахверка 2В-2 | 1 | 39.8 | 39.8
2 | 99 | 2В-3 | Ригель фахверка 2В-3 | 3 | 9.2 | 27.6
2 | 100 | 2В-4 | Ригель фахверка 2В-4 | 3 | 5.6 | 16.8
2 | 101 | 2В-5 | Ригель фахверка 2В-5 | 1 | 25 | 25
2 | 102 | 2В-6 | Ригель фахверка 2В-6 | 2 | 39.8 | 79.6
2 | 103 | 2В-7 | Ригель фахверка 2В-7 | 2 | 29.2 | 58.4
2 | 104 | 2В-8 | Ригель фахверка 2В-8 | 1 | 3.9 | 3.9
2 | 105 | 2В-9 | Ригель фахверка 2В-9 | 1 | 16.5 | 16.5
2 | 106 | 2В-10 | Ригель фахверка 2В-10 | 1 | 1.5 | 1.5
2 | 107 | 2В-11 | Ригель фахверка 2В-11 | 1 | 6.7 | 6.7
2 | 108 | 2В-12 | Ригель фахверка 2В-12 | 1 | 3.1 | 3.1
2 | 109 | 2В-13 | Ригель фахверка 2В-13 | 1 | 11.1 | 11.1
2 | 110 | 2ЗД1-1 | Закладная деталь 2ЗД1-1 | 204 | 8.4 | 1713.6
2 | 111 | 2ЗД1-2 | Закладная деталь 2ЗД1-2 | 204 | 2.2 | 448.8
2 | 112 | 2К1-1 | Колонна 2К1-1 | 4 | 1183.6 | 4734.4
2 | 113 | 2К1-2 | Колонна 2К1-2 | 4 | 225.6 | 902.4
2 | 114 | 2К1-3 | Колонна 2К1-3 | 4 | 1183.6 | 4734.4
2 | 115 | 2К1-4 | Колонна 2К1-4 | 6 | 225.6 | 1353.6
2 | 116 | 2К1-5 | Колонна 2К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7
2 | 117 | 2К1-6 | Колонна 2К1-6 | 16 | 247 | 3952
2 | 118 | 2К1-7 | Колонна 2К1-7 | 14 | 1190.4 | 16665.6
2 | 119 | 2К1-8 | Колонна 2К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7
2 | 120 | 2К1-9 | Колонна 2К1-9 | 2 | 1215 | 2430
2 | 121 | 2К1-10 | Колонна 2К1-10 | 2 | 258.1 | 516.2
2 | 122 | 2К1-11 | Колонна 2К1-11 | 2 | 1219.4 | 2438.8
2 | 123 | 2К1-12 | Колонна 2К1-12 | 2 | 319.3 | 638.6
2 | 124 | 2К1-13 | Колонна 2К1-13 | 2 | 1198.7 | 2397.4
2 | 125 | 2К1-14 | Колонна 2К1-14 | 2 | 258.1 | 516.2
2 | 126 | 2К1-15 | Колонна 2К1-15 | 2 | 1234.3 | 2468.6
2 | 127 | 2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 3506.4
2 | 128 | 2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 35294
2 | 129 | 2К2-3 | Колонна 2К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8
2 | 130 | 2К2-4 | Колонна 2К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8
2 | 131 | 2К2-5 | Колонна 2К2-5 | 2 | 1786.1 | 3572.2
2 | 132 | 2К2-6 | Колонна 2К2-6 | 2 | 1753.2 | 3506.4
2 | 133 | 2К2-7 | Колонна 2К2-7 | 1 | 1764.7 | 1764.7
2 | 134 | 2К2-8 | Колонна 2К2-8 | 1 | 1764.7 | 1764.7
2 | 135 | 2К4-1 | Колонна 2К4-1 | 4 | 205.9 | 823.6
2 | 136 | 2К4-2 | Колонна 2К4-2 | 2 | 324.7 | 649.4
2 | 137 | 2К4-3 | Колонна 2К4-3 | 20 | 222.3 | 4446
2 | 138 | 2К4-4 | Колонна 2К4-4 | 20 | 222.9 | 4458
2 | 139 | 2К4-5 | Колонна 2К4-5 | 2 | 231.3 | 462.6
2 | 140 | 2К4-6 | Колонна 2К4-6 | 2 | 231.8 | 463.6
2 | 141 | 2К4-7 | Колонна 2К4-7 | 2 | 232.6 | 465.2
2 | 142 | 2К4-8 | Колонна 2К4-8 | 2 | 242.3 | 484.6
2 | 143 | 2К4-9 | Колонна 2К4-9 | 2 | 231.3 | 462.6
2 | 144 | 2К4-10 | Колонна 2К4-10 | 2 | 231.8 | 463.6
2 | 145 | 2К4-11 | Колонна 2К4-11 | 2 | 324.7 | 649.4
2 | 146 | 2КР1-1 | Кронштейн 2КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3
2 | 147 | 2КР1-2 | Кронштейн 2КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4
2 | 148 | 2КР1-3 | Кронштейн 2КР1-3 | 8 | 66.9 | 535.2
2 | 149 | 2КР1-4 | Кронштейн 2КР1-4 | 8 | 17.5 | 140
2 | 150 | 2Л1-1 | Лестница 2Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2
2 | 151 | 2Л1-2 | Лестница 2Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4
2 | 152 | 2Л1-3 | Лестница 2Л1-3 | 1 | 176 | 176
2 | 153 | 2Л1-4 | Лестница 2Л1-4 | 4 | 278.8 | 1115.2
2 | 154 | 2Л1-5 | Лестница 2Л1-5 | 2 | 261.2 | 522.4
2 | 155 | 2Л1-6 | Лестница 2Л1-6 | 2 | 259.6 | 519.2
2 | 156 | 2Л2-1 | Лестница 2Л2-1 | 2 | 61.6 | 123.2
2 | 157 | 2Л2-2 | Лестница 2Л2-2 | 4 | 370.8 | 1483.2
2 | 158 | 2Л2-3 | Лестница 2Л2-3 | 2 | 276.4 | 552.8
2 | 159 | 2Л2-4 | Лестница 2Л2-4 | 2 | 309.6 | 619.2
2 | 160 | 2Л3-1 | Лестница 2Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6
2 | 161 | 2Л3-2 | Лестница 2Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9
2 | 162 | 2Л3-3 | Лестница 2Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4
2 | 163 | 2Л3-4 | Лестница 2Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1
2 | 164 | 2Л6-1 | Лестница 2Л6-1 | 3 | 449.9 | 1349.7
2 | 165 | 2М-1 | Монтажный элемент 2М-1 | 80 | 1.5 | 120
2 | 166 | 2М-2 | Монтажный элемент 2М-2 | 48 | 0.3 | 14.4
2 | 167 | 2М-3 | Монтажный элемент 2М-3 | 16 | 11.2 | 179.2
2 | 168 | 2Н1-1 | Настил 2Н1-1 | 2 | 83.9 | 167.8
2 | 169 | 2Н1-2 | Настил 2Н1-2 | 2 | 79.2 | 158.4
2 | 170 | 2Н1-3 | Настил 2Н1-3 | 2 | 64.5 | 129
2 | 171 | 2Н1-4 | Настил 2Н1-4 | 2 | 107.8 | 215.6
2 | 172 | 2Н1-5 | Настил 2Н1-5 | 2 | 100 | 200
2 | 173 | 2Н1-6 | Настил 2Н1-6 | 2 | 88.6 | 177.2
2 | 174 | 2Н1-7 | Настил 2Н1-7 | 2 | 81.1 | 162.2
2 | 175 | 2Н1-8 | Настил 2Н1-8 | 2 | 108.1 | 216.2
2 | 176 | 2Н1-9 | Настил 2Н1-9 | 2 | 100.3 | 200.6
2 | 177 | 2Н1-10 | Настил 2Н1-10 | 2 | 75.3 | 150.6
2 | 178 | 2Н1-11 | Настил 2Н1-11 | 2 | 78.5 | 157
2 | 179 | 2Н1-12 | Настил 2Н1-12 | 25 | 228.8 | 5720
2 | 180 | 2Н1-13 | Настил 2Н1-13 | 25 | 210 | 5250
2 | 181 | 2Н1-14 | Настил 2Н1-14 | 8 | 172.6 | 1380.8
2 | 182 | 2Н1-15 | Настил 2Н1-15 | 10 | 287.3 | 2873
2 | 183 | 2Н1-16 | Настил 2Н1-16 | 10 | 266.7 | 2667
2 | 184 | 2Н1-17 | Настил 2Н1-17 | 8 | 236.3 | 1890.4
2 | 185 | 2Н1-18 | Настил 2Н1-18 | 8 | 216.4 | 1731.2
2 | 186 | 2Н1-19 | Настил 2Н1-19 | 10 | 288.3 | 2883
2 | 187 | 2Н1-20 | Настил 2Н1-20 | 10 | 267.5 | 2675
2 | 188 | 2Н1-21 | Настил 2Н1-21 | 8 | 201.3 | 1610.4
2 | 189 | 2Н1-22 | Настил 2Н1-22 | 24 | 209.7 | 5032.8
2 | 190 | 2Н1-23 | Настил 2Н1-23 | 10 | 173.4 | 1734
2 | 191 | 2Н1-24 | Настил 2Н1-24 | 10 | 288.3 | 2883
2 | 192 | 2Н1-25 | Настил 2Н1-25 | 10 | 267.5 | 2675
2 | 193 | 2Н1-26 | Настил 2Н1-26 | 10 | 237.1 | 2371
2 | 194 | 2Н1-27 | Настил 2Н1-27 | 10 | 216.4 | 2164
2 | 195 | 2Н1-28 | Настил 2Н1-28 | 10 | 288.3 | 2883
2 | 196 | 2Н1-29 | Настил 2Н1-29 | 10 | 267.5 | 2675
2 | 197 | 2Н1-30 | Настил 2Н1-30 | 10 | 201.3 | 2013
2 | 198 | 2Н1-31 | Настил 2Н1-31 | 7 | 173 | 1211
2 | 199 | 2Н1-32 | Настил 2Н1-32 | 8 | 287.7 | 2301.6
2 | 200 | 2Н1-33 | Настил 2Н1-33 | 8 | 267.1 | 2136.8
2 | 201 | 2Н1-34 | Настил 2Н1-34 | 6 | 236.8 | 1420.8
2 | 202 | 2Н1-35 | Настил 2Н1-35 | 6 | 215.8 | 1294.8
2 | 203 | 2Н1-36 | Настил 2Н1-36 | 8 | 287.5 | 2300
2 | 204 | 2Н1-37 | Настил 2Н1-37 | 8 | 266.8 | 2134.4
2 | 205 | 2Н1-38 | Настил 2Н1-38 | 6 | 200.6 | 1203.6
2 | 206 | 2Н1-39 | Настил 2Н1-39 | 1 | 13.9 | 13.9
2 | 207 | 2Н1-40 | Настил 2Н1-40 | 3 | 51.4 | 154.2
2 | 208 | 2Н1-41 | Настил 2Н1-41 | 1 | 33.9 | 33.9
2 | 209 | 2Н1-42 | Настил 2Н1-42 | 2 | 50.2 | 100.4
2 | 210 | 2Н1-43 | Настил 2Н1-43 | 1 | 45.2 | 45.2
2 | 211 | 2Н1-44 | Настил 2Н1-44 | 2 | 63.7 | 127.4
2 | 212 | 2Н1-45 | Настил 2Н1-45 | 2 | 66.8 | 133.6
2 | 213 | 2Н1-46 | Настил 2Н1-46 | 1 | 69 | 69
2 | 214 | 2Н1-47 | Настил 2Н1-47 | 2 | 41.8 | 83.6
2 | 215 | 2Н1-48 | Настил 2Н1-48 | 4 | 42.5 | 170
2 | 216 | 2Н1-49 | Настил 2Н1-49 | 1 | 208.5 | 208.5
2 | 217 | 2Н1-50 | Настил 2Н1-50 | 2 | 37.3 | 74.6
2 | 218 | 2Н1-51 | Настил 2Н1-51 | 4 | 30 | 120
2 | 219 | 2Н1-52 | Настил 2Н1-52 | 1 | 82.4 | 82.4
2 | 220 | 2Н1-53 | Настил 2Н1-53 | 1 | 54.9 | 54.9
2 | 221 | 2Н1-54 | Настил 2Н1-54 | 2 | 81 | 162
2 | 222 | 2Н1-55 | Настил 2Н1-55 | 2 | 73.2 | 146.4
2 | 223 | 2Н1-56 | Настил 2Н1-56 | 2 | 46.6 | 93.2
2 | 224 | 2Н1-57 | Настил 2Н1-57 | 2 | 48.9 | 97.8
2 | 225 | 2Н1-58 | Настил 2Н1-58 | 1 | 12.9 | 12.9
2 | 226 | 2Н1-59 | Настил 2Н1-59 | 2 | 47.2 | 94.4
2 | 227 | 2Н1-60 | Настил 2Н1-60 | 2 | 48.9 | 97.8
2 | 228 | 2Н1-61 | Настил 2Н1-61 | 2 | 43.2 | 86.4
2 | 229 | 2Н1-62 | Настил 2Н1-62 | 2 | 82.4 | 164.8
2 | 230 | 2Н1-63 | Настил 2Н1-63 | 2 | 54.2 | 108.4
2 | 231 | 2Н1-64 | Настил 2Н1-64 | 2 | 80.3 | 160.6
2 | 232 | 2Н1-65 | Настил 2Н1-65 | 2 | 73.9 | 147.8
2 | 233 | 2Н1-66 | Настил 2Н1-66 | 2 | 36.7 | 73.4
2 | 234 | 2Н1-67 | Настил 2Н1-67 | 2 | 208.5 | 417
2 | 235 | 2Н1-68 | Настил 2Н1-68 | 2 | 69.7 | 139.4
2 | 236 | 2Н1-69 | Настил 2Н1-69 | 2 | 41.8 | 83.6
2 | 237 | 2Н1-70 | Настил 2Н1-70 | 2 | 64.4 | 128.8
2 | 238 | 2Н1-71 | Настил 2Н1-71 | 2 | 66.8 | 133.6
2 | 239 | 2Н1-72 | Настил 2Н1-72 | 2 | 33.5 | 67
2 | 240 | 2Н1-73 | Настил 2Н1-73 | 2 | 49.7 | 99.4
2 | 241 | 2Н1-74 | Настил 2Н1-74 | 2 | 46.1 | 92.2
2 | 242 | 2Н1-75 | Настил 2Н1-75 | 1 | 45.3 | 45.3
2 | 243 | 2Н2-1 | Профлист 2Н2-1 | 230 | 49
2 | 244 | 2Н2-2 | Профлист 2Н2-2 | 230 | 47
2 | 245 | 2Н3-1 | Профлист 2Н3-1 | 173 | 23.6
2 | 246 | 2Н3-2 | Профлист 2Н3-2 | 173 | 22.9
2 | 247 | 2Н3-3 | Профлист 2Н3-3 | 172 | 70.6
2 | 248 | 2Н3-4 | Профлист 2Н3-4 | 6 | 10.3
2 | 249 | 2Н3-5 | Профлист 2Н3-5 | 6 | 17.7
2 | 250 | 2Н3-6 | Профлист 2Н3-6 | 9 | 21.8
2 | 251 | 2Н3-7 | Профлист 2Н3-7 | 1 | 16.8
2 | 252 | 2Н3-8 | Профлист 2Н3-8 | 3 | 6.4
2 | 253 | 2Н4-1 | Настил 2Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6
2 | 254 | 2Н4-2 | Настил 2Н4-2 | 2 | 21 | 42
2 | 255 | 2Н4-3 | Настил 2Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6
2 | 256 | 2Н4-4 | Настил 2Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3
2 | 257 | 2Н4-5 | Настил 2Н4-5 | 4 | 14 | 56
2 | 258 | 2Н4-6 | Настил 2Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6
2 | 259 | 2Н4-7 | Настил 2Н4-7 | 4 | 16.5 | 66
2 | 260 | 2Н4-8 | Настил 2Н4-8 | 6 | 8.1 | 48.6
2 | 261 | 2Н4-9 | Настил 2Н4-9 | 3 | 7.6 | 22.8
2 | 262 | 2Н4-10 | Настил 2Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2
2 | 263 | 2Н4-11 | Настил 2Н4-11 | 4 | 14.1 | 56.4
2 | 264 | 2Н4-12 | Настил 2Н4-12 | 4 | 20.1 | 80.4
2 | 265 | 2Н4-13 | Настил 2Н4-13 | 2 | 33.4 | 66.8
2 | 266 | 2Н4-14 | Настил 2Н4-14 | 4 | 29.7 | 118.8
2 | 267 | 2Н4-15 | Настил 2Н4-15 | 4 | 25.2 | 100.8
2 | 268 | 2Н4-16 | Настил 2Н4-16 | 2 | 26.1 | 52.2
2 | 269 | 2Н4-17 | Настил 2Н4-17 | 2 | 17.4 | 34.8
2 | 270 | 2Н4-18 | Настил 2Н4-18 | 2 | 16.5 | 33
2 | 271 | 2Н4-19 | Настил 2Н4-19 | 4 | 19.4 | 77.6
2 | 272 | 2Н4-20 | Настил 2Н4-20 | 2 | 13.7 | 27.4
2 | 273 | 2Н4-21 | Настил 2Н4-21 | 2 | 32.4 | 64.8
2 | 274 | 2Н4-22 | Настил 2Н4-22 | 2 | 27 | 54
2 | 275 | 2Н4-23 | Настил 2Н4-23 | 6 | 20.3 | 121.8
2 | 276 | 2Н4-24 | Настил 2Н4-24 | 6 | 24 | 144
2 | 277 | 2Н4-25 | Настил 2Н4-25 | 2 | 16.6 | 33.2
2 | 278 | 2Н4-26 | Настил 2Н4-26 | 2 | 20 | 40
2 | 279 | 2Н4-27 | Настил 2Н4-27 | 1 | 8.9 | 8.9
2 | 280 | 2ОГ1-1 | Ограждение 2ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4
2 | 281 | 2ОГ1-2 | Ограждение 2ОГ1-2 | 9 | 18.2 | 163.8
2 | 282 | 2ОГ1-3 | Ограждение 2ОГ1-3 | 9 | 18.1 | 162.9
2 | 283 | 2ОГ1-4 | Ограждение 2ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8
2 | 284 | 2ОГ1-5 | Ограждение 2ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6
2 | 285 | 2ОГ1-6 | Ограждение 2ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4
2 | 286 | 2ОГ1-7 | Ограждение 2ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4
2 | 287 | 2ОГ1-8 | Ограждение 2ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1
2 | 288 | 2ОГ1-9 | Ограждение 2ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3
2 | 289 | 2ОГ1-10 | Ограждение 2ОГ1-10 | 6 | 5.1 | 30.6
2 | 290 | 2ОГ1-11 | Ограждение 2ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4
2 | 291 | 2ОГ1-12 | Ограждение 2ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9
2 | 292 | 2ОГ1-13 | Ограждение 2ОГ1-13 | 6 | 29.9 | 179.4
2 | 293 | 2ОГ1-14 | Ограждение 2ОГ1-14 | 3 | 13.6 | 40.8
2 | 294 | 2ОГ1-15 | Ограждение 2ОГ1-15 | 1 | 72.4 | 72.4
2 | 295 | 2ОГ1-16 | Ограждение 2ОГ1-16 | 2 | 40.1 | 80.2
2 | 296 | 2ОГ1-17 | Ограждение 2ОГ1-17 | 3 | 16.2 | 48.6
2 | 297 | 2ОГ1-18 | Ограждение 2ОГ1-18 | 2 | 18.5 | 37
2 | 298 | 2ОГ1-19 | Ограждение 2ОГ1-19 | 1 | 21.2 | 21.2
2 | 299 | 2ОГ1-20 | Ограждение 2ОГ1-20 | 1 | 11.2 | 11.2
2 | 300 | 2ОГ1-21 | Ограждение 2ОГ1-21 | 6 | 31.3 | 187.8
2 | 301 | 2ОГ1-22 | Ограждение 2ОГ1-22 | 2 | 18.5 | 37
2 | 302 | 2ОГ1-23 | Ограждение 2ОГ1-23 | 2 | 15.3 | 30.6
2 | 303 | 2ОГ1-24 | Ограждение 2ОГ1-24 | 2 | 21.3 | 42.6
2 | 304 | 2ОГ1-25 | Ограждение 2ОГ1-25 | 2 | 39.2 | 78.4
2 | 305 | 2ОГ1-26 | Ограждение 2ОГ1-26 | 2 | 15 | 30
2 | 306 | 2ОГ1-27 | Ограждение 2ОГ1-27 | 2 | 15 | 30
2 | 307 | 2ОГ1-28 | Ограждение 2ОГ1-28 | 1 | 16.2 | 16.2
2 | 308 | 2ОГ1-29 | Ограждение 2ОГ1-29 | 1 | 20.4 | 20.4
2 | 309 | 2ОГ1-30 | Ограждение 2ОГ1-30 | 1 | 18 | 18
2 | 310 | 2ОГ1-31 | Ограждение 2ОГ1-31 | 1 | 45.8 | 45.8
2 | 311 | 2ОГ2-1 | Ограждение 2ОГ2-1 | 6 | 31.2 | 187.2
2 | 312 | 2ОГ2-2 | Ограждение 2ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2
2 | 313 | 2ОГ2-3 | Ограждение 2ОГ2-3 | 6 | 31.2 | 187.2
2 | 314 | 2ОГ2-4 | Ограждение 2ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2
2 | 315 | 2ОГ2-5 | Ограждение 2ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1
2 | 316 | 2ОГ2-6 | Ограждение 2ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1
2 | 317 | 2ОГ2-7 | Ограждение 2ОГ2-7 | 6 | 28.2 | 169.2
2 | 318 | 2ОГ2-8 | Ограждение 2ОГ2-8 | 2 | 25.1 | 50.2
2 | 319 | 2ОГ2-9 | Ограждение 2ОГ2-9 | 4 | 22.7 | 90.8
2 | 320 | 2ОГ2-10 | Ограждение 2ОГ2-10 | 4 | 22.7 | 90.8
2 | 321 | 2ОГ2-11 | Ограждение 2ОГ2-11 | 4 | 16.6 | 66.4
2 | 322 | 2ОГ2-12 | Ограждение 2ОГ2-12 | 2 | 16.6 | 33.2
2 | 323 | 2ОГ2-13 | Ограждение 2ОГ2-13 | 2 | 6.2 | 12.4
2 | 324 | 2ОГ2-14 | Ограждение 2ОГ2-14 | 2 | 6.2 | 12.4
2 | 325 | 2ОГ2-15 | Ограждение 2ОГ2-15 | 2 | 16.9 | 33.8
2 | 326 | 2ОГ2-16 | Ограждение 2ОГ2-16 | 2 | 25.1 | 50.2
2 | 327 | 2ОГ2-17 | Ограждение 2ОГ2-17 | 2 | 25.1 | 50.2
2 | 328 | 2ОГ2-18 | Ограждение 2ОГ2-18 | 2 | 25.1 | 50.2
2 | 329 | 2ОГ3-1 | Ограждение 2ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7
2 | 330 | 2ОГ3-2 | Ограждение 2ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7
2 | 331 | 2ОГ3-3 | Ограждение 2ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4
2 | 332 | 2ОГ3-4 | Ограждение 2ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4
2 | 333 | 2ОГ5-1 | Ограждение 2ОГ5-1 | 114 | 24.3 | 2770.2
2 | 334 | 2ОГ5-2 | Ограждение 2ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8
2 | 335 | 2П2-1 | Прогон 2П2-1 | 12 | 21.2 | 254.4
2 | 336 | 2П2-2 | Прогон 2П2-2 | 12 | 21.2 | 254.4
2 | 337 | 2П2-3 | Прогон 2П2-3 | 2 | 20.9 | 41.8
2 | 338 | 2П2-4 | Прогон 2П2-4 | 12 | 109 | 1308
2 | 339 | 2П2-5 | Прогон 2П2-5 | 12 | 109 | 1308
2 | 340 | 2П2-6 | Прогон 2П2-6 | 28 | 109.3 | 3060.4
2 | 341 | 2П2-7 | Прогон 2П2-7 | 144 | 108.6 | 15638.4
2 | 342 | 2П2-8 | Прогон 2П2-8 | 2 | 20.9 | 41.8
2 | 343 | 2ПД1-1 | Подвес 2ПД1-1 | 2 | 46.1 | 92.2
2 | 344 | 2ПП-1 | Прокладка 2ПП-1 | 56 | 1 | 56
2 | 345 | 2ПП-2 | Прокладка 2ПП-2 | 52 | 5.1 | 265.2
2 | 346 | 2ПТ-1 | Петля 2ПТ-1 | 48 | 0.5 | 24
2 | 347 | 2РС2-1 | Распорка 2РС2-1 | 55 | 191.7 | 10543.5
2 | 348 | 2РС2-2 | Распорка 2РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7
2 | 349 | 2РС3-1 | Распорка 2РС3-1 | 24 | 324.6 | 7790.4
2 | 350 | 2РС5-1 | Распорка 2РС5-1 | 2 | 566 | 1132
2 | 351 | 2РС6-1 | Распорка 2РС6-1 | 16 | 515.5 | 8248
2 | 352 | 2РС6-2 | Распорка 2РС6-2 | 2 | 600 | 1200
2 | 353 | 2РС7-1 | Распорка 2РС7-1 | 25 | 266 | 6650
2 | 354 | 2РС7-2 | Распорка 2РС7-2 | 1 | 266 | 266
2 | 355 | 2РС7-3 | Распорка 2РС7-3 | 2 | 281.4 | 562.8
2 | 356 | 2РС10-1 | Распорка 2РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4
2 | 357 | 2РС10-2 | Распорка 2РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 358 | 2РС10-3 | Распорка 2РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 359 | 2РС10-4 | Распорка 2РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 360 | 2РС10-5 | Распорка 2РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 361 | 2РС10-6 | Распорка 2РС10-6 | 1 | 274.9 | 274.9
2 | 362 | 2РС10-7 | Распорка 2РС10-7 | 1 | 273.6 | 273.6
2 | 363 | 2РС10-8 | Распорка 2РС10-8 | 1 | 273.6 | 273.6
2 | 364 | 2РС10-9 | Распорка 2РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 365 | 2РС10-10 | Распорка 2РС10-10 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 366 | 2РС10-11 | Распорка 2РС10-11 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 367 | 2РС10-12 | Распорка 2РС10-12 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 368 | 2РС10-13 | Распорка 2РС10-13 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 369 | 2РС10-14 | Распорка 2РС10-14 | 1 | 325.4 | 325.4
2 | 370 | 2РС10-15 | Распорка 2РС10-15 | 1 | 325.4 | 325.4
2 | 371 | 2РС10-16 | Распорка 2РС10-16 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 372 | 2РС10-17 | Распорка 2РС10-17 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 373 | 2РС10-18 | Распорка 2РС10-18 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 374 | 2РС10-19 | Распорка 2РС10-19 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 375 | 2РС10-20 | Распорка 2РС10-20 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 376 | 2РС10-21 | Распорка 2РС10-21 | 1 | 273.6 | 273.6
2 | 377 | 2РС10-22 | Распорка 2РС10-22 | 1 | 273.6 | 273.6
2 | 378 | 2РС10-23 | Распорка 2РС10-23 | 1 | 274.9 | 274.9
2 | 379 | 2РС10-24 | Распорка 2РС10-24 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 380 | 2РС10-25 | Распорка 2РС10-25 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 381 | 2РС10-26 | Распорка 2РС10-26 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 382 | 2РС10-27 | Распорка 2РС10-27 | 1 | 274.6 | 274.6
2 | 383 | 2РС10-28 | Распорка 2РС10-28 | 1 | 325.4 | 325.4
2 | 384 | 2РС11-1 | Распорка 2РС11-1 | 2 | 295.6 | 591.2
2 | 385 | 2РС11-2 | Распорка 2РС11-2 | 24 | 241.5 | 5796
2 | 386 | 2РС11-3 | Распорка 2РС11-3 | 2 | 295.6 | 591.2
2 | 387 | 2РС12-1 | Распорка 2РС12-1 | 2 | 229.6 | 459.2
2 | 388 | 2РС12-2 | Распорка 2РС12-2 | 24 | 188 | 4512
2 | 389 | 2РС12-3 | Распорка 2РС12-3 | 2 | 229.6 | 459.2
2 | 390 | 2РФ1-1 | Ригель фахверка 2РФ1-1 | 4 | 19.4 | 77.6
2 | 391 | 2РФ1-2 | Ригель фахверка 2РФ1-2 | 8 | 21.1 | 168.8
2 | 392 | 2РФ1-3 | Ригель фахверка 2РФ1-3 | 2 | 24.7 | 49.4
2 | 393 | 2РФ1-4 | Ригель фахверка 2РФ1-4 | 14 | 116.8 | 1635.2
2 | 394 | 2РФ1-5 | Ригель фахверка 2РФ1-5 | 54 | 118.5 | 6399
2 | 395 | 2РФ1-6 | Ригель фахверка 2РФ1-6 | 56 | 121.8 | 6820.8
2 | 396 | 2РФ1-7 | Ригель фахверка 2РФ1-7 | 28 | 118.5 | 3318
2 | 397 | 2РФ1-8 | Ригель фахверка 2РФ1-8 | 14 | 116.8 | 1635.2
2 | 398 | 2РФ1-9 | Ригель фахверка 2РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245
2 | 399 | 2РФ1-10 | Ригель фахверка 2РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241
2 | 400 | 2РФ1-11 | Ригель фахверка 2РФ1-11 | 2 | 24.7 | 49.4
2 | 401 | 2РФ1-12 | Ригель фахверка 2РФ1-12 | 8 | 21.1 | 168.8
2 | 402 | 2РФ2-1 | Ригель фахверка 2РФ2-1 | 15 | 14.9 | 223.5
2 | 403 | 2РФ3-1 | Ригель фахверка 2РФ3-1 | 36 | 4.8 | 172.8
2 | 404 | 2СВ1-1 | Связь 2СВ1-1 | 32 | 235.1 | 7523.2
2 | 405 | 2СВ1-2 | Связь 2СВ1-2 | 32 | 232.1 | 7427.2
2 | 406 | 2СВ2-1 | Связь 2СВ2-1 | 8 | 244.6 | 1956.8
2 | 407 | 2СВ2-2 | Связь 2СВ2-2 | 4 | 234.8 | 939.2
2 | 408 | 2СВ3-1 | Связь 2СВ3-1 | 4 | 384.7 | 1538.8
2 | 409 | 2СВ4-1 | Связь 2СВ4-1 | 2 | 218.4 | 436.8
2 | 410 | 2СВ4-2 | Связь 2СВ4-2 | 2 | 218.4 | 436.8
2 | 411 | 2СВ4-3 | Связь 2СВ4-3 | 4 | 220.4 | 881.6
2 | 412 | 2СВ5-1 | Связь 2СВ5-1 | 4 | 107.7 | 430.8
2 | 413 | 2СВ5-2 | Связь 2СВ5-2 | 4 | 110.5 | 442
2 | 414 | 2СГ1-1 | Связь 2СГ1-1 | 56 | 55 | 3080
2 | 415 | 2СГ1-2 | Связь 2СГ1-2 | 2 | 48.2 | 96.4
2 | 416 | 2СГ1-3 | Связь 2СГ1-3 | 2 | 51 | 102
2 | 417 | 2СГ1-4 | Связь 2СГ1-4 | 2 | 54.3 | 108.6
2 | 418 | 2СГ1-5 | Связь 2СГ1-5 | 2 | 55.3 | 110.6
2 | 419 | 2СГ1-6 | Связь 2СГ1-6 | 2 | 37.3 | 74.6
2 | 420 | 2СГ1-7 | Связь 2СГ1-7 | 4 | 35.7 | 142.8
2 | 421 | 2СГ1-8 | Связь 2СГ1-8 | 2 | 29.5 | 59
2 | 422 | 2СГ1-9 | Связь 2СГ1-9 | 2 | 24.7 | 49.4
2 | 423 | 2СГ2-1 | Связь 2СГ2-1 | 4 | 222 | 888
2 | 424 | 2СГ2-2 | Связь 2СГ2-2 | 2 | 224.3 | 448.6
2 | 425 | 2СГ2-3 | Связь 2СГ2-3 | 2 | 224.3 | 448.6
2 | 426 | 2СТ1-1 | Стойка 2СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1
2 | 427 | 2СТ1-2 | Стойка 2СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4
2 | 428 | 2СТ1-3 | Стойка 2СТ1-3 | 2 | 322.9 | 645.8
2 | 429 | 2СТ1-4 | Стойка 2СТ1-4 | 2 | 473.1 | 946.2
2 | 430 | 2СФ1-1 | Стойка фахверка 2СФ1-1 | 2 | 60.6 | 121.2
2 | 431 | 2СФ1-2 | Стойка фахверка 2СФ1-2 | 2 | 60.6 | 121.2
2 | 432 | 2СФ2-1 | Стойка фахверка 2СФ2-1 | 24 | 28.9 | 693.6
2 | 433 | 2СФ2-2 | Стойка фахверка 2СФ2-2 | 3 | 45.9 | 137.7
2 | 434 | 2СФ2-3 | Стойка фахверка 2СФ2-3 | 3 | 36 | 108
2 | 435 | 2СФ3-1 | Стойка фахверка 2СФ3-1 | 4 | 9.4 | 37.6
2 | 436 | 2СФ3-2 | Стойка фахверка 2СФ3-2 | 4 | 8.8 | 35.2
2 | 437 | 2СФ3-3 | Стойка фахверка 2СФ3-3 | 28 | 10.9 | 305.2
2 | 438 | 2СФ3-4 | Стойка фахверка 2СФ3-4 | 4 | 10.4 | 41.6
2 | 439 | 2СФ3-5 | Стойка фахверка 2СФ3-5 | 24 | 8.8 | 211.2
2 | 440 | 2СФ3-6 | Стойка фахверка 2СФ3-6 | 24 | 10.5 | 252
2 | 441 | 2ФП1-1 | Ферма 2ФП1-1 | 26 | 1471.5 | 38259
2 | 442 | 2Ш-1 | Шайба 2Ш-1 | 256 | 1.6 | 409.6
2 | 443 | 2Ш-2 | Шайба 2Ш-2 | 24 | 1 | 24
2 | 444 | 2Щ1-1 | Щит 2Щ1-1 | 16 | 47.7 | 763.2
3 | 2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5
3 | 3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7
3 | 4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6
3 | 5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6
3 | 6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4
3 | 7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6
3 | 8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6
3 | 9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2
3 | 10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6
3 | 11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6
3 | 12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2
3 | 13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7
3 | 14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4
3 | 15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1
3 | 16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1
3 | 17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3
3 | 18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686
3 | 19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7
3 | 20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347
3 | 21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5
3 | 22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2
3 | 23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347
3 | 24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5
3 | 25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2
3 | 26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372
3 | 27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686
3 | 28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7
3 | 29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347
3 | 30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2
3 | 31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9
3 | 32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4
3 | 33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1
3 | 34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2
3 | 35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1
3 | 36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3
3 | 37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9
3 | 38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2
3 | 39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4
3 | 40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4
3 | 41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5
3 | 42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5
3 | 43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668
3 | 44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4
3 | 45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6
3 | 46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2
3 | 47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2
3 | 48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8
3 | 49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1
3 | 50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6
3 | 51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2
3 | 52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5
3 | 53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6
3 | 54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3
3 | 55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6
3 | 56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6
3 | 57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8
3 | 58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653
3 | 59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6
3 | 60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5
3 | 61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5
3 | 62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4
3 | 63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2
3 | 64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5
3 | 65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5
3 | 66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2
3 | 67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6
3 | 68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81
3 | 69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7
3 | 70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1
3 | 71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6
3 | 72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81
3 | 73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8
3 | 74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2
3 | 75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2
3 | 76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6
3 | 77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2
3 | 78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122
3 | 79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920
3 | 80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122
3 | 81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2
3 | 82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35
3 | 83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6
3 | 84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2
3 | 85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125
3 | 86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4
3 | 87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3
3 | 88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2
3 | 89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9
3 | 90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3
3 | 91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9
3 | 92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4
3 | 93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2
3 | 94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117
3 | 95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4
3 | 96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5
3 | 97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6
3 | 98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4
3 | 99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3
3 | 100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39
3 | 101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5
3 | 102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54
3 | 103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2
3 | 104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5
3 | 105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1
3 | 106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4
3 | 107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147
3 | 108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8
3 | 109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7
3 | 110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6
3 | 111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9
3 | 112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3
3 | 113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2
3 | 114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9
3 | 115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5
3 | 116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5
3 | 117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7
3 | 118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1
3 | 119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6
3 | 120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2
3 | 121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1
3 | 122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8
3 | 123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2
3 | 124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8
3 | 125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4
3 | 126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2
3 | 127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2
3 | 128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2
3 | 129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8
3 | 130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7
3 | 131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976
3 | 132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4
3 | 133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7
3 | 134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215
3 | 135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1
3 | 136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1
3 | 137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3
3 | 138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7
3 | 139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1
3 | 140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235
3 | 141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2
3 | 142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647
3 | 143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8
3 | 144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8
3 | 145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1
3 | 146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2
3 | 147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8
3 | 148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7
3 | 149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223
3 | 150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229
3 | 151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3
3 | 152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8
3 | 153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8
3 | 154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5
3 | 155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3
3 | 156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8
3 | 157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7
3 | 158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3
3 | 159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4
3 | 160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6
3 | 161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70
3 | 162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2
3 | 163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4
3 | 164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176
3 | 165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6
3 | 166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2
3 | 167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6
3 | 168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6
3 | 169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6
3 | 170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4
3 | 171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6
3 | 172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6
3 | 173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9
3 | 174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4
3 | 175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1
3 | 176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9
3 | 177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60
3 | 178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2
3 | 179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6
3 | 180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9
3 | 181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2
3 | 182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5
3 | 183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8
3 | 184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100
3 | 185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6
3 | 186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1
3 | 187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1
3 | 188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3
3 | 189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3
3 | 190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5
3 | 191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2
3 | 192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840
3 | 193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2
3 | 194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6
3 | 195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4
3 | 196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6
3 | 197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8
3 | 198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6
3 | 199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535
3 | 200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6
3 | 201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8
3 | 202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4
3 | 203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3
3 | 204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5
3 | 205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1
3 | 206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4
3 | 207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3
3 | 208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5
3 | 209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3
3 | 210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173
3 | 211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7
3 | 212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1
3 | 213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8
3 | 214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8
3 | 215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5
3 | 216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8
3 | 217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6
3 | 218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4
3 | 219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407
3 | 220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168
3 | 221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4
3 | 222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3
3 | 223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9
3 | 224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7
3 | 225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2
3 | 226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2
3 | 227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9
3 | 228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2
3 | 229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6
3 | 230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5
3 | 231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6
3 | 232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5
3 | 233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85
3 | 234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7
3 | 235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4
3 | 236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7
3 | 237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6
3 | 238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5
3 | 239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5
3 | 240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3
3 | 241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60
3 | 242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3
3 | 243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1
3 | 244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5
3 | 245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9
3 | 246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9
3 | 247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2
3 | 248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9
3 | 249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2
3 | 250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4
3 | 251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1
3 | 252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2
3 | 253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9
3 | 254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7
3 | 255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1
3 | 256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4
3 | 257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512
3 | 258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8
3 | 259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2
3 | 260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7
3 | 261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8
3 | 262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3
3 | 263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4
3 | 264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7
3 | 265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27
3 | 266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1
3 | 267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4
3 | 268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2
3 | 269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5
3 | 270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6
3 | 271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2
3 | 272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4
3 | 273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4
3 | 274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8
3 | 275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4
3 | 276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512
3 | 277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8
3 | 278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1
3 | 279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6
3 | 280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7
3 | 281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256
3 | 282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8
3 | 283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415
3 | 284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4
3 | 285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8
3 | 286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6
3 | 287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3
3 | 288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6
3 | 289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7
3 | 290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7
3 | 291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7
3 | 292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4
3 | 293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6
3 | 294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1
3 | 295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7
3 | 296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9
3 | 297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1
3 | 298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227
3 | 299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9
3 | 300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7
3 | 301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256
3 | 302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4
3 | 303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6
3 | 304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8
3 | 305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7
3 | 306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1
3 | 307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3
3 | 308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5
3 | 309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7
3 | 310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6
3 | 311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49
3 | 312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47
3 | 313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6
3 | 314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6
3 | 315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9
3 | 316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8
3 | 317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8
3 | 318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4
3 | 319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7
3 | 320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3
3 | 321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6
3 | 322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42
3 | 323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6
3 | 324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3
3 | 325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56
3 | 326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6
3 | 327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66
3 | 328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4
3 | 329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2
3 | 330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2
3 | 331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2
3 | 332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2
3 | 333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40
3 | 334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4
3 | 335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4
3 | 336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4
3 | 337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1
3 | 338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4
3 | 339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9
3 | 340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5
3 | 341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8
3 | 342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7
3 | 343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4
3 | 344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27
3 | 345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9
3 | 346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72
3 | 347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6
3 | 348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4
3 | 349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2
3 | 350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6
3 | 351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8
3 | 352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6
3 | 353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4
3 | 354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4
3 | 355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1
3 | 356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3
3 | 357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4
3 | 358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4
3 | 359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9
3 | 360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4
3 | 361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1
3 | 362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2
3 | 363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4
3 | 364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5
3 | 365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4
3 | 366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9
3 | 367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5
3 | 368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18
3 | 369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3
3 | 370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3
3 | 371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2
3 | 372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15
3 | 373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15
3 | 374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6
3 | 375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8
3 | 376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8
3 | 377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2
3 | 378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8
3 | 379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2
3 | 380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1
3 | 381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1
3 | 382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4
3 | 383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4
3 | 384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2
3 | 385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6
3 | 386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2
3 | 387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2
3 | 388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9
3 | 389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4
3 | 390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1
3 | 391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1
3 | 392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1
3 | 393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1
3 | 394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7
3 | 395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7
3 | 396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4
3 | 397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4
3 | 398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8
3 | 399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8
3 | 400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2
3 | 401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106
3 | 402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9
3 | 403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109
3 | 404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545
3 | 405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2
3 | 406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8
3 | 407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2
3 | 408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6
3 | 409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368
3 | 410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4
3 | 411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4
3 | 412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522
3 | 413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5
3 | 414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8
3 | 415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84
3 | 416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1
3 | 417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28
3 | 418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6
3 | 419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12
3 | 420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9
3 | 421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7
3 | 422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6
3 | 423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960
3 | 424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4
3 | 425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629
3 | 426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869
3 | 427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544
3 | 428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124
3 | 429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2
3 | 430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798
3 | 431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266
3 | 432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2
3 | 433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1
3 | 434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5
3 | 435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4
3 | 436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6
3 | 437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6
3 | 438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6
3 | 439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5
3 | 440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5
3 | 441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3
3 | 442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3
3 | 443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3
3 | 444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3
3 | 445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3
3 | 446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4
3 | 447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5
3 | 448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8
3 | 449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6
3 | 450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5
3 | 451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8
3 | 452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8
3 | 453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4
3 | 454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6
3 | 455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564
3 | 456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365
3 | 457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267
3 | 458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5
3 | 459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4
3 | 460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4
3 | 461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7
3 | 462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6
3 | 463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711
3 | 464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4
3 | 465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474
3 | 466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6
3 | 467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245
3 | 468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241
3 | 469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9
3 | 470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4
3 | 471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472
3 | 472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2
3 | 473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9
3 | 474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2
3 | 475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4
3 | 476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8
3 | 477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2
3 | 478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2
3 | 479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8
3 | 480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4
3 | 481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3
3 | 482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3
3 | 483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4
3 | 484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6
3 | 485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6
3 | 486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4
3 | 487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460
3 | 488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6
3 | 489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7
3 | 490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8
3 | 491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7
3 | 492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6
3 | 493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4
3 | 494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440
3 | 495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6
3 | 496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5
3 | 497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4
3 | 498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2
3 | 499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6
3 | 500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3
3 | 501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4
3 | 502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5
3 | 503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7
3 | 504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6
3 | 505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2
3 | 506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2
3 | 507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1
3 | 508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4
3 | 509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9
3 | 510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1
3 | 511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1
3 | 512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1
3 | 513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8
3 | 514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36
3 | 515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9
3 | 516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8
3 | 517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6
3 | 518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6
3 | 519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8
3 | 520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6
3 | 521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126
3 | 522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886
3 | 523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6
3 | 524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6
3 | 525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8
3 | 526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16
3 | 527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6
4 | 2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5
4 | 3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6
4 | 4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6
4 | 5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6
4 | 6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2
4 | 7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5
4 | 8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1
4 | 9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5
4 | 10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1
4 | 11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9
4 | 12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9
4 | 13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416
4 | 14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5
4 | 15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6
4 | 16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6
4 | 17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2
4 | 18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3
4 | 19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6
4 | 20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4
4 | 21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2
4 | 22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5
4 | 23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6
4 | 24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8
4 | 25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1
4 | 26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6
4 | 27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6
4 | 28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2
4 | 29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6
4 | 30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6
4 | 31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2
4 | 32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6
4 | 33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6
4 | 34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2
4 | 35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9
4 | 36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7
4 | 37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6
4 | 38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9
4 | 39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5
4 | 40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6
4 | 41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6
4 | 42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3
4 | 43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6
4 | 44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9
4 | 45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7
4 | 46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3
4 | 47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9
4 | 48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4
4 | 49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6
4 | 50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7
4 | 51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7
4 | 52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7
4 | 53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7
4 | 54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4
4 | 55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231
4 | 56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880
4 | 57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3
4 | 58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35
4 | 59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3
4 | 60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5
4 | 61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7
4 | 62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122
4 | 63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3
4 | 64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5
4 | 65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8
4 | 66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2
4 | 67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2
4 | 68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6
4 | 69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7
4 | 70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2
4 | 71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5
4 | 72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122
4 | 73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122
4 | 74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7
4 | 75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2
4 | 76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5
4 | 77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35
4 | 78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6
4 | 79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2
4 | 80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125
4 | 81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8
4 | 82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2
4 | 83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96
4 | 84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6
4 | 85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6
4 | 86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6
4 | 87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6
4 | 88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4
4 | 89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96
4 | 90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2
4 | 91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8
4 | 92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3
4 | 93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4
4 | 94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6
4 | 95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9
4 | 96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3
4 | 97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9
4 | 98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7
4 | 99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9
4 | 100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6
4 | 101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6
4 | 102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2
4 | 103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54
4 | 104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2
4 | 105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5
4 | 106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1
4 | 107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4
4 | 108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147
4 | 109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8
4 | 110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8
4 | 111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8
4 | 112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6
4 | 113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2
4 | 114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2
4 | 115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6
4 | 116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3
4 | 117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6
4 | 118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6
4 | 119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9
4 | 120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2
4 | 121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8
4 | 122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1
4 | 123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5
4 | 124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7
4 | 125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6
4 | 126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9
4 | 127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3
4 | 128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2
4 | 129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9
4 | 130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9
4 | 131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5
4 | 132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5
4 | 133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7
4 | 134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1
4 | 135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6
4 | 136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2
4 | 137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1
4 | 138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8
4 | 139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2
4 | 140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4
4 | 141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2
4 | 142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84
4 | 143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28
4 | 144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4
4 | 145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96
4 | 146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6
4 | 147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6
4 | 148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6
4 | 149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2
4 | 150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4
4 | 151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482
4 | 152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215
4 | 153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1
4 | 154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1
4 | 155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3
4 | 156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7
4 | 157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1
4 | 158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235
4 | 159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5
4 | 160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4
4 | 161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5
4 | 162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8
4 | 163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7
4 | 164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5
4 | 165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7
4 | 166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5
4 | 167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2
4 | 168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647
4 | 169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1
4 | 170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2
4 | 171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3
4 | 172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9
4 | 173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9
4 | 174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7
4 | 175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7
4 | 176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1
4 | 177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3
4 | 178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8
4 | 179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8
4 | 180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5
4 | 181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3
4 | 182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8
4 | 183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6
4 | 184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70
4 | 185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6
4 | 186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2
4 | 187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6
4 | 188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6
4 | 189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6
4 | 190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4
4 | 191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6
4 | 192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9
4 | 193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8
4 | 194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9
4 | 195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60
4 | 196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2
4 | 197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6
4 | 198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8
4 | 199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4
4 | 200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3
4 | 201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51
4 | 202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1
4 | 203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79
4 | 204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70
4 | 205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8
4 | 206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1
4 | 207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79
4 | 208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3
4 | 209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6
4 | 210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6
4 | 211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5
4 | 212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8
4 | 213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1
4 | 214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768
4 | 215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6
4 | 216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3
4 | 217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1
4 | 218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3
4 | 219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8
4 | 220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013
4 | 221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7
4 | 222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8
4 | 223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2
4 | 224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9
4 | 225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7
4 | 226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4
4 | 227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6
4 | 228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1
4 | 229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6
4 | 230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2
4 | 231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4
4 | 232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4
4 | 233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9
4 | 234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7
4 | 235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256
4 | 236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4
4 | 237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2
4 | 238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4
4 | 239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512
4 | 240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6
4 | 241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8
4 | 242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6
4 | 243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7
4 | 244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2
4 | 245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6
4 | 246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2
4 | 247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4
4 | 248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4
4 | 249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4
4 | 250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1
4 | 251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3
4 | 252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8
4 | 253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1
4 | 254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4
4 | 255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6
4 | 256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4
4 | 257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85
4 | 258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8
4 | 259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7
4 | 260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256
4 | 261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2
4 | 262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60
4 | 263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2
4 | 264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1
4 | 265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6
4 | 266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9
4 | 267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9
4 | 268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52
4 | 269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9
4 | 270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2
4 | 271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4
4 | 272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2
4 | 273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3
4 | 274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8
4 | 275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1
4 | 276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3
4 | 277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4
4 | 278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7
4 | 279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8
4 | 280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1
4 | 281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4
4 | 282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7
4 | 283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2
4 | 284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3
4 | 285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3
4 | 286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5
4 | 287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5
4 | 288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6
4 | 289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069
4 | 290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6
4 | 291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7
4 | 292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6
4 | 293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7
4 | 294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4
4 | 295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5
4 | 296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5
4 | 297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5
4 | 298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9
4 | 299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7
4 | 300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6
4 | 301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7
4 | 302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2
4 | 303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121
4 | 304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2
4 | 305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6
4 | 306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8
4 | 307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5
4 | 308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4
4 | 309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6
4 | 310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8
4 | 311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4
4 | 312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129
4 | 313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7
4 | 314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5
4 | 315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1
4 | 316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6
4 | 317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161
4 | 318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5
4 | 319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6
4 | 320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3
4 | 321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1
4 | 322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8
4 | 323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6
4 | 324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7
4 | 325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8
4 | 326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6
4 | 327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4
4 | 328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1
4 | 329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9
4 | 330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4
4 | 331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17
4 | 332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49
4 | 333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47
4 | 334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6
4 | 335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6
4 | 336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9
4 | 337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8
4 | 338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8
4 | 339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4
4 | 340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7
4 | 341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3
4 | 342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5
4 | 343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2
4 | 344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2
4 | 345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40
4 | 346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4
4 | 347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4
4 | 348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4
4 | 349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1
4 | 350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4
4 | 351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9
4 | 352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5
4 | 353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8
4 | 354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7
4 | 355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4
4 | 356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27
4 | 357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2
4 | 358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9
4 | 359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72
4 | 360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6
4 | 361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6
4 | 362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4
4 | 363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1
4 | 364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2
4 | 365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4
4 | 366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5
4 | 367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4
4 | 368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9
4 | 369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5
4 | 370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3
4 | 371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6
4 | 372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18
4 | 373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3
4 | 374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3
4 | 375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2
4 | 376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2
4 | 377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15
4 | 378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15
4 | 379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6
4 | 380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8
4 | 381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8
4 | 382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126
4 | 383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1
4 | 384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8
4 | 385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1
4 | 386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8
4 | 387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4
4 | 388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9
4 | 389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3
4 | 390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4
4 | 391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4
4 | 392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2
4 | 393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6
4 | 394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2
4 | 395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2
4 | 396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9
4 | 397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4
4 | 398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4
4 | 399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4
4 | 400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1
4 | 401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1
4 | 402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1
4 | 403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1
4 | 404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215
4 | 405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4
4 | 406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8
4 | 407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84
4 | 408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5
4 | 409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4
4 | 410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522
4 | 411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6
4 | 412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864
4 | 413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8
4 | 414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5
4 | 415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5
4 | 416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1
4 | 417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26
4 | 418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2
4 | 419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7
4 | 420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12
4 | 421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440
4 | 422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4
4 | 423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115
4 | 424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7
4 | 425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6
4 | 426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544
4 | 427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093
4 | 428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2
4 | 429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2
4 | 430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4
4 | 431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3
4 | 432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5
4 | 433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6
4 | 434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2
4 | 435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8
4 | 436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3
4 | 437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3
4 | 438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3
4 | 439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3
4 | 440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4
4 | 441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265
4 | 442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3
4 | 443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3
4 | 444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3
4 | 445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3
4 | 446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3
4 | 447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4
4 | 448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4
4 | 449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4
4 | 450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5
4 | 451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5
4 | 452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991
4 | 453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125
4 | 454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3
4 | 455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4
4 | 456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8
4 | 457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8
4 | 458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6
4 | 459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2
4 | 460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8
4 | 461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8
4 | 462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6
4 | 463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3
4 | 464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8
4 | 465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7
4 | 466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3
4 | 467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7
4 | 468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8
4 | 469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5
4 | 470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45
4 | 471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9
4 | 472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3
4 | 473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4
4 | 474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4
4 | 475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4
4 | 476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8
4 | 477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4
4 | 478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460
4 | 479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6
4 | 480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7
4 | 481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8
4 | 482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7
4 | 483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6
4 | 484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4
4 | 485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8
4 | 486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5
4 | 487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4
4 | 488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5
4 | 489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6
4 | 490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3
4 | 491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7
4 | 492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1
4 | 493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2
4 | 494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7
4 | 495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9
4 | 496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6
4 | 497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2
4 | 498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2
4 | 499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9
4 | 500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1
4 | 501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1
4 | 502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1
4 | 503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8
4 | 504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36
4 | 505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9
4 | 506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4
4 | 507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8
4 | 508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7
4 | 509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4
4 | 510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6
4 | 511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126
4 | 512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6
4 | 513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3
4 | 514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6
4 | 515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1
4 | 516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16
4 | 517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4
4 | 518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8
4 | 519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8
4 | 520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8
4 | 521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6
4 | 522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6
[5 empty] | ИТОГО: | 1791683.5
1791.6835

## М-15
Ведомость отправочных марок | [6 empty] | Найденно на площадке на дату 01.03.26 |  | Подается по М-15 |  | Подали по М-15 |  | Принято по М-15 14.10.2025г. |  | Принято по М-15 07.12.2025г. |  | Принято по М-15 23.12.2025г. |  | Принято по М-15 16.02.2026г. (1) |  | Принято по М-15 16.02.2026г. (2) |  | Принято по М-15 19.02.2026г.
Очередь | Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | шт | тн | шт. | тн | шт. | тн |  |  | шт | тн | шт. | тн | шт. | тн | шт. | тн | шт. | тн
1 | 2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455 | 10 | 0.455 | 10 | 0.455 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | - | - | 1 | 0.0706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 4 | 1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 | 4542.9 | 1 | 4.5429 | 0 | 0 | 1 | 4.5429 | 1 | 4.5429 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 5 | 1Б1-2 | Балка 1Б1-2 | 1 | 4517.2 | 4517.2 | 1 | 4.5172 | 0 | 0 | 1 | 4.5172 | - | - | 1 | 4.5172 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 6 | 1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 | 4536 | 1 | 4.536 | 0 | 0 | 1 | 4.536 | 1 | 4.536 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 7 | 1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 3 | 13.6536 | 0 | 0 | 3 | 13.6536 | 1 | 4.5512 | 2 | 9.1024 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 8 | 1Б1-5 | Балка 1Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9.0712 | 0 | 0 | 2 | 9.0712 | - | - | 2 | 9.0712 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 9 | 1Б1-6 | Балка 1Б1-6 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 1 | 4.5287 | 0 | 0 | 1 | 4.5287 | - | - | 1 | 4.5287 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 10 | 1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 | 4416.3 | 1 | 4.4163 | 0 | 0 | 1 | 4.4163 | 1 | 4.4163 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 11 | 1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 | 2169.5 | 1 | 2.1695 | 0 | 0 | 1 | 2.1695 | 1 | 2.1695 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 12 | 1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 | 2048.1 | 1 | 2.0481 | 0 | 0 | 1 | 2.0481 | 1 | 2.0481 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 13 | 1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 | 2043.1 | 1 | 2.0431 | 0 | 0 | 1 | 2.0431 | 1 | 2.0431 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 14 | 1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 | 2039.2 | 1 | 2.0392 | 0 | 0 | 1 | 2.0392 | 1 | 2.0392 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 15 | 1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 | 2032.1 | 1 | 2.0321 | 0 | 0 | 1 | 2.0321 | 1 | 2.0321 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 16 | 1Б4-1 | Балка 1Б4-1 | 1 | 595.9 | 595.9 | 1 | 0.5959 | 0 | 0 | 1 | 0.5959 | 1 | 0.5959 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 17 | 1Б4-2 | Балка 1Б4-2 | 1 | 595.9 | 595.9 | 1 | 0.5959 | 0 | 0 | 1 | 0.5959 | 1 | 0.5959 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 18 | 1Б4-3 | Балка 1Б4-3 | 2 | 588 | 1176 | 2 | 1.176 | 0 | 0 | 2 | 1.176 | 1 | 0.588 | - | - | - | - | 1 | 0.588 |  | 0 | - | -
1 | 19 | 1Б4-4 | Балка 1Б4-4 | 2 | 676.4 | 1352.8 | 2 | 1.3528 | 0 | 0 | 2 | 1.3528 | 2 | 1.3528 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 20 | 1Б4-5 | Балка 1Б4-5 | 2 | 686 | 1372 | 1 | 0.686 | 0 | 0 | 2 | 1.372 | 1 | 0.686 | - | - | - | - | 1 | 0.686 |  | 0 | - | -
1 | 21 | 1Б4-6 | Балка 1Б4-6 | 1 | 651 | 651 | 0 | 0 | 1 | 0.651 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 22 | 1Б4-7 | Балка 1Б4-7 | 1 | 651 | 651 | - | - | 1 | 0.651 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 23 | 1Б4-8 | Балка 1Б4-8 | 1 | 648.6 | 648.6 | 1 | 0.6486 | 0 | 0 | 1 | 0.6486 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.6486 |  | 0 | - | -
1 | 24 | 1Б4-9 | Балка 1Б4-9 | 1 | 660.2 | 660.2 | 1 | 0.6602 | 0 | 0 | 1 | 0.6602 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.6602 |  | 0 | - | -
1 | 25 | 1Б4-10 | Балка 1Б4-10 | 1 | 648.6 | 648.6 | 1 | 0.6486 | 0 | 0 | 1 | 0.6486 | 1 | 0.6486 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 26 | 1Б4-11 | Балка 1Б4-11 | 1 | 657.8 | 657.8 | 1 | 0.6578 | 0 | 0 | 1 | 0.6578 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.6578 |  | 0 | - | -
1 | 27 | 1Б4-12 | Балка 1Б4-12 | 2 | 673.5 | 1347 | - | - | 2 | 1.347 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 28 | 1Б4-13 | Балка 1Б4-13 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 2 | 1.3704 | 0 | 0 | 2 | 1.3704 | 2 | 1.3704 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 29 | 1Б4-14 | Балка 1Б4-14 | 4 | 686 | 2744 | 4 | 2.744 | 0 | 0 | 4 | 2.744 | 1 | 0.686 | - | - | - | - | 3 | 2.058 |  | 0 | - | -
1 | 30 | 1Б4-15 | Балка 1Б4-15 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1.372 | 0 | 0 | 2 | 1.372 | 1 | 0.686 | - | - | - | - | 1 | 0.686 |  | 0 | - | -
1 | 31 | 1Б4-16 | Балка 1Б4-16 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 2 | 1.3954 | 0 | 0 | 2 | 1.3954 | 2 | 1.3954 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 32 | 1Б4-17 | Балка 1Б4-17 | 4 | 673.5 | 2694 | 4 | 2.694 | 0 | 0 | 4 | 2.694 | 3 | 2.0205 | - | - | - | - | 1 | 0.6735 |  | 0 | - | -
1 | 33 | 1Б4-18 | Балка 1Б4-18 | 2 | 673.5 | 1347 | 2 | 1.347 | 0 | 0 | 2 | 1.347 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.347 |  | 0 | - | -
1 | 34 | 1Б4-19 | Балка 1Б4-19 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 1 | 0.6852 | 0 | 0 | 2 | 1.3704 | - | - | - | - | - | - | 2 | 1.3704 |  | 0 | - | -
1 | 35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694 | 3 | 2.0205 | 0 | 0 | 4 | 2.694 | 2 | 1.347 | - | - | - | - | 2 | 1.347 |  | 0 | - | -
1 | 36 | 1Б5-1 | Балка 1Б5-1 | 1 | 265.7 | 265.7 | 1 | 0.2657 | 0 | 0 | 1 | 0.2657 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2657 |  | 0 | - | -
1 | 37 | 1Б5-2 | Балка 1Б5-2 | 1 | 288.7 | 288.7 | 1 | 0.2887 | 0 | 0 | 1 | 0.2887 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2887 |  | 0 | - | -
1 | 38 | 1Б5-3 | Балка 1Б5-3 | 1 | 270.4 | 270.4 | 1 | 0.2704 | 0 | 0 | 1 | 0.2704 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2704 |  | 0 | - | -
1 | 39 | 1Б5-4 | Балка 1Б5-4 | 1 | 270.4 | 270.4 | 1 | 0.2704 | 0 | 0 | 1 | 0.2704 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2704 |  | 0 | - | -
1 | 40 | 1Б5-5 | Балка 1Б5-5 | 1 | 290 | 290 | 1 | 0.29 | 0 | 0 | 1 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.29 |  | 0 | - | -
1 | 41 | 1Б5-6 | Балка 1Б5-6 | 1 | 308.8 | 308.8 | 1 | 0.3088 | 0 | 0 | 1 | 0.3088 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3088 |  | 0 | - | -
1 | 42 | 1Б5-7 | Балка 1Б5-7 | 1 | 280.7 | 280.7 | 1 | 0.2807 | 0 | 0 | 1 | 0.2807 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2807 |  | 0 | - | -
1 | 43 | 1Б5-8 | Балка 1Б5-8 | 1 | 299.5 | 299.5 | 1 | 0.2995 | 0 | 0 | 1 | 0.2995 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2995 |  | 0 | - | -
1 | 44 | 1Б5-9 | Балка 1Б5-9 | 1 | 330.9 | 330.9 | 1 | 0.3309 | 0 | 0 | 1 | 0.3309 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3309 |  | 0 | - | -
1 | 45 | 1Б5-10 | Балка 1Б5-10 | 1 | 350.6 | 350.6 | 1 | 0.3506 | 0 | 0 | 1 | 0.3506 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3506 |  | 0 | - | -
1 | 46 | 1Б5-11 | Балка 1Б5-11 | 1 | 329.5 | 329.5 | 1 | 0.3295 | 0 | 0 | 1 | 0.3295 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3295 |  | 0 | - | -
1 | 47 | 1Б5-12 | Балка 1Б5-12 | 1 | 349.2 | 349.2 | 1 | 0.3492 | 0 | 0 | 1 | 0.3492 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3492 |  | 0 | - | -
1 | 48 | 1Б5-13 | Балка 1Б5-13 | 1 | 312.2 | 312.2 | 1 | 0.3122 | 0 | 0 | 1 | 0.3122 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3122 |  | 0 | - | -
1 | 49 | 1Б5-14 | Балка 1Б5-14 | 1 | 331.8 | 331.8 | 1 | 0.3318 | 0 | 0 | 1 | 0.3318 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3318 |  | 0 | - | -
1 | 50 | 1Б6-1 | Балка 1Б6-1 | 1 | 630.8 | 630.8 | 1 | 0.6308 | 0 | 0 | 1 | 0.6308 | 1 | 0.6308 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 51 | 1Б6-2 | Балка 1Б6-2 | 1 | 626.2 | 626.2 | 1 | 0.6262 | 0 | 0 | 1 | 0.6262 | 1 | 0.6262 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 52 | 1Б6-3 | Балка 1Б6-3 | 2 | 613 | 1226 | 2 | 1.226 | 0 | 0 | 2 | 1.226 | 2 | 1.226 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 53 | 1Б7-1 | Балка 1Б7-1 | 1 | 267.5 | 267.5 | 1 | 0.2675 | 0 | 0 | 1 | 0.2675 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2675 |  | 0 | - | -
1 | 54 | 1Б7-2 | Балка 1Б7-2 | 7 | 147.4 | 1031.8 | 7 | 1.0318 | 0 | 0 | 7 | 1.0318 | - | - | - | - | - | - | 7 | 1.0318 |  | 0 | - | -
1 | 55 | 1Б7-3 | Балка 1Б7-3 | 2 | 53.8 | 107.6 | 2 | 0.1076 | 0 | 0 | 2 | 0.1076 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.1076 |  | 0 | - | -
1 | 56 | 1Б7-4 | Балка 1Б7-4 | 1 | 53.8 | 53.8 | 1 | 0.0538 | 0 | 0 | 1 | 0.0538 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0538 |  | 0 | - | -
1 | 57 | 1Б7-5 | Балка 1Б7-5 | 1 | 17.2 | 17.2 | 1 | 0.0172 | 0 | 0 | 1 | 0.0172 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0172 |  | 0 | - | -
1 | 58 | 1Б7-6 | Балка 1Б7-6 | 1 | 123.7 | 123.7 | 1 | 0.1237 | 0 | 0 | 1 | 0.1237 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1237 |  | 0 | - | -
1 | 59 | 1Б7-7 | Балка 1Б7-7 | 1 | 48.6 | 48.6 | 1 | 0.0486 | 0 | 0 | 1 | 0.0486 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0486 |  | 0 | - | -
1 | 60 | 1Б7-8 | Балка 1Б7-8 | 1 | 30.8 | 30.8 | 1 | 0.0308 | 0 | 0 | 1 | 0.0308 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0308 |  | 0 | - | -
1 | 61 | 1Б7-9 | Балка 1Б7-9 | 5 | 100 | 500 | 5 | 0.5 | 0 | 0 | 5 | 0.5 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.5 |  | 0 | - | -
1 | 62 | 1Б7-10 | Балка 1Б7-10 | 1 | 101.8 | 101.8 | 1 | 0.1018 | 0 | 0 | 1 | 0.1018 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1018 |  | 0 | - | -
1 | 63 | 1Б7-11 | Балка 1Б7-11 | 2 | 44.9 | 89.8 | 2 | 0.0898 | 0 | 0 | 2 | 0.0898 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.0898 |  | 0 | - | -
1 | 64 | 1Б7-12 | Балка 1Б7-12 | 3 | 46 | 138 | 3 | 0.138 | 0 | 0 | 3 | 0.138 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.138 |  | 0 | - | -
1 | 65 | 1Б7-13 | Балка 1Б7-13 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 0.0393 | 0 | 0 | 1 | 0.0393 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0393 |  | 0 | - | -
1 | 66 | 1Б7-14 | Балка 1Б7-14 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 0.0475 | 0 | 0 | 1 | 0.0475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0475 |  | 0 | - | -
1 | 67 | 1Б7-15 | Балка 1Б7-15 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1 | 0.0297 | 0 | 0 | 1 | 0.0297 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0297 |  | 0 | - | -
1 | 68 | 1Б7-16 | Балка 1Б7-16 | 10 | 105.4 | 1054 | 10 | 1.054 | 0 | 0 | 10 | 1.054 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1.054 |  | 0 | - | -
1 | 69 | 1Б7-17 | Балка 1Б7-17 | 1 | 109.1 | 109.1 | 1 | 0.1091 | 0 | 0 | 1 | 0.1091 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1091 |  | 0 | - | -
1 | 70 | 1Б7-18 | Балка 1Б7-18 | 1 | 109.1 | 109.1 | 1 | 0.1091 | 0 | 0 | 1 | 0.1091 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1091 |  | 0 | - | -
1 | 71 | 1Б7-19 | Балка 1Б7-19 | 4 | 50.3 | 201.2 | 4 | 0.2012 | 0 | 0 | 4 | 0.2012 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.2012 |  | 0 | - | -
1 | 72 | 1Б7-20 | Балка 1Б7-20 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 0.0393 | 0 | 0 | 1 | 0.0393 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0393 |  | 0 | - | -
1 | 73 | 1Б7-21 | Балка 1Б7-21 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 0.0475 | 0 | 0 | 1 | 0.0475 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0475 |  | 0 | - | -
1 | 74 | 1Б7-22 | Балка 1Б7-22 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1 | 0.0297 | 0 | 0 | 1 | 0.0297 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0297 |  | 0 | - | -
1 | 75 | 1Б7-23 | Балка 1Б7-23 | 3 | 5.7 | 17.1 | 3 | 0.0171 | 0 | 0 | 3 | 0.0171 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.0171 |  | 0 | - | -
1 | 76 | 1Б7-24 | Балка 1Б7-24 | 13 | 117.1 | 1522.3 | 13 | 1.5223 | 0 | 0 | 13 | 1.5223 | - | - | - | - | - | - | 13 | 1.5223 |  | 0 | - | -
1 | 77 | 1Б7-25 | Балка 1Б7-25 | 1 | 123.4 | 123.4 | 1 | 0.1234 | 0 | 0 | 1 | 0.1234 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1234 |  | 0 | - | -
1 | 78 | 1Б7-26 | Балка 1Б7-26 | 6 | 123.9 | 743.4 | 6 | 0.7434 | 0 | 0 | 6 | 0.7434 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.7434 |  | 0 | - | -
1 | 79 | 1Б7-27 | Балка 1Б7-27 | 49 | 123.4 | 6046.6 | 49 | 6.0466 | 0 | 0 | 49 | 6.0466 | - | - | - | - | - | - | 49 | 6.0466 |  | 0 | - | -
1 | 80 | 1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 1 | 3.7637 | 0 | 0 | 1 | 3.7637 | 1 | 3.7637 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 81 | 1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | 1 | 3.7969 | 1 | 3.7969 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 82 | 1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 | 3785.1 | 1 | 3.7851 | 0 | 0 | 1 | 3.7851 | 1 | 3.7851 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 83 | 1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | 1 | 3.7969 | 1 | 3.7969 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 84 | 1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 | 18818.5 | 5 | 18.8185 | 0 | 0 | 5 | 18.8185 | 5 | 18.8185 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 85 | 1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 1 | 3.7574 | 0 | 0 | 1 | 3.7574 | 1 | 3.7574 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 86 | 1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 | 1643 | 1 | 1.643 | 0 | 0 | 1 | 1.643 | 1 | 1.643 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 87 | 1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 | 1655.1 | 1 | 1.6551 | 0 | 0 | 1 | 1.6551 | 1 | 1.6551 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 88 | 1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 | 3273.8 | 2 | 3.2738 | 0 | 0 | 2 | 3.2738 | 2 | 3.2738 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 89 | 1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 1 | 1.6369 | 0 | 0 | 1 | 1.6369 | 1 | 1.6369 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 90 | 1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 | 792.4 | 1 | 0.7924 | 0 | 0 | 1 | 0.7924 | 1 | 0.7924 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 91 | 1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 3357 | 2 | 3.357 | 0 | 0 | 2 | 3.357 | 2 | 3.357 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 92 | 1Б13-1 | Балка 1Б13-1 | 1 | 28.6 | 28.6 | 1 | 0.0286 | 0 | 0 | 1 | 0.0286 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0286 |  | 0 | - | -
1 | 93 | 1Б13-2 | Балка 1Б13-2 | 1 | 28.5 | 28.5 | 1 | 0.0285 | 0 | 0 | 1 | 0.0285 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0285 |  | 0 | - | -
1 | 94 | 1Б13-3 | Балка 1Б13-3 | 6 | 27.1 | 162.6 | 6 | 0.1626 | 0 | 0 | 6 | 0.1626 | - | - | - | - | - | - | 6 | 0.1626 |  | 0 | - | -
1 | 95 | 1Б13-4 | Балка 1Б13-4 | 3 | 18 | 54 | 3 | 0.054 | 0 | 0 | 3 | 0.054 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.054 |  | 0 | - | -
1 | 96 | 1Б13-5 | Балка 1Б13-5 | 15 | 15.8 | 237 | 15 | 0.237 | 0 | 0 | 15 | 0.237 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0.237 |  | 0 | - | -
1 | 97 | 1Б13-6 | Балка 1Б13-6 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | 1 | 0.0185 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0185 |  | 0 | - | -
1 | 98 | 1Б13-7 | Балка 1Б13-7 | 1 | 12.1 | 12.1 | 1 | 0.0121 | 0 | 0 | 1 | 0.0121 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0121 |  | 0 | - | -
1 | 99 | 1Б13-8 | Балка 1Б13-8 | 1 | 15.4 | 15.4 | 1 | 0.0154 | 0 | 0 | 1 | 0.0154 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0154 |  | 0 | - | -
1 | 100 | 1Б13-9 | Балка 1Б13-9 | 3 | 49 | 147 | 3 | 0.147 | 0 | 0 | 3 | 0.147 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.147 |  | 0 | - | -
1 | 101 | 1Б13-10 | Балка 1Б13-10 | 2 | 45.6 | 91.2 | 2 | 0.0912 | 0 | 0 | 2 | 0.0912 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.0912 |  | 0 | - | -
1 | 102 | 1Б13-11 | Балка 1Б13-11 | 1 | 45.6 | 45.6 | 1 | 0.0456 | 0 | 0 | 1 | 0.0456 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0456 |  | 0 | - | -
1 | 103 | 1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 1 | 0.3601 | 0 | 0 | 1 | 0.3601 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3601 |  | 0 | - | -
1 | 104 | 1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 | 350 | 1 | 0.35 | 0 | 0 | 1 | 0.35 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.35 |  | 0 | - | -
1 | 105 | 1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 | 397.2 | 1 | 0.3972 | 0 | 0 | 1 | 0.3972 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3972 |  | 0 | - | -
1 | 106 | 1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 | 408.1 | 1 | 0.4081 | 0 | 0 | 1 | 0.4081 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.4081 |  | 0 | - | -
1 | 107 | 1В-1 | Ригель фахверка 1В-1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 1 | 0.0082 | 0 | 0 | 1 | 0.0082 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0082 |  | 0 | - | -
1 | 108 | 1В-2 | Ригель фахверка 1В-2 | 1 | 17.3 | 17.3 | 1 | 0.0173 | 0 | 0 | 1 | 0.0173 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0173 |  | 0 | - | -
1 | 109 | 1В-3 | Ригель фахверка 1В-3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 1 | 0.0043 | 0 | 0 | 1 | 0.0043 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0043 |  | 0 | - | -
1 | 110 | 1В-4 | Ригель фахверка 1В-4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 1 | 0.0053 | 0 | 0 | 1 | 0.0053 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0053 |  | 0 | - | -
1 | 111 | 1В-5 | Ригель фахверка 1В-5 | 1 | 11.6 | 11.6 | 1 | 0.0116 | 0 | 0 | 1 | 0.0116 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0116 |  | 0 | - | -
1 | 112 | 1В-6 | Ригель фахверка 1В-6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 1 | 0.0075 | 0 | 0 | 1 | 0.0075 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0075 |  | 0 | - | -
1 | 113 | 1В-7 | Ригель фахверка 1В-7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 1 | 0.0025 | 0 | 0 | 1 | 0.0025 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0025 |  | 0 | - | -
1 | 114 | 1В-8 | Ригель фахверка 1В-8 | 1 | 9.4 | 9.4 | 1 | 0.0094 | 0 | 0 | 1 | 0.0094 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0094 |  | 0 | - | -
1 | 115 | 1В-9 | Ригель фахверка 1В-9 | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0.0111 | 0 | 0 | 1 | 0.0111 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0111 |  | 0 | - | -
1 | 116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1 | - | - | 1 | 0.0411 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4 | - | - | 1 | 0.0304 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 118 | 1ЗД1-1 | Закладная деталь 1ЗД1-1 | 62 | 8.4 | 520.8 | 62 | 0.5208 | 0 | 0 | 62 | 0.5208 | - | - | - | - | - | - | 62 | 0.5208 |  | 0 | - | -
1 | 119 | 1ЗД1-2 | Закладная деталь 1ЗД1-2 | 62 | 2.2 | 136.4 | 62 | 0.1364 | 0 | 0 | 62 | 0.1364 | - | - | - | - | 62 | 0.1364 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 120 | 1ЗД2-1 | Закладная деталь 1ЗД2-1 | 68 | 0.7 | 47.6 | 68 | 0.0476 | 0 | 0 | 68 | 0.0476 | - | - | - | - | 68 | 0.0476 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 121 | 1ЗД2-2 | Закладная деталь 1ЗД2-2 | 68 | 2.1 | 142.8 | 68 | 0.1428 | 68 | 0.1428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 122 | 1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 1 | 1.7372 | 0 | 0 | 1 | 1.7372 | 1 | 1.7372 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 123 | 1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 1 | 1.7372 | 0 | 0 | 1 | 1.7372 | 1 | 1.7372 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 124 | 1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 | 3164.6 | 2 | 3.1646 | 0 | 0 | 2 | 3.1646 | 2 | 3.1646 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 125 | 1К1-4 | Колонна 1К1-4 | 1 | 240.2 | 240.2 | 1 | 0.2402 | 0 | 0 | 1 | 0.2402 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2402 |  | 0 | - | -
1 | 126 | 1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 1 | 1.1836 | 0 | 0 | 1 | 1.1836 | 1 | 1.1836 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 127 | 1К1-6 | Колонна 1К1-6 | 1 | 240.2 | 240.2 | 1 | 0.2402 | 0 | 0 | 1 | 0.2402 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2402 |  | 0 | - | -
1 | 128 | 1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 | 3197.2 | 2 | 3.1972 | 0 | 0 | 2 | 3.1972 | 1 | 1.5986 | - | - | - | - | 1 | 1.5986 |  | 0 | - | -
1 | 129 | 1К1-8 | Колонна 1К1-8 | 1 | 251.8 | 251.8 | 1 | 0.2518 | 0 | 0 | 1 | 0.2518 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2518 |  | 0 | - | -
1 | 130 | 1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 1 | 1.1836 | 0 | 0 | 1 | 1.1836 | 1 | 1.1836 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 131 | 1К1-10 | Колонна 1К1-10 | 1 | 251.8 | 251.8 | 1 | 0.2518 | 0 | 0 | 1 | 0.2518 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2518 |  | 0 | - | -
1 | 132 | 1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 | 2417.6 | 2 | 2.4176 | 0 | 0 | 2 | 2.4176 | 2 | 2.4176 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 133 | 1К1-12 | Колонна 1К1-12 | 1 | 267.7 | 267.7 | 1 | 0.2677 | 0 | 0 | 1 | 0.2677 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2677 |  | 0 | - | -
1 | 134 | 1К1-13 | Колонна 1К1-13 | 1 | 267.7 | 267.7 | 1 | 0.2677 | 0 | 0 | 1 | 0.2677 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2677 |  | 0 | - | -
1 | 135 | 1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1.1987 | 0 | 0 | 1 | 1.1987 | 1 | 1.1987 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 136 | 1К1-15 | Колонна 1К1-15 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 0.2581 | 0 | 0 | 1 | 0.2581 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2581 |  | 0 | - | -
1 | 137 | 1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 1 | 1.2352 | 0 | 0 | 1 | 1.2352 | 1 | 1.2352 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 138 | 1К1-17 | Колонна 1К1-17 | 2 | 225.6 | 451.2 | 2 | 0.4512 | 0 | 0 | 2 | 0.4512 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.4512 |  | 0 | - | -
1 | 139 | 1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1.1987 | 0 | 0 | 1 | 1.1987 | 1 | 1.1987 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 140 | 1К1-19 | Колонна 1К1-19 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 0.2581 | 0 | 0 | 1 | 0.2581 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2581 |  | 0 | - | -
1 | 141 | 1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 1 | 1.2352 | 0 | 0 | 1 | 1.2352 | 1 | 1.2352 | - | - | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 142 | 1К1-21 | Колонна 1К1-21 | 2 | 225.6 | 451.2 | 2 | 0.4512 | 0 | 0 | 2 | 0.4512 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.4512 |  | 0 | - | -
1 | 143 | 1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 | 4761.6 | 4 | 4.7616 | 0 | 0 | 4 | 4.7616 | 3 | 3.5712 | 1 | 1.1904 | - | - | 0 | 0 |  | 0 | - | -
1 | 144 | 1К1-23 | Колонна 1К1-23 | 4 | 247 | 988 | 4 | 0.988 | 0 | 0 | 4 | 0.988 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.988 |  | 0 | - | -
1 | 145 | 1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 1 | 1.7792 | 0 | 0 | 1 | 1.7792 | 1 | 1.7792 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 146 | 1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 12352.9 | 7 | 12.3529 | 0 | 0 | 7 | 12.3529 | 6 | 10.5882 | 1 | 1.7647 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 147 | 1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 1 | 1.7861 | 0 | 0 | 1 | 1.7861 | 1 | 1.7861 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 148 | 1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1.7532 | 0 | 0 | 1 | 1.7532 | 1 | 1.7532 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 149 | 1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 | 1589.2 | 1 | 1.5892 | 0 | 0 | 1 | 1.5892 | - | - | 1 | 1.5892 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 150 | 1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 | 1611.2 | 1 | 1.6112 | 0 | 0 | 1 | 1.6112 | 1 | 1.6112 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 151 | 1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 | 1497 | 1 | 1.497 | 0 | 0 | 1 | 1.497 | 1 | 1.497 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 152 | 1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 | 1524.6 | 1 | 1.5246 | 0 | 0 | 1 | 1.5246 | 1 | 1.5246 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 153 | 1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 | 2967.4 | 2 | 2.9674 | 0 | 0 | 2 | 2.9674 | 2 | 2.9674 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 154 | 1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 | 1511.5 | 1 | 1.5115 | 0 | 0 | 1 | 1.5115 | 1 | 1.5115 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 155 | 1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 | 1526.6 | 1 | 1.5266 | 0 | 0 | 1 | 1.5266 | 1 | 1.5266 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 156 | 1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 | 1483.7 | 1 | 1.4837 | 0 | 0 | 1 | 1.4837 | 1 | 1.4837 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 157 | 1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 | 1521.2 | 1 | 1.5212 | 0 | 0 | 1 | 1.5212 | 1 | 1.5212 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 158 | 1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 | 1333.8 | 6 | 1.3338 | 0 | 0 | 6 | 1.3338 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.3338 |  | 0 | - | -
1 | 159 | 1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 | 1337.4 | 6 | 1.3374 | 0 | 0 | 6 | 1.3374 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.3374 |  | 0 | - | -
1 | 160 | 1К4-3 | Колонна 1К4-3 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 0.2313 | 0 | 0 | 1 | 0.2313 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2313 |  | 0 | - | -
1 | 161 | 1К4-4 | Колонна 1К4-4 | 1 | 231.8 | 231.8 | 1 | 0.2318 | 0 | 0 | 1 | 0.2318 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2318 |  | 0 | - | -
1 | 162 | 1К4-5 | Колонна 1К4-5 | 1 | 232.6 | 232.6 | 1 | 0.2326 | 0 | 0 | 1 | 0.2326 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2326 |  | 0 | - | -
1 | 163 | 1К4-6 | Колонна 1К4-6 | 1 | 242.1 | 242.1 | 1 | 0.2421 | 0 | 0 | 1 | 0.2421 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2421 |  | 0 | - | -
1 | 164 | 1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 0.2313 | 0 | 0 | 1 | 0.2313 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2313 |  | 0 | - | -
1 | 165 | 1К4-8 | Колонна 1К4-8 | 1 | 231.8 | 231.8 | 1 | 0.2318 | 0 | 0 | 1 | 0.2318 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2318 |  | 0 | - | -
1 | 166 | 1К4-9 | Колонна 1К4-9 | 1 | 205.9 | 205.9 | 1 | 0.2059 | 0 | 0 | 1 | 0.2059 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.2059 |  | 0 | - | -
1 | 167 | 1К4-10 | Колонна 1К4-10 | 1 | 324.7 | 324.7 | 1 | 0.3247 | 0 | 0 | 1 | 0.3247 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3247 |  | 0 | - | -
1 | 168 | 1КР1-1 | Кронштейн 1КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 4 | 0.2676 | 0 | 0 | 4 | 0.2676 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.2676 |  | 0 | - | -
1 | 169 | 1КР1-2 | Кронштейн 1КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | 4 | 0.07 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.07 |  | 0 | - | -
1 | 170 | 1Л1-1 | Лестница 1Л1-1 | 1 | 292.8 | 292.8 | 1 | 0.2928 | 1 | 0.2928 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 171 | 1Л1-2 | Лестница 1Л1-2 | 1 | 330.9 | 330.9 | 1 | 0.3309 | 1 | 0.3309 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 172 | 1Л1-3 | Лестница 1Л1-3 | 1 | 293.4 | 293.4 | 1 | 0.2934 | 1 | 0.2934 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 173 | 1Л1-4 | Лестница 1Л1-4 | 1 | 293.4 | 293.4 | 1 | 0.2934 | 1 | 0.2934 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 174 | 1Л2-1 | Лестница 1Л2-1 | 1 | 371.8 | 371.8 | 1 | 0.3718 | 1 | 0.3718 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 175 | 1Л2-2 | Лестница 1Л2-2 | 1 | 204.9 | 204.9 | 1 | 0.2049 | 1 | 0.2049 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 176 | 1Л2-3 | Лестница 1Л2-3 | 1 | 370.8 | 370.8 | 1 | 0.3708 | 1 | 0.3708 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 177 | 1Л4-1 | Лестница 1Л4-1 | 1 | 626.8 | 626.8 | 1 | 0.6268 | 1 | 0.6268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 178 | 1Л6-1 | Лестница 1Л6-1 | 1 | 474.3 | 474.3 | - | - | 1 | 0.4743 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 179 | 1М-1 | Монтажный элемент 1М-1 | 47 | 1.5 | 70.5 | 47 | 0.0705 | 0 | 0 | 47 | 0.0705 | - | - | - | - | 47 | 0.0705 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 180 | 1М-2 | Монтажный элемент 1М-2 | 10 | 26.4 | 264 | 10 | 0.264 | 0 | 0 | 10 | 0.264 | - | - | - | - | 10 | 0.264 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 181 | 1М-3 | Монтажный элемент 1М-3 | 24 | 0.3 | 7.2 | 24 | 0.0072 | 0 | 0 | 24 | 0.0072 | - | - | - | - | 24 | 0.0072 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 182 | 1М-4 | Монтажный элемент 1М-4 | 8 | 11.2 | 89.6 | 8 | 0.0896 | 0 | 0 | 8 | 0.0896 | - | - | - | - | 8 | 0.0896 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 183 | 1Н1-1 | Настил 1Н1-1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 1 | 0.0104 | 1 | 0.0104 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 184 | 1Н1-2 | Настил 1Н1-2 | 1 | 18.4 | 18.4 | 1 | 0.0184 | 1 | 0.0184 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 185 | 1Н1-3 | Настил 1Н1-3 | 1 | 17.3 | 17.3 | 1 | 0.0173 | 1 | 0.0173 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8 | - | - | 1 | 0.0178 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 187 | 1Н1-5 | Настил 1Н1-5 | 1 | 27 | 27 | 1 | 0.027 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 188 | 1Н1-6 | Настил 1Н1-6 | 1 | 27 | 27 | 1 | 0.027 | 1 | 0.027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 189 | 1Н1-7 | Настил 1Н1-7 | 1 | 21.6 | 21.6 | 1 | 0.0216 | 1 | 0.0216 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 190 | 1Н1-8 | Настил 1Н1-8 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1 | 0.0213 | 1 | 0.0213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 191 | 1Н1-9 | Настил 1Н1-9 | 1 | 27.3 | 27.3 | 1 | 0.0273 | 1 | 0.0273 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 192 | 1Н1-10 | Настил 1Н1-10 | 1 | 26.3 | 26.3 | 1 | 0.0263 | 1 | 0.0263 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6 | - | - | 1 | 0.0186 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 194 | 1Н1-12 | Настил 1Н1-12 | 1 | 13.1 | 13.1 | 1 | 0.0131 | 1 | 0.0131 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 195 | 1Н1-13 | Настил 1Н1-13 | 1 | 38.7 | 38.7 | 1 | 0.0387 | 1 | 0.0387 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 196 | 1Н1-14 | Настил 1Н1-14 | 1 | 85.2 | 85.2 | 1 | 0.0852 | 1 | 0.0852 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 197 | 1Н1-15 | Настил 1Н1-15 | 1 | 83.6 | 83.6 | 1 | 0.0836 | 1 | 0.0836 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 198 | 1Н1-16 | Настил 1Н1-16 | 1 | 76.5 | 76.5 | 1 | 0.0765 | 1 | 0.0765 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6 | - | - | 2 | 0.2286 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213 | - | - | 2 | 0.213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 201 | 1Н1-19 | Настил 1Н1-19 | 1 | 102.8 | 102.8 | 1 | 0.1028 | 1 | 0.1028 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 202 | 1Н1-20 | Настил 1Н1-20 | 1 | 94.7 | 94.7 | 1 | 0.0947 | 1 | 0.0947 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 203 | 1Н1-21 | Настил 1Н1-21 | 1 | 87.6 | 87.6 | 1 | 0.0876 | 1 | 0.0876 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 204 | 1Н1-22 | Настил 1Н1-22 | 1 | 54.4 | 54.4 | 1 | 0.0544 | 1 | 0.0544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 205 | 1Н1-23 | Настил 1Н1-23 | 1 | 91.4 | 91.4 | - | - | 1 | 0.0914 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 206 | 1Н1-24 | Настил 1Н1-24 | 2 | 197.4 | 394.8 | - | - | 2 | 0.3948 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 207 | 1Н1-25 | Настил 1Н1-25 | 1 | 180.6 | 180.6 | - | - | 1 | 0.1806 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 208 | 1Н1-26 | Настил 1Н1-26 | 2 | 264.4 | 528.8 | - | - | 2 | 0.5288 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4 | - | - | 2 | 0.4924 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5 | - | - | 1 | 0.2425 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6 | - | - | 1 | 0.2236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5 | - | - | 1 | 0.2065 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 213 | 1Н1-31 | Настил 1Н1-31 | 1 | 130.5 | 130.5 | - | - | 1 | 0.1305 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 214 | 1Н1-32 | Настил 1Н1-32 | 1 | 13.9 | 13.9 | 1 | 0.0139 | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2 | - | - | 1 | 0.0572 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3 | - | - | 1 | 0.0573 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 217 | 1Н1-35 | Настил 1Н1-35 | 1 | 37.4 | 37.4 | 1 | 0.0374 | 1 | 0.0374 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 218 | 1Н1-36 | Настил 1Н1-36 | 1 | 81.3 | 81.3 | 1 | 0.0813 | 1 | 0.0813 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354 | 1 | 0.177 | 2 | 0.354 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 220 | 1Н1-38 | Настил 1Н1-38 | 1 | 267.1 | 267.1 | 1 | 0.2671 | 1 | 0.2671 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 221 | 1Н1-39 | Настил 1Н1-39 | 1 | 164.2 | 164.2 | 1 | 0.1642 | 1 | 0.1642 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9 | - | - | 1 | 0.2449 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6 | - | - | 1 | 0.2276 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 224 | 1Н1-42 | Настил 1Н1-42 | 1 | 244.6 | 244.6 | 1 | 0.2446 | 1 | 0.2446 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1 | - | - | 1 | 0.2271 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 226 | 1Н1-44 | Настил 1Н1-44 | 1 | 92.1 | 92.1 | 1 | 0.0921 | 1 | 0.0921 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 227 | 1Н1-45 | Настил 1Н1-45 | 1 | 84.9 | 84.9 | 1 | 0.0849 | 1 | 0.0849 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5 | - | - | 1 | 0.0585 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 229 | 1Н1-47 | Настил 1Н1-47 | 1 | 69.7 | 69.7 | 1 | 0.0697 | 1 | 0.0697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 230 | 1Н1-48 | Настил 1Н1-48 | 1 | 12.9 | 12.9 | 1 | 0.0129 | 1 | 0.0129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 231 | 1Н1-49 | Настил 1Н1-49 | 1 | 88.5 | 88.5 | 1 | 0.0885 | 1 | 0.0885 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6 | - | - | 1 | 0.0666 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 233 | 1Н1-51 | Настил 1Н1-51 | 1 | 94.2 | 94.2 | 1 | 0.0942 | 1 | 0.0942 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4 | - | - | 1 | 0.0794 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 235 | 1Н1-53 | Настил 1Н1-53 | 1 | 52.5 | 52.5 | 1 | 0.0525 | 1 | 0.0525 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3 | - | - | 1 | 0.0713 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 237 | 1Н1-55 | Настил 1Н1-55 | 2 | 82.7 | 165.4 | 2 | 0.1654 | 2 | 0.1654 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 238 | 1Н1-56 | Настил 1Н1-56 | 1 | 160.8 | 160.8 | 1 | 0.1608 | 1 | 0.1608 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5 | - | - | 1 | 0.2475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9 | - | - | 1 | 0.2299 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 241 | 1Н1-59 | Настил 1Н1-59 | 1 | 245.1 | 245.1 | 1 | 0.2451 | 1 | 0.2451 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 242 | 1Н1-60 | Настил 1Н1-60 | 1 | 227.6 | 227.6 | 1 | 0.2276 | 1 | 0.2276 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7 | - | - | 1 | 0.0787 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 244 | 1Н1-62 | Настил 1Н1-62 | 1 | 50.8 | 50.8 | 1 | 0.0508 | 1 | 0.0508 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 245 | 1Н1-63 | Настил 1Н1-63 | 1 | 41.8 | 41.8 | 1 | 0.0418 | 1 | 0.0418 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 246 | 1Н1-64 | Настил 1Н1-64 | 1 | 24.2 | 24.2 | 1 | 0.0242 | 1 | 0.0242 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 247 | 1Н1-65 | Настил 1Н1-65 | 1 | 14.7 | 14.7 | 1 | 0.0147 | 1 | 0.0147 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 248 | 1Н1-66 | Настил 1Н1-66 | 1 | 17 | 17 | 1 | 0.017 | 1 | 0.017 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 249 | 1Н1-67 | Настил 1Н1-67 | 1 | 19 | 19 | 1 | 0.019 | 1 | 0.019 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 250 | 1Н1-68 | Настил 1Н1-68 | 1 | 12.2 | 12.2 | 1 | 0.0122 | 1 | 0.0122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 251 | 1Н1-69 | Настил 1Н1-69 | 2 | 178.8 | 357.6 | 2 | 0.3576 | 2 | 0.3576 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 252 | 1Н1-70 | Настил 1Н1-70 | 1 | 165.8 | 165.8 | 1 | 0.1658 | 1 | 0.1658 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6 | - | - | 1 | 0.2476 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 254 | 1Н1-72 | Настил 1Н1-72 | 1 | 230 | 230 | 1 | 0.23 | 1 | 0.23 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6 | - | - | 1 | 0.2196 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 256 | 1Н1-74 | Настил 1Н1-74 | 1 | 183.4 | 183.4 | 1 | 0.1834 | 1 | 0.1834 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 257 | 1Н1-75 | Настил 1Н1-75 | 1 | 244.4 | 244.4 | 1 | 0.2444 | 1 | 0.2444 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 258 | 1Н1-76 | Настил 1Н1-76 | 1 | 226.8 | 226.8 | 1 | 0.2268 | 1 | 0.2268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 259 | 1Н1-77 | Настил 1Н1-77 | 1 | 170.5 | 170.5 | 1 | 0.1705 | 1 | 0.1705 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 260 | 1Н1-78 | Настил 1Н1-78 | 1 | 117.4 | 117.4 | 1 | 0.1174 | 1 | 0.1174 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 261 | 1Н1-79 | Настил 1Н1-79 | 1 | 97.7 | 97.7 | 1 | 0.0977 | 1 | 0.0977 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 262 | 1Н1-80 | Настил 1Н1-80 | 1 | 210.5 | 210.5 | 1 | 0.2105 | 1 | 0.2105 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 263 | 1Н1-81 | Настил 1Н1-81 | 1 | 211 | 211 | 1 | 0.211 | 1 | 0.211 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 264 | 1Н1-82 | Настил 1Н1-82 | 1 | 195.7 | 195.7 | 1 | 0.1957 | 1 | 0.1957 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 265 | 1Н1-83 | Настил 1Н1-83 | 1 | 292.3 | 292.3 | 1 | 0.2923 | 1 | 0.2923 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 266 | 1Н1-84 | Настил 1Н1-84 | 1 | 271.5 | 271.5 | 1 | 0.2715 | 1 | 0.2715 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 267 | 1Н1-85 | Настил 1Н1-85 | 1 | 259.2 | 259.2 | 1 | 0.2592 | 1 | 0.2592 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5 | - | - | 1 | 0.2175 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 269 | 1Н1-87 | Настил 1Н1-87 | 1 | 289.5 | 289.5 | 1 | 0.2895 | 1 | 0.2895 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 270 | 1Н1-88 | Настил 1Н1-88 | 1 | 268.8 | 268.8 | 1 | 0.2688 | 1 | 0.2688 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2 | - | - | 1 | 0.2022 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 272 | 1Н1-90 | Настил 1Н1-90 | 1 | 210.3 | 210.3 | 1 | 0.2103 | 1 | 0.2103 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 273 | 1Н1-91 | Настил 1Н1-91 | 7 | 228.8 | 1601.6 | 7 | 1.6016 | 7 | 1.6016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470 | 4 | 0.84 | 7 | 1.47 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 275 | 1Н1-93 | Настил 1Н1-93 | 1 | 194.8 | 194.8 | 1 | 0.1948 | 1 | 0.1948 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 276 | 1Н1-94 | Настил 1Н1-94 | 1 | 290.6 | 290.6 | 1 | 0.2906 | 1 | 0.2906 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 277 | 1Н1-95 | Настил 1Н1-95 | 1 | 269.9 | 269.9 | 1 | 0.2699 | 1 | 0.2699 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 278 | 1Н1-96 | Настил 1Н1-96 | 1 | 257.9 | 257.9 | 1 | 0.2579 | 1 | 0.2579 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 279 | 1Н1-97 | Настил 1Н1-97 | 1 | 215.7 | 215.7 | 1 | 0.2157 | 1 | 0.2157 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 280 | 1Н1-98 | Настил 1Н1-98 | 1 | 287.3 | 287.3 | 1 | 0.2873 | 1 | 0.2873 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7 | - | - | 1 | 0.2667 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 282 | 1Н1-100 | Настил 1Н1-100 | 1 | 200.5 | 200.5 | 1 | 0.2005 | 1 | 0.2005 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 283 | 1Н1-101 | Настил 1Н1-101 | 7 | 209.7 | 1467.9 | 7 | 1.4679 | 7 | 1.4679 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 284 | 1Н1-102 | Настил 1Н1-102 | 2 | 215.7 | 431.4 | 2 | 0.4314 | 2 | 0.4314 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 285 | 1Н1-103 | Настил 1Н1-103 | 2 | 198.1 | 396.2 | 2 | 0.3962 | 2 | 0.3962 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 286 | 1Н1-104 | Настил 1Н1-104 | 1 | 183.7 | 183.7 | 1 | 0.1837 | 1 | 0.1837 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 287 | 1Н1-105 | Настил 1Н1-105 | 1 | 274.3 | 274.3 | 1 | 0.2743 | 1 | 0.2743 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 288 | 1Н1-106 | Настил 1Н1-106 | 1 | 254.8 | 254.8 | 1 | 0.2548 | 1 | 0.2548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2 | - | - | 1 | 0.2432 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4 | - | - | 1 | 0.2034 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 291 | 1Н1-109 | Настил 1Н1-109 | 1 | 270.9 | 270.9 | 1 | 0.2709 | 1 | 0.2709 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5 | - | - | 1 | 0.2515 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 293 | 1Н1-111 | Настил 1Н1-111 | 1 | 189.1 | 189.1 | 1 | 0.1891 | 1 | 0.1891 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 294 | 1Н1-112 | Настил 1Н1-112 | 2 | 197.8 | 395.6 | 2 | 0.3956 | 2 | 0.3956 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 295 | 1Н1-113 | Настил 1Н1-113 | 1 | 163.5 | 163.5 | 1 | 0.1635 | 1 | 0.1635 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 296 | 1Н1-114 | Настил 1Н1-114 | 1 | 271.5 | 271.5 | 1 | 0.2715 | 1 | 0.2715 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252 | - | - | 1 | 0.252 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 298 | 1Н1-116 | Настил 1Н1-116 | 1 | 223.6 | 223.6 | 1 | 0.2236 | 1 | 0.2236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1 | - | - | 1 | 0.2041 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 300 | 1Н1-118 | Настил 1Н1-118 | 1 | 271.6 | 271.6 | 1 | 0.2716 | 0 | 0 | 1 | 0.2716 | 1 | 0.2716 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2 | - | - | 1 | 0.2522 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 302 | 1Н1-120 | Настил 1Н1-120 | 1 | 189.8 | 189.8 | 1 | 0.1898 | 1 | 0.1898 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 303 | 1Н1-121 | Настил 1Н1-121 | 2 | 173 | 346 | 2 | 0.346 | 2 | 0.346 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 304 | 1Н1-122 | Настил 1Н1-122 | 2 | 287.7 | 575.4 | 2 | 0.5754 | 1 | 0.2877 | 1 | 0.2877 | 1 | 0.2877 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 305 | 1Н1-123 | Настил 1Н1-123 | 1 | 267.2 | 267.2 | 1 | 0.2672 | 1 | 0.2672 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6 | - | - | 2 | 0.4736 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 307 | 1Н1-125 | Настил 1Н1-125 | 2 | 215.8 | 431.6 | 2 | 0.4316 | 2 | 0.4316 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 308 | 1Н1-126 | Настил 1Н1-126 | 2 | 287.5 | 575 | 2 | 0.575 | 2 | 0.575 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 309 | 1Н1-127 | Настил 1Н1-127 | 2 | 266.8 | 533.6 | 2 | 0.5336 | 2 | 0.5336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 310 | 1Н1-128 | Настил 1Н1-128 | 2 | 200.6 | 401.2 | 2 | 0.4012 | 2 | 0.4012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 311 | 1Н1-129 | Настил 1Н1-129 | 2 | 172.6 | 345.2 | 2 | 0.3452 | 2 | 0.3452 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 312 | 1Н1-130 | Настил 1Н1-130 | 2 | 287.3 | 574.6 | 2 | 0.5746 | 0 | 0 | 2 | 0.5746 | 2 | 0.5746 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 313 | 1Н1-131 | Настил 1Н1-131 | 2 | 266.7 | 533.4 | 1 | 0.2667 | 2 | 0.5334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 314 | 1Н1-132 | Настил 1Н1-132 | 2 | 236.3 | 472.6 | 2 | 0.4726 | 2 | 0.4726 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8 | 1 | 0.2164 | 2 | 0.4328 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 316 | 1Н1-134 | Настил 1Н1-134 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 0.5766 | 1 | 0.2883 | 1 | 0.2883 | 1 | 0.2883 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 317 | 1Н1-135 | Настил 1Н1-135 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 0.535 | 2 | 0.535 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6 | - | - | 2 | 0.4026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 319 | 1Н1-137 | Настил 1Н1-137 | 2 | 173.4 | 346.8 | 2 | 0.3468 | 2 | 0.3468 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 320 | 1Н1-138 | Настил 1Н1-138 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 0.5766 | 1 | 0.2883 | 1 | 0.2883 | 1 | 0.2883 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 321 | 1Н1-139 | Настил 1Н1-139 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 0.535 | 1 | 0.2675 | 1 | 0.2675 | 1 | 0.2675 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 322 | 1Н1-140 | Настил 1Н1-140 | 2 | 237.1 | 474.2 | 2 | 0.4742 | 2 | 0.4742 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 323 | 1Н1-141 | Настил 1Н1-141 | 2 | 216.4 | 432.8 | 2 | 0.4328 | 2 | 0.4328 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 324 | 1Н1-142 | Настил 1Н1-142 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 0.5766 | 0 | 0 | 2 | 0.5766 | 2 | 0.5766 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 325 | 1Н1-143 | Настил 1Н1-143 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 0.535 | 1 | 0.2675 | 1 | 0.2675 | 1 | 0.2675 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6 | - | - | 2 | 0.4026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 327 | 1Н2-1 | Профлист 1Н2-1 | 111 | 49 | 5439 | - | - | 111 | 5.439 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 328 | 1Н2-2 | Профлист 1Н2-2 | 111 | 47 | 5217 | - | - | 111 | 5.217 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 329 | 1Н3-1 | Профлист 1Н3-1 | 75 | 70.6 | 5295 | - | - | 75 | 5.295 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 330 | 1Н3-2 | Профлист 1Н3-2 | 14 | 71.5 | 1001 | - | - | 14 | 1.001 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 331 | 1Н3-3 | Профлист 1Н3-3 | 4 | 23.3 | 93.2 | - | - | 4 | 0.0932 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 332 | 1Н3-4 | Профлист 1Н3-4 | 1 | 7.9 | 7.9 | - | - | 1 | 0.0079 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 333 | 1Н3-5 | Профлист 1Н3-5 | 2 | 17.7 | 35.4 | - | - | 2 | 0.0354 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 334 | 1Н3-6 | Профлист 1Н3-6 | 2 | 10.3 | 20.6 | - | - | 2 | 0.0206 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 335 | 1Н3-7 | Профлист 1Н3-7 | 60 | 23.6 | 1416 | - | - | 60 | 1.416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 336 | 1Н3-8 | Профлист 1Н3-8 | 60 | 22.9 | 1374 | - | - | 60 | 1.374 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 337 | 1Н3-9 | Профлист 1Н3-9 | 1 | 76.9 | 76.9 | - | - | 1 | 0.0769 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 338 | 1Н3-10 | Профлист 1Н3-10 | 1 | 77.7 | 77.7 | - | - | 1 | 0.0777 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 339 | 1Н3-11 | Профлист 1Н3-11 | 1 | 76.2 | 76.2 | - | - | 1 | 0.0762 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 340 | 1Н3-12 | Профлист 1Н3-12 | 1 | 77 | 77 | - | - | 1 | 0.077 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 341 | 1Н3-13 | Профлист 1Н3-13 | 1 | 75.4 | 75.4 | - | - | 1 | 0.0754 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 342 | 1Н3-14 | Профлист 1Н3-14 | 1 | 76.3 | 76.3 | - | - | 1 | 0.0763 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 343 | 1Н3-15 | Профлист 1Н3-15 | 1 | 74.7 | 74.7 | - | - | 1 | 0.0747 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 344 | 1Н3-16 | Профлист 1Н3-16 | 1 | 75.5 | 75.5 | - | - | 1 | 0.0755 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 345 | 1Н3-17 | Профлист 1Н3-17 | 1 | 74 | 74 | - | - | 1 | 0.074 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 346 | 1Н3-18 | Профлист 1Н3-18 | 1 | 74.8 | 74.8 | - | - | 1 | 0.0748 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 347 | 1Н3-19 | Профлист 1Н3-19 | 1 | 73.2 | 73.2 | - | - | 1 | 0.0732 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 348 | 1Н3-20 | Профлист 1Н3-20 | 1 | 74 | 74 | - | - | 1 | 0.074 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 349 | 1Н3-21 | Профлист 1Н3-21 | 1 | 72.5 | 72.5 | - | - | 1 | 0.0725 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 350 | 1Н3-22 | Профлист 1Н3-22 | 1 | 73.3 | 73.3 | - | - | 1 | 0.0733 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 351 | 1Н3-23 | Профлист 1Н3-23 | 1 | 71.8 | 71.8 | - | - | 1 | 0.0718 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 352 | 1Н3-24 | Профлист 1Н3-24 | 1 | 72.6 | 72.6 | - | - | 1 | 0.0726 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 353 | 1Н3-25 | Профлист 1Н3-25 | 1 | 71 | 71 | - | - | 1 | 0.071 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 354 | 1Н3-26 | Профлист 1Н3-26 | 1 | 71.8 | 71.8 | - | - | 1 | 0.0718 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 355 | 1Н4-1 | Настил 1Н4-1 | 2 | 20 | 40 | 2 | 0.04 | 2 | 0.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 356 | 1Н4-2 | Настил 1Н4-2 | 1 | 33.4 | 33.4 | 1 | 0.0334 | 1 | 0.0334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 357 | 1Н4-3 | Настил 1Н4-3 | 2 | 29.7 | 59.4 | 2 | 0.0594 | 2 | 0.0594 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 358 | 1Н4-4 | Настил 1Н4-4 | 2 | 12.6 | 25.2 | 2 | 0.0252 | 2 | 0.0252 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 359 | 1Н4-5 | Настил 1Н4-5 | 2 | 25.2 | 50.4 | 2 | 0.0504 | 2 | 0.0504 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 360 | 1Н4-6 | Настил 1Н4-6 | 1 | 31.1 | 31.1 | 1 | 0.0311 | 1 | 0.0311 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 361 | 1Н4-7 | Настил 1Н4-7 | 1 | 17.4 | 17.4 | - | - | 1 | 0.0174 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 362 | 1Н4-8 | Настил 1Н4-8 | 1 | 23 | 23 | - | - | 1 | 0.023 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 363 | 1Н4-9 | Настил 1Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | - | - | 1 | 0.0089 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 364 | 1Н4-10 | Настил 1Н4-10 | 1 | 16.3 | 16.3 | - | - | 1 | 0.0163 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 365 | 1Н4-11 | Настил 1Н4-11 | 2 | 18.3 | 36.6 | - | - | 2 | 0.0366 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 366 | 1Н4-12 | Настил 1Н4-12 | 1 | 16.3 | 16.3 | - | - | 1 | 0.0163 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 367 | 1Н4-13 | Настил 1Н4-13 | 1 | 1.9 | 1.9 | - | - | 1 | 0.0019 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 368 | 1Н4-14 | Настил 1Н4-14 | 1 | 35.3 | 35.3 | 1 | 0.0353 | 1 | 0.0353 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 369 | 1Н4-15 | Настил 1Н4-15 | 1 | 32.4 | 32.4 | 1 | 0.0324 | 1 | 0.0324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 370 | 1Н4-16 | Настил 1Н4-16 | 1 | 25.6 | 25.6 | 1 | 0.0256 | 1 | 0.0256 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 371 | 1Н4-17 | Настил 1Н4-17 | 1 | 24.8 | 24.8 | 1 | 0.0248 | 1 | 0.0248 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 372 | 1Н4-18 | Настил 1Н4-18 | 1 | 17.7 | 17.7 | 1 | 0.0177 | 1 | 0.0177 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 373 | 1Н4-19 | Настил 1Н4-19 | 2 | 8.1 | 16.2 | - | - | 2 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 374 | 1Н4-20 | Настил 1Н4-20 | 3 | 20.3 | 60.9 | 3 | 0.0609 | 3 | 0.0609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 375 | 1Н4-21 | Настил 1Н4-21 | 3 | 24 | 72 | 3 | 0.072 | 3 | 0.072 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 376 | 1Н4-22 | Настил 1Н4-22 | 1 | 7.6 | 7.6 | - | - | 1 | 0.0076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 377 | 1ОГ1-1 | Ограждение 1ОГ1-1 | 1 | 18.7 | 18.7 | 1 | 0.0187 | 1 | 0.0187 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 378 | 1ОГ1-2 | Ограждение 1ОГ1-2 | 1 | 72.4 | 72.4 | 1 | 0.0724 | 1 | 0.0724 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 379 | 1ОГ1-3 | Ограждение 1ОГ1-3 | 2 | 43 | 86 | 2 | 0.086 | 2 | 0.086 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 380 | 1ОГ1-4 | Ограждение 1ОГ1-4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 1 | 0.0162 | 1 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 381 | 1ОГ1-5 | Ограждение 1ОГ1-5 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1 | 0.0196 | 1 | 0.0196 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 382 | 1ОГ1-6 | Ограждение 1ОГ1-6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 1 | 0.0196 | 1 | 0.0196 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 383 | 1ОГ1-7 | Ограждение 1ОГ1-7 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0.006 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 384 | 1ОГ1-8 | Ограждение 1ОГ1-8 | 1 | 16.4 | 16.4 | 1 | 0.0164 | 1 | 0.0164 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 385 | 1ОГ1-9 | Ограждение 1ОГ1-9 | 1 | 16.2 | 16.2 | 1 | 0.0162 | 1 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 386 | 1ОГ1-10 | Ограждение 1ОГ1-10 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 387 | 1ОГ1-11 | Ограждение 1ОГ1-11 | 1 | 15.3 | 15.3 | 1 | 0.0153 | 1 | 0.0153 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 388 | 1ОГ1-12 | Ограждение 1ОГ1-12 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1 | 0.0213 | 1 | 0.0213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 389 | 1ОГ1-13 | Ограждение 1ОГ1-13 | 1 | 6 | 6 | 1 | 0.006 | 1 | 0.006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 390 | 1ОГ1-14 | Ограждение 1ОГ1-14 | 1 | 13.6 | 13.6 | 1 | 0.0136 | 1 | 0.0136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 391 | 1ОГ1-15 | Ограждение 1ОГ1-15 | 1 | 35.6 | 35.6 | 1 | 0.0356 | 1 | 0.0356 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 392 | 1ОГ1-16 | Ограждение 1ОГ1-16 | 1 | 35.6 | 35.6 | 1 | 0.0356 | 1 | 0.0356 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 393 | 1ОГ1-17 | Ограждение 1ОГ1-17 | 3 | 31.3 | 93.9 | 3 | 0.0939 | 3 | 0.0939 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 394 | 1ОГ1-18 | Ограждение 1ОГ1-18 | 2 | 29.9 | 59.8 | 2 | 0.0598 | 2 | 0.0598 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 395 | 1ОГ1-19 | Ограждение 1ОГ1-19 | 3 | 18.1 | 54.3 | 3 | 0.0543 | 3 | 0.0543 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 396 | 1ОГ1-20 | Ограждение 1ОГ1-20 | 3 | 18.2 | 54.6 | 3 | 0.0546 | 3 | 0.0546 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 397 | 1ОГ1-21 | Ограждение 1ОГ1-21 | 2 | 5.1 | 10.2 | 2 | 0.0102 | 2 | 0.0102 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 398 | 1ОГ2-1 | Ограждение 1ОГ2-1 | 4 | 23.7 | 94.8 | 4 | 0.0948 | 4 | 0.0948 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 399 | 1ОГ2-2 | Ограждение 1ОГ2-2 | 4 | 23.7 | 94.8 | 4 | 0.0948 | 4 | 0.0948 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 400 | 1ОГ2-3 | Ограждение 1ОГ2-3 | 1 | 29.3 | 29.3 | 1 | 0.0293 | 1 | 0.0293 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 401 | 1ОГ2-4 | Ограждение 1ОГ2-4 | 1 | 29.3 | 29.3 | 1 | 0.0293 | 1 | 0.0293 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 402 | 1ОГ2-5 | Ограждение 1ОГ2-5 | 3 | 31.2 | 93.6 | 3 | 0.0936 | 3 | 0.0936 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 403 | 1ОГ2-6 | Ограждение 1ОГ2-6 | 3 | 31.2 | 93.6 | 3 | 0.0936 | 3 | 0.0936 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 404 | 1ОГ2-7 | Ограждение 1ОГ2-7 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 405 | 1ОГ2-8 | Ограждение 1ОГ2-8 | 1 | 18 | 18 | 1 | 0.018 | 1 | 0.018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 406 | 1ОГ5-1 | Ограждение 1ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | - | - | 56 | 1.3608 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 407 | 1П1-1 | Прогон 1П1-1 | 1 | 164.1 | 164.1 | 1 | 0.1641 | 0 | 0 | 1 | 0.1641 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1641 |  | 0 | - | -
1 | 408 | 1П1-2 | Прогон 1П1-2 | 1 | 165.7 | 165.7 | 1 | 0.1657 | 0 | 0 | 1 | 0.1657 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1657 |  | 0 | - | -
1 | 409 | 1П1-3 | Прогон 1П1-3 | 1 | 164.1 | 164.1 | 1 | 0.1641 | 0 | 0 | 1 | 0.1641 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1641 |  | 0 | - | -
1 | 410 | 1П1-4 | Прогон 1П1-4 | 6 | 168.2 | 1009.2 | 6 | 1.0092 | 0 | 0 | 6 | 1.0092 | - | - | - | - | - | - | 6 | 1.0092 |  | 0 | - | -
1 | 411 | 1П2-1 | Прогон 1П2-1 | 4 | 90.1 | 360.4 | 4 | 0.3604 | 0 | 0 | 4 | 0.3604 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.3604 |  | 0 | - | -
1 | 412 | 1П2-2 | Прогон 1П2-2 | 3 | 88 | 264 | 3 | 0.264 | 0 | 0 | 3 | 0.264 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.264 |  | 0 | - | -
1 | 413 | 1П2-3 | Прогон 1П2-3 | 14 | 93.5 | 1309 | 14 | 1.309 | 0 | 0 | 14 | 1.309 | - | - | - | - | - | - | 14 | 1.309 |  | 0 | - | -
1 | 414 | 1П2-4 | Прогон 1П2-4 | 1 | 109.8 | 109.8 | 1 | 0.1098 | 0 | 0 | 1 | 0.1098 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1098 |  | 0 | - | -
1 | 415 | 1П2-5 | Прогон 1П2-5 | 5 | 109.8 | 549 | 5 | 0.549 | 0 | 0 | 5 | 0.549 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.549 |  | 0 | - | -
1 | 416 | 1П2-6 | Прогон 1П2-6 | 1 | 110.2 | 110.2 | 1 | 0.1102 | 0 | 0 | 1 | 0.1102 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1102 |  | 0 | - | -
1 | 417 | 1П2-7 | Прогон 1П2-7 | 36 | 108.6 | 3909.6 | 36 | 3.9096 | 0 | 0 | 36 | 3.9096 | - | - | - | - | - | - | 36 | 3.9096 |  | 0 | - | -
1 | 418 | 1П2-8 | Прогон 1П2-8 | 7 | 109.3 | 765.1 | 7 | 0.7651 | 0 | 0 | 7 | 0.7651 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0.7651 |  | 0 | - | -
1 | 419 | 1П2-9 | Прогон 1П2-9 | 12 | 102.9 | 1234.8 | 12 | 1.2348 | 0 | 0 | 12 | 1.2348 | - | - | - | - | - | - | 12 | 1.2348 |  | 0 | - | -
1 | 420 | 1П2-10 | Прогон 1П2-10 | 2 | 103.7 | 207.4 | 2 | 0.2074 | 0 | 0 | 2 | 0.2074 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.2074 |  | 0 | - | -
1 | 421 | 1П2-11 | Прогон 1П2-11 | 1 | 109 | 109 | 1 | 0.109 | 0 | 0 | 1 | 0.109 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.109 |  | 0 | - | -
1 | 422 | 1П2-12 | Прогон 1П2-12 | 5 | 109 | 545 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | 5 | 0.545 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.545 |  | 0 | - | -
1 | 423 | 1П2-13 | Прогон 1П2-13 | 1 | 20.9 | 20.9 | 1 | 0.0209 | 0 | 0 | 1 | 0.0209 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0209 |  | 0 | - | -
1 | 424 | 1П2-14 | Прогон 1П2-14 | 1 | 21.2 | 21.2 | 1 | 0.0212 | 0 | 0 | 1 | 0.0212 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0212 |  | 0 | - | -
1 | 425 | 1П2-15 | Прогон 1П2-15 | 5 | 21.2 | 106 | 5 | 0.106 | 0 | 0 | 5 | 0.106 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.106 |  | 0 | - | -
1 | 426 | 1ПД-1 | Площадка 1ПД-1 | 1 | 90.4 | 90.4 | 1 | 0.0904 | 0 | 0 | 1 | 0.0904 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0904 |  | 0 | - | -
1 | 427 | 1ПД-2 | Площадка 1ПД-2 | 1 | 109 | 109 | 1 | 0.109 | 0 | 0 | 1 | 0.109 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.109 |  | 0 | - | -
1 | 428 | 1ПД-3 | Площадка 1ПД-3 | 1 | 73.1 | 73.1 | 1 | 0.0731 | 0 | 0 | 1 | 0.0731 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0731 |  | 0 | - | -
1 | 429 | 1ПП-1 | Прокладка 1ПП-1 | 10 | 3.5 | 35 | 10 | 0.035 | 0 | 0 | 10 | 0.035 | - | - | - | - | 10 | 0.035 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 430 | 1ПП-2 | Прокладка 1ПП-2 | 18 | 5.1 | 91.8 | 18 | 0.0918 | 0 | 0 | 18 | 0.0918 | - | - | - | - | 18 | 0.0918 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 431 | 1ПП-3 | Прокладка 1ПП-3 | 20 | 1 | 20 | 20 | 0.02 | 0 | 0 | 20 | 0.02 | - | - | - | - | 20 | 0.02 |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 432 | 1ПТ-1 | Петля 1ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 24 | 0.012 | 0 | 0 | 24 | 0.012 | - | - | - | - | - | - | 24 | 0.012 |  | 0 | - | -
1 | 433 | 1РС1-1 | Распорка 1РС1-1 | 5 | 212.7 | 1063.5 | 5 | 1.0635 | 0 | 0 | 5 | 1.0635 | - | - | - | - | - | - | 5 | 1.0635 |  | 0 | - | -
1 | 434 | 1РС1-2 | Распорка 1РС1-2 | 5 | 148.5 | 742.5 | 5 | 0.7425 | 0 | 0 | 5 | 0.7425 | - | - | - | - | - | - | 5 | 0.7425 |  | 0 | - | -
1 | 435 | 1РС1-3 | Распорка 1РС1-3 | 8 | 156.8 | 1254.4 | 8 | 1.2544 | 0 | 0 | 8 | 1.2544 | - | - | - | - | - | - | 8 | 1.2544 |  | 0 | - | -
1 | 436 | 1РС1-4 | Распорка 1РС1-4 | 2 | 156.1 | 312.2 | 2 | 0.3122 | 0 | 0 | 2 | 0.3122 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.3122 |  | 0 | - | -
1 | 437 | 1РС1-5 | Распорка 1РС1-5 | 2 | 181.6 | 363.2 | 2 | 0.3632 | 0 | 0 | 2 | 0.3632 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.3632 |  | 0 | - | -
1 | 438 | 1РС2-1 | Распорка 1РС2-1 | 14 | 191.7 | 2683.8 | 14 | 2.6838 | 0 | 0 | 14 | 2.6838 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2.6838 |  | 0 | - | -
1 | 439 | 1РС2-2 | Распорка 1РС2-2 | 4 | 183.2 | 732.8 | 4 | 0.7328 | 0 | 0 | 4 | 0.7328 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.7328 |  | 0 | - | -
1 | 440 | 1РС3-1 | Распорка 1РС3-1 | 3 | 339.7 | 1019.1 | 3 | 1.0191 | 0 | 0 | 3 | 1.0191 | - | - | - | - | - | - | 3 | 1.0191 |  | 0 | - | -
1 | 441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379 | 1 | 0.1895 | 1 | 0.1895 | 1 | 0.1895 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.1895 |  | 0 | - | -
1 | 442 | 1РС3-3 | Распорка 1РС3-3 | 2 | 188.4 | 376.8 | 2 | 0.3768 | 0 | 0 | 2 | 0.3768 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.3768 |  | 0 | - | -
1 | 443 | 1РС3-4 | Распорка 1РС3-4 | 4 | 128.5 | 514 | 4 | 0.514 | 0 | 0 | 4 | 0.514 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0.514 |  | 0 | - | -
1 | 444 | 1РС3-5 | Распорка 1РС3-5 | 2 | 275.5 | 551 | 2 | 0.551 | 0 | 0 | 2 | 0.551 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.551 |  | 0 | - | -
1 | 445 | 1РС3-6 | Распорка 1РС3-6 | 8 | 324.6 | 2596.8 | 8 | 2.5968 | 0 | 0 | 8 | 2.5968 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 8 | 2.5968 | - | -
1 | 446 | 1РС5-1 | Распорка 1РС5-1 | 1 | 538.4 | 538.4 | 1 | 0.5384 | 1 | 0.5384 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 447 | 1РС6-1 | Распорка 1РС6-1 | 1 | 505 | 505 | 1 | 0.505 | 1 | 0.505 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 448 | 1РС6-2 | Распорка 1РС6-2 | 1 | 504.2 | 504.2 | 1 | 0.5042 | 0 | 0 | 1 | 0.5042 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.5042 |  | 0 | - | -
1 | 449 | 1РС6-3 | Распорка 1РС6-3 | 1 | 504.3 | 504.3 | 1 | 0.5043 | 0 | 0 | 1 | 0.5043 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.5043 | - | -
1 | 450 | 1РС6-4 | Распорка 1РС6-4 | 1 | 510.6 | 510.6 | 1 | 0.5106 | 0 | 0 | 1 | 0.5106 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.5106 | - | -
1 | 451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5 | 4 | 2.062 | 1 | 0.5155 | 4 | 2.062 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 2.062 | - | -
1 | 452 | 1РС6-6 | Распорка 1РС6-6 | 1 | 572.8 | 572.8 | 1 | 0.5728 | 0 | 0 | 1 | 0.5728 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.5728 | - | -
1 | 453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862 | 5 | 1.33 | 2 | 0.532 | 5 | 1.33 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 5 | 1.33 | - | -
1 | 454 | 1РС7-2 | Распорка 1РС7-2 | 1 | 252.5 | 252.5 | 1 | 0.2525 | 0 | 0 | 1 | 0.2525 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2525 | - | -
1 | 455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2 | - | - | 1 | 0.2682 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 456 | 1РС8-1 | Распорка 1РС8-1 | 1 | 316.3 | 316.3 | 1 | 0.3163 | 0 | 0 | 1 | 0.3163 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3163 | - | -
1 | 457 | 1РС8-2 | Распорка 1РС8-2 | 1 | 316.3 | 316.3 | 1 | 0.3163 | 0 | 0 | 1 | 0.3163 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3163 | - | -
1 | 458 | 1РС8-3 | Распорка 1РС8-3 | 1 | 211.3 | 211.3 | 1 | 0.2113 | 0 | 0 | 1 | 0.2113 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2113 | - | -
1 | 459 | 1РС8-4 | Распорка 1РС8-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 1 | 0.2113 | 0 | 0 | 1 | 0.2113 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2113 | - | -
1 | 460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8 | 1 | 0.2254 | 1 | 0.2254 | 1 | 0.2254 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2254 | - | -
1 | 461 | 1РС8-6 | Распорка 1РС8-6 | 2 | 225.4 | 450.8 | 2 | 0.4508 | 0 | 0 | 2 | 0.4508 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4508 | - | -
1 | 462 | 1РС8-7 | Распорка 1РС8-7 | 1 | 264.8 | 264.8 | 1 | 0.2648 | 0 | 0 | 1 | 0.2648 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2648 | - | -
1 | 463 | 1РС9-1 | Распорка 1РС9-1 | 1 | 264.2 | 264.2 | 1 | 0.2642 | 0 | 0 | 1 | 0.2642 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2642 | - | -
1 | 464 | 1РС10-1 | Распорка 1РС10-1 | 1 | 273.6 | 273.6 | 1 | 0.2736 | 0 | 0 | 1 | 0.2736 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2736 | - | -
1 | 465 | 1РС10-2 | Распорка 1РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | 1 | 0.2746 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2746 | - | -
1 | 466 | 1РС10-3 | Распорка 1РС10-3 | 1 | 261.7 | 261.7 | 1 | 0.2617 | 0 | 0 | 1 | 0.2617 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2617 | - | -
1 | 467 | 1РС10-4 | Распорка 1РС10-4 | 1 | 259.7 | 259.7 | 1 | 0.2597 | 0 | 0 | 1 | 0.2597 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2597 | - | -
1 | 468 | 1РС10-5 | Распорка 1РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | 1 | 0.2746 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2746 | - | -
1 | 469 | 1РС10-6 | Распорка 1РС10-6 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | 1 | 0.2746 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2746 | - | -
1 | 470 | 1РС10-7 | Распорка 1РС10-7 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | 1 | 0.2746 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2746 | - | -
1 | 471 | 1РС10-8 | Распорка 1РС10-8 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | 1 | 0.2746 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2746 | - | -
1 | 472 | 1РС10-9 | Распорка 1РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | 1 | 0.2746 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2746 | - | -
1 | 473 | 1РС10-10 | Распорка 1РС10-10 | 1 | 325.4 | 325.4 | 1 | 0.3254 | 0 | 0 | 1 | 0.3254 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.3254 |  | 0 | - | -
1 | 474 | 1РС11-1 | Распорка 1РС11-1 | 1 | 241.1 | 241.1 | 1 | 0.2411 | 0 | 0 | 1 | 0.2411 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2411 | - | -
1 | 475 | 1РС11-2 | Распорка 1РС11-2 | 6 | 241.5 | 1449 | 6 | 1.449 | 0 | 0 | 6 | 1.449 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 6 | 1.449 | - | -
1 | 476 | 1РС11-3 | Распорка 1РС11-3 | 2 | 229.1 | 458.2 | 2 | 0.4582 | 0 | 0 | 2 | 0.4582 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4582 | - | -
1 | 477 | 1РС11-4 | Распорка 1РС11-4 | 1 | 295.6 | 295.6 | 1 | 0.2956 | 0 | 0 | 1 | 0.2956 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2956 | - | -
1 | 478 | 1РС12-1 | Распорка 1РС12-1 | 7 | 188 | 1316 | 7 | 1.316 | 0 | 0 | 7 | 1.316 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 7 | 1.316 | - | -
1 | 479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4 | 1 | 0.1792 | 1 | 0.1792 | 1 | 0.1792 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.1792 | - | -
1 | 480 | 1РС12-3 | Распорка 1РС12-3 | 1 | 229.5 | 229.5 | 1 | 0.2295 | 0 | 0 | 1 | 0.2295 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2295 | - | -
1 | 481 | 1РФ1-1 | Ригель фахверка 1РФ1-1 | 2 | 10.2 | 20.4 | 2 | 0.0204 | 2 | 0.0204 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 482 | 1РФ1-2 | Ригель фахверка 1РФ1-2 | 6 | 11.2 | 67.2 | 6 | 0.0672 | 6 | 0.0672 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 | 1 | 0.0117 | 2 | 0.0234 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 484 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка 1РФ1-4 | 2 | 141 | 282 | 2 | 0.282 | 2 | 0.282 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 485 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка 1РФ1-5 | 3 | 139.4 | 418.2 | 3 | 0.4182 | 3 | 0.4182 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | 1 | 0.0942 | 2 | 0.1884 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 487 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка 1РФ1-7 | 3 | 93.4 | 280.2 | 3 | 0.2802 | 3 | 0.2802 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 488 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка 1РФ1-8 | 4 | 100.5 | 402 | 4 | 0.402 | 4 | 0.402 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 489 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка 1РФ1-9 | 6 | 99.7 | 598.2 | 6 | 0.5982 | 6 | 0.5982 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 490 | 1РФ1-10 | Ригель фахверка 1РФ1-10 | 1 | 118.9 | 118.9 | 1 | 0.1189 | 1 | 0.1189 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 491 | 1РФ1-11 | Ригель фахверка 1РФ1-11 | 1 | 122 | 122 | 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 492 | 1РФ1-12 | Ригель фахверка 1РФ1-12 | 1 | 122 | 122 | 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 493 | 1РФ1-13 | Ригель фахверка 1РФ1-13 | 8 | 118.5 | 948 | 8 | 0.948 | 8 | 0.948 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 494 | 1РФ1-14 | Ригель фахверка 1РФ1-14 | 2 | 121.4 | 242.8 | 2 | 0.2428 | 2 | 0.2428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 495 | 1РФ1-15 | Ригель фахверка 1РФ1-15 | 14 | 118.5 | 1659 | 14 | 1.659 | 14 | 1.659 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 496 | 1РФ1-16 | Ригель фахверка 1РФ1-16 | 14 | 121.8 | 1705.2 | 14 | 1.7052 | 14 | 1.7052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 497 | 1РФ1-17 | Ригель фахверка 1РФ1-17 | 4 | 116.8 | 467.2 | 4 | 0.4672 | 4 | 0.4672 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 498 | 1РФ1-18 | Ригель фахверка 1РФ1-18 | 1 | 110.5 | 110.5 | 1 | 0.1105 | 1 | 0.1105 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 499 | 1РФ1-19 | Ригель фахверка 1РФ1-19 | 4 | 112.2 | 448.8 | 4 | 0.4488 | 4 | 0.4488 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 500 | 1РФ1-20 | Ригель фахверка 1РФ1-20 | 4 | 115.5 | 462 | 4 | 0.462 | 4 | 0.462 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 501 | 1РФ1-21 | Ригель фахверка 1РФ1-21 | 2 | 112.2 | 224.4 | 2 | 0.2244 | 2 | 0.2244 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5 | - | - | 1 | 0.1105 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4 | 2 | 0.2336 | 3 | 0.3504 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7 | - | - | 1 | 0.0247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 505 | 1РФ1-25 | Ригель фахверка 1РФ1-25 | 4 | 21.1 | 84.4 | 4 | 0.0844 | 4 | 0.0844 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4 | - | - | 1 | 0.0194 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 7 | 0.1043 | 7 | 0.1043 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | - | - | 18 | 0.0864 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 509 | 1СВ1-1 | Связь 1СВ1-1 | 2 | 221.7 | 443.4 | 2 | 0.4434 | 0 | 0 | 2 | 0.4434 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4434 | - | -
1 | 510 | 1СВ1-2 | Связь 1СВ1-2 | 2 | 237.2 | 474.4 | 2 | 0.4744 | 0 | 0 | 2 | 0.4744 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4744 | - | -
1 | 511 | 1СВ1-3 | Связь 1СВ1-3 | 4 | 238.9 | 955.6 | 4 | 0.9556 | 0 | 0 | 4 | 0.9556 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.9556 | - | -
1 | 512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8 | 1 | 0.1574 | 2 | 0.3148 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 513 | 1СВ1-5 | Связь 1СВ1-5 | 1 | 103.2 | 103.2 | 1 | 0.1032 | 0 | 0 | 1 | 0.1032 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.1032 | - | -
1 | 514 | 1СВ1-6 | Связь 1СВ1-6 | 2 | 87.4 | 174.8 | 2 | 0.1748 | 0 | 0 | 2 | 0.1748 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.1748 | - | -
1 | 515 | 1СВ1-7 | Связь 1СВ1-7 | 1 | 103.2 | 103.2 | 1 | 0.1032 | 0 | 0 | 1 | 0.1032 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.1032 | - | -
1 | 516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351 | 5 | 1.1755 | 5 | 1.1755 | 5 | 1.1755 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 5 | 1.1755 | - | -
1 | 517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321 | 2 | 0.4642 | 8 | 1.8568 | 2 | 0.4642 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4642 | - | -
1 | 518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956 | 2 | 0.478 | 2 | 0.478 | 2 | 0.478 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.478 | - | -
1 | 519 | 1СВ2-2 | Связь 1СВ2-2 | 2 | 228.8 | 457.6 | 2 | 0.4576 | 0 | 0 | 2 | 0.4576 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4576 | - | -
1 | 520 | 1СВ3-1 | Связь 1СВ3-1 | 2 | 375.5 | 751 | 2 | 0.751 | 0 | 0 | 2 | 0.751 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.751 | - | -
1 | 521 | 1СВ4-1 | Связь 1СВ4-1 | 1 | 172.7 | 172.7 | 1 | 0.1727 | 1 | 0.1727 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 522 | 1СВ4-2 | Связь 1СВ4-2 | 1 | 180.9 | 180.9 | 1 | 0.1809 | 1 | 0.1809 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 523 | 1СВ4-3 | Связь 1СВ4-3 | 1 | 179.9 | 179.9 | 1 | 0.1799 | 1 | 0.1799 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | - | - | 1 | 0.2113 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 525 | 1СВ4-5 | Связь 1СВ4-5 | 2 | 213.4 | 426.8 | 2 | 0.4268 | 2 | 0.4268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 526 | 1СВ4-6 | Связь 1СВ4-6 | 1 | 211.3 | 211.3 | 1 | 0.2113 | 1 | 0.2113 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 527 | 1СВ5-1 | Связь 1СВ5-1 | 12 | 45.2 | 542.4 | 12 | 0.5424 | 12 | 0.5424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 528 | 1СВ5-2 | Связь 1СВ5-2 | 2 | 102.9 | 205.8 | 2 | 0.2058 | 0 | 0 | 2 | 0.2058 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.2058 | - | -
1 | 529 | 1СВ5-3 | Связь 1СВ5-3 | 2 | 105.7 | 211.4 | 2 | 0.2114 | 0 | 0 | 2 | 0.2114 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.2114 | - | -
1 | 530 | 1СГ1-1 | Связь 1СГ1-1 | 2 | 44.8 | 89.6 | 2 | 0.0896 | 0 | 0 | 2 | 0.0896 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.0896 | - | -
1 | 531 | 1СГ1-2 | Связь 1СГ1-2 | 3 | 45.8 | 137.4 | 3 | 0.1374 | 0 | 0 | 3 | 0.1374 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 3 | 0.1374 | - | -
1 | 532 | 1СГ1-3 | Связь 1СГ1-3 | 4 | 47.3 | 189.2 | 4 | 0.1892 | 0 | 0 | 4 | 0.1892 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.1892 | - | -
1 | 533 | 1СГ1-4 | Связь 1СГ1-4 | 4 | 52.9 | 211.6 | 4 | 0.2116 | 0 | 0 | 4 | 0.2116 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.2116 | - | -
1 | 534 | 1СГ1-5 | Связь 1СГ1-5 | 2 | 51 | 102 | 2 | 0.102 | 0 | 0 | 2 | 0.102 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.102 | - | -
1 | 535 | 1СГ1-6 | Связь 1СГ1-6 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1 | 0.0464 | 0 | 0 | 1 | 0.0464 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0464 | - | -
1 | 536 | 1СГ1-7 | Связь 1СГ1-7 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1 | 0.0492 | 0 | 0 | 1 | 0.0492 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0492 | - | -
1 | 537 | 1СГ1-8 | Связь 1СГ1-8 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1 | 0.0526 | 0 | 0 | 1 | 0.0526 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0526 | - | -
1 | 538 | 1СГ1-9 | Связь 1СГ1-9 | 1 | 53.5 | 53.5 | 1 | 0.0535 | 0 | 0 | 1 | 0.0535 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0535 | - | -
1 | 539 | 1СГ1-10 | Связь 1СГ1-10 | 2 | 53.2 | 106.4 | 2 | 0.1064 | 0 | 0 | 2 | 0.1064 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.1064 | - | -
1 | 540 | 1СГ1-11 | Связь 1СГ1-11 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 0.0373 | 1 | 0.0373 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | -
1 | 541 | 1СГ1-12 | Связь 1СГ1-12 | 2 | 35.7 | 71.4 | 2 | 0.0714 | 2 | 0.0714 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 542 | 1СГ1-13 | Связь 1СГ1-13 | 1 | 29.5 | 29.5 | 1 | 0.0295 | 0 | 0 | 1 | 0.0295 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0295 |  |  | - | -
1 | 543 | 1СГ1-14 | Связь 1СГ1-14 | 1 | 24.7 | 24.7 | 1 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 544 | 1СГ1-15 | Связь 1СГ1-15 | 12 | 55 | 660 | 12 | 0.66 | 0 | 0 | 12 | 0.66 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 12 | 0.66 | - | -
1 | 545 | 1СГ2-1 | Связь 1СГ2-1 | 2 | 215.7 | 431.4 | 2 | 0.4314 | 2 | 0.4314 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 546 | 1СГ2-2 | Связь 1СГ2-2 | 1 | 218 | 218 | 1 | 0.218 | 1 | 0.218 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 547 | 1СГ2-3 | Связь 1СГ2-3 | 1 | 218 | 218 | 1 | 0.218 | 1 | 0.218 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 548 | 1СТ1-1 | Стойка 1СТ1-1 | 1 | 286.3 | 286.3 | 1 | 0.2863 | 0 | 0 | 1 | 0.2863 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2863 | - | -
1 | 549 | 1СТ1-2 | Стойка 1СТ1-2 | 1 | 436.5 | 436.5 | 1 | 0.4365 | 0 | 0 | 1 | 0.4365 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.4365 | - | -
1 | 550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1 | 0.0611 | 1 | 0.0611 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 12 | 0.3468 | 12 | 0.3468 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | 1 | 0.0435 | 1 | 0.0435 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | 1 | 0.0488 | 1 | 0.0488 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | - | - | 1 | 0.0129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | - | - | 2 | 0.0176 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | - | - | 14 | 0.1526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | - | - | 2 | 0.0208 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | - | - | 1 | 0.0166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | - | - | 1 | 0.0076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | - | - | 1 | 0.0069 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | - | - | 1 | 0.0125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | - | - | 12 | 0.1056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | - | - | 12 | 0.126 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | - | - | 1 | 0.0094 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 565 | 1ФП1-1 | Ферма 1ФП1-1 | 1 | 1471.5 | 1471.5 | 1 | 1.4715 | 0 | 0 | 1 | 1.4715 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | 1 | 1.4715
1 | 566 | 1ФП1-2 | Ферма 1ФП1-2 | 7 | 1471.5 | 10300.5 | 7 | 10.3005 | 0 | 0 | 7 | 10.3005 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | 7 | 10.3005
1 | 567 | 1ФП4-1 | Ферма 1ФП4-1 | 1 | 1401 | 1401 | 1 | 1.401 | 0 | 0 | 1 | 1.401 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | 1 | 1.401
1 | 568 | 1Ш-1 | Шайба 1Ш-1 | 144 | 1.6 | 230.4 | 144 | 0.2304 | 0 | 0 | 144 | 0.2304 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 144 | 0.2304 | - | -
1 | 569 | 1Ш-2 | Шайба 1Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 8 | 0.008 | 8 | 0.008 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  |  | - | -
1 | 570 | 1Щ1-1 | Щит 1Щ1-1 | 2 | 51.2 | 102.4 | - | - | 2 | 0.1024 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 571 | 1Щ1-2 | Щит 1Щ1-2 | 2 | 51.2 | 102.4 | - | - | 2 | 0.1024 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
1 | 572 | 1Щ1-3 | Щит 1Щ1-3 | 4 | 47.7 | 190.8 | - | - | 4 | 0.1908 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 2 | 2А-1 | Связь 2А-1 | 30 | 45.5 | 1365 | 30 | 1.365 | 0 | 0 | 30 | 1.365 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 30 | 1.365 | - | -
2 | 3 | 2Б-1 | Распорка 2Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1 | 0.0497 | 0 | 0 | 1 | 0.0497 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0497 | - | -
2 | 4 | 2Б-2 | Распорка 2Б-2 | 2 | 70.6 | 141.2 | 2 | 0.1412 | 0 | 0 | 2 | 0.1412 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.1412 | - | -
2 | 5 | 2Б1-1 | Балка 2Б1-1 | 2 | 4701.6 | 9403.2 | 2 | 9.4032 | 0 | 0 | 2 | 9.4032 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 9.4032 | - | -
2 | 6 | 2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 | 50063.2 | 11 | 50.0632 | 0 | 0 | 11 | 50.0632 | 7 | 31.8584 | 4 | 18.2048 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 7 | 2Б1-3 | Балка 2Б1-3 | 8 | 4535.6 | 36284.8 | 8 | 36.2848 | 0 | 0 | 8 | 36.2848 | 1 | 4.5356 | 1 | 4.5356 | - | - |  | 0 | 6 | 27.2136 | - | -
2 | 8 | 2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 1 | 4.5512 | 0 | 0 | 1 | 4.5512 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 4.5512 | - | -
2 | 9 | 2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9.0712 | 0 | 0 | 2 | 9.0712 | 1 | 4.5356 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 4.5356 | - | -
2 | 10 | 2Б1-6 | Балка 2Б1-6 | 2 | 4528.7 | 9057.4 | 2 | 9.0574 | 0 | 0 | 2 | 9.0574 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 9.0574 | - | -
2 | 11 | 2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 1 | 4.3864 | 0 | 0 | 1 | 4.3864 | 1 | 4.3864 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 12 | 2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 | 8850.4 | 2 | 8.8504 | 0 | 0 | 2 | 8.8504 | 2 | 8.8504 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 13 | 2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 1 | 4.3864 | 0 | 0 | 1 | 4.3864 | 1 | 4.3864 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 14 | 2Б4-1 | Балка 2Б4-1 | 2 | 242.1 | 484.2 | 2 | 0.4842 | 0 | 0 | 2 | 0.4842 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.4842 | - | -
2 | 15 | 2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 | 1452.6 | 6 | 1.4526 | 0 | 0 | 6 | 1.4526 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 6 | 1.4526 | - | -
2 | 16 | 2Б4-3 | Балка 2Б4-3 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1.372 | 0 | 0 | 2 | 1.372 | 1 | 0.686 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.686 | - | -
2 | 17 | 2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 2 | 1.3954 | 0 | 0 | 2 | 1.3954 | 2 | 1.3954 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 18 | 2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 | 2694 | 4 | 2.694 | 0 | 0 | 4 | 2.694 | 4 | 2.694 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 19 | 2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 | 5388 | 8 | 5.388 | 0 | 0 | 8 | 5.388 | 6 | 4.041 | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 1.347 | - | -
2 | 20 | 2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 | 5481.6 | 8 | 5.4816 | 0 | 0 | 8 | 5.4816 | 2 | 1.3704 | - | - | - | - |  | 0 | 6 | 4.1112 | - | -
2 | 21 | 2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 | 10776 | 16 | 10.776 | 0 | 0 | 16 | 10.776 | 8 | 5.388 | - | - | - | - |  | 0 | 8 | 5.388 | - | -
2 | 22 | 2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 | 4714.5 | 7 | 4.7145 | 0 | 0 | 7 | 4.7145 | 2 | 1.347 | - | - | - | - |  | 0 | 5 | 3.3675 | - | -
2 | 23 | 2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 | 4111.2 | 6 | 4.1112 | 0 | 0 | 6 | 4.1112 | 2 | 1.3704 | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 2.7408 | - | -
2 | 24 | 2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 | 8232 | 12 | 8.232 | 0 | 0 | 12 | 8.232 | 2 | 1.372 | - | - | - | - |  | 0 | 10 | 6.86 | - | -
2 | 25 | 2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 | 4116 | 6 | 4.116 | 0 | 0 | 6 | 4.116 | 1 | 0.686 | - | - | - | - |  | 0 | 5 | 3.43 | - | -
2 | 26 | 2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 | 4186.2 | 6 | 4.1862 | 0 | 0 | 6 | 4.1862 | 1 | 0.6977 | - | - | - | - |  | 0 | 5 | 3.4885 | - | -
2 | 27 | 2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 | 8082 | 12 | 8.082 | 0 | 0 | 12 | 8.082 | 2 | 1.347 | - | - | - | - |  | 0 | 10 | 6.735 | - | -
2 | 28 | 2Б4-15 | Балка 2Б4-15 | 1 | 693.9 | 693.9 | 1 | 0.6939 | 0 | 0 | 1 | 0.6939 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.6939 | - | -
2 | 29 | 2Б4-16 | Балка 2Б4-16 | 2 | 705.6 | 1411.2 | 2 | 1.4112 | 0 | 0 | 2 | 1.4112 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 1.4112 | - | -
2 | 30 | 2Б4-17 | Балка 2Б4-17 | 2 | 706.4 | 1412.8 | 2 | 1.4128 | 0 | 0 | 2 | 1.4128 | 1 | 0.7064 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.7064 | - | -
2 | 31 | 2Б4-18 | Балка 2Б4-18 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 2 | 1.4132 | 0 | 0 | 2 | 1.4132 | 1 | 0.7066 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.7066 | - | -
2 | 32 | 2Б4-19 | Балка 2Б4-19 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 2 | 1.4132 | 0 | 0 | 2 | 1.4132 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 1.4132 | - | -
2 | 33 | 2Б4-20 | Балка 2Б4-20 | 2 | 718.3 | 1436.6 | 2 | 1.4366 | 0 | 0 | 2 | 1.4366 | 1 | 0.7183 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.7183 | - | -
2 | 34 | 2Б4-21 | Балка 2Б4-21 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 2 | 1.3882 | 0 | 0 | 2 | 1.3882 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 1.3882 | - | -
2 | 35 | 2Б4-22 | Балка 2Б4-22 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 2 | 1.3882 | 0 | 0 | 2 | 1.3882 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 1.3882 | - | -
2 | 36 | 2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 2 | 1.3664 | 0 | 0 | 2 | 1.3664 | 1 | 0.6832 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.6832 | - | -
2 | 37 | 2Б4-24 | Балка 2Б4-24 | 2 | 694.9 | 1389.8 | 2 | 1.3898 | 0 | 0 | 2 | 1.3898 | 1 | 0.6949 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.6949 | - | -
2 | 38 | 2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 2 | 1.3664 | 0 | 0 | 2 | 1.3664 | 2 | 1.3664 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 39 | 2Б4-26 | Балка 2Б4-26 | 2 | 692.8 | 1385.6 | 1 | 0.6928 | 1 | 0.6928 | 1 | 0.6928 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.6928 | - | -
2 | 40 | 2Б5-1 | Балка 2Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 1 | 0.6585 | 1 | 0.6585 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 41 | 2Б7-1 | Балка 2Б7-1 | 2 | 40.5 | 81 | 2 | 0.081 | 2 | 0.081 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 42 | 2Б7-2 | Балка 2Б7-2 | 14 | 43.2 | 604.8 | 14 | 0.6048 | 14 | 0.6048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 43 | 2Б7-3 | Балка 2Б7-3 | 176 | 123.4 | 21718.4 | 172 | 21.2248 | 76 | 9.3784 | 100 | 12.34 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 100 | 12.34 | - | -
2 | 44 | 2Б7-4 | Балка 2Б7-4 | 3 | 27.4 | 82.2 | 3 | 0.0822 | 3 | 0.0822 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 45 | 2Б7-5 | Балка 2Б7-5 | 2 | 40.1 | 80.2 | 2 | 0.0802 | 0 | 0 | 2 | 0.0802 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.0802 | - | -
2 | 46 | 2Б7-6 | Балка 2Б7-6 | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 0.1146 | 3 | 0.1146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 47 | 2Б7-7 | Балка 2Б7-7 | 4 | 46.3 | 185.2 | 4 | 0.1852 | 0 | 0 | 4 | 0.1852 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.1852 | - | -
2 | 48 | 2Б7-8 | Балка 2Б7-8 | 4 | 40.5 | 162 | 4 | 0.162 | 4 | 0.162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 49 | 2Б7-9 | Балка 2Б7-9 | 19 | 50.3 | 955.7 | 19 | 0.9557 | 19 | 0.9557 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 50 | 2Б7-10 | Балка 2Б7-10 | 1 | 127.1 | 127.1 | 1 | 0.1271 | 0 | 0 | 1 | 0.1271 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.1271 | - | -
2 | 51 | 2Б7-11 | Балка 2Б7-11 | 2 | 127.1 | 254.2 | 2 | 0.2542 | 0 | 0 | 2 | 0.2542 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.2542 | - | -
2 | 52 | 2Б7-12 | Балка 2Б7-12 | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 0.1146 | 3 | 0.1146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 53 | 2Б7-13 | Балка 2Б7-13 | 4 | 46.3 | 185.2 | 4 | 0.1852 | 0 | 0 | 4 | 0.1852 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.1852 | - | -
2 | 54 | 2Б7-14 | Балка 2Б7-14 | 4 | 40.5 | 162 | 4 | 0.162 | 3 | 0.1215 | 1 | 0.0405 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0405 | - | -
2 | 55 | 2Б7-15 | Балка 2Б7-15 | 3 | 42.8 | 128.4 | 3 | 0.1284 | 3 | 0.1284 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 56 | 2Б7-16 | Балка 2Б7-16 | 2 | 30.2 | 60.4 | 2 | 0.0604 | 1 | 0.0302 | 1 | 0.0302 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0302 | - | -
2 | 57 | 2Б7-17 | Балка 2Б7-17 | 2 | 30.2 | 60.4 | 2 | 0.0604 | 1 | 0.0302 | 1 | 0.0302 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0302 | - | -
2 | 58 | 2Б7-18 | Балка 2Б7-18 | 4 | 42.8 | 171.2 | 4 | 0.1712 | 4 | 0.1712 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 59 | 2Б7-19 | Балка 2Б7-19 | 2 | 127.1 | 254.2 | 2 | 0.2542 | 0 | 0 | 2 | 0.2542 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.2542 | - | -
2 | 60 | 2Б7-20 | Балка 2Б7-20 | 2 | 127.1 | 254.2 | 2 | 0.2542 | 0 | 0 | 2 | 0.2542 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.2542 | - | -
2 | 61 | 2Б7-21 | Балка 2Б7-21 | 2 | 40.1 | 80.2 | 2 | 0.0802 | 0 | 0 | 2 | 0.0802 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.0802 | - | -
2 | 62 | 2Б7-22 | Балка 2Б7-22 | 4 | 27.4 | 109.6 | 4 | 0.1096 | 4 | 0.1096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 63 | 2Б7-23 | Балка 2Б7-23 | 2 | 17.2 | 34.4 | 2 | 0.0344 | 2 | 0.0344 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 64 | 2Б7-24 | Балка 2Б7-24 | 2 | 130.1 | 260.2 | 1 | 0.1301 | 1 | 0.1301 | 1 | 0.1301 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.1301 | - | -
2 | 65 | 2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 2 | 7.5148 | 0 | 0 | 2 | 7.5148 | 2 | 7.5148 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 66 | 2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 71510.3 | 19 | 71.5103 | 0 | 0 | 19 | 71.5103 | 19 | 71.5103 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 67 | 2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 1 | 3.7722 | 0 | 0 | 1 | 3.7722 | 1 | 3.7722 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 68 | 2Б8-4 | Балка 2Б8-4 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 2 | 7.5936 | 0 | 0 | 2 | 7.5936 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 7.5936 | - | -
2 | 69 | 2Б8-5 | Балка 2Б8-5 | 2 | 3785.3 | 7570.6 | 2 | 7.5706 | 0 | 0 | 2 | 7.5706 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 7.5706 | - | -
2 | 70 | 2Б8-6 | Балка 2Б8-6 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 2 | 7.5936 | 0 | 0 | 2 | 7.5936 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 7.5936 | - | -
2 | 71 | 2Б8-7 | Балка 2Б8-7 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 2 | 7.5148 | 0 | 0 | 2 | 7.5148 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 7.5148 | - | -
2 | 72 | 2Б11-1 | Балка 2Б11-1 | 1 | 820.2 | 820.2 | 1 | 0.8202 | 1 | 0.8202 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 73 | 2Б11-2 | Балка 2Б11-2 | 1 | 819.9 | 819.9 | 1 | 0.8199 | 1 | 0.8199 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 74 | 2Б13-1 | Балка 2Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 3 | 0.117 | 3 | 0.117 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 75 | 2Б13-2 | Балка 2Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2 | 0.1294 | 0 | 0 | 2 | 0.1294 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.1294 | - | -
2 | 76 | 2Б13-3 | Балка 2Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 3 | 0.1245 | 3 | 0.1245 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 77 | 2Б13-4 | Балка 2Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 3 | 0.1146 | 3 | 0.1146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 78 | 2Б13-5 | Балка 2Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 1 | 0.0594 | 0 | 0 | 1 | 0.0594 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0594 | - | -
2 | 79 | 2Б13-6 | Балка 2Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 1 | 0.0603 | 0 | 0 | 1 | 0.0603 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0603 | - | -
2 | 80 | 2Б13-7 | Балка 2Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 81 | 2Б13-8 | Балка 2Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 1 | 0.0125 | 1 | 0.0125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 82 | 2Б13-9 | Балка 2Б13-9 | 30 | 15.8 | 474 | 30 | 0.474 | 0 | 0 | 30 | 0.474 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 30 | 0.474 | - | -
2 | 83 | 2Б13-10 | Балка 2Б13-10 | 4 | 18 | 72 | 4 | 0.072 | 0 | 0 | 4 | 0.072 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.072 | - | -
2 | 84 | 2Б13-11 | Балка 2Б13-11 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 0.037 | 0 | 0 | 2 | 0.037 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.037 | - | -
2 | 85 | 2Б13-12 | Балка 2Б13-12 | 2 | 12.1 | 24.2 | 2 | 0.0242 | 0 | 0 | 2 | 0.0242 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.0242 | - | -
2 | 86 | 2Б13-13 | Балка 2Б13-13 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | 1 | 0.0165 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0165 | - | -
2 | 87 | 2Б13-14 | Балка 2Б13-14 | 6 | 49 | 294 | 6 | 0.294 | 6 | 0.294 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 88 | 2Б13-15 | Балка 2Б13-15 | 6 | 45.6 | 273.6 | 4 | 0.1824 | 2 | 0.0912 | 4 | 0.1824 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 4 | 0.1824 | - | -
2 | 89 | 2Б13-16 | Балка 2Б13-16 | 1 | 15.4 | 15.4 | 1 | 0.0154 | 0 | 0 | 1 | 0.0154 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0154 | - | -
2 | 90 | 2Б14-1 | Балка 2Б14-1 | 1 | 352.1 | 352.1 | 1 | 0.3521 | 0 | 0 | 1 | 0.3521 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3521 | - | -
2 | 91 | 2Б14-2 | Балка 2Б14-2 | 2 | 341.6 | 683.2 | 2 | 0.6832 | 0 | 0 | 2 | 0.6832 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.6832 | - | -
2 | 92 | 2Б14-3 | Балка 2Б14-3 | 2 | 50.9 | 101.8 | 2 | 0.1018 | 2 | 0.1018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 93 | 2Б14-4 | Балка 2Б14-4 | 2 | 344.3 | 688.6 | 2 | 0.6886 | 0 | 0 | 2 | 0.6886 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.6886 | - | -
2 | 94 | 2Б14-5 | Балка 2Б14-5 | 1 | 355.2 | 355.2 | 1 | 0.3552 | 0 | 0 | 1 | 0.3552 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3552 | - | -
2 | 95 | 2Б14-6 | Балка 2Б14-6 | 1 | 351.7 | 351.7 | 1 | 0.3517 | 0 | 0 | 1 | 0.3517 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3517 | - | -
2 | 96 | 2Б14-7 | Балка 2Б14-7 | 1 | 357.2 | 357.2 | 1 | 0.3572 | 0 | 0 | 1 | 0.3572 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3572 | - | -
2 | 97 | 2В-1 | Ригель фахверка 2В-1 | 1 | 29.2 | 29.2 | 1 | 0.0292 | 1 | 0.0292 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 98 | 2В-2 | Ригель фахверка 2В-2 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1 | 0.0398 | 1 | 0.0398 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 99 | 2В-3 | Ригель фахверка 2В-3 | 3 | 9.2 | 27.6 | 3 | 0.0276 | 3 | 0.0276 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 100 | 2В-4 | Ригель фахверка 2В-4 | 3 | 5.6 | 16.8 | 3 | 0.0168 | 3 | 0.0168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 101 | 2В-5 | Ригель фахверка 2В-5 | 1 | 25 | 25 | 1 | 0.025 | 1 | 0.025 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 102 | 2В-6 | Ригель фахверка 2В-6 | 2 | 39.8 | 79.6 | 2 | 0.0796 | 2 | 0.0796 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 103 | 2В-7 | Ригель фахверка 2В-7 | 2 | 29.2 | 58.4 | 2 | 0.0584 | 2 | 0.0584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 104 | 2В-8 | Ригель фахверка 2В-8 | 1 | 3.9 | 3.9 | 1 | 0.0039 | 0 | 0 | 1 | 0.0039 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.0039 | - | -
2 | 105 | 2В-9 | Ригель фахверка 2В-9 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1 | 0.0165 | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 106 | 2В-10 | Ригель фахверка 2В-10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 107 | 2В-11 | Ригель фахверка 2В-11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 1 | 0.0067 | 0 | 0 | 1 | 0.0067 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0067 |  | 0 | - | -
2 | 108 | 2В-12 | Ригель фахверка 2В-12 | 1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 0.0031 | 0 | 0 | 1 | 0.0031 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.0031 |  | 0 | - | -
2 | 109 | 2В-13 | Ригель фахверка 2В-13 | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0.0111 | 1 | 0.0111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 110 | 2ЗД1-1 | Закладная деталь 2ЗД1-1 | 204 | 8.4 | 1713.6 | 204 | 1.7136 | 0 | 0 | 204 | 1.7136 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 204 | 1.7136 | - | -
2 | 111 | 2ЗД1-2 | Закладная деталь 2ЗД1-2 | 204 | 2.2 | 448.8 | 204 | 0.4488 | 0 | 0 | 204 | 0.4488 | - | - | - | - | 150 | 0.33 |  | 0 | 54 | 0.1188 | - | -
2 | 112 | 2К1-1 | Колонна 2К1-1 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 4 | 4.7344 | 0 | 0 | 4 | 4.7344 | 2 | 2.3672 | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 2.3672 | - | -
2 | 113 | 2К1-2 | Колонна 2К1-2 | 4 | 225.6 | 902.4 | 4 | 0.9024 | 1 | 0.2256 | 3 | 0.6768 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 3 | 0.6768 | - | -
2 | 114 | 2К1-3 | Колонна 2К1-3 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 4 | 4.7344 | 0 | 0 | 4 | 4.7344 | 2 | 2.3672 | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 2.3672 | - | -
2 | 115 | 2К1-4 | Колонна 2К1-4 | 6 | 225.6 | 1353.6 | 6 | 1.3536 | 3 | 0.6768 | 3 | 0.6768 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 3 | 0.6768 | - | -
2 | 116 | 2К1-5 | Колонна 2К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1.1927 | 0 | 0 | 1 | 1.1927 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 1.1927 | - | -
2 | 117 | 2К1-6 | Колонна 2К1-6 | 16 | 247 | 3952 | 14 | 3.458 | 8 | 1.976 | 8 | 1.976 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 8 | 1.976 | - | -
2 | 118 | 2К1-7 | Колонна 2К1-7 | 14 | 1190.4 | 16665.6 | 14 | 16.6656 | 0 | 0 | 14 | 16.6656 | 8 | 9.5232 | - | - | - | - |  | 0 | 6 | 7.1424 | - | -
2 | 119 | 2К1-8 | Колонна 2К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1.1927 | 0 | 0 | 1 | 1.1927 | 1 | 1.1927 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 120 | 2К1-9 | Колонна 2К1-9 | 2 | 1215 | 2430 | 2 | 2.43 | 0 | 0 | 2 | 2.43 | 1 | 1.215 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 1.215 | - | -
2 | 121 | 2К1-10 | Колонна 2К1-10 | 2 | 258.1 | 516.2 | 2 | 0.5162 | 1 | 0.2581 | 1 | 0.2581 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2581 | - | -
2 | 122 | 2К1-11 | Колонна 2К1-11 | 2 | 1219.4 | 2438.8 | 2 | 2.4388 | 0 | 0 | 2 | 2.4388 | 1 | 1.2194 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 1.2194 | - | -
2 | 123 | 2К1-12 | Колонна 2К1-12 | 2 | 319.3 | 638.6 | 2 | 0.6386 | 1 | 0.3193 | 1 | 0.3193 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3193 | - | -
2 | 124 | 2К1-13 | Колонна 2К1-13 | 2 | 1198.7 | 2397.4 | 2 | 2.3974 | 0 | 0 | 2 | 2.3974 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 2.3974 | - | -
2 | 125 | 2К1-14 | Колонна 2К1-14 | 2 | 258.1 | 516.2 | 2 | 0.5162 | 1 | 0.2581 | 1 | 0.2581 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.2581 | - | -
2 | 126 | 2К1-15 | Колонна 2К1-15 | 2 | 1234.3 | 2468.6 | 2 | 2.4686 | 0 | 0 | 2 | 2.4686 | 1 | 1.2343 | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 1.2343 | - | -
2 | 127 | 2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 2 | 3.5064 | 0 | 0 | 2 | 3.5064 | 2 | 3.5064 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 128 | 2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 35294 | 20 | 35.294 | 0 | 0 | 20 | 35.294 | 14 | 24.7058 | - | - | - | - |  | 0 | 6 | 10.5882 | - | -
2 | 129 | 2К2-3 | Колонна 2К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1.7728 | 0 | 0 | 1 | 1.7728 | - | - | 1 | 1.7728 | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 130 | 2К2-4 | Колонна 2К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1.7728 | 0 | 0 | 1 | 1.7728 | 1 | 1.7728 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 131 | 2К2-5 | Колонна 2К2-5 | 2 | 1786.1 | 3572.2 | 2 | 3.5722 | 0 | 0 | 2 | 3.5722 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 3.5722 | - | -
2 | 132 | 2К2-6 | Колонна 2К2-6 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 2 | 3.5064 | 0 | 0 | 2 | 3.5064 | 1 | 1.7532 | - | - | - | - | 1 | 1.7532 |  | 0 | - | -
2 | 133 | 2К2-7 | Колонна 2К2-7 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 1 | 1.7647 | 0 | 0 | 1 | 1.7647 | 1 | 1.7647 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 134 | 2К2-8 | Колонна 2К2-8 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 1 | 1.7647 | 0 | 0 | 1 | 1.7647 | 1 | 1.7647 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 135 | 2К4-1 | Колонна 2К4-1 | 4 | 205.9 | 823.6 | 4 | 0.8236 | 4 | 0.8236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 136 | 2К4-2 | Колонна 2К4-2 | 2 | 324.7 | 649.4 | 1 | 0.3247 | 1 | 0.3247 | 1 | 0.3247 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 1 | 0.3247 | - | -
2 | 137 | 2К4-3 | Колонна 2К4-3 | 20 | 222.3 | 4446 | 20 | 4.446 | 20 | 4.446 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 138 | 2К4-4 | Колонна 2К4-4 | 20 | 222.9 | 4458 | 20 | 4.458 | 20 | 4.458 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 139 | 2К4-5 | Колонна 2К4-5 | 2 | 231.3 | 462.6 | 2 | 0.4626 | 2 | 0.4626 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 140 | 2К4-6 | Колонна 2К4-6 | 2 | 231.8 | 463.6 | 2 | 0.4636 | 2 | 0.4636 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 141 | 2К4-7 | Колонна 2К4-7 | 2 | 232.6 | 465.2 | 2 | 0.4652 | 2 | 0.4652 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 142 | 2К4-8 | Колонна 2К4-8 | 2 | 242.3 | 484.6 | 2 | 0.4846 | 2 | 0.4846 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 143 | 2К4-9 | Колонна 2К4-9 | 2 | 231.3 | 462.6 | 2 | 0.4626 | 2 | 0.4626 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 144 | 2К4-10 | Колонна 2К4-10 | 2 | 231.8 | 463.6 | 2 | 0.4636 | 2 | 0.4636 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 145 | 2К4-11 | Колонна 2К4-11 | 2 | 324.7 | 649.4 | 2 | 0.6494 | 0 | 0 | 2 | 0.6494 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.6494 | - | -
2 | 146 | 2КР1-1 | Кронштейн 2КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1 | 0.0213 | 1 | 0.0213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 147 | 2КР1-2 | Кронштейн 2КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1 | 0.0714 | 1 | 0.0714 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 148 | 2КР1-3 | Кронштейн 2КР1-3 | 8 | 66.9 | 535.2 | 8 | 0.5352 | 8 | 0.5352 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 149 | 2КР1-4 | Кронштейн 2КР1-4 | 8 | 17.5 | 140 | 8 | 0.14 | 8 | 0.14 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 150 | 2Л1-1 | Лестница 2Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 2 | 0.6942 | 2 | 0.6942 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 151 | 2Л1-2 | Лестница 2Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 1 | 0.3834 | 1 | 0.3834 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 152 | 2Л1-3 | Лестница 2Л1-3 | 1 | 176 | 176 | - | - | 1 | 0.176 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 153 | 2Л1-4 | Лестница 2Л1-4 | 4 | 278.8 | 1115.2 | - | - | 4 | 1.1152 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 154 | 2Л1-5 | Лестница 2Л1-5 | 2 | 261.2 | 522.4 | - | - | 2 | 0.5224 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 155 | 2Л1-6 | Лестница 2Л1-6 | 2 | 259.6 | 519.2 | - | - | 2 | 0.5192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 156 | 2Л2-1 | Лестница 2Л2-1 | 2 | 61.6 | 123.2 | - | - | 2 | 0.1232 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 157 | 2Л2-2 | Лестница 2Л2-2 | 4 | 370.8 | 1483.2 | - | - | 4 | 1.4832 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 158 | 2Л2-3 | Лестница 2Л2-3 | 2 | 276.4 | 552.8 | 2 | 0.5528 | 2 | 0.5528 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 159 | 2Л2-4 | Лестница 2Л2-4 | 2 | 309.6 | 619.2 | 2 | 0.6192 | 2 | 0.6192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 160 | 2Л3-1 | Лестница 2Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | - | - | 2 | 0.5096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 161 | 2Л3-2 | Лестница 2Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | - | - | 1 | 0.2939 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 162 | 2Л3-3 | Лестница 2Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | - | - | 1 | 0.2574 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 163 | 2Л3-4 | Лестница 2Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 1 | 0.3621 | 1 | 0.3621 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 164 | 2Л6-1 | Лестница 2Л6-1 | 3 | 449.9 | 1349.7 | - | - | 3 | 1.3497 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 165 | 2М-1 | Монтажный элемент 2М-1 | 80 | 1.5 | 120 | 80 | 0.12 | 0 | 0 | 80 | 0.12 | - | - | - | - | 80 | 0.12 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 166 | 2М-2 | Монтажный элемент 2М-2 | 48 | 0.3 | 14.4 | 48 | 0.0144 | 0 | 0 | 48 | 0.0144 | - | - | - | - | 48 | 0.0144 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 167 | 2М-3 | Монтажный элемент 2М-3 | 16 | 11.2 | 179.2 | 16 | 0.1792 | 0 | 0 | 16 | 0.1792 | - | - | - | - | 16 | 0.1792 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 168 | 2Н1-1 | Настил 2Н1-1 | 2 | 83.9 | 167.8 | 2 | 0.1678 | 2 | 0.1678 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 169 | 2Н1-2 | Настил 2Н1-2 | 2 | 79.2 | 158.4 | 2 | 0.1584 | 2 | 0.1584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 170 | 2Н1-3 | Настил 2Н1-3 | 2 | 64.5 | 129 | 2 | 0.129 | 2 | 0.129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 171 | 2Н1-4 | Настил 2Н1-4 | 2 | 107.8 | 215.6 | 2 | 0.2156 | 2 | 0.2156 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 172 | 2Н1-5 | Настил 2Н1-5 | 2 | 100 | 200 | 2 | 0.2 | 2 | 0.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 173 | 2Н1-6 | Настил 2Н1-6 | 2 | 88.6 | 177.2 | 2 | 0.1772 | 2 | 0.1772 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 174 | 2Н1-7 | Настил 2Н1-7 | 2 | 81.1 | 162.2 | 2 | 0.1622 | 2 | 0.1622 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 175 | 2Н1-8 | Настил 2Н1-8 | 2 | 108.1 | 216.2 | 2 | 0.2162 | 2 | 0.2162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 176 | 2Н1-9 | Настил 2Н1-9 | 2 | 100.3 | 200.6 | 2 | 0.2006 | 2 | 0.2006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 177 | 2Н1-10 | Настил 2Н1-10 | 2 | 75.3 | 150.6 | 2 | 0.1506 | 2 | 0.1506 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 178 | 2Н1-11 | Настил 2Н1-11 | 2 | 78.5 | 157 | 2 | 0.157 | 2 | 0.157 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 179 | 2Н1-12 | Настил 2Н1-12 | 25 | 228.8 | 5720 | - | - | 25 | 5.72 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 180 | 2Н1-13 | Настил 2Н1-13 | 25 | 210 | 5250 | 25 | 5.25 | 25 | 5.25 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 181 | 2Н1-14 | Настил 2Н1-14 | 8 | 172.6 | 1380.8 | 8 | 1.3808 | 8 | 1.3808 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 182 | 2Н1-15 | Настил 2Н1-15 | 10 | 287.3 | 2873 | 10 | 2.873 | 10 | 2.873 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 183 | 2Н1-16 | Настил 2Н1-16 | 10 | 266.7 | 2667 | 2 | 0.5334 | 10 | 2.667 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 184 | 2Н1-17 | Настил 2Н1-17 | 8 | 236.3 | 1890.4 | 7 | 1.6541 | 8 | 1.8904 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 185 | 2Н1-18 | Настил 2Н1-18 | 8 | 216.4 | 1731.2 | - | - | 8 | 1.7312 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 186 | 2Н1-19 | Настил 2Н1-19 | 10 | 288.3 | 2883 | 6 | 1.7298 | 10 | 2.883 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 187 | 2Н1-20 | Настил 2Н1-20 | 10 | 267.5 | 2675 | - | - | 10 | 2.675 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 188 | 2Н1-21 | Настил 2Н1-21 | 8 | 201.3 | 1610.4 | - | - | 8 | 1.6104 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 189 | 2Н1-22 | Настил 2Н1-22 | 24 | 209.7 | 5032.8 | 7 | 1.4679 | 24 | 5.0328 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 190 | 2Н1-23 | Настил 2Н1-23 | 10 | 173.4 | 1734 | 10 | 1.734 | 10 | 1.734 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 191 | 2Н1-24 | Настил 2Н1-24 | 10 | 288.3 | 2883 | 8 | 2.3064 | 10 | 2.883 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 192 | 2Н1-25 | Настил 2Н1-25 | 10 | 267.5 | 2675 | 2 | 0.535 | 10 | 2.675 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 193 | 2Н1-26 | Настил 2Н1-26 | 10 | 237.1 | 2371 | - | - | 10 | 2.371 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 194 | 2Н1-27 | Настил 2Н1-27 | 10 | 216.4 | 2164 | - | - | 10 | 2.164 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 195 | 2Н1-28 | Настил 2Н1-28 | 10 | 288.3 | 2883 | 6 | 1.7298 | 10 | 2.883 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 196 | 2Н1-29 | Настил 2Н1-29 | 10 | 267.5 | 2675 | 10 | 2.675 | 10 | 2.675 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 197 | 2Н1-30 | Настил 2Н1-30 | 10 | 201.3 | 2013 | 10 | 2.013 | 10 | 2.013 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 198 | 2Н1-31 | Настил 2Н1-31 | 7 | 173 | 1211 | 7 | 1.211 | 7 | 1.211 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 199 | 2Н1-32 | Настил 2Н1-32 | 8 | 287.7 | 2301.6 | 8 | 2.3016 | 8 | 2.3016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 200 | 2Н1-33 | Настил 2Н1-33 | 8 | 267.1 | 2136.8 | 8 | 2.1368 | 8 | 2.1368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 201 | 2Н1-34 | Настил 2Н1-34 | 6 | 236.8 | 1420.8 | 6 | 1.4208 | 6 | 1.4208 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 202 | 2Н1-35 | Настил 2Н1-35 | 6 | 215.8 | 1294.8 | 2 | 0.4316 | 6 | 1.2948 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 203 | 2Н1-36 | Настил 2Н1-36 | 8 | 287.5 | 2300 | - | - | 8 | 2.3 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 204 | 2Н1-37 | Настил 2Н1-37 | 8 | 266.8 | 2134.4 | 2 | 0.5336 | 8 | 2.1344 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 205 | 2Н1-38 | Настил 2Н1-38 | 6 | 200.6 | 1203.6 | 2 | 0.4012 | 6 | 1.2036 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 206 | 2Н1-39 | Настил 2Н1-39 | 1 | 13.9 | 13.9 | 1 | 0.0139 | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 207 | 2Н1-40 | Настил 2Н1-40 | 3 | 51.4 | 154.2 | 3 | 0.1542 | 3 | 0.1542 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 208 | 2Н1-41 | Настил 2Н1-41 | 1 | 33.9 | 33.9 | 1 | 0.0339 | 1 | 0.0339 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 209 | 2Н1-42 | Настил 2Н1-42 | 2 | 50.2 | 100.4 | 2 | 0.1004 | 2 | 0.1004 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 210 | 2Н1-43 | Настил 2Н1-43 | 1 | 45.2 | 45.2 | 1 | 0.0452 | 1 | 0.0452 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 211 | 2Н1-44 | Настил 2Н1-44 | 2 | 63.7 | 127.4 | 2 | 0.1274 | 2 | 0.1274 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 212 | 2Н1-45 | Настил 2Н1-45 | 2 | 66.8 | 133.6 | 2 | 0.1336 | 2 | 0.1336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 213 | 2Н1-46 | Настил 2Н1-46 | 1 | 69 | 69 | 1 | 0.069 | 1 | 0.069 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 214 | 2Н1-47 | Настил 2Н1-47 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2 | 0.0836 | 2 | 0.0836 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 215 | 2Н1-48 | Настил 2Н1-48 | 4 | 42.5 | 170 | 4 | 0.17 | 4 | 0.17 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 216 | 2Н1-49 | Настил 2Н1-49 | 1 | 208.5 | 208.5 | - | - | 1 | 0.2085 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 217 | 2Н1-50 | Настил 2Н1-50 | 2 | 37.3 | 74.6 | 2 | 0.0746 | 2 | 0.0746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 218 | 2Н1-51 | Настил 2Н1-51 | 4 | 30 | 120 | 4 | 0.12 | 4 | 0.12 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 219 | 2Н1-52 | Настил 2Н1-52 | 1 | 82.4 | 82.4 | 1 | 0.0824 | 1 | 0.0824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 220 | 2Н1-53 | Настил 2Н1-53 | 1 | 54.9 | 54.9 | 1 | 0.0549 | 1 | 0.0549 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 221 | 2Н1-54 | Настил 2Н1-54 | 2 | 81 | 162 | 2 | 0.162 | 2 | 0.162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 222 | 2Н1-55 | Настил 2Н1-55 | 2 | 73.2 | 146.4 | - | - | 2 | 0.1464 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 223 | 2Н1-56 | Настил 2Н1-56 | 2 | 46.6 | 93.2 | 2 | 0.0932 | 2 | 0.0932 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 224 | 2Н1-57 | Настил 2Н1-57 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2 | 0.0978 | 2 | 0.0978 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 225 | 2Н1-58 | Настил 2Н1-58 | 1 | 12.9 | 12.9 | 1 | 0.0129 | 1 | 0.0129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 226 | 2Н1-59 | Настил 2Н1-59 | 2 | 47.2 | 94.4 | 2 | 0.0944 | 2 | 0.0944 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 227 | 2Н1-60 | Настил 2Н1-60 | 2 | 48.9 | 97.8 | 2 | 0.0978 | 2 | 0.0978 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 228 | 2Н1-61 | Настил 2Н1-61 | 2 | 43.2 | 86.4 | 2 | 0.0864 | 2 | 0.0864 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 229 | 2Н1-62 | Настил 2Н1-62 | 2 | 82.4 | 164.8 | 2 | 0.1648 | 2 | 0.1648 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 230 | 2Н1-63 | Настил 2Н1-63 | 2 | 54.2 | 108.4 | 2 | 0.1084 | 2 | 0.1084 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 231 | 2Н1-64 | Настил 2Н1-64 | 2 | 80.3 | 160.6 | 2 | 0.1606 | 2 | 0.1606 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 232 | 2Н1-65 | Настил 2Н1-65 | 2 | 73.9 | 147.8 | 2 | 0.1478 | 2 | 0.1478 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 233 | 2Н1-66 | Настил 2Н1-66 | 2 | 36.7 | 73.4 | 2 | 0.0734 | 2 | 0.0734 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 234 | 2Н1-67 | Настил 2Н1-67 | 2 | 208.5 | 417 | - | - | 2 | 0.417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 235 | 2Н1-68 | Настил 2Н1-68 | 2 | 69.7 | 139.4 | 2 | 0.1394 | 2 | 0.1394 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 236 | 2Н1-69 | Настил 2Н1-69 | 2 | 41.8 | 83.6 | 2 | 0.0836 | 2 | 0.0836 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 237 | 2Н1-70 | Настил 2Н1-70 | 2 | 64.4 | 128.8 | 2 | 0.1288 | 2 | 0.1288 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 238 | 2Н1-71 | Настил 2Н1-71 | 2 | 66.8 | 133.6 | 2 | 0.1336 | 2 | 0.1336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 239 | 2Н1-72 | Настил 2Н1-72 | 2 | 33.5 | 67 | 2 | 0.067 | 2 | 0.067 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 240 | 2Н1-73 | Настил 2Н1-73 | 2 | 49.7 | 99.4 | 2 | 0.0994 | 2 | 0.0994 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 241 | 2Н1-74 | Настил 2Н1-74 | 2 | 46.1 | 92.2 | 2 | 0.0922 | 2 | 0.0922 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 242 | 2Н1-75 | Настил 2Н1-75 | 1 | 45.3 | 45.3 | 1 | 0.0453 | 1 | 0.0453 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 243 | 2Н2-1 | Профлист 2Н2-1 | 230 | 49 | 11270 | - | - | 230 | 11.27 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 244 | 2Н2-2 | Профлист 2Н2-2 | 230 | 47 | 10810 | - | - | 230 | 10.81 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 245 | 2Н3-1 | Профлист 2Н3-1 | 173 | 23.6 | 4082.8 | - | - | 173 | 4.0828 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 246 | 2Н3-2 | Профлист 2Н3-2 | 173 | 22.9 | 3961.7 | - | - | 173 | 3.9617 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 247 | 2Н3-3 | Профлист 2Н3-3 | 172 | 70.6 | 12143.2 | - | - | 172 | 12.1432 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 248 | 2Н3-4 | Профлист 2Н3-4 | 6 | 10.3 | 61.8 | - | - | 6 | 0.0618 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 249 | 2Н3-5 | Профлист 2Н3-5 | 6 | 17.7 | 106.2 | - | - | 6 | 0.1062 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 250 | 2Н3-6 | Профлист 2Н3-6 | 9 | 21.8 | 196.2 | - | - | 9 | 0.1962 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 251 | 2Н3-7 | Профлист 2Н3-7 | 1 | 16.8 | 16.8 | - | - | 1 | 0.0168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 252 | 2Н3-8 | Профлист 2Н3-8 | 3 | 6.4 | 19.2 | - | - | 3 | 0.0192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 253 | 2Н4-1 | Настил 2Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | - | - | 1 | 0.0146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 254 | 2Н4-2 | Настил 2Н4-2 | 2 | 21 | 42 | - | - | 2 | 0.042 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 255 | 2Н4-3 | Настил 2Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | - | - | 3 | 0.0486 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 256 | 2Н4-4 | Настил 2Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | - | - | 3 | 0.0573 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 257 | 2Н4-5 | Настил 2Н4-5 | 4 | 14 | 56 | - | - | 4 | 0.056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 258 | 2Н4-6 | Настил 2Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | - | - | 4 | 0.0156 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 259 | 2Н4-7 | Настил 2Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | - | - | 4 | 0.066 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 260 | 2Н4-8 | Настил 2Н4-8 | 6 | 8.1 | 48.6 | - | - | 6 | 0.0486 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 261 | 2Н4-9 | Настил 2Н4-9 | 3 | 7.6 | 22.8 | - | - | 3 | 0.0228 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 262 | 2Н4-10 | Настил 2Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 1 | 0.0242 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 263 | 2Н4-11 | Настил 2Н4-11 | 4 | 14.1 | 56.4 | - | - | 4 | 0.0564 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 264 | 2Н4-12 | Настил 2Н4-12 | 4 | 20.1 | 80.4 | - | - | 4 | 0.0804 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 265 | 2Н4-13 | Настил 2Н4-13 | 2 | 33.4 | 66.8 | - | - | 2 | 0.0668 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 266 | 2Н4-14 | Настил 2Н4-14 | 4 | 29.7 | 118.8 | - | - | 4 | 0.1188 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 267 | 2Н4-15 | Настил 2Н4-15 | 4 | 25.2 | 100.8 | - | - | 4 | 0.1008 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 268 | 2Н4-16 | Настил 2Н4-16 | 2 | 26.1 | 52.2 | - | - | 2 | 0.0522 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 269 | 2Н4-17 | Настил 2Н4-17 | 2 | 17.4 | 34.8 | - | - | 2 | 0.0348 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 270 | 2Н4-18 | Настил 2Н4-18 | 2 | 16.5 | 33 | - | - | 2 | 0.033 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 271 | 2Н4-19 | Настил 2Н4-19 | 4 | 19.4 | 77.6 | - | - | 4 | 0.0776 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 272 | 2Н4-20 | Настил 2Н4-20 | 2 | 13.7 | 27.4 | - | - | 2 | 0.0274 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 273 | 2Н4-21 | Настил 2Н4-21 | 2 | 32.4 | 64.8 | - | - | 2 | 0.0648 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 274 | 2Н4-22 | Настил 2Н4-22 | 2 | 27 | 54 | - | - | 2 | 0.054 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 275 | 2Н4-23 | Настил 2Н4-23 | 6 | 20.3 | 121.8 | - | - | 6 | 0.1218 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 276 | 2Н4-24 | Настил 2Н4-24 | 6 | 24 | 144 | - | - | 6 | 0.144 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 277 | 2Н4-25 | Настил 2Н4-25 | 2 | 16.6 | 33.2 | - | - | 2 | 0.0332 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 278 | 2Н4-26 | Настил 2Н4-26 | 2 | 20 | 40 | - | - | 2 | 0.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 279 | 2Н4-27 | Настил 2Н4-27 | 1 | 8.9 | 8.9 | - | - | 1 | 0.0089 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 280 | 2ОГ1-1 | Ограждение 2ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 1 | 0.0544 | 1 | 0.0544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 281 | 2ОГ1-2 | Ограждение 2ОГ1-2 | 9 | 18.2 | 163.8 | 9 | 0.1638 | 9 | 0.1638 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 282 | 2ОГ1-3 | Ограждение 2ОГ1-3 | 9 | 18.1 | 162.9 | 9 | 0.1629 | 9 | 0.1629 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 283 | 2ОГ1-4 | Ограждение 2ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 4 | 0.1048 | 4 | 0.1048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 284 | 2ОГ1-5 | Ограждение 2ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 1 | 0.0136 | 1 | 0.0136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 285 | 2ОГ1-6 | Ограждение 2ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 4 | 0.0664 | 4 | 0.0664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 286 | 2ОГ1-7 | Ограждение 2ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 4 | 0.0664 | 4 | 0.0664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 287 | 2ОГ1-8 | Ограждение 2ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 1 | 0.0431 | 1 | 0.0431 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 288 | 2ОГ1-9 | Ограждение 2ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 3 | 0.0843 | 3 | 0.0843 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 289 | 2ОГ1-10 | Ограждение 2ОГ1-10 | 6 | 5.1 | 30.6 | 6 | 0.0306 | 6 | 0.0306 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 290 | 2ОГ1-11 | Ограждение 2ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 1 | 0.0254 | 1 | 0.0254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 291 | 2ОГ1-12 | Ограждение 2ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 1 | 0.0139 | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 292 | 2ОГ1-13 | Ограждение 2ОГ1-13 | 6 | 29.9 | 179.4 | 6 | 0.1794 | 6 | 0.1794 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 293 | 2ОГ1-14 | Ограждение 2ОГ1-14 | 3 | 13.6 | 40.8 | 3 | 0.0408 | 3 | 0.0408 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 294 | 2ОГ1-15 | Ограждение 2ОГ1-15 | 1 | 72.4 | 72.4 | 1 | 0.0724 | 1 | 0.0724 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 295 | 2ОГ1-16 | Ограждение 2ОГ1-16 | 2 | 40.1 | 80.2 | 2 | 0.0802 | 2 | 0.0802 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 296 | 2ОГ1-17 | Ограждение 2ОГ1-17 | 3 | 16.2 | 48.6 | 3 | 0.0486 | 3 | 0.0486 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 297 | 2ОГ1-18 | Ограждение 2ОГ1-18 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 0.037 | 2 | 0.037 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 298 | 2ОГ1-19 | Ограждение 2ОГ1-19 | 1 | 21.2 | 21.2 | - | - | 1 | 0.0212 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 299 | 2ОГ1-20 | Ограждение 2ОГ1-20 | 1 | 11.2 | 11.2 | - | - | 1 | 0.0112 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 300 | 2ОГ1-21 | Ограждение 2ОГ1-21 | 6 | 31.3 | 187.8 | 6 | 0.1878 | 6 | 0.1878 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 301 | 2ОГ1-22 | Ограждение 2ОГ1-22 | 2 | 18.5 | 37 | 2 | 0.037 | 2 | 0.037 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 302 | 2ОГ1-23 | Ограждение 2ОГ1-23 | 2 | 15.3 | 30.6 | 1 | 0.0153 | 2 | 0.0306 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 303 | 2ОГ1-24 | Ограждение 2ОГ1-24 | 2 | 21.3 | 42.6 | 2 | 0.0426 | 2 | 0.0426 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 304 | 2ОГ1-25 | Ограждение 2ОГ1-25 | 2 | 39.2 | 78.4 | 2 | 0.0784 | 2 | 0.0784 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 305 | 2ОГ1-26 | Ограждение 2ОГ1-26 | 2 | 15 | 30 | - | - | 2 | 0.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 306 | 2ОГ1-27 | Ограждение 2ОГ1-27 | 2 | 15 | 30 | - | - | 2 | 0.03 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 307 | 2ОГ1-28 | Ограждение 2ОГ1-28 | 1 | 16.2 | 16.2 | - | - | 1 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 308 | 2ОГ1-29 | Ограждение 2ОГ1-29 | 1 | 20.4 | 20.4 | - | - | 1 | 0.0204 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 309 | 2ОГ1-30 | Ограждение 2ОГ1-30 | 1 | 18 | 18 | - | - | 1 | 0.018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 310 | 2ОГ1-31 | Ограждение 2ОГ1-31 | 1 | 45.8 | 45.8 | - | - | 1 | 0.0458 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 311 | 2ОГ2-1 | Ограждение 2ОГ2-1 | 6 | 31.2 | 187.2 | 6 | 0.1872 | 6 | 0.1872 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 312 | 2ОГ2-2 | Ограждение 2ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 1 | 0.0192 | 1 | 0.0192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 313 | 2ОГ2-3 | Ограждение 2ОГ2-3 | 6 | 31.2 | 187.2 | 6 | 0.1872 | 6 | 0.1872 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 314 | 2ОГ2-4 | Ограждение 2ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 1 | 0.0192 | 1 | 0.0192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 315 | 2ОГ2-5 | Ограждение 2ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 1 | 0.0171 | 1 | 0.0171 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 316 | 2ОГ2-6 | Ограждение 2ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | - | - | 1 | 0.0171 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 317 | 2ОГ2-7 | Ограждение 2ОГ2-7 | 6 | 28.2 | 169.2 | - | - | 6 | 0.1692 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 318 | 2ОГ2-8 | Ограждение 2ОГ2-8 | 2 | 25.1 | 50.2 | - | - | 2 | 0.0502 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 319 | 2ОГ2-9 | Ограждение 2ОГ2-9 | 4 | 22.7 | 90.8 | - | - | 4 | 0.0908 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 320 | 2ОГ2-10 | Ограждение 2ОГ2-10 | 4 | 22.7 | 90.8 | - | - | 4 | 0.0908 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 321 | 2ОГ2-11 | Ограждение 2ОГ2-11 | 4 | 16.6 | 66.4 | - | - | 4 | 0.0664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 322 | 2ОГ2-12 | Ограждение 2ОГ2-12 | 2 | 16.6 | 33.2 | - | - | 2 | 0.0332 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 323 | 2ОГ2-13 | Ограждение 2ОГ2-13 | 2 | 6.2 | 12.4 | - | - | 2 | 0.0124 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 324 | 2ОГ2-14 | Ограждение 2ОГ2-14 | 2 | 6.2 | 12.4 | - | - | 2 | 0.0124 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 325 | 2ОГ2-15 | Ограждение 2ОГ2-15 | 2 | 16.9 | 33.8 | - | - | 2 | 0.0338 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 326 | 2ОГ2-16 | Ограждение 2ОГ2-16 | 2 | 25.1 | 50.2 | - | - | 2 | 0.0502 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 327 | 2ОГ2-17 | Ограждение 2ОГ2-17 | 2 | 25.1 | 50.2 | 2 | 0.0502 | 2 | 0.0502 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 328 | 2ОГ2-18 | Ограждение 2ОГ2-18 | 2 | 25.1 | 50.2 | - | - | 2 | 0.0502 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 329 | 2ОГ3-1 | Ограждение 2ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 1 | 0.0197 | 1 | 0.0197 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 330 | 2ОГ3-2 | Ограждение 2ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 1 | 0.0197 | 1 | 0.0197 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 331 | 2ОГ3-3 | Ограждение 2ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 4 | 0.0424 | 4 | 0.0424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 332 | 2ОГ3-4 | Ограждение 2ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 4 | 0.0424 | 4 | 0.0424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 333 | 2ОГ5-1 | Ограждение 2ОГ5-1 | 114 | 24.3 | 2770.2 | 13 | 0.3159 | 114 | 2.7702 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 334 | 2ОГ5-2 | Ограждение 2ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | - | - | 4 | 0.0048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 335 | 2П2-1 | Прогон 2П2-1 | 12 | 21.2 | 254.4 | 12 | 0.2544 | 12 | 0.2544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 336 | 2П2-2 | Прогон 2П2-2 | 12 | 21.2 | 254.4 | 12 | 0.2544 | 12 | 0.2544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 337 | 2П2-3 | Прогон 2П2-3 | 2 | 20.9 | 41.8 | 2 | 0.0418 | 2 | 0.0418 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 338 | 2П2-4 | Прогон 2П2-4 | 12 | 109 | 1308 | 12 | 1.308 | 12 | 1.308 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 339 | 2П2-5 | Прогон 2П2-5 | 12 | 109 | 1308 | 12 | 1.308 | 12 | 1.308 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 340 | 2П2-6 | Прогон 2П2-6 | 28 | 109.3 | 3060.4 | 28 | 3.0604 | 28 | 3.0604 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 341 | 2П2-7 | Прогон 2П2-7 | 144 | 108.6 | 15638.4 | 144 | 15.6384 | 144 | 15.6384 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 342 | 2П2-8 | Прогон 2П2-8 | 2 | 20.9 | 41.8 | 2 | 0.0418 | 2 | 0.0418 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 343 | 2ПД1-1 | Подвес 2ПД1-1 | 2 | 46.1 | 92.2 | 2 | 0.0922 | 2 | 0.0922 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 344 | 2ПП-1 | Прокладка 2ПП-1 | 56 | 1 | 56 | 56 | 0.056 | 0 | 0 | 56 | 0.056 | - | - | - | - | 56 | 0.056 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 345 | 2ПП-2 | Прокладка 2ПП-2 | 52 | 5.1 | 265.2 | 52 | 0.2652 | 0 | 0 | 52 | 0.2652 | - | - | - | - | 52 | 0.2652 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 346 | 2ПТ-1 | Петля 2ПТ-1 | 48 | 0.5 | 24 | 48 | 0.024 | 48 | 0.024 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 347 | 2РС2-1 | Распорка 2РС2-1 | 55 | 191.7 | 10543.5 | 55 | 10.5435 | 55 | 10.5435 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 348 | 2РС2-2 | Распорка 2РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 1 | 0.1917 | 1 | 0.1917 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 349 | 2РС3-1 | Распорка 2РС3-1 | 24 | 324.6 | 7790.4 | 24 | 7.7904 | 24 | 7.7904 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 350 | 2РС5-1 | Распорка 2РС5-1 | 2 | 566 | 1132 | 2 | 1.132 | 2 | 1.132 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 351 | 2РС6-1 | Распорка 2РС6-1 | 16 | 515.5 | 8248 | 16 | 8.248 | 16 | 8.248 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 352 | 2РС6-2 | Распорка 2РС6-2 | 2 | 600 | 1200 | 2 | 1.2 | 2 | 1.2 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 353 | 2РС7-1 | Распорка 2РС7-1 | 25 | 266 | 6650 | 25 | 6.65 | 25 | 6.65 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 354 | 2РС7-2 | Распорка 2РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 1 | 0.266 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 355 | 2РС7-3 | Распорка 2РС7-3 | 2 | 281.4 | 562.8 | 2 | 0.5628 | 2 | 0.5628 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 356 | 2РС10-1 | Распорка 2РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 1 | 0.3254 | 1 | 0.3254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 357 | 2РС10-2 | Распорка 2РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 358 | 2РС10-3 | Распорка 2РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 359 | 2РС10-4 | Распорка 2РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 360 | 2РС10-5 | Распорка 2РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 361 | 2РС10-6 | Распорка 2РС10-6 | 1 | 274.9 | 274.9 | 1 | 0.2749 | 1 | 0.2749 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 362 | 2РС10-7 | Распорка 2РС10-7 | 1 | 273.6 | 273.6 | 1 | 0.2736 | 1 | 0.2736 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 363 | 2РС10-8 | Распорка 2РС10-8 | 1 | 273.6 | 273.6 | 1 | 0.2736 | 1 | 0.2736 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 364 | 2РС10-9 | Распорка 2РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 365 | 2РС10-10 | Распорка 2РС10-10 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 366 | 2РС10-11 | Распорка 2РС10-11 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 367 | 2РС10-12 | Распорка 2РС10-12 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 368 | 2РС10-13 | Распорка 2РС10-13 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 369 | 2РС10-14 | Распорка 2РС10-14 | 1 | 325.4 | 325.4 | 1 | 0.3254 | 1 | 0.3254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 370 | 2РС10-15 | Распорка 2РС10-15 | 1 | 325.4 | 325.4 | 1 | 0.3254 | 1 | 0.3254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 371 | 2РС10-16 | Распорка 2РС10-16 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 372 | 2РС10-17 | Распорка 2РС10-17 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 373 | 2РС10-18 | Распорка 2РС10-18 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 374 | 2РС10-19 | Распорка 2РС10-19 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 375 | 2РС10-20 | Распорка 2РС10-20 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 376 | 2РС10-21 | Распорка 2РС10-21 | 1 | 273.6 | 273.6 | 1 | 0.2736 | 1 | 0.2736 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 377 | 2РС10-22 | Распорка 2РС10-22 | 1 | 273.6 | 273.6 | 1 | 0.2736 | 1 | 0.2736 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 378 | 2РС10-23 | Распорка 2РС10-23 | 1 | 274.9 | 274.9 | 1 | 0.2749 | 1 | 0.2749 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 379 | 2РС10-24 | Распорка 2РС10-24 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 380 | 2РС10-25 | Распорка 2РС10-25 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 381 | 2РС10-26 | Распорка 2РС10-26 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 382 | 2РС10-27 | Распорка 2РС10-27 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 383 | 2РС10-28 | Распорка 2РС10-28 | 1 | 325.4 | 325.4 | 1 | 0.3254 | 1 | 0.3254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 384 | 2РС11-1 | Распорка 2РС11-1 | 2 | 295.6 | 591.2 | 2 | 0.5912 | 2 | 0.5912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 385 | 2РС11-2 | Распорка 2РС11-2 | 24 | 241.5 | 5796 | 22 | 5.313 | 24 | 5.796 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 386 | 2РС11-3 | Распорка 2РС11-3 | 2 | 295.6 | 591.2 | 2 | 0.5912 | 2 | 0.5912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 387 | 2РС12-1 | Распорка 2РС12-1 | 2 | 229.6 | 459.2 | 2 | 0.4592 | 2 | 0.4592 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 388 | 2РС12-2 | Распорка 2РС12-2 | 24 | 188 | 4512 | 24 | 4.512 | 24 | 4.512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 389 | 2РС12-3 | Распорка 2РС12-3 | 2 | 229.6 | 459.2 | 2 | 0.4592 | 2 | 0.4592 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 390 | 2РФ1-1 | Ригель фахверка 2РФ1-1 | 4 | 19.4 | 77.6 | 4 | 0.0776 | 4 | 0.0776 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 391 | 2РФ1-2 | Ригель фахверка 2РФ1-2 | 8 | 21.1 | 168.8 | 8 | 0.1688 | 8 | 0.1688 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 392 | 2РФ1-3 | Ригель фахверка 2РФ1-3 | 2 | 24.7 | 49.4 | 2 | 0.0494 | 2 | 0.0494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 393 | 2РФ1-4 | Ригель фахверка 2РФ1-4 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 8 | 0.9344 | 14 | 1.6352 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 394 | 2РФ1-5 | Ригель фахверка 2РФ1-5 | 54 | 118.5 | 6399 | 54 | 6.399 | 54 | 6.399 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 395 | 2РФ1-6 | Ригель фахверка 2РФ1-6 | 56 | 121.8 | 6820.8 | 54 | 6.5772 | 56 | 6.8208 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 396 | 2РФ1-7 | Ригель фахверка 2РФ1-7 | 28 | 118.5 | 3318 | 28 | 3.318 | 28 | 3.318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 397 | 2РФ1-8 | Ригель фахверка 2РФ1-8 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 9 | 1.0512 | 14 | 1.6352 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 398 | 2РФ1-9 | Ригель фахверка 2РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 2 | 0.245 | 2 | 0.245 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 399 | 2РФ1-10 | Ригель фахверка 2РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 2 | 0.241 | 2 | 0.241 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 400 | 2РФ1-11 | Ригель фахверка 2РФ1-11 | 2 | 24.7 | 49.4 | 2 | 0.0494 | 2 | 0.0494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 401 | 2РФ1-12 | Ригель фахверка 2РФ1-12 | 8 | 21.1 | 168.8 | 8 | 0.1688 | 8 | 0.1688 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 402 | 2РФ2-1 | Ригель фахверка 2РФ2-1 | 15 | 14.9 | 223.5 | 15 | 0.2235 | 15 | 0.2235 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 403 | 2РФ3-1 | Ригель фахверка 2РФ3-1 | 36 | 4.8 | 172.8 | - | - | 36 | 0.1728 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 404 | 2СВ1-1 | Связь 2СВ1-1 | 32 | 235.1 | 7523.2 | 32 | 7.5232 | 32 | 7.5232 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 405 | 2СВ1-2 | Связь 2СВ1-2 | 32 | 232.1 | 7427.2 | 32 | 7.4272 | 32 | 7.4272 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 406 | 2СВ2-1 | Связь 2СВ2-1 | 8 | 244.6 | 1956.8 | 8 | 1.9568 | 8 | 1.9568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 407 | 2СВ2-2 | Связь 2СВ2-2 | 4 | 234.8 | 939.2 | 4 | 0.9392 | 4 | 0.9392 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 408 | 2СВ3-1 | Связь 2СВ3-1 | 4 | 384.7 | 1538.8 | 4 | 1.5388 | 4 | 1.5388 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 409 | 2СВ4-1 | Связь 2СВ4-1 | 2 | 218.4 | 436.8 | 2 | 0.4368 | 2 | 0.4368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 410 | 2СВ4-2 | Связь 2СВ4-2 | 2 | 218.4 | 436.8 | 2 | 0.4368 | 2 | 0.4368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 411 | 2СВ4-3 | Связь 2СВ4-3 | 4 | 220.4 | 881.6 | 4 | 0.8816 | 4 | 0.8816 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 412 | 2СВ5-1 | Связь 2СВ5-1 | 4 | 107.7 | 430.8 | 4 | 0.4308 | 4 | 0.4308 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 413 | 2СВ5-2 | Связь 2СВ5-2 | 4 | 110.5 | 442 | 4 | 0.442 | 4 | 0.442 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 414 | 2СГ1-1 | Связь 2СГ1-1 | 56 | 55 | 3080 |  | 0 | 56 | 3.08 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 415 | 2СГ1-2 | Связь 2СГ1-2 | 2 | 48.2 | 96.4 | 2 | 0.0964 | 2 | 0.0964 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 416 | 2СГ1-3 | Связь 2СГ1-3 | 2 | 51 | 102 | 2 | 0.102 | 2 | 0.102 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 417 | 2СГ1-4 | Связь 2СГ1-4 | 2 | 54.3 | 108.6 | 2 | 0.1086 | 0 | 0 | 2 | 0.1086 | - | - | - | - | - | - |  | 0 | 2 | 0.1086 | - | -
2 | 418 | 2СГ1-5 | Связь 2СГ1-5 | 2 | 55.3 | 110.6 | - | - | 2 | 0.1106 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 419 | 2СГ1-6 | Связь 2СГ1-6 | 2 | 37.3 | 74.6 | - | - | 2 | 0.0746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 420 | 2СГ1-7 | Связь 2СГ1-7 | 4 | 35.7 | 142.8 | - | - | 4 | 0.1428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 421 | 2СГ1-8 | Связь 2СГ1-8 | 2 | 29.5 | 59 | 2 | 0.059 | 2 | 0.059 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 422 | 2СГ1-9 | Связь 2СГ1-9 | 2 | 24.7 | 49.4 | 2 | 0.0494 | 2 | 0.0494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 423 | 2СГ2-1 | Связь 2СГ2-1 | 4 | 222 | 888 | 4 | 0.888 | 4 | 0.888 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 424 | 2СГ2-2 | Связь 2СГ2-2 | 2 | 224.3 | 448.6 | 2 | 0.4486 | 2 | 0.4486 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 425 | 2СГ2-3 | Связь 2СГ2-3 | 2 | 224.3 | 448.6 | 2 | 0.4486 | 2 | 0.4486 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 426 | 2СТ1-1 | Стойка 2СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 1 | 0.2771 | 1 | 0.2771 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 427 | 2СТ1-2 | Стойка 2СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 1 | 0.4274 | 1 | 0.4274 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 428 | 2СТ1-3 | Стойка 2СТ1-3 | 2 | 322.9 | 645.8 | 2 | 0.6458 | 2 | 0.6458 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 429 | 2СТ1-4 | Стойка 2СТ1-4 | 2 | 473.1 | 946.2 | 2 | 0.9462 | 2 | 0.9462 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 430 | 2СФ1-1 | Стойка фахверка 2СФ1-1 | 2 | 60.6 | 121.2 | 2 | 0.1212 | 2 | 0.1212 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 431 | 2СФ1-2 | Стойка фахверка 2СФ1-2 | 2 | 60.6 | 121.2 | 2 | 0.1212 | 2 | 0.1212 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 432 | 2СФ2-1 | Стойка фахверка 2СФ2-1 | 24 | 28.9 | 693.6 | 24 | 0.6936 | 24 | 0.6936 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 433 | 2СФ2-2 | Стойка фахверка 2СФ2-2 | 3 | 45.9 | 137.7 | 3 | 0.1377 | 3 | 0.1377 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 434 | 2СФ2-3 | Стойка фахверка 2СФ2-3 | 3 | 36 | 108 | 3 | 0.108 | 3 | 0.108 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 435 | 2СФ3-1 | Стойка фахверка 2СФ3-1 | 4 | 9.4 | 37.6 | 4 | 0.0376 | 4 | 0.0376 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 436 | 2СФ3-2 | Стойка фахверка 2СФ3-2 | 4 | 8.8 | 35.2 | 4 | 0.0352 | 4 | 0.0352 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 437 | 2СФ3-3 | Стойка фахверка 2СФ3-3 | 28 | 10.9 | 305.2 | - | - | 28 | 0.3052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 438 | 2СФ3-4 | Стойка фахверка 2СФ3-4 | 4 | 10.4 | 41.6 | - | - | 4 | 0.0416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 439 | 2СФ3-5 | Стойка фахверка 2СФ3-5 | 24 | 8.8 | 211.2 | - | - | 24 | 0.2112 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 440 | 2СФ3-6 | Стойка фахверка 2СФ3-6 | 24 | 10.5 | 252 | - | - | 24 | 0.252 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 441 | 2ФП1-1 | Ферма 2ФП1-1 | 26 | 1471.5 | 38259 | 26 | 38.259 | 26 | 38.259 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 442 | 2Ш-1 | Шайба 2Ш-1 | 256 | 1.6 | 409.6 | 256 | 0.4096 | 51 | 0.0816 | 205 | 0.328 | - | - | - | - | 205 | 0.328 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 443 | 2Ш-2 | Шайба 2Ш-2 | 24 | 1 | 24 | 24 | 0.024 | 0 | 0 | 24 | 0.024 | - | - | - | - | 24 | 0.024 |  | 0 |  | 0 | - | -
2 | 444 | 2Щ1-1 | Щит 2Щ1-1 | 16 | 47.7 | 763.2 | - | - | 16 | 0.7632 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 15 | 0.6825 | 15 | 0.6825 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 1 | 0.0497 | 1 | 0.0497 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | - | - | 1 | 0.0706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 1 | 4.7016 | 1 | 4.7016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 2 | 9.1024 | 2 | 9.1024 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 1 | 4.5356 | 1 | 4.5356 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 1 | 4.5356 | 1 | 4.5356 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 1 | 4.5512 | 0 | 0 | 1 | 4.5512 | 1 | 4.5512 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 1 | 4.5356 | 1 | 4.5356 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 3 | 13.6536 | 1 | 4.5512 | 2 | 9.1024 | 2 | 9.1024 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9.0712 | 2 | 9.0712 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 1 | 4.5287 | 1 | 4.5287 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 1 | 4.3864 | 0 | 0 | 1 | 4.3864 | 1 | 4.3864 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 1 | 4.4251 | 0 | 0 | 1 | 4.4251 | 1 | 4.4251 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 1 | 0.2421 | 1 | 0.2421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 3 | 0.7263 | 3 | 0.7263 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 1 | 0.686 | 1 | 0.686 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 1 | 0.6977 | 1 | 0.6977 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 2 | 1.347 | 2 | 1.347 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 1 | 0.6735 | 1 | 0.6735 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 1 | 0.6852 | 1 | 0.6852 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 2 | 1.347 | 2 | 1.347 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 1 | 0.6735 | 1 | 0.6735 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 1 | 0.6852 | 1 | 0.6852 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1.372 | 2 | 1.372 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 1 | 0.686 | 1 | 0.686 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 1 | 0.6977 | 1 | 0.6977 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 2 | 1.347 | 2 | 1.347 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 1 | 0.6522 | 1 | 0.6522 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 1 | 0.6639 | 1 | 0.6639 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 2 | 1.3044 | 2 | 1.3044 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 1 | 0.6641 | 1 | 0.6641 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 1 | 0.6962 | 1 | 0.6962 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 1 | 0.6851 | 1 | 0.6851 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 1 | 0.6853 | 1 | 0.6853 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 1 | 0.6789 | 1 | 0.6789 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 1 | 0.6912 | 1 | 0.6912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 1 | 0.6664 | 1 | 0.6664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 1 | 0.6664 | 1 | 0.6664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 1 | 0.6555 | 1 | 0.6555 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 1 | 0.6635 | 1 | 0.6635 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 1 | 0.668 | 1 | 0.668 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 1 | 0.6784 | 1 | 0.6784 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 2 | 1.3166 | 2 | 1.3166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 2 | 1.3412 | 2 | 1.3412 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 4 | 2.5832 | 4 | 2.5832 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 1 | 0.6458 | 1 | 0.6458 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 1 | 0.6581 | 1 | 0.6581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 2 | 1.2916 | 2 | 1.2916 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 1 | 0.6472 | 1 | 0.6472 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 1 | 0.6595 | 1 | 0.6595 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 2 | 1.3166 | 2 | 1.3166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 1 | 0.6583 | 1 | 0.6583 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 1 | 0.6706 | 1 | 0.6706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 2 | 1.2916 | 2 | 1.2916 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 1 | 0.6458 | 1 | 0.6458 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 1 | 0.653 | 1 | 0.653 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 2 | 1.3166 | 2 | 1.3166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 1 | 0.6585 | 1 | 0.6585 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 1 | 0.0405 | 1 | 0.0405 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 7 | 0.3024 | 7 | 0.3024 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 28 | 3.4552 | 28 | 3.4552 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 11 | 1.3145 | 11 | 1.3145 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 1 | 0.0235 | 1 | 0.0235 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 1 | 0.0362 | 1 | 0.0362 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 2 | 0.0926 | 2 | 0.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 2 | 0.081 | 2 | 0.081 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 9 | 0.4527 | 9 | 0.4527 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 1 | 0.1231 | 1 | 0.1231 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 2 | 0.0926 | 2 | 0.0926 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 2 | 0.081 | 2 | 0.081 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 1 | 0.0428 | 1 | 0.0428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1 | 0.0302 | 1 | 0.0302 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 1 | 0.0302 | 1 | 0.0302 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 2 | 0.0856 | 2 | 0.0856 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1 | 0.0382 | 1 | 0.0382 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 50 | 5.92 | 50 | 5.92 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 1 | 0.0382 | 1 | 0.0382 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 1 | 0.035 | 1 | 0.035 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 2 | 0.0446 | 2 | 0.0446 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 1 | 0.0172 | 1 | 0.0172 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 1 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 1 | 3.7574 | 1 | 3.7574 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 9 | 33.8733 | 9 | 33.8733 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 1 | 3.7722 | 1 | 3.7722 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3.7969 | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 1 | 3.7853 | 1 | 3.7853 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3.7969 | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 1 | 3.7574 | 1 | 3.7574 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 1 | 0.7912 | 1 | 0.7912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 3 | 0.117 | 3 | 0.117 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 2 | 0.1294 | 2 | 0.1294 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 3 | 0.1245 | 3 | 0.1245 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 2 | 0.0764 | 3 | 0.1146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 1 | 0.0594 | 1 | 0.0594 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 1 | 0.0603 | 1 | 0.0603 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 1 | 0.039 | 1 | 0.039 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | - | - | 1 | 0.0125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 3 | 0.054 | 3 | 0.054 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 14 | 0.2212 | 14 | 0.2212 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 0.0185 | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 1 | 0.0121 | 1 | 0.0121 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 1 | 0.0154 | 1 | 0.0154 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 2 | 0.098 | 3 | 0.147 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 3 | 0.1368 | 3 | 0.1368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 1 | 0.3517 | 1 | 0.3517 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 1 | 0.3416 | 1 | 0.3416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 1 | 0.0509 | 1 | 0.0509 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 1 | 0.3443 | 1 | 0.3443 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 1 | 0.3572 | 1 | 0.3572 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 1 | 0.0039 | 1 | 0.0039 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1 | 0.0165 | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 1 | 0.0015 | 1 | 0.0015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 1 | 0.0067 | 1 | 0.0067 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 1 | 0.0031 | 1 | 0.0031 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 1 | 0.0056 | 1 | 0.0056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 1 | 0.0092 | 1 | 0.0092 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 1 | 0.0111 | 1 | 0.0111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 1 | 0.0398 | 1 | 0.0398 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | - | - | 1 | 0.0292 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 89 | 0.7476 | 102 | 0.8568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 102 | 0.2244 | 102 | 0.2244 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 2 | 2.3672 | 2 | 2.3672 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 2 | 0.4512 | 2 | 0.4512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 2 | 2.3672 | 2 | 2.3672 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 3 | 0.6768 | 3 | 0.6768 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1.1927 | 1 | 1.1927 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 8 | 1.976 | 8 | 1.976 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 6 | 7.1424 | 6 | 7.1424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1.1927 | 1 | 1.1927 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 1 | 1.215 | 1 | 1.215 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 0.2581 | 1 | 0.2581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 1 | 1.2201 | 1 | 1.2201 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 1 | 0.3193 | 1 | 0.3193 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1.1987 | 1 | 1.1987 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 0.2581 | 1 | 0.2581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 1 | 1.235 | 1 | 1.235 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1.7532 | 0 | 0 | 1 | 1.7532 | 1 | 1.7532 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 10 | 17.647 | 7 | 12.3529 | 3 | 5.2941 | 3 | 5.2941 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1.7728 | 1 | 1.7728 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1.7728 | 1 | 1.7728 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 1 | 1.7861 | 0 | 0 | 1 | 1.7861 | 1 | 1.7861 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1.7532 | 1 | 1.7532 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 2 | 0.4118 | 2 | 0.4118 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 1 | 0.3247 | 1 | 0.3247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 10 | 2.223 | 10 | 2.223 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 10 | 2.229 | 10 | 2.229 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 0.2313 | 1 | 0.2313 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 1 | 0.2318 | 1 | 0.2318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 1 | 0.2328 | 1 | 0.2328 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | - | - | 1 | 0.2425 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 0.2313 | 1 | 0.2313 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 1 | 0.2318 | 1 | 0.2318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 1 | 0.3147 | 1 | 0.3147 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 1 | 0.0213 | 1 | 0.0213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 1 | 0.0714 | 1 | 0.0714 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 4 | 0.2676 | 4 | 0.2676 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 4 | 0.07 | 4 | 0.07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | - | - | 2 | 0.6942 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | - | - | 1 | 0.3834 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | - | - | 1 | 0.176 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | - | - | 2 | 0.5576 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | - | - | 1 | 0.2612 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | - | - | 1 | 0.2596 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | - | - | 1 | 0.0616 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | - | - | 2 | 0.7416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | - | - | 1 | 0.2764 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | - | - | 1 | 0.3096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | - | - | 2 | 0.5096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | - | - | 1 | 0.2939 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | - | - | 1 | 0.2574 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 1 | 0.3621 | 1 | 0.3621 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | - | - | 1 | 0.4499 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 37 | 0.0555 | 40 | 0.06 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 24 | 0.0072 | 24 | 0.0072 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 8 | 0.0896 | 8 | 0.0896 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | - | - | 1 | 0.0839 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | - | - | 1 | 0.0792 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | - | - | 1 | 0.0645 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | - | - | 1 | 0.1078 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | - | - | 1 | 0.1 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | - | - | 1 | 0.0886 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | - | - | 1 | 0.0811 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | - | - | 1 | 0.1081 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | - | - | 1 | 0.1003 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | - | - | 1 | 0.0753 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | - | - | 1 | 0.0785 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | - | - | 4 | 0.9152 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | - | - | 4 | 0.84 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | - | - | 2 | 0.3452 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | - | - | 2 | 0.5746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | - | - | 2 | 0.5334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | - | - | 2 | 0.4726 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | - | - | 2 | 0.4328 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | - | - | 2 | 0.5766 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | - | - | 2 | 0.535 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | - | - | 2 | 0.4026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | - | - | 4 | 0.8388 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | - | - | 1 | 0.1734 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | - | - | 1 | 0.2883 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | - | - | 1 | 0.2675 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | - | - | 1 | 0.2371 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | - | - | 1 | 0.2164 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | - | - | 1 | 0.2883 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | - | - | 1 | 0.2675 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | - | - | 1 | 0.2013 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | - | - | 1 | 0.173 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | - | - | 1 | 0.2877 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | - | - | 1 | 0.2671 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | - | - | 1 | 0.2368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | - | - | 1 | 0.2158 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | - | - | 1 | 0.2875 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | - | - | 1 | 0.2668 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | - | - | 1 | 0.2006 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | - | - | 2 | 0.4434 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | - | - | 2 | 0.407 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | - | - | 1 | 0.168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | - | - | 1 | 0.2794 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | - | - | 1 | 0.2593 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | - | - | 1 | 0.2299 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | - | - | 1 | 0.2097 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | - | - | 1 | 0.2792 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | - | - | 1 | 0.2592 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | - | - | 1 | 0.1949 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | - | - | 1 | 0.2032 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | - | - | 1 | 0.0426 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | - | - | 1 | 0.0395 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | - | - | 1 | 0.0576 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | - | - | 1 | 0.0605 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | - | - | 2 | 0.085 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | - | - | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | - | - | 1 | 0.1674 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | - | - | 1 | 0.2787 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | - | - | 1 | 0.2586 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | - | - | 1 | 0.2785 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | - | - | 1 | 0.2585 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | - | - | 1 | 0.0373 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | - | - | 2 | 0.06 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | - | - | 1 | 0.0803 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | - | - | 1 | 0.0731 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | - | - | 1 | 0.0465 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | - | - | 1 | 0.0489 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | - | - | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | - | - | 1 | 0.0472 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | - | - | 1 | 0.0489 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | - | - | 1 | 0.0432 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | - | - | 1 | 0.0824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | - | - | 1 | 0.0541 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | - | - | 1 | 0.0802 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | - | - | 1 | 0.0739 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | - | - | 1 | 0.0367 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | - | - | 1 | 0.2001 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | - | - | 2 | 0.5514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | - | - | 2 | 0.512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | - | - | 2 | 0.5528 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | - | - | 2 | 0.5132 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | - | - | 1 | 0.0697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | - | - | 1 | 0.0418 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | - | - | 1 | 0.0563 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | - | - | 1 | 0.0584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | - | - | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | - | - | 1 | 0.027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | - | - | 1 | 0.0401 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | - | - | 1 | 0.0374 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | - | - | 7 | 1.5372 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | - | - | 7 | 1.4105 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | - | - | 2 | 0.3326 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | - | - | 2 | 0.5532 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | - | - | 2 | 0.5134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | - | - | 2 | 0.4554 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | - | - | 2 | 0.4138 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | - | - | 2 | 0.5514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | - | - | 2 | 0.512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | - | - | 2 | 0.3848 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | - | - | 7 | 1.4091 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | - | - | 1 | 0.1656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | - | - | 1 | 0.2757 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | - | - | 1 | 0.256 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | - | - | 1 | 0.2268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | - | - | 2 | 0.415 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 2 | 0.5524 | 2 | 0.5524 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 1 | 0.2564 | 2 | 0.5128 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | - | - | 2 | 0.3856 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | - | - | 1 | 0.1663 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | - | - | 1 | 0.2766 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | - | - | 1 | 0.2567 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | - | - | 1 | 0.2277 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | - | - | 1 | 0.2077 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | - | - | 1 | 0.2764 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | - | - | 1 | 0.2566 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | - | - | 1 | 0.1931 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | - | - | 1 | 0.1657 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | - | - | 1 | 0.2759 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | - | - | 1 | 0.2561 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | - | - | 1 | 0.227 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | - | - | 1 | 0.2069 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | - | - | 1 | 0.2757 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | - | - | 1 | 0.256 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | - | - | 1 | 0.1924 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | - | - | 1 | 0.1656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | - | - | 1 | 0.2268 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | - | - | 1 | 0.2077 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | - | - | 1 | 0.1931 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | - | - | 1 | 0.1653 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | - | - | 1 | 0.2755 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | - | - | 1 | 0.2557 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | - | - | 1 | 0.2266 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | - | - | 112 | 5.488 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | - | - | 112 | 5.264 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | - | - | 84 | 5.9304 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | - | - | 84 | 1.9824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | - | - | 84 | 1.9236 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | - | - | 1 | 0.0168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | - | - | 3 | 0.0654 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | - | - | 1 | 0.0064 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | - | - | 2 | 0.0354 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | - | - | 2 | 0.0206 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | - | - | 1 | 0.0146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | - | - | 2 | 0.042 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | - | - | 3 | 0.0486 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | - | - | 3 | 0.0573 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | - | - | 4 | 0.056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | - | - | 4 | 0.0156 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | - | - | 4 | 0.066 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | - | - | 4 | 0.0324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | - | - | 2 | 0.0152 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | - | - | 1 | 0.0242 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | - | - | 2 | 0.0282 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | - | - | 2 | 0.0402 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | - | - | 2 | 0.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | - | - | 1 | 0.0334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | - | - | 2 | 0.0594 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | - | - | 2 | 0.0504 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | - | - | 1 | 0.0261 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | - | - | 1 | 0.0174 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | - | - | 1 | 0.0089 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | - | - | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | - | - | 2 | 0.0388 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | - | - | 1 | 0.0137 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | - | - | 1 | 0.0324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | - | - | 1 | 0.027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | - | - | 3 | 0.0609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | - | - | 3 | 0.072 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | - | - | 1 | 0.0166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | - | - | 1 | 0.0544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | - | - | 6 | 0.1092 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | - | - | 6 | 0.1086 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | - | - | 4 | 0.1048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | - | - | 1 | 0.0136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | - | - | 4 | 0.0664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | - | - | 4 | 0.0664 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | - | - | 1 | 0.0431 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | - | - | 3 | 0.0843 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | - | - | 4 | 0.0204 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | - | - | 1 | 0.0254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | - | - | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | - | - | 1 | 0.0724 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | - | - | 1 | 0.0401 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | - | - | 1 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | - | - | 2 | 0.0324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | - | - | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | - | - | 1 | 0.0204 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | - | - | 3 | 0.0939 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | - | - | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | - | - | 1 | 0.018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | - | - | 1 | 0.0153 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | - | - | 1 | 0.0213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | - | - | 1 | 0.0392 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | - | - | 1 | 0.015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | - | - | 1 | 0.015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | - | - | 1 | 0.0136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | - | - | 2 | 0.0598 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | - | - | 4 | 0.1248 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | - | - | 1 | 0.0192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | - | - | 4 | 0.1248 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | - | - | 1 | 0.0192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | - | - | 1 | 0.0171 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | - | - | 1 | 0.0171 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | - | - | 2 | 0.0454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | - | - | 2 | 0.0454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | - | - | 2 | 0.0332 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | - | - | 1 | 0.0166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | - | - | 1 | 0.0062 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | - | - | 1 | 0.0062 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | - | - | 1 | 0.0169 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | - | - | 2 | 0.0564 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | - | - | 1 | 0.0197 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | - | - | 1 | 0.0197 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | - | - | 4 | 0.0424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | - | - | 4 | 0.0424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 5 | 0.1215 | 56 | 1.3608 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | - | - | 4 | 0.0048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 1 | 0.0212 | 1 | 0.0212 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 5 | 0.106 | 5 | 0.106 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 1 | 0.0209 | 1 | 0.0209 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 1 | 0.109 | 1 | 0.109 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 5 | 0.545 | 5 | 0.545 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 4 | 0.4372 | 4 | 0.4372 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 18 | 1.9548 | 18 | 1.9548 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 12 | 1.2612 | 12 | 1.2612 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 2 | 0.2116 | 2 | 0.2116 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 42 | 4.368 | 42 | 4.368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 8 | 0.8384 | 8 | 0.8384 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 1 | 0.1044 | 1 | 0.1044 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 5 | 0.522 | 5 | 0.522 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 1 | 0.0165 | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 1 | 0.0168 | 1 | 0.0168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 5 | 0.084 | 5 | 0.084 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 1 | 0.0461 | 1 | 0.0461 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 28 | 0.028 | 28 | 0.028 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 26 | 0.1326 | 26 | 0.1326 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 24 | 0.012 | 24 | 0.012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 7 | 1.3419 | 7 | 1.3419 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 1 | 0.1917 | 1 | 0.1917 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 4 | 0.7456 | 4 | 0.7456 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 16 | 2.96 | 16 | 2.96 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 4 | 1.2984 | 4 | 1.2984 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 2 | 0.629 | 2 | 0.629 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 6 | 1.869 | 6 | 1.869 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 1 | 0.544 | 1 | 0.544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 8 | 4.124 | 8 | 4.124 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 1 | 0.5782 | 1 | 0.5782 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 3 | 0.798 | 3 | 0.798 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 1 | 0.266 | 1 | 0.266 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 2 | 0.5152 | 2 | 0.5152 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 7 | 1.7871 | 7 | 1.7871 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 1 | 0.2715 | 1 | 0.2715 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 1 | 0.3254 | 1 | 0.3254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 0.2746 | 1 | 0.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 1 | 0.2665 | 1 | 0.2665 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 1 | 0.2645 | 1 | 0.2645 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 1 | 0.2643 | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 1 | 0.2643 | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 1 | 0.2623 | 1 | 0.2623 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 1 | 0.2643 | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 1 | 0.2643 | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 1 | 0.2614 | 1 | 0.2614 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 1 | 0.2655 | 1 | 0.2655 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 1 | 0.3048 | 1 | 0.3048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 1 | 0.2956 | 1 | 0.2956 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 2 | 0.483 | 3 | 0.7245 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 2 | 0.4668 | 2 | 0.4668 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 6 | 1.3884 | 7 | 1.6198 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 1 | 0.2764 | 1 | 0.2764 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 1 | 0.2296 | 1 | 0.2296 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 3 | 0.564 | 3 | 0.564 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 2 | 0.365 | 2 | 0.365 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 7 | 1.267 | 7 | 1.267 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 1 | 0.2155 | 1 | 0.2155 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 1 | 0.0194 | 1 | 0.0194 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 4 | 0.0844 | 4 | 0.0844 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 1 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 2 | 0.2336 | 2 | 0.2336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 6 | 0.711 | 6 | 0.711 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 8 | 0.9744 | 8 | 0.9744 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 4 | 0.474 | 4 | 0.474 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 2 | 0.2336 | 2 | 0.2336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 2 | 0.245 | 2 | 0.245 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 2 | 0.241 | 2 | 0.241 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 1 | 0.1129 | 1 | 0.1129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 4 | 0.4584 | 4 | 0.4584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 3 | 0.354 | 4 | 0.472 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 2 | 0.2292 | 2 | 0.2292 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 1 | 0.1129 | 1 | 0.1129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 4 | 0.4472 | 4 | 0.4472 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 16 | 1.8144 | 16 | 1.8144 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 16 | 1.8688 | 16 | 1.8688 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 8 | 0.9072 | 8 | 0.9072 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 4 | 0.4472 | 4 | 0.4472 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 1 | 0.0198 | 1 | 0.0198 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 4 | 0.0644 | 4 | 0.0644 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 1 | 0.0143 | 1 | 0.0143 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 7 | 0.1043 | 7 | 0.1043 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 18 | 0.0864 | 18 | 0.0864 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 16 | 3.7616 | 16 | 3.7616 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 15 | 3.4815 | 16 | 3.7136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 4 | 0.9604 | 4 | 0.9604 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 2 | 0.46 | 2 | 0.46 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 2 | 0.7546 | 2 | 0.7546 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 1 | 0.2127 | 1 | 0.2127 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 2 | 0.4298 | 2 | 0.4298 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 1 | 0.2127 | 1 | 0.2127 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 2 | 0.2076 | 2 | 0.2076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 2 | 0.2134 | 2 | 0.2134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 8 | 0.44 | 8 | 0.44 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 4 | 0.2156 | 4 | 0.2156 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 17 | 0.9095 | 17 | 0.9095 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 1 | 0.0464 | 1 | 0.0464 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 1 | 0.0492 | 1 | 0.0492 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1 | 0.0526 | 1 | 0.0526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 1 | 0.0373 | 1 | 0.0373 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 2 | 0.0714 | 2 | 0.0714 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 1 | 0.0295 | 1 | 0.0295 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 1 | 0.0247 | 1 | 0.0247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 2 | 0.4336 | 2 | 0.4336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 1 | 0.2192 | 1 | 0.2192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 1 | 0.2192 | 1 | 0.2192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 1 | 0.2771 | 1 | 0.2771 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 1 | 0.4274 | 1 | 0.4274 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 1 | 0.3229 | 1 | 0.3229 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 1 | 0.4731 | 1 | 0.4731 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1 | 0.0611 | 1 | 0.0611 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 1 | 0.0611 | 1 | 0.0611 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 10 | 0.289 | 12 | 0.3468 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 1 | 0.036 | 1 | 0.036 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 1 | 0.0459 | 1 | 0.0459 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 1 | 0.0094 | 2 | 0.0188 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 2 | 0.0176 | 2 | 0.0176 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 12 | 0.1308 | 14 | 0.1526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 1 | 0.0104 | 2 | 0.0208 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 12 | 0.1056 | 12 | 0.1056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 12 | 0.126 | 12 | 0.126 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 4 | 5.886 | 4 | 5.886 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 7 | 9.9036 | 7 | 9.9036 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 2 | 2.8556 | 2 | 2.8556 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 128 | 0.2048 | 128 | 0.2048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 16 | 0.016 | 16 | 0.016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
3 | 527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | - | - | 8 | 0.3816 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 13 | 0.5915 | 13 | 0.5915 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | - | - | 1 | 0.0706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 1 | 4.7016 | 1 | 4.7016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 1 | 4.5512 | 2 | 9.1024 | 1 | 4.5512 | 1 | 4.5512 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9.0712 | 2 | 9.0712 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 1 | 4.5265 | 1 | 4.5265 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | - | - | 1 | 4.5421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 1 | 4.5265 | 1 | 4.5265 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 1 | 4.5421 | 1 | 4.5421 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 | 1 | 4.5529 | 1 | 4.5529 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 | 1 | 4.3819 | 0 | 0 | 1 | 4.3819 | 1 | 4.3819 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 | 1 | 4.416 | 1 | 4.416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 | - | - | 1 | 2.3125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 | - | - | 1 | 0.1866 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 | - | - | 1 | 0.1866 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 | - | - | 2 | 0.3732 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 | - | - | 1 | 0.6583 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 | - | - | 1 | 0.6706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 | - | - | 2 | 1.3404 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 | - | - | 1 | 0.6472 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 | 1 | 0.6595 | 1 | 0.6595 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 1 | 0.6458 | 2 | 1.2916 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 | 1 | 0.6458 | 1 | 0.6458 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 | 1 | 0.6581 | 1 | 0.6581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 | - | - | 2 | 1.3166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | - | - | 2 | 1.3166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | - | - | 2 | 1.3412 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 | - | - | 2 | 1.2916 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | - | - | 2 | 1.2916 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | - | - | 2 | 1.3162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 | - | - | 2 | 1.2916 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | - | - | 2 | 1.3166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 | 1 | 0.6912 | 1 | 0.6912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 | - | - | 1 | 0.6789 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 | - | - | 1 | 0.6787 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 | 1 | 0.6676 | 1 | 0.6676 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 | 1 | 0.6799 | 1 | 0.6799 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 | - | - | 1 | 0.6555 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 | - | - | 1 | 0.6686 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 | - | - | 1 | 0.6706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 | 1 | 0.6583 | 1 | 0.6583 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 | - | - | 1 | 0.6706 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 | - | - | 1 | 0.3249 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 | - | - | 1 | 0.3237 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 | - | - | 1 | 0.3253 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 | - | - | 1 | 0.3349 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | - | - | 4 | 1.2624 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | - | - | 4 | 1.2576 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 | - | - | 1 | 0.3697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 | - | - | 1 | 0.3697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 | - | - | 1 | 0.3697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 | - | - | 1 | 0.3697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 | - | - | 1 | 0.0304 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 | 3 | 0.099 | 7 | 0.231 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 73 | 8.6432 | 75 | 8.88 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | 1 | 0.0223 | 1 | 0.0223 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 | - | - | 1 | 0.035 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 | 1 | 0.0463 | 1 | 0.0463 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 | - | - | 1 | 0.0405 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 9 | 0.4527 | 9 | 0.4527 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 | 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 | - | - | 1 | 0.0463 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | - | - | 1 | 0.0405 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 | - | - | 1 | 0.0428 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 | - | - | 1 | 0.0302 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | - | - | 1 | 0.0302 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 | - | - | 2 | 0.0856 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 | - | - | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | - | - | 1 | 0.0382 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 | - | - | 1 | 0.0475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 | - | - | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 1 | 0.122 | 1 | 0.122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 | 1 | 0.0417 | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 | - | - | 1 | 0.0382 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 0.0475 | 1 | 0.0475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 | - | - | 1 | 0.035 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 | - | - | 2 | 0.0446 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 | - | - | 1 | 0.0172 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 | 1 | 0.125 | 1 | 0.125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 | - | - | 2 | 0.0568 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 | - | - | 4 | 0.3052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 | 1 | 0.048 | 2 | 0.096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 | 2 | 0.1426 | 2 | 0.1426 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 | - | - | 4 | 0.3216 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 | 4 | 0.3056 | 4 | 0.3056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 | 3 | 0.2346 | 3 | 0.2346 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 | 2 | 0.1564 | 2 | 0.1564 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 | 1 | 0.048 | 2 | 0.096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 | 1 | 0.0763 | 4 | 0.3052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 | 1 | 0.0289 | 2 | 0.0578 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 | - | - | 1 | 0.2703 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | - | - | 1 | 3.7574 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 2 | 7.5274 | 8 | 30.1096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | - | - | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | - | - | 1 | 3.7853 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | - | - | 1 | 3.7969 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | - | - | 1 | 3.7637 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 1 | 1.6369 | 1 | 1.6369 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 | - | - | 2 | 1.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 | - | - | 2 | 1.2746 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | - | - | 1 | 0.7912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | - | - | 3 | 0.054 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | - | - | 14 | 0.2212 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 1 | 0.0185 | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 | - | - | 1 | 0.0121 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 | - | - | 1 | 0.0154 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 | - | - | 3 | 0.147 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 | 2 | 0.0912 | 3 | 0.1368 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 | - | - | 24 | 0.3888 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 | - | - | 2 | 0.0508 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 | - | - | 1 | 0.0156 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 | - | - | 4 | 0.0712 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 | - | - | 4 | 0.0712 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 | - | - | 1 | 0.0686 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 | - | - | 3 | 0.1893 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 | - | - | 4 | 0.2656 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 | - | - | 4 | 0.0596 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 | - | - | 1 | 0.0219 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 | - | - | 2 | 0.0312 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 | - | - | 1 | 0.0318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 | - | - | 1 | 0.0391 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 | - | - | 5 | 0.1815 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | - | - | 1 | 0.3517 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | - | - | 1 | 0.3416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | - | - | 1 | 0.0509 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | - | - | 1 | 0.3443 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | - | - | 1 | 0.3572 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 | - | - | 1 | 0.3429 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | - | - | 1 | 0.0039 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | - | - | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | - | - | 1 | 0.0015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | - | - | 1 | 0.0067 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | - | - | 1 | 0.0031 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | - | - | 1 | 0.0056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | - | - | 1 | 0.0092 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | - | - | 1 | 0.0111 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | - | - | 1 | 0.0398 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | - | - | 1 | 0.0292 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | - | - | 66 | 0.5544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | - | - | 66 | 0.1452 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | - | - | 40 | 0.084 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | - | - | 40 | 0.028 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 | - | - | 8 | 0.0824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 | - | - | 48 | 0.096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | - | - | 1 | 1.1836 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 | - | - | 1 | 0.2256 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | - | - | 1 | 1.1836 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 1 | 0.2256 | 2 | 0.4512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 4 | 4.7616 | 6 | 7.1424 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | - | - | 6 | 1.482 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 | - | - | 1 | 1.215 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 0.2581 | 1 | 0.2581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | - | - | 1 | 1.2201 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 | - | - | 1 | 0.3193 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | - | - | 1 | 1.1987 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 | - | - | 1 | 0.2581 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 | - | - | 1 | 1.235 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 1 | 1.5755 | 1 | 1.5755 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 | 1 | 0.2324 | 1 | 0.2324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 1 | 1.5755 | 1 | 1.5755 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 | - | - | 1 | 0.2358 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | - | - | 1 | 1.2027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 | - | - | 1 | 0.2435 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | - | - | 1 | 1.2027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 | - | - | 1 | 0.2475 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1.7532 | 1 | 1.7532 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 12 | 21.1764 | 8 | 14.1176 | 2 | 3.5294 | 2 | 3.5294 | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 1 | 1.7861 | 1 | 1.7861 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 1 | 1.7792 | 1 | 1.7792 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 | - | - | 1 | 1.4763 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 | - | - | 1 | 1.4929 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 | - | - | 1 | 0.2059 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 | 1 | 0.3147 | 1 | 0.3147 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 5 | 1.1115 | 9 | 2.0007 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 1 | 0.2229 | 9 | 2.0061 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | - | - | 1 | 0.2313 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | - | - | 1 | 0.2318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | - | - | 1 | 0.2328 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | - | - | 1 | 0.2425 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | - | - | 1 | 0.2313 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | - | - | 1 | 0.2318 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | - | - | 4 | 0.2676 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | - | - | 4 | 0.07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | - | - | 2 | 0.5576 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 | - | - | 1 | 0.2612 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 | - | - | 1 | 0.2596 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | - | - | 1 | 0.0616 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | - | - | 2 | 0.7416 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | - | - | 1 | 0.2764 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | - | - | 1 | 0.3096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 | - | - | 1 | 0.3689 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 | - | - | 1 | 0.2388 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | - | - | 1 | 0.4499 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | - | - | 40 | 0.06 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | - | - | 24 | 0.0072 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | - | - | 8 | 0.0896 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 | - | - | 2 | 0.0528 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 | - | - | 1 | 0.0654 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 | - | - | 1 | 0.0623 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 | - | - | 1 | 0.051 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 | - | - | 1 | 0.0851 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 | - | - | 1 | 0.079 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 | - | - | 1 | 0.07 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 | - | - | 1 | 0.0638 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 | - | - | 1 | 0.0851 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 | - | - | 1 | 0.079 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 | - | - | 1 | 0.0593 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 | - | - | 1 | 0.0616 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | - | - | 11 | 2.4156 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | - | - | 11 | 2.2165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | - | - | 3 | 0.4968 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | - | - | 3 | 0.8271 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | - | - | 3 | 0.768 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | - | - | 2 | 0.4536 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 | - | - | 1 | 0.2063 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 | - | - | 1 | 0.2751 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 | - | - | 1 | 0.2553 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 | - | - | 1 | 0.1918 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | - | - | 10 | 2.013 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 | - | - | 1 | 0.1657 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | - | - | 2 | 0.5518 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | - | - | 2 | 0.5122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 | - | - | 1 | 0.2269 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 | - | - | 1 | 0.2077 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 | - | - | 1 | 0.2764 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 | - | - | 1 | 0.2566 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 | - | - | 1 | 0.1931 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | - | - | 2 | 0.3326 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | - | - | 2 | 0.5532 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | - | - | 2 | 0.5134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | - | - | 2 | 0.4554 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 | - | - | 1 | 0.2069 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 | - | - | 1 | 0.2757 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 | - | - | 1 | 0.256 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 | - | - | 1 | 0.1924 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | - | - | 2 | 0.3312 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | - | - | 2 | 0.5514 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | - | - | 2 | 0.512 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | - | - | 2 | 0.4536 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 | - | - | 1 | 0.2078 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 | - | - | 1 | 0.2766 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 | - | - | 1 | 0.2567 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 | - | - | 1 | 0.1932 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | - | - | 2 | 0.3326 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | - | - | 2 | 0.5532 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | - | - | 2 | 0.5134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | - | - | 2 | 0.4554 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 | - | - | 1 | 0.2074 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 | - | - | 1 | 0.2761 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 | - | - | 1 | 0.2563 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 | - | - | 1 | 0.1928 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 | - | - | 1 | 0.0401 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 | - | - | 1 | 0.0374 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 | - | - | 1 | 0.0556 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 | - | - | 1 | 0.0584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | - | - | 2 | 0.085 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 | - | - | 1 | 0.0418 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 | - | - | 1 | 0.2757 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 | - | - | 1 | 0.256 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | - | - | 2 | 0.0912 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | - | - | 2 | 0.06 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 | - | - | 1 | 0.0802 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 | - | - | 1 | 0.0731 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 | - | - | 1 | 0.0466 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 | - | - | 1 | 0.0489 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 | - | - | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 | - | - | 1 | 0.052 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 | - | - | 1 | 0.0489 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 | - | - | 1 | 0.0432 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 | - | - | 1 | 0.0824 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 | - | - | 1 | 0.0542 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 | - | - | 1 | 0.0803 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 | - | - | 1 | 0.0818 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 | - | - | 1 | 0.2001 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 | - | - | 1 | 0.2773 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 | - | - | 1 | 0.2574 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 | - | - | 1 | 0.0697 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 | - | - | 1 | 0.0518 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 | - | - | 1 | 0.0621 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 | - | - | 1 | 0.0584 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 | - | - | 1 | 0.0417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 | - | - | 1 | 0.0272 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 | - | - | 1 | 0.0403 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 | - | - | 1 | 0.0413 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | - | - | 5 | 1.1535 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 | - | - | 1 | 0.2815 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 | - | - | 1 | 0.2616 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | - | - | 5 | 1.069 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 | - | - | 1 | 0.2816 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 | - | - | 1 | 0.2617 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 | - | - | 1 | 0.2816 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 | - | - | 1 | 0.2617 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 | - | - | 1 | 0.2814 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 | - | - | 1 | 0.2615 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 | - | - | 1 | 0.1655 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 | - | - | 1 | 0.2755 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 | - | - | 1 | 0.2559 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 | - | - | 1 | 0.2267 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 | - | - | 1 | 0.2816 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 | - | - | 1 | 0.2617 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 | - | - | 8 | 0.9632 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 | - | - | 2 | 0.121 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 | - | - | 2 | 0.1122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 | - | - | 8 | 0.4056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 | - | - | 1 | 0.0508 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 | - | - | 1 | 0.1185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 | - | - | 1 | 0.1254 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 | - | - | 2 | 0.2516 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 | - | - | 4 | 0.0348 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 | - | - | 2 | 0.3674 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 | - | - | 2 | 0.129 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 | - | - | 1 | 0.0507 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 | - | - | 1 | 0.1305 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 | - | - | 1 | 0.1311 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 | - | - | 1 | 0.1326 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 | - | - | 1 | 0.161 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 | - | - | 1 | 0.1485 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 | - | - | 1 | 0.1376 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 | - | - | 1 | 0.1303 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 | - | - | 1 | 0.0491 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 | - | - | 2 | 0.1238 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 | - | - | 2 | 0.1146 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 | - | - | 1 | 0.0107 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 | - | - | 3 | 0.0768 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 | - | - | 1 | 0.0266 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 | - | - | 2 | 0.0724 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 | - | - | 1 | 0.0321 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 | - | - | 1 | 0.0309 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 | - | - | 2 | 0.0674 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 | - | - | 1 | 0.017 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | - | - | 100 | 4.9 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | - | - | 100 | 4.7 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | - | - | 77 | 5.4362 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | - | - | 74 | 1.7464 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | - | - | 74 | 1.6946 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | - | - | 1 | 0.0168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | - | - | 3 | 0.0654 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | - | - | 1 | 0.0064 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | - | - | 2 | 0.0354 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | - | - | 2 | 0.0206 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 | 71.5 | - | - | 1 | 0.0715 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | - | - | 2 | 0.0282 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | - | - | 2 | 0.0402 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | - | - | 2 | 0.04 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 | - | - | 1 | 0.0334 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | - | - | 2 | 0.0594 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | - | - | 2 | 0.0504 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 | - | - | 1 | 0.0261 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 | - | - | 1 | 0.0174 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | - | - | 1 | 0.0089 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 | - | - | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 | - | - | 2 | 0.0388 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 | - | - | 1 | 0.0137 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 | - | - | 1 | 0.0324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 | - | - | 1 | 0.027 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 | - | - | 2 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 | - | - | 3 | 0.0609 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 | - | - | 3 | 0.072 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 | - | - | 1 | 0.0166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 | - | - | 1 | 0.0076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 | - | - | 1 | 0.0724 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 | - | - | 1 | 0.0401 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 | - | - | 1 | 0.0162 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | - | - | 2 | 0.0324 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 | - | - | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 | - | - | 1 | 0.0204 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | - | - | 3 | 0.0939 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | - | - | 1 | 0.0185 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 | - | - | 3 | 0.0543 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 | - | - | 3 | 0.0546 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 | - | - | 1 | 0.018 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 | - | - | 1 | 0.0153 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 | - | - | 1 | 0.0213 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 | - | - | 1 | 0.0392 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 | - | - | 2 | 0.0102 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 | - | - | 1 | 0.015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 | - | - | 1 | 0.015 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 | - | - | 1 | 0.0136 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 | - | - | 2 | 0.0598 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 | - | - | 12 | 0.4068 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 | - | - | 4 | 0.126 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 | - | - | 1 | 0.0051 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 | - | - | 2 | 0.0338 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 | - | - | 1 | 0.0051 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 | - | - | 2 | 0.0348 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 | - | - | 2 | 0.0734 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 | - | - | 1 | 0.0199 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 | - | - | 1 | 0.0063 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | - | - | 2 | 0.0454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | - | - | 2 | 0.0454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | - | - | 2 | 0.0332 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 | - | - | 1 | 0.0166 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 | - | - | 1 | 0.0062 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 | - | - | 1 | 0.0062 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 | - | - | 1 | 0.0169 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 | - | - | 2 | 0.0564 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 | - | - | 2 | 0.0624 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 | - | - | 2 | 0.0624 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 | - | - | 1 | 0.0251 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | - | - | 50 | 1.215 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | - | - | 2 | 0.0164 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 | - | - | 1 | 0.0168 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 | - | - | 5 | 0.084 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 | - | - | 1 | 0.0165 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 | - | - | 1 | 0.1044 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 | 4 | 0.4176 | 5 | 0.522 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 6 | 0.6288 | 12 | 1.2576 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 32 | 3.328 | 66 | 6.864 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 | - | - | 1 | 0.0878 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 | - | - | 1 | 0.0875 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 | - | - | 5 | 0.4455 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | - | - | 1 | 0.0461 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | - | - | 26 | 0.026 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | - | - | 22 | 0.1122 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 | - | - | 2 | 0.007 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 24 | 0.012 | 24 | 0.012 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 1 | 0.185 | 24 | 4.44 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 | 2 | 0.2364 | 2 | 0.2364 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 10 | 3.115 | 10 | 3.115 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 | - | - | 1 | 0.3397 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 | - | - | 2 | 0.2046 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 1 | 0.544 | 1 | 0.544 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 2 | 1.031 | 6 | 3.093 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | - | - | 1 | 0.5782 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 | 1 | 0.5042 | 1 | 0.5042 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 | - | - | 1 | 0.5154 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | - | - | 11 | 2.8083 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 | - | - | 1 | 0.2715 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 | 1 | 0.1646 | 1 | 0.1646 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 | - | - | 1 | 0.1632 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 | - | - | 1 | 0.3048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 | - | - | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 | - | - | 1 | 0.2623 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 | - | - | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 | - | - | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 | - | - | 1 | 0.2614 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 | - | - | 1 | 0.265 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | - | - | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 | - | - | 1 | 0.2633 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 | - | - | 1 | 0.2633 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | - | - | 1 | 0.2643 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 | - | - | 1 | 0.2633 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 | 1 | 0.1784 | 1 | 0.1784 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 | - | - | 1 | 0.2764 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | - | - | 11 | 2.5454 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 | - | - | 1 | 0.1515 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 | - | - | 1 | 0.2155 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | - | - | 11 | 1.991 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 | - | - | 1 | 0.125 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 | - | - | 1 | 0.0143 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 | - | - | 4 | 0.0644 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 | - | - | 1 | 0.0198 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | - | - | 6 | 0.6708 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 17 | 1.9278 | 24 | 2.7216 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 4 | 0.4672 | 24 | 2.8032 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 11 | 1.2474 | 12 | 1.3608 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | - | - | 6 | 0.6708 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 | - | - | 2 | 0.1526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 | - | - | 1 | 0.0733 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 | - | - | 2 | 0.1538 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 | - | - | 1 | 0.0737 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 | - | - | 1 | 0.0123 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 | - | - | 3 | 0.0357 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 | - | - | 1 | 0.0108 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 | - | - | 1 | 0.0155 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 | - | - | 3 | 0.045 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 | - | - | 1 | 0.0139 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | - | - | 7 | 0.1043 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 18 | 0.0864 | 18 | 0.0864 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 8 | 1.8808 | 14 | 3.2914 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 14 | 3.2494 | 14 | 3.2494 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 | - | - | 2 | 0.4778 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | - | - | 4 | 0.9604 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | - | - | 2 | 0.46 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | - | - | 2 | 0.7546 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | - | - | 1 | 0.2127 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | - | - | 2 | 0.4298 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | - | - | 1 | 0.2127 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | - | - | 2 | 0.2076 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | - | - | 2 | 0.2134 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 | - | - | 4 | 0.1808 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 25 | 1.3375 | 25 | 1.3375 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 | - | - | 1 | 0.0464 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 | 1 | 0.0485 | 1 | 0.0485 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 | 1 | 0.0526 | 1 | 0.0526 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 | - | - | 1 | 0.0373 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 | - | - | 1 | 0.0357 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 | - | - | 1 | 0.0301 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 | - | - | 1 | 0.0352 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 | - | - | 1 | 0.0247 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 | 1 | 0.0699 | 1 | 0.0699 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | - | - | 2 | 0.4336 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 1 | 0.2192 | 1 | 0.2192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | - | - | 1 | 0.2192 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 | - | - | 1 | 0.3229 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 | - | - | 1 | 0.4731 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | - | - | 1 | 0.0611 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 | - | - | 1 | 0.2371 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | - | - | 12 | 0.3468 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | - | - | 1 | 0.036 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | - | - | 1 | 0.0459 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 | - | - | 1 | 0.0094 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 | - | - | 1 | 0.0088 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | - | - | 13 | 0.1417 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 | - | - | 1 | 0.0104 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | - | - | 12 | 0.1056 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | - | - | 12 | 0.126 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 | - | - | 1 | 0.0096 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 | - | - | 1 | 0.0093 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 | - | - | 2 | 0.0216 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 | - | - | 1 | 0.0131 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 | - | - | 2 | 0.016 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 | - | - | 1 | 0.0124 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | - | - | 11 | 15.5628 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | - | - | 128 | 0.2048 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 | - | - | 8 | 0.008 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | - | - | 8 | 0.3816 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
4 | 522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 | - | - | 4 | 0.0936 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - |  | 0 |  | 0 | - | -
|  |  | ИТОГО: | 11389 | 716299.3 | 1895015.5 | 6201 | 1458.6627 | 8870 | 1124.2936 | 2519 | 770.7219 | 218 | 413.5124 | 15 | 56.277 | 898 | 2.0789 | 497 | 64.9234 | 882 | 220.7572 | 9 | 13.173
220.758
-0.0008

## Лист1
Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес, кг | Размер
507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | труба кв. 100х5. L=1000 | 1 шт у лестницы
508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | уголок 63х5, L= 1000
550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | труба кв. 140х5. L=2700
551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | труба кв. 100х5. L=1960
552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | труба кв. 100х5. L=2818 | лестница
553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | труба кв. 100х5. L=3180 | лестница
554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | уголок 63х5, L= 2680
555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | уголок 63х5, L= 1820
556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | уголок 63х5, L= 2260
557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | уголок 63х5, L= 2160
558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | уголок 63х5, L= 3440
559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | уголок 63х5, L= 1580
560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | уголок 63х5, L= 1440
561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | уголок 63х5, L= 2590
562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | уголок 63х5, L= 1835
563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | уголок 63х5, L= 2175
564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | уголок 63х5, L= 1960