## Лист1
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Вес | с коэф | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 20% выверка и рихтовка | 10% ИД
1 | Укрупненная сборка О элементы | т | 33.7732 | 35.1241 | 12.2934 | 10.5372 | 7.0248 | 3.5124
2 | Укрупненная сборка С элементы | т | 231.68 | 240.9472 | 84.3315 | 72.2842 | 48.1894 | 24.0947 | 14.6765 | укрупненка оставшихся С элементов
3 | Укрупненная сборка колонны и надколонники | т | 24.702 | 25.6901 | 8.9915 | 5.0072 | 5.138 | 2.569
4 | Монтаж элементов 1-5 ось | т | 22.4765 | 23.3756 | 8.1814 | 7.0127 | 4.6751 | 2.3376
Итого |  |  | 312.6317 | 325.137 | 113.7979 | 94.8413 | 65.0274 | 32.5137
| КС-2 №1 от 19.12.2025г. |  |  |  | 81.95
| КС-2 №2 от 03.02.2026г. |  |  |  | 54.4066 | 126.6908
| "О"элемент | 33.77 | на 0,35 | на 0,3 | на 0,2 | на 0,1
| колонны | 15.2324 | 5.5446 | 4.7525 | 3.1683 | 1.5842 | 4.7525
| покрытие | 8.2088 | 2.988 | 2.5611 | 1.7074 | 0.85372 | 2.5611
| перекрытие | 10.332 | 3.7608 | 3.2236 | 2.1491 | 1.0745 | 3.2236
| "С"элемент | 231.68 | на 0,35 | на 0,3 | на 0,2 | на 0,1
| колонны | 40.6287 | 14.7888 | 12.6762 | 8.4508 | 4.2254
| покрытие | 86.6551 | 31.5425 | 27.0364 | 18.0243 | 9.0121
| перекрытие | 104.4003 | 38.0017 | 32.5729 | 21.7153 | 10.8576
| Колонны с надк. | 24.702 | на 0,35 | на 0,3 | на 0,2 | на 0,1
| колонны | 20.776 | 7.5625 | 6.4821 | 4.3214 | 2.1607 | 7.5625 | 5.0072
| накдлок. | 3.926 | 1.4291 | 1.2249 | 0.81661 | 0.4083 | 1.4291
| Монтаж элементов 1-5 ось | 22.4765 | на 0,35 | на 0,3 | на 0,2 | на 0,1
|  | 21.005 | 7.6458 | 6.5536 | 4.369 | 2.1845 | 7.6458 | 6.5536
| ферма | 1.4715 | 0.53563 | 0.45911 | 0.30607 | 0.15304 | 0.53563 | 0.45911
| Антикор. | ГФ,м2 | ПФ,м2
|  | 34.22 | 34.22
Note on G8: Мария Чудотворцева: без 1 оси
Note on J8: Ivanov Andrey: нужно скорректировать объём под смонтированные колонны с 1 по 5 ось

## декабрь
с | "С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
1 | Укрупненная сборка О элементы с 1-4 ось | т | 33.77 | 35.1208 | 12.2934
| колонны | т | 15.232 | 15.8413 | 5.5444
| покрытие | т | 8.209 | 8.5374 | 2.9881
| перекрытие | т | 10.332 | 10.7453 | 3.7608
2 | Укрупненная сборка С элементы 4,5-9 оси | т | 100.6558 | 104.682 | 36.6387
| колонны | т | 17.6714 | 18.3783 | 6.4324
| покрытие | т | 37.7185 | 39.2272 | 13.7295
| перекрытие | т | 45.2659 | 47.0765 | 16.4768
3 | Укрупненная сборка С элементы 2 оч | т | 90.7089 | 94.3373 | 33.018
| колонны 10,5-11,5; 14,5; 15,5; 16,5; 18,5; 19,5; 20,5 | т | 15.8904 | 16.526 | 5.7841
| покрытие 10,5-11,5; 14,5; 15,5; 16,5; 18,5; 19,5; 20,5 | т | 33.8733 | 35.2282 | 12.3299
| перекрытие 10,5-11,5; 14,5; 15,5; 16,5; 18,5; 19,5; 20,5 | т | 40.9452 | 42.583 | 14.9041
| Итого |  |  |  | 81.9501

## февраль
с | "С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
1 | Укрупненная сборка О элементы | т | 33.77 | 35.1208 |  | 10.5372
| колонны | т | 15.232 | 15.8413 |  | 4.7524
| покрытие | т | 8.209 | 8.5374 |  | 2.5612
| перекрытие | т | 10.332 | 10.7453 |  | 3.2236
2 | С элементы | т | 231.68 | 240.9472 |  | 72.2854
| колонны 4,5-9; 10,5-12; 14,5; 15,5; 16,5; 18,5; 19,5; 20,5; 22,5; 23,5; 24,5 | т | 40.629 | 42.2542 |  | 12.6762
| покрытие 4,5-9; 10,5-12; 14,5; 15,5; 16,5; 18,5; 19,5; 20,5; 22,5; 23,5; 24,5 | т | 86.6551 | 90.1213 |  | 27.0364
| перекрытие 4,5-9; 10,5-12; 14,5; 15,5; 16,5; 18,5; 19,5; 20,5; 22,5; 23,5; 24,5 | т | 104.4 | 108.576 |  | 32.5728
3 | С элементы 2 оч | т | 40.32 | 41.9328 | 14.68
| колонны 12; 22,5; 23,5; 24,5 | т | 7.0669 | 7.3496 | 2.57
| покрытие 12; 22,5; 23,5; 24,5 | т | 15.0633 | 15.6658 | 5.48
| перекрытие 12; 22,5; 23,5; 24,5 | т | 18.1892 | 18.9168 | 6.62
4 | колонны и надколонник | т | 24.7 | 25.688 | 8.99
| колонны без 1 оси, 2-9 | т | 20.776 | 21.607 | 7.56
| надколонник без 1 оч, 2-9 | т | 3.926 | 4.083 | 1.43
5 | колонны и надколонник | т | 16.6908 | 17.3584 |  | 5.208
| колонны 1-5 оси | т | 14.6877 | 15.2752 |  | 4.583
| надколонник 2-5оси | т | 2.0031 | 2.0832 |  | 0.625
6 | Монтаж элементов 1-5 ось | т | 22.477 | 23.3761 | 8.18 | 7.01
| связи | т | 21.005 | 21.8452 | 7.65 | 6.554
| ферма | т | 1.47 | 1.5288 | 0.54 | 0.459
| Итого |  |  |  |  | 126.8906

## март1
с | "С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
| Укрупненная сборка О элементы | т | 33.77 | 35.1208 |  |  | 8.781
| колонны | т | 15.232 | 15.8413 |  |  | 3.9603
| покрытие | т | 8.209 | 8.5374 |  |  | 2.1343
| перекрытие | т | 10.332 | 10.7453 |  |  | 2.6863
| "С" - элементы 4,5-9 | т | 100.6558 | 104.682 |  |  | 26.1705
| колонны | т | 17.6714 | 18.3783 |  |  | 4.5946
| покрытие | т | 37.7185 | 39.2272 |  |  | 9.8068
| перекрытие | т | 45.2659 | 47.0765 |  |  | 11.7691
| "С" - элементы (10; 12,5-13) | т | 30.2397 | 31.4493 | 11.0073 | 9.4348 | 7.8623
| колонны | т | 5.2826 | 5.4939 | 1.9229 | 1.6482 | 1.3735
| покрытие | т | 11.3179 | 11.7706 | 4.1197 | 3.5312 | 2.9427
| перекрытие | т | 13.6392 | 14.1848 | 4.9647 | 4.2554 | 3.5462
| Колонны и надколонник (1-5 оси) | т | 16.6908 | 17.3584 |  |  | 4.3396
| колонны | т | 14.6877 | 15.2752 |  |  | 3.8188
| надколонник | т | 2.0031 | 2.0832 |  |  | 0.52081
| Колонны и надколонник (6-9 оси) | т | 11.4856 | 11.945 |  | 3.5835 | 2.9863
| колонны | т | 9.5627 | 9.9452 |  | 2.9836 | 2.4863
| надколонник | т | 1.9229 | 1.9998 |  | 0.59994 | 0.49995
| Колонны и надколонник (10-17) | т | 23.1016 | 24.0257 | 8.409
| колонны | т | 19.1296 | 19.8948 | 6.9632
| надколонник | т | 3.972 | 4.1309 | 1.4458
| Колонны и надколонник (10-15) | т | 17.4084 | 18.1047 |  | 5.4314 | 4.5262
| колонны | т | 14.3816 | 14.9569 |  | 4.4871 | 3.7392
| надколонник | т | 3.0268 | 3.1479 |  | 0.94436 | 0.78697
| Монтаж элементов (с 5 по 13 оси) | т | 20.5305 | 21.3517 | 7.4731 | 6.4055 | 5.7201
| ферма с 5 по 13 оси (+1шт,что закрыли пойдет в рихтовку) | т | 20.5305 | 21.3517 | 7.4731 | 6.4055 | 5.7201
| Монтаж элементов 6-13 ось | т | 36.2703 | 37.7211 | 13.2024 | 11.3163 | 9.4303
| Грунтование "С" элемента и колонн с надколонниками | т | 0.23137
| С элемент с 10 по 13 ось | т | 0.105
| колонны с надколонником с 10 по 17 ось | т | 0.12638
| Итого |  |  |  |  | 146.3109
| всего на 16.03 | 329.8371
| минус фермы | 22
| минус связи | 21.005
| минус О элементы | 33.77
| минус С элементы 1 оч с 4,5 по 9 ось | 100.6558
| минус С элементы 2 оч с 10 по 13 ось | 70.5516
| минус колонны с надколонниками 1оч | 28.176
| минус колонны с надколонниками 2оч | 17.4084 |  | 57.2697
| ИТОГО связей: | 36.2703
| укрупн | 250.5654
| связи | 79.27
| колонны | 42.7754
| перекрытие и фермы | 46.8205
| покрытие | 22.5347
| связи | 33.949
| грунт | 0.23137
146.3109
Note on D32: Мария Чудотворцева: 2,9994

## март2
с | "С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
| "С" элементы (13,5-14; 15-16,5) | т | 60.3809 | 62.7961 | 21.9786 | 18.8388
| колонны | т | 10.6096 | 11.034 | 3.8619 | 3.3102
| покрытие | т | 22.6369 | 23.5424 | 8.2398 | 7.0627
| перекрытие | т | 27.1344 | 28.2198 | 9.8769 | 8.4659
| "С" элементы (10,5-12; 13,5-16,5) | т | 110.7724 | 115.2033 |  |  | 28.8008
| колонны | т | 19.4493 | 20.2273 |  |  | 5.0568
| покрытие | т | 41.4639 | 43.1225 |  |  | 10.7806
| перекрытие | т | 49.8592 | 51.8536 |  |  | 12.9634
| Колонны и надколонник (16-17) | т | 5.6932 | 5.9209 |  | 1.7763 | 1.4802
| колонны | т | 4.748 | 4.9379 |  | 1.4814 | 1.2345
| надколонник | т | 0.9452 | 0.98301 |  | 0.2949 | 0.24575
| Фермы (А/13-17) (7шт) | т | 10.3005 | 10.7125 | 3.7494 | 3.2138 | 2.6781
| Связи | т | 27.1679 | 28.2546 | 9.8891 | 8.4764 | 7.0637
| Итого |  |  |  |  | 107.9452
| всего на 16.03 | 443.4231
| минус фермы | 32.3025 |  |  | колонны | 15.4854
| минус связи | 57.2697 |  |  | перекрытие+фермы | 40.9475
| минус О элементы | 33.77 |  |  | покрытие | 26.0832
| минус С элементы 1 оч с 4,5 по 9 ось | 100.6558 |  |  | связи | 25.4292
| минус С элементы 2 оч с 10 по 16,5 ось | 141.0121 |  |  |  | 107.9452
| минус колонны с надколонниками 1оч | 28.176
| минус колонны с надколонниками 2оч с 10 по 17 | 23.0691
| ИТОГО связей: | 27.1679

## апрель1
"С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
| "С" элементы (17; 18; 19; 20; 21-22; 23; 24; 25 ) | т | 100.5884 | 104.6119 | 36.6142 | 31.3836 | 26.153
| колонны | т | 17.6339 | 18.3393 | 6.4187 | 5.5018 | 4.5848
| покрытие | т | 37.7059 | 39.2141 | 13.7249 | 11.7642 | 9.8035
| перекрытие | т | 45.2486 | 47.0585 | 16.4705 | 14.1176 | 11.7646
| "С" элементы (18,5; 19,5; 20,5; 22,5; 23,5; 24,5) | т | 60.4776 | 62.8967 |  |  | 15.7242
| колонны | т | 10.5882 | 11.0117 |  |  | 2.7529
| покрытие | т | 22.5822 | 23.4855 |  |  | 5.8714
| перекрытие | т | 27.3072 | 28.3995 |  |  | 7.0999
| Колонны и надколонник (18-25; Б/26; Б/27; Б/29; Б/30) | т | 28.9111 | 30.0675 | 10.5236 | 0 | 0
| колонны | т | 23.9541 | 24.9123 | 8.7193
| надколонник | т | 4.957 | 5.1553 | 1.8043
| Настилы 1оч. | т | 9.9 | 10.296 | 3.6036 | 3.0888 | 2.574
| Фермы (А/18-25) (13шт) | т | 19.1295 | 19.8947 | 6.9631 | 5.9684 | 4.9737
| Связи | т | 67.592 | 70.2957 | 24.6035 | 21.0887 | 17.5739
| Грунтование "С" элементов и КиН | м2 | 0.89826
| "С" элементы в/о 2-25 | м2 | 59.9984
| КиН в/о 2-25; Б/26; Б/27; Б/29; Б/30 | м2 | 29.8272
| Итого |  |  |  |  | 210.8363
| минус фермы | 51.432
| минус связи | 84.4376
| минус О элементы | 33.77 |  |  | колонны | 29.7819 | 24.8519
| минус С элементы 1 оч с 4,5 по 9 ось | 100.6558 |  |  | покрытие | 41.1641
| минус С элементы 2 оч с 10 по 16,5 ось | 241.6005 |  |  | перекрытие | 49.4526
| минус колонны с надколонниками 1оч | 28.176 |  |  | фермы | 17.9052
| минус колонны с надколонниками 2оч с 10 по 17 | 51.9802 |  |  | связи | 63.2661
| минус настилы | 9.9 |  |  | настилы | 9.2664
| связи | 67.592 |  |  | грунтование | 0.89826
[5 empty] | грунтовка | 10.7791 | 25.0419
| Вычесть те 8,9 тн. 42 колонны смонтировали= 4,93тн | 82 | 9.256
|  | 42 | 4.7409 | 4.9305
34
Note on H32: Мария Чудотворцева: тут вычла 4,93 тн (от 8,9тн 42 колонны)

## апрель2
"С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | Монтаж 90% | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
| "С" элементы (26-29 ) | т | 70.5519 | 73.374 |  | 25.6809 | 22.0122 | 18.3435
| колонны | т | 12.3576 | 12.8519 |  | 4.4982 | 3.8556 | 3.213
| покрытие | т | 26.3815 | 27.4368 |  | 9.6029 | 8.231 | 6.8592
| перекрытие | т | 31.8128 | 33.0853 |  | 11.5799 | 9.9256 | 8.2713
| Колонны и надколонник (18-25; Б/26; Б/27; Б/29; Б/30) | т | 28.9111 | 30.0675 |  |  | 9.0203 | 7.5169
| колонны | т | 23.9541 | 24.9123 |  |  | 7.4737 | 6.2281
| надколонник | т | 4.957 | 5.1553 |  |  | 1.5466 | 1.2888
| Колонны и надколонник (А/26; А/27; А-Б/28; А/29; А/30) | т | 8.6559 | 9.0021 |  | 3.1507 | 2.7006 | 2.2505
| колонны | т | 7.1731 | 7.46 |  | 2.611 | 2.238 | 1.865
| надколонник | т | 1.4828 | 1.5421 |  | 0.53974 | 0.46263 | 0.38553
| Настилы 1оч. | т | 17.75 | 18.46 | 16.614
| Фермы (А-Б/26-30) (7шт) | т | 10.1564 | 10.5627 | 9.5064
| Связи | т | 60 | 62.4 | 56.16
| Грунтование "С" элементов и КиН | м2 | 0.30441
| "С" элементы в/о 26-30 | м2 | 26.9993
| КиН в/о А/26; А/27; А-Б/28; А/29; А/30 | м2 | 3.4416
| Итого | [5 empty] | 172.956
749.89
|  |  |  | всего смонтировали | 833.2114
|  | 274.6396 |  | закрыли уже | 673.9332
| это колонны и О и С элементы с 1 по 9 ось | 162.6054 |  | осталось закрыть | 159.2782
| фермы с 1 по 9 ось | 13.173 |  |  | -0,10% | колонны | 36.2058
| настилы | 22.034 |  |  | равно 143,02тн | покрытие | 24.6931
| связи | 76.8272 |  |  |  | перекрытие | 29.7768
[6 empty] | фермы | 9.5064
|  | 440.1445 |  |  |  | итого на связи | 56.16
| это колонны и С элементы с 10 по 25 ось | 348.2442 |  | 11.7382 |  | настилы | #REF!
| фермы с 10 по 25 ось | 38.259 |  |  |  | грунтование | 0.30441
| настилы | 0 |  |  |  | грунтовка | 3.6529
| связи | 53.6413
118.4273
| это колонны и С элементы с 26 по 30 ось | 105.1479
| фермы с 26 по 30 ось | 10.1564
| настилы | 0
| связи | 3.123

## апрель3
"С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | Монтаж 90% | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
| "С" элементы (29,5-35) | т | 110.8556 | 115.2898 |  | 40.3514 | 34.5869 | 28.8225
| колонны | т | 19.4101 | 20.1865 |  | 7.0653 | 6.056 | 5.0466
| покрытие | т | 41.4429 | 43.1006 |  | 15.0852 | 12.9302 | 10.7752
| перекрытие | т | 50.0026 | 52.0027 |  | 18.2009 | 15.6008 | 13.0007
| Колонны и надколонник (А-Б/31-35) | т | 11.894 | 12.3698 |  | 4.3294 | 3.7109 | 3.0924
| колонны | т | 9.5096 | 9.89 |  | 3.4615 | 2.967 | 2.4725
| надколонник | т | 2.3844 | 2.4798 |  | 0.86792 | 0.74393 | 0.61994
| Настилы 1оч. | т | 8.6462 | 8.992 | 8.0928
| Фермы (А-Б/30-35) (8шт) | т | 11.3184 | 11.7711 | 10.594
| Связи | т | 41.8448 | 43.5186 | 39.1667
| Грунтование "С" элементов и КиН | м2 | 0.16236
| "С" элементы в/о 30,5-35 | м2 | 10.4997
| КиН в/о А-Б/31-35 | м2 | 5.736
| Итого | [5 empty] | 172.7472
|  |  |  | всего смонтировали | 1050
|  |  |  | закрыли уже | 865.441
|  |  |  | осталось закрыть | 184.559
[5 empty] | 41.8448 | колонны | 29.3006
[6 empty] | покрытие | 38.7906
[6 empty] | перекрытие | 46.8024
[6 empty] | фермы | 10.594
[6 empty] | итого на связи | 39.1667
[6 empty] | настилы | 8.0928
[6 empty] | грунтование | 0.16236
[6 empty] | грунтовка | 1.9483

## апрель4
"С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | Монтаж 90% | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
1 | О элементы с 1-4 ось | т | 33.77 | 35.1239 |  |  |  |  | 3.5124 | 31.6115
| колонны | т | 15.232 | 15.8413 |  |  |  |  | 1.5841
| покрытие | т | 8.209 | 8.5374 |  |  |  |  | 0.85374
| перекрытие | т | 10.332 | 10.7453 |  |  |  |  | 1.0745
2 | С элементы 4,5-9 оси | т | 100.6558 | 104.682 |  |  |  |  | 10.4682 | 527.3697
| колонны | т | 17.6714 | 18.3783 |  |  |  |  | 1.8378
| покрытие | т | 37.7185 | 39.2272 |  |  |  |  | 3.9227
| перекрытие | т | 45.2659 | 47.0765 |  |  |  |  | 4.7077
3 | колонны и надколонник | т | 24.7 | 25.688 |  |  |  |  | 2.9303
| колонны 1-9 оси | т | 24.2504 | 25.2204 |  |  |  |  | 2.522
| надколонник 1-9 | т | 3.926 | 4.083 |  |  |  |  | 0.4083
4 | Фермы 1-9 оси | т | 13.173 | 13.6999 |  |  |  |  | 1.37
5 | Связи 1-9 оси | т | 160.7178 | 167.1465 |  |  |  |  | 16.7147
кроме лестниц, профлиста, ЗД, ограждений
6 | "С" элементы (35,5-38) | т | 60.2422 | 62.6519 |  | 21.9282 | 18.7956 | 15.663
| колонны | т | 10.6096 | 11.034 |  | 3.8619 | 3.3102 | 2.7585
| покрытие | т | 22.6702 | 23.577 |  | 8.252 | 7.0731 | 5.8943
| перекрытие | т | 26.9624 | 28.0409 |  | 9.8143 | 8.4123 | 7.0102
7 | Колонны и надколонник (36-38) | т | 8.8047 | 9.1569 |  | 3.2049 | 2.7471 | 2.2892
| колонны | т | 7.2496 | 7.5396 |  | 2.6389 | 2.2619 | 1.8849
| надколонник | т | 1.5551 | 1.6173 |  | 0.56606 | 0.48519 | 0.40433
8 | Настилы 1оч. | т | 0.553 | 0.57512 | 0.51761
9 | Фермы (А-Б/35-38) (5шт) | т | 7.074 | 7.357 | 6.6213
10 | Связи | т | 0 | 0 | 0
11 | Грунтование "С" элементов и КиН | м2 | 0.12441
| "С" элементы в/о 35,5-38 | м2 | 8.9998
| КиН в/о А-Б/36-38 | м2 | 3.4416
| Итого | [5 empty] | 106.7624
|  | 36.2962 | 33.9732 | всего смонтировали | 1122.6768
|  | 37.748 |  | закрыли уже | 1048.381
|  |  |  | осталось закрыть | 74.2958
[6 empty] | колонны | 24.5241 | 20.912
[6 empty] | покрытие | 25.9958 | 25.996
|  | 82 | 9.256 |  |  | перекрытие | 31.019 | 129.414
| 74 | 32 | 3.6121 |  |  | фермы | 7.9913
[6 empty] | итого на связи | 16.7147
[6 empty] | настилы | 0.51761
[6 empty] | грунтование | 0.12441
|  | 0.714 |  |  |  | грунтовка | 1.493

## май1
"С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | Монтаж 90% | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
1 | "О" элементы (41) | т | 6.9186 | 7.1953 |  | 2.5184 | 2.1586 | 1.7988
| колонны | т | 2.9692 | 3.088 |  | 1.0808 | 0.92639 | 0.77199
| покрытие | т | 1.6369 | 1.7024 |  | 0.59583 | 0.51071 | 0.42559
| перекрытие | т | 2.3125 | 2.405 |  | 0.84175 | 0.7215 | 0.60125
2 | "С" элементы (38,5-40) | т | 40.2917 | 41.9034 |  | 14.6662 | 12.571 | 10.4758
| колонны | т | 7.0733 | 7.3562 |  | 2.5747 | 2.2069 | 1.8391
| покрытие | т | 15.0548 | 15.657 |  | 5.4799 | 4.6971 | 3.9142
| перекрытие | т | 18.1636 | 18.8901 |  | 6.6116 | 5.667 | 4.7225
3 | Колонны и надколонник (39-41) | т | 9.3904 | 9.766 |  | 3.4181 | 2.9298 | 2.4415
| колонны | т | 7.9372 | 8.2547 |  | 2.8891 | 2.4764 | 2.0637
| надколонник | т | 1.4532 | 1.5113 |  | 0.52896 | 0.4534 | 0.37783
4 | Настилы 1оч. | т | 6.659 | 6.9254 | 6.2328
5 | Фермы (А-Б/38-40) (4шт) | т | 5.6592 | 5.8856 | 5.297
6 | Связи | т | 0 | 0 | 0
7 | Грунтование "С" элементов и КиН | м2 | 0.094414
| "С" элементы в/о 38,5-40 | м2 | 5.9998
| КиН в/о А-Б/39-41 | м2 | 3.4416
| Итого | [5 empty] | 64.5081
|  | 36.2962 | 33.9732 | всего смонтировали | 1122.6768
|  | 37.748 |  | закрыли уже | 1048.381
|  |  |  | осталось закрыть | 74.2958
[6 empty] | колонны | 18.1892 | 17.4752
[6 empty] | покрытие | 15.6234
|  | 82 | 9.256 |  |  | перекрытие | 19.1656
| 74 | 32 | 3.6121 |  |  | фермы | 5.297
[6 empty] | итого на связи | #REF!
[6 empty] | настилы | 6.2328
[6 empty] | грунтование | 0.094414
|  | 0.714 |  |  |  | грунтовка | 1.133
Note on I33: Мария Чудотворцева: -0,714тн пластины

## май1 (2)
"С" элементом монтаж в проектное положение
№ п/п | Наименование работ | Ед, изм, | Вес | с коэф 1,04 | Монтаж 90% | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
2 | С элементы (10-40 оси) | т | 590.9379 | 614.5754 |  |  |  |  | 61.4575
| колонны | т | 105.3738 | 109.5888 |  |  |  |  | 10.9589
| покрытие | т | 220.256 | 229.0662 |  |  |  |  | 22.9066
| перекрытие | т | 265.3081 | 275.9204 |  |  |  |  | 27.592
3 | колонны и надколонник (10-41 оси) | т | 93.1249 | 96.8499 |  |  |  |  | 9.685
| колонны | т | 77.3204 | 80.4132 |  |  |  |  | 8.0413
| надколонник | т | 15.8045 | 16.4367 |  |  |  |  | 1.6437
| Клыки | т | 31.2649 | 32.5155 |  |  |  |  | 3.2515
4 | Фермы 10-40 оси (50шт) | т | 72.467 | 75.3657 |  |  |  |  | 7.5366
4 | Настилы 2,3,4 оч | т | 179.2293 | 186.3985 |  |  |  |  | 18.6398
6 | Связи | т | 0 | 0 | 0
| Итого | [5 empty] | #REF!
|  | 36.2962 | 33.9732 | всего смонтировали | 1122.6768
|  | 37.748 |  | закрыли уже | 1048.381
|  |  |  | осталось закрыть | 74.2958
[6 empty] | колонны | 23.8954
[6 empty] | покрытие | 22.9066
|  | 82 | 9.256 |  |  | перекрытие | 27.592
| 74 | 32 | 3.6121 |  |  | фермы | 7.5366
[6 empty] | итого на связи | #REF!
[6 empty] | настилы | 18.6398
[6 empty] | грунтование | #REF!
|  | 0.714 |  |  |  | грунтовка | #REF!
Note on I28: Мария Чудотворцева: -0,714тн пластины

## к май1
| колон 2эт | колон 1эт | надкол | балки перекрытия | балки покрытия | боковины у С | фермы | прогоны покрытия | фахверк | ограждение | лестницы+площадки+ щит+стойки-+стремянка | профлист | настил | ЗД | связи+распорки | балки остальные | кроншетйны, прокладки, шайбы, подвесы, петли
1 очередь | 32.9038 | 24.2504 | 3.926 | 55.5979 | 45.9273 | 4.6027 | 13.173 | 11.1245 | 10.8283 | 2.5215 | 4.65 | 21.2378 | 36.4272 | 0.8476 | 45.2885 | 51.2805 | 1.1661 | 365.7531
2 очередь | 52.954 | 38.2546 | 7.879 | 136.0542 | 113.0699 | 13.8286 | 38.259 | 21.9072 | 23.5882 | 5.9132 | 12.0212 | 42.6679 | 74.6836 | 2.1624 | 86.0595 | 111.8434 | 1.9525 | 783.0984
3 очередь | 26.4851 | 19.131 | 3.9395 | 68.027 | 56.5394 | 6.9047 | 18.6452 | 10.617 | 11.5194 | 3.3588 | 7.4762 | 20.733 | 36.5897 | 1.0812 | 42.2526 | 55.1848 | 1.0266 | 389.5112
4 очередь | 25.9347 | 19.9348 | 3.9535 | 61.2269 | 50.6467 | 5.9289 | 15.5628 | 9.4861 | 10.4404 | 3.0228 | 4.7964 | 18.6933 | 35.2513 | 0.99 | 39.5688 | 50.2521 | 0.9633 | 356.6528
ИТОГО: | 138.2776 | 101.5708 | 19.698 | 320.906 | 266.1833 | 31.2649 | 85.64 | 53.1348 | 56.3763 | 14.8163 | 28.9438 | 103.332 | 182.9518 | 5.0812 | 213.1694 | 268.5608 | 5.1085 | 1895.0155
|  | 656.5029 | 289.13
| Раздел 1. Колонны | Раздел 2. Балки перекрытий и фермы ФП1 | Раздел 3. Балки и прогоны покрытия | Раздел 4. Связи горизонт. и вертик. | Раздел 5. Стеновой фахверк + болты | Раздел 6. Лестницы,площадки,огражден. и щиты | Раздел 7. Настил + монтажные эл. | Раздел 7.1/7.2 Профлист | Раздел 8. Опоры под оборудование ЗД1-ЗД3 | ИТОГО: | 1895015.5
объемы по КС | 413.608 | 676.624 | 295.152 | 284.856 | 103.272 | 66.872 | 233.272 | 118.3757 | 4.368 | 2196.3997
объемы по КМД | 292.171 | 650.6 | 283.8 | 273.9 | 56.3763 | 46.9019 | 182.9877 | 103.332 | 4.3682 | 1894.4371 | 1970.2146
с коэф. 1,04 | 303.8578 | 676.624 | 295.152 | 284.856 | 58.6314 | 48.778 | 190.3072 | 107.4653 | 4.368 | 1970.0397 | 273.9
| 109.7502 | 0 | 0 | 0 | 44.6406 | 18.094 | 42.9648 | 10.9104 | 0 | 226.36
1 кс декабрь | 17.761 | 35.142 | 29.0474 | [6 empty] | 81.9504
2 кс февраль | 34.2 | 43.41 | 35.08 | 14.2 | [5 empty] | 126.89
3/4 кс март | 58.235 | 87.768 | 48.618 | 59.377 | [5 empty] | 253.998 | 0.349
5 кс апрель | 29.782 | 67.358 | 41.164 | 63.2661 |  |  | 9.27 |  |  | 210.8401
6 кс апрель | 39.529 | 47.67 | 31.79 | 56.16 |  |  | 16.614 |  |  | 191.763
7 кс апрель | 29.3006 | 57.396 | 38.7906 | 49.36 |  |  | 8.093 |  |  | 182.9402
8 кс апрель | 24.524 | 129.414 | 25.996 |  | 24.34 | 2.0224 | 0.518 |  |  | 206.8144
9 кс апрель | 33.403 | 83.51 | 15.623 | 22.493 | 10.56 | 5 | 15.2 |  |  | 185.789
Всего закрыто по КС: | 266.7346 | 551.668 | 266.109 | 264.8561 | 34.9 | 7.0224 | 49.695 | 0 | 0 | 1440.9851 | 1165.197
275.7881
остаток к закрытию по КС | 146.8734 | 124.956 | 29.043 | 19.9999 | 68.372 | 59.8496 | 183.577 | 118.3757 | 4.368 | 755.4146
остаток к закрытию по КМД | 37.1232 | 124.956 | 29.043 | 19.9999 | 23.7314 | 41.7556 | 140.6122 | 107.4653 | 4.368 | 529.0545
Выработали на 26.04.2026 | 246.8606 | 482.7256 | 253.0052 | 97.1222 | 6.4106 | 2.0224 | 34.5302 |  |  | 1122.6768
| 256.735 | 502.0346 | 263.1254 | 101.0071 | 6.667 | 2.1033 | 35.9114 | 0 | 0
можем закрыть согласно выработке | -9.9996 | -49.6334 | -2.9836 | -163.849 | -28.233 | -4.9191 | -13.7836 | 0 | 0 | -273.4013
Note on B16: Мария Чудотворцева: с раздела 2 перенесла 8,018тн и из раздела 8 0,175тн
Note on E16: Мария Чудотворцева: перенесла с раздела 3 11,806тн. И с раздела 2 -17,01116тн

## разделы
№ п/п | Лист | Марка | Наименование марки | Кол-во, шт. | Вес 1-ой, кг | Общий вес и проектное количество, кг | в шт | Выполнено всего с начала работ, кг | в шт | Остаток, кг | Примечание
1 | 2 | 1А-1 | Связь 1А-1 | 10 | 45.5 | 455 | 6 | 273 | 4 | 182 | раздел 4
2 | 3 | 1Б-1 | Распорка 1Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 | 1 | 70.6 | раздел 4
3 | 4 | 1Б1-1 | Балка 1Б1-1 | 1 | 4542.9 | 4542.9 | 1 | 4542.9 | 0 | 0 | раздел 2
4 | 5 | 1Б1-2 | Балка 1Б1-2 | 1 | 4517.2 | 4517.2 | 1 | 4517.2 | 0 | 0 | раздел 2
5 | 6 | 1Б1-3 | Балка 1Б1-3 | 1 | 4536 | 4536 | 1 | 4536 | 0 | 0 | раздел 2
6 | 7 | 1Б1-4 | Балка 1Б1-4 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 3 | 13653.6 | 0 | 0 | раздел 2
7 | 8 | 1Б1-5 | Балка 1Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9071.2 | 0 | 0 | раздел 2
8 | 9 | 1Б1-6 | Балка 1Б1-6 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 1 | 4528.7 | 0 | 0 | раздел 2
9 | 10 | 1Б2-1 | Балка 1Б2-1 | 1 | 4416.3 | 4416.3 | 1 | 4416.3 | 0 | 0 | раздел 2
10 | 11 | 1Б3-1 | Балка 1Б3-1 | 1 | 2169.5 | 2169.5 | 1 | 2169.5 | 0 | 0 | раздел 2
11 | 12 | 1Б3-2 | Балка 1Б3-2 | 1 | 2048.1 | 2048.1 | 1 | 2048.1 | 0 | 0 | раздел 2
12 | 13 | 1Б3-3 | Балка 1Б3-3 | 1 | 2043.1 | 2043.1 | 1 | 2043.1 | 0 | 0 | раздел 2
13 | 14 | 1Б3-4 | Балка 1Б3-4 | 1 | 2039.2 | 2039.2 | 1 | 2039.2 | 0 | 0 | раздел 2
14 | 15 | 1Б3-5 | Балка 1Б3-5 | 1 | 2032.1 | 2032.1 | 1 | 2032.1 | 0 | 0 | раздел 2
15 | 16 | 1Б4-1 | Балка 1Б4-1 | 1 | 595.9 | 595.9 | 0 | 0 | 1 | 595.9 | раздел 2
16 | 17 | 1Б4-2 | Балка 1Б4-2 | 1 | 595.9 | 595.9 | 0 | 0 | 1 | 595.9 | раздел 2
17 | 18 | 1Б4-3 | Балка 1Б4-3 | 2 | 588 | 1176 | 0 | 0 | 2 | 1176 | раздел 2
18 | 19 | 1Б4-4 | Балка 1Б4-4 | 2 | 676.4 | 1352.8 | 2 | 1352.8 | 0 | 0 | раздел 2
19 | 20 | 1Б4-5 | Балка 1Б4-5 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1372 | 0 | 0 | раздел 2
20 | 21 | 1Б4-6 | Балка 1Б4-6 | 1 | 651 | 651 | 1 | 651 | 0 | 0 | раздел 2
21 | 22 | 1Б4-7 | Балка 1Б4-7 | 1 | 651 | 651 | 1 | 651 | 0 | 0 | раздел 2
22 | 23 | 1Б4-8 | Балка 1Б4-8 | 1 | 648.6 | 648.6 | 1 | 648.6 | 0 | 0 | раздел 2
23 | 24 | 1Б4-9 | Балка 1Б4-9 | 1 | 660.2 | 660.2 | 1 | 660.2 | 0 | 0 | раздел 2
24 | 25 | 1Б4-10 | Балка 1Б4-10 | 1 | 648.6 | 648.6 | 1 | 648.6 | 0 | 0 | раздел 2
25 | 26 | 1Б4-11 | Балка 1Б4-11 | 1 | 657.8 | 657.8 | 1 | 657.8 | 0 | 0 | раздел 2
26 | 27 | 1Б4-12 | Балка 1Б4-12 | 2 | 673.5 | 1347 | 2 | 1347 | 0 | 0 | раздел 2
27 | 28 | 1Б4-13 | Балка 1Б4-13 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 2 | 1370.4 | 0 | 0 | раздел 2
28 | 29 | 1Б4-14 | Балка 1Б4-14 | 4 | 686 | 2744 | 4 | 2744 | 0 | 0 | раздел 2
29 | 30 | 1Б4-15 | Балка 1Б4-15 | 2 | 686 | 1372 | 2 | 1372 | 0 | 0 | раздел 2
30 | 31 | 1Б4-16 | Балка 1Б4-16 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 2 | 1395.4 | 0 | 0 | раздел 2
31 | 32 | 1Б4-17 | Балка 1Б4-17 | 4 | 673.5 | 2694 | 4 | 2694 | 0 | 0 | раздел 2
32 | 33 | 1Б4-18 | Балка 1Б4-18 | 2 | 673.5 | 1347 | 1 | 673.5 | 1 | 673.5 | раздел 2
33 | 34 | 1Б4-19 | Балка 1Б4-19 | 2 | 685.2 | 1370.4 | 2 | 1370.4 | 0 | 0 | раздел 2
34 | 35 | 1Б4-20 | Балка 1Б4-20 | 4 | 673.5 | 2694 | 4 | 2694 | 0 | 0 | раздел 2
35 | 36 | 1Б5-1 | Балка 1Б5-1 | 1 | 265.7 | 265.7 | 1 | 265.7 | 0 | 0 | раздел 2
36 | 37 | 1Б5-2 | Балка 1Б5-2 | 1 | 288.7 | 288.7 | 1 | 288.7 | 0 | 0 | раздел 2
37 | 38 | 1Б5-3 | Балка 1Б5-3 | 1 | 270.4 | 270.4 | 1 | 270.4 | 0 | 0 | раздел 2
38 | 39 | 1Б5-4 | Балка 1Б5-4 | 1 | 270.4 | 270.4 | 1 | 270.4 | 0 | 0 | раздел 2
39 | 40 | 1Б5-5 | Балка 1Б5-5 | 1 | 290 | 290 | 1 | 290 | 0 | 0 | раздел 2
40 | 41 | 1Б5-6 | Балка 1Б5-6 | 1 | 308.8 | 308.8 | 1 | 308.8 | 0 | 0 | раздел 2
41 | 42 | 1Б5-7 | Балка 1Б5-7 | 1 | 280.7 | 280.7 | 1 | 280.7 | 0 | 0 | раздел 2
42 | 43 | 1Б5-8 | Балка 1Б5-8 | 1 | 299.5 | 299.5 | 1 | 299.5 | 0 | 0 | раздел 2
43 | 44 | 1Б5-9 | Балка 1Б5-9 | 1 | 330.9 | 330.9 | 1 | 330.9 | 0 | 0 | раздел 2
44 | 45 | 1Б5-10 | Балка 1Б5-10 | 1 | 350.6 | 350.6 | 1 | 350.6 | 0 | 0 | раздел 2
45 | 46 | 1Б5-11 | Балка 1Б5-11 | 1 | 329.5 | 329.5 | 1 | 329.5 | 0 | 0 | раздел 2
46 | 47 | 1Б5-12 | Балка 1Б5-12 | 1 | 349.2 | 349.2 | 1 | 349.2 | 0 | 0 | раздел 2
47 | 48 | 1Б5-13 | Балка 1Б5-13 | 1 | 312.2 | 312.2 | 1 | 312.2 | 0 | 0 | раздел 2
48 | 49 | 1Б5-14 | Балка 1Б5-14 | 1 | 331.8 | 331.8 | 1 | 331.8 | 0 | 0 | раздел 2
49 | 50 | 1Б6-1 | Балка 1Б6-1 | 1 | 630.8 | 630.8 | 1 | 630.8 | 0 | 0 | раздел 2
50 | 51 | 1Б6-2 | Балка 1Б6-2 | 1 | 626.2 | 626.2 | 1 | 626.2 | 0 | 0 | раздел 2
51 | 52 | 1Б6-3 | Балка 1Б6-3 | 2 | 613 | 1226 | 1 | 613 | 1 | 613 | раздел 2
52 | 53 | 1Б7-1 | Балка 1Б7-1 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 1 | 267.5 | раздел 2
53 | 54 | 1Б7-2 | Балка 1Б7-2 | 7 | 147.4 | 1031.8 | 7 | 1031.8 | 0 | 0 | раздел 2
54 | 55 | 1Б7-3 | Балка 1Б7-3 | 2 | 53.8 | 107.6 | 2 | 107.6 | 0 | 0 | раздел 2
55 | 56 | 1Б7-4 | Балка 1Б7-4 | 1 | 53.8 | 53.8 | 1 | 53.8 | 0 | 0 | раздел 2
56 | 57 | 1Б7-5 | Балка 1Б7-5 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | раздел 2
57 | 58 | 1Б7-6 | Балка 1Б7-6 | 1 | 123.7 | 123.7 | 1 | 123.7 | 0 | 0 | раздел 2
58 | 59 | 1Б7-7 | Балка 1Б7-7 | 1 | 48.6 | 48.6 | 1 | 48.6 | 0 | 0 | раздел 2
59 | 60 | 1Б7-8 | Балка 1Б7-8 | 1 | 30.8 | 30.8 | 1 | 30.8 | 0 | 0 | раздел 2
60 | 61 | 1Б7-9 | Балка 1Б7-9 | 5 | 100 | 500 | 5 | 500 | 0 | 0 | раздел 2
61 | 62 | 1Б7-10 | Балка 1Б7-10 | 1 | 101.8 | 101.8 | 1 | 101.8 | 0 | 0 | раздел 2
62 | 63 | 1Б7-11 | Балка 1Б7-11 | 2 | 44.9 | 89.8 | 2 | 89.8 | 0 | 0 | раздел 2
63 | 64 | 1Б7-12 | Балка 1Б7-12 | 3 | 46 | 138 | 3 | 138 | 0 | 0 | раздел 2
64 | 65 | 1Б7-13 | Балка 1Б7-13 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 39.3 | 0 | 0 | раздел 2
65 | 66 | 1Б7-14 | Балка 1Б7-14 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 47.5 | 0 | 0 | раздел 2
66 | 67 | 1Б7-15 | Балка 1Б7-15 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1 | 29.7 | 0 | 0 | раздел 2
67 | 68 | 1Б7-16 | Балка 1Б7-16 | 10 | 105.4 | 1054 | 1 | 105.4 | 9 | 948.6 | раздел 2
68 | 69 | 1Б7-17 | Балка 1Б7-17 | 1 | 109.1 | 109.1 | 1 | 109.1 | 0 | 0 | раздел 2
69 | 70 | 1Б7-18 | Балка 1Б7-18 | 1 | 109.1 | 109.1 | 1 | 109.1 | 0 | 0 | раздел 2
70 | 71 | 1Б7-19 | Балка 1Б7-19 | 4 | 50.3 | 201.2 | 4 | 201.2 | 0 | 0 | раздел 2
71 | 72 | 1Б7-20 | Балка 1Б7-20 | 1 | 39.3 | 39.3 | 1 | 39.3 | 0 | 0 | раздел 2
72 | 73 | 1Б7-21 | Балка 1Б7-21 | 1 | 47.5 | 47.5 | 1 | 47.5 | 0 | 0 | раздел 2
73 | 74 | 1Б7-22 | Балка 1Б7-22 | 1 | 29.7 | 29.7 | 1 | 29.7 | 0 | 0 | раздел 2
74 | 75 | 1Б7-23 | Балка 1Б7-23 | 3 | 5.7 | 17.1 | 3 | 17.1 | 0 | 0 | раздел 2
75 | 76 | 1Б7-24 | Балка 1Б7-24 | 13 | 117.1 | 1522.3 | 13 | 1522.3 | 0 | 0 | раздел 2
76 | 77 | 1Б7-25 | Балка 1Б7-25 | 1 | 123.4 | 123.4 | 1 | 123.4 | 0 | 0 | раздел 2
77 | 78 | 1Б7-26 | Балка 1Б7-26 | 6 | 123.9 | 743.4 | 4 | 495.6 | 2 | 247.8 | раздел 2
78 | 79 | 1Б7-27 | Балка 1Б7-27 | 49 | 123.4 | 6046.6 | 45 | 5553 | 4 | 493.6 | раздел 2
79 | 80 | 1Б8-1 | Балка 1Б8-1 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 1 | 3763.7 | 0 | 0 | раздел 3
80 | 81 | 1Б8-2 | Балка 1Б8-2 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3796.9 | 0 | 0 | раздел 3
81 | 82 | 1Б8-3 | Балка 1Б8-3 | 1 | 3785.1 | 3785.1 | 1 | 3785.1 | 0 | 0 | раздел 3
82 | 83 | 1Б8-4 | Балка 1Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3796.9 | 0 | 0 | раздел 3
83 | 84 | 1Б8-5 | Балка 1Б8-5 | 5 | 3763.7 | 18818.5 | 5 | 18818.5 | 0 | 0 | раздел 3
84 | 85 | 1Б8-6 | Балка 1Б8-6 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 1 | 3757.4 | 0 | 0 | раздел 3
85 | 86 | 1Б9-1 | Балка 1Б9-1 | 1 | 1643 | 1643 | 1 | 1643 | 0 | 0 | раздел 3
86 | 87 | 1Б9-2 | Балка 1Б9-2 | 1 | 1655.1 | 1655.1 | 1 | 1655.1 | 0 | 0 | раздел 3
87 | 88 | 1Б9-3 | Балка 1Б9-3 | 2 | 1636.9 | 3273.8 | 2 | 3273.8 | 0 | 0 | раздел 3
88 | 89 | 1Б9-4 | Балка 1Б9-4 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 1 | 1636.9 | 0 | 0 | раздел 3
89 | 90 | 1Б11-1 | Балка 1Б11-1 | 1 | 792.4 | 792.4 | 0 | 0 | 1 | 792.4 | раздел 2
90 | 91 | 1Б12-1 | Балка 1Б12-1 | 2 | 1678.5 | 3357 | 2 | 3357 | 0 | 0 | раздел 2
91 | 92 | 1Б13-1 | Балка 1Б13-1 | 1 | 28.6 | 28.6 | 0 | 0 | 1 | 28.6 | раздел 3
92 | 93 | 1Б13-2 | Балка 1Б13-2 | 1 | 28.5 | 28.5 | 0 | 0 | 1 | 28.5 | раздел 3
93 | 94 | 1Б13-3 | Балка 1Б13-3 | 6 | 27.1 | 162.6 | 0 | 0 | 6 | 162.6 | раздел 3
94 | 95 | 1Б13-4 | Балка 1Б13-4 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 3 | 54 | раздел 2
95 | 96 | 1Б13-5 | Балка 1Б13-5 | 15 | 15.8 | 237 | 5 | 79 | 10 | 158 | раздел 2
96 | 97 | 1Б13-6 | Балка 1Б13-6 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 2
97 | 98 | 1Б13-7 | Балка 1Б13-7 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | раздел 2
98 | 99 | 1Б13-8 | Балка 1Б13-8 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | раздел 2
99 | 100 | 1Б13-9 | Балка 1Б13-9 | 3 | 49 | 147 | 0 | 0 | 3 | 147 | раздел 2
100 | 101 | 1Б13-10 | Балка 1Б13-10 | 2 | 45.6 | 91.2 | 0 | 0 | 2 | 91.2 | раздел 2
101 | 102 | 1Б13-11 | Балка 1Б13-11 | 1 | 45.6 | 45.6 | 0 | 0 | 1 | 45.6 | раздел 2
102 | 103 | 1Б14-1 | Балка 1Б14-1 | 1 | 360.1 | 360.1 | 1 | 360.1 | 0 | 0 | раздел 2
103 | 104 | 1Б14-2 | Балка 1Б14-2 | 1 | 350 | 350 | 1 | 350 | 0 | 0 | раздел 2
104 | 105 | 1Б14-3 | Балка 1Б14-3 | 1 | 397.2 | 397.2 | 1 | 397.2 | 0 | 0 | раздел 2
105 | 106 | 1Б14-4 | Балка 1Б14-4 | 1 | 408.1 | 408.1 | 1 | 408.1 | 0 | 0 | раздел 2
106 | 107 | 1В-1 | Ригель фахверка 1В-1 | 1 | 8.2 | 8.2 | 0 | 0 | 1 | 8.2 | раздел 5
107 | 108 | 1В-2 | Ригель фахверка 1В-2 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | раздел 5
108 | 109 | 1В-3 | Ригель фахверка 1В-3 | 1 | 4.3 | 4.3 | 0 | 0 | 1 | 4.3 | раздел 5
109 | 110 | 1В-4 | Ригель фахверка 1В-4 | 1 | 5.3 | 5.3 | 0 | 0 | 1 | 5.3 | раздел 5
110 | 111 | 1В-5 | Ригель фахверка 1В-5 | 1 | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 1 | 11.6 | раздел 5
111 | 112 | 1В-6 | Ригель фахверка 1В-6 | 1 | 7.5 | 7.5 | 0 | 0 | 1 | 7.5 | раздел 5
112 | 113 | 1В-7 | Ригель фахверка 1В-7 | 1 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 1 | 2.5 | раздел 5
113 | 114 | 1В-8 | Ригель фахверка 1В-8 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | раздел 5
114 | 115 | 1В-9 | Ригель фахверка 1В-9 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | раздел 5
115 | 116 | 1В-10 | Ригель фахверка 1В-10 | 1 | 41.1 | 41.1 | 0 | 0 | 1 | 41.1 | раздел 5
116 | 117 | 1В-11 | Ригель фахверка 1В-11 | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 1 | 30.4 | раздел 5
117 | 118 | 1ЗД1-1 | Закладная деталь 1ЗД1-1 | 62 | 8.4 | 520.8 | 0 | 0 | 62 | 520.8 | раздел 8
118 | 119 | 1ЗД1-2 | Закладная деталь 1ЗД1-2 | 62 | 2.2 | 136.4 | 0 | 0 | 62 | 136.4 | раздел 8
119 | 120 | 1ЗД2-1 | Закладная деталь 1ЗД2-1 | 68 | 0.7 | 47.6 | 0 | 0 | 68 | 47.6 | раздел 8
120 | 121 | 1ЗД2-2 | Закладная деталь 1ЗД2-2 | 68 | 2.1 | 142.8 | 0 | 0 | 68 | 142.8 | раздел 8
121 | 122 | 1К1-1 | Колонна 1К1-1 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 1 | 1737.2 | 0 | 0 | раздел 1
122 | 123 | 1К1-2 | Колонна 1К1-2 | 1 | 1737.2 | 1737.2 | 1 | 1737.2 | 0 | 0 | раздел 1
123 | 124 | 1К1-3 | Колонна 1К1-3 | 2 | 1582.3 | 3164.6 | 2 | 3164.6 | 0 | 0 | раздел 1
124 | 125 | 1К1-4 | Колонна 1К1-4 | 1 | 240.2 | 240.2 | 1 | 240.2 | 0 | 0 | раздел 1
125 | 126 | 1К1-5 | Колонна 1К1-5 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 1 | 1183.6 | 0 | 0 | раздел 1
126 | 127 | 1К1-6 | Колонна 1К1-6 | 1 | 240.2 | 240.2 | 1 | 240.2 | 0 | 0 | раздел 1
127 | 128 | 1К1-7 | Колонна 1К1-7 | 2 | 1598.6 | 3197.2 | 2 | 3197.2 | 0 | 0 | раздел 1
128 | 129 | 1К1-8 | Колонна 1К1-8 | 1 | 251.8 | 251.8 | 1 | 251.8 | 0 | 0 | раздел 1
129 | 130 | 1К1-9 | Колонна 1К1-9 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 1 | 1183.6 | 0 | 0 | раздел 1
130 | 131 | 1К1-10 | Колонна 1К1-10 | 1 | 251.8 | 251.8 | 1 | 251.8 | 0 | 0 | раздел 1
131 | 132 | 1К1-11 | Колонна 1К1-11 | 2 | 1208.8 | 2417.6 | 2 | 2417.6 | 0 | 0 | раздел 1
132 | 133 | 1К1-12 | Колонна 1К1-12 | 1 | 267.7 | 267.7 | 1 | 267.7 | 0 | 0 | раздел 1
133 | 134 | 1К1-13 | Колонна 1К1-13 | 1 | 267.7 | 267.7 | 1 | 267.7 | 0 | 0 | раздел 1
134 | 135 | 1К1-14 | Колонна 1К1-14 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1198.7 | 0 | 0 | раздел 1
135 | 136 | 1К1-15 | Колонна 1К1-15 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 258.1 | 0 | 0 | раздел 1
136 | 137 | 1К1-16 | Колонна 1К1-16 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 1 | 1235.2 | 0 | 0 | раздел 1
137 | 138 | 1К1-17 | Колонна 1К1-17 | 2 | 225.6 | 451.2 | 2 | 451.2 | 0 | 0 | раздел 1
138 | 139 | 1К1-18 | Колонна 1К1-18 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1198.7 | 0 | 0 | раздел 1
139 | 140 | 1К1-19 | Колонна 1К1-19 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 258.1 | 0 | 0 | раздел 1
140 | 141 | 1К1-20 | Колонна 1К1-20 | 1 | 1235.2 | 1235.2 | 1 | 1235.2 | 0 | 0 | раздел 1
141 | 142 | 1К1-21 | Колонна 1К1-21 | 2 | 225.6 | 451.2 | 2 | 451.2 | 0 | 0 | раздел 1
142 | 143 | 1К1-22 | Колонна 1К1-22 | 4 | 1190.4 | 4761.6 | 4 | 4761.6 | 0 | 0 | раздел 1
143 | 144 | 1К1-23 | Колонна 1К1-23 | 4 | 247 | 988 | 4 | 988 | 0 | 0 | раздел 1
144 | 145 | 1К2-1 | Колонна 1К2-1 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 1 | 1779.2 | 0 | 0 | раздел 1
145 | 146 | 1К2-2 | Колонна 1К2-2 | 7 | 1764.7 | 12352.9 | 7 | 12352.9 | 0 | 0 | раздел 1
146 | 147 | 1К2-3 | Колонна 1К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 1 | 1786.1 | 0 | 0 | раздел 1
147 | 148 | 1К2-4 | Колонна 1К2-4 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1753.2 | 0 | 0 | раздел 1
148 | 149 | 1К3-1 | Колонна 1К3-1 | 1 | 1589.2 | 1589.2 | 1 | 1589.2 | 0 | 0 | раздел 1
149 | 150 | 1К3-2 | Колонна 1К3-2 | 1 | 1611.2 | 1611.2 | 1 | 1611.2 | 0 | 0 | раздел 1
150 | 151 | 1К3-3 | Колонна 1К3-3 | 1 | 1497 | 1497 | 1 | 1497 | 0 | 0 | раздел 1
151 | 152 | 1К3-4 | Колонна 1К3-4 | 1 | 1524.6 | 1524.6 | 1 | 1524.6 | 0 | 0 | раздел 1
152 | 153 | 1К3-5 | Колонна 1К3-5 | 2 | 1483.7 | 2967.4 | 2 | 2967.4 | 0 | 0 | раздел 1
153 | 154 | 1К3-6 | Колонна 1К3-6 | 1 | 1511.5 | 1511.5 | 1 | 1511.5 | 0 | 0 | раздел 1
154 | 155 | 1К3-7 | Колонна 1К3-7 | 1 | 1526.6 | 1526.6 | 1 | 1526.6 | 0 | 0 | раздел 1
155 | 156 | 1К3-8 | Колонна 1К3-8 | 1 | 1483.7 | 1483.7 | 1 | 1483.7 | 0 | 0 | раздел 1
156 | 157 | 1К3-9 | Колонна 1К3-9 | 1 | 1521.2 | 1521.2 | 1 | 1521.2 | 0 | 0 | раздел 1
157 | 158 | 1К4-1 | Колонна 1К4-1 | 6 | 222.3 | 1333.8 | 4 | 889.2 | 2 | 444.6 | раздел 1
158 | 159 | 1К4-2 | Колонна 1К4-2 | 6 | 222.9 | 1337.4 | 4 | 891.6 | 2 | 445.8 | раздел 1
159 | 160 | 1К4-3 | Колонна 1К4-3 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 231.3 | 0 | 0 | раздел 1
160 | 161 | 1К4-4 | Колонна 1К4-4 | 1 | 231.8 | 231.8 | 1 | 231.8 | 0 | 0 | раздел 1
161 | 162 | 1К4-5 | Колонна 1К4-5 | 1 | 232.6 | 232.6 | 1 | 232.6 | 0 | 0 | раздел 1
162 | 163 | 1К4-6 | Колонна 1К4-6 | 1 | 242.1 | 242.1 | 1 | 242.1 | 0 | 0 | раздел 1
163 | 164 | 1К4-7 | Колонна 1К4-7 | 1 | 231.3 | 231.3 | 1 | 231.3 | 0 | 0 | раздел 1
164 | 165 | 1К4-8 | Колонна 1К4-8 | 1 | 231.8 | 231.8 | 1 | 231.8 | 0 | 0 | раздел 1
165 | 166 | 1К4-9 | Колонна 1К4-9 | 1 | 205.9 | 205.9 | 0 | 0 | 1 | 205.9 | раздел 1
166 | 167 | 1К4-10 | Колонна 1К4-10 | 1 | 324.7 | 324.7 | 0 | 0 | 1 | 324.7 | раздел 1
167 | 168 | 1КР1-1 | Кронштейн 1КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 4 | 267.6 | 0 | 0 | раздел 6
168 | 169 | 1КР1-2 | Кронштейн 1КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 4 | 70 | 0 | 0 | раздел 6
169 | 170 | 1Л1-1 | Лестница 1Л1-1 | 1 | 292.8 | 292.8 | 1 | 292.8 | 0 | 0 | раздел 6
170 | 171 | 1Л1-2 | Лестница 1Л1-2 | 1 | 330.9 | 330.9 | 1 | 330.9 | 0 | 0 | раздел 6
171 | 172 | 1Л1-3 | Лестница 1Л1-3 | 1 | 293.4 | 293.4 | 1 | 293.4 | 0 | 0 | раздел 6
172 | 173 | 1Л1-4 | Лестница 1Л1-4 | 1 | 293.4 | 293.4 | 1 | 293.4 | 0 | 0 | раздел 6
173 | 174 | 1Л2-1 | Лестница 1Л2-1 | 1 | 371.8 | 371.8 | 0 | 0 | 1 | 371.8 | раздел 6
174 | 175 | 1Л2-2 | Лестница 1Л2-2 | 1 | 204.9 | 204.9 | 0 | 0 | 1 | 204.9 | раздел 6
175 | 176 | 1Л2-3 | Лестница 1Л2-3 | 1 | 370.8 | 370.8 | 0 | 0 | 1 | 370.8 | раздел 6
176 | 177 | 1Л4-1 | Лестница 1Л4-1 | 1 | 626.8 | 626.8 | 0 | 0 | 1 | 626.8 | раздел 6
177 | 178 | 1Л6-1 | Лестница 1Л6-1 | 1 | 474.3 | 474.3 | 1 | 474.3 | 0 | 0 | раздел 6
178 | 179 | 1М-1 | Монтажный элемент 1М-1 | 47 | 1.5 | 70.5 | 47 | 70.5 | 0 | 0 | раздел 1
179 | 180 | 1М-2 | Монтажный элемент 1М-2 | 10 | 26.4 | 264 | 10 | 264 | 0 | 0 | раздел 3
180 | 181 | 1М-3 | Монтажный элемент 1М-3 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 24 | 7.2 | раздел 7
181 | 182 | 1М-4 | Монтажный элемент 1М-4 | 8 | 11.2 | 89.6 | 8 | 89.6 | 0 | 0 | раздел 4
182 | 183 | 1Н1-1 | Настил 1Н1-1 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | раздел 7
183 | 184 | 1Н1-2 | Настил 1Н1-2 | 1 | 18.4 | 18.4 | 0 | 0 | 1 | 18.4 | раздел 7
184 | 185 | 1Н1-3 | Настил 1Н1-3 | 1 | 17.3 | 17.3 | 0 | 0 | 1 | 17.3 | раздел 7
185 | 186 | 1Н1-4 | Настил 1Н1-4 | 1 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 1 | 17.8 | раздел 7
186 | 187 | 1Н1-5 | Настил 1Н1-5 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | раздел 7
187 | 188 | 1Н1-6 | Настил 1Н1-6 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | раздел 7
188 | 189 | 1Н1-7 | Настил 1Н1-7 | 1 | 21.6 | 21.6 | 0 | 0 | 1 | 21.6 | раздел 7
189 | 190 | 1Н1-8 | Настил 1Н1-8 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | раздел 7
190 | 191 | 1Н1-9 | Настил 1Н1-9 | 1 | 27.3 | 27.3 | 0 | 0 | 1 | 27.3 | раздел 7
191 | 192 | 1Н1-10 | Настил 1Н1-10 | 1 | 26.3 | 26.3 | 0 | 0 | 1 | 26.3 | раздел 7
192 | 193 | 1Н1-11 | Настил 1Н1-11 | 1 | 18.6 | 18.6 | 0 | 0 | 1 | 18.6 | раздел 7
193 | 194 | 1Н1-12 | Настил 1Н1-12 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | раздел 7
194 | 195 | 1Н1-13 | Настил 1Н1-13 | 1 | 38.7 | 38.7 | 1 | 38.7 | 0 | 0 | раздел 7
195 | 196 | 1Н1-14 | Настил 1Н1-14 | 1 | 85.2 | 85.2 | 1 | 85.2 | 0 | 0 | раздел 7
196 | 197 | 1Н1-15 | Настил 1Н1-15 | 1 | 83.6 | 83.6 | 1 | 83.6 | 0 | 0 | раздел 7
197 | 198 | 1Н1-16 | Настил 1Н1-16 | 1 | 76.5 | 76.5 | 1 | 76.5 | 0 | 0 | раздел 7
198 | 199 | 1Н1-17 | Настил 1Н1-17 | 2 | 114.3 | 228.6 | 2 | 228.6 | 0 | 0 | раздел 7
199 | 200 | 1Н1-18 | Настил 1Н1-18 | 2 | 106.5 | 213 | 2 | 213 | 0 | 0 | раздел 7
200 | 201 | 1Н1-19 | Настил 1Н1-19 | 1 | 102.8 | 102.8 | 1 | 102.8 | 0 | 0 | раздел 7
201 | 202 | 1Н1-20 | Настил 1Н1-20 | 1 | 94.7 | 94.7 | 1 | 94.7 | 0 | 0 | раздел 7
202 | 203 | 1Н1-21 | Настил 1Н1-21 | 1 | 87.6 | 87.6 | 1 | 87.6 | 0 | 0 | раздел 7
203 | 204 | 1Н1-22 | Настил 1Н1-22 | 1 | 54.4 | 54.4 | 1 | 54.4 | 0 | 0 | раздел 7
204 | 205 | 1Н1-23 | Настил 1Н1-23 | 1 | 91.4 | 91.4 | 1 | 91.4 | 0 | 0 | раздел 7
205 | 206 | 1Н1-24 | Настил 1Н1-24 | 2 | 197.4 | 394.8 | 2 | 394.8 | 0 | 0 | раздел 7
206 | 207 | 1Н1-25 | Настил 1Н1-25 | 1 | 180.6 | 180.6 | 1 | 180.6 | 0 | 0 | раздел 7
207 | 208 | 1Н1-26 | Настил 1Н1-26 | 2 | 264.4 | 528.8 | 2 | 528.8 | 0 | 0 | раздел 7
208 | 209 | 1Н1-27 | Настил 1Н1-27 | 2 | 246.2 | 492.4 | 2 | 492.4 | 0 | 0 | раздел 7
209 | 210 | 1Н1-28 | Настил 1Н1-28 | 1 | 242.5 | 242.5 | 1 | 242.5 | 0 | 0 | раздел 7
210 | 211 | 1Н1-29 | Настил 1Н1-29 | 1 | 223.6 | 223.6 | 1 | 223.6 | 0 | 0 | раздел 7
211 | 212 | 1Н1-30 | Настил 1Н1-30 | 1 | 206.5 | 206.5 | 1 | 206.5 | 0 | 0 | раздел 7
212 | 213 | 1Н1-31 | Настил 1Н1-31 | 1 | 130.5 | 130.5 | 0 | 0 | 1 | 130.5 | раздел 7
213 | 214 | 1Н1-32 | Настил 1Н1-32 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 7
214 | 215 | 1Н1-33 | Настил 1Н1-33 | 1 | 57.2 | 57.2 | 1 | 57.2 | 0 | 0 | раздел 7
215 | 216 | 1Н1-34 | Настил 1Н1-34 | 1 | 57.3 | 57.3 | 1 | 57.3 | 0 | 0 | раздел 7
216 | 217 | 1Н1-35 | Настил 1Н1-35 | 1 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 1 | 37.4 | раздел 7
217 | 218 | 1Н1-36 | Настил 1Н1-36 | 1 | 81.3 | 81.3 | 1 | 81.3 | 0 | 0 | раздел 7
218 | 219 | 1Н1-37 | Настил 1Н1-37 | 2 | 177 | 354 | 2 | 354 | 0 | 0 | раздел 7
219 | 220 | 1Н1-38 | Настил 1Н1-38 | 1 | 267.1 | 267.1 | 1 | 267.1 | 0 | 0 | раздел 7
220 | 221 | 1Н1-39 | Настил 1Н1-39 | 1 | 164.2 | 164.2 | 1 | 164.2 | 0 | 0 | раздел 7
221 | 222 | 1Н1-40 | Настил 1Н1-40 | 1 | 244.9 | 244.9 | 1 | 244.9 | 0 | 0 | раздел 7
222 | 223 | 1Н1-41 | Настил 1Н1-41 | 1 | 227.6 | 227.6 | 1 | 227.6 | 0 | 0 | раздел 7
223 | 224 | 1Н1-42 | Настил 1Н1-42 | 1 | 244.6 | 244.6 | 1 | 244.6 | 0 | 0 | раздел 7
224 | 225 | 1Н1-43 | Настил 1Н1-43 | 1 | 227.1 | 227.1 | 1 | 227.1 | 0 | 0 | раздел 7
225 | 226 | 1Н1-44 | Настил 1Н1-44 | 1 | 92.1 | 92.1 | 1 | 92.1 | 0 | 0 | раздел 7
226 | 227 | 1Н1-45 | Настил 1Н1-45 | 1 | 84.9 | 84.9 | 1 | 84.9 | 0 | 0 | раздел 7
227 | 228 | 1Н1-46 | Настил 1Н1-46 | 1 | 58.5 | 58.5 | 1 | 58.5 | 0 | 0 | раздел 7
228 | 229 | 1Н1-47 | Настил 1Н1-47 | 1 | 69.7 | 69.7 | 1 | 69.7 | 0 | 0 | раздел 7
229 | 230 | 1Н1-48 | Настил 1Н1-48 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | раздел 7
230 | 231 | 1Н1-49 | Настил 1Н1-49 | 1 | 88.5 | 88.5 | 1 | 88.5 | 0 | 0 | раздел 7
231 | 232 | 1Н1-50 | Настил 1Н1-50 | 1 | 66.6 | 66.6 | 1 | 66.6 | 0 | 0 | раздел 7
232 | 233 | 1Н1-51 | Настил 1Н1-51 | 1 | 94.2 | 94.2 | 1 | 94.2 | 0 | 0 | раздел 7
233 | 234 | 1Н1-52 | Настил 1Н1-52 | 1 | 79.4 | 79.4 | 1 | 79.4 | 0 | 0 | раздел 7
234 | 235 | 1Н1-53 | Настил 1Н1-53 | 1 | 52.5 | 52.5 | 0 | 0 | 1 | 52.5 | раздел 7
235 | 236 | 1Н1-54 | Настил 1Н1-54 | 1 | 71.3 | 71.3 | 0 | 0 | 1 | 71.3 | раздел 7
236 | 237 | 1Н1-55 | Настил 1Н1-55 | 2 | 82.7 | 165.4 | 2 | 165.4 | 0 | 0 | раздел 7
237 | 238 | 1Н1-56 | Настил 1Н1-56 | 1 | 160.8 | 160.8 | 1 | 160.8 | 0 | 0 | раздел 7
238 | 239 | 1Н1-57 | Настил 1Н1-57 | 1 | 247.5 | 247.5 | 1 | 247.5 | 0 | 0 | раздел 7
239 | 240 | 1Н1-58 | Настил 1Н1-58 | 1 | 229.9 | 229.9 | 1 | 229.9 | 0 | 0 | раздел 7
240 | 241 | 1Н1-59 | Настил 1Н1-59 | 1 | 245.1 | 245.1 | 1 | 245.1 | 0 | 0 | раздел 7
241 | 242 | 1Н1-60 | Настил 1Н1-60 | 1 | 227.6 | 227.6 | 1 | 227.6 | 0 | 0 | раздел 7
242 | 243 | 1Н1-61 | Настил 1Н1-61 | 1 | 78.7 | 78.7 | 1 | 78.7 | 0 | 0 | раздел 7
243 | 244 | 1Н1-62 | Настил 1Н1-62 | 1 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 1 | 50.8 | раздел 7
244 | 245 | 1Н1-63 | Настил 1Н1-63 | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 1 | 41.8 | раздел 7
245 | 246 | 1Н1-64 | Настил 1Н1-64 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | раздел 7
246 | 247 | 1Н1-65 | Настил 1Н1-65 | 1 | 14.7 | 14.7 | 0 | 0 | 1 | 14.7 | раздел 7
247 | 248 | 1Н1-66 | Настил 1Н1-66 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | раздел 7
248 | 249 | 1Н1-67 | Настил 1Н1-67 | 1 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 19 | раздел 7
249 | 250 | 1Н1-68 | Настил 1Н1-68 | 1 | 12.2 | 12.2 | 0 | 0 | 1 | 12.2 | раздел 7
250 | 251 | 1Н1-69 | Настил 1Н1-69 | 2 | 178.8 | 357.6 | 2 | 357.6 | 0 | 0 | раздел 7
251 | 252 | 1Н1-70 | Настил 1Н1-70 | 1 | 165.8 | 165.8 | 1 | 165.8 | 0 | 0 | раздел 7
252 | 253 | 1Н1-71 | Настил 1Н1-71 | 1 | 247.6 | 247.6 | 1 | 247.6 | 0 | 0 | раздел 7
253 | 254 | 1Н1-72 | Настил 1Н1-72 | 1 | 230 | 230 | 1 | 230 | 0 | 0 | раздел 7
254 | 255 | 1Н1-73 | Настил 1Н1-73 | 1 | 219.6 | 219.6 | 1 | 219.6 | 0 | 0 | раздел 7
255 | 256 | 1Н1-74 | Настил 1Н1-74 | 1 | 183.4 | 183.4 | 1 | 183.4 | 0 | 0 | раздел 7
256 | 257 | 1Н1-75 | Настил 1Н1-75 | 1 | 244.4 | 244.4 | 1 | 244.4 | 0 | 0 | раздел 7
257 | 258 | 1Н1-76 | Настил 1Н1-76 | 1 | 226.8 | 226.8 | 1 | 226.8 | 0 | 0 | раздел 7
258 | 259 | 1Н1-77 | Настил 1Н1-77 | 1 | 170.5 | 170.5 | 1 | 170.5 | 0 | 0 | раздел 7
259 | 260 | 1Н1-78 | Настил 1Н1-78 | 1 | 117.4 | 117.4 | 1 | 117.4 | 0 | 0 | раздел 7
260 | 261 | 1Н1-79 | Настил 1Н1-79 | 1 | 97.7 | 97.7 | 0 | 0 | 1 | 97.7 | раздел 7
261 | 262 | 1Н1-80 | Настил 1Н1-80 | 1 | 210.5 | 210.5 | 1 | 210.5 | 0 | 0 | раздел 7
262 | 263 | 1Н1-81 | Настил 1Н1-81 | 1 | 211 | 211 | 1 | 211 | 0 | 0 | раздел 7
263 | 264 | 1Н1-82 | Настил 1Н1-82 | 1 | 195.7 | 195.7 | 1 | 195.7 | 0 | 0 | раздел 7
264 | 265 | 1Н1-83 | Настил 1Н1-83 | 1 | 292.3 | 292.3 | 1 | 292.3 | 0 | 0 | раздел 7
265 | 266 | 1Н1-84 | Настил 1Н1-84 | 1 | 271.5 | 271.5 | 1 | 271.5 | 0 | 0 | раздел 7
266 | 267 | 1Н1-85 | Настил 1Н1-85 | 1 | 259.2 | 259.2 | 1 | 259.2 | 0 | 0 | раздел 7
267 | 268 | 1Н1-86 | Настил 1Н1-86 | 1 | 217.5 | 217.5 | 1 | 217.5 | 0 | 0 | раздел 7
268 | 269 | 1Н1-87 | Настил 1Н1-87 | 1 | 289.5 | 289.5 | 1 | 289.5 | 0 | 0 | раздел 7
269 | 270 | 1Н1-88 | Настил 1Н1-88 | 1 | 268.8 | 268.8 | 1 | 268.8 | 0 | 0 | раздел 7
270 | 271 | 1Н1-89 | Настил 1Н1-89 | 1 | 202.2 | 202.2 | 1 | 202.2 | 0 | 0 | раздел 7
271 | 272 | 1Н1-90 | Настил 1Н1-90 | 1 | 210.3 | 210.3 | 1 | 210.3 | 0 | 0 | раздел 7
272 | 273 | 1Н1-91 | Настил 1Н1-91 | 7 | 228.8 | 1601.6 | 7 | 1601.6 | 0 | 0 | раздел 7
273 | 274 | 1Н1-92 | Настил 1Н1-92 | 7 | 210 | 1470 | 7 | 1470 | 0 | 0 | раздел 7
274 | 275 | 1Н1-93 | Настил 1Н1-93 | 1 | 194.8 | 194.8 | 1 | 194.8 | 0 | 0 | раздел 7
275 | 276 | 1Н1-94 | Настил 1Н1-94 | 1 | 290.6 | 290.6 | 1 | 290.6 | 0 | 0 | раздел 7
276 | 277 | 1Н1-95 | Настил 1Н1-95 | 1 | 269.9 | 269.9 | 1 | 269.9 | 0 | 0 | раздел 7
277 | 278 | 1Н1-96 | Настил 1Н1-96 | 1 | 257.9 | 257.9 | 1 | 257.9 | 0 | 0 | раздел 7
278 | 279 | 1Н1-97 | Настил 1Н1-97 | 1 | 215.7 | 215.7 | 1 | 215.7 | 0 | 0 | раздел 7
279 | 280 | 1Н1-98 | Настил 1Н1-98 | 1 | 287.3 | 287.3 | 1 | 287.3 | 0 | 0 | раздел 7
280 | 281 | 1Н1-99 | Настил 1Н1-99 | 1 | 266.7 | 266.7 | 1 | 266.7 | 0 | 0 | раздел 7
281 | 282 | 1Н1-100 | Настил 1Н1-100 | 1 | 200.5 | 200.5 | 1 | 200.5 | 0 | 0 | раздел 7
282 | 283 | 1Н1-101 | Настил 1Н1-101 | 7 | 209.7 | 1467.9 | 7 | 1467.9 | 0 | 0 | раздел 7
283 | 284 | 1Н1-102 | Настил 1Н1-102 | 2 | 215.7 | 431.4 | 2 | 431.4 | 0 | 0 | раздел 7
284 | 285 | 1Н1-103 | Настил 1Н1-103 | 2 | 198.1 | 396.2 | 2 | 396.2 | 0 | 0 | раздел 7
285 | 286 | 1Н1-104 | Настил 1Н1-104 | 1 | 183.7 | 183.7 | 1 | 183.7 | 0 | 0 | раздел 7
286 | 287 | 1Н1-105 | Настил 1Н1-105 | 1 | 274.3 | 274.3 | 1 | 274.3 | 0 | 0 | раздел 7
287 | 288 | 1Н1-106 | Настил 1Н1-106 | 1 | 254.8 | 254.8 | 1 | 254.8 | 0 | 0 | раздел 7
288 | 289 | 1Н1-107 | Настил 1Н1-107 | 1 | 243.2 | 243.2 | 1 | 243.2 | 0 | 0 | раздел 7
289 | 290 | 1Н1-108 | Настил 1Н1-108 | 1 | 203.4 | 203.4 | 1 | 203.4 | 0 | 0 | раздел 7
290 | 291 | 1Н1-109 | Настил 1Н1-109 | 1 | 270.9 | 270.9 | 1 | 270.9 | 0 | 0 | раздел 7
291 | 292 | 1Н1-110 | Настил 1Н1-110 | 1 | 251.5 | 251.5 | 1 | 251.5 | 0 | 0 | раздел 7
292 | 293 | 1Н1-111 | Настил 1Н1-111 | 1 | 189.1 | 189.1 | 1 | 189.1 | 0 | 0 | раздел 7
293 | 294 | 1Н1-112 | Настил 1Н1-112 | 2 | 197.8 | 395.6 | 2 | 395.6 | 0 | 0 | раздел 7
294 | 295 | 1Н1-113 | Настил 1Н1-113 | 1 | 163.5 | 163.5 | 1 | 163.5 | 0 | 0 | раздел 7
295 | 296 | 1Н1-114 | Настил 1Н1-114 | 1 | 271.5 | 271.5 | 1 | 271.5 | 0 | 0 | раздел 7
296 | 297 | 1Н1-115 | Настил 1Н1-115 | 1 | 252 | 252 | 1 | 252 | 0 | 0 | раздел 7
297 | 298 | 1Н1-116 | Настил 1Н1-116 | 1 | 223.6 | 223.6 | 1 | 223.6 | 0 | 0 | раздел 7
298 | 299 | 1Н1-117 | Настил 1Н1-117 | 1 | 204.1 | 204.1 | 1 | 204.1 | 0 | 0 | раздел 7
299 | 300 | 1Н1-118 | Настил 1Н1-118 | 1 | 271.6 | 271.6 | 1 | 271.6 | 0 | 0 | раздел 7
300 | 301 | 1Н1-119 | Настил 1Н1-119 | 1 | 252.2 | 252.2 | 1 | 252.2 | 0 | 0 | раздел 7
301 | 302 | 1Н1-120 | Настил 1Н1-120 | 1 | 189.8 | 189.8 | 1 | 189.8 | 0 | 0 | раздел 7
302 | 303 | 1Н1-121 | Настил 1Н1-121 | 2 | 173 | 346 | 2 | 346 | 0 | 0 | раздел 7
303 | 304 | 1Н1-122 | Настил 1Н1-122 | 2 | 287.7 | 575.4 | 2 | 575.4 | 0 | 0 | раздел 7
304 | 305 | 1Н1-123 | Настил 1Н1-123 | 1 | 267.2 | 267.2 | 1 | 267.2 | 0 | 0 | раздел 7
305 | 306 | 1Н1-124 | Настил 1Н1-124 | 2 | 236.8 | 473.6 | 2 | 473.6 | 0 | 0 | раздел 7
306 | 307 | 1Н1-125 | Настил 1Н1-125 | 2 | 215.8 | 431.6 | 2 | 431.6 | 0 | 0 | раздел 7
307 | 308 | 1Н1-126 | Настил 1Н1-126 | 2 | 287.5 | 575 | 2 | 575 | 0 | 0 | раздел 7
308 | 309 | 1Н1-127 | Настил 1Н1-127 | 2 | 266.8 | 533.6 | 2 | 533.6 | 0 | 0 | раздел 7
309 | 310 | 1Н1-128 | Настил 1Н1-128 | 2 | 200.6 | 401.2 | 2 | 401.2 | 0 | 0 | раздел 7
310 | 311 | 1Н1-129 | Настил 1Н1-129 | 2 | 172.6 | 345.2 | 2 | 345.2 | 0 | 0 | раздел 7
311 | 312 | 1Н1-130 | Настил 1Н1-130 | 2 | 287.3 | 574.6 | 2 | 574.6 | 0 | 0 | раздел 7
312 | 313 | 1Н1-131 | Настил 1Н1-131 | 2 | 266.7 | 533.4 | 2 | 533.4 | 0 | 0 | раздел 7
313 | 314 | 1Н1-132 | Настил 1Н1-132 | 2 | 236.3 | 472.6 | 2 | 472.6 | 0 | 0 | раздел 7
314 | 315 | 1Н1-133 | Настил 1Н1-133 | 2 | 216.4 | 432.8 | 2 | 432.8 | 0 | 0 | раздел 7
315 | 316 | 1Н1-134 | Настил 1Н1-134 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 576.6 | 0 | 0 | раздел 7
316 | 317 | 1Н1-135 | Настил 1Н1-135 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 535 | 0 | 0 | раздел 7
317 | 318 | 1Н1-136 | Настил 1Н1-136 | 2 | 201.3 | 402.6 | 2 | 402.6 | 0 | 0 | раздел 7
318 | 319 | 1Н1-137 | Настил 1Н1-137 | 2 | 173.4 | 346.8 | 2 | 346.8 | 0 | 0 | раздел 7
319 | 320 | 1Н1-138 | Настил 1Н1-138 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 576.6 | 0 | 0 | раздел 7
320 | 321 | 1Н1-139 | Настил 1Н1-139 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 535 | 0 | 0 | раздел 7
321 | 322 | 1Н1-140 | Настил 1Н1-140 | 2 | 237.1 | 474.2 | 2 | 474.2 | 0 | 0 | раздел 7
322 | 323 | 1Н1-141 | Настил 1Н1-141 | 2 | 216.4 | 432.8 | 2 | 432.8 | 0 | 0 | раздел 7
323 | 324 | 1Н1-142 | Настил 1Н1-142 | 2 | 288.3 | 576.6 | 2 | 576.6 | 0 | 0 | раздел 7
324 | 325 | 1Н1-143 | Настил 1Н1-143 | 2 | 267.5 | 535 | 2 | 535 | 0 | 0 | раздел 7
325 | 326 | 1Н1-144 | Настил 1Н1-144 | 2 | 201.3 | 402.6 | 0 | 0 | 2 | 402.6 | раздел 7
326 | 327 | 1Н2-1 | Профлист 1Н2-1 | 111 | 49 | 5439 | 0 | 0 | 111 | 5439 | раздел 7.1
327 | 328 | 1Н2-2 | Профлист 1Н2-2 | 111 | 47 | 5217 | 0 | 0 | 111 | 5217 | раздел 7.1
328 | 329 | 1Н3-1 | Профлист 1Н3-1 | 75 | 70.6 | 5295 | 0 | 0 | 75 | 5295 | раздел 7.2
329 | 330 | 1Н3-2 | Профлист 1Н3-2 | 14 | 71.5 | 1001 | 0 | 0 | 14 | 1001 | раздел 7.2
330 | 331 | 1Н3-3 | Профлист 1Н3-3 | 4 | 23.3 | 93.2 | 0 | 0 | 4 | 93.2 | раздел 7.2
331 | 332 | 1Н3-4 | Профлист 1Н3-4 | 1 | 7.9 | 7.9 | 0 | 0 | 1 | 7.9 | раздел 7.2
332 | 333 | 1Н3-5 | Профлист 1Н3-5 | 2 | 17.7 | 35.4 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | раздел 7.2
333 | 334 | 1Н3-6 | Профлист 1Н3-6 | 2 | 10.3 | 20.6 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | раздел 7.2
334 | 335 | 1Н3-7 | Профлист 1Н3-7 | 60 | 23.6 | 1416 | 0 | 0 | 60 | 1416 | раздел 7.2
335 | 336 | 1Н3-8 | Профлист 1Н3-8 | 60 | 22.9 | 1374 | 0 | 0 | 60 | 1374 | раздел 7.2
336 | 337 | 1Н3-9 | Профлист 1Н3-9 | 1 | 76.9 | 76.9 | 0 | 0 | 1 | 76.9 | раздел 7.2
337 | 338 | 1Н3-10 | Профлист 1Н3-10 | 1 | 77.7 | 77.7 | 0 | 0 | 1 | 77.7 | раздел 7.2
338 | 339 | 1Н3-11 | Профлист 1Н3-11 | 1 | 76.2 | 76.2 | 0 | 0 | 1 | 76.2 | раздел 7.2
339 | 340 | 1Н3-12 | Профлист 1Н3-12 | 1 | 77 | 77 | 0 | 0 | 1 | 77 | раздел 7.2
340 | 341 | 1Н3-13 | Профлист 1Н3-13 | 1 | 75.4 | 75.4 | 0 | 0 | 1 | 75.4 | раздел 7.2
341 | 342 | 1Н3-14 | Профлист 1Н3-14 | 1 | 76.3 | 76.3 | 0 | 0 | 1 | 76.3 | раздел 7.2
342 | 343 | 1Н3-15 | Профлист 1Н3-15 | 1 | 74.7 | 74.7 | 0 | 0 | 1 | 74.7 | раздел 7.2
343 | 344 | 1Н3-16 | Профлист 1Н3-16 | 1 | 75.5 | 75.5 | 0 | 0 | 1 | 75.5 | раздел 7.2
344 | 345 | 1Н3-17 | Профлист 1Н3-17 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | раздел 7.2
345 | 346 | 1Н3-18 | Профлист 1Н3-18 | 1 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 1 | 74.8 | раздел 7.2
346 | 347 | 1Н3-19 | Профлист 1Н3-19 | 1 | 73.2 | 73.2 | 0 | 0 | 1 | 73.2 | раздел 7.2
347 | 348 | 1Н3-20 | Профлист 1Н3-20 | 1 | 74 | 74 | 0 | 0 | 1 | 74 | раздел 7.2
348 | 349 | 1Н3-21 | Профлист 1Н3-21 | 1 | 72.5 | 72.5 | 0 | 0 | 1 | 72.5 | раздел 7.2
349 | 350 | 1Н3-22 | Профлист 1Н3-22 | 1 | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | 1 | 73.3 | раздел 7.2
350 | 351 | 1Н3-23 | Профлист 1Н3-23 | 1 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 1 | 71.8 | раздел 7.2
351 | 352 | 1Н3-24 | Профлист 1Н3-24 | 1 | 72.6 | 72.6 | 0 | 0 | 1 | 72.6 | раздел 7.2
352 | 353 | 1Н3-25 | Профлист 1Н3-25 | 1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 1 | 71 | раздел 7.2
353 | 354 | 1Н3-26 | Профлист 1Н3-26 | 1 | 71.8 | 71.8 | 0 | 0 | 1 | 71.8 | раздел 7.2
354 | 355 | 1Н4-1 | Настил 1Н4-1 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | раздел 7
355 | 356 | 1Н4-2 | Настил 1Н4-2 | 1 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 1 | 33.4 | раздел 7
356 | 357 | 1Н4-3 | Настил 1Н4-3 | 2 | 29.7 | 59.4 | 0 | 0 | 2 | 59.4 | раздел 7
357 | 358 | 1Н4-4 | Настил 1Н4-4 | 2 | 12.6 | 25.2 | 0 | 0 | 2 | 25.2 | раздел 7
358 | 359 | 1Н4-5 | Настил 1Н4-5 | 2 | 25.2 | 50.4 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | раздел 7
359 | 360 | 1Н4-6 | Настил 1Н4-6 | 1 | 31.1 | 31.1 | 0 | 0 | 1 | 31.1 | раздел 7
360 | 361 | 1Н4-7 | Настил 1Н4-7 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | раздел 7
361 | 362 | 1Н4-8 | Настил 1Н4-8 | 1 | 23 | 23 | 0 | 0 | 1 | 23 | раздел 7
362 | 363 | 1Н4-9 | Настил 1Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | раздел 7
363 | 364 | 1Н4-10 | Настил 1Н4-10 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | раздел 7
364 | 365 | 1Н4-11 | Настил 1Н4-11 | 2 | 18.3 | 36.6 | 0 | 0 | 2 | 36.6 | раздел 7
365 | 366 | 1Н4-12 | Настил 1Н4-12 | 1 | 16.3 | 16.3 | 0 | 0 | 1 | 16.3 | раздел 7
366 | 367 | 1Н4-13 | Настил 1Н4-13 | 1 | 1.9 | 1.9 | 0 | 0 | 1 | 1.9 | раздел 7
367 | 368 | 1Н4-14 | Настил 1Н4-14 | 1 | 35.3 | 35.3 | 0 | 0 | 1 | 35.3 | раздел 7
368 | 369 | 1Н4-15 | Настил 1Н4-15 | 1 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 1 | 32.4 | раздел 7
369 | 370 | 1Н4-16 | Настил 1Н4-16 | 1 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 1 | 25.6 | раздел 7
370 | 371 | 1Н4-17 | Настил 1Н4-17 | 1 | 24.8 | 24.8 | 0 | 0 | 1 | 24.8 | раздел 7
371 | 372 | 1Н4-18 | Настил 1Н4-18 | 1 | 17.7 | 17.7 | 0 | 0 | 1 | 17.7 | раздел 7
372 | 373 | 1Н4-19 | Настил 1Н4-19 | 2 | 8.1 | 16.2 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | раздел 7
373 | 374 | 1Н4-20 | Настил 1Н4-20 | 3 | 20.3 | 60.9 | 0 | 0 | 3 | 60.9 | раздел 7
374 | 375 | 1Н4-21 | Настил 1Н4-21 | 3 | 24 | 72 | 0 | 0 | 3 | 72 | раздел 7
375 | 376 | 1Н4-22 | Настил 1Н4-22 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | раздел 7
376 | 377 | 1ОГ1-1 | Ограждение 1ОГ1-1 | 1 | 18.7 | 18.7 | 0 | 0 | 1 | 18.7 | раздел 6
377 | 378 | 1ОГ1-2 | Ограждение 1ОГ1-2 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 1 | 72.4 | раздел 6
378 | 379 | 1ОГ1-3 | Ограждение 1ОГ1-3 | 2 | 43 | 86 | 0 | 0 | 2 | 86 | раздел 6
379 | 380 | 1ОГ1-4 | Ограждение 1ОГ1-4 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | раздел 6
380 | 381 | 1ОГ1-5 | Ограждение 1ОГ1-5 | 1 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 1 | 19.6 | раздел 6
381 | 382 | 1ОГ1-6 | Ограждение 1ОГ1-6 | 1 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 1 | 19.6 | раздел 6
382 | 383 | 1ОГ1-7 | Ограждение 1ОГ1-7 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | раздел 6
383 | 384 | 1ОГ1-8 | Ограждение 1ОГ1-8 | 1 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 1 | 16.4 | раздел 6
384 | 385 | 1ОГ1-9 | Ограждение 1ОГ1-9 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | раздел 6
385 | 386 | 1ОГ1-10 | Ограждение 1ОГ1-10 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | раздел 6
386 | 387 | 1ОГ1-11 | Ограждение 1ОГ1-11 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | раздел 6
387 | 388 | 1ОГ1-12 | Ограждение 1ОГ1-12 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | раздел 6
388 | 389 | 1ОГ1-13 | Ограждение 1ОГ1-13 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | раздел 6
389 | 390 | 1ОГ1-14 | Ограждение 1ОГ1-14 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | раздел 6
390 | 391 | 1ОГ1-15 | Ограждение 1ОГ1-15 | 1 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 1 | 35.6 | раздел 6
391 | 392 | 1ОГ1-16 | Ограждение 1ОГ1-16 | 1 | 35.6 | 35.6 | 0 | 0 | 1 | 35.6 | раздел 6
392 | 393 | 1ОГ1-17 | Ограждение 1ОГ1-17 | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 | 3 | 93.9 | раздел 6
393 | 394 | 1ОГ1-18 | Ограждение 1ОГ1-18 | 2 | 29.9 | 59.8 | 0 | 0 | 2 | 59.8 | раздел 6
394 | 395 | 1ОГ1-19 | Ограждение 1ОГ1-19 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0 | 0 | 3 | 54.3 | раздел 6
395 | 396 | 1ОГ1-20 | Ограждение 1ОГ1-20 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0 | 0 | 3 | 54.6 | раздел 6
396 | 397 | 1ОГ1-21 | Ограждение 1ОГ1-21 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | раздел 6
397 | 398 | 1ОГ2-1 | Ограждение 1ОГ2-1 | 4 | 23.7 | 94.8 | 0 | 0 | 4 | 94.8 | раздел 6
398 | 399 | 1ОГ2-2 | Ограждение 1ОГ2-2 | 4 | 23.7 | 94.8 | 0 | 0 | 4 | 94.8 | раздел 6
399 | 400 | 1ОГ2-3 | Ограждение 1ОГ2-3 | 1 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 1 | 29.3 | раздел 6
400 | 401 | 1ОГ2-4 | Ограждение 1ОГ2-4 | 1 | 29.3 | 29.3 | 0 | 0 | 1 | 29.3 | раздел 6
401 | 402 | 1ОГ2-5 | Ограждение 1ОГ2-5 | 3 | 31.2 | 93.6 | 0 | 0 | 3 | 93.6 | раздел 6
402 | 403 | 1ОГ2-6 | Ограждение 1ОГ2-6 | 3 | 31.2 | 93.6 | 0 | 0 | 3 | 93.6 | раздел 6
403 | 404 | 1ОГ2-7 | Ограждение 1ОГ2-7 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | раздел 6
404 | 405 | 1ОГ2-8 | Ограждение 1ОГ2-8 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | раздел 6
405 | 406 | 1ОГ5-1 | Ограждение 1ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0 | 0 | 56 | 1360.8 | раздел 6
406 | 407 | 1П1-1 | Прогон 1П1-1 | 1 | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 | 1 | 164.1 | раздел 3
407 | 408 | 1П1-2 | Прогон 1П1-2 | 1 | 165.7 | 165.7 | 1 | 165.7 | 0 | 0 | раздел 3
408 | 409 | 1П1-3 | Прогон 1П1-3 | 1 | 164.1 | 164.1 | 0 | 0 | 1 | 164.1 | раздел 3
409 | 410 | 1П1-4 | Прогон 1П1-4 | 6 | 168.2 | 1009.2 | 5 | 841 | 1 | 168.2 | раздел 3
410 | 411 | 1П2-1 | Прогон 1П2-1 | 4 | 90.1 | 360.4 | 0 | 0 | 4 | 360.4 | раздел 3
411 | 412 | 1П2-2 | Прогон 1П2-2 | 3 | 88 | 264 | 0 | 0 | 3 | 264 | раздел 3
412 | 413 | 1П2-3 | Прогон 1П2-3 | 14 | 93.5 | 1309 | 0 | 0 | 14 | 1309 | раздел 3
413 | 414 | 1П2-4 | Прогон 1П2-4 | 1 | 109.8 | 109.8 | 0 | 0 | 1 | 109.8 | раздел 3
414 | 415 | 1П2-5 | Прогон 1П2-5 | 5 | 109.8 | 549 | 4 | 439.2 | 1 | 109.8 | раздел 3
415 | 416 | 1П2-6 | Прогон 1П2-6 | 1 | 110.2 | 110.2 | 0 | 0 | 1 | 110.2 | раздел 3
416 | 417 | 1П2-7 | Прогон 1П2-7 | 36 | 108.6 | 3909.6 | 21 | 2280.6 | 15 | 1629 | раздел 3
417 | 418 | 1П2-8 | Прогон 1П2-8 | 7 | 109.3 | 765.1 | 6 | 655.8 | 1 | 109.3 | раздел 3
418 | 419 | 1П2-9 | Прогон 1П2-9 | 12 | 102.9 | 1234.8 | 11 | 1131.9 | 1 | 102.9 | раздел 3
419 | 420 | 1П2-10 | Прогон 1П2-10 | 2 | 103.7 | 207.4 | 2 | 207.4 | 0 | 0 | раздел 3
420 | 421 | 1П2-11 | Прогон 1П2-11 | 1 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 109 | раздел 3
421 | 422 | 1П2-12 | Прогон 1П2-12 | 5 | 109 | 545 | 0 | 0 | 5 | 545 | раздел 3
422 | 423 | 1П2-13 | Прогон 1П2-13 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | раздел 3
423 | 424 | 1П2-14 | Прогон 1П2-14 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | раздел 3
424 | 425 | 1П2-15 | Прогон 1П2-15 | 5 | 21.2 | 106 | 0 | 0 | 5 | 106 | раздел 3
425 | 426 | 1ПД-1 | Площадка 1ПД-1 | 1 | 90.4 | 90.4 | 0 | 0 | 1 | 90.4 | раздел 6
426 | 427 | 1ПД-2 | Площадка 1ПД-2 | 1 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 109 | раздел 6
427 | 428 | 1ПД-3 | Площадка 1ПД-3 | 1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 1 | 73.1 | раздел 6
428 | 429 | 1ПП-1 | Прокладка 1ПП-1 | 10 | 3.5 | 35 | 10 | 35 | 0 | 0 | раздел 4
429 | 430 | 1ПП-2 | Прокладка 1ПП-2 | 18 | 5.1 | 91.8 | 18 | 91.8 | 0 | 0 | раздел 4
430 | 431 | 1ПП-3 | Прокладка 1ПП-3 | 20 | 1 | 20 | 9 | 9 | 11 | 11 | раздел 4
431 | 432 | 1ПТ-1 | Петля 1ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | раздел 6
432 | 433 | 1РС1-1 | Распорка 1РС1-1 | 5 | 212.7 | 1063.5 | 4 | 850.8 | 1 | 212.7 | раздел 4
433 | 434 | 1РС1-2 | Распорка 1РС1-2 | 5 | 148.5 | 742.5 | 5 | 742.5 | 0 | 0 | раздел 4
434 | 435 | 1РС1-3 | Распорка 1РС1-3 | 8 | 156.8 | 1254.4 | 8 | 1254.4 | 0 | 0 | раздел 4
435 | 436 | 1РС1-4 | Распорка 1РС1-4 | 2 | 156.1 | 312.2 | 2 | 312.2 | 0 | 0 | раздел 4
436 | 437 | 1РС1-5 | Распорка 1РС1-5 | 2 | 181.6 | 363.2 | 0 | 0 | 2 | 363.2 | раздел 4
437 | 438 | 1РС2-1 | Распорка 1РС2-1 | 14 | 191.7 | 2683.8 | 11 | 2108.7 | 3 | 575.1 | раздел 4
438 | 439 | 1РС2-2 | Распорка 1РС2-2 | 4 | 183.2 | 732.8 | 2 | 366.4 | 2 | 366.4 | раздел 4
439 | 440 | 1РС3-1 | Распорка 1РС3-1 | 3 | 339.7 | 1019.1 | 2 | 679.4 | 1 | 339.7 | раздел 4
440 | 441 | 1РС3-2 | Распорка 1РС3-2 | 2 | 189.5 | 379 | 1 | 189.5 | 1 | 189.5 | раздел 4
441 | 442 | 1РС3-3 | Распорка 1РС3-3 | 2 | 188.4 | 376.8 | 2 | 376.8 | 0 | 0 | раздел 4
442 | 443 | 1РС3-4 | Распорка 1РС3-4 | 4 | 128.5 | 514 | 3 | 385.5 | 1 | 128.5 | раздел 4
443 | 444 | 1РС3-5 | Распорка 1РС3-5 | 2 | 275.5 | 551 | 2 | 551 | 0 | 0 | раздел 4
444 | 445 | 1РС3-6 | Распорка 1РС3-6 | 8 | 324.6 | 2596.8 | 8 | 2596.8 | 0 | 0 | раздел 4
445 | 446 | 1РС5-1 | Распорка 1РС5-1 | 1 | 538.4 | 538.4 | 1 | 538.4 | 0 | 0 | раздел 4
446 | 447 | 1РС6-1 | Распорка 1РС6-1 | 1 | 505 | 505 | 0 | 0 | 1 | 505 | раздел 4
447 | 448 | 1РС6-2 | Распорка 1РС6-2 | 1 | 504.2 | 504.2 | 1 | 504.2 | 0 | 0 | раздел 4
448 | 449 | 1РС6-3 | Распорка 1РС6-3 | 1 | 504.3 | 504.3 | 1 | 504.3 | 0 | 0 | раздел 4
449 | 450 | 1РС6-4 | Распорка 1РС6-4 | 1 | 510.6 | 510.6 | 1 | 510.6 | 0 | 0 | раздел 4
450 | 451 | 1РС6-5 | Распорка 1РС6-5 | 5 | 515.5 | 2577.5 | 5 | 2577.5 | 0 | 0 | раздел 4
451 | 452 | 1РС6-6 | Распорка 1РС6-6 | 1 | 572.8 | 572.8 | 1 | 572.8 | 0 | 0 | раздел 4
452 | 453 | 1РС7-1 | Распорка 1РС7-1 | 7 | 266 | 1862 | 6 | 1596 | 1 | 266 | раздел 4
453 | 454 | 1РС7-2 | Распорка 1РС7-2 | 1 | 252.5 | 252.5 | 1 | 252.5 | 0 | 0 | раздел 4
454 | 455 | 1РС7-3 | Распорка 1РС7-3 | 1 | 268.2 | 268.2 | 1 | 268.2 | 0 | 0 | раздел 4
455 | 456 | 1РС8-1 | Распорка 1РС8-1 | 1 | 316.3 | 316.3 | 1 | 316.3 | 0 | 0 | раздел 4
456 | 457 | 1РС8-2 | Распорка 1РС8-2 | 1 | 316.3 | 316.3 | 1 | 316.3 | 0 | 0 | раздел 4
457 | 458 | 1РС8-3 | Распорка 1РС8-3 | 1 | 211.3 | 211.3 | 1 | 211.3 | 0 | 0 | раздел 4
458 | 459 | 1РС8-4 | Распорка 1РС8-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 1 | 211.3 | 0 | 0 | раздел 4
459 | 460 | 1РС8-5 | Распорка 1РС8-5 | 2 | 225.4 | 450.8 | 2 | 450.8 | 0 | 0 | раздел 4
460 | 461 | 1РС8-6 | Распорка 1РС8-6 | 2 | 225.4 | 450.8 | 2 | 450.8 | 0 | 0 | раздел 4
461 | 462 | 1РС8-7 | Распорка 1РС8-7 | 1 | 264.8 | 264.8 | 1 | 264.8 | 0 | 0 | раздел 4
462 | 463 | 1РС9-1 | Распорка 1РС9-1 | 1 | 264.2 | 264.2 | 0 | 0 | 1 | 264.2 | раздел 4
463 | 464 | 1РС10-1 | Распорка 1РС10-1 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | раздел 4
464 | 465 | 1РС10-2 | Распорка 1РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 274.6 | 0 | 0 | раздел 4
465 | 466 | 1РС10-3 | Распорка 1РС10-3 | 1 | 261.7 | 261.7 | 1 | 261.7 | 0 | 0 | раздел 4
466 | 467 | 1РС10-4 | Распорка 1РС10-4 | 1 | 259.7 | 259.7 | 1 | 259.7 | 0 | 0 | раздел 4
467 | 468 | 1РС10-5 | Распорка 1РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 274.6 | 0 | 0 | раздел 4
468 | 469 | 1РС10-6 | Распорка 1РС10-6 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 274.6 | 0 | 0 | раздел 4
469 | 470 | 1РС10-7 | Распорка 1РС10-7 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 274.6 | 0 | 0 | раздел 4
470 | 471 | 1РС10-8 | Распорка 1РС10-8 | 1 | 274.6 | 274.6 | 1 | 274.6 | 0 | 0 | раздел 4
471 | 472 | 1РС10-9 | Распорка 1РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
472 | 473 | 1РС10-10 | Распорка 1РС10-10 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | раздел 4
473 | 474 | 1РС11-1 | Распорка 1РС11-1 | 1 | 241.1 | 241.1 | 0 | 0 | 1 | 241.1 | раздел 4
474 | 475 | 1РС11-2 | Распорка 1РС11-2 | 6 | 241.5 | 1449 | 6 | 1449 | 0 | 0 | раздел 4
475 | 476 | 1РС11-3 | Распорка 1РС11-3 | 2 | 229.1 | 458.2 | 1 | 229.1 | 1 | 229.1 | раздел 4
476 | 477 | 1РС11-4 | Распорка 1РС11-4 | 1 | 295.6 | 295.6 | 0 | 0 | 1 | 295.6 | раздел 4
477 | 478 | 1РС12-1 | Распорка 1РС12-1 | 7 | 188 | 1316 | 4 | 752 | 3 | 564 | раздел 4
478 | 479 | 1РС12-2 | Распорка 1РС12-2 | 2 | 179.2 | 358.4 | 2 | 358.4 | 0 | 0 | раздел 4
479 | 480 | 1РС12-3 | Распорка 1РС12-3 | 1 | 229.5 | 229.5 | 0 | 0 | 1 | 229.5 | раздел 4
480 | 481 | 1РФ1-1 | Ригель фахверка 1РФ1-1 | 2 | 10.2 | 20.4 | 0 | 0 | 2 | 20.4 | раздел 5
481 | 482 | 1РФ1-2 | Ригель фахверка 1РФ1-2 | 6 | 11.2 | 67.2 | 0 | 0 | 6 | 67.2 | раздел 5
482 | 483 | 1РФ1-3 | Ригель фахверка 1РФ1-3 | 2 | 11.7 | 23.4 | 0 | 0 | 2 | 23.4 | раздел 5
483 | 484 | 1РФ1-4 | Ригель фахверка 1РФ1-4 | 2 | 141 | 282 | 2 | 282 | 0 | 0 | раздел 5
484 | 485 | 1РФ1-5 | Ригель фахверка 1РФ1-5 | 3 | 139.4 | 418.2 | 3 | 418.2 | 0 | 0 | раздел 5
485 | 486 | 1РФ1-6 | Ригель фахверка 1РФ1-6 | 2 | 94.2 | 188.4 | 1 | 94.2 | 1 | 94.2 | раздел 5
486 | 487 | 1РФ1-7 | Ригель фахверка 1РФ1-7 | 3 | 93.4 | 280.2 | 3 | 280.2 | 0 | 0 | раздел 5
487 | 488 | 1РФ1-8 | Ригель фахверка 1РФ1-8 | 4 | 100.5 | 402 | 2 | 201 | 2 | 201 | раздел 5
488 | 489 | 1РФ1-9 | Ригель фахверка 1РФ1-9 | 6 | 99.7 | 598.2 | 3 | 299.1 | 3 | 299.1 | раздел 5 |  | -
489 | 490 | 1РФ1-10 | Ригель фахверка 1РФ1-10 | 1 | 118.9 | 118.9 | 0 | 0 | 1 | 118.9 | раздел 5 | 1РФ1-19 | 1
490 | 491 | 1РФ1-11 | Ригель фахверка 1РФ1-11 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 5
491 | 492 | 1РФ1-12 | Ригель фахверка 1РФ1-12 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 5
492 | 493 | 1РФ1-13 | Ригель фахверка 1РФ1-13 | 8 | 118.5 | 948 | 3 | 355.5 | 5 | 592.5 | раздел 5
493 | 494 | 1РФ1-14 | Ригель фахверка 1РФ1-14 | 2 | 121.4 | 242.8 | 2 | 242.8 | 0 | 0 | раздел 5
494 | 495 | 1РФ1-15 | Ригель фахверка 1РФ1-15 | 14 | 118.5 | 1659 | 7 | 829.5 | 7 | 829.5 | раздел 5
495 | 496 | 1РФ1-16 | Ригель фахверка 1РФ1-16 | 14 | 121.8 | 1705.2 | 13 | 1583.4 | 1 | 121.8 | раздел 5
496 | 497 | 1РФ1-17 | Ригель фахверка 1РФ1-17 | 4 | 116.8 | 467.2 | 2 | 233.6 | 2 | 233.6 | раздел 5
497 | 498 | 1РФ1-18 | Ригель фахверка 1РФ1-18 | 1 | 110.5 | 110.5 | 1 | 110.5 | 0 | 0 | раздел 5
498 | 499 | 1РФ1-19 | Ригель фахверка 1РФ1-19 | 4 | 112.2 | 448.8 | 4 | 448.8 | 0 | 0 | раздел 5
499 | 500 | 1РФ1-20 | Ригель фахверка 1РФ1-20 | 4 | 115.5 | 462 | 3 | 346.5 | 1 | 115.5 | раздел 5
500 | 501 | 1РФ1-21 | Ригель фахверка 1РФ1-21 | 2 | 112.2 | 224.4 | 2 | 224.4 | 0 | 0 | раздел 5
501 | 502 | 1РФ1-22 | Ригель фахверка 1РФ1-22 | 1 | 110.5 | 110.5 | 1 | 110.5 | 0 | 0 | раздел 5
502 | 503 | 1РФ1-23 | Ригель фахверка 1РФ1-23 | 3 | 116.8 | 350.4 | 3 | 350.4 | 0 | 0 | раздел 5
503 | 504 | 1РФ1-24 | Ригель фахверка 1РФ1-24 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | раздел 5
504 | 505 | 1РФ1-25 | Ригель фахверка 1РФ1-25 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0 | 0 | 4 | 84.4 | раздел 5
505 | 506 | 1РФ1-26 | Ригель фахверка 1РФ1-26 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | раздел 5
506 | 507 | 1РФ2-1 | Ригель фахверка 1РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0 | 0 | 7 | 104.3 | раздел 5
507 | 508 | 1РФ3-1 | Ригель фахверка 1РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0 | 0 | 18 | 86.4 | раздел 5
508 | 509 | 1СВ1-1 | Связь 1СВ1-1 | 2 | 221.7 | 443.4 | 0 | 0 | 2 | 443.4 | раздел 4
509 | 510 | 1СВ1-2 | Связь 1СВ1-2 | 2 | 237.2 | 474.4 | 2 | 474.4 | 0 | 0 | раздел 4
510 | 511 | 1СВ1-3 | Связь 1СВ1-3 | 4 | 238.9 | 955.6 | 4 | 955.6 | 0 | 0 | раздел 4
511 | 512 | 1СВ1-4 | Связь 1СВ1-4 | 2 | 157.4 | 314.8 | 0 | 0 | 2 | 314.8 | раздел 4
512 | 513 | 1СВ1-5 | Связь 1СВ1-5 | 1 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 1 | 103.2 | раздел 4
513 | 514 | 1СВ1-6 | Связь 1СВ1-6 | 2 | 87.4 | 174.8 | 0 | 0 | 2 | 174.8 | раздел 4
514 | 515 | 1СВ1-7 | Связь 1СВ1-7 | 1 | 103.2 | 103.2 | 0 | 0 | 1 | 103.2 | раздел 4
515 | 516 | 1СВ1-8 | Связь 1СВ1-8 | 10 | 235.1 | 2351 | 5 | 1175.5 | 5 | 1175.5 | раздел 4
516 | 517 | 1СВ1-9 | Связь 1СВ1-9 | 10 | 232.1 | 2321 | 10 | 2321 | 0 | 0 | раздел 4
517 | 518 | 1СВ2-1 | Связь 1СВ2-1 | 4 | 239 | 956 | 4 | 956 | 0 | 0 | раздел 4
518 | 519 | 1СВ2-2 | Связь 1СВ2-2 | 2 | 228.8 | 457.6 | 2 | 457.6 | 0 | 0 | раздел 4
519 | 520 | 1СВ3-1 | Связь 1СВ3-1 | 2 | 375.5 | 751 | 2 | 751 | 0 | 0 | раздел 4
520 | 521 | 1СВ4-1 | Связь 1СВ4-1 | 1 | 172.7 | 172.7 | 1 | 172.7 | 0 | 0 | раздел 4
521 | 522 | 1СВ4-2 | Связь 1СВ4-2 | 1 | 180.9 | 180.9 | 1 | 180.9 | 0 | 0 | раздел 4
522 | 523 | 1СВ4-3 | Связь 1СВ4-3 | 1 | 179.9 | 179.9 | 1 | 179.9 | 0 | 0 | раздел 4
523 | 524 | 1СВ4-4 | Связь 1СВ4-4 | 1 | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 | 1 | 211.3 | раздел 4
524 | 525 | 1СВ4-5 | Связь 1СВ4-5 | 2 | 213.4 | 426.8 | 0 | 0 | 2 | 426.8 | раздел 4
525 | 526 | 1СВ4-6 | Связь 1СВ4-6 | 1 | 211.3 | 211.3 | 0 | 0 | 1 | 211.3 | раздел 4
526 | 527 | 1СВ5-1 | Связь 1СВ5-1 | 12 | 45.2 | 542.4 | 8 | 361.6 | 4 | 180.8 | раздел 4
527 | 528 | 1СВ5-2 | Связь 1СВ5-2 | 2 | 102.9 | 205.8 | 2 | 205.8 | 0 | 0 | раздел 4
528 | 529 | 1СВ5-3 | Связь 1СВ5-3 | 2 | 105.7 | 211.4 | 2 | 211.4 | 0 | 0 | раздел 4
529 | 530 | 1СГ1-1 | Связь 1СГ1-1 | 2 | 44.8 | 89.6 | 2 | 89.6 | 0 | 0 | раздел 4
530 | 531 | 1СГ1-2 | Связь 1СГ1-2 | 3 | 45.8 | 137.4 | 3 | 137.4 | 0 | 0 | раздел 4
531 | 532 | 1СГ1-3 | Связь 1СГ1-3 | 4 | 47.3 | 189.2 | 4 | 189.2 | 0 | 0 | раздел 4
532 | 533 | 1СГ1-4 | Связь 1СГ1-4 | 4 | 52.9 | 211.6 | 4 | 211.6 | 0 | 0 | раздел 4
533 | 534 | 1СГ1-5 | Связь 1СГ1-5 | 2 | 51 | 102 | 2 | 102 | 0 | 0 | раздел 4
534 | 535 | 1СГ1-6 | Связь 1СГ1-6 | 1 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1 | 46.4 | раздел 4
535 | 536 | 1СГ1-7 | Связь 1СГ1-7 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | раздел 4
536 | 537 | 1СГ1-8 | Связь 1СГ1-8 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 1 | 52.6 | раздел 4
537 | 538 | 1СГ1-9 | Связь 1СГ1-9 | 1 | 53.5 | 53.5 | 0 | 0 | 1 | 53.5 | раздел 4
538 | 539 | 1СГ1-10 | Связь 1СГ1-10 | 2 | 53.2 | 106.4 | 2 | 106.4 | 0 | 0 | раздел 4
539 | 540 | 1СГ1-11 | Связь 1СГ1-11 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 1 | 37.3 | раздел 4
540 | 541 | 1СГ1-12 | Связь 1СГ1-12 | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 71.4 | раздел 4
541 | 542 | 1СГ1-13 | Связь 1СГ1-13 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | раздел 4
542 | 543 | 1СГ1-14 | Связь 1СГ1-14 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | раздел 4
543 | 544 | 1СГ1-15 | Связь 1СГ1-15 | 12 | 55 | 660 | 9 | 495 | 3 | 165 | раздел 4
544 | 545 | 1СГ2-1 | Связь 1СГ2-1 | 2 | 215.7 | 431.4 | 0 | 0 | 2 | 431.4 | раздел 4
545 | 546 | 1СГ2-2 | Связь 1СГ2-2 | 1 | 218 | 218 | 0 | 0 | 1 | 218 | раздел 4
546 | 547 | 1СГ2-3 | Связь 1СГ2-3 | 1 | 218 | 218 | 0 | 0 | 1 | 218 | раздел 4
547 | 548 | 1СТ1-1 | Стойка 1СТ1-1 | 1 | 286.3 | 286.3 | 0 | 0 | 1 | 286.3 | раздел 4
548 | 549 | 1СТ1-2 | Стойка 1СТ1-2 | 1 | 436.5 | 436.5 | 0 | 0 | 1 | 436.5 | раздел 4
549 | 550 | 1СФ1-1 | Стойка фахверка 1СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | раздел 5
550 | 551 | 1СФ2-1 | Стойка фахверка 1СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0 | 0 | 12 | 346.8 | раздел 5
551 | 552 | 1СФ2-2 | Стойка фахверка 1СФ2-2 | 1 | 43.5 | 43.5 | 0 | 0 | 1 | 43.5 | раздел 5
552 | 553 | 1СФ2-3 | Стойка фахверка 1СФ2-3 | 1 | 48.8 | 48.8 | 0 | 0 | 1 | 48.8 | раздел 5
553 | 554 | 1СФ3-1 | Стойка фахверка 1СФ3-1 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | раздел 5
554 | 555 | 1СФ3-2 | Стойка фахверка 1СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0 | 0 | 2 | 17.6 | раздел 5
555 | 556 | 1СФ3-3 | Стойка фахверка 1СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0 | 0 | 14 | 152.6 | раздел 5
556 | 557 | 1СФ3-4 | Стойка фахверка 1СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | раздел 5
557 | 558 | 1СФ3-5 | Стойка фахверка 1СФ3-5 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | раздел 5
558 | 559 | 1СФ3-6 | Стойка фахверка 1СФ3-6 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | раздел 5
559 | 560 | 1СФ3-7 | Стойка фахверка 1СФ3-7 | 1 | 6.9 | 6.9 | 0 | 0 | 1 | 6.9 | раздел 5
560 | 561 | 1СФ3-8 | Стойка фахверка 1СФ3-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | раздел 5
561 | 562 | 1СФ3-9 | Стойка фахверка 1СФ3-9 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0 | 0 | 12 | 105.6 | раздел 5
562 | 563 | 1СФ3-10 | Стойка фахверка 1СФ3-10 | 12 | 10.5 | 126 | 0 | 0 | 12 | 126 | раздел 5
563 | 564 | 1СФ3-11 | Стойка фахверка 1СФ3-11 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | раздел 5
564 | 565 | 1ФП1-1 | Ферма 1ФП1-1 | 1 | 1471.5 | 1471.5 | 1 | 1471.5 | 0 | 0 | раздел 2
565 | 566 | 1ФП1-2 | Ферма 1ФП1-2 | 7 | 1471.5 | 10300.5 | 7 | 10300.5 | 0 | 0 | раздел 2
566 | 567 | 1ФП4-1 | Ферма 1ФП4-1 | 1 | 1401 | 1401 | 1 | 1401 | 0 | 0 | раздел 2
567 | 568 | 1Ш-1 | Шайба 1Ш-1 | 144 | 1.6 | 230.4 | 144 | 230.4 | 0 | 0 | раздел 1
568 | 569 | 1Ш-2 | Шайба 1Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | раздел 4
569 | 570 | 1Щ1-1 | Щит 1Щ1-1 | 2 | 51.2 | 102.4 | 0 | 0 | 2 | 102.4 | раздел 6
570 | 571 | 1Щ1-2 | Щит 1Щ1-2 | 2 | 51.2 | 102.4 | 0 | 0 | 2 | 102.4 | раздел 6
571 | 572 | 1Щ1-3 | Щит 1Щ1-3 | 4 | 47.7 | 190.8 | 0 | 0 | 4 | 190.8 | раздел 6
572 | 2 | 2А-1 | Связь 2А-1 | 30 | 45.5 | 1365 | 11 | 500.5 | 19 | 864.5 | раздел 4
573 | 3 | 2Б-1 | Распорка 2Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 0 | 0 | 1 | 49.7 | раздел 4
574 | 4 | 2Б-2 | Распорка 2Б-2 | 2 | 70.6 | 141.2 | 0 | 0 | 2 | 141.2 | раздел 4
575 | 5 | 2Б1-1 | Балка 2Б1-1 | 2 | 4701.6 | 9403.2 | 2 | 9403.2 | 0 | 0 | раздел 2
576 | 6 | 2Б1-2 | Балка 2Б1-2 | 11 | 4551.2 | 50063.2 | 11 | 50063.2 | 0 | 0 | раздел 2
577 | 7 | 2Б1-3 | Балка 2Б1-3 | 8 | 4535.6 | 36284.8 | 8 | 36284.8 | 0 | 0 | раздел 2
578 | 8 | 2Б1-4 | Балка 2Б1-4 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 1 | 4551.2 | 0 | 0 | раздел 2
579 | 9 | 2Б1-5 | Балка 2Б1-5 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9071.2 | 0 | 0 | раздел 2
580 | 10 | 2Б1-6 | Балка 2Б1-6 | 2 | 4528.7 | 9057.4 | 2 | 9057.4 | 0 | 0 | раздел 2
581 | 11 | 2Б2-1 | Балка 2Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 1 | 4386.4 | 0 | 0 | раздел 2
582 | 12 | 2Б2-2 | Балка 2Б2-2 | 2 | 4425.2 | 8850.4 | 2 | 8850.4 | 0 | 0 | раздел 2
583 | 13 | 2Б2-3 | Балка 2Б2-3 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 1 | 4386.4 | 0 | 0 | раздел 2
584 | 14 | 2Б4-1 | Балка 2Б4-1 | 2 | 242.1 | 484.2 | 0 | 0 | 2 | 484.2 | раздел 2
585 | 15 | 2Б4-2 | Балка 2Б4-2 | 6 | 242.1 | 1452.6 | 0 | 0 | 6 | 1452.6 | раздел 2
586 | 16 | 2Б4-3 | Балка 2Б4-3 | 2 | 686 | 1372 | 0 | 0 | 2 | 1372 | раздел 2
587 | 17 | 2Б4-4 | Балка 2Б4-4 | 2 | 697.7 | 1395.4 | 2 | 1395.4 | 0 | 0 | раздел 2
588 | 18 | 2Б4-5 | Балка 2Б4-5 | 4 | 673.5 | 2694 | 2 | 1347 | 2 | 1347 | раздел 2
589 | 19 | 2Б4-6 | Балка 2Б4-6 | 8 | 673.5 | 5388 | 5 | 3367.5 | 3 | 2020.5 | раздел 2
590 | 20 | 2Б4-7 | Балка 2Б4-7 | 8 | 685.2 | 5481.6 | 7 | 4796.4 | 1 | 685.2 | раздел 2
591 | 21 | 2Б4-8 | Балка 2Б4-8 | 16 | 673.5 | 10776 | 9 | 6061.5 | 7 | 4714.5 | раздел 2
592 | 22 | 2Б4-9 | Балка 2Б4-9 | 7 | 673.5 | 4714.5 | 6 | 4041 | 1 | 673.5 | раздел 2
593 | 23 | 2Б4-10 | Балка 2Б4-10 | 6 | 685.2 | 4111.2 | 4 | 2740.8 | 2 | 1370.4 | раздел 2
594 | 24 | 2Б4-11 | Балка 2Б4-11 | 12 | 686 | 8232 | 8 | 5488 | 4 | 2744 | раздел 2
595 | 25 | 2Б4-12 | Балка 2Б4-12 | 6 | 686 | 4116 | 3 | 2058 | 3 | 2058 | раздел 2
596 | 26 | 2Б4-13 | Балка 2Б4-13 | 6 | 697.7 | 4186.2 | 4 | 2790.8 | 2 | 1395.4 | раздел 2
597 | 27 | 2Б4-14 | Балка 2Б4-14 | 12 | 673.5 | 8082 | 8 | 5388 | 4 | 2694 | раздел 2
598 | 28 | 2Б4-15 | Балка 2Б4-15 | 1 | 693.9 | 693.9 | 1 | 693.9 | 0 | 0 | раздел 2
599 | 29 | 2Б4-16 | Балка 2Б4-16 | 2 | 705.6 | 1411.2 | 2 | 1411.2 | 0 | 0 | раздел 2
600 | 30 | 2Б4-17 | Балка 2Б4-17 | 2 | 706.4 | 1412.8 | 2 | 1412.8 | 0 | 0 | раздел 2
601 | 31 | 2Б4-18 | Балка 2Б4-18 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 2 | 1413.2 | 0 | 0 | раздел 2
602 | 32 | 2Б4-19 | Балка 2Б4-19 | 2 | 706.6 | 1413.2 | 2 | 1413.2 | 0 | 0 | раздел 2
603 | 33 | 2Б4-20 | Балка 2Б4-20 | 2 | 718.3 | 1436.6 | 2 | 1436.6 | 0 | 0 | раздел 2
604 | 34 | 2Б4-21 | Балка 2Б4-21 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 2 | 1388.2 | 0 | 0 | раздел 2
605 | 35 | 2Б4-22 | Балка 2Б4-22 | 2 | 694.1 | 1388.2 | 0 | 0 | 2 | 1388.2 | раздел 2
606 | 36 | 2Б4-23 | Балка 2Б4-23 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 2 | 1366.4 | 0 | 0 | раздел 2
607 | 37 | 2Б4-24 | Балка 2Б4-24 | 2 | 694.9 | 1389.8 | 2 | 1389.8 | 0 | 0 | раздел 2
608 | 38 | 2Б4-25 | Балка 2Б4-25 | 2 | 683.2 | 1366.4 | 2 | 1366.4 | 0 | 0 | раздел 2
609 | 39 | 2Б4-26 | Балка 2Б4-26 | 2 | 692.8 | 1385.6 | 2 | 1385.6 | 0 | 0 | раздел 2
610 | 40 | 2Б5-1 | Балка 2Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 0 | 0 | 1 | 658.5 | раздел 2
611 | 41 | 2Б7-1 | Балка 2Б7-1 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 | 2 | 81 | раздел 2
612 | 42 | 2Б7-2 | Балка 2Б7-2 | 14 | 43.2 | 604.8 | 0 | 0 | 14 | 604.8 | раздел 2
613 | 43 | 2Б7-3 | Балка 2Б7-3 | 176 | 123.4 | 21718.4 | 96 | 11846.4 | 80 | 9872 | раздел 2
614 | 44 | 2Б7-4 | Балка 2Б7-4 | 3 | 27.4 | 82.2 | 0 | 0 | 3 | 82.2 | раздел 2
615 | 45 | 2Б7-5 | Балка 2Б7-5 | 2 | 40.1 | 80.2 | 0 | 0 | 2 | 80.2 | раздел 2
616 | 46 | 2Б7-6 | Балка 2Б7-6 | 3 | 38.2 | 114.6 | 1 | 38.2 | 2 | 76.4 | раздел 2
617 | 47 | 2Б7-7 | Балка 2Б7-7 | 4 | 46.3 | 185.2 | 1 | 46.3 | 3 | 138.9 | раздел 2
618 | 48 | 2Б7-8 | Балка 2Б7-8 | 4 | 40.5 | 162 | 0 | 0 | 4 | 162 | раздел 2
619 | 49 | 2Б7-9 | Балка 2Б7-9 | 19 | 50.3 | 955.7 | 0 | 0 | 19 | 955.7 | раздел 2
620 | 50 | 2Б7-10 | Балка 2Б7-10 | 1 | 127.1 | 127.1 | 0 | 0 | 1 | 127.1 | раздел 2
621 | 51 | 2Б7-11 | Балка 2Б7-11 | 2 | 127.1 | 254.2 | 0 | 0 | 2 | 254.2 | раздел 2
622 | 52 | 2Б7-12 | Балка 2Б7-12 | 3 | 38.2 | 114.6 | 0 | 0 | 3 | 114.6 | раздел 2
623 | 53 | 2Б7-13 | Балка 2Б7-13 | 4 | 46.3 | 185.2 | 1 | 46.3 | 3 | 138.9 | раздел 2
624 | 54 | 2Б7-14 | Балка 2Б7-14 | 4 | 40.5 | 162 | 0 | 0 | 4 | 162 | раздел 2
625 | 55 | 2Б7-15 | Балка 2Б7-15 | 3 | 42.8 | 128.4 | 0 | 0 | 3 | 128.4 | раздел 2
626 | 56 | 2Б7-16 | Балка 2Б7-16 | 2 | 30.2 | 60.4 | 0 | 0 | 2 | 60.4 | раздел 2
627 | 57 | 2Б7-17 | Балка 2Б7-17 | 2 | 30.2 | 60.4 | 0 | 0 | 2 | 60.4 | раздел 2
628 | 58 | 2Б7-18 | Балка 2Б7-18 | 4 | 42.8 | 171.2 | 1 | 42.8 | 3 | 128.4 | раздел 2
629 | 59 | 2Б7-19 | Балка 2Б7-19 | 2 | 127.1 | 254.2 | 1 | 127.1 | 1 | 127.1 | раздел 2
630 | 60 | 2Б7-20 | Балка 2Б7-20 | 2 | 127.1 | 254.2 | 0 | 0 | 2 | 254.2 | раздел 2
631 | 61 | 2Б7-21 | Балка 2Б7-21 | 2 | 40.1 | 80.2 | 0 | 0 | 2 | 80.2 | раздел 2
632 | 62 | 2Б7-22 | Балка 2Б7-22 | 4 | 27.4 | 109.6 | 1 | 27.4 | 3 | 82.2 | раздел 2
633 | 63 | 2Б7-23 | Балка 2Б7-23 | 2 | 17.2 | 34.4 | 0 | 0 | 2 | 34.4 | раздел 2
634 | 64 | 2Б7-24 | Балка 2Б7-24 | 2 | 130.1 | 260.2 | 1 | 130.1 | 1 | 130.1 | раздел 2
635 | 65 | 2Б8-1 | Балка 2Б8-1 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 2 | 7514.8 | 0 | 0 | раздел 3
636 | 66 | 2Б8-2 | Балка 2Б8-2 | 19 | 3763.7 | 71510.3 | 19 | 71510.3 | 0 | 0 | раздел 3
637 | 67 | 2Б8-3 | Балка 2Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 1 | 3772.2 | 0 | 0 | раздел 3
638 | 68 | 2Б8-4 | Балка 2Б8-4 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 2 | 7593.6 | 0 | 0 | раздел 3
639 | 69 | 2Б8-5 | Балка 2Б8-5 | 2 | 3785.3 | 7570.6 | 2 | 7570.6 | 0 | 0 | раздел 3
640 | 70 | 2Б8-6 | Балка 2Б8-6 | 2 | 3796.8 | 7593.6 | 2 | 7593.6 | 0 | 0 | раздел 3
641 | 71 | 2Б8-7 | Балка 2Б8-7 | 2 | 3757.4 | 7514.8 | 2 | 7514.8 | 0 | 0 | раздел 3
642 | 72 | 2Б11-1 | Балка 2Б11-1 | 1 | 820.2 | 820.2 | 0 | 0 | 1 | 820.2 | раздел 2
643 | 73 | 2Б11-2 | Балка 2Б11-2 | 1 | 819.9 | 819.9 | 1 | 819.9 | 0 | 0 | раздел 2
644 | 74 | 2Б13-1 | Балка 2Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 0 | 0 | 3 | 117 | раздел 2
645 | 75 | 2Б13-2 | Балка 2Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 0 | 0 | 2 | 129.4 | раздел 2
646 | 76 | 2Б13-3 | Балка 2Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 0 | 0 | 3 | 124.5 | раздел 2
647 | 77 | 2Б13-4 | Балка 2Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 0 | 0 | 3 | 114.6 | раздел 2
648 | 78 | 2Б13-5 | Балка 2Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | 1 | 59.4 | раздел 2
649 | 79 | 2Б13-6 | Балка 2Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 | 1 | 60.3 | раздел 2
650 | 80 | 2Б13-7 | Балка 2Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | раздел 2
651 | 81 | 2Б13-8 | Балка 2Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | раздел 2
652 | 82 | 2Б13-9 | Балка 2Б13-9 | 30 | 15.8 | 474 | 0 | 0 | 30 | 474 | раздел 2
653 | 83 | 2Б13-10 | Балка 2Б13-10 | 4 | 18 | 72 | 0 | 0 | 4 | 72 | раздел 2
654 | 84 | 2Б13-11 | Балка 2Б13-11 | 2 | 18.5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 | раздел 2
655 | 85 | 2Б13-12 | Балка 2Б13-12 | 2 | 12.1 | 24.2 | 0 | 0 | 2 | 24.2 | раздел 2
656 | 86 | 2Б13-13 | Балка 2Б13-13 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 2
657 | 87 | 2Б13-14 | Балка 2Б13-14 | 6 | 49 | 294 | 0 | 0 | 6 | 294 | раздел 2
658 | 88 | 2Б13-15 | Балка 2Б13-15 | 6 | 45.6 | 273.6 | 0 | 0 | 6 | 273.6 | раздел 2
659 | 89 | 2Б13-16 | Балка 2Б13-16 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | раздел 2
660 | 90 | 2Б14-1 | Балка 2Б14-1 | 1 | 352.1 | 352.1 | 0 | 0 | 1 | 352.1 | раздел 2
661 | 91 | 2Б14-2 | Балка 2Б14-2 | 2 | 341.6 | 683.2 | 0 | 0 | 2 | 683.2 | раздел 2
662 | 92 | 2Б14-3 | Балка 2Б14-3 | 2 | 50.9 | 101.8 | 0 | 0 | 2 | 101.8 | раздел 2
663 | 93 | 2Б14-4 | Балка 2Б14-4 | 2 | 344.3 | 688.6 | 0 | 0 | 2 | 688.6 | раздел 2
664 | 94 | 2Б14-5 | Балка 2Б14-5 | 1 | 355.2 | 355.2 | 0 | 0 | 1 | 355.2 | раздел 2
665 | 95 | 2Б14-6 | Балка 2Б14-6 | 1 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 | 1 | 351.7 | раздел 2
666 | 96 | 2Б14-7 | Балка 2Б14-7 | 1 | 357.2 | 357.2 | 0 | 0 | 1 | 357.2 | раздел 2
667 | 97 | 2В-1 | Ригель фахверка 2В-1 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | раздел 5
668 | 98 | 2В-2 | Ригель фахверка 2В-2 | 1 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | раздел 5
669 | 99 | 2В-3 | Ригель фахверка 2В-3 | 3 | 9.2 | 27.6 | 0 | 0 | 3 | 27.6 | раздел 5
670 | 100 | 2В-4 | Ригель фахверка 2В-4 | 3 | 5.6 | 16.8 | 0 | 0 | 3 | 16.8 | раздел 5
671 | 101 | 2В-5 | Ригель фахверка 2В-5 | 1 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 25 | раздел 5
672 | 102 | 2В-6 | Ригель фахверка 2В-6 | 2 | 39.8 | 79.6 | 0 | 0 | 2 | 79.6 | раздел 5
673 | 103 | 2В-7 | Ригель фахверка 2В-7 | 2 | 29.2 | 58.4 | 0 | 0 | 2 | 58.4 | раздел 5
674 | 104 | 2В-8 | Ригель фахверка 2В-8 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | раздел 5
675 | 105 | 2В-9 | Ригель фахверка 2В-9 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 5
676 | 106 | 2В-10 | Ригель фахверка 2В-10 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | раздел 5
677 | 107 | 2В-11 | Ригель фахверка 2В-11 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | раздел 5
678 | 108 | 2В-12 | Ригель фахверка 2В-12 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | раздел 5
679 | 109 | 2В-13 | Ригель фахверка 2В-13 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | раздел 5
680 | 110 | 2ЗД1-1 | Закладная деталь 2ЗД1-1 | 204 | 8.4 | 1713.6 | 0 | 0 | 204 | 1713.6 | раздел 8
681 | 111 | 2ЗД1-2 | Закладная деталь 2ЗД1-2 | 204 | 2.2 | 448.8 | 0 | 0 | 204 | 448.8 | раздел 8
682 | 112 | 2К1-1 | Колонна 2К1-1 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 4 | 4734.4 | 0 | 0 | раздел 1
683 | 113 | 2К1-2 | Колонна 2К1-2 | 4 | 225.6 | 902.4 | 4 | 902.4 | 0 | 0 | раздел 1
684 | 114 | 2К1-3 | Колонна 2К1-3 | 4 | 1183.6 | 4734.4 | 4 | 4734.4 | 0 | 0 | раздел 1
685 | 115 | 2К1-4 | Колонна 2К1-4 | 6 | 225.6 | 1353.6 | 6 | 1353.6 | 0 | 0 | раздел 1
686 | 116 | 2К1-5 | Колонна 2К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1192.7 | 0 | 0 | раздел 1
687 | 117 | 2К1-6 | Колонна 2К1-6 | 16 | 247 | 3952 | 16 | 3952 | 0 | 0 | раздел 1
688 | 118 | 2К1-7 | Колонна 2К1-7 | 14 | 1190.4 | 16665.6 | 14 | 16665.6 | 0 | 0 | раздел 1
689 | 119 | 2К1-8 | Колонна 2К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1192.7 | 0 | 0 | раздел 1
690 | 120 | 2К1-9 | Колонна 2К1-9 | 2 | 1215 | 2430 | 2 | 2430 | 0 | 0 | раздел 1
691 | 121 | 2К1-10 | Колонна 2К1-10 | 2 | 258.1 | 516.2 | 2 | 516.2 | 0 | 0 | раздел 1
692 | 122 | 2К1-11 | Колонна 2К1-11 | 2 | 1219.4 | 2438.8 | 2 | 2438.8 | 0 | 0 | раздел 1
693 | 123 | 2К1-12 | Колонна 2К1-12 | 2 | 319.3 | 638.6 | 2 | 638.6 | 0 | 0 | раздел 1
694 | 124 | 2К1-13 | Колонна 2К1-13 | 2 | 1198.7 | 2397.4 | 2 | 2397.4 | 0 | 0 | раздел 1
695 | 125 | 2К1-14 | Колонна 2К1-14 | 2 | 258.1 | 516.2 | 2 | 516.2 | 0 | 0 | раздел 1
696 | 126 | 2К1-15 | Колонна 2К1-15 | 2 | 1234.3 | 2468.6 | 2 | 2468.6 | 0 | 0 | раздел 1
697 | 127 | 2К2-1 | Колонна 2К2-1 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 2 | 3506.4 | 0 | 0 | раздел 1
698 | 128 | 2К2-2 | Колонна 2К2-2 | 20 | 1764.7 | 35294 | 20 | 35294 | 0 | 0 | раздел 1
699 | 129 | 2К2-3 | Колонна 2К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1772.8 | 0 | 0 | раздел 1
700 | 130 | 2К2-4 | Колонна 2К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1772.8 | 0 | 0 | раздел 1
701 | 131 | 2К2-5 | Колонна 2К2-5 | 2 | 1786.1 | 3572.2 | 2 | 3572.2 | 0 | 0 | раздел 1
702 | 132 | 2К2-6 | Колонна 2К2-6 | 2 | 1753.2 | 3506.4 | 2 | 3506.4 | 0 | 0 | раздел 1
703 | 133 | 2К2-7 | Колонна 2К2-7 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 1 | 1764.7 | 0 | 0 | раздел 1
704 | 134 | 2К2-8 | Колонна 2К2-8 | 1 | 1764.7 | 1764.7 | 1 | 1764.7 | 0 | 0 | раздел 1
705 | 135 | 2К4-1 | Колонна 2К4-1 | 4 | 205.9 | 823.6 | 0 | 0 | 4 | 823.6 | раздел 1
706 | 136 | 2К4-2 | Колонна 2К4-2 | 2 | 324.7 | 649.4 | 0 | 0 | 2 | 649.4 | раздел 1
707 | 137 | 2К4-3 | Колонна 2К4-3 | 20 | 222.3 | 4446 | 12 | 2667.6 | 8 | 1778.4 | раздел 1
708 | 138 | 2К4-4 | Колонна 2К4-4 | 20 | 222.9 | 4458 | 11 | 2451.9 | 9 | 2006.1 | раздел 1
709 | 139 | 2К4-5 | Колонна 2К4-5 | 2 | 231.3 | 462.6 | 0 | 0 | 2 | 462.6 | раздел 1
710 | 140 | 2К4-6 | Колонна 2К4-6 | 2 | 231.8 | 463.6 | 0 | 0 | 2 | 463.6 | раздел 1
711 | 141 | 2К4-7 | Колонна 2К4-7 | 2 | 232.6 | 465.2 | 1 | 232.6 | 1 | 232.6 | раздел 1
712 | 142 | 2К4-8 | Колонна 2К4-8 | 2 | 242.3 | 484.6 | 2 | 484.6 | 0 | 0 | раздел 1
713 | 143 | 2К4-9 | Колонна 2К4-9 | 2 | 231.3 | 462.6 | 1 | 231.3 | 1 | 231.3 | раздел 1
714 | 144 | 2К4-10 | Колонна 2К4-10 | 2 | 231.8 | 463.6 | 2 | 463.6 | 0 | 0 | раздел 1
715 | 145 | 2К4-11 | Колонна 2К4-11 | 2 | 324.7 | 649.4 | 0 | 0 | 2 | 649.4 | раздел 1
716 | 146 | 2КР1-1 | Кронштейн 2КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | раздел 6
717 | 147 | 2КР1-2 | Кронштейн 2КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | раздел 6
718 | 148 | 2КР1-3 | Кронштейн 2КР1-3 | 8 | 66.9 | 535.2 | 0 | 0 | 8 | 535.2 | раздел 6
719 | 149 | 2КР1-4 | Кронштейн 2КР1-4 | 8 | 17.5 | 140 | 0 | 0 | 8 | 140 | раздел 6
720 | 150 | 2Л1-1 | Лестница 2Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 0 | 0 | 2 | 694.2 | раздел 6
721 | 151 | 2Л1-2 | Лестница 2Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 0 | 0 | 1 | 383.4 | раздел 6
722 | 152 | 2Л1-3 | Лестница 2Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 0 | 0 | 1 | 176 | раздел 6
723 | 153 | 2Л1-4 | Лестница 2Л1-4 | 4 | 278.8 | 1115.2 | 0 | 0 | 4 | 1115.2 | раздел 6
724 | 154 | 2Л1-5 | Лестница 2Л1-5 | 2 | 261.2 | 522.4 | 0 | 0 | 2 | 522.4 | раздел 6
725 | 155 | 2Л1-6 | Лестница 2Л1-6 | 2 | 259.6 | 519.2 | 0 | 0 | 2 | 519.2 | раздел 6
726 | 156 | 2Л2-1 | Лестница 2Л2-1 | 2 | 61.6 | 123.2 | 0 | 0 | 2 | 123.2 | раздел 6
727 | 157 | 2Л2-2 | Лестница 2Л2-2 | 4 | 370.8 | 1483.2 | 0 | 0 | 4 | 1483.2 | раздел 6
728 | 158 | 2Л2-3 | Лестница 2Л2-3 | 2 | 276.4 | 552.8 | 0 | 0 | 2 | 552.8 | раздел 6
729 | 159 | 2Л2-4 | Лестница 2Л2-4 | 2 | 309.6 | 619.2 | 0 | 0 | 2 | 619.2 | раздел 6
730 | 160 | 2Л3-1 | Лестница 2Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 0 | 0 | 2 | 509.6 | раздел 6
731 | 161 | 2Л3-2 | Лестница 2Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 0 | 0 | 1 | 293.9 | раздел 6
732 | 162 | 2Л3-3 | Лестница 2Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 1 | 257.4 | раздел 6
733 | 163 | 2Л3-4 | Лестница 2Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 | 1 | 362.1 | раздел 6
734 | 164 | 2Л6-1 | Лестница 2Л6-1 | 3 | 449.9 | 1349.7 | 0 | 0 | 3 | 1349.7 | раздел 6
735 | 165 | 2М-1 | Монтажный элемент 2М-1 | 80 | 1.5 | 120 | 0 | 0 | 80 | 120 | раздел 1
736 | 166 | 2М-2 | Монтажный элемент 2М-2 | 48 | 0.3 | 14.4 | 0 | 0 | 48 | 14.4 | раздел 7
737 | 167 | 2М-3 | Монтажный элемент 2М-3 | 16 | 11.2 | 179.2 | 12 | 134.4 | 4 | 44.8 | раздел 4
738 | 168 | 2Н1-1 | Настил 2Н1-1 | 2 | 83.9 | 167.8 | 0 | 0 | 2 | 167.8 | раздел 7
739 | 169 | 2Н1-2 | Настил 2Н1-2 | 2 | 79.2 | 158.4 | 0 | 0 | 2 | 158.4 | раздел 7
740 | 170 | 2Н1-3 | Настил 2Н1-3 | 2 | 64.5 | 129 | 0 | 0 | 2 | 129 | раздел 7
741 | 171 | 2Н1-4 | Настил 2Н1-4 | 2 | 107.8 | 215.6 | 0 | 0 | 2 | 215.6 | раздел 7
742 | 172 | 2Н1-5 | Настил 2Н1-5 | 2 | 100 | 200 | 0 | 0 | 2 | 200 | раздел 7
743 | 173 | 2Н1-6 | Настил 2Н1-6 | 2 | 88.6 | 177.2 | 0 | 0 | 2 | 177.2 | раздел 7
744 | 174 | 2Н1-7 | Настил 2Н1-7 | 2 | 81.1 | 162.2 | 0 | 0 | 2 | 162.2 | раздел 7
745 | 175 | 2Н1-8 | Настил 2Н1-8 | 2 | 108.1 | 216.2 | 0 | 0 | 2 | 216.2 | раздел 7
746 | 176 | 2Н1-9 | Настил 2Н1-9 | 2 | 100.3 | 200.6 | 0 | 0 | 2 | 200.6 | раздел 7
747 | 177 | 2Н1-10 | Настил 2Н1-10 | 2 | 75.3 | 150.6 | 0 | 0 | 2 | 150.6 | раздел 7
748 | 178 | 2Н1-11 | Настил 2Н1-11 | 2 | 78.5 | 157 | 0 | 0 | 2 | 157 | раздел 7
749 | 179 | 2Н1-12 | Настил 2Н1-12 | 25 | 228.8 | 5720 | 0 | 0 | 25 | 5720 | раздел 7
750 | 180 | 2Н1-13 | Настил 2Н1-13 | 25 | 210 | 5250 | 0 | 0 | 25 | 5250 | раздел 7
751 | 181 | 2Н1-14 | Настил 2Н1-14 | 8 | 172.6 | 1380.8 | 0 | 0 | 8 | 1380.8 | раздел 7
752 | 182 | 2Н1-15 | Настил 2Н1-15 | 10 | 287.3 | 2873 | 0 | 0 | 10 | 2873 | раздел 7
753 | 183 | 2Н1-16 | Настил 2Н1-16 | 10 | 266.7 | 2667 | 0 | 0 | 10 | 2667 | раздел 7
754 | 184 | 2Н1-17 | Настил 2Н1-17 | 8 | 236.3 | 1890.4 | 0 | 0 | 8 | 1890.4 | раздел 7
755 | 185 | 2Н1-18 | Настил 2Н1-18 | 8 | 216.4 | 1731.2 | 0 | 0 | 8 | 1731.2 | раздел 7
756 | 186 | 2Н1-19 | Настил 2Н1-19 | 10 | 288.3 | 2883 | 0 | 0 | 10 | 2883 | раздел 7
757 | 187 | 2Н1-20 | Настил 2Н1-20 | 10 | 267.5 | 2675 | 0 | 0 | 10 | 2675 | раздел 7
758 | 188 | 2Н1-21 | Настил 2Н1-21 | 8 | 201.3 | 1610.4 | 0 | 0 | 8 | 1610.4 | раздел 7
759 | 189 | 2Н1-22 | Настил 2Н1-22 | 24 | 209.7 | 5032.8 | 0 | 0 | 24 | 5032.8 | раздел 7
760 | 190 | 2Н1-23 | Настил 2Н1-23 | 10 | 173.4 | 1734 | 0 | 0 | 10 | 1734 | раздел 7
761 | 191 | 2Н1-24 | Настил 2Н1-24 | 10 | 288.3 | 2883 | 0 | 0 | 10 | 2883 | раздел 7
762 | 192 | 2Н1-25 | Настил 2Н1-25 | 10 | 267.5 | 2675 | 0 | 0 | 10 | 2675 | раздел 7
763 | 193 | 2Н1-26 | Настил 2Н1-26 | 10 | 237.1 | 2371 | 0 | 0 | 10 | 2371 | раздел 7
764 | 194 | 2Н1-27 | Настил 2Н1-27 | 10 | 216.4 | 2164 | 0 | 0 | 10 | 2164 | раздел 7
765 | 195 | 2Н1-28 | Настил 2Н1-28 | 10 | 288.3 | 2883 | 0 | 0 | 10 | 2883 | раздел 7
766 | 196 | 2Н1-29 | Настил 2Н1-29 | 10 | 267.5 | 2675 | 0 | 0 | 10 | 2675 | раздел 7
767 | 197 | 2Н1-30 | Настил 2Н1-30 | 10 | 201.3 | 2013 | 0 | 0 | 10 | 2013 | раздел 7
768 | 198 | 2Н1-31 | Настил 2Н1-31 | 7 | 173 | 1211 | 0 | 0 | 7 | 1211 | раздел 7
769 | 199 | 2Н1-32 | Настил 2Н1-32 | 8 | 287.7 | 2301.6 | 0 | 0 | 8 | 2301.6 | раздел 7
770 | 200 | 2Н1-33 | Настил 2Н1-33 | 8 | 267.1 | 2136.8 | 0 | 0 | 8 | 2136.8 | раздел 7
771 | 201 | 2Н1-34 | Настил 2Н1-34 | 6 | 236.8 | 1420.8 | 0 | 0 | 6 | 1420.8 | раздел 7
772 | 202 | 2Н1-35 | Настил 2Н1-35 | 6 | 215.8 | 1294.8 | 0 | 0 | 6 | 1294.8 | раздел 7
773 | 203 | 2Н1-36 | Настил 2Н1-36 | 8 | 287.5 | 2300 | 0 | 0 | 8 | 2300 | раздел 7
774 | 204 | 2Н1-37 | Настил 2Н1-37 | 8 | 266.8 | 2134.4 | 0 | 0 | 8 | 2134.4 | раздел 7
775 | 205 | 2Н1-38 | Настил 2Н1-38 | 6 | 200.6 | 1203.6 | 0 | 0 | 6 | 1203.6 | раздел 7
776 | 206 | 2Н1-39 | Настил 2Н1-39 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 7
777 | 207 | 2Н1-40 | Настил 2Н1-40 | 3 | 51.4 | 154.2 | 0 | 0 | 3 | 154.2 | раздел 7
778 | 208 | 2Н1-41 | Настил 2Н1-41 | 1 | 33.9 | 33.9 | 0 | 0 | 1 | 33.9 | раздел 7
779 | 209 | 2Н1-42 | Настил 2Н1-42 | 2 | 50.2 | 100.4 | 0 | 0 | 2 | 100.4 | раздел 7
780 | 210 | 2Н1-43 | Настил 2Н1-43 | 1 | 45.2 | 45.2 | 0 | 0 | 1 | 45.2 | раздел 7
781 | 211 | 2Н1-44 | Настил 2Н1-44 | 2 | 63.7 | 127.4 | 0 | 0 | 2 | 127.4 | раздел 7
782 | 212 | 2Н1-45 | Настил 2Н1-45 | 2 | 66.8 | 133.6 | 0 | 0 | 2 | 133.6 | раздел 7
783 | 213 | 2Н1-46 | Настил 2Н1-46 | 1 | 69 | 69 | 0 | 0 | 1 | 69 | раздел 7
784 | 214 | 2Н1-47 | Настил 2Н1-47 | 2 | 41.8 | 83.6 | 0 | 0 | 2 | 83.6 | раздел 7
785 | 215 | 2Н1-48 | Настил 2Н1-48 | 4 | 42.5 | 170 | 0 | 0 | 4 | 170 | раздел 7
786 | 216 | 2Н1-49 | Настил 2Н1-49 | 1 | 208.5 | 208.5 | 0 | 0 | 1 | 208.5 | раздел 7
787 | 217 | 2Н1-50 | Настил 2Н1-50 | 2 | 37.3 | 74.6 | 0 | 0 | 2 | 74.6 | раздел 7
788 | 218 | 2Н1-51 | Настил 2Н1-51 | 4 | 30 | 120 | 0 | 0 | 4 | 120 | раздел 7
789 | 219 | 2Н1-52 | Настил 2Н1-52 | 1 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 1 | 82.4 | раздел 7
790 | 220 | 2Н1-53 | Настил 2Н1-53 | 1 | 54.9 | 54.9 | 0 | 0 | 1 | 54.9 | раздел 7
791 | 221 | 2Н1-54 | Настил 2Н1-54 | 2 | 81 | 162 | 0 | 0 | 2 | 162 | раздел 7
792 | 222 | 2Н1-55 | Настил 2Н1-55 | 2 | 73.2 | 146.4 | 0 | 0 | 2 | 146.4 | раздел 7
793 | 223 | 2Н1-56 | Настил 2Н1-56 | 2 | 46.6 | 93.2 | 0 | 0 | 2 | 93.2 | раздел 7
794 | 224 | 2Н1-57 | Настил 2Н1-57 | 2 | 48.9 | 97.8 | 0 | 0 | 2 | 97.8 | раздел 7
795 | 225 | 2Н1-58 | Настил 2Н1-58 | 1 | 12.9 | 12.9 | 0 | 0 | 1 | 12.9 | раздел 7
796 | 226 | 2Н1-59 | Настил 2Н1-59 | 2 | 47.2 | 94.4 | 0 | 0 | 2 | 94.4 | раздел 7
797 | 227 | 2Н1-60 | Настил 2Н1-60 | 2 | 48.9 | 97.8 | 0 | 0 | 2 | 97.8 | раздел 7
798 | 228 | 2Н1-61 | Настил 2Н1-61 | 2 | 43.2 | 86.4 | 0 | 0 | 2 | 86.4 | раздел 7
799 | 229 | 2Н1-62 | Настил 2Н1-62 | 2 | 82.4 | 164.8 | 0 | 0 | 2 | 164.8 | раздел 7
800 | 230 | 2Н1-63 | Настил 2Н1-63 | 2 | 54.2 | 108.4 | 0 | 0 | 2 | 108.4 | раздел 7
801 | 231 | 2Н1-64 | Настил 2Н1-64 | 2 | 80.3 | 160.6 | 0 | 0 | 2 | 160.6 | раздел 7
802 | 232 | 2Н1-65 | Настил 2Н1-65 | 2 | 73.9 | 147.8 | 0 | 0 | 2 | 147.8 | раздел 7
803 | 233 | 2Н1-66 | Настил 2Н1-66 | 2 | 36.7 | 73.4 | 0 | 0 | 2 | 73.4 | раздел 7
804 | 234 | 2Н1-67 | Настил 2Н1-67 | 2 | 208.5 | 417 | 0 | 0 | 2 | 417 | раздел 7
805 | 235 | 2Н1-68 | Настил 2Н1-68 | 2 | 69.7 | 139.4 | 0 | 0 | 2 | 139.4 | раздел 7
806 | 236 | 2Н1-69 | Настил 2Н1-69 | 2 | 41.8 | 83.6 | 0 | 0 | 2 | 83.6 | раздел 7
807 | 237 | 2Н1-70 | Настил 2Н1-70 | 2 | 64.4 | 128.8 | 0 | 0 | 2 | 128.8 | раздел 7
808 | 238 | 2Н1-71 | Настил 2Н1-71 | 2 | 66.8 | 133.6 | 0 | 0 | 2 | 133.6 | раздел 7
809 | 239 | 2Н1-72 | Настил 2Н1-72 | 2 | 33.5 | 67 | 0 | 0 | 2 | 67 | раздел 7
810 | 240 | 2Н1-73 | Настил 2Н1-73 | 2 | 49.7 | 99.4 | 0 | 0 | 2 | 99.4 | раздел 7
811 | 241 | 2Н1-74 | Настил 2Н1-74 | 2 | 46.1 | 92.2 | 0 | 0 | 2 | 92.2 | раздел 7
812 | 242 | 2Н1-75 | Настил 2Н1-75 | 1 | 45.3 | 45.3 | 0 | 0 | 1 | 45.3 | раздел 7
813 | 243 | 2Н2-1 | Профлист 2Н2-1 | 230 | 49 | 11270 | 0 | 0 | 230 | 11270 | раздел 7.1
814 | 244 | 2Н2-2 | Профлист 2Н2-2 | 230 | 47 | 10810 | 0 | 0 | 230 | 10810 | раздел 7.1
815 | 245 | 2Н3-1 | Профлист 2Н3-1 | 173 | 23.6 | 4082.8 | 0 | 0 | 173 | 4082.8 | раздел 7.2
816 | 246 | 2Н3-2 | Профлист 2Н3-2 | 173 | 22.9 | 3961.7 | 0 | 0 | 173 | 3961.7 | раздел 7.2
817 | 247 | 2Н3-3 | Профлист 2Н3-3 | 172 | 70.6 | 12143.2 | 0 | 0 | 172 | 12143.2 | раздел 7.2
818 | 248 | 2Н3-4 | Профлист 2Н3-4 | 6 | 10.3 | 61.8 | 0 | 0 | 6 | 61.8 | раздел 7.2
819 | 249 | 2Н3-5 | Профлист 2Н3-5 | 6 | 17.7 | 106.2 | 0 | 0 | 6 | 106.2 | раздел 7.2
820 | 250 | 2Н3-6 | Профлист 2Н3-6 | 9 | 21.8 | 196.2 | 0 | 0 | 9 | 196.2 | раздел 7.2
821 | 251 | 2Н3-7 | Профлист 2Н3-7 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | раздел 7.2
822 | 252 | 2Н3-8 | Профлист 2Н3-8 | 3 | 6.4 | 19.2 | 0 | 0 | 3 | 19.2 | раздел 7.2
823 | 253 | 2Н4-1 | Настил 2Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | раздел 7
824 | 254 | 2Н4-2 | Настил 2Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 0 | 0 | 2 | 42 | раздел 7
825 | 255 | 2Н4-3 | Настил 2Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 | 3 | 48.6 | раздел 7
826 | 256 | 2Н4-4 | Настил 2Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 0 | 0 | 3 | 57.3 | раздел 7
827 | 257 | 2Н4-5 | Настил 2Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | раздел 7
828 | 258 | 2Н4-6 | Настил 2Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0 | 0 | 4 | 15.6 | раздел 7
829 | 259 | 2Н4-7 | Настил 2Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 0 | 0 | 4 | 66 | раздел 7
830 | 260 | 2Н4-8 | Настил 2Н4-8 | 6 | 8.1 | 48.6 | 0 | 0 | 6 | 48.6 | раздел 7
831 | 261 | 2Н4-9 | Настил 2Н4-9 | 3 | 7.6 | 22.8 | 0 | 0 | 3 | 22.8 | раздел 7
832 | 262 | 2Н4-10 | Настил 2Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | раздел 7
833 | 263 | 2Н4-11 | Настил 2Н4-11 | 4 | 14.1 | 56.4 | 0 | 0 | 4 | 56.4 | раздел 7
834 | 264 | 2Н4-12 | Настил 2Н4-12 | 4 | 20.1 | 80.4 | 0 | 0 | 4 | 80.4 | раздел 7
835 | 265 | 2Н4-13 | Настил 2Н4-13 | 2 | 33.4 | 66.8 | 0 | 0 | 2 | 66.8 | раздел 7
836 | 266 | 2Н4-14 | Настил 2Н4-14 | 4 | 29.7 | 118.8 | 0 | 0 | 4 | 118.8 | раздел 7
837 | 267 | 2Н4-15 | Настил 2Н4-15 | 4 | 25.2 | 100.8 | 0 | 0 | 4 | 100.8 | раздел 7
838 | 268 | 2Н4-16 | Настил 2Н4-16 | 2 | 26.1 | 52.2 | 0 | 0 | 2 | 52.2 | раздел 7
839 | 269 | 2Н4-17 | Настил 2Н4-17 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | раздел 7
840 | 270 | 2Н4-18 | Настил 2Н4-18 | 2 | 16.5 | 33 | 0 | 0 | 2 | 33 | раздел 7
841 | 271 | 2Н4-19 | Настил 2Н4-19 | 4 | 19.4 | 77.6 | 0 | 0 | 4 | 77.6 | раздел 7
842 | 272 | 2Н4-20 | Настил 2Н4-20 | 2 | 13.7 | 27.4 | 0 | 0 | 2 | 27.4 | раздел 7
843 | 273 | 2Н4-21 | Настил 2Н4-21 | 2 | 32.4 | 64.8 | 0 | 0 | 2 | 64.8 | раздел 7
844 | 274 | 2Н4-22 | Настил 2Н4-22 | 2 | 27 | 54 | 0 | 0 | 2 | 54 | раздел 7
845 | 275 | 2Н4-23 | Настил 2Н4-23 | 6 | 20.3 | 121.8 | 0 | 0 | 6 | 121.8 | раздел 7
846 | 276 | 2Н4-24 | Настил 2Н4-24 | 6 | 24 | 144 | 0 | 0 | 6 | 144 | раздел 7
847 | 277 | 2Н4-25 | Настил 2Н4-25 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | раздел 7
848 | 278 | 2Н4-26 | Настил 2Н4-26 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | раздел 7
849 | 279 | 2Н4-27 | Настил 2Н4-27 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | раздел 7
850 | 280 | 2ОГ1-1 | Ограждение 2ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 1 | 54.4 | раздел 6
851 | 281 | 2ОГ1-2 | Ограждение 2ОГ1-2 | 9 | 18.2 | 163.8 | 0 | 0 | 9 | 163.8 | раздел 6
852 | 282 | 2ОГ1-3 | Ограждение 2ОГ1-3 | 9 | 18.1 | 162.9 | 0 | 0 | 9 | 162.9 | раздел 6
853 | 283 | 2ОГ1-4 | Ограждение 2ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 0 | 0 | 4 | 104.8 | раздел 6
854 | 284 | 2ОГ1-5 | Ограждение 2ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | раздел 6
855 | 285 | 2ОГ1-6 | Ограждение 2ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 | 4 | 66.4 | раздел 6
856 | 286 | 2ОГ1-7 | Ограждение 2ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 | 4 | 66.4 | раздел 6
857 | 287 | 2ОГ1-8 | Ограждение 2ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | раздел 6
858 | 288 | 2ОГ1-9 | Ограждение 2ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 0 | 0 | 3 | 84.3 | раздел 6
859 | 289 | 2ОГ1-10 | Ограждение 2ОГ1-10 | 6 | 5.1 | 30.6 | 0 | 0 | 6 | 30.6 | раздел 6
860 | 290 | 2ОГ1-11 | Ограждение 2ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 1 | 25.4 | раздел 6
861 | 291 | 2ОГ1-12 | Ограждение 2ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 6
862 | 292 | 2ОГ1-13 | Ограждение 2ОГ1-13 | 6 | 29.9 | 179.4 | 0 | 0 | 6 | 179.4 | раздел 6
863 | 293 | 2ОГ1-14 | Ограждение 2ОГ1-14 | 3 | 13.6 | 40.8 | 0 | 0 | 3 | 40.8 | раздел 6
864 | 294 | 2ОГ1-15 | Ограждение 2ОГ1-15 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 1 | 72.4 | раздел 6
865 | 295 | 2ОГ1-16 | Ограждение 2ОГ1-16 | 2 | 40.1 | 80.2 | 0 | 0 | 2 | 80.2 | раздел 6
866 | 296 | 2ОГ1-17 | Ограждение 2ОГ1-17 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 | 3 | 48.6 | раздел 6
867 | 297 | 2ОГ1-18 | Ограждение 2ОГ1-18 | 2 | 18.5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 | раздел 6
868 | 298 | 2ОГ1-19 | Ограждение 2ОГ1-19 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | раздел 6
869 | 299 | 2ОГ1-20 | Ограждение 2ОГ1-20 | 1 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 1 | 11.2 | раздел 6
870 | 300 | 2ОГ1-21 | Ограждение 2ОГ1-21 | 6 | 31.3 | 187.8 | 0 | 0 | 6 | 187.8 | раздел 6
871 | 301 | 2ОГ1-22 | Ограждение 2ОГ1-22 | 2 | 18.5 | 37 | 0 | 0 | 2 | 37 | раздел 6
872 | 302 | 2ОГ1-23 | Ограждение 2ОГ1-23 | 2 | 15.3 | 30.6 | 0 | 0 | 2 | 30.6 | раздел 6
873 | 303 | 2ОГ1-24 | Ограждение 2ОГ1-24 | 2 | 21.3 | 42.6 | 0 | 0 | 2 | 42.6 | раздел 6
874 | 304 | 2ОГ1-25 | Ограждение 2ОГ1-25 | 2 | 39.2 | 78.4 | 0 | 0 | 2 | 78.4 | раздел 6
875 | 305 | 2ОГ1-26 | Ограждение 2ОГ1-26 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 | раздел 6
876 | 306 | 2ОГ1-27 | Ограждение 2ОГ1-27 | 2 | 15 | 30 | 0 | 0 | 2 | 30 | раздел 6
877 | 307 | 2ОГ1-28 | Ограждение 2ОГ1-28 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | раздел 6
878 | 308 | 2ОГ1-29 | Ограждение 2ОГ1-29 | 1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 20.4 | раздел 6
879 | 309 | 2ОГ1-30 | Ограждение 2ОГ1-30 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | раздел 6
880 | 310 | 2ОГ1-31 | Ограждение 2ОГ1-31 | 1 | 45.8 | 45.8 | 0 | 0 | 1 | 45.8 | раздел 6
881 | 311 | 2ОГ2-1 | Ограждение 2ОГ2-1 | 6 | 31.2 | 187.2 | 0 | 0 | 6 | 187.2 | раздел 6
882 | 312 | 2ОГ2-2 | Ограждение 2ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | раздел 6
883 | 313 | 2ОГ2-3 | Ограждение 2ОГ2-3 | 6 | 31.2 | 187.2 | 0 | 0 | 6 | 187.2 | раздел 6
884 | 314 | 2ОГ2-4 | Ограждение 2ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | раздел 6
885 | 315 | 2ОГ2-5 | Ограждение 2ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | раздел 6
886 | 316 | 2ОГ2-6 | Ограждение 2ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | раздел 6
887 | 317 | 2ОГ2-7 | Ограждение 2ОГ2-7 | 6 | 28.2 | 169.2 | 0 | 0 | 6 | 169.2 | раздел 6
888 | 318 | 2ОГ2-8 | Ограждение 2ОГ2-8 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | раздел 6
889 | 319 | 2ОГ2-9 | Ограждение 2ОГ2-9 | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 0 | 4 | 90.8 | раздел 6
890 | 320 | 2ОГ2-10 | Ограждение 2ОГ2-10 | 4 | 22.7 | 90.8 | 0 | 0 | 4 | 90.8 | раздел 6
891 | 321 | 2ОГ2-11 | Ограждение 2ОГ2-11 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 | 4 | 66.4 | раздел 6
892 | 322 | 2ОГ2-12 | Ограждение 2ОГ2-12 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | раздел 6
893 | 323 | 2ОГ2-13 | Ограждение 2ОГ2-13 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 0 | 2 | 12.4 | раздел 6
894 | 324 | 2ОГ2-14 | Ограждение 2ОГ2-14 | 2 | 6.2 | 12.4 | 0 | 0 | 2 | 12.4 | раздел 6
895 | 325 | 2ОГ2-15 | Ограждение 2ОГ2-15 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | раздел 6
896 | 326 | 2ОГ2-16 | Ограждение 2ОГ2-16 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | раздел 6
897 | 327 | 2ОГ2-17 | Ограждение 2ОГ2-17 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | раздел 6
898 | 328 | 2ОГ2-18 | Ограждение 2ОГ2-18 | 2 | 25.1 | 50.2 | 0 | 0 | 2 | 50.2 | раздел 6
899 | 329 | 2ОГ3-1 | Ограждение 2ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | раздел 6
900 | 330 | 2ОГ3-2 | Ограждение 2ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | раздел 6
901 | 331 | 2ОГ3-3 | Ограждение 2ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 | 4 | 42.4 | раздел 6
902 | 332 | 2ОГ3-4 | Ограждение 2ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 | 4 | 42.4 | раздел 6
903 | 333 | 2ОГ5-1 | Ограждение 2ОГ5-1 | 114 | 24.3 | 2770.2 | 0 | 0 | 114 | 2770.2 | раздел 6
904 | 334 | 2ОГ5-2 | Ограждение 2ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | раздел 6
905 | 335 | 2П2-1 | Прогон 2П2-1 | 12 | 21.2 | 254.4 | 0 | 0 | 12 | 254.4 | раздел 3
906 | 336 | 2П2-2 | Прогон 2П2-2 | 12 | 21.2 | 254.4 | 0 | 0 | 12 | 254.4 | раздел 3
907 | 337 | 2П2-3 | Прогон 2П2-3 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | раздел 3
908 | 338 | 2П2-4 | Прогон 2П2-4 | 12 | 109 | 1308 | 2 | 218 | 10 | 1090 | раздел 3
909 | 339 | 2П2-5 | Прогон 2П2-5 | 12 | 109 | 1308 | 4 | 436 | 8 | 872 | раздел 3
910 | 340 | 2П2-6 | Прогон 2П2-6 | 28 | 109.3 | 3060.4 | 0 | 0 | 28 | 3060.4 | раздел 3
911 | 341 | 2П2-7 | Прогон 2П2-7 | 144 | 108.6 | 15638.4 | 45 | 4887 | 99 | 10751.4 | раздел 3
912 | 342 | 2П2-8 | Прогон 2П2-8 | 2 | 20.9 | 41.8 | 0 | 0 | 2 | 41.8 | раздел 3
913 | 343 | 2ПД1-1 | Подвес 2ПД1-1 | 2 | 46.1 | 92.2 | 0 | 0 | 2 | 92.2 | раздел 4
914 | 344 | 2ПП-1 | Прокладка 2ПП-1 | 56 | 1 | 56 | 0 | 0 | 56 | 56 | раздел 4
915 | 345 | 2ПП-2 | Прокладка 2ПП-2 | 52 | 5.1 | 265.2 | 52 | 265.2 | 0 | 0 | раздел 4
916 | 346 | 2ПТ-1 | Петля 2ПТ-1 | 48 | 0.5 | 24 | 0 | 0 | 48 | 24 | раздел 6
917 | 347 | 2РС2-1 | Распорка 2РС2-1 | 55 | 191.7 | 10543.5 | 24 | 4600.8 | 31 | 5942.7 | раздел 4
918 | 348 | 2РС2-2 | Распорка 2РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 1 | 191.7 | 0 | 0 | раздел 4
919 | 349 | 2РС3-1 | Распорка 2РС3-1 | 24 | 324.6 | 7790.4 | 24 | 7790.4 | 0 | 0 | раздел 4
920 | 350 | 2РС5-1 | Распорка 2РС5-1 | 2 | 566 | 1132 | 2 | 1132 | 0 | 0 | раздел 4
921 | 351 | 2РС6-1 | Распорка 2РС6-1 | 16 | 515.5 | 8248 | 15 | 7732.5 | 1 | 515.5 | раздел 4
922 | 352 | 2РС6-2 | Распорка 2РС6-2 | 2 | 600 | 1200 | 2 | 1200 | 0 | 0 | раздел 4
923 | 353 | 2РС7-1 | Распорка 2РС7-1 | 25 | 266 | 6650 | 12 | 3192 | 13 | 3458 | раздел 4
924 | 354 | 2РС7-2 | Распорка 2РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 1 | 266 | 0 | 0 | раздел 4
925 | 355 | 2РС7-3 | Распорка 2РС7-3 | 2 | 281.4 | 562.8 | 2 | 562.8 | 0 | 0 | раздел 4
926 | 356 | 2РС10-1 | Распорка 2РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | раздел 4
927 | 357 | 2РС10-2 | Распорка 2РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
928 | 358 | 2РС10-3 | Распорка 2РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
929 | 359 | 2РС10-4 | Распорка 2РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
930 | 360 | 2РС10-5 | Распорка 2РС10-5 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
931 | 361 | 2РС10-6 | Распорка 2РС10-6 | 1 | 274.9 | 274.9 | 0 | 0 | 1 | 274.9 | раздел 4
932 | 362 | 2РС10-7 | Распорка 2РС10-7 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | раздел 4
933 | 363 | 2РС10-8 | Распорка 2РС10-8 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | раздел 4
934 | 364 | 2РС10-9 | Распорка 2РС10-9 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
935 | 365 | 2РС10-10 | Распорка 2РС10-10 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
936 | 366 | 2РС10-11 | Распорка 2РС10-11 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
937 | 367 | 2РС10-12 | Распорка 2РС10-12 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
938 | 368 | 2РС10-13 | Распорка 2РС10-13 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
939 | 369 | 2РС10-14 | Распорка 2РС10-14 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | раздел 4
940 | 370 | 2РС10-15 | Распорка 2РС10-15 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | раздел 4
941 | 371 | 2РС10-16 | Распорка 2РС10-16 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
942 | 372 | 2РС10-17 | Распорка 2РС10-17 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
943 | 373 | 2РС10-18 | Распорка 2РС10-18 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
944 | 374 | 2РС10-19 | Распорка 2РС10-19 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
945 | 375 | 2РС10-20 | Распорка 2РС10-20 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
946 | 376 | 2РС10-21 | Распорка 2РС10-21 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | раздел 4
947 | 377 | 2РС10-22 | Распорка 2РС10-22 | 1 | 273.6 | 273.6 | 0 | 0 | 1 | 273.6 | раздел 4
948 | 378 | 2РС10-23 | Распорка 2РС10-23 | 1 | 274.9 | 274.9 | 0 | 0 | 1 | 274.9 | раздел 4
949 | 379 | 2РС10-24 | Распорка 2РС10-24 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
950 | 380 | 2РС10-25 | Распорка 2РС10-25 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
951 | 381 | 2РС10-26 | Распорка 2РС10-26 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
952 | 382 | 2РС10-27 | Распорка 2РС10-27 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
953 | 383 | 2РС10-28 | Распорка 2РС10-28 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | раздел 4
954 | 384 | 2РС11-1 | Распорка 2РС11-1 | 2 | 295.6 | 591.2 | 0 | 0 | 2 | 591.2 | раздел 4
955 | 385 | 2РС11-2 | Распорка 2РС11-2 | 24 | 241.5 | 5796 | 0 | 0 | 24 | 5796 | раздел 4
956 | 386 | 2РС11-3 | Распорка 2РС11-3 | 2 | 295.6 | 591.2 | 0 | 0 | 2 | 591.2 | раздел 4
957 | 387 | 2РС12-1 | Распорка 2РС12-1 | 2 | 229.6 | 459.2 | 0 | 0 | 2 | 459.2 | раздел 4
958 | 388 | 2РС12-2 | Распорка 2РС12-2 | 24 | 188 | 4512 | 0 | 0 | 24 | 4512 | раздел 4
959 | 389 | 2РС12-3 | Распорка 2РС12-3 | 2 | 229.6 | 459.2 | 0 | 0 | 2 | 459.2 | раздел 4
960 | 390 | 2РФ1-1 | Ригель фахверка 2РФ1-1 | 4 | 19.4 | 77.6 | 0 | 0 | 4 | 77.6 | раздел 5
961 | 391 | 2РФ1-2 | Ригель фахверка 2РФ1-2 | 8 | 21.1 | 168.8 | 0 | 0 | 8 | 168.8 | раздел 5
962 | 392 | 2РФ1-3 | Ригель фахверка 2РФ1-3 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | раздел 5
963 | 393 | 2РФ1-4 | Ригель фахверка 2РФ1-4 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 0 | 0 | 14 | 1635.2 | раздел 5
964 | 394 | 2РФ1-5 | Ригель фахверка 2РФ1-5 | 54 | 118.5 | 6399 | 0 | 0 | 54 | 6399 | раздел 5
965 | 395 | 2РФ1-6 | Ригель фахверка 2РФ1-6 | 56 | 121.8 | 6820.8 | 0 | 0 | 56 | 6820.8 | раздел 5
966 | 396 | 2РФ1-7 | Ригель фахверка 2РФ1-7 | 28 | 118.5 | 3318 | 0 | 0 | 28 | 3318 | раздел 5
967 | 397 | 2РФ1-8 | Ригель фахверка 2РФ1-8 | 14 | 116.8 | 1635.2 | 0 | 0 | 14 | 1635.2 | раздел 5
968 | 398 | 2РФ1-9 | Ригель фахверка 2РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 0 | 0 | 2 | 245 | раздел 5
969 | 399 | 2РФ1-10 | Ригель фахверка 2РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 0 | 0 | 2 | 241 | раздел 5
970 | 400 | 2РФ1-11 | Ригель фахверка 2РФ1-11 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | раздел 5
971 | 401 | 2РФ1-12 | Ригель фахверка 2РФ1-12 | 8 | 21.1 | 168.8 | 0 | 0 | 8 | 168.8 | раздел 5
972 | 402 | 2РФ2-1 | Ригель фахверка 2РФ2-1 | 15 | 14.9 | 223.5 | 0 | 0 | 15 | 223.5 | раздел 5
973 | 403 | 2РФ3-1 | Ригель фахверка 2РФ3-1 | 36 | 4.8 | 172.8 | 0 | 0 | 36 | 172.8 | раздел 5
974 | 404 | 2СВ1-1 | Связь 2СВ1-1 | 32 | 235.1 | 7523.2 | 12 | 2821.2 | 20 | 4702 | раздел 4
975 | 405 | 2СВ1-2 | Связь 2СВ1-2 | 32 | 232.1 | 7427.2 | 28 | 6498.8 | 4 | 928.4 | раздел 4
976 | 406 | 2СВ2-1 | Связь 2СВ2-1 | 8 | 244.6 | 1956.8 | 8 | 1956.8 | 0 | 0 | раздел 4
977 | 407 | 2СВ2-2 | Связь 2СВ2-2 | 4 | 234.8 | 939.2 | 2 | 469.6 | 2 | 469.6 | раздел 4
978 | 408 | 2СВ3-1 | Связь 2СВ3-1 | 4 | 384.7 | 1538.8 | 3 | 1154.1 | 1 | 384.7 | раздел 4
979 | 409 | 2СВ4-1 | Связь 2СВ4-1 | 2 | 218.4 | 436.8 | 0 | 0 | 2 | 436.8 | раздел 4
980 | 410 | 2СВ4-2 | Связь 2СВ4-2 | 2 | 218.4 | 436.8 | 0 | 0 | 2 | 436.8 | раздел 4
981 | 411 | 2СВ4-3 | Связь 2СВ4-3 | 4 | 220.4 | 881.6 | 0 | 0 | 4 | 881.6 | раздел 4
982 | 412 | 2СВ5-1 | Связь 2СВ5-1 | 4 | 107.7 | 430.8 | 0 | 0 | 4 | 430.8 | раздел 4
983 | 413 | 2СВ5-2 | Связь 2СВ5-2 | 4 | 110.5 | 442 | 0 | 0 | 4 | 442 | раздел 4
984 | 414 | 2СГ1-1 | Связь 2СГ1-1 | 56 | 55 | 3080 | 0 | 0 | 56 | 3080 | раздел 4
985 | 415 | 2СГ1-2 | Связь 2СГ1-2 | 2 | 48.2 | 96.4 | 0 | 0 | 2 | 96.4 | раздел 4
986 | 416 | 2СГ1-3 | Связь 2СГ1-3 | 2 | 51 | 102 | 0 | 0 | 2 | 102 | раздел 4
987 | 417 | 2СГ1-4 | Связь 2СГ1-4 | 2 | 54.3 | 108.6 | 0 | 0 | 2 | 108.6 | раздел 4
988 | 418 | 2СГ1-5 | Связь 2СГ1-5 | 2 | 55.3 | 110.6 | 0 | 0 | 2 | 110.6 | раздел 4
989 | 419 | 2СГ1-6 | Связь 2СГ1-6 | 2 | 37.3 | 74.6 | 0 | 0 | 2 | 74.6 | раздел 4
990 | 420 | 2СГ1-7 | Связь 2СГ1-7 | 4 | 35.7 | 142.8 | 0 | 0 | 4 | 142.8 | раздел 4
991 | 421 | 2СГ1-8 | Связь 2СГ1-8 | 2 | 29.5 | 59 | 0 | 0 | 2 | 59 | раздел 4
992 | 422 | 2СГ1-9 | Связь 2СГ1-9 | 2 | 24.7 | 49.4 | 0 | 0 | 2 | 49.4 | раздел 4
993 | 423 | 2СГ2-1 | Связь 2СГ2-1 | 4 | 222 | 888 | 0 | 0 | 4 | 888 | раздел 4
994 | 424 | 2СГ2-2 | Связь 2СГ2-2 | 2 | 224.3 | 448.6 | 0 | 0 | 2 | 448.6 | раздел 4
995 | 425 | 2СГ2-3 | Связь 2СГ2-3 | 2 | 224.3 | 448.6 | 0 | 0 | 2 | 448.6 | раздел 4
996 | 426 | 2СТ1-1 | Стойка 2СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 0 | 0 | 1 | 277.1 | раздел 4
997 | 427 | 2СТ1-2 | Стойка 2СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 | 1 | 427.4 | раздел 4
998 | 428 | 2СТ1-3 | Стойка 2СТ1-3 | 2 | 322.9 | 645.8 | 0 | 0 | 2 | 645.8 | раздел 4
999 | 429 | 2СТ1-4 | Стойка 2СТ1-4 | 2 | 473.1 | 946.2 | 0 | 0 | 2 | 946.2 | раздел 4
1000 | 430 | 2СФ1-1 | Стойка фахверка 2СФ1-1 | 2 | 60.6 | 121.2 | 0 | 0 | 2 | 121.2 | раздел 5
1001 | 431 | 2СФ1-2 | Стойка фахверка 2СФ1-2 | 2 | 60.6 | 121.2 | 0 | 0 | 2 | 121.2 | раздел 5
1002 | 432 | 2СФ2-1 | Стойка фахверка 2СФ2-1 | 24 | 28.9 | 693.6 | 0 | 0 | 24 | 693.6 | раздел 5
1003 | 433 | 2СФ2-2 | Стойка фахверка 2СФ2-2 | 3 | 45.9 | 137.7 | 0 | 0 | 3 | 137.7 | раздел 5
1004 | 434 | 2СФ2-3 | Стойка фахверка 2СФ2-3 | 3 | 36 | 108 | 0 | 0 | 3 | 108 | раздел 5
1005 | 435 | 2СФ3-1 | Стойка фахверка 2СФ3-1 | 4 | 9.4 | 37.6 | 0 | 0 | 4 | 37.6 | раздел 5
1006 | 436 | 2СФ3-2 | Стойка фахверка 2СФ3-2 | 4 | 8.8 | 35.2 | 0 | 0 | 4 | 35.2 | раздел 5
1007 | 437 | 2СФ3-3 | Стойка фахверка 2СФ3-3 | 28 | 10.9 | 305.2 | 0 | 0 | 28 | 305.2 | раздел 5
1008 | 438 | 2СФ3-4 | Стойка фахверка 2СФ3-4 | 4 | 10.4 | 41.6 | 0 | 0 | 4 | 41.6 | раздел 5
1009 | 439 | 2СФ3-5 | Стойка фахверка 2СФ3-5 | 24 | 8.8 | 211.2 | 0 | 0 | 24 | 211.2 | раздел 5
1010 | 440 | 2СФ3-6 | Стойка фахверка 2СФ3-6 | 24 | 10.5 | 252 | 0 | 0 | 24 | 252 | раздел 5
1011 | 441 | 2ФП1-1 | Ферма 2ФП1-1 | 26 | 1471.5 | 38259 | 26 | 38259 | 0 | 0 | раздел 2
1012 | 442 | 2Ш-1 | Шайба 2Ш-1 | 256 | 1.6 | 409.6 | 256 | 409.6 | 0 | 0 | раздел 1
1013 | 443 | 2Ш-2 | Шайба 2Ш-2 | 24 | 1 | 24 | 0 | 0 | 24 | 24 | раздел 4
1014 | 444 | 2Щ1-1 | Щит 2Щ1-1 | 16 | 47.7 | 763.2 | 0 | 0 | 16 | 763.2 | раздел 6
1015 | 2 | 3А-1 | Связь 3А-1 | 15 | 45.5 | 682.5 | 0 | 0 | 15 | 682.5 | раздел 4
1016 | 3 | 3Б-1 | Распорка 3Б-1 | 1 | 49.7 | 49.7 | 0 | 0 | 1 | 49.7 | раздел 4
1017 | 4 | 3Б-2 | Распорка 3Б-2 | 1 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 | 1 | 70.6 | раздел 4
1018 | 5 | 3Б1-1 | Балка 3Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 1 | 4701.6 | 0 | 0 | раздел 2
1019 | 6 | 3Б1-2 | Балка 3Б1-2 | 2 | 4551.2 | 9102.4 | 2 | 9102.4 | 0 | 0 | раздел 2
1020 | 7 | 3Б1-3 | Балка 3Б1-3 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 1 | 4535.6 | 0 | 0 | раздел 2
1021 | 8 | 3Б1-4 | Балка 3Б1-4 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 1 | 4535.6 | 0 | 0 | раздел 2
1022 | 9 | 3Б1-5 | Балка 3Б1-5 | 1 | 4551.2 | 4551.2 | 1 | 4551.2 | 0 | 0 | раздел 2
1023 | 10 | 3Б1-6 | Балка 3Б1-6 | 1 | 4535.6 | 4535.6 | 1 | 4535.6 | 0 | 0 | раздел 2
1024 | 11 | 3Б1-7 | Балка 3Б1-7 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 3 | 13653.6 | 0 | 0 | раздел 2
1025 | 12 | 3Б1-8 | Балка 3Б1-8 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 2 | 9071.2 | 0 | 0 | раздел 2
1026 | 13 | 3Б1-9 | Балка 3Б1-9 | 1 | 4528.7 | 4528.7 | 1 | 4528.7 | 0 | 0 | раздел 2
1027 | 14 | 3Б2-1 | Балка 3Б2-1 | 1 | 4386.4 | 4386.4 | 1 | 4386.4 | 0 | 0 | раздел 2
1028 | 15 | 3Б2-2 | Балка 3Б2-2 | 1 | 4425.1 | 4425.1 | 1 | 4425.1 | 0 | 0 | раздел 2
1029 | 16 | 3Б4-1 | Балка 3Б4-1 | 1 | 242.1 | 242.1 | 0 | 0 | 1 | 242.1 | раздел 2
1030 | 17 | 3Б4-2 | Балка 3Б4-2 | 3 | 242.1 | 726.3 | 0 | 0 | 3 | 726.3 | раздел 2
1031 | 18 | 3Б4-3 | Балка 3Б4-3 | 1 | 686 | 686 | 0 | 0 | 1 | 686 | раздел 2
1032 | 19 | 3Б4-4 | Балка 3Б4-4 | 1 | 697.7 | 697.7 | 0 | 0 | 1 | 697.7 | раздел 2
1033 | 20 | 3Б4-5 | Балка 3Б4-5 | 2 | 673.5 | 1347 | 0 | 0 | 2 | 1347 | раздел 2
1034 | 21 | 3Б4-6 | Балка 3Б4-6 | 1 | 673.5 | 673.5 | 0 | 0 | 1 | 673.5 | раздел 2
1035 | 22 | 3Б4-7 | Балка 3Б4-7 | 1 | 685.2 | 685.2 | 0 | 0 | 1 | 685.2 | раздел 2
1036 | 23 | 3Б4-8 | Балка 3Б4-8 | 2 | 673.5 | 1347 | 0 | 0 | 2 | 1347 | раздел 2
1037 | 24 | 3Б4-9 | Балка 3Б4-9 | 1 | 673.5 | 673.5 | 0 | 0 | 1 | 673.5 | раздел 2
1038 | 25 | 3Б4-10 | Балка 3Б4-10 | 1 | 685.2 | 685.2 | 0 | 0 | 1 | 685.2 | раздел 2
1039 | 26 | 3Б4-11 | Балка 3Б4-11 | 2 | 686 | 1372 | 0 | 0 | 2 | 1372 | раздел 2
1040 | 27 | 3Б4-12 | Балка 3Б4-12 | 1 | 686 | 686 | 0 | 0 | 1 | 686 | раздел 2
1041 | 28 | 3Б4-13 | Балка 3Б4-13 | 1 | 697.7 | 697.7 | 0 | 0 | 1 | 697.7 | раздел 2
1042 | 29 | 3Б4-14 | Балка 3Б4-14 | 2 | 673.5 | 1347 | 0 | 0 | 2 | 1347 | раздел 2
1043 | 30 | 3Б4-15 | Балка 3Б4-15 | 1 | 652.2 | 652.2 | 0 | 0 | 1 | 652.2 | раздел 2
1044 | 31 | 3Б4-16 | Балка 3Б4-16 | 1 | 663.9 | 663.9 | 0 | 0 | 1 | 663.9 | раздел 2
1045 | 32 | 3Б4-17 | Балка 3Б4-17 | 2 | 652.2 | 1304.4 | 0 | 0 | 2 | 1304.4 | раздел 2
1046 | 33 | 3Б4-18 | Балка 3Б4-18 | 1 | 664.1 | 664.1 | 0 | 0 | 1 | 664.1 | раздел 2
1047 | 34 | 3Б4-19 | Балка 3Б4-19 | 1 | 696.2 | 696.2 | 0 | 0 | 1 | 696.2 | раздел 2
1048 | 35 | 3Б4-20 | Балка 3Б4-20 | 1 | 685.1 | 685.1 | 0 | 0 | 1 | 685.1 | раздел 2
1049 | 36 | 3Б4-21 | Балка 3Б4-21 | 1 | 685.3 | 685.3 | 0 | 0 | 1 | 685.3 | раздел 2
1050 | 37 | 3Б4-22 | Балка 3Б4-22 | 1 | 678.9 | 678.9 | 0 | 0 | 1 | 678.9 | раздел 2
1051 | 38 | 3Б4-23 | Балка 3Б4-23 | 1 | 691.2 | 691.2 | 0 | 0 | 1 | 691.2 | раздел 2
1052 | 39 | 3Б4-24 | Балка 3Б4-24 | 1 | 666.4 | 666.4 | 0 | 0 | 1 | 666.4 | раздел 2
1053 | 40 | 3Б4-25 | Балка 3Б4-25 | 1 | 666.4 | 666.4 | 0 | 0 | 1 | 666.4 | раздел 2
1054 | 41 | 3Б4-26 | Балка 3Б4-26 | 1 | 655.5 | 655.5 | 0 | 0 | 1 | 655.5 | раздел 2
1055 | 42 | 3Б4-27 | Балка 3Б4-27 | 1 | 663.5 | 663.5 | 0 | 0 | 1 | 663.5 | раздел 2
1056 | 43 | 3Б4-28 | Балка 3Б4-28 | 1 | 668 | 668 | 0 | 0 | 1 | 668 | раздел 2
1057 | 44 | 3Б4-29 | Балка 3Б4-29 | 1 | 678.4 | 678.4 | 0 | 0 | 1 | 678.4 | раздел 2
1058 | 45 | 3Б4-30 | Балка 3Б4-30 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 1 | 658.3 | 1 | 658.3 | раздел 2
1059 | 46 | 3Б4-31 | Балка 3Б4-31 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 1 | 670.6 | 1 | 670.6 | раздел 2
1060 | 47 | 3Б4-32 | Балка 3Б4-32 | 4 | 645.8 | 2583.2 | 1 | 645.8 | 3 | 1937.4 | раздел 2
1061 | 48 | 3Б4-33 | Балка 3Б4-33 | 1 | 645.8 | 645.8 | 1 | 645.8 | 0 | 0 | раздел 2
1062 | 49 | 3Б4-34 | Балка 3Б4-34 | 1 | 658.1 | 658.1 | 0 | 0 | 1 | 658.1 | раздел 2
1063 | 50 | 3Б4-35 | Балка 3Б4-35 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 0 | 0 | 2 | 1291.6 | раздел 2
1064 | 51 | 3Б4-36 | Балка 3Б4-36 | 1 | 647.2 | 647.2 | 0 | 0 | 1 | 647.2 | раздел 2
1065 | 52 | 3Б4-37 | Балка 3Б4-37 | 1 | 659.5 | 659.5 | 1 | 659.5 | 0 | 0 | раздел 2
1066 | 53 | 3Б4-38 | Балка 3Б4-38 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 1 | 658.3 | 1 | 658.3 | раздел 2
1067 | 54 | 3Б4-39 | Балка 3Б4-39 | 1 | 658.3 | 658.3 | 0 | 0 | 1 | 658.3 | раздел 2
1068 | 55 | 3Б4-40 | Балка 3Б4-40 | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 0 | 1 | 670.6 | раздел 2
1069 | 56 | 3Б4-41 | Балка 3Б4-41 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 0 | 0 | 2 | 1291.6 | раздел 2
1070 | 57 | 3Б4-42 | Балка 3Б4-42 | 1 | 645.8 | 645.8 | 0 | 0 | 1 | 645.8 | раздел 2
1071 | 58 | 3Б4-43 | Балка 3Б4-43 | 1 | 653 | 653 | 0 | 0 | 1 | 653 | раздел 2
1072 | 59 | 3Б4-44 | Балка 3Б4-44 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 | 2 | 1316.6 | раздел 2
1073 | 60 | 3Б5-1 | Балка 3Б5-1 | 1 | 658.5 | 658.5 | 0 | 0 | 1 | 658.5 | раздел 2
1074 | 61 | 3Б7-1 | Балка 3Б7-1 | 1 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 40.5 | раздел 2
1075 | 62 | 3Б7-2 | Балка 3Б7-2 | 7 | 43.2 | 302.4 | 0 | 0 | 7 | 302.4 | раздел 2
1076 | 63 | 3Б7-3 | Балка 3Б7-3 | 28 | 123.4 | 3455.2 | 0 | 0 | 28 | 3455.2 | раздел 2
1077 | 64 | 3Б7-4 | Балка 3Б7-4 | 11 | 119.5 | 1314.5 | 0 | 0 | 11 | 1314.5 | раздел 2
1078 | 65 | 3Б7-5 | Балка 3Б7-5 | 1 | 23.5 | 23.5 | 0 | 0 | 1 | 23.5 | раздел 2
1079 | 66 | 3Б7-6 | Балка 3Б7-6 | 1 | 36.2 | 36.2 | 0 | 0 | 1 | 36.2 | раздел 2
1080 | 67 | 3Б7-7 | Балка 3Б7-7 | 2 | 46.3 | 92.6 | 0 | 0 | 2 | 92.6 | раздел 2
1081 | 68 | 3Б7-8 | Балка 3Б7-8 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 | 2 | 81 | раздел 2
1082 | 69 | 3Б7-9 | Балка 3Б7-9 | 9 | 50.3 | 452.7 | 0 | 0 | 9 | 452.7 | раздел 2
1083 | 70 | 3Б7-10 | Балка 3Б7-10 | 1 | 123.1 | 123.1 | 0 | 0 | 1 | 123.1 | раздел 2
1084 | 71 | 3Б7-11 | Балка 3Б7-11 | 2 | 46.3 | 92.6 | 0 | 0 | 2 | 92.6 | раздел 2
1085 | 72 | 3Б7-12 | Балка 3Б7-12 | 2 | 40.5 | 81 | 0 | 0 | 2 | 81 | раздел 2
1086 | 73 | 3Б7-13 | Балка 3Б7-13 | 1 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 1 | 42.8 | раздел 2
1087 | 74 | 3Б7-14 | Балка 3Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | раздел 2
1088 | 75 | 3Б7-15 | Балка 3Б7-15 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | раздел 2
1089 | 76 | 3Б7-16 | Балка 3Б7-16 | 2 | 42.8 | 85.6 | 0 | 0 | 2 | 85.6 | раздел 2
1090 | 77 | 3Б7-17 | Балка 3Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | раздел 2
1091 | 78 | 3Б7-18 | Балка 3Б7-18 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 2
1092 | 79 | 3Б7-19 | Балка 3Б7-19 | 50 | 118.4 | 5920 | 0 | 0 | 50 | 5920 | раздел 2
1093 | 80 | 3Б7-20 | Балка 3Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 2
1094 | 81 | 3Б7-21 | Балка 3Б7-21 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | раздел 2
1095 | 82 | 3Б7-22 | Балка 3Б7-22 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | раздел 2
1096 | 83 | 3Б7-23 | Балка 3Б7-23 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | раздел 2
1097 | 84 | 3Б7-24 | Балка 3Б7-24 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | раздел 2
1098 | 85 | 3Б7-25 | Балка 3Б7-25 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 125 | раздел 2
1099 | 86 | 3Б8-1 | Балка 3Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 1 | 3757.4 | 0 | 0 | раздел 3
1100 | 87 | 3Б8-2 | Балка 3Б8-2 | 9 | 3763.7 | 33873.3 | 9 | 33873.3 | 0 | 0 | раздел 3
1101 | 88 | 3Б8-3 | Балка 3Б8-3 | 1 | 3772.2 | 3772.2 | 1 | 3772.2 | 0 | 0 | раздел 3
1102 | 89 | 3Б8-4 | Балка 3Б8-4 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3796.9 | 0 | 0 | раздел 3
1103 | 90 | 3Б8-5 | Балка 3Б8-5 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 1 | 3785.3 | 0 | 0 | раздел 3
1104 | 91 | 3Б8-6 | Балка 3Б8-6 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3796.9 | 0 | 0 | раздел 3
1105 | 92 | 3Б8-7 | Балка 3Б8-7 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 1 | 3757.4 | 0 | 0 | раздел 3
1106 | 93 | 3Б11-1 | Балка 3Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 1 | 791.2 | 0 | 0 | раздел 2
1107 | 94 | 3Б13-1 | Балка 3Б13-1 | 3 | 39 | 117 | 0 | 0 | 3 | 117 | раздел 2
1108 | 95 | 3Б13-2 | Балка 3Б13-2 | 2 | 64.7 | 129.4 | 0 | 0 | 2 | 129.4 | раздел 2
1109 | 96 | 3Б13-3 | Балка 3Б13-3 | 3 | 41.5 | 124.5 | 0 | 0 | 3 | 124.5 | раздел 2
1110 | 97 | 3Б13-4 | Балка 3Б13-4 | 3 | 38.2 | 114.6 | 0 | 0 | 3 | 114.6 | раздел 2
1111 | 98 | 3Б13-5 | Балка 3Б13-5 | 1 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | 1 | 59.4 | раздел 2
1112 | 99 | 3Б13-6 | Балка 3Б13-6 | 1 | 60.3 | 60.3 | 0 | 0 | 1 | 60.3 | раздел 2
1113 | 100 | 3Б13-7 | Балка 3Б13-7 | 1 | 39 | 39 | 0 | 0 | 1 | 39 | раздел 2
1114 | 101 | 3Б13-8 | Балка 3Б13-8 | 1 | 12.5 | 12.5 | 0 | 0 | 1 | 12.5 | раздел 2
1115 | 102 | 3Б13-9 | Балка 3Б13-9 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 3 | 54 | раздел 2
1116 | 103 | 3Б13-10 | Балка 3Б13-10 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0 | 0 | 14 | 221.2 | раздел 2
1117 | 104 | 3Б13-11 | Балка 3Б13-11 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 2
1118 | 105 | 3Б13-12 | Балка 3Б13-12 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | раздел 2
1119 | 106 | 3Б13-13 | Балка 3Б13-13 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | раздел 2
1120 | 107 | 3Б13-14 | Балка 3Б13-14 | 3 | 49 | 147 | 0 | 0 | 3 | 147 | раздел 2
1121 | 108 | 3Б13-15 | Балка 3Б13-15 | 3 | 45.6 | 136.8 | 0 | 0 | 3 | 136.8 | раздел 2
1122 | 109 | 3Б14-1 | Балка 3Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 | 1 | 351.7 | раздел 2
1123 | 110 | 3Б14-2 | Балка 3Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 0 | 0 | 1 | 341.6 | раздел 2
1124 | 111 | 3Б14-3 | Балка 3Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 | 1 | 50.9 | раздел 2
1125 | 112 | 3Б14-4 | Балка 3Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 0 | 0 | 1 | 344.3 | раздел 2
1126 | 113 | 3Б14-5 | Балка 3Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 0 | 0 | 1 | 357.2 | раздел 2
1127 | 114 | 3В-1 | Ригель фахверка 3В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | раздел 5
1128 | 115 | 3В-2 | Ригель фахверка 3В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 5
1129 | 116 | 3В-3 | Ригель фахверка 3В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | раздел 5
1130 | 117 | 3В-4 | Ригель фахверка 3В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | раздел 5
1131 | 118 | 3В-5 | Ригель фахверка 3В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | раздел 5
1132 | 119 | 3В-6 | Ригель фахверка 3В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | раздел 5
1133 | 120 | 3В-7 | Ригель фахверка 3В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | раздел 5
1134 | 121 | 3В-8 | Ригель фахверка 3В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | раздел 5
1135 | 122 | 3В-9 | Ригель фахверка 3В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | раздел 5
1136 | 123 | 3В-10 | Ригель фахверка 3В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | раздел 5
1137 | 124 | 3ЗД1-1 | Закладная деталь 3ЗД1-1 | 102 | 8.4 | 856.8 | 0 | 0 | 102 | 856.8 | раздел 8
1138 | 125 | 3ЗД1-2 | Закладная деталь 3ЗД1-2 | 102 | 2.2 | 224.4 | 0 | 0 | 102 | 224.4 | раздел 8
1139 | 126 | 3К1-1 | Колонна 3К1-1 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 2 | 2367.2 | 0 | 0 | раздел 1
1140 | 127 | 3К1-2 | Колонна 3К1-2 | 2 | 225.6 | 451.2 | 2 | 451.2 | 0 | 0 | раздел 1
1141 | 128 | 3К1-3 | Колонна 3К1-3 | 2 | 1183.6 | 2367.2 | 2 | 2367.2 | 0 | 0 | раздел 1
1142 | 129 | 3К1-4 | Колонна 3К1-4 | 3 | 225.6 | 676.8 | 3 | 676.8 | 0 | 0 | раздел 1
1143 | 130 | 3К1-5 | Колонна 3К1-5 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1192.7 | 0 | 0 | раздел 1
1144 | 131 | 3К1-6 | Колонна 3К1-6 | 8 | 247 | 1976 | 8 | 1976 | 0 | 0 | раздел 1
1145 | 132 | 3К1-7 | Колонна 3К1-7 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 6 | 7142.4 | 0 | 0 | раздел 1
1146 | 133 | 3К1-8 | Колонна 3К1-8 | 1 | 1192.7 | 1192.7 | 1 | 1192.7 | 0 | 0 | раздел 1
1147 | 134 | 3К1-9 | Колонна 3К1-9 | 1 | 1215 | 1215 | 1 | 1215 | 0 | 0 | раздел 1
1148 | 135 | 3К1-10 | Колонна 3К1-10 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 258.1 | 0 | 0 | раздел 1
1149 | 136 | 3К1-11 | Колонна 3К1-11 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 1 | 1220.1 | 0 | 0 | раздел 1
1150 | 137 | 3К1-12 | Колонна 3К1-12 | 1 | 319.3 | 319.3 | 1 | 319.3 | 0 | 0 | раздел 1
1151 | 138 | 3К1-13 | Колонна 3К1-13 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1198.7 | 0 | 0 | раздел 1
1152 | 139 | 3К1-14 | Колонна 3К1-14 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 258.1 | 0 | 0 | раздел 1
1153 | 140 | 3К1-15 | Колонна 3К1-15 | 1 | 1235 | 1235 | 1 | 1235 | 0 | 0 | раздел 1
1154 | 141 | 3К2-1 | Колонна 3К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1753.2 | 0 | 0 | раздел 1
1155 | 142 | 3К2-2 | Колонна 3К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 10 | 17647 | 0 | 0 | раздел 1
1156 | 143 | 3К2-3 | Колонна 3К2-3 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1772.8 | 0 | 0 | раздел 1
1157 | 144 | 3К2-4 | Колонна 3К2-4 | 1 | 1772.8 | 1772.8 | 1 | 1772.8 | 0 | 0 | раздел 1
1158 | 145 | 3К2-5 | Колонна 3К2-5 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 1 | 1786.1 | 0 | 0 | раздел 1
1159 | 146 | 3К2-6 | Колонна 3К2-6 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 1 | 1753.2 | 0 | 0 | раздел 1
1160 | 147 | 3К4-1 | Колонна 3К4-1 | 2 | 205.9 | 411.8 | 0 | 0 | 2 | 411.8 | раздел 1
1161 | 148 | 3К4-2 | Колонна 3К4-2 | 1 | 324.7 | 324.7 | 0 | 0 | 1 | 324.7 | раздел 1
1162 | 149 | 3К4-3 | Колонна 3К4-3 | 10 | 222.3 | 2223 | 0 | 0 | 10 | 2223 | раздел 1
1163 | 150 | 3К4-4 | Колонна 3К4-4 | 10 | 222.9 | 2229 | 0 | 0 | 10 | 2229 | раздел 1
1164 | 151 | 3К4-5 | Колонна 3К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 1 | 231.3 | раздел 1
1165 | 152 | 3К4-6 | Колонна 3К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 1 | 231.8 | раздел 1
1166 | 153 | 3К4-7 | Колонна 3К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 1 | 232.8 | раздел 1
1167 | 154 | 3К4-8 | Колонна 3К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 0 | 0 | 1 | 242.5 | раздел 1
1168 | 155 | 3К4-9 | Колонна 3К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 1 | 231.3 | раздел 1
1169 | 156 | 3К4-10 | Колонна 3К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 1 | 231.8 | раздел 1
1170 | 157 | 3К4-11 | Колонна 3К4-11 | 1 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 1 | 314.7 | раздел 1
1171 | 158 | 3КР1-1 | Кронштейн 3КР1-1 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | раздел 6
1172 | 159 | 3КР1-2 | Кронштейн 3КР1-2 | 1 | 71.4 | 71.4 | 0 | 0 | 1 | 71.4 | раздел 6
1173 | 160 | 3КР1-3 | Кронштейн 3КР1-3 | 4 | 66.9 | 267.6 | 0 | 0 | 4 | 267.6 | раздел 6
1174 | 161 | 3КР1-4 | Кронштейн 3КР1-4 | 4 | 17.5 | 70 | 0 | 0 | 4 | 70 | раздел 6
1175 | 162 | 3Л1-1 | Лестница 3Л1-1 | 2 | 347.1 | 694.2 | 0 | 0 | 2 | 694.2 | раздел 6
1176 | 163 | 3Л1-2 | Лестница 3Л1-2 | 1 | 383.4 | 383.4 | 0 | 0 | 1 | 383.4 | раздел 6
1177 | 164 | 3Л1-3 | Лестница 3Л1-3 | 1 | 176 | 176 | 0 | 0 | 1 | 176 | раздел 6
1178 | 165 | 3Л1-4 | Лестница 3Л1-4 | 2 | 278.8 | 557.6 | 0 | 0 | 2 | 557.6 | раздел 6
1179 | 166 | 3Л1-5 | Лестница 3Л1-5 | 1 | 261.2 | 261.2 | 0 | 0 | 1 | 261.2 | раздел 6
1180 | 167 | 3Л1-6 | Лестница 3Л1-6 | 1 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 | 1 | 259.6 | раздел 6
1181 | 168 | 3Л2-1 | Лестница 3Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | 1 | 61.6 | раздел 6
1182 | 169 | 3Л2-2 | Лестница 3Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 0 | 0 | 2 | 741.6 | раздел 6
1183 | 170 | 3Л2-3 | Лестница 3Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 1 | 276.4 | раздел 6
1184 | 171 | 3Л2-4 | Лестница 3Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 0 | 0 | 1 | 309.6 | раздел 6
1185 | 172 | 3Л3-1 | Лестница 3Л3-1 | 2 | 254.8 | 509.6 | 0 | 0 | 2 | 509.6 | раздел 6
1186 | 173 | 3Л3-2 | Лестница 3Л3-2 | 1 | 293.9 | 293.9 | 0 | 0 | 1 | 293.9 | раздел 6
1187 | 174 | 3Л3-3 | Лестница 3Л3-3 | 1 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 1 | 257.4 | раздел 6
1188 | 175 | 3Л3-4 | Лестница 3Л3-4 | 1 | 362.1 | 362.1 | 0 | 0 | 1 | 362.1 | раздел 6
1189 | 176 | 3Л6-1 | Лестница 3Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 0 | 0 | 1 | 449.9 | раздел 6
1190 | 177 | 3М-1 | Монтажный элемент 3М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 40 | 60 | раздел 1
1191 | 178 | 3М-2 | Монтажный элемент 3М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 24 | 7.2 | раздел 7
1192 | 179 | 3М-3 | Монтажный элемент 3М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0 | 0 | 8 | 89.6 | раздел 4
1193 | 180 | 3Н1-1 | Настил 3Н1-1 | 1 | 83.9 | 83.9 | 0 | 0 | 1 | 83.9 | раздел 7
1194 | 181 | 3Н1-2 | Настил 3Н1-2 | 1 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 1 | 79.2 | раздел 7
1195 | 182 | 3Н1-3 | Настил 3Н1-3 | 1 | 64.5 | 64.5 | 0 | 0 | 1 | 64.5 | раздел 7
1196 | 183 | 3Н1-4 | Настил 3Н1-4 | 1 | 107.8 | 107.8 | 0 | 0 | 1 | 107.8 | раздел 7
1197 | 184 | 3Н1-5 | Настил 3Н1-5 | 1 | 100 | 100 | 0 | 0 | 1 | 100 | раздел 7
1198 | 185 | 3Н1-6 | Настил 3Н1-6 | 1 | 88.6 | 88.6 | 0 | 0 | 1 | 88.6 | раздел 7
1199 | 186 | 3Н1-7 | Настил 3Н1-7 | 1 | 81.1 | 81.1 | 0 | 0 | 1 | 81.1 | раздел 7
1200 | 187 | 3Н1-8 | Настил 3Н1-8 | 1 | 108.1 | 108.1 | 0 | 0 | 1 | 108.1 | раздел 7
1201 | 188 | 3Н1-9 | Настил 3Н1-9 | 1 | 100.3 | 100.3 | 0 | 0 | 1 | 100.3 | раздел 7
1202 | 189 | 3Н1-10 | Настил 3Н1-10 | 1 | 75.3 | 75.3 | 0 | 0 | 1 | 75.3 | раздел 7
1203 | 190 | 3Н1-11 | Настил 3Н1-11 | 1 | 78.5 | 78.5 | 0 | 0 | 1 | 78.5 | раздел 7
1204 | 191 | 3Н1-12 | Настил 3Н1-12 | 4 | 228.8 | 915.2 | 0 | 0 | 4 | 915.2 | раздел 7
1205 | 192 | 3Н1-13 | Настил 3Н1-13 | 4 | 210 | 840 | 0 | 0 | 4 | 840 | раздел 7
1206 | 193 | 3Н1-14 | Настил 3Н1-14 | 2 | 172.6 | 345.2 | 0 | 0 | 2 | 345.2 | раздел 7
1207 | 194 | 3Н1-15 | Настил 3Н1-15 | 2 | 287.3 | 574.6 | 0 | 0 | 2 | 574.6 | раздел 7
1208 | 195 | 3Н1-16 | Настил 3Н1-16 | 2 | 266.7 | 533.4 | 0 | 0 | 2 | 533.4 | раздел 7
1209 | 196 | 3Н1-17 | Настил 3Н1-17 | 2 | 236.3 | 472.6 | 0 | 0 | 2 | 472.6 | раздел 7
1210 | 197 | 3Н1-18 | Настил 3Н1-18 | 2 | 216.4 | 432.8 | 0 | 0 | 2 | 432.8 | раздел 7
1211 | 198 | 3Н1-19 | Настил 3Н1-19 | 2 | 288.3 | 576.6 | 0 | 0 | 2 | 576.6 | раздел 7
1212 | 199 | 3Н1-20 | Настил 3Н1-20 | 2 | 267.5 | 535 | 0 | 0 | 2 | 535 | раздел 7
1213 | 200 | 3Н1-21 | Настил 3Н1-21 | 2 | 201.3 | 402.6 | 0 | 0 | 2 | 402.6 | раздел 7
1214 | 201 | 3Н1-22 | Настил 3Н1-22 | 4 | 209.7 | 838.8 | 0 | 0 | 4 | 838.8 | раздел 7
1215 | 202 | 3Н1-23 | Настил 3Н1-23 | 1 | 173.4 | 173.4 | 0 | 0 | 1 | 173.4 | раздел 7
1216 | 203 | 3Н1-24 | Настил 3Н1-24 | 1 | 288.3 | 288.3 | 0 | 0 | 1 | 288.3 | раздел 7
1217 | 204 | 3Н1-25 | Настил 3Н1-25 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 1 | 267.5 | раздел 7
1218 | 205 | 3Н1-26 | Настил 3Н1-26 | 1 | 237.1 | 237.1 | 0 | 0 | 1 | 237.1 | раздел 7
1219 | 206 | 3Н1-27 | Настил 3Н1-27 | 1 | 216.4 | 216.4 | 0 | 0 | 1 | 216.4 | раздел 7
1220 | 207 | 3Н1-28 | Настил 3Н1-28 | 1 | 288.3 | 288.3 | 0 | 0 | 1 | 288.3 | раздел 7
1221 | 208 | 3Н1-29 | Настил 3Н1-29 | 1 | 267.5 | 267.5 | 0 | 0 | 1 | 267.5 | раздел 7
1222 | 209 | 3Н1-30 | Настил 3Н1-30 | 1 | 201.3 | 201.3 | 0 | 0 | 1 | 201.3 | раздел 7
1223 | 210 | 3Н1-31 | Настил 3Н1-31 | 1 | 173 | 173 | 0 | 0 | 1 | 173 | раздел 7
1224 | 211 | 3Н1-32 | Настил 3Н1-32 | 1 | 287.7 | 287.7 | 0 | 0 | 1 | 287.7 | раздел 7
1225 | 212 | 3Н1-33 | Настил 3Н1-33 | 1 | 267.1 | 267.1 | 0 | 0 | 1 | 267.1 | раздел 7
1226 | 213 | 3Н1-34 | Настил 3Н1-34 | 1 | 236.8 | 236.8 | 0 | 0 | 1 | 236.8 | раздел 7
1227 | 214 | 3Н1-35 | Настил 3Н1-35 | 1 | 215.8 | 215.8 | 0 | 0 | 1 | 215.8 | раздел 7
1228 | 215 | 3Н1-36 | Настил 3Н1-36 | 1 | 287.5 | 287.5 | 0 | 0 | 1 | 287.5 | раздел 7
1229 | 216 | 3Н1-37 | Настил 3Н1-37 | 1 | 266.8 | 266.8 | 0 | 0 | 1 | 266.8 | раздел 7
1230 | 217 | 3Н1-38 | Настил 3Н1-38 | 1 | 200.6 | 200.6 | 0 | 0 | 1 | 200.6 | раздел 7
1231 | 218 | 3Н1-39 | Настил 3Н1-39 | 2 | 221.7 | 443.4 | 0 | 0 | 2 | 443.4 | раздел 7
1232 | 219 | 3Н1-40 | Настил 3Н1-40 | 2 | 203.5 | 407 | 0 | 0 | 2 | 407 | раздел 7
1233 | 220 | 3Н1-41 | Настил 3Н1-41 | 1 | 168 | 168 | 0 | 0 | 1 | 168 | раздел 7
1234 | 221 | 3Н1-42 | Настил 3Н1-42 | 1 | 279.4 | 279.4 | 0 | 0 | 1 | 279.4 | раздел 7
1235 | 222 | 3Н1-43 | Настил 3Н1-43 | 1 | 259.3 | 259.3 | 0 | 0 | 1 | 259.3 | раздел 7
1236 | 223 | 3Н1-44 | Настил 3Н1-44 | 1 | 229.9 | 229.9 | 0 | 0 | 1 | 229.9 | раздел 7
1237 | 224 | 3Н1-45 | Настил 3Н1-45 | 1 | 209.7 | 209.7 | 0 | 0 | 1 | 209.7 | раздел 7
1238 | 225 | 3Н1-46 | Настил 3Н1-46 | 1 | 279.2 | 279.2 | 0 | 0 | 1 | 279.2 | раздел 7
1239 | 226 | 3Н1-47 | Настил 3Н1-47 | 1 | 259.2 | 259.2 | 0 | 0 | 1 | 259.2 | раздел 7
1240 | 227 | 3Н1-48 | Настил 3Н1-48 | 1 | 194.9 | 194.9 | 0 | 0 | 1 | 194.9 | раздел 7
1241 | 228 | 3Н1-49 | Настил 3Н1-49 | 1 | 203.2 | 203.2 | 0 | 0 | 1 | 203.2 | раздел 7
1242 | 229 | 3Н1-50 | Настил 3Н1-50 | 1 | 42.6 | 42.6 | 0 | 0 | 1 | 42.6 | раздел 7
1243 | 230 | 3Н1-51 | Настил 3Н1-51 | 1 | 39.5 | 39.5 | 0 | 0 | 1 | 39.5 | раздел 7
1244 | 231 | 3Н1-52 | Настил 3Н1-52 | 1 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 1 | 57.6 | раздел 7
1245 | 232 | 3Н1-53 | Настил 3Н1-53 | 1 | 60.5 | 60.5 | 0 | 0 | 1 | 60.5 | раздел 7
1246 | 233 | 3Н1-54 | Настил 3Н1-54 | 2 | 42.5 | 85 | 0 | 0 | 2 | 85 | раздел 7
1247 | 234 | 3Н1-55 | Настил 3Н1-55 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | раздел 7
1248 | 235 | 3Н1-56 | Настил 3Н1-56 | 1 | 167.4 | 167.4 | 0 | 0 | 1 | 167.4 | раздел 7
1249 | 236 | 3Н1-57 | Настил 3Н1-57 | 1 | 278.7 | 278.7 | 0 | 0 | 1 | 278.7 | раздел 7
1250 | 237 | 3Н1-58 | Настил 3Н1-58 | 1 | 258.6 | 258.6 | 0 | 0 | 1 | 258.6 | раздел 7
1251 | 238 | 3Н1-59 | Настил 3Н1-59 | 1 | 278.5 | 278.5 | 0 | 0 | 1 | 278.5 | раздел 7
1252 | 239 | 3Н1-60 | Настил 3Н1-60 | 1 | 258.5 | 258.5 | 0 | 0 | 1 | 258.5 | раздел 7
1253 | 240 | 3Н1-61 | Настил 3Н1-61 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 1 | 37.3 | раздел 7
1254 | 241 | 3Н1-62 | Настил 3Н1-62 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 | раздел 7
1255 | 242 | 3Н1-63 | Настил 3Н1-63 | 1 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 1 | 80.3 | раздел 7
1256 | 243 | 3Н1-64 | Настил 3Н1-64 | 1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 1 | 73.1 | раздел 7
1257 | 244 | 3Н1-65 | Настил 3Н1-65 | 1 | 46.5 | 46.5 | 0 | 0 | 1 | 46.5 | раздел 7
1258 | 245 | 3Н1-66 | Настил 3Н1-66 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | раздел 7
1259 | 246 | 3Н1-67 | Настил 3Н1-67 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 7
1260 | 247 | 3Н1-68 | Настил 3Н1-68 | 1 | 47.2 | 47.2 | 0 | 0 | 1 | 47.2 | раздел 7
1261 | 248 | 3Н1-69 | Настил 3Н1-69 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | раздел 7
1262 | 249 | 3Н1-70 | Настил 3Н1-70 | 1 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | раздел 7
1263 | 250 | 3Н1-71 | Настил 3Н1-71 | 1 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 1 | 82.4 | раздел 7
1264 | 251 | 3Н1-72 | Настил 3Н1-72 | 1 | 54.1 | 54.1 | 0 | 0 | 1 | 54.1 | раздел 7
1265 | 252 | 3Н1-73 | Настил 3Н1-73 | 1 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | 1 | 80.2 | раздел 7
1266 | 253 | 3Н1-74 | Настил 3Н1-74 | 1 | 73.9 | 73.9 | 0 | 0 | 1 | 73.9 | раздел 7
1267 | 254 | 3Н1-75 | Настил 3Н1-75 | 1 | 36.7 | 36.7 | 0 | 0 | 1 | 36.7 | раздел 7
1268 | 255 | 3Н1-76 | Настил 3Н1-76 | 1 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0 | 1 | 200.1 | раздел 7
1269 | 256 | 3Н1-77 | Настил 3Н1-77 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 | 2 | 551.4 | раздел 7
1270 | 257 | 3Н1-78 | Настил 3Н1-78 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 | 2 | 512 | раздел 7
1271 | 258 | 3Н1-79 | Настил 3Н1-79 | 2 | 276.4 | 552.8 | 0 | 0 | 2 | 552.8 | раздел 7
1272 | 259 | 3Н1-80 | Настил 3Н1-80 | 2 | 256.6 | 513.2 | 0 | 0 | 2 | 513.2 | раздел 7
1273 | 260 | 3Н1-81 | Настил 3Н1-81 | 1 | 69.7 | 69.7 | 0 | 0 | 1 | 69.7 | раздел 7
1274 | 261 | 3Н1-82 | Настил 3Н1-82 | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 1 | 41.8 | раздел 7
1275 | 262 | 3Н1-83 | Настил 3Н1-83 | 1 | 56.3 | 56.3 | 0 | 0 | 1 | 56.3 | раздел 7
1276 | 263 | 3Н1-84 | Настил 3Н1-84 | 1 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | 1 | 58.4 | раздел 7
1277 | 264 | 3Н1-85 | Настил 3Н1-85 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | раздел 7
1278 | 265 | 3Н1-86 | Настил 3Н1-86 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | раздел 7
1279 | 266 | 3Н1-87 | Настил 3Н1-87 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | раздел 7
1280 | 267 | 3Н1-88 | Настил 3Н1-88 | 1 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 1 | 37.4 | раздел 7
1281 | 268 | 3Н1-89 | Настил 3Н1-89 | 7 | 219.6 | 1537.2 | 0 | 0 | 7 | 1537.2 | раздел 7
1282 | 269 | 3Н1-90 | Настил 3Н1-90 | 7 | 201.5 | 1410.5 | 0 | 0 | 7 | 1410.5 | раздел 7
1283 | 270 | 3Н1-91 | Настил 3Н1-91 | 2 | 166.3 | 332.6 | 0 | 0 | 2 | 332.6 | раздел 7
1284 | 271 | 3Н1-92 | Настил 3Н1-92 | 2 | 276.6 | 553.2 | 0 | 0 | 2 | 553.2 | раздел 7
1285 | 272 | 3Н1-93 | Настил 3Н1-93 | 2 | 256.7 | 513.4 | 0 | 0 | 2 | 513.4 | раздел 7
1286 | 273 | 3Н1-94 | Настил 3Н1-94 | 2 | 227.7 | 455.4 | 0 | 0 | 2 | 455.4 | раздел 7
1287 | 274 | 3Н1-95 | Настил 3Н1-95 | 2 | 206.9 | 413.8 | 0 | 0 | 2 | 413.8 | раздел 7
1288 | 275 | 3Н1-96 | Настил 3Н1-96 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 | 2 | 551.4 | раздел 7
1289 | 276 | 3Н1-97 | Настил 3Н1-97 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 | 2 | 512 | раздел 7
1290 | 277 | 3Н1-98 | Настил 3Н1-98 | 2 | 192.4 | 384.8 | 0 | 0 | 2 | 384.8 | раздел 7
1291 | 278 | 3Н1-99 | Настил 3Н1-99 | 7 | 201.3 | 1409.1 | 0 | 0 | 7 | 1409.1 | раздел 7
1292 | 279 | 3Н1-100 | Настил 3Н1-100 | 1 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 1 | 165.6 | раздел 7
1293 | 280 | 3Н1-101 | Настил 3Н1-101 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 1 | 275.7 | раздел 7
1294 | 281 | 3Н1-102 | Настил 3Н1-102 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | 256 | раздел 7
1295 | 282 | 3Н1-103 | Настил 3Н1-103 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 1 | 226.8 | раздел 7
1296 | 283 | 3Н1-104 | Настил 3Н1-104 | 2 | 207.5 | 415 | 0 | 0 | 2 | 415 | раздел 7
1297 | 284 | 3Н1-105 | Настил 3Н1-105 | 2 | 276.2 | 552.4 | 0 | 0 | 2 | 552.4 | раздел 7
1298 | 285 | 3Н1-106 | Настил 3Н1-106 | 2 | 256.4 | 512.8 | 0 | 0 | 2 | 512.8 | раздел 7
1299 | 286 | 3Н1-107 | Настил 3Н1-107 | 2 | 192.8 | 385.6 | 0 | 0 | 2 | 385.6 | раздел 7
1300 | 287 | 3Н1-108 | Настил 3Н1-108 | 1 | 166.3 | 166.3 | 0 | 0 | 1 | 166.3 | раздел 7
1301 | 288 | 3Н1-109 | Настил 3Н1-109 | 1 | 276.6 | 276.6 | 0 | 0 | 1 | 276.6 | раздел 7
1302 | 289 | 3Н1-110 | Настил 3Н1-110 | 1 | 256.7 | 256.7 | 0 | 0 | 1 | 256.7 | раздел 7
1303 | 290 | 3Н1-111 | Настил 3Н1-111 | 1 | 227.7 | 227.7 | 0 | 0 | 1 | 227.7 | раздел 7
1304 | 291 | 3Н1-112 | Настил 3Н1-112 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 | 1 | 207.7 | раздел 7
1305 | 292 | 3Н1-113 | Настил 3Н1-113 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 1 | 276.4 | раздел 7
1306 | 293 | 3Н1-114 | Настил 3Н1-114 | 1 | 256.6 | 256.6 | 0 | 0 | 1 | 256.6 | раздел 7
1307 | 294 | 3Н1-115 | Настил 3Н1-115 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 | 1 | 193.1 | раздел 7
1308 | 295 | 3Н1-116 | Настил 3Н1-116 | 1 | 165.7 | 165.7 | 0 | 0 | 1 | 165.7 | раздел 7
1309 | 296 | 3Н1-117 | Настил 3Н1-117 | 1 | 275.9 | 275.9 | 0 | 0 | 1 | 275.9 | раздел 7
1310 | 297 | 3Н1-118 | Настил 3Н1-118 | 1 | 256.1 | 256.1 | 0 | 0 | 1 | 256.1 | раздел 7
1311 | 298 | 3Н1-119 | Настил 3Н1-119 | 1 | 227 | 227 | 0 | 0 | 1 | 227 | раздел 7
1312 | 299 | 3Н1-120 | Настил 3Н1-120 | 1 | 206.9 | 206.9 | 0 | 0 | 1 | 206.9 | раздел 7
1313 | 300 | 3Н1-121 | Настил 3Н1-121 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 1 | 275.7 | раздел 7
1314 | 301 | 3Н1-122 | Настил 3Н1-122 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | 256 | раздел 7
1315 | 302 | 3Н1-123 | Настил 3Н1-123 | 1 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 1 | 192.4 | раздел 7
1316 | 303 | 3Н1-124 | Настил 3Н1-124 | 1 | 165.6 | 165.6 | 0 | 0 | 1 | 165.6 | раздел 7
1317 | 304 | 3Н1-125 | Настил 3Н1-125 | 1 | 226.8 | 226.8 | 0 | 0 | 1 | 226.8 | раздел 7
1318 | 305 | 3Н1-126 | Настил 3Н1-126 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 | 1 | 207.7 | раздел 7
1319 | 306 | 3Н1-127 | Настил 3Н1-127 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 | 1 | 193.1 | раздел 7
1320 | 307 | 3Н1-128 | Настил 3Н1-128 | 1 | 165.3 | 165.3 | 0 | 0 | 1 | 165.3 | раздел 7
1321 | 308 | 3Н1-129 | Настил 3Н1-129 | 1 | 275.5 | 275.5 | 0 | 0 | 1 | 275.5 | раздел 7
1322 | 309 | 3Н1-130 | Настил 3Н1-130 | 1 | 255.7 | 255.7 | 0 | 0 | 1 | 255.7 | раздел 7
1323 | 310 | 3Н1-131 | Настил 3Н1-131 | 1 | 226.6 | 226.6 | 0 | 0 | 1 | 226.6 | раздел 7
1324 | 311 | 3Н2-1 | Профлист 3Н2-1 | 112 | 49 | 5488 | 0 | 0 | 112 | 5488 | раздел 7.1
1325 | 312 | 3Н2-2 | Профлист 3Н2-2 | 112 | 47 | 5264 | 0 | 0 | 112 | 5264 | раздел 7.1
1326 | 313 | 3Н3-1 | Профлист 3Н3-1 | 84 | 70.6 | 5930.4 | 0 | 0 | 84 | 5930.4 | раздел 7.2
1327 | 314 | 3Н3-2 | Профлист 3Н3-2 | 84 | 23.6 | 1982.4 | 0 | 0 | 84 | 1982.4 | раздел 7.2
1328 | 315 | 3Н3-3 | Профлист 3Н3-3 | 84 | 22.9 | 1923.6 | 0 | 0 | 84 | 1923.6 | раздел 7.2
1329 | 316 | 3Н3-4 | Профлист 3Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | раздел 7.2
1330 | 317 | 3Н3-5 | Профлист 3Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 0 | 0 | 3 | 65.4 | раздел 7.2
1331 | 318 | 3Н3-6 | Профлист 3Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | раздел 7.2
1332 | 319 | 3Н3-7 | Профлист 3Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | раздел 7.2
1333 | 320 | 3Н3-8 | Профлист 3Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | раздел 7.2
1334 | 321 | 3Н4-1 | Настил 3Н4-1 | 1 | 14.6 | 14.6 | 0 | 0 | 1 | 14.6 | раздел 7
1335 | 322 | 3Н4-2 | Настил 3Н4-2 | 2 | 21 | 42 | 0 | 0 | 2 | 42 | раздел 7
1336 | 323 | 3Н4-3 | Настил 3Н4-3 | 3 | 16.2 | 48.6 | 0 | 0 | 3 | 48.6 | раздел 7
1337 | 324 | 3Н4-4 | Настил 3Н4-4 | 3 | 19.1 | 57.3 | 0 | 0 | 3 | 57.3 | раздел 7
1338 | 325 | 3Н4-5 | Настил 3Н4-5 | 4 | 14 | 56 | 0 | 0 | 4 | 56 | раздел 7
1339 | 326 | 3Н4-6 | Настил 3Н4-6 | 4 | 3.9 | 15.6 | 0 | 0 | 4 | 15.6 | раздел 7
1340 | 327 | 3Н4-7 | Настил 3Н4-7 | 4 | 16.5 | 66 | 0 | 0 | 4 | 66 | раздел 7
1341 | 328 | 3Н4-8 | Настил 3Н4-8 | 4 | 8.1 | 32.4 | 0 | 0 | 4 | 32.4 | раздел 7
1342 | 329 | 3Н4-9 | Настил 3Н4-9 | 2 | 7.6 | 15.2 | 0 | 0 | 2 | 15.2 | раздел 7
1343 | 330 | 3Н4-10 | Настил 3Н4-10 | 1 | 24.2 | 24.2 | 0 | 0 | 1 | 24.2 | раздел 7
1344 | 331 | 3Н4-11 | Настил 3Н4-11 | 2 | 14.1 | 28.2 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | раздел 7
1345 | 332 | 3Н4-12 | Настил 3Н4-12 | 2 | 20.1 | 40.2 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | раздел 7
1346 | 333 | 3Н4-13 | Настил 3Н4-13 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | раздел 7
1347 | 334 | 3Н4-14 | Настил 3Н4-14 | 1 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 1 | 33.4 | раздел 7
1348 | 335 | 3Н4-15 | Настил 3Н4-15 | 2 | 29.7 | 59.4 | 0 | 0 | 2 | 59.4 | раздел 7
1349 | 336 | 3Н4-16 | Настил 3Н4-16 | 2 | 25.2 | 50.4 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | раздел 7
1350 | 337 | 3Н4-17 | Настил 3Н4-17 | 1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | раздел 7
1351 | 338 | 3Н4-18 | Настил 3Н4-18 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | раздел 7
1352 | 339 | 3Н4-19 | Настил 3Н4-19 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | раздел 7
1353 | 340 | 3Н4-20 | Настил 3Н4-20 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 7
1354 | 341 | 3Н4-21 | Настил 3Н4-21 | 2 | 19.4 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | раздел 7
1355 | 342 | 3Н4-22 | Настил 3Н4-22 | 1 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 1 | 13.7 | раздел 7
1356 | 343 | 3Н4-23 | Настил 3Н4-23 | 1 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 1 | 32.4 | раздел 7
1357 | 344 | 3Н4-24 | Настил 3Н4-24 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | раздел 7
1358 | 345 | 3Н4-25 | Настил 3Н4-25 | 3 | 20.3 | 60.9 | 0 | 0 | 3 | 60.9 | раздел 7
1359 | 346 | 3Н4-26 | Настил 3Н4-26 | 3 | 24 | 72 | 0 | 0 | 3 | 72 | раздел 7
1360 | 347 | 3Н4-27 | Настил 3Н4-27 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | раздел 7
1361 | 348 | 3ОГ1-1 | Ограждение 3ОГ1-1 | 1 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 1 | 54.4 | раздел 6
1362 | 349 | 3ОГ1-2 | Ограждение 3ОГ1-2 | 6 | 18.2 | 109.2 | 0 | 0 | 6 | 109.2 | раздел 6
1363 | 350 | 3ОГ1-3 | Ограждение 3ОГ1-3 | 6 | 18.1 | 108.6 | 0 | 0 | 6 | 108.6 | раздел 6
1364 | 351 | 3ОГ1-4 | Ограждение 3ОГ1-4 | 4 | 26.2 | 104.8 | 0 | 0 | 4 | 104.8 | раздел 6
1365 | 352 | 3ОГ1-5 | Ограждение 3ОГ1-5 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | раздел 6
1366 | 353 | 3ОГ1-6 | Ограждение 3ОГ1-6 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 | 4 | 66.4 | раздел 6
1367 | 354 | 3ОГ1-7 | Ограждение 3ОГ1-7 | 4 | 16.6 | 66.4 | 0 | 0 | 4 | 66.4 | раздел 6
1368 | 355 | 3ОГ1-8 | Ограждение 3ОГ1-8 | 1 | 43.1 | 43.1 | 0 | 0 | 1 | 43.1 | раздел 6
1369 | 356 | 3ОГ1-9 | Ограждение 3ОГ1-9 | 3 | 28.1 | 84.3 | 0 | 0 | 3 | 84.3 | раздел 6
1370 | 357 | 3ОГ1-10 | Ограждение 3ОГ1-10 | 4 | 5.1 | 20.4 | 0 | 0 | 4 | 20.4 | раздел 6
1371 | 358 | 3ОГ1-11 | Ограждение 3ОГ1-11 | 1 | 25.4 | 25.4 | 0 | 0 | 1 | 25.4 | раздел 6
1372 | 359 | 3ОГ1-12 | Ограждение 3ОГ1-12 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 6
1373 | 360 | 3ОГ1-13 | Ограждение 3ОГ1-13 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 1 | 72.4 | раздел 6
1374 | 361 | 3ОГ1-14 | Ограждение 3ОГ1-14 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | раздел 6
1375 | 362 | 3ОГ1-15 | Ограждение 3ОГ1-15 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | раздел 6
1376 | 363 | 3ОГ1-16 | Ограждение 3ОГ1-16 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | раздел 6
1377 | 364 | 3ОГ1-17 | Ограждение 3ОГ1-17 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 6
1378 | 365 | 3ОГ1-18 | Ограждение 3ОГ1-18 | 1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 20.4 | раздел 6
1379 | 366 | 3ОГ1-19 | Ограждение 3ОГ1-19 | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 | 3 | 93.9 | раздел 6
1380 | 367 | 3ОГ1-20 | Ограждение 3ОГ1-20 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 6
1381 | 368 | 3ОГ1-21 | Ограждение 3ОГ1-21 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | раздел 6
1382 | 369 | 3ОГ1-22 | Ограждение 3ОГ1-22 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | раздел 6
1383 | 370 | 3ОГ1-23 | Ограждение 3ОГ1-23 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | раздел 6
1384 | 371 | 3ОГ1-24 | Ограждение 3ОГ1-24 | 1 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | раздел 6
1385 | 372 | 3ОГ1-25 | Ограждение 3ОГ1-25 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | раздел 6
1386 | 373 | 3ОГ1-26 | Ограждение 3ОГ1-26 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | раздел 6
1387 | 374 | 3ОГ1-27 | Ограждение 3ОГ1-27 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | раздел 6
1388 | 375 | 3ОГ1-28 | Ограждение 3ОГ1-28 | 2 | 29.9 | 59.8 | 0 | 0 | 2 | 59.8 | раздел 6
1389 | 376 | 3ОГ2-1 | Ограждение 3ОГ2-1 | 4 | 31.2 | 124.8 | 0 | 0 | 4 | 124.8 | раздел 6
1390 | 377 | 3ОГ2-2 | Ограждение 3ОГ2-2 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | раздел 6
1391 | 378 | 3ОГ2-3 | Ограждение 3ОГ2-3 | 4 | 31.2 | 124.8 | 0 | 0 | 4 | 124.8 | раздел 6
1392 | 379 | 3ОГ2-4 | Ограждение 3ОГ2-4 | 1 | 19.2 | 19.2 | 0 | 0 | 1 | 19.2 | раздел 6
1393 | 380 | 3ОГ2-5 | Ограждение 3ОГ2-5 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | раздел 6
1394 | 381 | 3ОГ2-6 | Ограждение 3ОГ2-6 | 1 | 17.1 | 17.1 | 0 | 0 | 1 | 17.1 | раздел 6
1395 | 382 | 3ОГ2-7 | Ограждение 3ОГ2-7 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | раздел 6
1396 | 383 | 3ОГ2-8 | Ограждение 3ОГ2-8 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | раздел 6
1397 | 384 | 3ОГ2-9 | Ограждение 3ОГ2-9 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | раздел 6
1398 | 385 | 3ОГ2-10 | Ограждение 3ОГ2-10 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | раздел 6
1399 | 386 | 3ОГ2-11 | Ограждение 3ОГ2-11 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | раздел 6
1400 | 387 | 3ОГ2-12 | Ограждение 3ОГ2-12 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | раздел 6
1401 | 388 | 3ОГ2-13 | Ограждение 3ОГ2-13 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 1 | 16.9 | раздел 6
1402 | 389 | 3ОГ2-14 | Ограждение 3ОГ2-14 | 2 | 28.2 | 56.4 | 0 | 0 | 2 | 56.4 | раздел 6
1403 | 390 | 3ОГ2-15 | Ограждение 3ОГ2-15 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1404 | 391 | 3ОГ2-16 | Ограждение 3ОГ2-16 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1405 | 392 | 3ОГ2-17 | Ограждение 3ОГ2-17 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1406 | 393 | 3ОГ2-18 | Ограждение 3ОГ2-18 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1407 | 394 | 3ОГ3-1 | Ограждение 3ОГ3-1 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | раздел 6
1408 | 395 | 3ОГ3-2 | Ограждение 3ОГ3-2 | 1 | 19.7 | 19.7 | 0 | 0 | 1 | 19.7 | раздел 6
1409 | 396 | 3ОГ3-3 | Ограждение 3ОГ3-3 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 | 4 | 42.4 | раздел 6
1410 | 397 | 3ОГ3-4 | Ограждение 3ОГ3-4 | 4 | 10.6 | 42.4 | 0 | 0 | 4 | 42.4 | раздел 6
1411 | 398 | 3ОГ5-1 | Ограждение 3ОГ5-1 | 56 | 24.3 | 1360.8 | 0 | 0 | 56 | 1360.8 | раздел 6
1412 | 399 | 3ОГ5-2 | Ограждение 3ОГ5-2 | 4 | 1.2 | 4.8 | 0 | 0 | 4 | 4.8 | раздел 6
1413 | 400 | 3П2-1 | Прогон 3П2-1 | 1 | 21.2 | 21.2 | 0 | 0 | 1 | 21.2 | раздел 3
1414 | 401 | 3П2-2 | Прогон 3П2-2 | 5 | 21.2 | 106 | 0 | 0 | 5 | 106 | раздел 3
1415 | 402 | 3П2-3 | Прогон 3П2-3 | 1 | 20.9 | 20.9 | 0 | 0 | 1 | 20.9 | раздел 3
1416 | 403 | 3П2-4 | Прогон 3П2-4 | 1 | 109 | 109 | 0 | 0 | 1 | 109 | раздел 3
1417 | 404 | 3П2-5 | Прогон 3П2-5 | 5 | 109 | 545 | 2 | 218 | 3 | 327 | раздел 3
1418 | 405 | 3П2-6 | Прогон 3П2-6 | 4 | 109.3 | 437.2 | 0 | 0 | 4 | 437.2 | раздел 3
1419 | 406 | 3П2-7 | Прогон 3П2-7 | 18 | 108.6 | 1954.8 | 7 | 760.2 | 11 | 1194.6 | раздел 3
1420 | 407 | 3П2-8 | Прогон 3П2-8 | 12 | 105.1 | 1261.2 | 4 | 420.4 | 8 | 840.8 | раздел 3
1421 | 408 | 3П2-9 | Прогон 3П2-9 | 2 | 105.8 | 211.6 | 0 | 0 | 2 | 211.6 | раздел 3
1422 | 409 | 3П2-10 | Прогон 3П2-10 | 42 | 104 | 4368 | 15 | 1560 | 27 | 2808 | раздел 3
1423 | 410 | 3П2-11 | Прогон 3П2-11 | 8 | 104.8 | 838.4 | 0 | 0 | 8 | 838.4 | раздел 3
1424 | 411 | 3П2-12 | Прогон 3П2-12 | 1 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 1 | 104.4 | раздел 3
1425 | 412 | 3П2-13 | Прогон 3П2-13 | 5 | 104.4 | 522 | 3 | 313.2 | 2 | 208.8 | раздел 3
1426 | 413 | 3П2-14 | Прогон 3П2-14 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 3
1427 | 414 | 3П2-15 | Прогон 3П2-15 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | раздел 3
1428 | 415 | 3П2-16 | Прогон 3П2-16 | 5 | 16.8 | 84 | 0 | 0 | 5 | 84 | раздел 3
1429 | 416 | 3ПД1-1 | Подвес 3ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 1 | 46.1 | раздел 4
1430 | 417 | 3ПП-1 | Прокладка 3ПП-1 | 28 | 1 | 28 | 0 | 0 | 28 | 28 | раздел 4
1431 | 418 | 3ПП-2 | Прокладка 3ПП-2 | 26 | 5.1 | 132.6 | 26 | 132.6 | 0 | 0 | раздел 4
1432 | 419 | 3ПТ-1 | Петля 3ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | раздел 6
1433 | 420 | 3РС2-1 | Распорка 3РС2-1 | 7 | 191.7 | 1341.9 | 3 | 575.1 | 4 | 766.8 | раздел 4
1434 | 421 | 3РС2-2 | Распорка 3РС2-2 | 1 | 191.7 | 191.7 | 1 | 191.7 | 0 | 0 | раздел 4
1435 | 422 | 3РС2-3 | Распорка 3РС2-3 | 4 | 186.4 | 745.6 | 0 | 0 | 4 | 745.6 | раздел 4
1436 | 423 | 3РС2-4 | Распорка 3РС2-4 | 16 | 185 | 2960 | 8 | 1480 | 8 | 1480 | раздел 4
1437 | 424 | 3РС3-1 | Распорка 3РС3-1 | 4 | 324.6 | 1298.4 | 4 | 1298.4 | 0 | 0 | раздел 4
1438 | 425 | 3РС3-2 | Распорка 3РС3-2 | 2 | 314.5 | 629 | 2 | 629 | 0 | 0 | раздел 4
1439 | 426 | 3РС3-3 | Распорка 3РС3-3 | 6 | 311.5 | 1869 | 5 | 1557.5 | 1 | 311.5 | раздел 4
1440 | 427 | 3РС5-1 | Распорка 3РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 1 | 544 | 0 | 0 | раздел 4
1441 | 428 | 3РС6-1 | Распорка 3РС6-1 | 8 | 515.5 | 4124 | 8 | 4124 | 0 | 0 | раздел 4
1442 | 429 | 3РС6-2 | Распорка 3РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 1 | 578.2 | 0 | 0 | раздел 4
1443 | 430 | 3РС7-1 | Распорка 3РС7-1 | 3 | 266 | 798 | 0 | 0 | 3 | 798 | раздел 4
1444 | 431 | 3РС7-2 | Распорка 3РС7-2 | 1 | 266 | 266 | 0 | 0 | 1 | 266 | раздел 4
1445 | 432 | 3РС7-3 | Распорка 3РС7-3 | 2 | 257.6 | 515.2 | 0 | 0 | 2 | 515.2 | раздел 4
1446 | 433 | 3РС7-4 | Распорка 3РС7-4 | 7 | 255.3 | 1787.1 | 2 | 510.6 | 5 | 1276.5 | раздел 4
1447 | 434 | 3РС7-5 | Распорка 3РС7-5 | 1 | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 | 1 | 271.5 | раздел 4
1448 | 435 | 3РС10-1 | Распорка 3РС10-1 | 1 | 325.4 | 325.4 | 0 | 0 | 1 | 325.4 | раздел 4
1449 | 436 | 3РС10-2 | Распорка 3РС10-2 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
1450 | 437 | 3РС10-3 | Распорка 3РС10-3 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
1451 | 438 | 3РС10-4 | Распорка 3РС10-4 | 1 | 274.6 | 274.6 | 0 | 0 | 1 | 274.6 | раздел 4
1452 | 439 | 3РС10-5 | Распорка 3РС10-5 | 1 | 266.5 | 266.5 | 0 | 0 | 1 | 266.5 | раздел 4
1453 | 440 | 3РС10-6 | Распорка 3РС10-6 | 1 | 264.5 | 264.5 | 0 | 0 | 1 | 264.5 | раздел 4
1454 | 441 | 3РС10-7 | Распорка 3РС10-7 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1455 | 442 | 3РС10-8 | Распорка 3РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1456 | 443 | 3РС10-9 | Распорка 3РС10-9 | 1 | 262.3 | 262.3 | 0 | 0 | 1 | 262.3 | раздел 4
1457 | 444 | 3РС10-10 | Распорка 3РС10-10 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1458 | 445 | 3РС10-11 | Распорка 3РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1459 | 446 | 3РС10-12 | Распорка 3РС10-12 | 1 | 261.4 | 261.4 | 0 | 0 | 1 | 261.4 | раздел 4
1460 | 447 | 3РС10-13 | Распорка 3РС10-13 | 1 | 265.5 | 265.5 | 0 | 0 | 1 | 265.5 | раздел 4
1461 | 448 | 3РС10-14 | Распорка 3РС10-14 | 1 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 | 1 | 304.8 | раздел 4
1462 | 449 | 3РС11-1 | Распорка 3РС11-1 | 1 | 295.6 | 295.6 | 0 | 0 | 1 | 295.6 | раздел 4
1463 | 450 | 3РС11-2 | Распорка 3РС11-2 | 3 | 241.5 | 724.5 | 0 | 0 | 3 | 724.5 | раздел 4
1464 | 451 | 3РС11-3 | Распорка 3РС11-3 | 2 | 233.4 | 466.8 | 0 | 0 | 2 | 466.8 | раздел 4
1465 | 452 | 3РС11-4 | Распорка 3РС11-4 | 7 | 231.4 | 1619.8 | 0 | 0 | 7 | 1619.8 | раздел 4
1466 | 453 | 3РС11-5 | Распорка 3РС11-5 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 1 | 276.4 | раздел 4
1467 | 454 | 3РС12-1 | Распорка 3РС12-1 | 1 | 229.6 | 229.6 | 0 | 0 | 1 | 229.6 | раздел 4
1468 | 455 | 3РС12-2 | Распорка 3РС12-2 | 3 | 188 | 564 | 0 | 0 | 3 | 564 | раздел 4
1469 | 456 | 3РС12-3 | Распорка 3РС12-3 | 2 | 182.5 | 365 | 0 | 0 | 2 | 365 | раздел 4
1470 | 457 | 3РС12-4 | Распорка 3РС12-4 | 7 | 181 | 1267 | 0 | 0 | 7 | 1267 | раздел 4
1471 | 458 | 3РС12-5 | Распорка 3РС12-5 | 1 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | 1 | 215.5 | раздел 4
1472 | 459 | 3РФ1-1 | Ригель фахверка 3РФ1-1 | 1 | 19.4 | 19.4 | 0 | 0 | 1 | 19.4 | раздел 5
1473 | 460 | 3РФ1-2 | Ригель фахверка 3РФ1-2 | 4 | 21.1 | 84.4 | 0 | 0 | 4 | 84.4 | раздел 5
1474 | 461 | 3РФ1-3 | Ригель фахверка 3РФ1-3 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | раздел 5
1475 | 462 | 3РФ1-4 | Ригель фахверка 3РФ1-4 | 2 | 116.8 | 233.6 | 0 | 0 | 2 | 233.6 | раздел 5
1476 | 463 | 3РФ1-5 | Ригель фахверка 3РФ1-5 | 6 | 118.5 | 711 | 0 | 0 | 6 | 711 | раздел 5
1477 | 464 | 3РФ1-6 | Ригель фахверка 3РФ1-6 | 8 | 121.8 | 974.4 | 0 | 0 | 8 | 974.4 | раздел 5
1478 | 465 | 3РФ1-7 | Ригель фахверка 3РФ1-7 | 4 | 118.5 | 474 | 0 | 0 | 4 | 474 | раздел 5
1479 | 466 | 3РФ1-8 | Ригель фахверка 3РФ1-8 | 2 | 116.8 | 233.6 | 0 | 0 | 2 | 233.6 | раздел 5
1480 | 467 | 3РФ1-9 | Ригель фахверка 3РФ1-9 | 2 | 122.5 | 245 | 0 | 0 | 2 | 245 | раздел 5
1481 | 468 | 3РФ1-10 | Ригель фахверка 3РФ1-10 | 2 | 120.5 | 241 | 0 | 0 | 2 | 241 | раздел 5
1482 | 469 | 3РФ1-11 | Ригель фахверка 3РФ1-11 | 1 | 112.9 | 112.9 | 0 | 0 | 1 | 112.9 | раздел 5
1483 | 470 | 3РФ1-12 | Ригель фахверка 3РФ1-12 | 4 | 114.6 | 458.4 | 0 | 0 | 4 | 458.4 | раздел 5
1484 | 471 | 3РФ1-13 | Ригель фахверка 3РФ1-13 | 4 | 118 | 472 | 0 | 0 | 4 | 472 | раздел 5
1485 | 472 | 3РФ1-14 | Ригель фахверка 3РФ1-14 | 2 | 114.6 | 229.2 | 0 | 0 | 2 | 229.2 | раздел 5
1486 | 473 | 3РФ1-15 | Ригель фахверка 3РФ1-15 | 1 | 112.9 | 112.9 | 0 | 0 | 1 | 112.9 | раздел 5
1487 | 474 | 3РФ1-16 | Ригель фахверка 3РФ1-16 | 4 | 111.8 | 447.2 | 0 | 0 | 4 | 447.2 | раздел 5
1488 | 475 | 3РФ1-17 | Ригель фахверка 3РФ1-17 | 16 | 113.4 | 1814.4 | 0 | 0 | 16 | 1814.4 | раздел 5
1489 | 476 | 3РФ1-18 | Ригель фахверка 3РФ1-18 | 16 | 116.8 | 1868.8 | 0 | 0 | 16 | 1868.8 | раздел 5
1490 | 477 | 3РФ1-19 | Ригель фахверка 3РФ1-19 | 8 | 113.4 | 907.2 | 0 | 0 | 8 | 907.2 | раздел 5
1491 | 478 | 3РФ1-20 | Ригель фахверка 3РФ1-20 | 4 | 111.8 | 447.2 | 0 | 0 | 4 | 447.2 | раздел 5
1492 | 479 | 3РФ1-21 | Ригель фахверка 3РФ1-21 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 1 | 19.8 | раздел 5
1493 | 480 | 3РФ1-22 | Ригель фахверка 3РФ1-22 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0 | 0 | 4 | 64.4 | раздел 5
1494 | 481 | 3РФ1-23 | Ригель фахверка 3РФ1-23 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | раздел 5
1495 | 482 | 3РФ2-1 | Ригель фахверка 3РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0 | 0 | 7 | 104.3 | раздел 5
1496 | 483 | 3РФ3-1 | Ригель фахверка 3РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0 | 0 | 18 | 86.4 | раздел 5
1497 | 484 | 3СВ1-1 | Связь 3СВ1-1 | 16 | 235.1 | 3761.6 | 8 | 1880.8 | 8 | 1880.8 | раздел 4
1498 | 485 | 3СВ1-2 | Связь 3СВ1-2 | 16 | 232.1 | 3713.6 | 16 | 3713.6 | 0 | 0 | раздел 4
1499 | 486 | 3СВ2-1 | Связь 3СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 4 | 960.4 | 0 | 0 | раздел 4
1500 | 487 | 3СВ2-2 | Связь 3СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 2 | 460 | 0 | 0 | раздел 4
1501 | 488 | 3СВ3-1 | Связь 3СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 2 | 754.6 | 0 | 0 | раздел 4
1502 | 489 | 3СВ4-1 | Связь 3СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 | 1 | 212.7 | раздел 4
1503 | 490 | 3СВ4-2 | Связь 3СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 0 | 0 | 2 | 429.8 | раздел 4
1504 | 491 | 3СВ4-3 | Связь 3СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 | 1 | 212.7 | раздел 4
1505 | 492 | 3СВ5-1 | Связь 3СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 0 | 0 | 2 | 207.6 | раздел 4
1506 | 493 | 3СВ5-2 | Связь 3СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 0 | 0 | 2 | 213.4 | раздел 4
1507 | 494 | 3СГ1-1 | Связь 3СГ1-1 | 8 | 55 | 440 | 0 | 0 | 8 | 440 | раздел 4
1508 | 495 | 3СГ1-2 | Связь 3СГ1-2 | 4 | 53.9 | 215.6 | 0 | 0 | 4 | 215.6 | раздел 4
1509 | 496 | 3СГ1-3 | Связь 3СГ1-3 | 17 | 53.5 | 909.5 | 0 | 0 | 17 | 909.5 | раздел 4
1510 | 497 | 3СГ1-4 | Связь 3СГ1-4 | 1 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1 | 46.4 | раздел 4
1511 | 498 | 3СГ1-5 | Связь 3СГ1-5 | 1 | 49.2 | 49.2 | 0 | 0 | 1 | 49.2 | раздел 4
1512 | 499 | 3СГ1-6 | Связь 3СГ1-6 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 1 | 52.6 | раздел 4
1513 | 500 | 3СГ1-7 | Связь 3СГ1-7 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 1 | 37.3 | раздел 4
1514 | 501 | 3СГ1-8 | Связь 3СГ1-8 | 2 | 35.7 | 71.4 | 0 | 0 | 2 | 71.4 | раздел 4
1515 | 502 | 3СГ1-9 | Связь 3СГ1-9 | 1 | 29.5 | 29.5 | 0 | 0 | 1 | 29.5 | раздел 4
1516 | 503 | 3СГ1-10 | Связь 3СГ1-10 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | раздел 4
1517 | 504 | 3СГ2-1 | Связь 3СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 0 | 0 | 2 | 433.6 | раздел 4
1518 | 505 | 3СГ2-2 | Связь 3СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 1 | 219.2 | раздел 4
1519 | 506 | 3СГ2-3 | Связь 3СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 1 | 219.2 | раздел 4
1520 | 507 | 3СТ1-1 | Стойка 3СТ1-1 | 1 | 277.1 | 277.1 | 0 | 0 | 1 | 277.1 | раздел 4
1521 | 508 | 3СТ1-2 | Стойка 3СТ1-2 | 1 | 427.4 | 427.4 | 0 | 0 | 1 | 427.4 | раздел 4
1522 | 509 | 3СТ1-3 | Стойка 3СТ1-3 | 1 | 322.9 | 322.9 | 0 | 0 | 1 | 322.9 | раздел 4
1523 | 510 | 3СТ1-4 | Стойка 3СТ1-4 | 1 | 473.1 | 473.1 | 0 | 0 | 1 | 473.1 | раздел 4
1524 | 511 | 3СФ1-1 | Стойка фахверка 3СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | раздел 5
1525 | 512 | 3СФ1-2 | Стойка фахверка 3СФ1-2 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | раздел 5
1526 | 513 | 3СФ2-1 | Стойка фахверка 3СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0 | 0 | 12 | 346.8 | раздел 5
1527 | 514 | 3СФ2-2 | Стойка фахверка 3СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | раздел 5
1528 | 515 | 3СФ2-3 | Стойка фахверка 3СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 1 | 45.9 | раздел 5
1529 | 516 | 3СФ3-1 | Стойка фахверка 3СФ3-1 | 2 | 9.4 | 18.8 | 0 | 0 | 2 | 18.8 | раздел 5
1530 | 517 | 3СФ3-2 | Стойка фахверка 3СФ3-2 | 2 | 8.8 | 17.6 | 0 | 0 | 2 | 17.6 | раздел 5
1531 | 518 | 3СФ3-3 | Стойка фахверка 3СФ3-3 | 14 | 10.9 | 152.6 | 0 | 0 | 14 | 152.6 | раздел 5
1532 | 519 | 3СФ3-4 | Стойка фахверка 3СФ3-4 | 2 | 10.4 | 20.8 | 0 | 0 | 2 | 20.8 | раздел 5
1533 | 520 | 3СФ3-5 | Стойка фахверка 3СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0 | 0 | 12 | 105.6 | раздел 5
1534 | 521 | 3СФ3-6 | Стойка фахверка 3СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0 | 0 | 12 | 126 | раздел 5
1535 | 522 | 3ФП1-1 | Ферма 3ФП1-1 | 4 | 1471.5 | 5886 | 4 | 5886 | 0 | 0 | раздел 2
1536 | 523 | 3ФП2-1 | Ферма 3ФП2-1 | 7 | 1414.8 | 9903.6 | 7 | 9903.6 | 0 | 0 | раздел 2
1537 | 524 | 3ФП3-1 | Ферма 3ФП3-1 | 2 | 1427.8 | 2855.6 | 2 | 2855.6 | 0 | 0 | раздел 2
1538 | 525 | 3Ш-1 | Шайба 3Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 128 | 204.8 | 0 | 0 | раздел 1
1539 | 526 | 3Ш-2 | Шайба 3Ш-2 | 16 | 1 | 16 | 0 | 0 | 16 | 16 | раздел 4
1540 | 527 | 3Щ1-1 | Щит 3Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 0 | 0 | 8 | 381.6 | раздел 6
1541 | 2 | 4А-1 | Связь 4А-1 | 13 | 45.5 | 591.5 | 0 | 0 | 13 | 591.5 | раздел 4
1542 | 3 | 4Б-1 | Распорка 4Б-1 | 1 | 70.6 | 70.6 | 0 | 0 | 1 | 70.6 | раздел 4
1543 | 4 | 4Б1-1 | Балка 4Б1-1 | 1 | 4701.6 | 4701.6 | 0 | 0 | 1 | 4701.6 | раздел 2
1544 | 5 | 4Б1-2 | Балка 4Б1-2 | 3 | 4551.2 | 13653.6 | 2 | 9102.4 | 1 | 4551.2 | раздел 2
1545 | 6 | 4Б1-3 | Балка 4Б1-3 | 2 | 4535.6 | 9071.2 | 1 | 4535.6 | 1 | 4535.6 | раздел 2
1546 | 7 | 4Б1-4 | Балка 4Б1-4 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 1 | 4526.5 | 0 | 0 | раздел 2
1547 | 8 | 4Б1-5 | Балка 4Б1-5 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 0 | 0 | 1 | 4542.1 | раздел 2
1548 | 9 | 4Б1-6 | Балка 4Б1-6 | 1 | 4526.5 | 4526.5 | 0 | 0 | 1 | 4526.5 | раздел 2
1549 | 10 | 4Б1-7 | Балка 4Б1-7 | 1 | 4542.1 | 4542.1 | 0 | 0 | 1 | 4542.1 | раздел 2
1550 | 11 | 4Б1-8 | Балка 4Б1-8 | 1 | 4552.9 | 4552.9 | 0 | 0 | 1 | 4552.9 | раздел 2
1551 | 12 | 4Б2-1 | Балка 4Б2-1 | 1 | 4381.9 | 4381.9 | 1 | 4381.9 | 0 | 0 | раздел 2
1552 | 13 | 4Б2-2 | Балка 4Б2-2 | 1 | 4416 | 4416 | 1 | 4416 | 0 | 0 | раздел 2
1553 | 14 | 4Б3-1 | Балка 4Б3-1 | 1 | 2312.5 | 2312.5 | 0 | 0 | 1 | 2312.5 | раздел 2
1554 | 15 | 4Б4-1 | Балка 4Б4-1 | 1 | 186.6 | 186.6 | 0 | 0 | 1 | 186.6 | раздел 2
1555 | 16 | 4Б4-2 | Балка 4Б4-2 | 1 | 186.6 | 186.6 | 0 | 0 | 1 | 186.6 | раздел 2
1556 | 17 | 4Б4-3 | Балка 4Б4-3 | 2 | 186.6 | 373.2 | 0 | 0 | 2 | 373.2 | раздел 2
1557 | 18 | 4Б4-4 | Балка 4Б4-4 | 1 | 658.3 | 658.3 | 0 | 0 | 1 | 658.3 | раздел 2
1558 | 19 | 4Б4-5 | Балка 4Б4-5 | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 0 | 1 | 670.6 | раздел 2
1559 | 20 | 4Б4-6 | Балка 4Б4-6 | 2 | 670.2 | 1340.4 | 0 | 0 | 2 | 1340.4 | раздел 2
1560 | 21 | 4Б4-7 | Балка 4Б4-7 | 1 | 647.2 | 647.2 | 0 | 0 | 1 | 647.2 | раздел 2
1561 | 22 | 4Б4-8 | Балка 4Б4-8 | 1 | 659.5 | 659.5 | 0 | 0 | 1 | 659.5 | раздел 2
1562 | 23 | 4Б4-9 | Балка 4Б4-9 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 0 | 0 | 2 | 1291.6 | раздел 2
1563 | 24 | 4Б4-10 | Балка 4Б4-10 | 1 | 645.8 | 645.8 | 0 | 0 | 1 | 645.8 | раздел 2
1564 | 25 | 4Б4-11 | Балка 4Б4-11 | 1 | 658.1 | 658.1 | 0 | 0 | 1 | 658.1 | раздел 2
1565 | 26 | 4Б4-12 | Балка 4Б4-12 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 | 2 | 1316.6 | раздел 2
1566 | 27 | 4Б4-13 | Балка 4Б4-13 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 | 2 | 1316.6 | раздел 2
1567 | 28 | 4Б4-14 | Балка 4Б4-14 | 2 | 670.6 | 1341.2 | 0 | 0 | 2 | 1341.2 | раздел 2
1568 | 29 | 4Б4-15 | Балка 4Б4-15 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 0 | 0 | 2 | 1291.6 | раздел 2
1569 | 30 | 4Б4-16 | Балка 4Б4-16 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 0 | 0 | 2 | 1291.6 | раздел 2
1570 | 31 | 4Б4-17 | Балка 4Б4-17 | 2 | 658.1 | 1316.2 | 0 | 0 | 2 | 1316.2 | раздел 2
1571 | 32 | 4Б4-18 | Балка 4Б4-18 | 2 | 645.8 | 1291.6 | 0 | 0 | 2 | 1291.6 | раздел 2
1572 | 33 | 4Б4-19 | Балка 4Б4-19 | 2 | 658.3 | 1316.6 | 0 | 0 | 2 | 1316.6 | раздел 2
1573 | 34 | 4Б4-20 | Балка 4Б4-20 | 1 | 691.2 | 691.2 | 0 | 0 | 1 | 691.2 | раздел 2
1574 | 35 | 4Б4-21 | Балка 4Б4-21 | 1 | 678.9 | 678.9 | 0 | 0 | 1 | 678.9 | раздел 2
1575 | 36 | 4Б4-22 | Балка 4Б4-22 | 1 | 678.7 | 678.7 | 0 | 0 | 1 | 678.7 | раздел 2
1576 | 37 | 4Б4-23 | Балка 4Б4-23 | 1 | 667.6 | 667.6 | 0 | 0 | 1 | 667.6 | раздел 2
1577 | 38 | 4Б4-24 | Балка 4Б4-24 | 1 | 679.9 | 679.9 | 0 | 0 | 1 | 679.9 | раздел 2
1578 | 39 | 4Б4-25 | Балка 4Б4-25 | 1 | 655.5 | 655.5 | 0 | 0 | 1 | 655.5 | раздел 2
1579 | 40 | 4Б4-26 | Балка 4Б4-26 | 1 | 668.6 | 668.6 | 0 | 0 | 1 | 668.6 | раздел 2
1580 | 41 | 4Б4-27 | Балка 4Б4-27 | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 0 | 1 | 670.6 | раздел 2
1581 | 42 | 4Б4-28 | Балка 4Б4-28 | 1 | 658.3 | 658.3 | 0 | 0 | 1 | 658.3 | раздел 2
1582 | 43 | 4Б4-29 | Балка 4Б4-29 | 1 | 670.6 | 670.6 | 0 | 0 | 1 | 670.6 | раздел 2
1583 | 44 | 4Б5-1 | Балка 4Б5-1 | 1 | 324.9 | 324.9 | 0 | 0 | 1 | 324.9 | раздел 2
1584 | 45 | 4Б5-2 | Балка 4Б5-2 | 1 | 323.7 | 323.7 | 0 | 0 | 1 | 323.7 | раздел 2
1585 | 46 | 4Б5-3 | Балка 4Б5-3 | 1 | 325.3 | 325.3 | 0 | 0 | 1 | 325.3 | раздел 2
1586 | 47 | 4Б5-4 | Балка 4Б5-4 | 1 | 334.9 | 334.9 | 0 | 0 | 1 | 334.9 | раздел 2
1587 | 48 | 4Б5-5 | Балка 4Б5-5 | 4 | 315.6 | 1262.4 | 0 | 0 | 4 | 1262.4 | раздел 2
1588 | 49 | 4Б5-6 | Балка 4Б5-6 | 4 | 314.4 | 1257.6 | 0 | 0 | 4 | 1257.6 | раздел 2
1589 | 50 | 4Б6-1 | Балка 4Б6-1 | 1 | 369.7 | 369.7 | 0 | 0 | 1 | 369.7 | раздел 2
1590 | 51 | 4Б6-2 | Балка 4Б6-2 | 1 | 369.7 | 369.7 | 0 | 0 | 1 | 369.7 | раздел 2
1591 | 52 | 4Б6-3 | Балка 4Б6-3 | 1 | 369.7 | 369.7 | 0 | 0 | 1 | 369.7 | раздел 2
1592 | 53 | 4Б6-4 | Балка 4Б6-4 | 1 | 369.7 | 369.7 | 0 | 0 | 1 | 369.7 | раздел 2
1593 | 54 | 4Б7-1 | Балка 4Б7-1 | 1 | 30.4 | 30.4 | 0 | 0 | 1 | 30.4 | раздел 2
1594 | 55 | 4Б7-2 | Балка 4Б7-2 | 7 | 33 | 231 | 0 | 0 | 7 | 231 | раздел 2
1595 | 56 | 4Б7-3 | Балка 4Б7-3 | 75 | 118.4 | 8880 | 0 | 0 | 75 | 8880 | раздел 2
1596 | 57 | 4Б7-4 | Балка 4Б7-4 | 1 | 22.3 | 22.3 | 0 | 0 | 1 | 22.3 | раздел 2
1597 | 58 | 4Б7-5 | Балка 4Б7-5 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | раздел 2
1598 | 59 | 4Б7-6 | Балка 4Б7-6 | 1 | 46.3 | 46.3 | 0 | 0 | 1 | 46.3 | раздел 2
1599 | 60 | 4Б7-7 | Балка 4Б7-7 | 1 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 40.5 | раздел 2
1600 | 61 | 4Б7-8 | Балка 4Б7-8 | 9 | 50.3 | 452.7 | 0 | 0 | 9 | 452.7 | раздел 2
1601 | 62 | 4Б7-9 | Балка 4Б7-9 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 2
1602 | 63 | 4Б7-10 | Балка 4Б7-10 | 1 | 46.3 | 46.3 | 0 | 0 | 1 | 46.3 | раздел 2
1603 | 64 | 4Б7-11 | Балка 4Б7-11 | 1 | 40.5 | 40.5 | 0 | 0 | 1 | 40.5 | раздел 2
1604 | 65 | 4Б7-12 | Балка 4Б7-12 | 1 | 42.8 | 42.8 | 0 | 0 | 1 | 42.8 | раздел 2
1605 | 66 | 4Б7-13 | Балка 4Б7-13 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | раздел 2
1606 | 67 | 4Б7-14 | Балка 4Б7-14 | 1 | 30.2 | 30.2 | 0 | 0 | 1 | 30.2 | раздел 2
1607 | 68 | 4Б7-15 | Балка 4Б7-15 | 2 | 42.8 | 85.6 | 0 | 0 | 2 | 85.6 | раздел 2
1608 | 69 | 4Б7-16 | Балка 4Б7-16 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | раздел 2
1609 | 70 | 4Б7-17 | Балка 4Б7-17 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | раздел 2
1610 | 71 | 4Б7-18 | Балка 4Б7-18 | 1 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 47.5 | раздел 2
1611 | 72 | 4Б7-19 | Балка 4Б7-19 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 2
1612 | 73 | 4Б7-20 | Балка 4Б7-20 | 1 | 122 | 122 | 0 | 0 | 1 | 122 | раздел 2
1613 | 74 | 4Б7-21 | Балка 4Б7-21 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | раздел 2
1614 | 75 | 4Б7-22 | Балка 4Б7-22 | 1 | 38.2 | 38.2 | 0 | 0 | 1 | 38.2 | раздел 2
1615 | 76 | 4Б7-23 | Балка 4Б7-23 | 1 | 47.5 | 47.5 | 0 | 0 | 1 | 47.5 | раздел 2
1616 | 77 | 4Б7-24 | Балка 4Б7-24 | 1 | 35 | 35 | 0 | 0 | 1 | 35 | раздел 2
1617 | 78 | 4Б7-25 | Балка 4Б7-25 | 2 | 22.3 | 44.6 | 0 | 0 | 2 | 44.6 | раздел 2
1618 | 79 | 4Б7-26 | Балка 4Б7-26 | 1 | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 1 | 17.2 | раздел 2
1619 | 80 | 4Б7-27 | Балка 4Б7-27 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 125 | раздел 2
1620 | 81 | 4Б7-28 | Балка 4Б7-28 | 2 | 28.4 | 56.8 | 0 | 0 | 2 | 56.8 | раздел 2
1621 | 82 | 4Б7-29 | Балка 4Б7-29 | 4 | 76.3 | 305.2 | 0 | 0 | 4 | 305.2 | раздел 2
1622 | 83 | 4Б7-30 | Балка 4Б7-30 | 2 | 48 | 96 | 0 | 0 | 2 | 96 | раздел 2
1623 | 84 | 4Б7-31 | Балка 4Б7-31 | 2 | 71.3 | 142.6 | 0 | 0 | 2 | 142.6 | раздел 2
1624 | 85 | 4Б7-32 | Балка 4Б7-32 | 4 | 80.4 | 321.6 | 0 | 0 | 4 | 321.6 | раздел 2
1625 | 86 | 4Б7-33 | Балка 4Б7-33 | 4 | 76.4 | 305.6 | 0 | 0 | 4 | 305.6 | раздел 2
1626 | 87 | 4Б7-34 | Балка 4Б7-34 | 3 | 78.2 | 234.6 | 0 | 0 | 3 | 234.6 | раздел 2
1627 | 88 | 4Б7-35 | Балка 4Б7-35 | 2 | 78.2 | 156.4 | 0 | 0 | 2 | 156.4 | раздел 2
1628 | 89 | 4Б7-36 | Балка 4Б7-36 | 2 | 48 | 96 | 0 | 0 | 2 | 96 | раздел 2
1629 | 90 | 4Б7-37 | Балка 4Б7-37 | 4 | 76.3 | 305.2 | 0 | 0 | 4 | 305.2 | раздел 2
1630 | 91 | 4Б7-38 | Балка 4Б7-38 | 2 | 28.9 | 57.8 | 0 | 0 | 2 | 57.8 | раздел 2
1631 | 92 | 4Б7-39 | Балка 4Б7-39 | 1 | 270.3 | 270.3 | 0 | 0 | 1 | 270.3 | раздел 2
1632 | 93 | 4Б8-1 | Балка 4Б8-1 | 1 | 3757.4 | 3757.4 | 0 | 0 | 1 | 3757.4 | раздел 3
1633 | 94 | 4Б8-2 | Балка 4Б8-2 | 8 | 3763.7 | 30109.6 | 3 | 11291.1 | 5 | 18818.5 | раздел 3
1634 | 95 | 4Б8-3 | Балка 4Б8-3 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3796.9 | 0 | 0 | раздел 3
1635 | 96 | 4Б8-4 | Балка 4Б8-4 | 1 | 3785.3 | 3785.3 | 1 | 3785.3 | 0 | 0 | раздел 3
1636 | 97 | 4Б8-5 | Балка 4Б8-5 | 1 | 3796.9 | 3796.9 | 1 | 3796.9 | 0 | 0 | раздел 3
1637 | 98 | 4Б8-6 | Балка 4Б8-6 | 1 | 3763.7 | 3763.7 | 0 | 0 | 1 | 3763.7 | раздел 3
1638 | 99 | 4Б9-1 | Балка 4Б9-1 | 1 | 1636.9 | 1636.9 | 0 | 0 | 1 | 1636.9 | раздел 3
1639 | 100 | 4Б10-1 | Балка 4Б10-1 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 0 | 0 | 2 | 1274.6 | раздел 2
1640 | 101 | 4Б10-2 | Балка 4Б10-2 | 2 | 637.3 | 1274.6 | 0 | 0 | 2 | 1274.6 | раздел 2
1641 | 102 | 4Б11-1 | Балка 4Б11-1 | 1 | 791.2 | 791.2 | 0 | 0 | 1 | 791.2 | раздел 2
1642 | 103 | 4Б13-1 | Балка 4Б13-1 | 3 | 18 | 54 | 0 | 0 | 3 | 54 | раздел 2
1643 | 104 | 4Б13-2 | Балка 4Б13-2 | 14 | 15.8 | 221.2 | 0 | 0 | 14 | 221.2 | раздел 2
1644 | 105 | 4Б13-3 | Балка 4Б13-3 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 2
1645 | 106 | 4Б13-4 | Балка 4Б13-4 | 1 | 12.1 | 12.1 | 0 | 0 | 1 | 12.1 | раздел 2
1646 | 107 | 4Б13-5 | Балка 4Б13-5 | 1 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 1 | 15.4 | раздел 2
1647 | 108 | 4Б13-6 | Балка 4Б13-6 | 3 | 49 | 147 | 0 | 0 | 3 | 147 | раздел 2
1648 | 109 | 4Б13-7 | Балка 4Б13-7 | 3 | 45.6 | 136.8 | 0 | 0 | 3 | 136.8 | раздел 2
1649 | 110 | 4Б13-8 | Балка 4Б13-8 | 24 | 16.2 | 388.8 | 0 | 0 | 24 | 388.8 | раздел 2
1650 | 111 | 4Б13-9 | Балка 4Б13-9 | 2 | 25.4 | 50.8 | 0 | 0 | 2 | 50.8 | раздел 2
1651 | 112 | 4Б13-10 | Балка 4Б13-10 | 1 | 15.6 | 15.6 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | раздел 2
1652 | 113 | 4Б13-11 | Балка 4Б13-11 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0 | 0 | 4 | 71.2 | раздел 2
1653 | 114 | 4Б13-12 | Балка 4Б13-12 | 4 | 17.8 | 71.2 | 0 | 0 | 4 | 71.2 | раздел 2
1654 | 115 | 4Б13-13 | Балка 4Б13-13 | 1 | 68.6 | 68.6 | 0 | 0 | 1 | 68.6 | раздел 2
1655 | 116 | 4Б13-14 | Балка 4Б13-14 | 3 | 63.1 | 189.3 | 0 | 0 | 3 | 189.3 | раздел 2
1656 | 117 | 4Б13-15 | Балка 4Б13-15 | 4 | 66.4 | 265.6 | 0 | 0 | 4 | 265.6 | раздел 2
1657 | 118 | 4Б13-16 | Балка 4Б13-16 | 4 | 14.9 | 59.6 | 0 | 0 | 4 | 59.6 | раздел 2
1658 | 119 | 4Б13-17 | Балка 4Б13-17 | 1 | 21.9 | 21.9 | 0 | 0 | 1 | 21.9 | раздел 2
1659 | 120 | 4Б13-18 | Балка 4Б13-18 | 2 | 15.6 | 31.2 | 0 | 0 | 2 | 31.2 | раздел 2
1660 | 121 | 4Б13-19 | Балка 4Б13-19 | 1 | 31.8 | 31.8 | 0 | 0 | 1 | 31.8 | раздел 2
1661 | 122 | 4Б13-20 | Балка 4Б13-20 | 1 | 39.1 | 39.1 | 0 | 0 | 1 | 39.1 | раздел 3
1662 | 123 | 4Б13-21 | Балка 4Б13-21 | 5 | 36.3 | 181.5 | 0 | 0 | 5 | 181.5 | раздел 3
1663 | 124 | 4Б14-1 | Балка 4Б14-1 | 1 | 351.7 | 351.7 | 0 | 0 | 1 | 351.7 | раздел 2
1664 | 125 | 4Б14-2 | Балка 4Б14-2 | 1 | 341.6 | 341.6 | 0 | 0 | 1 | 341.6 | раздел 2
1665 | 126 | 4Б14-3 | Балка 4Б14-3 | 1 | 50.9 | 50.9 | 0 | 0 | 1 | 50.9 | раздел 2
1666 | 127 | 4Б14-4 | Балка 4Б14-4 | 1 | 344.3 | 344.3 | 0 | 0 | 1 | 344.3 | раздел 2
1667 | 128 | 4Б14-5 | Балка 4Б14-5 | 1 | 357.2 | 357.2 | 0 | 0 | 1 | 357.2 | раздел 2
1668 | 129 | 4Б15-1 | Балка 4Б15-1 | 1 | 342.9 | 342.9 | 0 | 0 | 1 | 342.9 | раздел 2
1669 | 130 | 4В-1 | Ригель фахверка 4В-1 | 1 | 3.9 | 3.9 | 0 | 0 | 1 | 3.9 | раздел 5
1670 | 131 | 4В-2 | Ригель фахверка 4В-2 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 5
1671 | 132 | 4В-3 | Ригель фахверка 4В-3 | 1 | 1.5 | 1.5 | 0 | 0 | 1 | 1.5 | раздел 5
1672 | 133 | 4В-4 | Ригель фахверка 4В-4 | 1 | 6.7 | 6.7 | 0 | 0 | 1 | 6.7 | раздел 5
1673 | 134 | 4В-5 | Ригель фахверка 4В-5 | 1 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0 | 1 | 3.1 | раздел 5
1674 | 135 | 4В-6 | Ригель фахверка 4В-6 | 1 | 5.6 | 5.6 | 0 | 0 | 1 | 5.6 | раздел 5
1675 | 136 | 4В-7 | Ригель фахверка 4В-7 | 1 | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 1 | 9.2 | раздел 5
1676 | 137 | 4В-8 | Ригель фахверка 4В-8 | 1 | 11.1 | 11.1 | 0 | 0 | 1 | 11.1 | раздел 5
1677 | 138 | 4В-9 | Ригель фахверка 4В-9 | 1 | 39.8 | 39.8 | 0 | 0 | 1 | 39.8 | раздел 5
1678 | 139 | 4В-10 | Ригель фахверка 4В-10 | 1 | 29.2 | 29.2 | 0 | 0 | 1 | 29.2 | раздел 5
1679 | 140 | 4ЗД1-1 | Закладная деталь 4ЗД1-1 | 66 | 8.4 | 554.4 | 0 | 0 | 66 | 554.4 | раздел 8
1680 | 141 | 4ЗД1-2 | Закладная деталь 4ЗД1-2 | 66 | 2.2 | 145.2 | 0 | 0 | 66 | 145.2 | раздел 8
1681 | 142 | 4ЗД2-1 | Закладная деталь 4ЗД2-1 | 40 | 2.1 | 84 | 0 | 0 | 40 | 84 | раздел 8
1682 | 143 | 4ЗД2-2 | Закладная деталь 4ЗД2-2 | 40 | 0.7 | 28 | 0 | 0 | 40 | 28 | раздел 8
1683 | 144 | 4ЗД3-1 | Закладная деталь 4ЗД3-1 | 8 | 10.3 | 82.4 | 0 | 0 | 8 | 82.4 | раздел 8
1684 | 145 | 4ЗД5-1 | Закладная деталь 4ЗД5-1 | 48 | 2 | 96 | 0 | 0 | 48 | 96 | раздел 8
1685 | 146 | 4К1-1 | Колонна 4К1-1 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 1 | 1183.6 | 0 | 0 | раздел 1
1686 | 147 | 4К1-2 | Колонна 4К1-2 | 1 | 225.6 | 225.6 | 1 | 225.6 | 0 | 0 | раздел 1
1687 | 148 | 4К1-3 | Колонна 4К1-3 | 1 | 1183.6 | 1183.6 | 1 | 1183.6 | 0 | 0 | раздел 1
1688 | 149 | 4К1-4 | Колонна 4К1-4 | 2 | 225.6 | 451.2 | 1 | 225.6 | 1 | 225.6 | раздел 1
1689 | 150 | 4К1-5 | Колонна 4К1-5 | 6 | 1190.4 | 7142.4 | 4 | 4761.6 | 2 | 2380.8 | раздел 1
1690 | 151 | 4К1-6 | Колонна 4К1-6 | 6 | 247 | 1482 | 4 | 988 | 2 | 494 | раздел 1
1691 | 152 | 4К1-7 | Колонна 4К1-7 | 1 | 1215 | 1215 | 1 | 1215 | 0 | 0 | раздел 1
1692 | 153 | 4К1-8 | Колонна 4К1-8 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 258.1 | 0 | 0 | раздел 1
1693 | 154 | 4К1-9 | Колонна 4К1-9 | 1 | 1220.1 | 1220.1 | 1 | 1220.1 | 0 | 0 | раздел 1
1694 | 155 | 4К1-10 | Колонна 4К1-10 | 1 | 319.3 | 319.3 | 1 | 319.3 | 0 | 0 | раздел 1
1695 | 156 | 4К1-11 | Колонна 4К1-11 | 1 | 1198.7 | 1198.7 | 1 | 1198.7 | 0 | 0 | раздел 1
1696 | 157 | 4К1-12 | Колонна 4К1-12 | 1 | 258.1 | 258.1 | 1 | 258.1 | 0 | 0 | раздел 1
1697 | 158 | 4К1-13 | Колонна 4К1-13 | 1 | 1235 | 1235 | 1 | 1235 | 0 | 0 | раздел 1
1698 | 159 | 4К1-14 | Колонна 4К1-14 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 1 | 1575.5 | 0 | 0 | раздел 1
1699 | 160 | 4К1-15 | Колонна 4К1-15 | 1 | 232.4 | 232.4 | 0 | 0 | 1 | 232.4 | раздел 1
1700 | 161 | 4К1-16 | Колонна 4К1-16 | 1 | 1575.5 | 1575.5 | 0 | 0 | 1 | 1575.5 | раздел 1
1701 | 162 | 4К1-17 | Колонна 4К1-17 | 1 | 235.8 | 235.8 | 0 | 0 | 1 | 235.8 | раздел 1
1702 | 163 | 4К1-18 | Колонна 4К1-18 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 0 | 0 | 1 | 1202.7 | раздел 1
1703 | 164 | 4К1-19 | Колонна 4К1-19 | 1 | 243.5 | 243.5 | 0 | 0 | 1 | 243.5 | раздел 1
1704 | 165 | 4К1-20 | Колонна 4К1-20 | 1 | 1202.7 | 1202.7 | 0 | 0 | 1 | 1202.7 | раздел 1
1705 | 166 | 4К1-21 | Колонна 4К1-21 | 1 | 247.5 | 247.5 | 0 | 0 | 1 | 247.5 | раздел 1
1706 | 167 | 4К2-1 | Колонна 4К2-1 | 1 | 1753.2 | 1753.2 | 0 | 0 | 1 | 1753.2 | раздел 1
1707 | 168 | 4К2-2 | Колонна 4К2-2 | 10 | 1764.7 | 17647 | 5 | 8823.5 | 5 | 8823.5 | раздел 1
1708 | 169 | 4К2-3 | Колонна 4К2-3 | 1 | 1786.1 | 1786.1 | 1 | 1786.1 | 0 | 0 | раздел 1
1709 | 170 | 4К2-4 | Колонна 4К2-4 | 1 | 1779.2 | 1779.2 | 0 | 0 | 1 | 1779.2 | раздел 1
1710 | 171 | 4К3-1 | Колонна 4К3-1 | 1 | 1476.3 | 1476.3 | 0 | 0 | 1 | 1476.3 | раздел 1
1711 | 172 | 4К3-2 | Колонна 4К3-2 | 1 | 1492.9 | 1492.9 | 0 | 0 | 1 | 1492.9 | раздел 1
1712 | 173 | 4К4-1 | Колонна 4К4-1 | 1 | 205.9 | 205.9 | 0 | 0 | 1 | 205.9 | раздел 1
1713 | 174 | 4К4-2 | Колонна 4К4-2 | 1 | 314.7 | 314.7 | 0 | 0 | 1 | 314.7 | раздел 1
1714 | 175 | 4К4-3 | Колонна 4К4-3 | 9 | 222.3 | 2000.7 | 0 | 0 | 9 | 2000.7 | раздел 1
1715 | 176 | 4К4-4 | Колонна 4К4-4 | 9 | 222.9 | 2006.1 | 0 | 0 | 9 | 2006.1 | раздел 1
1716 | 177 | 4К4-5 | Колонна 4К4-5 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 1 | 231.3 | раздел 1
1717 | 178 | 4К4-6 | Колонна 4К4-6 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 1 | 231.8 | раздел 1
1718 | 179 | 4К4-7 | Колонна 4К4-7 | 1 | 232.8 | 232.8 | 0 | 0 | 1 | 232.8 | раздел 1
1719 | 180 | 4К4-8 | Колонна 4К4-8 | 1 | 242.5 | 242.5 | 0 | 0 | 1 | 242.5 | раздел 1
1720 | 181 | 4К4-9 | Колонна 4К4-9 | 1 | 231.3 | 231.3 | 0 | 0 | 1 | 231.3 | раздел 1
1721 | 182 | 4К4-10 | Колонна 4К4-10 | 1 | 231.8 | 231.8 | 0 | 0 | 1 | 231.8 | раздел 1
1722 | 183 | 4КР1-1 | Кронштейн 4КР1-1 | 4 | 66.9 | 267.6 | 0 | 0 | 4 | 267.6 | раздел 6
1723 | 184 | 4КР1-2 | Кронштейн 4КР1-2 | 4 | 17.5 | 70 | 0 | 0 | 4 | 70 | раздел 6
1724 | 185 | 4Л1-1 | Лестница 4Л1-1 | 2 | 278.8 | 557.6 | 0 | 0 | 2 | 557.6 | раздел 6
1725 | 186 | 4Л1-2 | Лестница 4Л1-2 | 1 | 261.2 | 261.2 | 0 | 0 | 1 | 261.2 | раздел 6
1726 | 187 | 4Л1-3 | Лестница 4Л1-3 | 1 | 259.6 | 259.6 | 0 | 0 | 1 | 259.6 | раздел 6
1727 | 188 | 4Л2-1 | Лестница 4Л2-1 | 1 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | 1 | 61.6 | раздел 6
1728 | 189 | 4Л2-2 | Лестница 4Л2-2 | 2 | 370.8 | 741.6 | 0 | 0 | 2 | 741.6 | раздел 6
1729 | 190 | 4Л2-3 | Лестница 4Л2-3 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 1 | 276.4 | раздел 6
1730 | 191 | 4Л2-4 | Лестница 4Л2-4 | 1 | 309.6 | 309.6 | 0 | 0 | 1 | 309.6 | раздел 6
1731 | 192 | 4Л5-1 | Стремянка 4Л5-1 | 1 | 368.9 | 368.9 | 0 | 0 | 1 | 368.9 | раздел 4
1732 | 193 | 4Л5-2 | Стремянка 4Л5-2 | 1 | 238.8 | 238.8 | 0 | 0 | 1 | 238.8 | раздел 4
1733 | 194 | 4Л6-1 | Лестница 4Л6-1 | 1 | 449.9 | 449.9 | 0 | 0 | 1 | 449.9 | раздел 6
1734 | 195 | 4М-1 | Монтажный элемент 4М-1 | 40 | 1.5 | 60 | 0 | 0 | 40 | 60 | раздел 1
1735 | 196 | 4М-2 | Монтажный элемент 4М-2 | 24 | 0.3 | 7.2 | 0 | 0 | 24 | 7.2 | раздел 7
1736 | 197 | 4М-3 | Монтажный элемент 4М-3 | 8 | 11.2 | 89.6 | 0 | 0 | 8 | 89.6 | раздел 4
1737 | 198 | 4М-4 | Монтажный элемент 4М-4 | 2 | 26.4 | 52.8 | 0 | 0 | 2 | 52.8 | раздел 3
1738 | 199 | 4Н1-1 | Настил 4Н1-1 | 1 | 65.4 | 65.4 | 0 | 0 | 1 | 65.4 | раздел 7
1739 | 200 | 4Н1-2 | Настил 4Н1-2 | 1 | 62.3 | 62.3 | 0 | 0 | 1 | 62.3 | раздел 7
1740 | 201 | 4Н1-3 | Настил 4Н1-3 | 1 | 51 | 51 | 0 | 0 | 1 | 51 | раздел 7
1741 | 202 | 4Н1-4 | Настил 4Н1-4 | 1 | 85.1 | 85.1 | 0 | 0 | 1 | 85.1 | раздел 7
1742 | 203 | 4Н1-5 | Настил 4Н1-5 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | раздел 7
1743 | 204 | 4Н1-6 | Настил 4Н1-6 | 1 | 70 | 70 | 0 | 0 | 1 | 70 | раздел 7
1744 | 205 | 4Н1-7 | Настил 4Н1-7 | 1 | 63.8 | 63.8 | 0 | 0 | 1 | 63.8 | раздел 7
1745 | 206 | 4Н1-8 | Настил 4Н1-8 | 1 | 85.1 | 85.1 | 0 | 0 | 1 | 85.1 | раздел 7
1746 | 207 | 4Н1-9 | Настил 4Н1-9 | 1 | 79 | 79 | 0 | 0 | 1 | 79 | раздел 7
1747 | 208 | 4Н1-10 | Настил 4Н1-10 | 1 | 59.3 | 59.3 | 0 | 0 | 1 | 59.3 | раздел 7
1748 | 209 | 4Н1-11 | Настил 4Н1-11 | 1 | 61.6 | 61.6 | 0 | 0 | 1 | 61.6 | раздел 7
1749 | 210 | 4Н1-12 | Настил 4Н1-12 | 11 | 219.6 | 2415.6 | 0 | 0 | 11 | 2415.6 | раздел 7
1750 | 211 | 4Н1-13 | Настил 4Н1-13 | 11 | 201.5 | 2216.5 | 0 | 0 | 11 | 2216.5 | раздел 7
1751 | 212 | 4Н1-14 | Настил 4Н1-14 | 3 | 165.6 | 496.8 | 0 | 0 | 3 | 496.8 | раздел 7
1752 | 213 | 4Н1-15 | Настил 4Н1-15 | 3 | 275.7 | 827.1 | 0 | 0 | 3 | 827.1 | раздел 7
1753 | 214 | 4Н1-16 | Настил 4Н1-16 | 3 | 256 | 768 | 0 | 0 | 3 | 768 | раздел 7
1754 | 215 | 4Н1-17 | Настил 4Н1-17 | 2 | 226.8 | 453.6 | 0 | 0 | 2 | 453.6 | раздел 7
1755 | 216 | 4Н1-18 | Настил 4Н1-18 | 1 | 206.3 | 206.3 | 0 | 0 | 1 | 206.3 | раздел 7
1756 | 217 | 4Н1-19 | Настил 4Н1-19 | 1 | 275.1 | 275.1 | 0 | 0 | 1 | 275.1 | раздел 7
1757 | 218 | 4Н1-20 | Настил 4Н1-20 | 1 | 255.3 | 255.3 | 0 | 0 | 1 | 255.3 | раздел 7
1758 | 219 | 4Н1-21 | Настил 4Н1-21 | 1 | 191.8 | 191.8 | 0 | 0 | 1 | 191.8 | раздел 7
1759 | 220 | 4Н1-22 | Настил 4Н1-22 | 10 | 201.3 | 2013 | 0 | 0 | 10 | 2013 | раздел 7
1760 | 221 | 4Н1-23 | Настил 4Н1-23 | 1 | 165.7 | 165.7 | 0 | 0 | 1 | 165.7 | раздел 7
1761 | 222 | 4Н1-24 | Настил 4Н1-24 | 2 | 275.9 | 551.8 | 0 | 0 | 2 | 551.8 | раздел 7
1762 | 223 | 4Н1-25 | Настил 4Н1-25 | 2 | 256.1 | 512.2 | 0 | 0 | 2 | 512.2 | раздел 7
1763 | 224 | 4Н1-26 | Настил 4Н1-26 | 1 | 226.9 | 226.9 | 0 | 0 | 1 | 226.9 | раздел 7
1764 | 225 | 4Н1-27 | Настил 4Н1-27 | 1 | 207.7 | 207.7 | 0 | 0 | 1 | 207.7 | раздел 7
1765 | 226 | 4Н1-28 | Настил 4Н1-28 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 1 | 276.4 | раздел 7
1766 | 227 | 4Н1-29 | Настил 4Н1-29 | 1 | 256.6 | 256.6 | 0 | 0 | 1 | 256.6 | раздел 7
1767 | 228 | 4Н1-30 | Настил 4Н1-30 | 1 | 193.1 | 193.1 | 0 | 0 | 1 | 193.1 | раздел 7
1768 | 229 | 4Н1-31 | Настил 4Н1-31 | 2 | 166.3 | 332.6 | 0 | 0 | 2 | 332.6 | раздел 7
1769 | 230 | 4Н1-32 | Настил 4Н1-32 | 2 | 276.6 | 553.2 | 0 | 0 | 2 | 553.2 | раздел 7
1770 | 231 | 4Н1-33 | Настил 4Н1-33 | 2 | 256.7 | 513.4 | 0 | 0 | 2 | 513.4 | раздел 7
1771 | 232 | 4Н1-34 | Настил 4Н1-34 | 2 | 227.7 | 455.4 | 0 | 0 | 2 | 455.4 | раздел 7
1772 | 233 | 4Н1-35 | Настил 4Н1-35 | 1 | 206.9 | 206.9 | 0 | 0 | 1 | 206.9 | раздел 7
1773 | 234 | 4Н1-36 | Настил 4Н1-36 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 1 | 275.7 | раздел 7
1774 | 235 | 4Н1-37 | Настил 4Н1-37 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | 256 | раздел 7
1775 | 236 | 4Н1-38 | Настил 4Н1-38 | 1 | 192.4 | 192.4 | 0 | 0 | 1 | 192.4 | раздел 7
1776 | 237 | 4Н1-39 | Настил 4Н1-39 | 2 | 165.6 | 331.2 | 0 | 0 | 2 | 331.2 | раздел 7
1777 | 238 | 4Н1-40 | Настил 4Н1-40 | 2 | 275.7 | 551.4 | 0 | 0 | 2 | 551.4 | раздел 7
1778 | 239 | 4Н1-41 | Настил 4Н1-41 | 2 | 256 | 512 | 0 | 0 | 2 | 512 | раздел 7
1779 | 240 | 4Н1-42 | Настил 4Н1-42 | 2 | 226.8 | 453.6 | 0 | 0 | 2 | 453.6 | раздел 7
1780 | 241 | 4Н1-43 | Настил 4Н1-43 | 1 | 207.8 | 207.8 | 0 | 0 | 1 | 207.8 | раздел 7
1781 | 242 | 4Н1-44 | Настил 4Н1-44 | 1 | 276.6 | 276.6 | 0 | 0 | 1 | 276.6 | раздел 7
1782 | 243 | 4Н1-45 | Настил 4Н1-45 | 1 | 256.7 | 256.7 | 0 | 0 | 1 | 256.7 | раздел 7
1783 | 244 | 4Н1-46 | Настил 4Н1-46 | 1 | 193.2 | 193.2 | 0 | 0 | 1 | 193.2 | раздел 7
1784 | 245 | 4Н1-47 | Настил 4Н1-47 | 2 | 166.3 | 332.6 | 0 | 0 | 2 | 332.6 | раздел 7
1785 | 246 | 4Н1-48 | Настил 4Н1-48 | 2 | 276.6 | 553.2 | 0 | 0 | 2 | 553.2 | раздел 7
1786 | 247 | 4Н1-49 | Настил 4Н1-49 | 2 | 256.7 | 513.4 | 0 | 0 | 2 | 513.4 | раздел 7
1787 | 248 | 4Н1-50 | Настил 4Н1-50 | 2 | 227.7 | 455.4 | 0 | 0 | 2 | 455.4 | раздел 7
1788 | 249 | 4Н1-51 | Настил 4Н1-51 | 1 | 207.4 | 207.4 | 0 | 0 | 1 | 207.4 | раздел 7
1789 | 250 | 4Н1-52 | Настил 4Н1-52 | 1 | 276.1 | 276.1 | 0 | 0 | 1 | 276.1 | раздел 7
1790 | 251 | 4Н1-53 | Настил 4Н1-53 | 1 | 256.3 | 256.3 | 0 | 0 | 1 | 256.3 | раздел 7
1791 | 252 | 4Н1-54 | Настил 4Н1-54 | 1 | 192.8 | 192.8 | 0 | 0 | 1 | 192.8 | раздел 7
1792 | 253 | 4Н1-55 | Настил 4Н1-55 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | раздел 7
1793 | 254 | 4Н1-56 | Настил 4Н1-56 | 1 | 37.4 | 37.4 | 0 | 0 | 1 | 37.4 | раздел 7
1794 | 255 | 4Н1-57 | Настил 4Н1-57 | 1 | 55.6 | 55.6 | 0 | 0 | 1 | 55.6 | раздел 7
1795 | 256 | 4Н1-58 | Настил 4Н1-58 | 1 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | 1 | 58.4 | раздел 7
1796 | 257 | 4Н1-59 | Настил 4Н1-59 | 2 | 42.5 | 85 | 0 | 0 | 2 | 85 | раздел 7
1797 | 258 | 4Н1-60 | Настил 4Н1-60 | 1 | 41.8 | 41.8 | 0 | 0 | 1 | 41.8 | раздел 7
1798 | 259 | 4Н1-61 | Настил 4Н1-61 | 1 | 275.7 | 275.7 | 0 | 0 | 1 | 275.7 | раздел 7
1799 | 260 | 4Н1-62 | Настил 4Н1-62 | 1 | 256 | 256 | 0 | 0 | 1 | 256 | раздел 7
1800 | 261 | 4Н1-63 | Настил 4Н1-63 | 2 | 45.6 | 91.2 | 0 | 0 | 2 | 91.2 | раздел 7
1801 | 262 | 4Н1-64 | Настил 4Н1-64 | 2 | 30 | 60 | 0 | 0 | 2 | 60 | раздел 7
1802 | 263 | 4Н1-65 | Настил 4Н1-65 | 1 | 80.2 | 80.2 | 0 | 0 | 1 | 80.2 | раздел 7
1803 | 264 | 4Н1-66 | Настил 4Н1-66 | 1 | 73.1 | 73.1 | 0 | 0 | 1 | 73.1 | раздел 7
1804 | 265 | 4Н1-67 | Настил 4Н1-67 | 1 | 46.6 | 46.6 | 0 | 0 | 1 | 46.6 | раздел 7
1805 | 266 | 4Н1-68 | Настил 4Н1-68 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | раздел 7
1806 | 267 | 4Н1-69 | Настил 4Н1-69 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 7
1807 | 268 | 4Н1-70 | Настил 4Н1-70 | 1 | 52 | 52 | 0 | 0 | 1 | 52 | раздел 7
1808 | 269 | 4Н1-71 | Настил 4Н1-71 | 1 | 48.9 | 48.9 | 0 | 0 | 1 | 48.9 | раздел 7
1809 | 270 | 4Н1-72 | Настил 4Н1-72 | 1 | 43.2 | 43.2 | 0 | 0 | 1 | 43.2 | раздел 7
1810 | 271 | 4Н1-73 | Настил 4Н1-73 | 1 | 82.4 | 82.4 | 0 | 0 | 1 | 82.4 | раздел 7
1811 | 272 | 4Н1-74 | Настил 4Н1-74 | 1 | 54.2 | 54.2 | 0 | 0 | 1 | 54.2 | раздел 7
1812 | 273 | 4Н1-75 | Настил 4Н1-75 | 1 | 80.3 | 80.3 | 0 | 0 | 1 | 80.3 | раздел 7
1813 | 274 | 4Н1-76 | Настил 4Н1-76 | 1 | 81.8 | 81.8 | 0 | 0 | 1 | 81.8 | раздел 7
1814 | 275 | 4Н1-77 | Настил 4Н1-77 | 1 | 200.1 | 200.1 | 0 | 0 | 1 | 200.1 | раздел 7
1815 | 276 | 4Н1-78 | Настил 4Н1-78 | 1 | 277.3 | 277.3 | 0 | 0 | 1 | 277.3 | раздел 7
1816 | 277 | 4Н1-79 | Настил 4Н1-79 | 1 | 257.4 | 257.4 | 0 | 0 | 1 | 257.4 | раздел 7
1817 | 278 | 4Н1-80 | Настил 4Н1-80 | 1 | 69.7 | 69.7 | 0 | 0 | 1 | 69.7 | раздел 7
1818 | 279 | 4Н1-81 | Настил 4Н1-81 | 1 | 51.8 | 51.8 | 0 | 0 | 1 | 51.8 | раздел 7
1819 | 280 | 4Н1-82 | Настил 4Н1-82 | 1 | 62.1 | 62.1 | 0 | 0 | 1 | 62.1 | раздел 7
1820 | 281 | 4Н1-83 | Настил 4Н1-83 | 1 | 58.4 | 58.4 | 0 | 0 | 1 | 58.4 | раздел 7
1821 | 282 | 4Н1-84 | Настил 4Н1-84 | 1 | 41.7 | 41.7 | 0 | 0 | 1 | 41.7 | раздел 7
1822 | 283 | 4Н1-85 | Настил 4Н1-85 | 1 | 27.2 | 27.2 | 0 | 0 | 1 | 27.2 | раздел 7
1823 | 284 | 4Н1-86 | Настил 4Н1-86 | 1 | 40.3 | 40.3 | 0 | 0 | 1 | 40.3 | раздел 7
1824 | 285 | 4Н1-87 | Настил 4Н1-87 | 1 | 41.3 | 41.3 | 0 | 0 | 1 | 41.3 | раздел 7
1825 | 286 | 4Н1-88 | Настил 4Н1-88 | 5 | 230.7 | 1153.5 | 0 | 0 | 5 | 1153.5 | раздел 7
1826 | 287 | 4Н1-89 | Настил 4Н1-89 | 1 | 281.5 | 281.5 | 0 | 0 | 1 | 281.5 | раздел 7
1827 | 288 | 4Н1-90 | Настил 4Н1-90 | 1 | 261.6 | 261.6 | 0 | 0 | 1 | 261.6 | раздел 7
1828 | 289 | 4Н1-91 | Настил 4Н1-91 | 5 | 213.8 | 1069 | 0 | 0 | 5 | 1069 | раздел 7
1829 | 290 | 4Н1-92 | Настил 4Н1-92 | 1 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 1 | 281.6 | раздел 7
1830 | 291 | 4Н1-93 | Настил 4Н1-93 | 1 | 261.7 | 261.7 | 0 | 0 | 1 | 261.7 | раздел 7
1831 | 292 | 4Н1-94 | Настил 4Н1-94 | 1 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 1 | 281.6 | раздел 7
1832 | 293 | 4Н1-95 | Настил 4Н1-95 | 1 | 261.7 | 261.7 | 0 | 0 | 1 | 261.7 | раздел 7
1833 | 294 | 4Н1-96 | Настил 4Н1-96 | 1 | 281.4 | 281.4 | 0 | 0 | 1 | 281.4 | раздел 7
1834 | 295 | 4Н1-97 | Настил 4Н1-97 | 1 | 261.5 | 261.5 | 0 | 0 | 1 | 261.5 | раздел 7
1835 | 296 | 4Н1-98 | Настил 4Н1-98 | 1 | 165.5 | 165.5 | 0 | 0 | 1 | 165.5 | раздел 7
1836 | 297 | 4Н1-99 | Настил 4Н1-99 | 1 | 275.5 | 275.5 | 0 | 0 | 1 | 275.5 | раздел 7
1837 | 298 | 4Н1-100 | Настил 4Н1-100 | 1 | 255.9 | 255.9 | 0 | 0 | 1 | 255.9 | раздел 7
1838 | 299 | 4Н1-101 | Настил 4Н1-101 | 1 | 226.7 | 226.7 | 0 | 0 | 1 | 226.7 | раздел 7
1839 | 300 | 4Н1-102 | Настил 4Н1-102 | 1 | 281.6 | 281.6 | 0 | 0 | 1 | 281.6 | раздел 7
1840 | 301 | 4Н1-103 | Настил 4Н1-103 | 1 | 261.7 | 261.7 | 0 | 0 | 1 | 261.7 | раздел 7
1841 | 302 | 4Н1-104 | Настил 4Н1-104 | 8 | 120.4 | 963.2 | 0 | 0 | 8 | 963.2 | раздел 7
1842 | 303 | 4Н1-105 | Настил 4Н1-105 | 2 | 60.5 | 121 | 0 | 0 | 2 | 121 | раздел 7
1843 | 304 | 4Н1-106 | Настил 4Н1-106 | 2 | 56.1 | 112.2 | 0 | 0 | 2 | 112.2 | раздел 7
1844 | 305 | 4Н1-107 | Настил 4Н1-107 | 8 | 50.7 | 405.6 | 0 | 0 | 8 | 405.6 | раздел 7
1845 | 306 | 4Н1-108 | Настил 4Н1-108 | 1 | 50.8 | 50.8 | 0 | 0 | 1 | 50.8 | раздел 7
1846 | 307 | 4Н1-109 | Настил 4Н1-109 | 1 | 118.5 | 118.5 | 0 | 0 | 1 | 118.5 | раздел 7
1847 | 308 | 4Н1-110 | Настил 4Н1-110 | 1 | 125.4 | 125.4 | 0 | 0 | 1 | 125.4 | раздел 7
1848 | 309 | 4Н1-111 | Настил 4Н1-111 | 2 | 125.8 | 251.6 | 0 | 0 | 2 | 251.6 | раздел 7
1849 | 310 | 4Н1-112 | Настил 4Н1-112 | 4 | 8.7 | 34.8 | 0 | 0 | 4 | 34.8 | раздел 7
1850 | 311 | 4Н1-113 | Настил 4Н1-113 | 2 | 183.7 | 367.4 | 0 | 0 | 2 | 367.4 | раздел 7
1851 | 312 | 4Н1-114 | Настил 4Н1-114 | 2 | 64.5 | 129 | 0 | 0 | 2 | 129 | раздел 7
1852 | 313 | 4Н1-115 | Настил 4Н1-115 | 1 | 50.7 | 50.7 | 0 | 0 | 1 | 50.7 | раздел 7
1853 | 314 | 4Н1-116 | Настил 4Н1-116 | 1 | 130.5 | 130.5 | 0 | 0 | 1 | 130.5 | раздел 7
1854 | 315 | 4Н1-117 | Настил 4Н1-117 | 1 | 131.1 | 131.1 | 0 | 0 | 1 | 131.1 | раздел 7
1855 | 316 | 4Н1-118 | Настил 4Н1-118 | 1 | 132.6 | 132.6 | 0 | 0 | 1 | 132.6 | раздел 7
1856 | 317 | 4Н1-119 | Настил 4Н1-119 | 1 | 161 | 161 | 0 | 0 | 1 | 161 | раздел 7
1857 | 318 | 4Н1-120 | Настил 4Н1-120 | 1 | 148.5 | 148.5 | 0 | 0 | 1 | 148.5 | раздел 7
1858 | 319 | 4Н1-121 | Настил 4Н1-121 | 1 | 137.6 | 137.6 | 0 | 0 | 1 | 137.6 | раздел 7
1859 | 320 | 4Н1-122 | Настил 4Н1-122 | 1 | 130.3 | 130.3 | 0 | 0 | 1 | 130.3 | раздел 7
1860 | 321 | 4Н1-123 | Настил 4Н1-123 | 1 | 49.1 | 49.1 | 0 | 0 | 1 | 49.1 | раздел 7
1861 | 322 | 4Н1-124 | Настил 4Н1-124 | 2 | 61.9 | 123.8 | 0 | 0 | 2 | 123.8 | раздел 7
1862 | 323 | 4Н1-125 | Настил 4Н1-125 | 2 | 57.3 | 114.6 | 0 | 0 | 2 | 114.6 | раздел 7
1863 | 324 | 4Н1-126 | Настил 4Н1-126 | 1 | 10.7 | 10.7 | 0 | 0 | 1 | 10.7 | раздел 7
1864 | 325 | 4Н1-127 | Настил 4Н1-127 | 3 | 25.6 | 76.8 | 0 | 0 | 3 | 76.8 | раздел 7
1865 | 326 | 4Н1-128 | Настил 4Н1-128 | 1 | 26.6 | 26.6 | 0 | 0 | 1 | 26.6 | раздел 7
1866 | 327 | 4Н1-129 | Настил 4Н1-129 | 2 | 36.2 | 72.4 | 0 | 0 | 2 | 72.4 | раздел 7
1867 | 328 | 4Н1-130 | Настил 4Н1-130 | 1 | 32.1 | 32.1 | 0 | 0 | 1 | 32.1 | раздел 7
1868 | 329 | 4Н1-131 | Настил 4Н1-131 | 1 | 30.9 | 30.9 | 0 | 0 | 1 | 30.9 | раздел 7
1869 | 330 | 4Н1-132 | Настил 4Н1-132 | 2 | 33.7 | 67.4 | 0 | 0 | 2 | 67.4 | раздел 7
1870 | 331 | 4Н1-133 | Настил 4Н1-133 | 1 | 17 | 17 | 0 | 0 | 1 | 17 | раздел 7
1871 | 332 | 4Н2-1 | Профлист 4Н2-1 | 100 | 49 | 4900 | 0 | 0 | 100 | 4900 | раздел 7.1
1872 | 333 | 4Н2-2 | Профлист 4Н2-2 | 100 | 47 | 4700 | 0 | 0 | 100 | 4700 | раздел 7.1
1873 | 334 | 4Н3-1 | Профлист 4Н3-1 | 77 | 70.6 | 5436.2 | 0 | 0 | 77 | 5436.2 | раздел 7.2
1874 | 335 | 4Н3-2 | Профлист 4Н3-2 | 74 | 23.6 | 1746.4 | 0 | 0 | 74 | 1746.4 | раздел 7.2
1875 | 336 | 4Н3-3 | Профлист 4Н3-3 | 74 | 22.9 | 1694.6 | 0 | 0 | 74 | 1694.6 | раздел 7.2
1876 | 337 | 4Н3-4 | Профлист 4Н3-4 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | раздел 7.2
1877 | 338 | 4Н3-5 | Профлист 4Н3-5 | 3 | 21.8 | 65.4 | 0 | 0 | 3 | 65.4 | раздел 7.2
1878 | 339 | 4Н3-6 | Профлист 4Н3-6 | 1 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 1 | 6.4 | раздел 7.2
1879 | 340 | 4Н3-7 | Профлист 4Н3-7 | 2 | 17.7 | 35.4 | 0 | 0 | 2 | 35.4 | раздел 7.2
1880 | 341 | 4Н3-8 | Профлист 4Н3-8 | 2 | 10.3 | 20.6 | 0 | 0 | 2 | 20.6 | раздел 7.2
1881 | 342 | 4Н3-9 | Профлист 4Н3-9 | 1 | 71.5 | 71.5 | 0 | 0 | 1 | 71.5 | раздел 7.2
1882 | 343 | 4Н4-1 | Настил 4Н4-1 | 2 | 14.1 | 28.2 | 0 | 0 | 2 | 28.2 | раздел 7
1883 | 344 | 4Н4-2 | Настил 4Н4-2 | 2 | 20.1 | 40.2 | 0 | 0 | 2 | 40.2 | раздел 7
1884 | 345 | 4Н4-3 | Настил 4Н4-3 | 2 | 20 | 40 | 0 | 0 | 2 | 40 | раздел 7
1885 | 346 | 4Н4-4 | Настил 4Н4-4 | 1 | 33.4 | 33.4 | 0 | 0 | 1 | 33.4 | раздел 7
1886 | 347 | 4Н4-5 | Настил 4Н4-5 | 2 | 29.7 | 59.4 | 0 | 0 | 2 | 59.4 | раздел 7
1887 | 348 | 4Н4-6 | Настил 4Н4-6 | 2 | 25.2 | 50.4 | 0 | 0 | 2 | 50.4 | раздел 7
1888 | 349 | 4Н4-7 | Настил 4Н4-7 | 1 | 26.1 | 26.1 | 0 | 0 | 1 | 26.1 | раздел 7
1889 | 350 | 4Н4-8 | Настил 4Н4-8 | 1 | 17.4 | 17.4 | 0 | 0 | 1 | 17.4 | раздел 7
1890 | 351 | 4Н4-9 | Настил 4Н4-9 | 1 | 8.9 | 8.9 | 0 | 0 | 1 | 8.9 | раздел 7
1891 | 352 | 4Н4-10 | Настил 4Н4-10 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 7
1892 | 353 | 4Н4-11 | Настил 4Н4-11 | 2 | 19.4 | 38.8 | 0 | 0 | 2 | 38.8 | раздел 7
1893 | 354 | 4Н4-12 | Настил 4Н4-12 | 1 | 13.7 | 13.7 | 0 | 0 | 1 | 13.7 | раздел 7
1894 | 355 | 4Н4-13 | Настил 4Н4-13 | 1 | 32.4 | 32.4 | 0 | 0 | 1 | 32.4 | раздел 7
1895 | 356 | 4Н4-14 | Настил 4Н4-14 | 1 | 27 | 27 | 0 | 0 | 1 | 27 | раздел 7
1896 | 357 | 4Н4-15 | Настил 4Н4-15 | 2 | 8.1 | 16.2 | 0 | 0 | 2 | 16.2 | раздел 7
1897 | 358 | 4Н4-16 | Настил 4Н4-16 | 3 | 20.3 | 60.9 | 0 | 0 | 3 | 60.9 | раздел 7
1898 | 359 | 4Н4-17 | Настил 4Н4-17 | 3 | 24 | 72 | 0 | 0 | 3 | 72 | раздел 7
1899 | 360 | 4Н4-18 | Настил 4Н4-18 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | раздел 7
1900 | 361 | 4Н4-19 | Настил 4Н4-19 | 1 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 1 | 7.6 | раздел 7
1901 | 362 | 4ОГ1-1 | Ограждение 4ОГ1-1 | 1 | 72.4 | 72.4 | 0 | 0 | 1 | 72.4 | раздел 6
1902 | 363 | 4ОГ1-2 | Ограждение 4ОГ1-2 | 1 | 40.1 | 40.1 | 0 | 0 | 1 | 40.1 | раздел 6
1903 | 364 | 4ОГ1-3 | Ограждение 4ОГ1-3 | 1 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 1 | 16.2 | раздел 6
1904 | 365 | 4ОГ1-4 | Ограждение 4ОГ1-4 | 2 | 16.2 | 32.4 | 0 | 0 | 2 | 32.4 | раздел 6
1905 | 366 | 4ОГ1-5 | Ограждение 4ОГ1-5 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 6
1906 | 367 | 4ОГ1-6 | Ограждение 4ОГ1-6 | 1 | 20.4 | 20.4 | 0 | 0 | 1 | 20.4 | раздел 6
1907 | 368 | 4ОГ1-7 | Ограждение 4ОГ1-7 | 3 | 31.3 | 93.9 | 0 | 0 | 3 | 93.9 | раздел 6
1908 | 369 | 4ОГ1-8 | Ограждение 4ОГ1-8 | 1 | 18.5 | 18.5 | 0 | 0 | 1 | 18.5 | раздел 6
1909 | 370 | 4ОГ1-9 | Ограждение 4ОГ1-9 | 3 | 18.1 | 54.3 | 0 | 0 | 3 | 54.3 | раздел 6
1910 | 371 | 4ОГ1-10 | Ограждение 4ОГ1-10 | 3 | 18.2 | 54.6 | 0 | 0 | 3 | 54.6 | раздел 6
1911 | 372 | 4ОГ1-11 | Ограждение 4ОГ1-11 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | 1 | 18 | раздел 6
1912 | 373 | 4ОГ1-12 | Ограждение 4ОГ1-12 | 1 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 1 | 15.3 | раздел 6
1913 | 374 | 4ОГ1-13 | Ограждение 4ОГ1-13 | 1 | 21.3 | 21.3 | 0 | 0 | 1 | 21.3 | раздел 6
1914 | 375 | 4ОГ1-14 | Ограждение 4ОГ1-14 | 1 | 39.2 | 39.2 | 0 | 0 | 1 | 39.2 | раздел 6
1915 | 376 | 4ОГ1-15 | Ограждение 4ОГ1-15 | 2 | 5.1 | 10.2 | 0 | 0 | 2 | 10.2 | раздел 6
1916 | 377 | 4ОГ1-16 | Ограждение 4ОГ1-16 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | раздел 6
1917 | 378 | 4ОГ1-17 | Ограждение 4ОГ1-17 | 1 | 15 | 15 | 0 | 0 | 1 | 15 | раздел 6
1918 | 379 | 4ОГ1-18 | Ограждение 4ОГ1-18 | 1 | 13.6 | 13.6 | 0 | 0 | 1 | 13.6 | раздел 6
1919 | 380 | 4ОГ1-19 | Ограждение 4ОГ1-19 | 2 | 29.9 | 59.8 | 0 | 0 | 2 | 59.8 | раздел 6
1920 | 381 | 4ОГ1-20 | Ограждение 4ОГ1-20 | 12 | 33.9 | 406.8 | 0 | 0 | 12 | 406.8 | раздел 6
1921 | 382 | 4ОГ1-21 | Ограждение 4ОГ1-21 | 4 | 31.5 | 126 | 0 | 0 | 4 | 126 | раздел 6
1922 | 383 | 4ОГ1-22 | Ограждение 4ОГ1-22 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | раздел 6
1923 | 384 | 4ОГ1-23 | Ограждение 4ОГ1-23 | 2 | 16.9 | 33.8 | 0 | 0 | 2 | 33.8 | раздел 6
1924 | 385 | 4ОГ1-24 | Ограждение 4ОГ1-24 | 1 | 5.1 | 5.1 | 0 | 0 | 1 | 5.1 | раздел 6
1925 | 386 | 4ОГ1-25 | Ограждение 4ОГ1-25 | 2 | 17.4 | 34.8 | 0 | 0 | 2 | 34.8 | раздел 6
1926 | 387 | 4ОГ1-26 | Ограждение 4ОГ1-26 | 2 | 36.7 | 73.4 | 0 | 0 | 2 | 73.4 | раздел 6
1927 | 388 | 4ОГ1-27 | Ограждение 4ОГ1-27 | 1 | 19.9 | 19.9 | 0 | 0 | 1 | 19.9 | раздел 6
1928 | 389 | 4ОГ1-28 | Ограждение 4ОГ1-28 | 1 | 6.3 | 6.3 | 0 | 0 | 1 | 6.3 | раздел 6
1929 | 390 | 4ОГ2-1 | Ограждение 4ОГ2-1 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | раздел 6
1930 | 391 | 4ОГ2-2 | Ограждение 4ОГ2-2 | 2 | 22.7 | 45.4 | 0 | 0 | 2 | 45.4 | раздел 6
1931 | 392 | 4ОГ2-3 | Ограждение 4ОГ2-3 | 2 | 16.6 | 33.2 | 0 | 0 | 2 | 33.2 | раздел 6
1932 | 393 | 4ОГ2-4 | Ограждение 4ОГ2-4 | 1 | 16.6 | 16.6 | 0 | 0 | 1 | 16.6 | раздел 6
1933 | 394 | 4ОГ2-5 | Ограждение 4ОГ2-5 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | раздел 6
1934 | 395 | 4ОГ2-6 | Ограждение 4ОГ2-6 | 1 | 6.2 | 6.2 | 0 | 0 | 1 | 6.2 | раздел 6
1935 | 396 | 4ОГ2-7 | Ограждение 4ОГ2-7 | 1 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 1 | 16.9 | раздел 6
1936 | 397 | 4ОГ2-8 | Ограждение 4ОГ2-8 | 2 | 28.2 | 56.4 | 0 | 0 | 2 | 56.4 | раздел 6
1937 | 398 | 4ОГ2-9 | Ограждение 4ОГ2-9 | 2 | 31.2 | 62.4 | 0 | 0 | 2 | 62.4 | раздел 6
1938 | 399 | 4ОГ2-10 | Ограждение 4ОГ2-10 | 2 | 31.2 | 62.4 | 0 | 0 | 2 | 62.4 | раздел 6
1939 | 400 | 4ОГ2-11 | Ограждение 4ОГ2-11 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1940 | 401 | 4ОГ2-12 | Ограждение 4ОГ2-12 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1941 | 402 | 4ОГ2-13 | Ограждение 4ОГ2-13 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1942 | 403 | 4ОГ2-14 | Ограждение 4ОГ2-14 | 1 | 25.1 | 25.1 | 0 | 0 | 1 | 25.1 | раздел 6
1943 | 404 | 4ОГ5-1 | Ограждение 4ОГ5-1 | 50 | 24.3 | 1215 | 0 | 0 | 50 | 1215 | раздел 6
1944 | 405 | 4ОГ5-2 | Ограждение 4ОГ5-2 | 2 | 8.2 | 16.4 | 0 | 0 | 2 | 16.4 | раздел 6
1945 | 406 | 4П2-1 | Прогон 4П2-1 | 1 | 16.8 | 16.8 | 0 | 0 | 1 | 16.8 | раздел 3
1946 | 407 | 4П2-2 | Прогон 4П2-2 | 5 | 16.8 | 84 | 0 | 0 | 5 | 84 | раздел 3
1947 | 408 | 4П2-3 | Прогон 4П2-3 | 1 | 16.5 | 16.5 | 0 | 0 | 1 | 16.5 | раздел 3
1948 | 409 | 4П2-4 | Прогон 4П2-4 | 1 | 104.4 | 104.4 | 0 | 0 | 1 | 104.4 | раздел 3
1949 | 410 | 4П2-5 | Прогон 4П2-5 | 5 | 104.4 | 522 | 0 | 0 | 5 | 522 | раздел 3
1950 | 411 | 4П2-6 | Прогон 4П2-6 | 12 | 104.8 | 1257.6 | 0 | 0 | 12 | 1257.6 | раздел 3
1951 | 412 | 4П2-7 | Прогон 4П2-7 | 66 | 104 | 6864 | 0 | 0 | 66 | 6864 | раздел 3
1952 | 413 | 4П2-8 | Прогон 4П2-8 | 1 | 87.8 | 87.8 | 0 | 0 | 1 | 87.8 | раздел 3
1953 | 414 | 4П2-9 | Прогон 4П2-9 | 1 | 87.5 | 87.5 | 0 | 0 | 1 | 87.5 | раздел 3
1954 | 415 | 4П2-10 | Прогон 4П2-10 | 5 | 89.1 | 445.5 | 0 | 0 | 5 | 445.5 | раздел 3
1955 | 416 | 4ПД1-1 | Подвес 4ПД1-1 | 1 | 46.1 | 46.1 | 0 | 0 | 1 | 46.1 | раздел 4
1956 | 417 | 4ПП-1 | Прокладка 4ПП-1 | 26 | 1 | 26 | 0 | 0 | 26 | 26 | раздел 4
1957 | 418 | 4ПП-2 | Прокладка 4ПП-2 | 22 | 5.1 | 112.2 | 6 | 30.6 | 16 | 81.6 | раздел 4
1958 | 419 | 4ПП-3 | Прокладка 4ПП-3 | 2 | 3.5 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | раздел 4
1959 | 420 | 4ПТ-1 | Петля 4ПТ-1 | 24 | 0.5 | 12 | 0 | 0 | 24 | 12 | раздел 6
1960 | 421 | 4РС2-1 | Распорка 4РС2-1 | 24 | 185 | 4440 | 0 | 0 | 24 | 4440 | раздел 4
1961 | 422 | 4РС2-2 | Распорка 4РС2-2 | 2 | 118.2 | 236.4 | 0 | 0 | 2 | 236.4 | раздел 4
1962 | 423 | 4РС3-1 | Распорка 4РС3-1 | 10 | 311.5 | 3115 | 2 | 623 | 8 | 2492 | раздел 4
1963 | 424 | 4РС3-2 | Распорка 4РС3-2 | 1 | 339.7 | 339.7 | 0 | 0 | 1 | 339.7 | раздел 4
1964 | 425 | 4РС3-3 | Распорка 4РС3-3 | 2 | 102.3 | 204.6 | 0 | 0 | 2 | 204.6 | раздел 4
1965 | 426 | 4РС5-1 | Распорка 4РС5-1 | 1 | 544 | 544 | 0 | 0 | 1 | 544 | раздел 4
1966 | 427 | 4РС6-1 | Распорка 4РС6-1 | 6 | 515.5 | 3093 | 2 | 1031 | 4 | 2062 | раздел 4
1967 | 428 | 4РС6-2 | Распорка 4РС6-2 | 1 | 578.2 | 578.2 | 0 | 0 | 1 | 578.2 | раздел 4
1968 | 429 | 4РС6-3 | Распорка 4РС6-3 | 1 | 504.2 | 504.2 | 0 | 0 | 1 | 504.2 | раздел 4
1969 | 430 | 4РС6-4 | Распорка 4РС6-4 | 1 | 515.4 | 515.4 | 0 | 0 | 1 | 515.4 | раздел 4
1970 | 431 | 4РС7-1 | Распорка 4РС7-1 | 11 | 255.3 | 2808.3 | 0 | 0 | 11 | 2808.3 | раздел 4
1971 | 432 | 4РС7-2 | Распорка 4РС7-2 | 1 | 271.5 | 271.5 | 0 | 0 | 1 | 271.5 | раздел 4
1972 | 433 | 4РС8-1 | Распорка 4РС8-1 | 1 | 164.6 | 164.6 | 0 | 0 | 1 | 164.6 | раздел 4
1973 | 434 | 4РС9-1 | Распорка 4РС9-1 | 1 | 163.2 | 163.2 | 0 | 0 | 1 | 163.2 | раздел 4
1974 | 435 | 4РС10-1 | Распорка 4РС10-1 | 1 | 304.8 | 304.8 | 0 | 0 | 1 | 304.8 | раздел 4
1975 | 436 | 4РС10-2 | Распорка 4РС10-2 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1976 | 437 | 4РС10-3 | Распорка 4РС10-3 | 1 | 262.3 | 262.3 | 0 | 0 | 1 | 262.3 | раздел 4
1977 | 438 | 4РС10-4 | Распорка 4РС10-4 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1978 | 439 | 4РС10-5 | Распорка 4РС10-5 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1979 | 440 | 4РС10-6 | Распорка 4РС10-6 | 1 | 261.4 | 261.4 | 0 | 0 | 1 | 261.4 | раздел 4
1980 | 441 | 4РС10-7 | Распорка 4РС10-7 | 1 | 265 | 265 | 0 | 0 | 1 | 265 | раздел 4
1981 | 442 | 4РС10-8 | Распорка 4РС10-8 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1982 | 443 | 4РС10-9 | Распорка 4РС10-9 | 1 | 263.3 | 263.3 | 0 | 0 | 1 | 263.3 | раздел 4
1983 | 444 | 4РС10-10 | Распорка 4РС10-10 | 1 | 263.3 | 263.3 | 0 | 0 | 1 | 263.3 | раздел 4
1984 | 445 | 4РС10-11 | Распорка 4РС10-11 | 1 | 264.3 | 264.3 | 0 | 0 | 1 | 264.3 | раздел 4
1985 | 446 | 4РС10-12 | Распорка 4РС10-12 | 1 | 263.3 | 263.3 | 0 | 0 | 1 | 263.3 | раздел 4
1986 | 447 | 4РС10-13 | Распорка 4РС10-13 | 1 | 178.4 | 178.4 | 0 | 0 | 1 | 178.4 | раздел 4
1987 | 448 | 4РС11-1 | Распорка 4РС11-1 | 1 | 276.4 | 276.4 | 0 | 0 | 1 | 276.4 | раздел 4
1988 | 449 | 4РС11-2 | Распорка 4РС11-2 | 11 | 231.4 | 2545.4 | 0 | 0 | 11 | 2545.4 | раздел 4
1989 | 450 | 4РС11-3 | Распорка 4РС11-3 | 1 | 151.5 | 151.5 | 0 | 0 | 1 | 151.5 | раздел 4
1990 | 451 | 4РС12-1 | Распорка 4РС12-1 | 1 | 215.5 | 215.5 | 0 | 0 | 1 | 215.5 | раздел 4
1991 | 452 | 4РС12-2 | Распорка 4РС12-2 | 11 | 181 | 1991 | 0 | 0 | 11 | 1991 | раздел 4
1992 | 453 | 4РС12-3 | Распорка 4РС12-3 | 1 | 125 | 125 | 0 | 0 | 1 | 125 | раздел 4
1993 | 454 | 4РФ1-1 | Ригель фахверка 4РФ1-1 | 1 | 14.3 | 14.3 | 0 | 0 | 1 | 14.3 | раздел 5
1994 | 455 | 4РФ1-2 | Ригель фахверка 4РФ1-2 | 4 | 16.1 | 64.4 | 0 | 0 | 4 | 64.4 | раздел 5
1995 | 456 | 4РФ1-3 | Ригель фахверка 4РФ1-3 | 1 | 19.8 | 19.8 | 0 | 0 | 1 | 19.8 | раздел 5
1996 | 457 | 4РФ1-4 | Ригель фахверка 4РФ1-4 | 6 | 111.8 | 670.8 | 0 | 0 | 6 | 670.8 | раздел 5
1997 | 458 | 4РФ1-5 | Ригель фахверка 4РФ1-5 | 24 | 113.4 | 2721.6 | 0 | 0 | 24 | 2721.6 | раздел 5
1998 | 459 | 4РФ1-6 | Ригель фахверка 4РФ1-6 | 24 | 116.8 | 2803.2 | 0 | 0 | 24 | 2803.2 | раздел 5
1999 | 460 | 4РФ1-7 | Ригель фахверка 4РФ1-7 | 12 | 113.4 | 1360.8 | 0 | 0 | 12 | 1360.8 | раздел 5
2000 | 461 | 4РФ1-8 | Ригель фахверка 4РФ1-8 | 6 | 111.8 | 670.8 | 0 | 0 | 6 | 670.8 | раздел 5
2001 | 462 | 4РФ1-9 | Ригель фахверка 4РФ1-9 | 2 | 76.3 | 152.6 | 0 | 0 | 2 | 152.6 | раздел 5
2002 | 463 | 4РФ1-10 | Ригель фахверка 4РФ1-10 | 1 | 73.3 | 73.3 | 0 | 0 | 1 | 73.3 | раздел 5
2003 | 464 | 4РФ1-11 | Ригель фахверка 4РФ1-11 | 2 | 76.9 | 153.8 | 0 | 0 | 2 | 153.8 | раздел 5
2004 | 465 | 4РФ1-12 | Ригель фахверка 4РФ1-12 | 1 | 73.7 | 73.7 | 0 | 0 | 1 | 73.7 | раздел 5
2005 | 466 | 4РФ1-13 | Ригель фахверка 4РФ1-13 | 1 | 12.3 | 12.3 | 0 | 0 | 1 | 12.3 | раздел 5
2006 | 467 | 4РФ1-14 | Ригель фахверка 4РФ1-14 | 3 | 11.9 | 35.7 | 0 | 0 | 3 | 35.7 | раздел 5
2007 | 468 | 4РФ1-15 | Ригель фахверка 4РФ1-15 | 1 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 1 | 10.8 | раздел 5
2008 | 469 | 4РФ1-16 | Ригель фахверка 4РФ1-16 | 1 | 15.5 | 15.5 | 0 | 0 | 1 | 15.5 | раздел 5
2009 | 470 | 4РФ1-17 | Ригель фахверка 4РФ1-17 | 3 | 15 | 45 | 0 | 0 | 3 | 45 | раздел 5
2010 | 471 | 4РФ1-18 | Ригель фахверка 4РФ1-18 | 1 | 13.9 | 13.9 | 0 | 0 | 1 | 13.9 | раздел 5
2011 | 472 | 4РФ2-1 | Ригель фахверка 4РФ2-1 | 7 | 14.9 | 104.3 | 0 | 0 | 7 | 104.3 | раздел 5
2012 | 473 | 4РФ3-1 | Ригель фахверка 4РФ3-1 | 18 | 4.8 | 86.4 | 0 | 0 | 18 | 86.4 | раздел 5
2013 | 474 | 4СВ1-1 | Связь 4СВ1-1 | 14 | 235.1 | 3291.4 | 2 | 470.2 | 12 | 2821.2 | раздел 4
2014 | 475 | 4СВ1-2 | Связь 4СВ1-2 | 14 | 232.1 | 3249.4 | 1 | 232.1 | 13 | 3017.3 | раздел 4
2015 | 476 | 4СВ1-3 | Связь 4СВ1-3 | 2 | 238.9 | 477.8 | 0 | 0 | 2 | 477.8 | раздел 4
2016 | 477 | 4СВ2-1 | Связь 4СВ2-1 | 4 | 240.1 | 960.4 | 0 | 0 | 4 | 960.4 | раздел 4
2017 | 478 | 4СВ2-2 | Связь 4СВ2-2 | 2 | 230 | 460 | 0 | 0 | 2 | 460 | раздел 4
2018 | 479 | 4СВ3-1 | Связь 4СВ3-1 | 2 | 377.3 | 754.6 | 0 | 0 | 2 | 754.6 | раздел 4
2019 | 480 | 4СВ4-1 | Связь 4СВ4-1 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 | 1 | 212.7 | раздел 4
2020 | 481 | 4СВ4-2 | Связь 4СВ4-2 | 2 | 214.9 | 429.8 | 0 | 0 | 2 | 429.8 | раздел 4
2021 | 482 | 4СВ4-3 | Связь 4СВ4-3 | 1 | 212.7 | 212.7 | 0 | 0 | 1 | 212.7 | раздел 4
2022 | 483 | 4СВ5-1 | Связь 4СВ5-1 | 2 | 103.8 | 207.6 | 0 | 0 | 2 | 207.6 | раздел 4
2023 | 484 | 4СВ5-2 | Связь 4СВ5-2 | 2 | 106.7 | 213.4 | 0 | 0 | 2 | 213.4 | раздел 4
2024 | 485 | 4СВ5-3 | Связь 4СВ5-3 | 4 | 45.2 | 180.8 | 0 | 0 | 4 | 180.8 | раздел 4
2025 | 486 | 4СГ1-1 | Связь 4СГ1-1 | 25 | 53.5 | 1337.5 | 0 | 0 | 25 | 1337.5 | раздел 4
2026 | 487 | 4СГ1-2 | Связь 4СГ1-2 | 1 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 1 | 46.4 | раздел 4
2027 | 488 | 4СГ1-3 | Связь 4СГ1-3 | 1 | 48.5 | 48.5 | 0 | 0 | 1 | 48.5 | раздел 4
2028 | 489 | 4СГ1-4 | Связь 4СГ1-4 | 1 | 52.6 | 52.6 | 0 | 0 | 1 | 52.6 | раздел 4
2029 | 490 | 4СГ1-5 | Связь 4СГ1-5 | 1 | 37.3 | 37.3 | 0 | 0 | 1 | 37.3 | раздел 4
2030 | 491 | 4СГ1-6 | Связь 4СГ1-6 | 1 | 35.7 | 35.7 | 0 | 0 | 1 | 35.7 | раздел 4
2031 | 492 | 4СГ1-7 | Связь 4СГ1-7 | 1 | 30.1 | 30.1 | 0 | 0 | 1 | 30.1 | раздел 4
2032 | 493 | 4СГ1-8 | Связь 4СГ1-8 | 1 | 35.2 | 35.2 | 0 | 0 | 1 | 35.2 | раздел 4
2033 | 494 | 4СГ1-9 | Связь 4СГ1-9 | 1 | 24.7 | 24.7 | 0 | 0 | 1 | 24.7 | раздел 4
2034 | 495 | 4СГ1-10 | Связь 4СГ1-10 | 1 | 69.9 | 69.9 | 0 | 0 | 1 | 69.9 | раздел 4
2035 | 496 | 4СГ2-1 | Связь 4СГ2-1 | 2 | 216.8 | 433.6 | 0 | 0 | 2 | 433.6 | раздел 4
2036 | 497 | 4СГ2-2 | Связь 4СГ2-2 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 1 | 219.2 | раздел 4
2037 | 498 | 4СГ2-3 | Связь 4СГ2-3 | 1 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 1 | 219.2 | раздел 4
2038 | 499 | 4СТ1-1 | Стойка 4СТ1-1 | 1 | 322.9 | 322.9 | 0 | 0 | 1 | 322.9 | раздел 4
2039 | 500 | 4СТ1-2 | Стойка 4СТ1-2 | 1 | 473.1 | 473.1 | 0 | 0 | 1 | 473.1 | раздел 4
2040 | 501 | 4СФ1-1 | Стойка фахверка 4СФ1-1 | 1 | 61.1 | 61.1 | 0 | 0 | 1 | 61.1 | раздел 5
2041 | 502 | 4СФ1-2 | Стойка фахверка 4СФ1-2 | 1 | 237.1 | 237.1 | 0 | 0 | 1 | 237.1 | раздел 5
2042 | 503 | 4СФ2-1 | Стойка фахверка 4СФ2-1 | 12 | 28.9 | 346.8 | 0 | 0 | 12 | 346.8 | раздел 5
2043 | 504 | 4СФ2-2 | Стойка фахверка 4СФ2-2 | 1 | 36 | 36 | 0 | 0 | 1 | 36 | раздел 5
2044 | 505 | 4СФ2-3 | Стойка фахверка 4СФ2-3 | 1 | 45.9 | 45.9 | 0 | 0 | 1 | 45.9 | раздел 5
2045 | 506 | 4СФ3-1 | Стойка фахверка 4СФ3-1 | 1 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 1 | 9.4 | раздел 5
2046 | 507 | 4СФ3-2 | Стойка фахверка 4СФ3-2 | 1 | 8.8 | 8.8 | 0 | 0 | 1 | 8.8 | раздел 5
2047 | 508 | 4СФ3-3 | Стойка фахверка 4СФ3-3 | 13 | 10.9 | 141.7 | 0 | 0 | 13 | 141.7 | раздел 5
2048 | 509 | 4СФ3-4 | Стойка фахверка 4СФ3-4 | 1 | 10.4 | 10.4 | 0 | 0 | 1 | 10.4 | раздел 5
2049 | 510 | 4СФ3-5 | Стойка фахверка 4СФ3-5 | 12 | 8.8 | 105.6 | 0 | 0 | 12 | 105.6 | раздел 5
2050 | 511 | 4СФ3-6 | Стойка фахверка 4СФ3-6 | 12 | 10.5 | 126 | 0 | 0 | 12 | 126 | раздел 5
2051 | 512 | 4СФ3-7 | Стойка фахверка 4СФ3-7 | 1 | 9.6 | 9.6 | 0 | 0 | 1 | 9.6 | раздел 5
2052 | 513 | 4СФ3-8 | Стойка фахверка 4СФ3-8 | 1 | 9.3 | 9.3 | 0 | 0 | 1 | 9.3 | раздел 5
2053 | 514 | 4СФ3-9 | Стойка фахверка 4СФ3-9 | 2 | 10.8 | 21.6 | 0 | 0 | 2 | 21.6 | раздел 5
2054 | 515 | 4СФ3-10 | Стойка фахверка 4СФ3-10 | 1 | 13.1 | 13.1 | 0 | 0 | 1 | 13.1 | раздел 5
2055 | 516 | 4СФ3-11 | Стойка фахверка 4СФ3-11 | 2 | 8 | 16 | 0 | 0 | 2 | 16 | раздел 5
2056 | 517 | 4СФ3-12 | Стойка фахверка 4СФ3-12 | 1 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 1 | 12.4 | раздел 5
2057 | 518 | 4ФП2-1 | Ферма 4ФП2-1 | 11 | 1414.8 | 15562.8 | 7 | 9903.6 | 4 | 5659.2 | раздел 2
2058 | 519 | 4Ш-1 | Шайба 4Ш-1 | 128 | 1.6 | 204.8 | 32 | 51.2 | 96 | 153.6 | раздел 1
2059 | 520 | 4Ш-2 | Шайба 4Ш-2 | 8 | 1 | 8 | 0 | 0 | 8 | 8 | раздел 4
2060 | 521 | 4Щ1-1 | Щит 4Щ1-1 | 8 | 47.7 | 381.6 | 0 | 0 | 8 | 381.6 | раздел 6
2061 | 522 | 4Щ2-1 | Щит 4Щ2-1 | 4 | 23.4 | 93.6 | 0 | 0 | 4 | 93.6 | раздел 6
|  |  |  | 11389 |  | 1895015.5 |  | 1122676.8 |  | 772338.7 | раздел 4

## схематично
Элемент | Ось | 35% укрупнительная сборка | 30% монтаж в проектное положение | 25% выверка и рихтовка | 10% ИД
О элемент | 1 | декабрь | февраль | март1 | апрель4 | закрыли
О элемент | 2 | декабрь | февраль | март1 | апрель4 | закрываем
О элемент | 3 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
О элемент | 3.5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
О элемент | 4 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 4.5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 5.5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 6 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 6.5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 7 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 7.5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 8 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 8.5 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 1оч. | 9 | декабрь | февраль | март1 | апрель4
С элемент 2оч. | 10 | март1 | март1 | март1
С элемент 2оч. | 10.5 | декабрь | февраль | март2
С элемент 2оч. | 11 | декабрь | февраль | март2
С элемент 2оч. | 11.5 | декабрь | февраль | март2
С элемент 2оч. | 12 | февраль | февраль | март2
С элемент 2оч. | 12.5 | март1 | март1 | март1
С элемент 2оч. | 13 | март1 | март1 | март1
С элемент 2оч. | 13.5 | март2 | март2 | март2
С элемент 2оч. | 14 | март2 | март2 | март2
С элемент 2оч. | 14.5 | декабрь | февраль | март2
С элемент 2оч. | 15 | март2 | март2 | март2
С элемент 2оч. | 15.5 | декабрь | февраль | март2
С элемент 2оч. | 16 | март2 | март2 | март2
С элемент 2оч. | 16.5 | декабрь | февраль | март2
С элемент 2оч. | 17 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 18 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 18.5 | декабрь | февраль | апрель1
С элемент 2оч. | 19 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 19.5 | декабрь | февраль | апрель1
С элемент 2оч. | 20 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 20.5 | декабрь | февраль | апрель1
С элемент 2оч. | 21 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 21.5 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 22 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 22.5 | февраль | февраль | апрель1
С элемент 2оч. | 23 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 23.5 | февраль | февраль | апрель1
С элемент 2оч. | 24 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 2оч. | 24.5 | февраль | февраль | апрель1
С элемент 2оч. | 25 | апрель1 | апрель1 | апрель1
С элемент 3оч. | 26 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 26.5 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 27 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 27.5 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 28 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 28.5 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 29 | апрель2 | апрель2 | апрель2
С элемент 3оч. | 29.5 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 30 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 30.5 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 31 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 31.5 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 32 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 32.5 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 3оч. | 33 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 4оч. | 34 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 4оч. | 34.5 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 4оч. | 35 | апрель3 | апрель3 | апрель3
С элемент 4оч. | 35.5 | апрель4 | апрель4 | апрель4
С элемент 4оч. | 36 | апрель4 | апрель4 | апрель4
С элемент 4оч. | 36.5 | апрель4 | апрель4 | апрель4
С элемент 4оч. | 37 | апрель4 | апрель4 | апрель4
С элемент 4оч. | 37.5 | апрель4 | апрель4 | апрель4
С элемент 4оч. | 38 | апрель4 | апрель4 | апрель4
С элемент 4оч. | 38.5 | май1 | май1 | май1
С элемент 4оч. | 39 | май1 | май1 | май1
С элемент 4оч. | 39.5 | май1 | май1 | май1
С элемент 4оч. | 40 | май1 | май1 | май1
С элемент 4оч. | 41 | май1 | май1 | май1
КиН 1оч. | 1 |  | февраль | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 2 | февраль | февраль | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 3 | февраль | февраль | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 4 | февраль | февраль | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 5 | февраль | февраль | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 6 | февраль | март1 | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 7 | февраль | март1 | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 8 | февраль | март1 | март1 | апрель4
КиН 1оч. | 9 | февраль | март1 | март1 | апрель4
КиН 2оч. | 10 | март1 | март1 | март1
КиН 2оч. | 11 | март1 | март1 | март1
КиН 2оч. | 12 | март1 | март1 | март1
КиН 2оч. | 13 | март1 | март1 | март1
КиН 2оч. | 14 | март1 | март1 | март1
КиН 2оч. | 15 | март1 | март1 | март1
КиН 2оч. | 16 | март1 | март2 | март2
КиН 2оч. | 17 | март1 | март2 | март2
КиН 2оч. | 18 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 19 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 20 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 21 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 22 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 23 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 24 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 2оч. | 25 | апрель1 | апрель1 | апрель1
КиН 3оч. | 26 | апрель1-Б/26; апрель3-А/26 | апрель1-Б/26; апрель3-А/26 | апрель1-Б/26; апрель3-А/26
КиН 3оч. | 27 | апрель1-Б/27; апрель3-А/27 | апрель1-Б/27; апрель3-А/27 | апрель1-Б/27; апрель3-А/27
КиН 3оч. | 28 | апрель2 | апрель2 | апрель2
КиН 3оч. | 29 | апрель1-Б/29; апрель3-А/29 | апрель1-Б/29; апрель3-А/29 | апрель1-Б/29; апрель3-А/29
КиН 3оч. | 30 | апрель1-Б/30; апрель3-А/30 | апрель1-Б/30; апрель3-А/30 | апрель1-Б/30; апрель3-А/30
КиН 3оч. | 31 | апрель3 | апрель3 | апрель3
КиН 3оч. | 32 | апрель3 | апрель3 | апрель3
КиН 3оч. | 33 | апрель3 | апрель3 | апрель3
КиН 4оч. | 34 | апрель3 | апрель3 | апрель3
КиН 4оч. | 35 | апрель3 | апрель3 | апрель3
КиН 4оч. | 36 | апрель4 | апрель4 | апрель4
КиН 4оч. | 37 | апрель4 | апрель4 | апрель4
КиН 4оч. | 38 | апрель4 | апрель4 | апрель4
КиН 4оч. | 39 | май1 | май1 | май1
КиН 4оч. | 40 | май1 | май1 | май1
КиН 4оч. | 41 | май1 | май1 | май1
Ферма 1оч. | А/4-5 | февраль | февраль | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | Б/4-5 | февраль | февраль | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | А/5-6 | февраль | февраль | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | Б/5-6 | - | - | - | -
Ферма 1оч. | А/6-7 | март1 | март1 | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | Б/6-7 | март1 | март1 | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | А/7-8 | март1 | март1 | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | Б/7-8 | март1 | март1 | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | А/8-9 | март1 | март1 | март1 | апрель4
Ферма 1оч. | Б/8-9 | март1 | март1 | март1 | апрель4
Ферма 2оч. | А/10-11 | март1 | март1 | март1
Ферма 2оч. | Б/10-11 | март1 | март1 | март1
Ферма 2оч. | А/11-12 | март1 | март1 | март1
Ферма 2оч. | Б/11-12 | март1 | март1 | март1
Ферма 2оч. | А/12-13 | март1 | март1 | март1
Ферма 2оч. | Б/12-13 | март1 | март1 | март1
Ферма 2оч. | А/13-14 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | А/13-14 | - | - | - | -
Ферма 2оч. | А/14-15 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | Б/14-15 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | А/15-16 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | Б/15-16 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | А/16-17 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | Б/16-17 | март2 | март2 | март2
Ферма 2оч. | А/18-19 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/18-19 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | А/19-20 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/19-20 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | А/20-21 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/20-21 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | А/21-22 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/21-22 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | А/22-23 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/22-23 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | А/23-24 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/23-24 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | А/24-25 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 2оч. | Б/24-25 | апрель1 | апрель1 | апрель1
Ферма 3оч. | А/26-27 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | Б/26-27 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | А/27-28 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | Б/27-28 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | А/28-29 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | Б/28-29 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | А/29-30 | апрель2 | апрель2 | апрель2
Ферма 3оч. | Б/29-30 | - | - | - | -
Ферма 3оч. | А/31-32 | апрель3 | апрель3 | апрель3
Ферма 3оч. | Б/31-32 | апрель3 | апрель3 | апрель3
Ферма 3оч. | А/32-33 | апрель3 | апрель3 | апрель3
Ферма 3оч. | Б/32-33 | апрель3 | апрель3 | апрель3
Ферма 3оч. | А/34-35 | апрель3 | апрель3 | апрель3
Ферма 3оч. | Б/34-35 | апрель3 | апрель3 | апрель3
Ферма 3оч. | А/36-37 | апрель4 | апрель4 | апрель4
Ферма 3оч. | Б/36-37 | апрель4 | апрель4 | апрель4
Ферма 3оч. | А/36-37 | апрель4 | апрель4 | апрель4
Ферма 3оч. | Б/37-38 | апрель4 | апрель4 | апрель4
Ферма 3оч. | А/37-38 | - | - | - | -
Ферма 3оч. | А/38-39 | май1 | май1 | май1
Ферма 3оч. | Б/38-39 | май1 | май1 | май1
Ферма 3оч. | А/39-40 | май1 | май1 | май1
Ферма 3оч. | Б/39-40 | май1 | май1 | май1