## май 2026_V1
Бизнес парк Раменки (БЦ Огни 4): Оперативный бюджет на май 2026 г
Объект: «Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», земельный участок 17 с кадастровым номером 77:07:0013002:4685
| АВР № 1 (01.04.2026 - 30.04.2026 ) |  | По договору подряда № ПД-00607419 от ___ ____ 2026 г. |  |  |  | 1349998709.66 | Остаток работ к выполнению на начало периода
Статья ИС | Вид работ | Наименование работ | Стоимость работ с НДС КС-2 | Гарантийное удержание КС-3 | Удержание аванса КС-3 | Итого к оплате КС-3 | 0 | Остаток аванса на начало периода, в т.ч:
Аванс 1
[7 empty] | 0 | Ананс 2 |  | процент зачета аванса
0%
|  | АВР № 1 (01.04.2026 - 30.04.2026) | [6 empty] | 0 | Аванс 1 к удержанию в АВР | Сумма из накопительной и расчетная здесь - должны совпадать !
| 01 | Подготовительный период | [7 empty] | Аванс 1 к удержанию в АВР
| 01.01 | Организация строительной площадки в соответствии с ПОС | 27129750 | 1356487.5 | 0 | 25773262.5 |  |  | 0 | ВСЕГО аванс к удержанию !
| 01.02 | Снос строений | 642208 | 32110.4 | 0 | 610097.6
| 02 | Устройство котлована |  | 0 | 0 | 0
| 02.02 | Устройство ограждения котлована | 0 | 0 | 0 | 0
| 02.03 | Земляные работы | 19953590.44 | 997679.522 | 0 | 18955910.918
| 04 | Устройство конструкций нулевого цикла |  | 0 | 0 | 0
| 04.01 | Устройство свайного поля и фундаментных плит | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по АВР № 6: | 47725548.44 | 2386277.422 | 0 | 45339271.018 | 0 | Остаток аванса на начало периода, в т.ч:
|  | ВСЕГО выполнение за период | 47725548.44 | 2386277.422 | 0 | 45339271.018 |  |  | 0 | ВСЕГО аванс к удержанию !
[5 empty] | итого к оплате | 45339271.018 | 1302273161.22 | Остаток работ к выполнению на конец периода
[7 empty] | 0 | Остаток аванса на конец периода, в т.ч:
| Технический заказчик подтверждает прогнозируемое выполнение за АПРЕЛЬ 2026 г. | [5 empty] | 0 | Аванс 1
[7 empty] | 0 | Ананс 2
| Технический заказчик: |  | Генеральный подрядчик:
ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
| Руководитель проекта _________________ |  | Руководитель проекта _______________________
[13 empty] | Статья ИС | Стоимость работ с НДС, руб. | Гарантийное удержание | Удержание аванса | Итого к оплате | Статья ССР | ВИД РАБОТ | Статья оборотов
АВР 6
[12 empty] | 1 | Ограждение котлована (стена в грунте, шпунт и т.п.) | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство ограждения котлована | Устройство ограждения котлована | Расходы на общестроительные работы
[12 empty] | 2 | Монолитные работы ниже «0» | 0 | 0 | 0 | 0 | Устройство ж/б конструкций подземной части | ж/б конструкции подземной части | Расходы на общестроительные работы
[13 empty] | АВР 7 | 0 | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 1 | Монолитные работы ниже «0» | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | Устройство ж/б конструкций подземной части | ж/б конструкции подземной части | Расходы на общестроительные работы
[13 empty] | ВСЕГО в бюджет на апрель по статьям: | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!

## март 2026 (hidden)
БЦ Раменки: Оперативный бюджет на март 2026 г
Объект: Административно-деловой комплекс с подземной автостоянкой, нежилыми помещениями на первых этажах
по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, ул. Лобачевского, земельный участок 114Б
АВР №3 (01.02.-15.02.2026 г) и АВР № 4 ( 16.02.2026 - 28.02.2026) |  | По договору подряда № ПД-00545745 от 20 октября 2025 г.
Вид работ | Наименование работ | Стоимость работ с НДС, руб. | Гарантийное удержание | Удержание аванса | Итого к оплате | 52350022.8233 | Остаток аванса | 19016689.49 | Аванс к удержанию
02.04 | Демонтаж ограждения котлована |  |  |  |  | 5165401506.5205 | Остаток работ к выполнению
02.04.01 | Демонтаж металлоконструкций распорной системы и промежуточных опор с передачей металла заказчику. | 4791042.1493 | 239552.1075 | 1603101.0726 | 2948388.9692 |  |  | 8.43%
04.01.03 | Устройство фундаментных плит
04.01.03.01 | Устройство фундаментной плиты t=1000 мм, бетон В60, армирование 185,6 кг/м3 | 50057147.7005 | 2502857.385 | 16749313.5457 | 30804976.7697 |  |  | 88.08%
04.03 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части
04.03.04 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов подземной части (до отм. 0.000), бетон В80, W12, F150, армирование 350 кг/м3 | 1985257.8002 | 99262.89 | 664274.8717 | 1221720.0385 |  |  | 3.493%
Итого: |  | 56833447.65 | 2841672.3825 | 19016689.49 | 34975085.7775
|  |  |  | итого к оплате | 34975085.7775
Технический заказчик подтверждает прогнозируемое выполнение по состоянию на 15.02.2026 г
Технический заказчик: |  | Генеральный подрядчик:
ООО "Альфа-Групп Девелопмент"
Руководитель проекта _________________ |  | Руководитель проекта _______________________