## Форма СВОР (2) (hidden)
Приложение 1
к Техническому заданию
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Объект:«Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», земельный участок 17 с кадастровым номером 77:07:0013002:4685.
Вид работ | N п/п | Наименование Работ, включая Материалы и Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы и оборудование |  | Работы |  | Цена за ед. изм. руб. с НДС | Обшая стоимость, руб. с НДС ВСЕГО
[5 empty] | Цена за ед. изм.руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС | Цена за ед. изм. руб. с НДС | Стоимость, руб. с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 01 | Подготовительный период | [8 empty] | Аванс 18.05.26 | Аванс 19.10.26 | АВР | Дата окончания
01.01 | 01.01 | Организация строительной площадки в соответствии с ПОС | [7 empty] | 35001800 |  |  | 35001800 | 2026-05-20
| 01.01.01 | Устройство временных дорог (включая установку дорожных знаков на период строительства), стоянок, площадок под скадирование, необходимых для организации и производства работ, включая перенос и демонтаж при необходимости | м2 | 2000 | 2159.4 | 4318800 | 1220 | 2440000 | 6758800 | 6758800
| 01.01.02 | Устройство пункта мойки колес строительного автотранспорта типа ""Мойдодыр" (модификация "Мойдодыр-К-1") с оборотным циклом (с подключением к водоснабжению, канализации, электроснабжению) | шт | 2 | 701500 | 1403000 | 305000 | 610000 | 2013000 | 2013000
| 01.01.03 | Мобилизация строительной техники, бытового городка, необходимых для производства работ, с последующей демобилизацией и вывозом отходов, включая уборку, обслуживание строительной площадки и временной подъездной дороги | к-с | 1 | 610000 | 610000 | 16924450 | 16924450 | 17534450 | 17534450
| 01.01.04 | Временные инженерные сети (электроснабжение 0,4 кВ, водоснабжение, канализование) с подключением бытового городка по ТУ, выданным РСО | к-с | 1 |  | 0 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000
| 01.01.05 | Устройство системы СКУД с биометрией, системы видеонаблюдения и системы измерения шума (датчиков шума) с обеспечением передачи данных в городские информационные системы, в соответствии с нормативной документацией и техническим заданием Заказчика, включая обслуживание на период производства работ, с дальнейшей передачей оборудования и всех прав пользователя Заказчику или Генподрядчику | к-с | 1 | 5185000 | 5185000 | 1680550 | 1680550 | 6865550 | 6865550
01.02 | 01.02 | Снос строений | [7 empty] | 642208 |  |  | 642208 | 2026-11-30
| 01.02.01 | Демонтаж участка существующего недействующего газопровода d=1020мм в подземной части, в т.ч. его опоры и основания (отм. 136,10 в.тр.) и других сооружений/инженерных коммуникаций, корневой системы вырубленных деревьев с дальнейшим вывозом на полигон | м | 131.6 |  | 0 | 4880 | 642208 | 642208 | 642208
| 02 | Устройство котлована
02.02 | 02.02 | Устройство ограждения котлована | [7 empty] | 662349935.13 | 62500000 | 125000000 | 474849935.13 | 2026-09-30
| 02.02.02 | Устройство стены в грунте
| 02.02.02.01 | Устройство монолитной ж/б форшахты, бетон В15, армирование 34,39кг/м3 , вклучая разработку грунта | м3 | 260 | 10220 | 2657200 | 23960 | 6229600 | 8886800 | 8886800
| 02.02.02.02 | Демонтаж монолитной ж/б форшахты в объеме необходимом для дальнейшего производства работ, с дальнейшим вывозом на полигон | м3 | 260 |  | 0 | 3660 | 951600 | 951600 | 951600
| 02.02.02.03 | Устройство стены в грунте, бетон В40, армирование 165,1 кг/м3, включая разработку грунта и срубку некондиционного бетона, с дальнейшим вывозом на полигон | м3 | 7485.8 | 17281 | 129362109.8 | 40748 | 305031378.4 | 434393488.2 | 434393488.2
| 02.02.02.04 | Устройство монолитной ж/б обвязочной балки, бетон В40, армирование 124,27кг/м3, со срубкой некондиционного бетона, при необходимости, и дальнейшим вывозом на полигон | м3 | 325.01 | 14910 | 4845899.1 | 38003 | 12351355.03 | 17197254.13 | 17197254.13
| 02.02.02.05 | Устройство защитного ограждения котлована по ГОСТ 23407-78 высотой 1,5м с устройством площадки по периметру котлована (стойки из швеллера 14, заполнение из доски 100х40мм в 3 ряда) | п.м | 260.4 | 1291 | 336176.4 | 1891 | 492416.4 | 828592.8 | 828592.8
| 02.02.02.06 | Монтаж распорной системы, узлов, связей, промежуточных опор, распределительных поясов, включая усиления из пластин, в т.ч. Распределительные пояса из: двутавр 70Б1 по ГОСТ 57837-2017 - 230 т. Распорная система из: труба d1020x12 по ГОСТ 10704-91 - 346 т; труба d1120x14 по ГОСТ 10704-91 - 222 т. Промежуточные стойки: труба d720x10 по ГОСТ 10704-91 - 107 т. Связи: уголок 120х10 по ГОСТ 8509-93 - 5,20 т; труба d720x10 по ГОСТ 10704-91 - 18,30 т; Усиления: Листовая сталь t=8…14мм - 243 т. | т | 1171.5 | 77470 | 90756105 | 93330 | 109336095 | 200092200 | 200092200
02.03 | 02.03 | Земляные работы | [7 empty] | 151322135.14 |  |  | 151322135.14 | 2027-02-15
| 02.03.01 | Механизированная разработка грунта (включая устройство въездных пандусов на строительную площадку в количествах, необходимых для всего периода производства работ) с вывозом и утилизацией на специализированных полигонах. С оформлением Разрешения и предоставлением таллонов. | м3 | 19659.16 |  | 0 | 1708 | 33577845.28 | 33577845.28 | 33577845.28
| 02.03.02 | Механизированная разработка грунта с недобором 500мм с вывозом и утилизаицией. С оформлением Разрешения на вывоз и утилизацию с предоставлением таллонов. | м3 | 52773.32 |  | 0 | 1708 | 90136830.56 | 90136830.56 | 90136830.56
| 02.03.03 | Механизированная доработка грунта 500мм с вывозом и утилизаицией. С оформлением Разрешения на вывоз и утилизацию с предоставлением таллонов. Выполняется под контролем подрядчика по монолиту подземной части | м3 | 1901.11 |  | 0 | 4026 | 7653868.86 | 7653868.86 | 7653868.86
| 02.03.04 | Устройство берм на участках существующих сети газопровода и коллектора, включая усиление откосов нагилями, с вывозом и утилизацией на специализированных полигонах. С оформлением Разрешения и предоставлением таллонов. | м3 | 11682.43 |  | 0 | 1708 | 19953590.44 | 19953590.44 | 19953590.44
| 04 | Устройство конструкций нулевого цикла
04.01 | 04.01 | Устройство свайного поля и фундаментных плит | [7 empty] | 500682631.39 | 62500000 |  | 438182631.39 | 2026-11-10
| 04.01.01 | Устройство свай
| 04.01.01.01 | Бурение скважин | пог. м | 15070.3 |  | 0 | 16897 | 254642859.1 | 254642859.1 | 254642859.1
| 04.01.01.02 | Устройство испытуемых буронабивных свай d=800мм, бетон В60, армирование 121,65 кг/м3 (6шт, в т.ч.: 1шт L=35,5м, 5шт L= 55,05м), с последующей срубкой под проектную отметку, включая вывоз некондиционного бетона на полигон | м3 | 156.12 | 24400 | 3809328 | 15250 | 2380830 | 6190158 | 6190158
| 04.01.01.03 | Устройство анкерных буронабивных свай d=800мм, бетон В60, армирование 121,65 кг/м3 (24шт, в т.ч.: 4шт L=35,5м; 20шт L= 55,05м), с последующей срубкой под проектную отметку, включая вывоз некондиционного бетона на полигон | м3 | 624.48 | 24400 | 15237312 | 15250 | 9523320 | 24760632 | 24760632
| 04.01.01.04 | Проведение испытаний буронабивных свай d=800мм по ГОСТ 5686-2012 и подтверждением несущей способности (6шт, в т.ч.: 1шт L=35,5м, 5шт L= 55,05м) | к-с | 1 |  | 0 | 15250000 | 15250000 | 15250000 | 15250000
| 04.01.01.05 | Устройство буронабивных свай d=800мм, бетон В60, армирование 229,49 кг/м3 с учетом холостого хода (252шт L=35,5м), с последующей срубкой под проектную отметку, включая вывоз некондиционного бетона на полигон | м3 | 4494.47 | 33977 | 152708607.19 | 9394 | 42221051.18 | 194929658.37 | 194929658.37
| 04.01.01.06 | Обратная засыпка песком скважин (холостой ход) | м3 | 2367.08 | 1464 | 3465405.12 | 610 | 1443918.8 | 4909323.92 | 4909323.92
|  | ИТОГО |  |  |  | #REF! |  | #REF! |  | 1349998709.66
Примечания:
1. Открытие ордера на право производства земляных работ - учтен в составе работ.
2. Сбор, вывоз и утилизация мусора - учтены в составе Работ;
3. В расценках учтены материалы и работу на устройство узлов, креплений и т.д. ограждения котлована;
4. Транспортные, погрузо-разгрузочные, накладные и иные расходы - учтены в Цене Работ
Цена Работ является твердой, учитывает причитающееся Подрядику вознаграждение, а также все затраты (издержки) Подрядчика на выполнение Работ и исполнение иных обязательств Подрядчика по договору, включая, но не ограничиваясь, все расходы за весь период выполнения Работ на материалы, обустройство, содержание и охрану Строительной площадки, все затраты на предусмотренное договором страхование рисков, а также предусмотренные договором затраты на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, на уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей, транспортные и накладные расходы, а также прочие затраты Подрядчика.
| Заказчик: | [5 empty] | Подрядчик:
ООО "ДС СТРОЙ"
| Представитель по доверенности | [5 empty] | Генеральный директор
| ____________________________________________ А.В. Багаев | [5 empty] | ____________________________________________
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.

## Виды_работ
Код Вида работ | Наименование Вида работ | Краткое наименование Вида работ
01.01 | Организация строительной площадки в соответствии с ПОС | Организация стройплощадки по ПОС
01.02 | Снос строений | Снос
02.01 | Устройство водопонижения | Водопонижение
02.02 | Устройство ограждения котлована | Устройство котлована
02.03 | Земляные работы | Земляные работы
02.04 | Демонтаж ограждения котлована | Демонтаж ограждения котлована
03 | Обратная засыпка котлована | Обратная засыпка котлована
04.01.01 | Устройство свай | Сваи
04.01.02 | Устройство плитных ростверков | Плитные ростверки
04.01.03 | Устройство фундаментных плит | Фундаментные плиты
04.02 | Устройство подготовки под фундаментные плиты и подпорные стенки с гидроизоляцией | Подготовка под ФП
04.03 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части | ж/б конструкции подземной части
04.04 | Устройство вертикальной гидроизоляции с утеплением цоколя и подземной части | Вертикальная гидроизоляция, утепление цоколя и подземной части
05 | Устройство монолитных ж/б конструкций надземной части | ж/б конструкции надземной части
06.01 | Устройство наружных стен (включая на кровле) | Наружные стены
06.02 | Устройство фасадов (включая установку лесов, люлек, платформ, работу альпинистов и т.п.), в том числе отделка лоджий, балконов; облицовка крылец, входов, устройство закладных для архитектурной подсветки фасадов; устройство Мокапа - фрагмента фасада с образцами фасадных материалов | Фасады
06.03 | Заполнение проемов светопрозрачными конструкциями (включая установку лесов, люлек, платформ, работу альпинистов и т.п.), в том числе устройство Мокапа - фрагмента фасада с образцами светопрозрачных конструкций | Светопрозрачные конструкции
06.04 | Монтаж дверных блоков наружных | Двери наружные
06.05 | Монтаж ворот въездных | Ворота въездные
07 | Устройство кровли, включая устройство парапетов, установку водосточных воронок | Кровля
08 | Устройство внутренних стен и перегородок | Внутренние стены и перегородки
09.01 | Внутренняя отделка МОП по дизайн-проекту (включая черновую отделку), включая монтаж дверей, устройство скрытых люков, мебели, декора, индивидуальных изделий (стойка ресепшн, почтовые ящики), элементов интерьера, ограждения лестниц, элементов озеленения, обрамление лифтовых порталов, монтаж сантехники в с/у, установка оконечных устройств (осветительные приборы, розетки и выключатели), установка вентиляционных решеток, дефлекторов, устройство поэтажной навигации | Отделка МОП по дизайн-проекту
09.02 | Внутренняя отделка не по дизайн-проекту (включая черновую отделку), включая монтаж дверей, устройство скрытых люков | Отделка не по дизайн-проекту
09.03 | Монтаж внутренних ворот | Внутренние ворота
09.04.01 | Предчистовая отделка квартир (White Box) | Предчистовая отделка квартир (White Box)
09.04.02 | Чистовая отделка квартир (Finish) | Чистовая отделка квартир (Finish)
09.04.03 | Гидроизоляция мокрых зон | Гидроизоляция мокрых зон
09.05 | Отделка и оборудование прочих помещений | Отделка и оборудование прочих помещений
10 | Устройство металлоконструкций, включая устройство ограждений МХМТС и кладовых помещений | Устройство металлоконструкций
11 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
12.01 | Устройство внутренней системы водоснабжения | Система водоснабжения
12.02 | Устройство внутренней системы канализации и водоотведения | Система канализации и водоотведения
12.03.01 | Устройство внутренней системы отопления | Система отопления
12.03.02 | Устройство внутренней системы вентиляции (без учета вентиляционных решеток и дефлекторов в зоне отделки МОП по дизайн-проекту) | Системы вентиляции
12.03.03 | Монтаж ИТП, ЦТП с учетом автоматики | ИТП, ЦТП
12.03.04 | Устройство системы кондиционирования | Система кондиционирования
12.03.05 | Устройство газовых АИТ (автономного источника теплоснабжения) | Газовые АИТ
12.04 | Внутренние электротехнические работы | Внутренние электротехнические работы
12.05.01 | Устройство экстренной связи для ММГН | Экстренная связь для ММГН
12.05.02 | Устройство диспетчеризации лифтов | Диспетчеризация лифтов
12.05.03 | Устройство диспетчеризации инженерных систем | Диспетчеризация инженерных систем
12.05.04 | Устройство городской радиотрансляционной сети | Радиотрансляционная сеть
12.05.05 | Устройство системы телевидения, телефония, интернет | Системы телевидения, телефонии, интернет
12.05.06 | Устройство системы канализации скрытой проводки (лотки) | Система канализации скрытой проводки (лотки)
12.05.07 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) | Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
12.05.08 | Устройство видеодомофонной связи, СКУД | Видеодомофонная связь, СКУД
12.05.09 | Устройство системы видеонаблюдения | Система видеонаблюдения
12.05.10 | Устройство охранной сигнализации | Охранная сигнализация
12.05.11 | Устройство системы контроля загазованности подземного паркинга | Система контроля загазованности подземного паркинга
12.05.12 | Устройство структурированной кабельной сети (СКС), пассивная часть | Структурированная кабельная сети (СКС), пассивная часть
12.05.13 | Устройство системы контроля и регистрации въезда и выезда (КРВиВ) | Система контроля и регистрации въезда и выезда (КРВиВ)
12.05.14 | Устройство системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК) | Система мониторинга инженерных конструкций (СМИК)
12.05.15 | Устройство системы мониторинга инженерных систем (СМИС) | Система мониторинга инженерных систем (СМИС)
12.05.16 | Устройство системы СУКС | Система СУКС
12.05.17 | Устройство системы СОБГ | Система СОБГ
12.05.18 | Устройство автоматики систем водоснабжения | Автоматика систем водоснабжения
12.05.19 | Устройство автоматики систем канализации | Автоматика систем канализации
12.05.20 | Устройство автоматики систем вентиляции | Автоматика систем вентиляции
12.05.21 | Устройство автоматики систем кондиционирования | Автоматика систем кондиционирования
12.05.22 | Устройство ОЗДС | ОЗДС
12.05.23 | Устройство системы усиления GSM сигнала | Система усиления GSM сигнала
12.05.24 | Устройство Wi-Fi во входных зонах и на территории | Устройство Wi-Fi во входных зонах и на территории
12.05.25 | Устройство доступа с использованием смартфонов | Доступ с использованием смартфонов
12.05.26 | Устройство АСКУЭ | АСКУЭ
12.05.27 | Устройство системы часофикации | Система часофикации
12.05.28 | Устройство системы видеопроекции и озвучивания | Система видеопроекции и озвучивания
12.06 | Устройство систем противопожарной автоматики | Система противопожарной автоматики
13 | Монтаж вертикального транспорта, в т.ч. подъемников, экскалаторов, траволаторов | Вертикальный транспорт
14 | Устройство системы мусороудаления | Система мусороудаления
15 | Монтаж технологического оборудования, включая пуско-наладочные работы | Технологическое оборудования
16 | Благоустройство в границах проектирования (в пределах и за пределами ГПЗУ), включая навигацию | Благоустройство
17.01 | Устройство системы наружного электроснабжения 0,4 кВ | Система наружного электроснабжения 0,4 кВ
17.02 | Устройство системы наружного водоснабжения | Система наружного водоснабжения
17.03 | Устройство системы наружной канализации (хозбытовой и производственной) | Система наружной канализации (хозбытовая и прозводственная)
17.04 | Устройство наружной системы водоотведения (дренаж, ливнесток, без учета лотков с решетками для сбора дождевой воды в зоне благоустройства) | Нружная система водоотведения (дренаж, ливнесток)
17.05 | Устройство наружной системы теплоснабжения | Наружная система теплоснабжения
17.06 | Устройство наружных систем газоснабжения | Наружная система газоснабжения
17.07 | Устройство наружных сетей связи | Наружные сети связи

## Форма СВОР
Приложение 1
к Договору подряда № ПД-00607419 от 27.04.2026
РАСЧЕТ СТОИМОСТИ РАБОТ
Объект:«Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское», земельный участок 17 с кадастровым номером 77:07:0013002:4685.
Вид работ | N п/п | Наименование Работ, включая Материалы и Оборудование | Ед. изм. | Кол-во | Материалы и оборудование |  | Работы |  | Цена за ед. изм. руб. с НДС* | Обшая стоимость, руб. с НДС* ВСЕГО
[5 empty] | Цена за ед. изм.руб. с НДС* | Стоимость, руб. с НДС* | Цена за ед. изм. руб. с НДС* | Стоимость, руб. с НДС*
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
| 01 | Подготовительный период
01.01 | 01.01 | Организация строительной площадки в соответствии с ПОС | [7 empty] | 35001800
| 01.01.01 | Устройство временных дорог (включая установку дорожных знаков на период строительства), стоянок, площадок под скадирование, необходимых для организации и производства работ, включая перенос и демонтаж при необходимости | м2 | 2000 | 2159.4 | 4318800 | 1220 | 2440000 | 3379.4 | 6758800
| 01.01.02 | Устройство пункта мойки колес строительного автотранспорта типа ""Мойдодыр" (модификация "Мойдодыр-К-1") с оборотным циклом (с подключением к водоснабжению, канализации, электроснабжению) | шт | 2 | 701500 | 1403000 | 305000 | 610000 | 1006500 | 2013000
| 01.01.03 | Мобилизация строительной техники, бытового городка, необходимых для производства работ, с последующей демобилизацией и вывозом отходов, включая уборку, обслуживание строительной площадки и временной подъездной дороги | к-с | 1 | 610000 | 610000 | 16924450 | 16924450 | 17534450 | 17534450
| 01.01.04 | Временные инженерные сети (электроснабжение 0,4 кВ, водоснабжение, канализование) с подключением бытового городка по ТУ, выданным РСО | к-с | 1 |  | 0 | 1830000 | 1830000 | 1830000 | 1830000
| 01.01.05 | Устройство системы СКУД с биометрией, системы видеонаблюдения и системы измерения шума (датчиков шума) с обеспечением передачи данных в городские информационные системы, в соответствии с нормативной документацией и техническим заданием Заказчика, включая обслуживание на период производства работ, с дальнейшей передачей оборудования и всех прав пользователя Заказчику или Генподрядчику | к-с | 1 | 5185000 | 5185000 | 1680550 | 1680550 | 6865550 | 6865550
01.02 | 01.02 | Снос строений | [7 empty] | 642208
| 01.02.01 | Демонтаж участка существующего недействующего газопровода d=1020мм в подземной части, в т.ч. его опоры и основания (отм. 136,10 в.тр.) и других сооружений/инженерных коммуникаций, корневой системы вырубленных деревьев с дальнейшим вывозом на полигон | м | 131.6 |  | 0 | 4880 | 642208 | 4880 | 642208
| 02 | Устройство котлована
02.02 | 02.02 | Устройство ограждения котлована | [7 empty] | 662349935.13
| 02.02.02 | Устройство стены в грунте
| 02.02.02.01 | Устройство монолитной ж/б форшахты, бетон В15, армирование 34,39кг/м3 , вклучая разработку грунта | м3 | 260 | 10220 | 2657200 | 23960 | 6229600 | 34180 | 8886800
| 02.02.02.02 | Демонтаж монолитной ж/б форшахты в объеме необходимом для дальнейшего производства работ, с дальнейшим вывозом на полигон | м3 | 260 |  | 0 | 3660 | 951600 | 3660 | 951600
| 02.02.02.03 | Устройство стены в грунте, бетон В40, армирование 165,1 кг/м3, включая разработку грунта и срубку некондиционного бетона, с дальнейшим вывозом на полигон | м3 | 7485.8 | 17281 | 129362109.8 | 40748 | 305031378.4 | 58029 | 434393488.2
| 02.02.02.04 | Устройство монолитной ж/б обвязочной балки, бетон В40, армирование 124,27кг/м3, со срубкой некондиционного бетона, при необходимости, и дальнейшим вывозом на полигон | м3 | 325.01 | 14910 | 4845899.1 | 38003 | 12351355.03 | 52913 | 17197254.13
| 02.02.02.05 | Устройство защитного ограждения котлована по ГОСТ 23407-78 высотой 1,5м с устройством площадки по периметру котлована (стойки из швеллера 14, заполнение из доски 100х40мм в 3 ряда) | п.м | 260.4 | 1291 | 336176.4 | 1891 | 492416.4 | 3182 | 828592.8
| 02.02.02.06 | Монтаж распорной системы, узлов, связей, промежуточных опор, распределительных поясов, включая усиления из пластин, в т.ч. Распределительные пояса из: двутавр 70Б1 по ГОСТ 57837-2017 - 230 т. Распорная система из: труба d1020x12 по ГОСТ 10704-91 - 346 т; труба d1120x14 по ГОСТ 10704-91 - 222 т. Промежуточные стойки: труба d720x10 по ГОСТ 10704-91 - 107 т. Связи: уголок 120х10 по ГОСТ 8509-93 - 5,20 т; труба d720x10 по ГОСТ 10704-91 - 18,30 т; Усиления: Листовая сталь t=8…14мм - 243 т. | т | 1171.5 | 77470 | 90756105 | 93330 | 109336095 | 170800 | 200092200
02.03 | 02.03 | Земляные работы | [7 empty] | 151322135.14
| 02.03.01 | Механизированная разработка грунта (включая устройство въездных пандусов на строительную площадку в количествах, необходимых для всего периода производства работ) с вывозом и утилизацией на специализированных полигонах. С оформлением Разрешения и предоставлением таллонов. | м3 | 19659.16 |  | 0 | 1708 | 33577845.28 | 1708 | 33577845.28
| 02.03.02 | Механизированная разработка грунта с недобором 500мм с вывозом и утилизаицией. С оформлением Разрешения на вывоз и утилизацию с предоставлением таллонов. | м3 | 52773.32 |  | 0 | 1708 | 90136830.56 | 1708 | 90136830.56
| 02.03.03 | Механизированная доработка грунта 500мм с вывозом и утилизаицией. С оформлением Разрешения на вывоз и утилизацию с предоставлением таллонов. Выполняется под контролем подрядчика по монолиту подземной части | м3 | 1901.11 |  | 0 | 4026 | 7653868.86 | 4026 | 7653868.86
| 02.03.04 | Устройство берм на участках существующих сети газопровода и коллектора, включая усиление откосов нагилями, с вывозом и утилизацией на специализированных полигонах. С оформлением Разрешения и предоставлением таллонов. | м3 | 11682.43 |  | 0 | 1708 | 19953590.44 | 1708 | 19953590.44
| 04 | Устройство конструкций нулевого цикла
04.01 | 04.01 | Устройство свайного поля и фундаментных плит | [7 empty] | 500682631.39
| 04.01.01 | Устройство свай
| 04.01.01.01 | Бурение скважин | пог. м | 15070.3 |  | 0 | 16897 | 254642859.1 | 16897 | 254642859.1
| 04.01.01.02 | Устройство испытуемых буронабивных свай d=800мм, бетон В60, армирование 121,65 кг/м3 (6шт, в т.ч.: 1шт L=35,5м, 5шт L= 55,05м), с последующей срубкой под проектную отметку, включая вывоз некондиционного бетона на полигон | м3 | 156.12 | 24400 | 3809328 | 15250 | 2380830 | 39650 | 6190158
| 04.01.01.03 | Устройство анкерных буронабивных свай d=800мм, бетон В60, армирование 121,65 кг/м3 (24шт, в т.ч.: 4шт L=35,5м; 20шт L= 55,05м), с последующей срубкой под проектную отметку, включая вывоз некондиционного бетона на полигон | м3 | 624.48 | 24400 | 15237312 | 15250 | 9523320 | 39650 | 24760632
| 04.01.01.04 | Проведение испытаний буронабивных свай d=800мм по ГОСТ 5686-2012 и подтверждением несущей способности (6шт, в т.ч.: 1шт L=35,5м, 5шт L= 55,05м) | к-с | 1 |  | 0 | 15250000 | 15250000 | 15250000 | 15250000
| 04.01.01.05 | Устройство буронабивных свай d=800мм, бетон В60, армирование 229,49 кг/м3 с учетом холостого хода (252шт L=35,5м), с последующей срубкой под проектную отметку, включая вывоз некондиционного бетона на полигон | м3 | 4494.47 | 33977 | 152708607.19 | 9394 | 42221051.18 | 43371 | 194929658.37
| 04.01.01.06 | Обратная засыпка песком скважин (холостой ход) | м3 | 2367.08 | 1464 | 3465405.12 | 610 | 1443918.8 | 2074 | 4909323.92
|  | ИТОГО (Цена Работ, руб., в т.ч. НДС*): | [7 empty] | 1349998709.66
*НДС в размере, установленном Законодательством на дату совершения налогооблагаемой операции
Примечания:
1. Открытие ордера на право производства земляных работ - учтен в составе Работ.
2. Сбор, вывоз и утилизация мусора - учтены в составе Работ;
3. В расценках учтены материалы и работу на устройство узлов, креплений и т.д. ограждения котлована;
4. Транспортные, погрузо-разгрузочные, накладные и иные расходы - учтены в Цене Работ
Цена Работ является твердой, учитывает причитающееся Подрядику вознаграждение, а также все затраты (издержки) Подрядчика на выполнение Работ и исполнение иных обязательств Подрядчика по договору, включая, но не ограничиваясь, все расходы за весь период выполнения Работ на материалы, обустройство, содержание и охрану Строительной площадки, все затраты на предусмотренное договором страхование рисков, а также предусмотренные договором затраты на получение необходимых согласований, разрешений, опробований, инспекций, заключений, на уплату налогов, сборов, иных обязательных платежей, транспортные и накладные расходы, а также прочие затраты Подрядчика.
| Заказчик: | [5 empty] | Подрядчик:
| ООО "ДС СТРОЙ" | [5 empty] | ООО "КИКГЕОСТРОЙ"
| Представитель по доверенности | [5 empty] | Генеральный директор
| ____________________________________________ А.В. Багаев | [5 empty] | _________________________________________ Ю.Ф. Кесслер
|  | М.П. | [5 empty] | М.П.

## Классификатор (hidden)
N п/п | Наименование работ
01 | Подготовительный период
01.01 | Снос строений
01.01.01 | Демонтаж существующих дорожных покрытий
01.01.02 | Демонтаж существующих строений - надземная часть
01.01.03 | Демонтаж существующих строений (поэлементная разборка) надземная часть
01.01.04 | Демонтаж существующих строений - подземная часть
01.02 | Организация строительной площадки в соответствии с ПОС
01.02.01 | Устройство временной технологической дороги шириной ___м и стоянок (покрытие из дорожных плит _________ (_х___), в т.ч. устройство песчаного основания толщиной ____мм, с 3х-кратной оборачиваемостью плит), включая установку дорожных знаков на период строительства
01.02.02 | Устройство временных площадок под складирование строительных материалов, площадки для установки контейнеров под строительный мусор и ТБО (покрытие из дорожных плит __________ (3х1,75), в т.ч. устройство песчаного основания толщиной ____мм, с 3х-кратной оборачиваемостью плит)
01.02.03 | Устройство основания под бытовые помещения (покрытие из дорожных плит ________ (3х1,75), в т.ч. устройство песчаного основания толщиной ____мм)
01.02.04 | Устройство пункта мойки колес строительного автотранспорта типа "__________" (модификация "_______________") с оборотным циклом
01.02.05 | Устройство временного ограждения строительной площадки (забор типа_____)
01.02.06 | Устройство въездных ворот (шириной____м) с калиткой типа______во временном ограждении
01.02.07 | Мобилизация кранов (__ шт.) согласно ПОС (включая устройство анкеров, пристежки, разработку ППРк, устройство фундаментов под башенные краны), монтаж подъёмников (___шт.)
01.02.08 | Демобилизация кранов (__ шт.) и подъёмников (___шт.) (включая демонтаж фундаментов с утилизацией строительных отходов)
01.02.09 | Временные инженерные сети (электроснабжение 0,4 кВ, водоснабжение, канализование) с подключением бытового городка.
01.02.10 | Устройство бытового городка и штаба строительства
01.02.11 | Демонтаж временных зданий и сооружений
02 | Устройство котлована
02.01 | Устройство водопонижения на период строительства
02.01.01 | Устройство водопонижения иглофильтрами
02.01.02 | Устройство водопонижения водопонизительными скважинами
02.01.03 | Устройство поверхностного водопонижения
02.01.04 | Устройство противобаражного дренажа
02.02 | Устройство ограждения котлована
02.02.01 | Устройство шпунтового ограждения
02.02.01.01 | Устройство шпунтового ограждения, D___, с заполнением труб_____ (указать чем заполняются), с последующем демонтажем или срезкой оголовков
02.02.01.02 | Устройство забирки (м2) из_____ толщиной____мм
02.02.01.03 | Устройство металлоконструкций для устройства забирки (уголок __x_)
02.02.02 | Устройство стены в грунте
02.02.02.01 | Разработка грунта под форшахту
02.02.02.02 | Устройство форшахты, бетон В___, армирование____ кг/м3
02.02.02.03 | Разработка грунта под стену в грунте
02.02.02.04 | Устройство стены в грунте, бетон В___, армирование____ кг/м3
02.02.03 | Монтаж распорной системы и обвязочной балки
02.02.04 | Устройство анкеров
02.02.05 | Прочие виды ограждения
02.03 | Земляные работы
02.03.01 | Механизированная разработка грунта
02.03.02 | Ручная доработка грунта до проектной отметки толщиной до _____ мм
02.03.03 | Замещение слабых грунтов
02.03.04 | Усиление слабых грунтов
02.03.05 | Планировка грунта с уплотнением под благоустройство территории участка
02.04. | Демонтаж шпунтового ограждения, распорной системы, обвязочной балки, форшахты, забирки
02.04.01 | Демонтаж распорной системы и обвязочной балки
02.04.02 | Демонтаж форшахты
02.04.03 | Срубка бетона по стене в грунте
02.04.04 | Демонтаж шпунтового ограждения D___,
02.04.05 | Демонтаж забирки (м2) из_____ толщиной____мм
03 | Засыпка пазух котлована с трамбованием и проливкой водой
04 | Устройство монолитных ж/б конструкций подземной части
04.01 | Устройство свайного поля и фундаментных плит
04.01.01 | Устройство свай
04.01.01.01 | Устройство забивных/задавливаемых свай
04.01.01.02 | Устройство буронабивных, буросекущих и прочих свай.
04.01.02 | Устройство плитных ростверков, бетон В___, армирование ____ кг/м3
04.01.03 | Устройство фундаментной плиты, бетон В___, армирование ____ кг/м3
04.02 | Устройство подготовки под фундаментные плиты и подпорные стенки с гидроизоляцией
04.02.01 | Устройство подготовки из_____ с уплотнением, толщ.___мм
04.02.02 | Устройство бетонной подготовки из бетона толщ._____мм
04.02.03 | Устройство горизонтальной гидроизоляции, с устройством деформационных швов и секционированием (с указанием типов покрытий и пирогов)
04.02.04 | Устройство выравнивающей защитной стяжки из ц.п. раствора М____, толщ.___мм, с устройством галтелей из ц.п. раствора М____
04.03 | Устройство ж/б конструкций подземной части
04.03.01 | Устройство монолитной ж/б плиты перекрытий, в т.ч. балок, подземной части (включая отм. 0.000), бетон В___, армирование ____ кг/м3
04.03.02 | Устройство монолитной ж/б плиты покрытия, в т.ч. балок, подземной части (включая отм. 0.000), бетон В___, армирование ____ кг/м3
04.03.03 | Устройство монолитных ж/б стен в подземной части (до отм. 0.000) бетон В___, армирование ____кг/м3
04.03.04 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, в подземной части (до отм. 0.000) бетон В___, армирование ____ кг/м3
04.03.05 | Устройство монолитных ж/б лестничных маршей и площадок, бетон В___, армирование ___ кг/м3
04.03.06 | Устройство монолитных ж/б фундаментов под оборудование бетон В___, армирование ___ кг/м3
04.03.07 | Устройство монолитных ж/б конструкций рамп автостоянки в подземной части
04.03.08 | Устройство подпорных стен, бетон В___, армирование ___ кг/м3
04.04 | Устройство вертикальной гидроизоляции с утеплением цоколя и подземной части
04.04.01 | Устройство вертикальной гидроизоляции (с указанием материалов и слоев)
04.04.02 | Утепление подземной части и цоколя плитами из _________ производитель __________ толщиной____ мм
05 | Устройство монолитных конструкций надземной части
05.01 | Устройство монолитных ж/б плит перекрытий, в т.ч. балок, надземной части, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.02 | Устройство монолитных ж/б плит покрытия, в т.ч. балок, надземной части, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.03 | Устройство монолитных ж/б стен надземной части, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.03.01 | Устройство монолитных ж/б стен надземной части 1-го этажа, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.03.02 | Устройство монолитных ж/б стен надземной части со 2-го по 6-й этаж, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.03.03 | Устройство монолитных ж/б стен надземной части с 7-го по 12-й этаж, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.03.04 | Устройство монолитных ж/б стен надземной части с 13-го по 20-й этаж, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.03.05 | Устройство монолитных ж/б стен надземной части с 21-го этажа и выше, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.04 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, надземной части бетон В__, армирование ___кг/м3
05.04.01 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, надземной части 1-го этажа, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.04.02 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, надземной части со 2-го по 6-й этаж, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.04.03 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, надземной части с 7-го по 12-й этаж, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.04.04 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, надземной части с 13-го по 20-й этаж, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.04.05 | Устройство монолитных ж/б колонн и пилонов, в т.ч. капителей, надземной части с 21-го этажа и выше, бетон В__, армирование ___ кг/м3
05.05 | Устройство монолитных ж/б лестничных маршей и площадок, бетон В ___ армирование ___ кг/м3
05.06 | Устройство монолитных ж/б фундаментов под оборудование бетон В___, армирование ___ кг/м3
05.07 | Устройство монолитных ж/б конструкций рамп автостоянки надземной части
05.08 | Устройство монолитных ж/б крылец, наружных пандусов, козырьков, фундаменты под оборудование и лестниц , бетон В___, армирование ___ кг/м3
06 | Устройство наружных ограждающих конструкций
06.01 | Устройство наружных стен (включая на кровле)
06.01.01 | Устройство наружных стен из _________ толщиной____мм
06.02 | Устройство фасадов (включая установку лесов, люлек, платформ, работу альпинистов и т.п.), в том числе отделку лоджий, балконов; облицовку крылец, входов; устройство Мокапа- фрагмента фасада с образцами фасадных материалов.
06.02.01 | Отделка фасадов вертикальная (с указанием полного комплекса работ каждого типа и с указанием материалов)
06.02.01.01 | Устройство НВФ с облицовкой из керамогранита ___(производитель/марка)_по подсистеме____, утеплитель_(марка), толщина____мм, плотность___
06.02.01.02 | Устройство НВФ с облицовкой из натурального камня/гранита __(карьер, страна происхождения, марка) ____толщиной___мм, по подсистеме______, утеплитель_(марка), толщина____мм, плотность___
06.02.01.03 | Устройство НВФ с облицовкой из металлических панелей из_____ по подсистеме ______, утеплитель____(производитель/марка), толщина____мм, плотность___, RAL____
06.02.01.04 | Устройство НВФ с облицовкой из фиброцементных панелей на подсистеме ______, утеплитель____(производитель/марка), толщина____мм, плотность___, RAL____
06.02.01.05 | Устройство мокрого фасада, утеплитель____(производитель/марка), толщина____мм, плотность___, RAL____
06.02.01.06 | Устройство прочих видов фасадов
06.02.01.07 | Устройство откосов
06.02.01.08 | Устройство отливов
06.02.02 | Отделка фасадов горизонтальная (с указанием полного комплекса работ каждого типа и с указанием материалов)
06.02.02.01 | Устройство НВФ с облицовкой из керамогранита ___(производитель/марка)_по подсистеме____, утеплитель_(марка), толщина____мм, плотность___
06.02.02.02 | Устройство НВФ с облицовкой из натурального камня/гранита __(карьер, страна происхождения, марка) ____толщиной___мм, по подсистеме______, утеплитель_(марка), толщина____мм, плотность___
06.02.02.03 | Устройство НВФ с облицовкой из металлических панелей из_____ по подсистеме ______, утеплитель____(производитель/марка), толщина____мм, плотность___, RAL____
06.02.02.04 | Устройство НВФ с облицовкой из фиброцементных панелей на подсистеме ______, утеплитель____(производитель/марка), толщина____мм, плотность___, RAL____
06.02.02.05 | Устройство мокрого фасада, утеплитель____(производитель/марка), толщина____мм, плотность___, RAL____
06.02.02.06 | Устройство прочих видов фасадов
06.02.03 | Навесные и декоративные элементы
06.02.03.01 | Устройство корзин для кондиционеров
06.02.03.02 | Устройство декоративных ограждений на фасадах
06.02.03.03 | Устройство декоративных элементов с устройством отливов, включая вентрешетки.
06.02.03.04 | Металлоконструкции наружных крылец, пандусов и лестниц
06.02.04 | Козырьки входов
06.02.04.01 | Устройство металлоконструкций каркаса козырьков
06.02.04.02 | Устройство декоративной отделки козырьков
06.02.04 | Отделка фасадов вертикальная "вторая нитка".
06.02.05 | Отделка фасадов горизонтальная "вторая нитки".
06.02.06 | Монтаж оборудования и пуско-наладочные работы для обслуживания фасадов в период эксплуатации
06.03 | Заполнение проемов светопрозрачными конструкциями (включая установку лесов, люлек, платформ, работу альпинистов и т.п.), в том числе устройство Мокапа- фрагмента фасада с образцами светопрозразных конструкций.
06.03.01 | Монтаж светопрозрачных конструкций наружное остекление фасадов
06.03.01.01 | Монтаж светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля
06.03.01.02 | Монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ
06.03.02 | Монтаж светопрозрачных конструкций внутреннее остекление (вторая нитка остекления)
06.03.02.01 | Монтаж светопрозрачных конструкций из алюминиевого профиля
06.03.02.02 | Монтаж светопрозрачных конструкций из ПВХ
06.04 | Монтаж дверных блоков наружных
06.05 | Монтаж ворот въездных
07 | Устройство кровли, включая устройство парапетов, установку воронок
07.01 | Устройство эксплуатируемой кровли (с послойным указанием применяемых материалов)
07.02 | Устройство неэксплуатируемой кровли (с послойным указанием применяемых материалов)
07.03 | Устройство ограждения кровли (с указанием применяемых материалов), переходные лестницы
07.04 | Монтаж крышек парапетов
07.05 | Монтаж крышек инженерных шахт
08 | Устройство внутренних стен и перегородок
08.01 | Устройство внутренних стен и перегородок (кроме внутриквартирной кладки)_________
08.01.01 | Устройство внутренних стен и перегородок (кроме внутриквартирной кладки)_________
08.02 | Устройство внутриквартирных стен и перегородок_________
08.02.01 | Устройство внутриквартирных стен и перегородок_________по мокрым зонам (трассировка)
08.02.02 | Устройство внутриквартирных стен и перегородок_________по мокрым зонам (выше трассировки)
08.02.03 | Устройство внутриквартирных стен и перегородок_________по не мокрым зонам (трассировка)
08.02.04 | Устройство внутриквартирных стен и перегородок_________по не мокрым зонам (выше трассировки)
08.02.05 | Устройство внутриквартирной кладки по коммуникационным шахтам (на всю высоту)
09 | Внутренние отделочные работы
09.01 | Внутренняя отделка по дизайн-проекту, включая монтаж дверей, устройство скрытых люков, мебели, декора, индивидуальных изделий (стойка ресепшн, почтовые ящики), элементов интерьера, ограждения лестниц, элементов озеленения, обрамление лифтовых порталов, монтаж сантехники в с/у, установка оконечных устройств (осветительные приборы, розетки и выключатели), установка вентиляционных решеток, дефлекторов, устройство поэтажной навигации
09.01.01 | Отделка по дизайн-проекту помещений 1-го этажа: входных групп , вестибюля, холла, колясочной, санузлов, лифтового холла, помещения консьержа, помывочной для питомцев
09.01.02 | Отделка по дизайн-проекту лифтовых холлов типовых этажей
09.01.03 | Отделка по дизайн-проекту межквартирных коридоров типовых этажей
09.01.04 | Отделка по дизайн-проекту лифтовых холлов ниже отм. 0.000
09.01.05 | Монтаж дверей внутренних по дизайн-проекту
09.01.05.01 | Монтаж дверей внутренних по дизайн-проекту квартирных
09.01.05.02 | Монтаж дверей внутренних по дизайн-проекту в зоне лифтовых холлов
09.01.05.03 | Монтаж дверей внутренних по дизайн-проекту в зоне межквартирных корридоров
09.01.05.04 | Монтаж дверей внутренних по дизайн-проекту прочих
09.01.06 | Монтаж оконечных устройств (светильники, розетки, выключатели) в зоне отделки МОП по Дизайн-проекту с учетом прокладки проводов
09.02 | Внутренняя отделка не по дизайн-проекту, включая монтаж дверей, устройство скрытых люков
09.02.01 | Отделка эвакуационных лестниц (включая ограждение лестниц), тамбур- шлюзов, помещений с мусоропроводами
09.02.01.01 | Отделка эвакуационных лестниц (включая ограждение лестниц), тамбур- шлюзов, помещений с мусоропроводами по подземной части
09.02.01.02 | Отделка эвакуационных лестниц (включая ограждение лестниц), тамбур- шлюзов, помещений с мусоропроводами по надземной части
09.02.02 | Отделка служебных помещений персонала
09.02.02.01 | Отделка служебных помещений персонала подземной части
09.02.02.02 | Отделка служебных помещений персонала надземной части
09.02.03 | Отделка автостоянки и рампы
09.02.04 | Отделка техпомещений по типам
09.02.04.01 | Отделка техпомещений подземной части по типам
09.02.04.02 | Отделка техпомещений надземной части по типам
09.02.05 | Отделка ниш инженерных коммуникаций.
09.02.06 | Отделка помещений ТП
09.02.07 | Монтаж дверей внутренних не по дизайн-проекту
09.03 | Монтаж внутренних ворот
09.04 | Отделка квартир
09.04.01 | Предчистовая отделка квартир (White Box)
09.04.02 | Чистовая отделка квартир (Finish)
09.04.03 | Гидроизоляция мокрых зон
10 | Устройство металлоконструкций, в т.ч. из нержавеющей и окрашенной стали и т.д., включая устройство стремянок, лестниц, ограждений лестниц, крылец, пандусов, устройство вентиляционных зонтов
10.1 | Устройство металлического ограждения кладовых помещений
10.2 | Монтаж прочих металлоконструкций
11 | Мероприятия по обеспечению доступа инвалидов
12 | Устройство внутренних инженерных коммуникаций
Данная детализация применяется для любого раздела проекта, указанного в разделе 12*
XX.XХ…ХX.01 | Монтаж оборудования
XX.XХ...ХX.02 | Монтаж контрольно-измерительных приборов
XX.XХ...ХX.03 | Прокладка труб из ________ диаметром___ с покраской, устройством изоляции, включая фасонные изделия
XX.XХ...ХX.04 | Прокладка воздуховодов из ___ габаритами ___х___ /диаметром___ с устройством огнезащиты, включая фасонные изделия
XX.XХ...ХX.05 | Монтаж фильтров, коллекторов, запорной и регулирующей арматуры
XX.XХ...ХX.06 | Монтаж лотков/коробов для кабельных линий, включая огнезащиту
XX.XХ...ХX.07 | Монтаж кабельных линий, шинопроводов
12.01 | Устройство внутренней системы водоснабжения
12.01.01 | Устройство хозяйственно-питьевого водопровода с устройством повысительной насосной станции с устройством закладных деталей и изоляции
12.01.02 | Устройство горячего водоснабжения с устройством закладных деталей и изоляцией
12.01.03 | Устройство системы автоматического пожаротушения, включая повысительную насосную установку с устройством закладных деталей
12.01.04 | Устройство питьевого водопровода
12.02 | Устройство внутренней системы канализации и водоотведения
12.02.01 | Устройство бытовой канализации
12.02.02 | Устройство дождевой, дренажной канализации
12.02.03 | Устройство производственной канализации
12.02.04 | Устройство напорной дренажной канализации
12.03 | Устройство систем отопления, вентиляции, кондиционирования, ИТП
12.03.01 | Устройство внутренней системы отопления
12.03.01.01 | Устройство систем отопления, включая окраску и теплоизолирующую изоляцию трубопроводов
12.03.01.01.01 | Монтаж настенных/внутрипольных конвекторов
12.03.01.01.02 | Устройство систем отопления, включая окраску и теплоизолирующую изоляцию трубопроводов кроме Монтажа настенных/внутрипольных конвекторов
12.03.01.03 | Устройство воздушно-тепловых завес
12.03.02 | Устройство внутренней системы вентиляции (без учета вентиляционных решеток и дефлекторов в зоне отделки МОП по Дизайн-проекту)
12.03.02.01 | Устройство приточной системы общеобменной вентиляции
12.03.02.02 | Устройство вытяжной системы общеобменной вентиляции
12.03.02.03 | Устройство систем противодымной вентиляция и дымоудаления жилой части ,нежилой части и автостоянки
12.03.02.04 | Устройство огнезащиты систем вентиляции
12.03.03 | Монтаж ИТП, ЦТП с учетом автоматики
12.03.04 | Устройство системы кондиционирования
12.03.04.01 | Устройство хладоцентра с учетом автоматики
12.03.04.02 | Устройство систем кондиционирования
12.03.05 | Устройство газовых АИТ (автономного источника теплоснабжения)
12.04 | Внутренние электротехнические работы
12.04.01 | Устройство внутренних электротехнических работ
12.04.01.01 | Устройство внутреннего силового электрооборудования и электроосвещения, РУ-0,4, ГРЩ, КЛ-0.4кВ, ВРУ без учета 1. монтажа оконечных устройств (светильники, розетки, выключатели) в зоне отделки МОП по Дизайн-проекту 2. монтажа щитового оборудования и другого оборудования, кабелей наружного и декоративного освещения
12.04.01.02 | Устройство подогрева по водосточным воронкам и лотков (Электромонтажные работы)
12.04.01.03 | Устройство молниезащиты, заземления и уравнивание потенциалов в том числе слаботочных систем
12.04.01.04 | Устройство огнезащиты кабельных линий и кабеленесущих систем
12.04.02 | Устройство архитектурной подсветки фасадов
12.04.03 | Устройство системы для зарядки электромобилей
12.04.04 | Резервный источник энергоснабжения (Дизельная электростанция)
12.05 | Слаботочные системы
12.05.01 | Устройство экстренной связи для ММГН
12.05.02 | Устройство диспетчеризации лифтов
12.05.03 | Устройство диспетчеризации инженерных систем
12.05.04 | Устройство городской радиотрансляционной сети
12.05.05 | Устройство системы телевидения, телефония, интернет
12.05.06 | Устройство системы канализации скрытой проводки (лотки)
12.05.07 | Устройство системы оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
12.05.08 | Устройство видеодомофонной связи, СКУД
12.05.09 | Устройство системы видеонаблюдения
12.05.10 | Устройство охранной сигнализации
12.05.11 | Устройство системы контроля загазованности подземного паркинга.
12.05.12 | Устройство СКС (структурированная кабельная сеть) пассивная часть
12.05.13 | Устройство системы контроля и регистрации въезда и выезда (КРВ и В)
12.05.14 | Устройство системы мониторинга инженерных конструкций (СМИК)
12.05.15 | Устройство системы мониторинга инженерных систем (СМИС)
12.05.16 | Устройство системы СУКС
12.05.17 | Устройство системы СОБГ
12.05.18 | Устройство автоматики систем водоснабжения
12.05.19 | Устройство автоматики систем канализации
12.05.20 | Устройство автоматики систем вентиляции
12.05.21 | Устройство автоматики систем кондиционирования
12.05.22 | Устройство ОЗДС
12.05.23 | Устройство системы усиления GSM сигнала
12.05.24 | Устройство WiFi во входных зонах и на территории
12.05.25 | Устройство доступа с использованием смартфонов
12.05.26 | Устройство АСКУЭ
12.05.26.01 | Электроснабжения
12.05.26.02 | Водоснабжения
12.05.26.03 | Теплоснабжения
12.06 | Устройство систем противопожарной автоматики
12.06.01 | Устройство системы автоматической пожарной сигнализации.( АПС )
12.06.02 | Устройство автоматики систем пожаротушения
12.06.03 | Устройство автоматики системы дымоудаления
12.06.04 | Устройство системы газового или порошкового пожаротушения
13 | Монтаж вертикального транспорта в т.ч. подъемников, экскалаторов, траволаторов
13.01 | Монтаж лифтов грузопассажирских, включая общестроительные и пусконаладочные работы по шахтам и машинным помещения
13.01.01 | Монтаж пассажирского лифта грузоподъемностью ___ кг с ___ остановками
13.01.02 | Монтаж пассажирского лифта грузоподъемностью _____кг с _____ остановками (для инвалидов)
13.01.03 | Монтаж пассажирского (пожарного) лифта грузоподъемностью ____ кг с ____ остановками
13.01.04 | Монтаж пассажирского (пожарного) лифта грузоподъемностью ____ кг с ___ остановками (для инвалидов)
13.02 | Монтаж подъемников
13.02.01 | Монтаж подъемников
13.03 | Монтаж экскалаторов, траволаторов
13.03.01 | Монтаж экскалаторов, траволаторов
14 | Устройство системы мусороудаления
14.01 | Монтаж мусоропровода
15 | Монтаж технологического оборудования
15.01 | Монтаж технологического оборудования
15.02 | Установка технологического оборудования автостоянки (в т.ч. светофоры, шлагбаумы, зеркала, дорожные знаки, разметка проездов и м/мест), навигация
15.03 | Оборудование мойки
15.04 | Устройство КПП, шлагбаумов
15.05 | Мероприятия по ПОДД на период эксплуатации
16 | Устройство внутриплощадочных наружных сетей, включая полный комплекс работ, ПНР, приёмо-сдаточные работы
16.01 | Устройство внутриплощадочной системы наружного электроснабжения 0,4 кВ
16.02 | Устройство внутриплощадочной системы наружного водоснабжения (водопровод)
16.03 | Устройство внутриплощадочной системы наружной канализации (канализация)
16.04 | Устройство внутриплощадочный наружной системы водоотведения (водосток, без учета лотков с решетками для сбора дождевой воды в зоне Благоустройства)
16.05 | Устройство внутриплощадочный наружной системы теплоснабжения
16.06 | Устройство внутриплощадочных систем газоснабжения
17 | Благоустройство в границах проектирования в пределах и за пределами ГПЗУ, включая навигацию
Благоустройство в пределах ГПЗУ
17.01 | Устройство покрытия тротуаров, дорожек, площадок и отмостки, включая устройство черновых и финишных слоев, бортового камня, монтаж стальных бордюров, тактильной плитки для ММГН
17.02 | Устройство газонов, в том числе укрепление откосов георешеткой
17.03 | Устройство покрытия автодороги
17.04 | Установка малых архитектурных форм (оборудование детских площадок, скамейки, урны, элементы из архитектурного бетона, Арт объекты, велопарковки, амфитеатры, беседки, перголы, навесы )
17.05 | Посадка деревьев и кустарников, цветников
17.06 | Устройство наружного и декоративного освещения территории благоустройства, в том числе земляные работы, бетонные фундаменты, кабель, розетки, опоры, фонари, светильники)
17.06.01 | Монтаж щитового оборудования наружного и декоративного освещения
17.06.02 | Устройство наружного и декоративного освещения территории благоустройства, в том числе земляные работы, бетонные фундаменты, кабель, розетки, опоры, фонари, светильники), без учета щитового оборудования
17.07 | Устройство ограждения территории, въездных ворот, входных калиток, декоративного ограждения
17.08 | Устройство системы наружной навигации, в том числе таблички, указатели, стеллы, карты, стенды и т.п.
17.09 | Устройство системы полива газонов
17.10 | Финишная отделка или декорирование подпорных стен
17.11 | Земляные работы по формированию ландшафта
17.12 | Декорирование фасадов отдельно стоящих КПП, вентшахт, рампы и прочих надземных настроек
17.13 | Устройство сооружений декоративных мостов и переходов
17.14 | Монтаж площадки ТБО, включая мусорные контейнеры
17.14.01 | Монтаж площадки ТБО
17.14.02 | Установка мусорных контейнеров
17.15 | Монтаж водоотводных бетонных лотков с решетками
17.16 | Устройство фонтанов, водоемов, ручьев
Благоустройство за пределами ГПЗУ
17.17 | Устройство дорог, проездов за границами участка (в границах проекта)
17.18 | Устройство газонов за границами участка (в границах проекта)
17.19 | Установка малых архитектурных форм (скамьи, урны) за границами участка (в границах проекта)