# Приложение 4

# к Договору подряда № ПД-00607419 от 27.04.2026

# Перечень документов, передаваемых подрядчику

| № п/п | Наименование документа | Срок* передачи |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выписка ЕГРН на ЗУ | Получен до заключения договора |
| 2 | Техническое задание на выполнение комплекса работ по разработке котлована, устройству ограждения котлована и распорной системы, свайного поля на Объекте «Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское». | Получен до заключения договора |
| 3 | Сводная ведомость объемов работ | Получен до заключения договора |
| 4 | Проектная документация: |  |
| 4.1. | Конструктивные решения. «Ограждение котлована». | 30.05.2026 |
| 4.2 | Конструктивные решения. | 30.05.2026 |
| 4.3 | Раздел 7. Проект организации строительства. Часть 1. Проект организации строительства. Шифр. ИНПИ.2025.21-П-ПОС1 | Получен до заключения договора |
| 4.4 | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. ИНПИ.2025.21-П-ООС1 | Получен до заключения договора |
| 4.5 | Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 3. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства. ИНПИ.2025.21-П-ООС3 | Получен до заключения договора |
| 4.6 | Инженерно-геодезические изыскания | Получен до заключения договора |
| 4.7 | Инженерно-геологические изыскания | 30.04.2026 |
| 4.8 | Оценка влияния строительства на сеть газопровода | Получен до заключения договора |
| 4.9 | Оценка влияния строительства на кабельный коллектор | Получен до заключения договора |
| 5 | Рабочая документация: |  |
| 5.1. | Ведомость основных объемов работ для испытуемых свай | Получен до заключения договора |
| 5.2. | Раздел «Испытуемые сваи» | 27.04.2026 |
| 5.3. | Раздел «Форшахта» | 27.04.2026 |
| 5.4. | Раздел «Стена в грунте» | 15.05.2026 |
| 5.5. | Раздел «Распорная система» | 15.08.2026 |
| 5.6. | Раздел «Свайное основание» | 01.07.2026 |

*Документы (Исходные данные), напротив которых указано «Получен до заключения договора» переданы Подрядчику до заключения договора и проверены Подрядчиком, Подрядчик находит их пригодными и достаточными для начала выполнения Работ и исполнения иных обязательств по договору. Договор является документом, по которому Заказчик передал, а Подрядчик принял у него данные документы (Исходные данные) и, в этой связи, оформление сторонами иных документов (акты приёма-передачи и (или) др.) не требуется.

Другие документы (из числа перечисленных в настоящем приложении) передаются Подрядчику в пределах указанных для таких документов (Исходных данных) сроков передачи.

| Заказчик: ООО «ДС СТРОЙ» Генеральный директор Управляющей организации ООО «ДОНСТРОЙ» _________________________ А.В. Багаев | Подрядчик: ООО «КИКГЕОСТРОЙ» Генеральный директор ____________________ Ю.Ф. Кесслер |
| --- | --- |