Приложение 4
к Договору подряда № ПД-00607419 от 27.04.2026






Перечень документов, передаваемых подрядчику

	№ п/п
	Наименование документа
	Срок* передачи

	1
	Выписка ЕГРН на ЗУ
	Получен до заключения договора

	2
	Техническое задание на выполнение комплекса работ  
по разработке котлована, устройству ограждения котлована и распорной системы, свайного поля на Объекте «Многофункциональный офисный центр (Бизнес-центр "Огни")» по адресу: г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Раменки, между ул. Лобачевского и платформой «Матвеевское».
	Получен до заключения договора

	3
	Сводная ведомость объемов работ
	Получен до заключения договора

	4
	Проектная документация:
	

	4.1.
	Конструктивные решения. «Ограждение котлована». 
	30.05.2026

	4.2
	Конструктивные решения. 
	30.05.2026

	4.3
	Раздел 7. Проект организации строительства. Часть 1. Проект организации строительства. Шифр. ИНПИ.2025.21-П-ПОС1
	Получен до заключения договора

	4.4
	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 1. Перечень мероприятий по охране окружающей среды. ИНПИ.2025.21-П-ООС1
	Получен до заключения договора

	4.5
	Раздел 8. Мероприятия по охране окружающей среды. Часть 3. Технологический регламент процесса обращения с отходами строительства. ИНПИ.2025.21-П-ООС3
	Получен до заключения договора

	4.6
	Инженерно-геодезические изыскания
	Получен до заключения договора

	4.7
	Инженерно-геологические изыскания
	30.04.2026

	4.8
	Оценка влияния строительства на сеть газопровода
	Получен до заключения договора

	4.9
	Оценка влияния строительства на кабельный коллектор
	Получен до заключения договора

	5
	Рабочая документация:
	

	5.1.
	Ведомость основных объемов работ для испытуемых свай
	Получен до заключения договора

	5.2.
	Раздел «Испытуемые сваи»
	27.04.2026

	5.3.
	Раздел «Форшахта»
	27.04.2026

	5.4.
	Раздел «Стена в грунте»
	15.05.2026

	5.5.
	Раздел «Распорная система»
	15.08.2026

	5.6.
	Раздел «Свайное основание»
	01.07.2026


*Документы (Исходные данные), напротив которых указано «Получен до заключения договора» переданы Подрядчику до заключения договора и проверены Подрядчиком, Подрядчик находит их пригодными и достаточными для начала выполнения Работ и исполнения иных обязательств по договору. Договор является документом, по которому Заказчик передал, а Подрядчик принял у него данные документы (Исходные данные) и, в этой связи, оформление сторонами иных документов (акты приёма-передачи и (или) др.) не требуется.
Другие документы (из числа перечисленных в настоящем приложении) передаются Подрядчику в пределах указанных для таких документов (Исходных данных) сроков передачи. 
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