## матрица рисков к дог. Донстрой
Расширенная матрица рисков Подрядчика (ООО «КИКГЕОСТРОЙ»)
Категория риска | Пункты договора | Краткое описание | Последствия для Подрядчика | Мероприятия по снижению риска (подробно) | Уровень
Твердая цена и объемы | п. 4.1, 4.2, 4.3, 4.17 | Цена 1,35 млрд руб. неизменна. Риск неучтенных работ и роста цен на материалы лежит на Подрядчике. | Убытки из-за превышения объемов в РД над РСР или инфляции. | 1. До начала работ разработать Локальные сметы (п. 4.8) для синхронизации объемов Расчета Стоимости Работ с РД, сохраняя общую цену через коэффициент пересчета (КП). 2. При обнаружении потребности в доп. работах — незамедлительное письменное уведомление Заказчика до начала их выполнения. Работы без письменного распоряжения не оплачиваются. | Высокий
Сроки и расторжение | п. 3.1, 15.1.1, 4.11 | Завершение — 20.02.2027. Заказчик вправе расторгнуть договор при просрочке > 10 дней. | Взыскание аванса, штрафов, убытков и риск включения в РНП. | 1. Обеспечить круглосуточный режим работы 24/7 (п. 8.18). 2. Вести ежедневный журнал работ (п. 8.17) с фиксацией простоев по вине Заказчика. 3. О любых препятствиях сообщать письменно в течение 24 часов (п. 8.20). | Высокий
Охрана труда (ТБ) | п. 14.3, 8.24 | Штраф 5 000 000 руб. за каждый несчастный случай с тяжким вредом или смертью. | Прямые финансовые потери и внеплановые проверки госорганов. | 1. Внедрить систему «нулевого травматизма»: ежедневные инструктажи под роспись, видеофиксация работы в СИЗ. 2. Назначить ответственного за ТБ на каждой смене. 3. Регулярный аудит субподрядчиков на предмет соблюдения норм. | Высокий
Приемка и ИД | п. 4.7, 6.1.4, 8.19 | Оплата — только после передачи Исполнительной документации (ИД) в 4 бумажных и 1 эл. экз. | Задержка оплат (кассовый разрыв) из-за неполного комплекта ИД. | 1. Создать отдел ПТО на объекте для формирования ИД в режиме реального времени (параллельно работам). 2. Сдавать ИД Техзаказчику ежемесячно частями, не дожидаясь финала. 3. Контролировать подписание реестров передачи документов. | Средний
Банковское сопровождение | п. 4.18, Приложение 8 | Контроль Банком (ВТБ) целевого использования средств с отдельного счета. | Блокировка платежей субподрядчикам, если Банк не признает их целевыми. | 1. Открыть счет в ВТБ в течение 5 раб. дней. 2. Заранее (в течение 2 дней) подавать в Банк полные сведения о контрагентах (ИНН, адреса) для их верификации. 3. Согласовывать структуру платежа с куратором в Банке до отправки. | Средний
Независимая гарантия (БГ) | п. 5.1, 5.6, 4.15 | БГ на аванс должна действовать на 3 мес. дольше срока работ. | Требование возврата аванса в течение 10 дней, если БГ не продлена за 1 месяц до конца. | 1. Создать «календарь гарантий»: за 45 дней до истечения БГ проверять остаток незачтенного аванса. 2. Если аванс не зачтен, инициировать выпуск новой БГ минимум за 35 дней, чтобы успеть предоставить её Заказчику в срок. | Средний
Скрытые работы | п. 6.3, 6.5 | Уведомление за 3 рабочих дня. Без него — вскрытие за счет Подрядчика. | Расходы на демонтаж, восстановление и срыв графика работ. | 1. Вести график освидетельствования на неделю вперед. 2. Направлять уведомления по эл. почте и курьером. 3. Если Техзаказчик не явился — в течение 3 дней отправить ему подписанные Акты почтой для фиксации факта. | Средний
Гарантийное удержание | п. 5.10, 5.11 | Удержание 5% от стоимости работ. Возврат 2.5% через 2 года после гарантии. | Длительное отвлечение оборотных средств. | 1. После подписания Комплексного акта (20.02.2027) немедленно предоставить БГ на удержание и обеспечить тем самым возврат ДС. 2. Проводить ежегодные осмотры конструкций, чтобы вовремя устранять дефекты и не допустить списания удержания в счет ремонта. | Средний
Использование аванса | п. 4.12, 4.13 | Обязанность отчитаться об авансе в течение 10 раб. дней с приложением платежек. | Заказчик вправе приостановить выплату следующих траншей (авансов октябрь 2026 г.). | 1. Внедрить жесткий регламент: бухгалтерия обязана подготовить Отчет об использовании аванса (Форма п. 153) сразу после перевода средств субподрядчикам. 2. Платежи субподрядчикам совершать строго в течение 5 дней после получения своего аванса. | Низкий
Предписания и штрафы | п. 14.2, 14.1 | Штраф 20 000 руб. за каждое невыполненное в срок предписание. | Накопительный финансовый ущерб и негативная репутация. | 1. Назначить ответственного за мониторинг предписаний Техзаказчика. 2. Обеспечить устранение мелких замечаний в день получения. 3. Всегда давать письменный ответ об устранении с фотофиксацией. | Низкий
Содержание площадки | Приложение 7 | Требования к мойке колес, СКУД, видеокамерам (Dahua), датчикам шума. | Штрафы от ОАТИ и предписания Заказчика с риском остановки работ. | 1. Обеспечить бесперебойную работу камер (хранение архива 30 дней). 2. Регулярно проверять пункт мойки колес. 3. Организовать СКУД с биометрией и интеграцией в ЕБС до начала массового заезда рабочих. | Низкий
Риск гибели результата | п. 19.2 | Риск случайной гибели работ лежит на Подрядчике до подписания Комплексного акта. | Необходимость восстановления за свой счет при пожаре, обрушении или действиях третьих лиц. | 1. Обеспечить профессиональную охрану площадки (п. 10.6). 2. Застраховать СМР (если предусмотрено внутренним регламентом, так как договор упоминает страховку в цене). 3. Контролировать доступ посторонних лиц и смежников. | Низкий
Электронный документооборот (ЭДО) | п. 17.4, 17.5 | Обязательность ЭДО (1С или аналог) для дефектных ведомостей и уведомлений. | Юридическая недействительность бумажных уведомлений, если Заказчик перейдет на ЭДО. | 1. Заключить соглашение с оператором ЭДО в течение 5 дней после получения уведомления от Заказчика. 2. Получить усиленные квалифицированные ЭП для ключевых сотрудников. | Низкий
Рекомендации по «постоянным мероприятиям»:
«Письменный щит»: Любое распоряжение Заказчика, не подтвержденное письменно, должно игнорироваться или фиксироваться письмом-запросом Подрядчика.
Фото-дневник: Ежедневная фотофиксация состояния котлована, установленной распорной системы и свайного поля. Это критично для доказательства объемов при «твердой цене» и защиты от претензий по качеству.
Мониторинг СРО: Своевременно оплачивать взносы в Ассоциацию «Международный альянс строителей», так как приостановка членства — это безусловный повод для расторжения договора Заказчиком (п. 15.1.1)
Матрица рисков в приложениях к договору
Категория риска | Приложение / Пункты | Описание риска | Последствия для Подрядчика | Мероприятия по снижению риска (подробно) | Уровень
Твердая цена и состав затрат | Прил. № 1, п. 4 | Цена 1,35 млрд руб. включает абсолютно все издержки: налоги, страховку, доставку техники, электроэнергию и даже «опробования и инспекции». | Любая неучтенная в расчете деталь (например, доп. вывоз мусора) — прямой убыток Подрядчика. | 1. Перед началом каждого этапа (например, стена в грунте) сопоставлять объемы в РСР с выданной РД. 2. При расхождениях — немедленно подписывать Локальную смету по форме из Прил. № 5, перераспределяя деньги через КП. | Высокий
Затраты на инфраструктуру Заказчика | Прил. № 7, п. 2.20. | Обязанность предоставить Заказчику 3 утепленных помещения (от 10 кв.м каждое), меблированных, с кондиционерами, компьютерами и МФУ, с подключением к временным коммуникациям. | Существенные непроизводственные расходы на закупку и обслуживание офисной техники и мебели. | 1. Включить стоимость аренды/закупки и обслуживания этих модулей в бюджет подготовительного периода. 2. Зафиксировать актом передачу имущества Заказчику во избежание претензий к его порче. | Высокий
Затраты на инфраструктуру Заказчика | Прил. № 7, п. 2.21. | 2.21. предоставить Заказчику на Строительной площадке помещение с отоплением и кондиционированием для проведения проектных совещаний (переговорную) площадью не менее 30 кв.м и произвести его обустройство всем необходимым для их проведения, включая меблировку и помещение с отоплением и кондиционированием для проведения переговоров с покупателями площадью не менее 30 кв.м и произвести его обустройство всем необходимым для их проведения, включая меблировку. Помещение должно располагаться не ниже второго яруса, иметь отдельный вход с лестницей, панорамное остекление, санузлел. | Существенные непроизводственные расходы на закупку и обслуживание офисной техники и мебели. | 1. Включить стоимость аренды/закупки и обслуживания этих модулей в бюджет подготовительного периода. 2. Зафиксировать актом передачу имущества Заказчику во избежание претензий к его порче. | Высокий
ИТ-инфраструктура и видеонаблюдение | Прил. № 7, п. 2.12. | Требование к камерам Dahua, записи архива 30 дней, аналитике (подсчет людей/авто) и интеграции в ЕЦХД г. Москвы. | Высокая стоимость специализированного оборудования и риск штрафов за сбой канала связи или отсутствие архива. | 1. Нанять профильного субподрядчика по ИТ для монтажа и 24/7 поддержки систем Dahua. 2. Обеспечить резервный канал связи с запасом пропускной способности 25% от битрейта. | Средний
Материалы для обустройства стройплощадки | Прил. № 7, п. 2.11. | 2.11. использовать для обустройства Строительной площадки только новые Материалы и оборудование, соответствующие требованиям договора и Законодательства. | невозможность использования арендованных ВЗиС |  | Средний
СКУД и Биометрия | Прил. № 7, п. 2.12. | Обязательная установка СКУД с биометрией и интеграцией в ЕБС. | Сложности с допуском персонала, риск остановки работ при сбое системы идентификации. | 1. Заблаговременно собрать биометрические данные персонала. 2. Назначить ответственного за администрирование СКУД для оперативного выпуска пропусков в течение 1 дня по заявке. | Средний
Прочие обязательства | Прил. № 7, п. 2.22. | выполнить все иные обязательства, предусмотренные Законодательством, договором, а также прямо не упомянутые в них, но необходимые для выполнения обязательств по договору. | неочевидность обязательств | изучить текущее законодальство в сфере | Средний
Обязательства по ВТБ | Прил. № 8, п. 5-7 | Обязательное открытие Отдельного счета в ВТБ в течение 5 раб. дней и контроль каждой транзакции банком. | Полная блокировка оплат от Заказчика до момента открытия счета. Банк может не пропустить платеж поставщику, если он «нецелевой». | 1. В течение 5 дней подать полный пакет документов в ВТБ. 2. Вести платежный календарь в строгом соответствии с РСР, чтобы банк видел связь платежа с договором. | Средний
Жесткость Гарантии | Прил. № 6, п. 1-3 | Форма БГ является безусловной и безотзывной. Выплата производится по первому требованию Бенефициара. | Заказчик может взыскать аванс без доказательства вины Подрядчика, просто заявив о нарушении. | 1. Строго соблюдать График работ (Прил. № 2), так как нарушение сроков — основание для выплаты по БГ. 2. Ежемесячно фиксировать зачет аванса в Актах, чтобы уменьшать сумму обеспечения. | Высокий
График авансирования | Прил. № 3 | Аванс разбит на два транша (май и октябрь 2026). Сумма — 250 млн руб.. | Кассовый разрыв в периоды между авансами, если темпы работ превысят график зачета. | 1. Планировать закупки материалов (бетон, арматура) под даты траншей. 2. Помнить, что за просрочку работ аванс может быть перенесен на 30+ дней. | Средний
Экологические риски | Прил. № 1, поз. Ptvkzyst hf,jns | Обязанность оформления разрешений на вывоз грунта и предоставление талонов утилизации. | Риск штрафов и остановки работ со стороны ОАТИ или экологического контроля при отсутствии талонов. | 1. Ежедневно собирать и проверять талоны от полигонов. 2. Обеспечить работу пункта мойки колес «Мойдодыр-К-1» для исключения выноса грязи за пределы площадки. | Средний
Ключевые «подводные камни» в деталях приложений:
1. Помещения для покупателей: Подрядчик должен предоставить помещение 30 кв.м с панорамным остеклением и отдельным входом для переговоров с покупателями квартир/офисов. Это дорогостоящая конструкция, не относящаяся напрямую к стройке.
2. Датчики шума: В Приложении № 7 закреплена обязанность не просто установить, а обеспечить передачу данных в городские системы. Любое превышение норм шума при круглосуточной работе (24/7) станет документально зафиксированным нарушением.
3. Бесплатное оборудование: По окончании работ всё оборудование СКУД, видеокамеры и датчики передаются Заказчику или Генподрядчику

## Лист3
Матрица рисков в приложениях к договору
Категория риска | Приложение / Пункты | Описание риска | Последствия для Подрядчика | Мероприятия по снижению риска (подробно) | Уровень
Твердая цена и состав затрат | Прил. № 1, п. 4 | Цена 1,35 млрд руб. включает абсолютно все издержки: налоги, страховку, доставку техники, электроэнергию и даже «опробования и инспекции». | Любая неучтенная в расчете деталь (например, доп. вывоз мусора) — прямой убыток Подрядчика. | 1. Перед началом каждого этапа (например, стена в грунте) сопоставлять объемы в РСР с выданной РД. 2. При расхождениях — немедленно подписывать Локальную смету по форме из Прил. № 5, перераспределяя деньги через КП. | Высокий
Затраты на инфраструктуру Заказчика | Прил. № 7, п. 2.20. | Обязанность предоставить Заказчику 3 утепленных помещения (от 10 кв.м каждое), меблированных, с кондиционерами, компьютерами и МФУ, с подключением к временным коммуникациям. | Существенные непроизводственные расходы на закупку и обслуживание офисной техники и мебели. | 1. Включить стоимость аренды/закупки и обслуживания этих модулей в бюджет подготовительного периода. 2. Зафиксировать актом передачу имущества Заказчику во избежание претензий к его порче. | Высокий
Затраты на инфраструктуру Заказчика | Прил. № 7, п. 2.21. | 2.21. предоставить Заказчику на Строительной площадке помещение с отоплением и кондиционированием для проведения проектных совещаний (переговорную) площадью не менее 30 кв.м и произвести его обустройство всем необходимым для их проведения, включая меблировку и помещение с отоплением и кондиционированием для проведения переговоров с покупателями площадью не менее 30 кв.м и произвести его обустройство всем необходимым для их проведения, включая меблировку. Помещение должно располагаться не ниже второго яруса, иметь отдельный вход с лестницей, панорамное остекление, санузлел. | Существенные непроизводственные расходы на закупку и обслуживание офисной техники и мебели. | 1. Включить стоимость аренды/закупки и обслуживания этих модулей в бюджет подготовительного периода. 2. Зафиксировать актом передачу имущества Заказчику во избежание претензий к его порче.
ИТ-инфраструктура и видеонаблюдение | Прил. № 7, п. 2.12. | Требование к камерам Dahua, записи архива 30 дней, аналитике (подсчет людей/авто) и интеграции в ЕЦХД г. Москвы. | Высокая стоимость специализированного оборудования и риск штрафов за сбой канала связи или отсутствие архива. | 1. Нанять профильного субподрядчика по ИТ для монтажа и 24/7 поддержки систем Dahua. 2. Обеспечить резервный канал связи с запасом пропускной способности 25% от битрейта. | Средний
Материалы для обустройства стройплощадки | Прил. № 7, п. 2.11. | 2.11. использовать для обустройства Строительной площадки только новые Материалы и оборудование, соответствующие требованиям договора и Законодательства. | невозможность использования арендованных ВЗиС |  | Средний
СКУД и Биометрия | Прил. № 7, п. 2.12. | Обязательная установка СКУД с биометрией и интеграцией в ЕБС. | Сложности с допуском персонала, риск остановки работ при сбое системы идентификации. | 1. Заблаговременно собрать биометрические данные персонала. 2. Назначить ответственного за администрирование СКУД для оперативного выпуска пропусков в течение 1 дня по заявке. | Средний
Прочие обязательства | Прил. № 7, п. 2.22. | выполнить все иные обязательства, предусмотренные Законодательством, договором, а также прямо не упомянутые в них, но необходимые для выполнения обязательств по договору. | неочевидность обязательств | изучить текущее законодальство в сфере | Средний
Обязательства по ВТБ | Прил. № 8, п. 5-7 | Обязательное открытие Отдельного счета в ВТБ в течение 5 раб. дней и контроль каждой транзакции банком. | Полная блокировка оплат от Заказчика до момента открытия счета. Банк может не пропустить платеж поставщику, если он «нецелевой». | 1. В течение 5 дней подать полный пакет документов в ВТБ. 2. Вести платежный календарь в строгом соответствии с РСР, чтобы банк видел связь платежа с договором. | Средний
Жесткость Гарантии | Прил. № 6, п. 1-3 | Форма БГ является безусловной и безотзывной. Выплата производится по первому требованию Бенефициара. | Заказчик может взыскать аванс без доказательства вины Подрядчика, просто заявив о нарушении. | 1. Строго соблюдать График работ (Прил. № 2), так как нарушение сроков — основание для выплаты по БГ. 2. Ежемесячно фиксировать зачет аванса в Актах, чтобы уменьшать сумму обеспечения. | Высокий
График авансирования | Прил. № 3 | Аванс разбит на два транша (май и октябрь 2026). Сумма — 250 млн руб.. | Кассовый разрыв в периоды между авансами, если темпы работ превысят график зачета. | 1. Планировать закупки материалов (бетон, арматура) под даты траншей. 2. Помнить, что за просрочку работ аванс может быть перенесен на 30+ дней. | Средний
Экологические риски | Прил. № 1, поз. Ptvkzyst hf,jns | Обязанность оформления разрешений на вывоз грунта и предоставление талонов утилизации. | Риск штрафов и остановки работ со стороны ОАТИ или экологического контроля при отсутствии талонов. | 1. Ежедневно собирать и проверять талоны от полигонов. 2. Обеспечить работу пункта мойки колес «Мойдодыр-К-1» для исключения выноса грязи за пределы площадки. | Средний
Ключевые «подводные камни» в деталях приложений:
1. Помещения для покупателей: Подрядчик должен предоставить помещение 30 кв.м с панорамным остеклением и отдельным входом для переговоров с покупателями квартир/офисов. Это дорогостоящая конструкция, не относящаяся напрямую к стройке.
2. Датчики шума: В Приложении № 7 закреплена обязанность не просто установить, а обеспечить передачу данных в городские системы. Любое превышение норм шума при круглосуточной работе (24/7) станет документально зафиксированным нарушением.
3. Бесплатное оборудование: По окончании работ всё оборудование СКУД, видеокамеры и датчики передаются Заказчику или Генподрядчику