## МСГ
УТВЕРЖДАЮ:
|  |  | Руководитель проектного офиса ООО "ЕвроХим Терминал Усть-Луга" |  |  |  |  | Месячно-суточный график выполнения работ по проекту: "Терминал по перевалке минеральных удобрений в морском тороговом порту Усть-Луга. Береговые объекты терминала"
|  |  | Гуляев Е.В. __________________________ |  |  |  |  | Месяц/год: июль 2025г.
|  |  | ____________________ 2025г. |  |  |  |  | Подрядная организация: ООО "КиКГЕОСТРОЙ"
ИСР/ Работа | Ур. | № п/п | ID операции | Название операции | Шифр рабочей документации | Подрядчик (ЕТУ) | Ед.изм | С начала строительства |  |  | План на месяц | ТЗР | План/ ТЗР/ Факт | Июль 2025
[8 empty] | Всего по РД | Факт | Остаток |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
ИСР | 1 | 1 | «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Береговые объекты терминала»
ИСР | 3 | 2 | Строительно-монтажные работы
ИСР | 5 | 162 | 2.1 Конвейерные сооружения
ИСР | 7 | 283 | 2.1.3 Конвейерная галерея №3 (Шифр 2.1.3)
ИСР | 9 | 290 | Конструкции металлические
Работа | 1 | 291 | A2890.dv | Вспучивающиеся огнезащитные покрытия металлоконструкций до R45 | 1632-2021-2.1.3-КМ-ПОЗ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 27094.4 | 0 | 27094.4 | 0 | 28706 | План | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 291 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 291 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 292 | A2900.dv | Металлоконструкции зданий свыше 20 метров по высоте | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 2108.8 | 0 | 2108.8 | 920.16 | 28193.62 | План | [7 empty] | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | 38.34 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 292 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | 512.587 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 292 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 293 | A2910.dv | Монтаж вспомогательных металлоконструкций (лестницы, поручни, ограждения) | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 64 | 0 | 64 | 0 | 2469.12 | План | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 293 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 293 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 294 | A2920.dv | Монтаж решетчатого настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 7.8 | 0 | 7.8 | 0 | 305.2 | План | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 294 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 294 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 295 | A2920.dv10 | Монтаж сплошного настила | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | Т | 208.5 | 0 | 208.5 | 90.96 | 8158.6 | План | [7 empty] | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | 3.79 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 295 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | 148.3026 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 295 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 296 | A2920.dv20 | Кровельное покрытие профлистом | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 5785.7 | 0 | 5785.7 | 0 | 2661.4 | План | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 296 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 296 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 297 | A2920.dv30 | Наружная обшивка стен стальным листом, сайдингом, плитами фасадными | 1632-2021-2.1.3-КМ | КиКГЕОСТРОЙ | М2 | 7297.3 | 0 | 7297.3 | 0 | 13135.1 | План | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 297 | [10 empty] | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | КиКГЕОСТРОЙ
Работа | 1 | 297 | [10 empty] | Факт | [31 empty] | КиКГЕОСТРОЙ
|  |  |  | СОГЛАСОВАНО: | [6 empty] | Справочный расчет численности по плановым трудозатратам на месяц
|  |  |  | Ответственный от подрядной организации: | [6 empty] | Подрядчик |  | ТЗР | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
|  |  |  | ________________________________________________________ | [6 empty] | КиКГЕОСТРОЙ |  | ТЗР | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | 660.8896 | КиКГЕОСТРОЙ
|  |  |  | ____________________ 2025г. | [8 empty] | чел. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | КиКГЕОСТРОЙ
СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от Заказчика:
________________________________________________________
____________________ 2025г.
СОГЛАСОВАНО:
Ответственный от Заказчика:
________________________________________________________
____________________ 2025г.