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Исх. № 360-К от 15.05.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО «ЕТУ»
Гуляеву Е.В.

Уважаемый Евгений Валерьевич!

ООО «КиКГЕОСТРОЙ» признано победителем в закупке по запросу предложений на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 «Терминала по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга». 
В составе документов конкурсной заявки нами был направлен протокол разногласий к проекту договора, который в установленном порядке согласован организатором торгов АО «Портовый Альянс». Однако в окончательной версии протокола урегулирования разногласий, предоставленной ООО «ЕТУ» для подтверждения, пункты договора 14.3.1, 2.3, 2.4, критически важные для исполнения обязательств нами, не была приняты в ранее согласованной редакции. К сожалению, внесённые изменения создают существенные риски для выполнения условий договора.
В целях оперативного решения вопроса предлагаем оставить в протоколе урегулирования разногласий п.14.3.1 в альтернативной редакции (и, соответственно, вернуть п. 2.3, 2.4, в нашей редакции):
«14.3.1. К обстоятельствам, при которых Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ, в том числе относится задержка сроков поставки давальческих материалов со стороны Заказчика.
2.3. Условия и порядок внесения изменений в сроки выполнения Работы оговорены в п. 14.3, п.14.3.1 Договора, Разделе 17 настоящего Договора.
2.4. Устранение Подрядчиком замечаний и любых недостатков/дефектов в выполняемых Работах, в том числе, если Работы по устранению таких дефектов выполняются по письменному указанию Заказчика, не являются основанием для продления сроков выполнения Работ и/или для пересмотра цены Договора и/или стоимости Работ. Далее по тексту договора понятия «недостатки» и «дефекты» используются сторонами как имеющие одинаковое значение независимо от того, упоминаются ли они вместе или используется только одно из них. 
Никакие задержки и нарушения сроков в выполнении Работ не могут служить основанием для требования Подрядчиком о продлении срока выполнения Работ, за исключением обстоятельств непреодолимой силы, задержек, возникших по вине Заказчика, а также обстоятельств, оговоренных в п.14.3.1.»
Без согласования критических пунктов Подрядчик берет на себя неоправданные риски, которые могут привести к значительным финансовым и репутационным потерям, а именно:

Без пункта 14.3.1 в предложенной редакции Подрядчик не сможет требовать продления сроков выполнения работ в случае задержки поставки материалов Заказчиком. Это приведет к:
- штрафам за просрочку, даже если задержка вызвана действиями Заказчика;
- увеличению затрат на простои персонала и оборудования;
- отсутствию компенсации за устранение дефектов.

Пункт 2.4 в редакции Заказчика обязывает Подрядчика устранять недостатки без продления сроков и пересмотра цены. Это означает:
- риск выполнения дополнительных работ за свой счет, если дефекты возникли не по вине Подрядчика;
- невозможность взыскать затраты на исправление ошибок, вызванных указаниями Заказчика;
- жесткие условия изменения сроков.

Без уточнений в п. 2.3 и 2.4:
- любые изменения в проекте (например, корректировки технических требований) не будут учитываться в сроках и стоимости, что увеличит нагрузку на Подрядчика;
- отсутствие механизма урегулирования споров может привести к односторонним решениям Заказчика.

Юридические и репутационные риски:
- споры из-за неоднозначных формулировок могут перерасти в судебные разбирательства, что повлечет дополнительные расходы и потерю времени;
- негативная репутация из-за срыва сроков или конфликтов с Заказчиком снизит шансы на победу в будущих тендерах.

Учитывая вышеизложенное и в целях предотвращения затягивания подписания договора, просим организовать 16 мая 2025г. конференц-звонок для обсуждения взаимоприемлемых решений.
Заранее благодарим за оперативность и готовность к диалогу.
[image: ]

С уважением,
Руководитель проекта										Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 



Шевчук Кирилл Алексеевич
тел. 8-968-889-16-65
shev-ka@mail.ru
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	7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1. Выполнить все Работы по Договору и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок. 
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	7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1. Выполнить все Работы по Договору и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок. 
В случае, когда Подрядчик не выполняет свои обязательства в срок (в том числе по отдельным этапам) в соответствии с Календарным графиком производства Работ по Договору (Приложение №3 к Договору), Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика в письменном виде, отказаться от части работ, не выполненных Подрядчиком в установленный срок, и по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты нарушения срока выполнения Работ (в том числе отдельных этапов) передать указанную часть Работ другому подрядчику с отнесением на Подрядчика убытков Заказчика в пределах разницы между стоимостью указанной части Работ, определяемой в соответствии с настоящим Договором, и стоимостью Работ, фактически уплаченной указанному другому подрядчику, но не более 10% (десяти процентов) от стоимости невыполненной и переданной части Работ по условиям настоящего Договора.
	7.1. Подрядчик обязан:
7.1.1. Выполнить все Работы по Договору и сдать результат Работы Заказчику в установленный срок. 
В случае, когда Подрядчик не выполняет свои обязательства в срок (в том числе по отдельным этапам) в соответствии с Календарным графиком производства Работ по Договору (Приложение №3 к Договору), Заказчик имеет право, уведомив Подрядчика в письменном виде, отказаться от части работ, не выполненных Подрядчиком в установленный срок, и по истечении 10 (Десяти) календарных дней с даты нарушения срока выполнения Работ (в том числе отдельных этапов) передать указанную часть Работ другому подрядчику с отнесением на Подрядчика убытков Заказчика в пределах разницы между стоимостью указанной части Работ, определяемой в соответствии с настоящим Договором, и стоимостью Работ, фактически уплаченной указанному другому подрядчику, но не более 30% (тридцати процентов) от стоимости невыполненной и переданной части Работ по условиям настоящего Договора.



	4. 
	14.3
	14.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

	14.3. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные Договором, и это приведет к задержке выполнения Работ по строительству Объекта, то Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ. В этом случае Стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. 

[bookmark: _Hlk196928563]14.3.1. К обстоятельствам, при которых Подрядчик имеет право на продление срока выполнения Работ на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку выполнения Работ, в том числе относятся, не ограничиваясь:
1) непредоставление площадки строительства;
2) наличие замечаний к переданной строительной площадке, способных повлиять на результаты выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором;
3) задержка с передачей фронта работ (неосвобождение складов, помещений, участков от имущества Заказчика или третьих лиц, которое может препятствовать выполнению работ);
4) внесение каких-либо изменений в Техническую документацию, в том числе Проектную документацию, по инициативе Заказчика или третьих лиц;
5) задержка сроков поставки давальческих материалов со стороны Заказчика;
6) непригодность или недоброкачественность предоставленных Заказчиком материалов;
7) задержка сроков выплаты аванса и оплаты выполненных работ при своевременном предоставлении счетов со стороны Подрядчика;
8) наличие необходимых дополнительных объемов работ, не предусмотренных Проектной / Рабочей документацией и Договором и предшествующих выполнению работ по Договору;
9) наличие работ, которые выполняются на территории Строительной площадки третьими лицами и которые могут препятствовать выполнению работ по данному Договору;
10) непредоставление технологических окон в деятельности предприятия для осуществления работ;
11) непредоставление доступа на территорию строительства персонала и строительной техники Подрядчика в выходные, праздничные дни и ночные часы при условии оформленного без нарушений допуска;
12) повреждение и/или разрушение Объекта, следствием которых является невозможность осуществления Работ Подрядчиком, по причинам, не зависящим от воли и вины Подрядчика;
13) возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ;
14) отрицательного результата или нецелесообразности дальнейшего проведения Работ; 
15) иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.

	Редакция Заказчика


	5. 
	23.4
	23.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;
- задержки Подрядчиком начала работ более чем на 30 (тридцать) календарных дней по причинам, независящим от Заказчика;
- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства Работ), влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- систематического (три и более раз) нарушения условий исполнения Договора по обеспечению необходимой техникой и количеством работников в соответствии с утвержденным Заказчиком ППР.
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- исключения Подрядчика из СРО; 
- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;
- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
- привлечения Подрядчиком для выполнения Работ субподрядчика, в отношении которого Заказчик направил возражения о несоответствии его требованиям, указанным в п. 7.1.47.1 Договора и/или об отсутствии документов, указанных в п. 7.1.47.2 Договора либо недостоверности указанных в них сведений;
- привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного персонала;
- нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных в Договоре.

	23.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;



- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства Работ), влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- систематического (три и более раз) нарушения условий исполнения Договора по обеспечению необходимой техникой и количеством работников в соответствии с утвержденным Заказчиком ППР.
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- исключения Подрядчика из СРО; 
- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;
- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;







- привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного персонала;
- нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных в Договоре.

	23.4. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора в случаях:
- возбуждения дела в суде о несостоятельности (банкротстве) Подрядчика;

- нарушения Подрядчиком сроков выполнения Работ (в том числе промежуточного срока выполнения отдельного вида Работ, предусмотренного Календарным графиком производства Работ), влекущего увеличение срока окончания строительства более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
- систематического (три и более раз) нарушения условий исполнения Договора по обеспечению необходимой техникой и количеством работников в соответствии с утвержденным Заказчиком ППР.
- несоблюдения Подрядчиком требований по качеству Работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных Работ влечет задержку строительства более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- исключения Подрядчика из СРО; 
- в любое время до сдачи результата Работы, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части Работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора;
- в любой момент после заключения Договора, когда Заказчику стало известно о предоставлении Подрядчиком до подписания Договора и в ходе его исполнения ложных или недостоверных сведений о финансовом положении Подрядчика, и другой информации об обстоятельствах, имеющих существенное значение в отношении настоящего Договора;
- привлечения Подрядчиком для выполнения Работ субподрядчика, в отношении которого Заказчик направил возражения о несоответствии его требованиям, указанным в п. 7.1.47.1 Договора и/или об отсутствии документов, указанных в п. 7.1.47.2 Договора либо недостоверности указанных в них сведений;
- привлечения Подрядчиком или его субподрядчиками к работам по настоящему Договору неквалифицированного персонала;
- нарушение Подрядчиком или его субподрядчиками требований охраны труда, техники безопасности, промышленной санитарии, пожарной безопасности и промышленной безопасности;
- в иных случаях, предусмотренных в Договоре.


	6. 
	23.5
	23.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 90 (девяносто) календарных дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (девяносто) календарных дней;
- внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;

	23.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (тридцать) календарных дней;
- внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;
- Заказчик бездействует в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней, не принимая никаких мер для решения вопросов и обстоятельств, критически влияющих на возможность выполнения и результат работ по Договору;
- в случае, если не будут соблюдены или не будут выполнены или не будут действительны (полностью или в любой их части, или хотя бы в части любого из них) Заверения об обстоятельствах, указанные в разделе 20 Договора;
- в случае, если в отношении Заказчика начаты процедуры несостоятельности (банкротства) и/или поданы заявления о признании Заказчика банкротом любыми лицами, в том числе самими Заказчиком;
- в случае инициирования процедуры реорганизации и (или) ликвидации Заказчика.

	23.5. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в случаях:
- финансовой несостоятельности Заказчика или систематической задержки (три и более раз подряд) оплаты за выполненные Работы или задержки их оплаты более чем на 30 (тридцать) календарных дней;
- остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 90 (тридцать) календарных дней;
- внесения Заказчиком изменений в Техническую документацию, увеличивающих стоимость строительства более 30% от согласованной договорной цены;
- Заказчик бездействует в течение более чем 30 (тридцати) календарных дней, не принимая никаких мер для решения вопросов и обстоятельств, критически влияющих на возможность выполнения и результат работ по Договору;
- в случае, если не будут соблюдены или не будут выполнены или не будут действительны (полностью или в любой их части, или хотя бы в части любого из них) Заверения об обстоятельствах, указанные в разделе 20 Договора.

	7. 
	23.8
	Отсутствует в редакции Заказчика
	Дополнить:
23.8. В случае расторжения договора по условиям пункта 23.5 Заказчик возмещает Подрядчику убытки, в том числе реальный ущерб, включая фактически понесенные и подтвержденные затраты. Упущенная выгода Заказчиком не возмещается.

	Редакция Заказчика
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