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Исх. № 442-К от 01.08.2025г.
На № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01114 от 31.07.2025

Руководителю проектного офиса 
ООО «ЕТУ»
Гуляеву Е.В.
О разъяснении ситуации по срокам начала СМР



Уважаемый Евгений Валерьевич!

В ответ на Ваше уведомление № 9С01-8000736566-ETU-KIKG-LET-CON-01114 от 31.07.2025 г. сообщаем следующее.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» последовательно информировало Заказчика о невозможности начала строительно-монтажных работ по объекту «Конвейерная галерея №3» в связи с отсутствием необходимых для монтажа давальческих материалов:
· В письме № 372-К от 28.05.2025 г. указывалось, что поставленные металлоконструкции представлены лишь частично, в основном без связевых элементов и метизов, что делает невозможной сборку даже одной замкнутой монтажной ячейки.
· В письмах № 386-К от 23.06.2025 г. и № 393-К от 01.07.2025 г. была подтверждена продолжающаяся невозможность начала работ по тем же причинам, а также сделан акцент на отсутствии реакции Заказчика на запрошенные графики поставки.
Тем не менее, несмотря на отсутствие письменного ответа на письмо № 422-К от 17.07.2025 г. о готовности к выполнению работ, а также продолжающееся отсутствие в достаточном объеме давальческого материала на площадке, Подрядчик предпринял меры к обеспечению начала работ, проявив добросовестный подход к исполнению договорных обязательств:
· С 28.07.2025 г. на площадку выведено монтажное звено в составе 6 рабочих и 2 ИТР.
· Организована завозка и установка необходимых бытовок и контейнеров.
· Смонтирован стапель для укрупнительной сборки металлоконструкций.
· С 04.08.2025 г. запланирована мобилизация гусеничного крана Zoomlion ZCC600V и завоз оборудования для производства сварочных работ.
Таким образом, Подрядчик подтверждает выполнение требований по мобилизации персонала и техники и демонстрирует готовность приступить к монтажным работам в срок, указанный Заказчиком — с 04.08.2025 г., несмотря на сохраняющиеся объективные ограничения со стороны логистики поставок.
[image: ]Просим считать вышеуказанные действия Подрядчика подтверждением исполнения договорных обязательств в части готовности к началу СМР и просим обеспечить своевременное поступление необходимых материалов в достаточном объеме, с учетом ранее направленных предложений по согласованию графиков и последовательности поставок.


Руководитель проекта									Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
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