ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. № 446-К от 11.08.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
ООО "ЕТУ" 
Егорову Л.В.

О графике поставки и смещении сроков выполнения СМР
по Договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025


Уважаемый Евгений Валерьевич!
По нашей информации, график поставок от 30.07.2025 г. предусматривает очередной перенос поставок металлоконструкций более чем на месяц. Это приводит к смещению сроков выполнения высотных монтажных работ на зимние месяцы (ноябрь–декабрь 2025г.), что сопряжено с технологическими и погодными рисками.
Просим предоставить актуализированный график поставки в официальной форме, а также обсудить корректировку сроков выполнения работ в рамках договора.
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С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 
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