ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. № 449-К от 11.08.2025г.
Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.

КОПИЯ
Главному инженеру
ООО "ЕТУ" 
Егорову Л.В.

О согласовании выполнения работ по укрупнительной сборке
по Договору подряда № 314-25/104 от 22.05.2025


Уважаемый Евгений Валерьевич!
Ввиду отсутствия достаточного объёма конструкций для начала основного монтажа, ООО «КиКГЕОСТРОЙ» организовало выполнение работ по укрупнительной сборке элементов на площадке о чём было написано письмо № 422-К от 17.07.2025 г.
Данные работы не предусмотрены сметной документацией, а порядок их закрытия и оплаты не утверждён. Существует устное подтверждение (в т.ч. от Вас и представителя Егорова А.С.) о возможности признания и процентования объёмов, однако документального оформления договорённостей не зафиксировано.
Просим в кратчайшие сроки определить порядок оформления и оплаты данных работ с возможным закреплением в виде Дополнительного соглашения.
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С уважением,
Руководитель проекта									  Шевчук К.А.
ООО «КиКГЕОСТРОЙ» 








[bookmark: _Hlk205819843]Коршаков Андрей Алексеевич
тел. +7 915 388-00-42

image2.jpg




image1.png
KuKrEOCTPOM

K&KGEOSTROY




image2.png
KuKrEOCTPOM

K&KGEOSTROY




