ООО «КиКГЕОСТРОЙ»
РФ, 109004, Москва, ул. Земляной вал 65 
Тел.: (495) 915-24-71
Факс:(495) 915-24-71



Исх. № 491-К от 22.10.2025г.


Руководителю проектного офиса 
ООО "ЕТУ" 
Гуляеву Е.В.
Уважаемый Евгений Валерьевич!
[bookmark: _Hlk197513569]В соответствии с п. 9.1 Договора подряда № 314-25/104 от 22.05.2025 (в редакции протокола урегулирования разногласий) на выполнение комплекса работ по монтажу металлоконструкций Конвейерной Галереи №3 в рамках реализации проекта «Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка минеральных удобрений» ООО «КиКГЕОСТРОЙ» заключило с ООО «АльфаСтрахование» Договор/Полис страхования строительно-монтажных работ № 0393R/751/0000180/25 от 06.06.2025 со сроком действия до 09.12.2025г.(период страхования составляет срок равный сроку действия Договора плюс два месяца).
По независящим от Подрядчика причинам, связанным с отсутствием большей части давальческих материалов, срок выполнения работ по Договору подряда увеличился, что влечет за собой соответствующее продление Договора/Полиса страхования строительно-монтажных работ. 
В настоящее время с ООО «ЕТУ» ведется согласование дополнительного соглашения к Договору подряда на продление сроков выполнения работ и изменение других параметров Договора подряда. После его подписания с обеих сторон ООО «КиКГЕОСТРОЙ» предоставит продление Договора/Полиса страхования строительно-монтажных работ № 0393R/751/0000180/25 от 06.06.2025. Обращаем Ваше внимание, что продление страховки возможно только при наличии подписанного дополнительного соглашения к Договору подряда.
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С уважением,
Руководитель проекта									Шевчук К.А.
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