{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["ВОР ","Лист1"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":1,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"ВОР ","index":0,"n_rows":44,"n_cols":6,"rows_kept":44,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[32,1,32,5],[8,0,9,5]]}
[null,null,null,null,null,"«УТВЕРЖДАЮ»"]
[null,null,null,null,null,"Директор ДЭиБПД"]
[null,null,null,null,null,"АО «Коломенский Завод»"]
[null,null,null,null,null,"______________   Степанкевич В.С."]
[]
[]
[null,null,null,null,null,"от «___»   ________  2025_ г."]
[]
["Ведомость объемов работ \nОбъект: Устройство фундаментов под фрезерный станок UMBG VMC120/60 4A (1шт) и \nспециализированный токарный станок для обработки поршней UMBG SPL330MS (1шт)  в цехе М10 на территории АО «Коломенский завод», \nрасположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42 "]
[]
[]
[]
["№","Вид работ","Ед. измер","Объем","Формула расчета","Примечание"]
[1,"Разборка железобетонных полов , с помощью отбойных молотков ","м3",3.78]
[2,"Погрузка строительного мусора экскаваторами в автомобили-самосвалы","тн",{"$f":"3.78*2.5","v":9.4499999999999993},"3,78*2,5"]
[3,"Перевозка строительного мусора на расстояние 118 км","тн",{"$f":"D15","v":9.4499999999999993}]
[4,"Утилизация строительного мусора ","тн",{"$f":"D16","v":9.4499999999999993}]
[5,"Разработка грунта  2 группы  механизировано с погрузкой в автомобили-самосвалы (Vковша  не менее 0,5 м3)","м3",5.4]
[6,"Перевозка грунта на расстояние 118 км","тн",{"$f":"5.4*1.8","v":9.7200000000000006},"5,4*1,8"]
[7,"Утилизация грунта","тн",{"$f":"D19","v":9.7200000000000006}]
[8,"Уплотнение грунта пневмотрамбовками, грунт 2 группы","м3",{"$f":"15.58*0.1","v":1.5580000000000001},"15,58*0,1"]
[9,"Устройство щебеночного основания под фундаменты","м3",{"$f":"15.58*0.2","v":3.1160000000000001},"15,58*0,2","М 800 фр.40-70"]
[10,"Устройство железобетонных фундаментов общего назначения объемом: до 25 м3","м3",6.6,null,"Смеси бетонные, БСГ, тяжелого бетона на гранитном щебне, фракция 5-20 мм, класс: B25 (М350)"]
[null,"Арматура Ø12 А500С","тн",0.12]
[null,"Арматура Ø10 А500С","тн",6.5000000000000002E-2]
[null,"Арматура Ø10 А240С","тн",0.02]
[11,"Покрытие поверхности фундамента  эмалью укрепляющей за 2 раза","м2",3.6,null,"Эмаль Полимердекор за 2 раза"]
[12,"Дополнительные затраты на устройство: колодцев для анкерных болтов","м3",{"$f":"D23","v":6.6}]
[13,"Установка анкерных болтов: в готовые гнезда с заделкой длиной до 1 м","тн",1.7999999999999999E-2]
[]
[]
[]
[null,"Условия производства работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы"]
[]
[null,"Составил:"]
[]
[null,"     Ведущий специалист ОпС АО \"Коломенский Завод\"                                                                        ",null,null,"Самойлов А.О."]
[null,"                                                      (должность)                                                                                                                                                                                    ",null,null,"(подпись)                              (ФИО)"]
[null,"\"__\" ________ 2025 г. "]
[]
[null,"Проверил:"]
[null,"Начальник отдела по строительству АО \"Коломенский Завод\"  "]
[null,"                                                      (должность)                                                                                                                                               ",null,null,"Губанов П.В."]
[null,"\"__\" ________ 2025 г. ",null,null,"(подпись)                               (ФИО)"]

{"sheet":"Лист1","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}