## Лист1
«УТВЕРЖДАЮ»
Директор ДЭиБПД
АО «Коломенский Завод»
______________ Степанкевич В.С.
от «___» ________ 2025 г.
Ведомость объемов работ Объект: Устройство фундаментов под обрабатывающий центр XH2513 (1шт) и портальный фрезерно-расточный обрабатывающий центр XK2415 (2 шт) в цехе М14 на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснение по размерам, количеству(согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
1 |  | Демонтаж бетонных конструкций | м³ | 56.616 |  | S демонтируемого покрытия х h демонтируемогопокрытия; 94.36 м² х 0.2 м = 18.872м³ на 1 фундамент
2 |  | Разработка котлована в грунте | м³ | 977.418 |  | S покрытия основания х h покрытия основания + S покрытия ската х h покрытия ската/2 ; 94.36 м²х 2.6м + 61.9м²х2.6м/2 = 325.806м³ на 1 фундамент
3 |  | Устройство основания под фундаменты песчаного | м³ | 28.308 |  | S покрытия х h покрытия; 94.36 м² х 0.1 м = 9.436м³ на 1 фундамент
4 |  | Устройство бетонной подготовки, класс В10 | м³ | 56.616 |  | S покрытия х h покрытия; 94.36 м² х 0.2 м = 18.872м³ на 1 фундамент
5 |  | Устройство железобетонных конструкций, класс бетона В45, диаметр арматуры D 14мм | м³/т | 233,58/38,55 |  | V общий покрытия + V cтен - V технологических отверстий, закладных деталей, ниш и лотков 87.165м³+4.74м³-11.1м³-0.675м³-0.2м³-0.68м³-1.14м³-0.25м³=77.86м³ При расчете 150-180кг/м³ на 77.86м³ необходимо ≈12.85т на 1 фундамент | 233.58 | 38.55
6 |  | Устройство кирпичной кладки | м³ | 57.435 |  | S покрытия х h покрытия; 8.324 м² х 2.3 м = 19.145м³ на 1 фундамент
7 |  | Устройство пеноплекса | м² | 40.2 |  | S покрытия х h покрытия; 8 м² х 2.3 м = 13.4м³ на 1 фундамент
8 |  | Устройство гидроизоляции в 3 слоя, грунтовка, окраска алкидной краской | м² | 117.9 |  | L стены х h стены; 39.3 м х 1 м = 39.3м² на 1 фундамент
9 |  | Прокладка кабеля 3 фазы, 45 проводов: 3*95 + 2*70 | м | 150
10 |  | Прокладка воздуховода D 50мм | м | 90
11 |  | Монтаж дренажногго насоса | шт | 3
12 |  | Стройство заземления из провода серебряной банковской стали размером 40мм х 4мм с корпусом из трубы диаметром 50мм, с толщиной не менее 3.5мм и длинной 2-3м | шт | 3
13 |  | Устройство водоотводящего лотка 150х200мм | м | 116.1
14 |  | Устройство приямка водоотводящего лотка 0.5х0.5х0.5м | шт | 3
15 |  | Устройство канала для кабелей 0.2х0.3х0.6м | шт | 6
Условия производства работ: Производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
Составил:
|  | Ведущий специалист ОпС АО "Коломенский Завод" |  |  | Самойлов А.О.
|  | (должность) |  |  | (подпись) (ФИО)
"__" ________ 2025 г.
Проверил:
|  | Начальник отдела по строительству АО "Коломенский Завод" |  |  | Губанов П.В.
|  | (должность) |  |  | (подпись) (ФИО)
"__" ________ 2025 г.