## КЖ М6 цех ВОР
«УТВЕРЖДАЮ» Директор ДЭиБПД АО «Коломенский Завод» ______________ Степанкевич В.С.
| №107-24/М6-КЖ1 |  |  |  | "16" января 2026г.
Ведомость объёмов работ
«Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М-6» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42
№ | Вид работ | Ед. измер | Объем | Формула расчета | Примечание
Конструкции железобетонные КЖ-1
| Демонтажные работы |  |  |  |  | Раздел 1. Демонтажные работы
| Демонтаж рельсов | [5 empty] | Демонтаж рельсов
1 | Демонтаж рельсов | т | 36.7611 |  | 566,6*64,88/1000
2 | Перемещение демонтированных рельсов на расстояние до 1км на склад Заказчика | т | 36.7611 |  | 566,6*64,88/1000 на склад Заказчика
| Демонтаж существующего пола | [5 empty] | Демонтаж существующего пола
3 | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 3444.6 |  | (11482*0,3)
4 | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | м3 | 1722.3 |  | (11482*0,15)
5 | Вывоз и утилизация строительного мусора, грунта на расстояние 47 км | т | 10678 |  | (3444,6*2,4)+(1722,3*1,4)
| Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки | [5 empty] | Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки
6 | Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под полуавтомат 7А534 – 400мм, - Под Фундамент для электропечи США 20.55/7И2К – 850мм, - Под коммуникационные лотки –110мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 172.3
7 | Вывоз и утилизация грунта на расстояние 47 км | т | 241.22 |  | (172,3*1,4)
| Монтаж коммуникационного лотка |  |  |  |  | Раздел 2. Монтажные работы
8 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой | м2 | 531.2 |  | (0,6*885,4) с коэффициентом уплотнения 0,98
9 | Укладка и уплотнением песка с коэффициентом уплотнения 0,98 | м3 | 26.6 |  | 0,03*885,4 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
10 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 | м3 | 53.1 |  | 0,6*0,1*885,4 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
11 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой гидроизоляционной в 1 слой | м2 | 1091.7 |  | Мастика Технониколь № 24 МГТН, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (0,411*3*1*885,4)
12 | Установка коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 53.12 |  | 885,4мп (0,06*885,4) Лоток ЛКБ Optima 300H350, Vшт-0,06м3)
13 | Установка крышек лотков | т | 26.562 |  | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 С250 (885,4*2 мп)
| Монтаж пола |  |  |  |  | Раздел 3. Монтаж пола
14 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 10977
15 | Укладка и уплотнение песка толщиной 100мм | м3 | 1097.7 |  | 10977*0,1 Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
16 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 548.9 |  | (10977*0,05) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
17 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной в 3 слоя | м2 | 10977 |  | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (10977*3*1 кг)
18 | Армирование подстилающих слоев и набетонок | т | 180.659 |  | 24,802+155,857 Материал в т.ч.: Пруток 1Ф-НД-8- А500С по ГОСТ 34028-2016 (24802кг); Пруток 1Ф-НД-10- А500С по ГОСТ 34028-2016 (155857 кг)
19 | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 3293.1 |  | 10977*0,3 Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350); в т.ч. материал для деформационных швов (209,7мп): Пенополистирол экструдированный ТЕХНОНИКОЛЬ XPS 30-200 Стандарт (1,1м3); грунтовка MasterSeaI Р117 (расход 15 мл/м); герметик MasterSeaI CR171 (расход 360 мл/м)
20 | Укладка топпинга серого цвета | м2 | 10977 |  | Материал в т.ч.: MONOPOL Top 200 корунд топпинг серый (расход 4кг/м2); MONOPOL Master Sealer 2 SR171 пропитка для бетона (расход 360мл/м2); Герметик полиуретановый-78,8л; Шпатлевка композитная на основе портландцемента М400 стоимость-11,8м3
| Монтаж 2-х приямков для слива воды |  |  |  |  | Раздел 4. Монтаж 2-х приямков для слива воды
21 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 1.62
22 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 | м3 | 0.162 |  | 1,62*0,1 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
23 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 100мм | м3 | 0.162 |  | (1,62*0,1) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
24 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной в 2 слоя | м2 | 1.62 |  | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (0,9*0,9*1*2*2кг)
25 | Устройство железобетонных приямков | м3 | 1.2 |  | Материал в т.ч.: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350); Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 (18,1 кг); Пруток 1Ф-НД-6- А240С по ГОСТ 34028-2016 (1,08 кг); Гильза Ф 159х4,5 по ГОСТ 10704-91 (0,2*2 мп/6,86 кг); Пруток 1Ф-НД-12- А500С по ГОСТ 34028-2016 (99,88 кг)
26 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | м | 7.2 |  | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм (7,2*1 м2)
| Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | [5 empty] | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты)
27 | Укладка вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=300мм | м | 2577.1 |  | Лист из вспененного полиэтилена, толщина 8 мм (2577,1*0,3 м2)
| Монтаж одного фундамента под полуавтомат протяжной мод. 7А534 |  |  |  |  | Раздел 5. Монтаж одного фундамента под полуавтомат протяжной мод. 7А534
28 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 16
29 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 | м3 | 3.2 |  | (16*0,2) Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
30 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 0.8 |  | (16*0,05) Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
31 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной в 3 слоя | м2 | 16 |  | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (16*3*1 кг)
32 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 9.6 |  | Материал в т.ч.: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350); Сетка из прутка: сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм (184 кг)
33 | Нанесение маслостойкого покрытия | м2 | 16 |  | Эмаль ЭП-5287, расход 0,2 кг/м2
34 | Устройство виброизоляционного слоя вокруг фундамента | м | 17.5 |  | ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер (10,5 м2)
| Монтаж одного фундамента под электропечь сопротивления камерной модели США 20.55/7И2К |  |  |  |  | Раздел 6. Монтаж одного фундамента под электропечь сопротивления камерной модели США 20.55/7И2К
35 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 85.1
36 | Укладка и уплотнение песка толщиной 100мм | м3 | 0.1 |  | Песок природный для строительных: работ средний с крупностью зерен размером свыше 5 мм - до 5% по массе
37 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 | м3 | 17 |  | 85,1*0,2 Щебень М 400, фракция 20-40 мм, группа 2
38 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 100мм | м3 | 8 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
39 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 0.04 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B7,5 (М100)
40 | Устройство гидроизоляции обмазочной: холодной асфальтовой мастикой в один слой толщиной 2 мм | м2 | 80.93 |  | (242,8/3) Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН, расход 1,0кг/м2 на каждый слой (80,93*3*1 кг)
41 | Устройство железобетонных фундаментов | м3 | 67 |  | Материал в т.ч.: Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350); Сетка из прутка: сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм (2232,55кг); Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 12 мм (656,5кг)
42 | Установка крышек лотков | т | 0.05186 |  | Материал в т.ч.: Уголок стальной 50х50х5мм (13,57кг); Пруток 1Ф-НД-6-А240С, L=230 (0,78кг); Стальной лист рифленый толщиной 5мм (06/25,38м2/кг); Уголок стальной 45х45х5мм (12,13кг)
43 | Устройство виброизоляционного слоя вокруг фундамента | м | 47.9 |  | ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер (45,9м2)
44 | Дозаливка приямка бетоном после установки электропечи | м3 | 9 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
| Восстановление рельсов с использованием новых рельсов (длина восстанавливаемых рельсов – 523,8 п.м.) |  |  |  |  | Раздел 7. Восстановление рельсов с использованием новых рельсов (длина восстанавливаемых рельсов – 523,8 п.м.)
45 | Дополнительное армирование ниже уровня плиты пола | т | 1.9438 |  | (6*0,31+3*0,617)*523,8 Сталь арматурная рифленая свариваемая, класс А500С, диаметр 10 мм
46 | Установка закладных деталей под установку рельса | т | 16.212 |  | (10,18*2+4,79*1+5,8*1))*523,8 Материал в т.ч.: Детали закладные и накладны (10,18*2*523,8 кг); Уголок горячекатаный L75х50х5 (2509кг); Уголок горячекатаный L75х75х5 (3038кг);
47 | Укладка в бетон рельса Р65 | т | 33.984 |  | 64,88*523,8/1000 Рельсы железнодорожные старогодные для повторной укладки в путь Р65, 1 группа (523,8м); Шуруп путевой Ф24мм, длина 220мм (2095,2шт); Прокладка для рельсовых скреплений Р65 (1047,6шт); Клемма пружинная Vossloh Skl 21 (2095,2шт); Прокладка композитная ЖБР-50ПШ-Д (2095,2 шт); Шайба электроизоляционная (2095,2шт)
48 | Дополнительное бетонирование ниже уровня плиты пола | м3 | 13.1 |  | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ), класс B25 (М350)
Примечание: производство работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства, эксплуатация которого не прекращена, в том числе для объектов производственного и непроизводственного назначения без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства работ отсутствуют загромождающие помещение предметы
Составил:
| Ведущий специалист ОпС АО "Коломенский Завод" |  |  |  | М.С. Прибылов
| (должность) |  |  | (подпись) (ФИО)
"16" января 2026 г.
Проверил:
Начальник отдела по строительству АО "Коломенский Завод"
| (должность) |  |  |  | П.В. Губанов
| "16" января 2026 г. |  |  | (подпись) (ФИО)