## Лист1
Объект: «Устройство кровель производственных зданий с установкой автоматизированных зенитных фонарей Цех№317», расположенного по адресу: АО «Метровагонмаш», Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3»
№ поз.п/п | № поз.по ВОР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка)
[5 empty] | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
«Устройство кровель производственных зданий с установкой автоматизированных зенитных фонарей Цех№317», расположенного по адресу: АО «Метровагонмаш», Московская область, г. Мытищи, ул. Колонцова, стр. 4Б/3»
Проектно-изыскательские работы (стадия Р):
1 |  | АР/КР (архитектурно-строительные решения) | том | 1
2 |  | ЭОМ | том | 1
3 |  | АТМ | том | 1
4 |  | ПС | том | 1
5 |  | ПОС (проект организации строительства) | том | 1 | [6 empty] | Указания по очередности замены плит и фонарей, увязка выполнения строительно-монтажных работ с производственной линией завода, календарный план
6 |  | Ведомости и спецификации | комп. | 1 | [6 empty] | Детальные ведомости объёмов работ и спецификации материалов
7 |  | Локальный сметный расчет | том | 1 | [6 empty] | Локальный сметный расчет по ФЕР и инструкции ТМХ
Строительно-монтажные работы:
1. Демонтажные работы
8 |  | Разборка существующего рулонного ковра | м2 | 15604 | [6 empty] | рубероид 10 мм
9 |  | Разборка цементно-песчаной стяжки 50 мм | м3 | 780.2 | [6 empty] | 15 604×0,05
10 |  | Разборка утеплителя из керамзита 110 мм | м3 | 1716.4 | [6 empty] | 15 604×0,11
11 |  | Очистка ж/б плит от мусора, обеспыливание | м2 | 15604 | [6 empty] | основание – ребристые плиты
12 |  | Демонтаж ж/б ребристых плит | м3 | 312.1 | [6 empty] | Разборка плит, резка арматуры и закладных деталей, строповка и опускание плит краном
13 |  | Демонтаж старых зенитных фонарей | шт. | 72 | [6 empty] | 18 м2/шт. (остекление и каркас)
14 |  | Демонтаж старых водосточных воронок | шт. | 110
15 |  | Погрузка строительного мусора механизированным способом, экскаватором емкостью ковша до 0,5м3 | тн. | 3762.9
16 |  | Вывоз строительного мусора на 30 км | тн./м3 | 3762,9/2844,7 | [6 empty] | кровельные слои 2496,6 м3 / 2995,9 тн ж/б плиты 312,1 м3 / 749 тн фонари 36м3 / 18тн
2. Ремонт основания и пароизоляция
17 |  | Заделка швов и трещин в существующих ж/б плитах | м.п. | 1000 | [6 empty] | раствор М150
18 |  | Монтаж новых ж/б ребристых плит | м2 | 780.2 | [6 empty] | Подача новых плит краном, сварка закладных деталей, устройство выравнивающей стяжки (при необх.) толщина 20-30 мм, замоноличивание швов бетоном В25
19 |  | Грунтовка поверхности ж/б плит праймером | м2 | 15604 | [6 empty] | под пароизоляцию
20 |  | Укладка пароизоляционной плёнки (наплавляемой) | м2 | 15604 | [6 empty] | с нахлёстом 10 см
3. Утепление и стяжка
21 |  | Устройство керамзитового слоя 110 мм | м3 | 1716.4 | [6 empty] | 15 604×0,11
22 |  | Разравнивание и уплотнение керамзита | м2 | 15604
23 |  | Устройство цементно-песчаной стяжки М100 50 мм | м3 | 780.2 | [6 empty] | 15 604×0,05
24 |  | Уход за стяжкой (укрытие, увлажнение) | м2 | 15604 | [6 empty] | 7 суток
25 |  | Грунтовка стяжки битумным праймером | м2 | 15604
4. Устройство рулонного ковра
26 |  | Укладка нижнего слоя рубероида (наплавляемый) | м2 | 15604 | [6 empty] | с нахлёстом 8-10 см
27 |  | Укладка верхнего слоя рубероида (с посыпкой) | м2 | 15604 | [6 empty] | общая толщина ковра ~10 мм
28 |  | Примыкания к парапетам, вентшахтам, трубам | м.п. | 280 | [6 empty] | ≈0,4×700 (периметр кровли)
29 |  | Усиление рулонного ковра по периметру фонарей (2 доп. слоя) | м.п. | 1296 | [6 empty] | 72 фонаря×18 м.п.
30 |  | Герметизация примыканий к фонарям мастикой | м.п. | 1296 | [6 empty] | узел «воротник»
31 |  | Усиление рулонного ковра у водосточных воронок | м.п. | 165 | [6 empty] | 1,5x110
5. Устройство внутреннего водостока
32 |  | Монтаж новых водосточных воронок с колпаками | шт. | 110
33 |  | Ревизия и при необходимости замена внутренних стояков | м.п. | 1320 | [6 empty] | 12x110
6. Устройство зенитных фонарей с автоматизацией
34 |  | Монтаж новых несущих металлоконструкций фонарей | шт. | 72
35 |  | Установка светопрозрачного заполнения (огнестойкий поликарбонат/стекло) | м2 | 1296 | [6 empty] | 72×18
36 |  | Монтаж электроприводов открывания фрамуг | компл. | 72 | [6 empty] | по 2 привода на фонарь
37 |  | Монтаж шкафов управления приводами (на группу фонарей) | шт. | 3
38 |  | Прокладка кабельных линий (питание+сигнализация) | м.п. | 2500
39 |  | Подключение приводов к шкафам управления | шт. | 72
40 |  | Настройка автоматического открытия фрамуг по сигналу ПС | шт. | 72 | [6 empty] | программирование контроллеров
41 |  | Монтаж резервного источника питания (ИБП) | компл. | 1
7. Пусконаладочные работы
42 |  | ПНР электроприводов зенитных фонарей | шт. | 72 | [6 empty] | проверка открытия/закрытия
43 |  | Комплексное тестирование системы «ПС – Управление дымоудалением» | шт. | 72 | [6 empty] | имитация пожарного сигнала
44 |  | Наладка взаимодействия системы дымоудаления | компл. | 1 | [6 empty] | все фонари
|  | ИТОГО по объекту |  |  | 0 | 0 | 0
|  | НДС-22% |  |  |  |  | 0
|  | ВСЕГО с НДС |  |  |  |  | 0