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Подрядчик должен поддерживать систему контроля реализации проекта в соответствии с представленными требованиями для обеспечения надлежащего управления и контроля реализации Строительно-монтажных работ, а также предоставлять соответствующую отчетность Заказчику.
Подрядчик гарантирует наличие необходимого квалифицированного персонала, для реализации всех необходимых требований к контролю реализации проекта и отчетности.
Подрядчик обеспечивает предоставление следующих видов отчетности:
· Детальный календарно-сетевой график (Приложение №1).
· График поставки оборудования и материалов (Приложение №2).
· Месячно-суточный график выполнения работ на последующий месяц (Приложение №3).
· План мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов на месяц (Приложение №4).
· Акт исполнения плана мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов за отчетный месяц (Приложение №5).
· Сводка фактически выполненных объемов за прошедшие сутки (Приложение №6).
· Лист производственного анализа (Приложение №7).
Группа КСП Заказчика оказывает методологическое и информационное взаимодействие с представителями Подрядчика по формированию отчетных документов.
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1.1  Подрядчик должен разработать и направить на согласование Заказчику в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора Детальный календарно-сетевой график выполнения работ на период строительства по договору (Приложение №1). Разработанный Подрядчиком Детальный КСГ должен быть направлен официальным письмом в адрес Заказчика. Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и согласовывает Детальный КСГ и уведомляет Подрядчика ответным официальным письмом.
1.2 Детальный календарно-сетевой график разрабатывается в MS Excel. КСГ должен соответствовать требованиям календарно-сетевого планирования Заказчика и содержать следующую информацию:
· Уровень детализации работ – Если строительно-монтажные работы выполняются на крупном сложном конструктиве, работы должны быть разбиты по осям, отметкам, этажам, системам, элементам конструкций, отображая технологическую последовательность выполнения работ и соответствуя ППР и ПСД.
· Наполнение КСГ – Все работы/ Операции должны содержать: Даты начала и окончания работ, Физ.объемы, Единицы измерения, Шифр РД по которому выполняются работы, Затраты труда рабочих-строителей (чел.-ч.), Затраты труда машинистов (чел.-ч). Стоимости работ. В случае отсутствия сметной документации, Подрядчик, определив Физ. объемы операций должен воспользоваться актуальными нормативными базами, ФЕР, ФЕРм, ТЕР и т.д., для расчета потребности человеческих ресурсов и техники.
· Общие сроки выполнения работ в Детальном КСГ не должны противоречить срокам выполнения работ, указанным в Договоре. В случае если дата начала работ в рамках Договора Подрядчика не определена или зависит от сроков завершения работ другой подрядной организации, Подрядчик должен запросить прогнозную дату окончания по предшествующим работам у специалиста КСП Заказчика, добавив примечание «При условии обеспечения строительной готовности/ При условии передачи площадки».
1.3 Детальный КСГ после согласования Заказчиком должен быть подписан обеими сторонами, представителем Подрядчика, разработавшим график, руководителем проекта Подрядчика, специалистом КСП Заказчика, куратором от технического надзора Заказчика, Руководителем Проектного офиса Заказчика в двух экземплярах. Один подписанный экземпляр передается Подрядчику, второй остается на хранение у Заказчика.
1.4 После того как Детальный КСГ согласован, специалист КСП Заказчика интегрирует его в общий график реализации Проекта, на основании которого, Подрядчику выдается Месячно-суточный график. 
График поставки оборудования и материалов.
Если Договор предусматривает поставку оборудования и материалов Подрядчиком, Подрядчик должен разработать и направить на согласование Заказчику в срок не позднее 14 (четырнадцати) календарных дней с даты заключения Договора график поставки на период строительства по договору (Приложение №2). Разработанный Подрядчиком график поставки должен быть направлен официальным письмом в адрес Заказчика совместно с Детальным КСГ (Приложение №1). Заказчик в течение 3 рабочих дней рассматривает и согласовывает графики и уведомляет Подрядчика ответным официальным письмом.
График поставки разрабатывается в MS Excel. График поставки оборудования и материалов должен соответствовать требованиям календарно-сетевого планирования Заказчика.
Ежемесячно. Не позднее 1 числа каждого месяца Подрядчик актуализирует График поставки и направляет актуализированную версию графика поставки оборудования и материалов в электронном виде по электронной почте Специалистам КСП Заказчика.
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Структура МСГ и наполнение полностью отображает структуру и наполнение Графика Заказчика.
Алгоритм формирования, согласования и утверждения МСГ (Приложение №3):
1) Специалистом КСП Заказчика в срок не позднее 20 числа текущего месяца из общего графика Реализации Проекта, куда включен Утвержденный график Подрядчика с Ресурсами, выгружается в формате MS Excel по соответствующей форме (Приложение №3) МСГ на следующий месяц и направляется для проработки и корректировки официальным письмом подрядчику.
2) Подрядчик в срок до 25 числа текущего месяца заполняет МСГ на следующий месяц по форме Заказчика в формате MS Excel и направляет на рассмотрение посредством электронной почты на группу КСП и ответственным по направлениям представителям технического надзора Заказчика. 
3) Ответственные по направлениям от технадзора Заказчика и специалисты КСП проверяют МСГ и выдают замечания или согласовывают МСГ подрядчика в течение двух рабочих дней, в срок до 27 числа.
4) Подрядчик корректирует МСГ по замечаниям Заказчика, затем направляет на повторное согласование. Заказчик повторно проверяет и согласовывает/выдает повторные замечания по МСГ в течение 1 рабочего дня, в срок до 28 числа текущего месяца.
5) Подрядчик приносит на подпись Заказчику МСГ в распечатанном бумажном варианте в двух экземплярах и подписывается их у Заказчика не позднее 29 числа текущего месяца. Один подписанный экземпляр МСГ остается у Заказчика и архивируется специалистом КСП, второй экземпляр передается Подрядчику.
Инструкция по заполнению месячно-суточного графика выполнения работ:
1) Проверить количественный состав работ, попавших в выгрузку МСГ, проверить объемы по проекту (см. колонку «Всего по РД») – в случае несоответствий сообщить в группу КСП для корректировок.
2) Проставить актуальные фактические объемы по всем работам, попавшим в выгрузку МСГ (см. колонку «Факт» (с начала строительства)).
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3) Заполнить планируемый к выполнению физобъем на следующий месяц по всем работам МСГ (см. колонку «План на месяц»). Также необходимо заполнить колонки с распределением планируемого на месяц объема по датам (см. колонки с датами месяца в правой части МСГ), при этом план на каждый день проставляется в соответствующей строке «План».
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В файле присутствуют некоторые колонки и поля, которые не корректируются, а именно колонки – «Остаток», «% вып-ия», «Факт за месяц», «Откл. (за отчетный месяц)», «Кол-во ТРЗ»; поля «ТЗР». В данных колонках и полях прописаны формулы, которые нельзя корректировать, т.е. расчет ведется автоматически.
 	План мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов на месяц и Акт исполнения плана мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов за отчетный месяц
Подрядчик формирует план мобилизации (Приложение №4 – лист «План мобилизации») совместно с месячно-суточным графиком на предстоящий месяц. План мобилизации направляется на согласование в адрес Заказчика посредством электронной почты в формате MS Excel, а также Подрядчик предоставляет данный план мобилизации на бумажном носителе (в двух экземплярах) на подписание не позднее 29 числа текущего месяца.
План мобилизации должен отражать количество рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов в разрезе специальностей рабочих основных профессий (для рабочего персонала и ИТР) и видов техники.
Подрядчик формирует Акт исполнения плана мобилизации (Приложение №5 – лист «Факт мобилизации») по прошествии отчетного месяца. Акт исполнения плановой мобилизации направляется на согласование в адрес Заказчика посредством электронной почты в формате MS Excel, а также Подрядчик предоставляет данный акт на бумажном носителе (в двух экземплярах) на подписание не позднее 05 числа текущего месяца.
Акт исполнения плановой мобилизации формируется с указанием следующей информации: численные значения плана мобилизации, численные значение фактической мобилизации, отклонения.
Утвержденные Заказчиком план мобилизации и акт исполнения плана мобилизации подлежат сохранению. На этапе реализации Детального календарно-сетевого графика и Плана мобилизации, по мере обновления КСГ данными о физическом выполнении работ, фактические показатели будут сравниваться с плановыми показателями, отраженными в плане, для контроля отклонений, прогнозирования по завершению, выработки корректирующих мероприятий. План мобилизации может быть пересмотрен и изменён по инициативе Заказчика, без изменения Графика в случае, если возникло нарастающее отставание при выполнении работ вызванное низкой производительностью рабочих Подрядчика.
 Сводка фактически выполненных объемов
Подрядчик осуществляет заполнение сводки фактически выполненных объемов работ по форме Заказчика (Приложение №6) на ежедневной основе, и направляет по электронной почте специалистам КСП Заказчика и кураторам по направлениям технадзора Заказчика не позднее 14:00 ежедневно.
 Подрядчик по прошествии отчетного месяца приносит на подпись Заказчику заполненную сводку фактически выполненных объемов за прошедший месяц на бумажном носителе (в двух экземплярах) не позднее 03 числа каждого месяца. После подписания сводки фактически выполненных работ один экземпляр остается на хранение у Заказчика, другой экземпляр передаётся Подрядчику.
 Сводка для заполнения для Подрядчика формируется специалистом КСП Заказчика, на основе Детального КСГ, является накопительной, отражает все работы Подрядчика, формируется один раз совместно с первым МСГ и рассылается ответственным лицам Подрядчика для заполнения.
Порядок заполнения сводки фактически выполненных объемов:
1. Проверить фактическое количество по всем работам в колонке «Факт на 31/30 _ 202_» (Факт с начала строительства).
1. После того как внесли факт за 31/30.___202__, например прошлый период до 31.05.2025 – начинаем проставлять факт только по дням, т.е. начиная с 01.06.2025 и до завершения выполнения всех работ. Колонки «Факт на 31.05.2025», «Факт с нач. стр-ва» и «Остаток» - не заполнять. При заполнении фактически объемов по дням – сверять получившийся накопительный факт в колонке «Факт с нач. стр-ва» с колонкой «Остаток», в колонке «Остаток» не должно быть отрицательных значений.
1. В случае, если у подрядной организации появились новые/дополнительные работы, изменились плановые объемы или любые иные изменения, требующие корректировки графика – необходимо обратиться к Специалисту КСП Заказчика для внесения корректировок. Разрешается самостоятельная корректировка плановых объемов в колонке «Всего по проекту», при этом необходимо выделить ячейку цветом и сообщить планировку в письме при рассылке о сделанной корректировке (при корректировке плановых объемов).
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По прошествии отчетного месяца Подрядчик обязан проанализировать заполненную сводку фактически выполненных объемов и утвержденный МСГ, а также План мобилизации и Акт исполнения плана мобилизации и на основании фактических данных заполнить Лист производственного анализа (Приложение 7), где при наличии отклонения от плановых значений Подрядчик указывает причину отклонения и указывает мероприятия которые он планирует предпринять для ликвидации данного отклонения, после чего приносит на подпись Заказчику заполненный Лист производственного анализа. 
Обеспечение функции календарно-сетевого и ресурсного планирования Подрядчиком.
1.5 Подрядчик обязан в срок не позднее 15 календарных дней с даты заключения Договора назначить из числа своих сотрудников Ответственного за осуществление функции планирования и контроля хода выполнения Работ по настоящему Договору, за предоставление актуальной информации Заказчику о фактически выполненных объемах работ, а также за своевременное предоставление Заказчику достоверной отчетности о ходе выполнения Работ по Договору.
1.6 ФИО Ответственного и его контактная информация должны быть доведены Подрядчиком до Заказчика в письменном виде официальным письмом при направлении на согласование Детального КСГ и Графика мобилизации.
1.7 Функциональные задачи ответственного за направление календарно-сетевого планирования и контроля хода выполнения Работ у Подрядчика:
· Корректировка и согласование выданного специалистом КСП Заказчика МСГ на последующий месяц.
· Разработка и согласование Графика мобилизации на месяц на основании выданного специалистом КСП Заказчика МСГ на последующий месяц.
· После утверждения МСГ и Графика мобилизации на последующий месяц, заполнение Сводки фактически выполненных объемов работ и численности.
Приложения:
Приложение №1 Форма Детального календарно-сетевого графика
Приложение №2 Форма Графика поставки оборудования и материалов
Приложение №3 Форма МСГ
Приложение №4 Форма Плана мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов на месяц
Приложение №5 Форма Акта исполнения плана мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов за отчетный месяц
Приложение №6 Форма сводки фактичекски выполненных объемов
Приложение №7 Форма Листа производственного анализа


Заказчик                                                            Подрядчик


___________________/                                    _________________________/
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Приложение №1 – Детальный календарно-сетевой график

	Работа/ ИСР
	Ур
	ID операции
	Название операции
	Шифр рабочей документации
	Начало
	Окончание
	Ед. изм
	Всего по проекту
	Стоимость, руб
	Трудоз-ты рабочих, ч*ч
	Трудоз-ты водителей и машинистов, ч*ч
	01.11.2024
	01.12.2024
	01.01.2025
	01.02.2025
	01.03.2025
	01.04.2025
	01.05.2025
	01.06.2025
	01.07.2025
	01.08.2025
	01.09.2025
	01.10.2025

	ИСР
	1
	ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ

	ИСР
	3
	  Строительно-монтажные работы 
	

	ИСР
	5
	    Подобъект 1

	ИСР
	7
	      Вид работ 1

	ИСР
	9
	        В осях 1-5

	Работа
	1
	A1000
	Работа 1
	КЖ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1001
	Работа 2
	КЖ
	01.11.2024
	01.08.2025
	Т
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1002
	Работа 3
	КЖ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1003
	Работа 4
	КЖ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М2
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1004
	Работа 5
	КЖ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1005
	Работа 6
	КЖ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 

	ИСР
	9
	        В осях 6-10

	Работа
	1
	A1006
	Работа 1
	КМ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1007
	Работа 2
	КМ
	01.11.2024
	01.08.2025
	Т
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1008
	Работа 3
	КМ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1009
	Работа 4
	КМ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М2
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1010
	Работа 5
	КМ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 
	 

	Работа
	1
	A1011
	Работа 6
	КМ
	01.11.2024
	01.08.2025
	М3
	1000
	 100 000,00 
	1500
	1500
	 
	 
	 
	 
	 
	200
	200
	200
	200
	200
	 
	 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Заказчик                                                            Подрядчик

___________________/                                    _________________________/

Приложение №2 – График поставки оборудования и материалов

	№ п.п.
	Тип поставки
	Наименование
	Шифр РД
	Ед. изм.
	Кол-во
	% Вып-я
	План
	Факт
	Стоим-ть, руб.
	Комментарии

	
	
	
	
	
	
	
	Начало поставки
	Окончание поставки
	Начало поставки
	Окончание поставки
	
	

	1
	Обор-е
	Оборудование 1
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	2
	МТР
	МТР 1
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	3
	МТР
	МТР 2
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	4
	МТР
	МТР 3
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	5
	Обор-е
	Оборудование 2
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	6
	Обор-е
	Оборудование 3
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	7
	Обор-е
	Оборудование 4
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	

	…
	 
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	…
	

	n
	Обор-е
	Оборудование n
	№ ---
	тн/м/шт./компл
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	


	
						
	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Заказчик                                                            Подрядчик

___________________/                                    _________________________/
Приложение №3 – Месячно-суточный график

	№
	ID операции
	Название операции
	Шифр рабочей док-ции
	Подрядчик
	Ед. изм
	С начала строительства
	За отчетный месяц
	Кол-во ТРЗ
	План/ факт/ ТЗР
	Апрель 2025

	
	
	
	
	
	
	Всего по РД
	Факт
	Остат.
	% вып-я
	План на месяц
	Факт за месяц
	Откл.
	
	
	1
	2
	3
	…
	29
	30

	1
	ТЕРМИНАЛ ПО ПЕРЕВАЛКЕ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ Текущий график 

	2
	  Строительно-монтажные работы 

	3
	    Группа подобъектов  

	4
	      Объект №1 

	5
	        Вид работ №1 

	6
	ID 0001
	Работа 1
	№ Шифра РД
	Подрядчик
	ШТ
	100,00
	0,00
	100,0
	0,0%
	100,00
	0,00
	-100,00
	150,00
	План
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЗР
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0
	5,0

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	7
	        Вид работ №2 

	8
	ID 0002
	Работа 2
	№ Шифра РД
	Подрядчик
	Т
	100,00
	0,00
	100,0
	0,0%
	100,00
	0,00
	-100,00
	200,00
	План
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЗР
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ID 0003
	Работа 3
	№ Шифра РД
	Подрядчик
	Т
	100,00
	0,00
	100,0
	0,0%
	100,00
	0,00
	-100,00
	200,00
	План
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЗР
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7
	6,7

	9
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	10
	        Вид работ №3 

	11
	          Подвид работ №1  

	12
	ID 0004
	Работа 4
	№ Шифра РД
	Подрядчик
	М3
	100,00
	0,00
	100,0
	0,0%
	100,00
	0,00
	-100,00
	300,00
	План
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЗР
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	12
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	13
	ID 0005
	Работа 5
	№ Шифра РД
	Подрядчик
	М3
	100,00
	0,00
	100,0
	0,0%
	100,00
	0,00
	-100,00
	300,00
	План
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЗР
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	13
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	14
	ID 0006
	Работа 6
	№ Шифра РД
	Подрядчик
	Т
	100,00
	0,00
	100,0
	0,0%
	100,00
	0,00
	-100,00
	300,00
	План
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3
	3,3

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	ТЗР
	10
	10
	10
	10
	10
	10

	14
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	Факт
	 
	 
	 
	 
	 
	 


	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Заказчик                                                            Подрядчик

___________________/                                    _________________________/
Приложение №4 – План мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов на месяц

	№ п/п
	Наименование
	Плановые значения

	
	
	Итого за месяц
	Н01 (1-7)
	Н02 (8-14)
	Н03 (15-21)
	Н04 (22-28)
	Н05 (28-31)

	1
	Основные рабочие (по видам работ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Общестроительные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Монтаж металлоконструкций
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Монтаж технологического оборудования
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Покрасочные/отделочные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Изоляционные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Электромонтажные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Прочие работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Водители и машинисты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Машинист буровой установки
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Машинист сваебойной установки
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Машинист экскаватора
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Машинист крана
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Машинист бульдозера
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Машинист трубоукладчика
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Водитель самосвала
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Водитель грузового автомобиля
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Водитель спецавтотранспорта
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Прочие водители и машинисты
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Линейные ИТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Руководитель проекта
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Заместители руководителя проекта
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Прочие руководители
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Мастера
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Прорабы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Прочие специалисты
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого работающего персонала, без учета ИТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого работающего персонала, с учетом ИТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Автотранспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1
	Автоцистерны
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Бортовые автомобили
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Самосвалы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Спецавтотранспорт
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Тягачи
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Грузоподъемная техника
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1
	Краны автомобильные
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Краны башенные
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Подъемники
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Дорожно-строительная техника
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1
	Автогрейдеры
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Бульдозеры
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Катки дорожные
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Погрузчики
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Трубоукладчики
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Экскаваторы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого работающей техники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	


Заказчик                                                            Подрядчик

___________________/                                    _________________________/

Приложение №5 – Акт исполнения плана мобилизации рабочего персонала, ИТР и технических ресурсов за отчетный месяц

	№ п/п
	Наименование
	Фактические значения

	
	
	Итого за месяц
	Н01 (1-7)
	Н02 (8-14)
	Н03 (15-21)
	Н04 (22-28)
	Н05 (28-31)

	1
	Основные рабочие (по видам работ)
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	1.1
	Общестроительные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.2
	Монтаж металлоконструкций
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.3
	Монтаж технологического оборудования
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.4
	Покрасочные/отделочные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.5
	Изоляционные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.6
	Электромонтажные работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	1.8
	Прочие работы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2
	Водители и машинисты
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	2.1
	Машинист буровой установки
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.2
	Машинист сваебойной установки
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.3
	Машинист экскаватора
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.4
	Машинист крана
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.5
	Машинист бульдозера
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.6
	Машинист трубоукладчика
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.7
	Водитель самосвала
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.8
	Водитель грузового автомобиля
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.9
	Водитель спецавтотранспорта
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	2.10
	Прочие водители и машинисты
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3
	Линейные ИТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	3.1
	Руководитель проекта
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.2
	Заместители руководителя проекта
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.3
	Прочие руководители
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.4
	Мастера
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.5
	Прорабы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	3.6
	Прочие специалисты
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого работающего персонала, без учета ИТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	Итого работающего персонала, с учетом ИТР
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4
	Автотранспорт
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	4.1
	Автоцистерны
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.2
	Бортовые автомобили
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.3
	Самосвалы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.4
	Спецавтотранспорт
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	4.5
	Тягачи
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5
	Грузоподъемная техника
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	5.1
	Краны автомобильные
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5.2
	Краны башенные
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	5.3
	Подъемники
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6
	Дорожно-строительная техника
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	6.1
	Автогрейдеры
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.2
	Бульдозеры
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.3
	Катки дорожные
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.4
	Погрузчики
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.5
	Трубоукладчики
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	6.6
	Экскаваторы
	0
	 
	 
	 
	 
	 

	Итого работающей техники
	0
	0
	0
	0
	0
	0



Заказчик                                                            Подрядчик


___________________/                                    _________________________/


Приложение №6 – Сводка фактически выполненных объемов за прошедшие сутки

	Ур.
	ИСР/
Работа
	ID операции
	Название операции
	Шифр рабочей документации
	Ед. изм
	Всего по проекту
	Факт на 31.05.2025
	Факт с нач. стр-ва
	Остаток
	% вып-я
	ФО за сутки
	01.06.2025
	02.06.2025
	…
	…
	__/___/2025

	1
	ИСР
	«Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга. Перевалка аммиака»

	5
	ИСР
	    СМР

	5
	ИСР
	     Группа подобъектов  

	7
	ИСР
	      Объект №1  

	9
	ИСР
	        Вид работ №1 

	1
	Работа
	СМР03700
	Работа 1
	№ Шифра РД
	ШТ
	251
	251
	251
	0
	100%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР03740
	Работа 2
	№ Шифра РД
	М
	47857
	14501
	14501
	33356
	30,30%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР03750
	Работа 3
	№ Шифра РД
	ШТ
	159
	0
	0
	159
	0,00%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ИСР
	        Вид работ №2

	1
	Работа
	СМР05840
	Работа 4
	№ Шифра РД
	М
	2155
	448
	448
	1707
	20,79%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР05850
	Работа 5
	№ Шифра РД
	ШТ
	143
	86
	86
	57
	60,14%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР05870
	Работа 6
	№ Шифра РД
	ШТ
	5
	5
	5
	0
	100%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	9
	ИСР
	        Вид работ №3 

	11
	ИСР
	          Подвид работ №1  

	1
	Работа
	СМР03770
	Работа 7
	№ Шифра РД
	ШТ
	8
	8
	8
	0
	100%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР03800
	Работа 8
	№ Шифра РД
	М
	1145
	0
	0
	1145
	0,00%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР03810
	Работа 9
	№ Шифра РД
	М
	195
	195
	195
	0
	100%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	11
	ИСР
	          Подвид работ №2 

	1
	Работа
	СМР03830
	Работа 10
	№ Шифра РД
	ШТ
	156
	61
	61
	95
	39,10%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР03840
	Работа 11
	№ Шифра РД
	М
	7320
	0
	0
	7320
	0,00%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 

	1
	Работа
	СМР9000
	Работа 12
	№ Шифра РД
	М
	315
	315
	315
	0
	100%
	ФО 
	 
	 
	 
	 
	 




Заказчик                                                            Подрядчик


___________________/                                    _________________________/


Приложение №7 – Лист производственного анализа

	ID операции
	Наименование работы
	Ед. изм.
	План
	Факт
	Откл-е
	Причина отклонений и мероприятия по устранению причин отклонений

	«Терминал по перевалке минеральных удобрений в МТП Усть-Луга»

	    СМР
	 

	      Объект №1  

	        Вид работ №1 

	….
	Работа 1
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 2
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 3
	 
	 
	 
	0
	 

	        Вид работ №2

	….
	Работа 4
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 5
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 6
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 7
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 8
	 
	 
	 
	0
	 

	        Вид работ №2
	 

	          Подвид работ №1  

	….
	Работа 9
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 10
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 11
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 12
	 
	 
	 
	0
	 

	….
	Работа 13
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