## Пенза МС1 подкрановые пути
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ
«Капитальный ремонт подкрановых путей цеха дизельного производства в осях Д1-0/4-7, Д1-0/10-13, Д1-0/16-19, Д1-0/22-30 (5 пролётов) в здании Нежилое здание (механо-сборочного цеха№1), общей площадью 43464,5 кв.м, литер АА1» по адресу: Пензенская обл., г. Пенза, ул. Калинина, д.128А
№ пп | Наименование работ | Ед. изм. | Кол. | Ссылки на чертежи | Формулы расчетов. Расчет объемов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Архитектурно-строительные решения
| Ремонт металлических конструкций подкрановых путей | [5 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
1 | Демонтаж подкрановых м/к (фермы ПФ-1 – ПФ4, балки ПБ-1 – ПБ4, вертикальные и горизонтальные связи, рельсы, тормозные упоры, технологические трассы) | т | 253, 67 |  | 39,0 + 33,32 + 31,29 + 14,72 + 41,70 + 4,03 + 8,5 + 7,2 + 1,64 + 5,53 + 1,17 + 0,06 + 12,35 + 2,68 + 64,73 = 253,67 т | 1
2 | Монтаж металлических подкрановых балок с установкой закладных деталей и сварными соединениями | т | 294.0481 |  | Металлопрокат, марка стали С255 101,8563+38,020+40,895+0,326+17,481+7,582 +8,662+0,553+2,756+9,531+21,445+0,625+4,7 75+9,776+29,765 =294 048,1 (масса металла) 1% на массу сварных швов к итогу 3% к итогу на уточнение массы при разработке чертежей КМД | 1
3 | Сверление отверстий в бетоне глубиной 170 мм, диаметром 24 мм | шт | 372 |  |  | 1
4 | Установка химических анкеров с предварительной очисткой отверстий от пыли сжатым воздухом и щетками-ершами | шт | 372 |  | Шпилька анкерная Hilti: M20х170-372шт Химический анкерный состав на эпоксидной основе Hilti HIT-RE 500 (или аналог: Sormat ITH-EPO)-8,74л Объем отверстия: 3,1415х1,44 х17 = 76,90см³ Объем шпильки: 3,1415 х1,00 х17 = 53,41 см³ Объем на 1 анкер: 76,90 - 53,41 = 23,49 см³ (мл) Итого на весь объем: 23,49х372 = 8738,28 мл = 8,74 литра. | 1
5 | Ремонтное грунтование за один раз грунтовкой ГФ-021 мест сварных соединений и повреждений с предварительной подготовкой поверхности (очистка, обеспыливание и обезжиривание) | м2 | 350 |  | Грунтовка ГФ-021 | 1
6 | Обеспыливание и обезжиривание конструкций (после монтажа) | м2 | 3043.3 |  | 3393,3-350=3043,3м2 | 1
7 | Огрунтовка металлических поверхностей за один раз: грунтовкой ГФ-021(после монтажа) | м2 | 3043.3 |  | 3393,3-350=3043,3м2 Грунтовка ГФ-021 | 1
8 | Нанесение огнезащиты R90 (безвоздушное распыление) | м2 | 2123.6 |  | Огнезащитная краска "Термобарьер" - 7008кг толщина покрытия 2,2 мм | 1
9 | Нанесение огнезащиты R45 (безвоздушное распыление) | м2 | 1269.7 |  | Огнезащитная краска "Термобарьер" - 1988,6 кг толщина покрытия 1,1 мм | 1
| Ремонт железобетонных колонн | [6 empty] | 1 этаж
10 | Удаление разрушенного бетона с поверхности железобетонных конструкций колонн пескоструйным или водоструйным методом | м2 | 4.62 |  | Глубина до 40-50 мм Площадь ремонта (S): Hколонны = 7,7 м ширина полосы расчистки вдоль угла —150 мм 0,15 х 7,7 х 2 угла х 2 колонны = 4,62 м2. Средняя толщина слоя 40 мм, V = 4,62 м2 х 0,04 м = 0,185 м3. | 1
11 | Обработка оголенной арматуры антикоррозионным составом | м2 | 4.62 |  | 30 м.п. | 1
12 | Восстановление геометрии колонны безусадочным тиксотропным составом | м2 | 4.62 |  | Площадь ремонта - 4,62 м2. Средняя толщина слоя 40 мм, V = 4,62 м2 х 0,04 м = 0,185 м3 Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа MasterEmaco S 488 или аналог -352кг/0,19м3 | 1
13 | Расшивка, очистка, герметизация поверхности трещины в бетоне колонн | м.п. | 30 |  | 2 колонны по 15 м.п. (2*15=30м.п.) расход 2кг на 1 м.п. Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа MasterEmaco S 488 или аналог | 1
14 | Бурение отверстий и установка инъекционных пакеров | шт | 150 |  | С шагом 200 мм Пакер инъекционный стальной (d=10 мм) | 1
15 | Инъектирование трещин низковязкой эпоксидной смолой | кг | 15 |  | 30 м.п. 0,5 кг на 1 м.п. Смола эпоксидная низковязкая MasterInject 1360 или аналог | 1
16 | Демонтаж пакеров и заделка отверстий | шт | 150 |  | С шагом 200 мм Безусадочная быстротвердеющая сухая смесь тиксотропного типа MasterEmaco S 488 или аналог | 1
| Прочие работы | [6 empty] | усиление проема Прн-1
17 | Погрузка м/к от демонтажа | т | 253.67 |  |  | 1
18 | Перевозка м/к от демонтажа на расстояние до 1 км (на склад) | т | 253.67 |  |  | 1
Внутреннее электрооборудование
Прокладка кабелей
19 | Монтаж кабеля силового гибкого КГ 4х16 по металлическим подкрановым балкам (работы на высоте 6м) | м.п. | 10 |  | вес 1м=1,035кг Наконечники кабельные медные ТМЛ-16-8-6 - 8шт
20 | Монтаж кабеля силового гибкого КГ 4х25 по металлическим подкрановым балкам (работы на высоте 6м) | м.п. | 5 |  | вес 1м=1,568кг. Наконечники кабельные медные ТМЛ-25-8-7 - 4шт
21 | Монтаж кабеля силового гибкого КГ 4х35 по металлическим подкрановым балкам (работы на высоте 6м) | м.п. | 10 |  | вес 1м=2,102кг. Наконечники кабельные медные ТМЛ-35-10-9 - 8шт
22 | Подключение к существующим кабельным линиям с помощью муфты кабельной соединительной 4РСТ-1-10/25(Б) КВТ | шт | 2
23 | Подключение к существующим кабельным линиям с помощью муфты кабельной соединительной 4РСТ-1-35/50 КВТ | шт | 3
Заземление и уравнивание потенциалов
24 | Монтаж оцинкованной полосы 40х4мм | м | 20 |  | работы на высоте 6м; 0,025т
25 | Прокладка провода заземления ПуГВ 1х6 | м.п. | 50
26 | Присоединение корпусов шинопроводов к металлоконструкциям здания | шт | 10 |  | наконечник кабельный ТМЛ 6-8-4 - 10шт
27 | Прокладка провода заземления ПуГВ 1х240 по существующим лоткам | м.п. | 220
28 | Соединение ГЗШ ТП-1 и ТП-2 | шт | 2 |  | наконечник кабельный ТМЛ 240-12-24 - 2шт
Монтаж троллейных шинопроводов по металлическим подкрановым балкам
29 | Монтаж шинопровода в осях 4-7 на кронштейнах на высоте 6м | м.п. | 96 |  | - Шинопровод троллейный 4/40А ООО "Вектор" -96м.п., - Токосъёмник 4/40А- 1шт, - Захват токосъёмника - 1шт, - Центральный подвод питания 4/40А - 1 шт, - Крышка концевая - 1шт, - Подвес жесткий - 1шт, -Кронштейн приварной 5R - 81шт, - Подвес скользящий - 32шт, - Указатель троллейный К 271 У2 (металл) - 1шт, - Расстыковка шин (Ремзона) - 2шт.
30 | Монтаж шинопровода в осях 10-13 на кронштейнах на высоте 6м | м.п. | 96 |  | - Шинопровод троллейный 4/40А ООО "Вектор" -96м.п., - Токосъёмник 4/40А- 1шт, - Захват токосъёмника - 1шт, - Центральный подвод питания 4/40А - 1 шт, - Крышка концевая - 1шт, - Подвес жесткий - 1шт, -Кронштейн приварной 5R - 81шт, - Подвес скользящий - 32шт, - Указатель троллейный К 271 У2 (металл) - 1шт, - Расстыковка шин (Ремзона) - 2шт.
31 | Монтаж шинопровода в осях 16-19 на кронштейнах на высоте 5м | м.п. | 96 |  | - Шинопровод троллейный 4/40А ООО "Вектор" -96м.п., - Токосъёмник 4/25А- 2шт, - Захват токосъёмника - 2шт, - Центральный подвод питания 4/40А - 1 шт, - Крышка концевая - 1шт, - Подвес жесткий - 1шт, -Кронштейн приварной 5R - 81шт, - Подвес скользящий - 32шт, - Указатель троллейный К 271 У2 (металл) - 1шт, - Расстыковка шин (Ремзона) - 2шт.
32 | Монтаж шинопровода в осях 22-26 на кронштейнах на высоте 6м | м.п. | 96 |  | - Шинопровод троллейный 4/60А ООО "Вектор" -96м.п., - Токосъёмник 4/60А- 1шт, - Токосъёмник 4/25А- 1шт, - Захват токосъёмника - 2шт, - Центральный подвод питания 4/60А - 1 шт, - Крышка концевая - 1шт, - Подвес жесткий - 1шт, -Кронштейн приварной 5R - 81шт, - Подвес скользящий - 32шт, - Указатель троллейный К 271 У2 (металл) - 1шт, - Расстыковка шин (Ремзона) - 2шт.
33 | Монтаж шинопровода в осях 26-30 на кронштейнах на высоте 6м | м.п. | 96 |  | - Шинопровод троллейный 4/80А ООО "Вектор" -96м.п., - Токосъёмник 4/40А- 2шт, - Захват токосъёмника - 2шт, - Центральный подвод питания 4/80А - 1 шт, - Крышка концевая - 1шт, - Подвес жесткий - 1шт, -Кронштейн приварной 5R - 81шт, - Подвес скользящий - 32шт, - Указатель троллейный К 271 У2 (металл) - 1шт, - Расстыковка шин (Ремзона) - 2шт.
34 | Монтаж ЩМП-1-0 (400х300х220мм) У2 IP54 прозрачная дверь | шт | 5
35 | Установка в ЩМП рубильника | шт | 5 |  | Рубильник 160A 4P без рукоятки управления TwinBlock - 5шт. Рукоятка управления для прямой установки на рубильники TwinBlock 160-250А - 5шт
36 | Восстановление защитного покрытия на сварных швах | шт | 4 |  | Полиуретановое цинконаполненное покрытие для металла Цинкомет, банка 1.5кг (2м)
37 | Пусконаладочные работы | комплекс | 1 |  | Программа проведения ПНР
Примечание: производство ремонтно-строительных работ осуществляется в помещениях эксплуатируемого объекта капитального строительства без остановки рабочего процесса, при этом: в зоне производства ремонтно-строительных работ отсутствуют действующее технологическое или лабораторное оборудование, мебель и иные загромождающие помещения предметы