Краткая справка по конкурсу
ремонт цеха  М6  на территории АО "Коломенский завод"
Объект:
Цех М6, инв. № 160000007, г. Коломна, ул. Партизан, д. 42.
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Тип работ:
Капитальный ремонт с полным комплексом строительно-монтажных работ.
Участники:
· Заказчик — АО «Коломенский завод»
· Технический заказчик — ООО «Проминжиниринг»
· Подрядчик — определяется по конкурсу, обязателен допуск СРО.
Финансирование:
Собственные средства предприятия + средства Фонда развития промышленности.
Сроки:
· Начало — в течение 7 дней после аванса
· Окончание — 180 дней после аванса
Этапы:
1. Смета, согласования, проект производства работ (ППР).
2. Вводный инструктаж, оформление допусков, выполнение работ, сдача объекта.
Обьемы работ по РД:
1. Шифр 6-2024-АС.1.. Раздел 1. Архитектурно-строительные решения. 
1. Шифр 6-2024-АС.2. Раздел 1. Архитектурно-строительные решения. 
1. Шифр 6-2024-ЭМ. Силовое электрооборудование.
1. Шифр 6-2024-ПОС. Раздел 6. Проект организации строительства.
1. Шифр 107-24-М6-АПСиСОУЭ. Система пожарной сигнализации. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.
1. Шифр 107-24-М6-ВК. Внутренний водосток.
1. Шифр 107-24-М6-НК. Наружный водосток.
1. Шифр 107-24-М6-ПВ. Противодымная вентиляция.
1. Шифр 107-24-М6-ЭМ. Раздел  «Внутреннее оборудование».
1. Шифр 107-24-М6-ЭС. Раздел "Силовое электроснабжение". Подраздел: "Шинопроводы". 
1. Шифр 107-24-М6-ЭС-2. Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции.
Условия выполнения:
· Без остановки производственного процесса.
· В стеснённых условиях (ограниченное складирование, движение транспорта и готовой продукции).
· Разделение на два этапа для непрерывности производства.
Требования к подрядчику:
· Сортировка, вывоз и утилизация отходов (кроме лома чёрных/цветных металлов, который передаётся заказчику).
· Организация строительного контроля, фото- и видеофиксация работ.
· Ведение исполнительной документации в соответствии с актуальными СНиП, СП, ГОСТ, приказами Минстроя и МЧС.
· Соблюдение техники безопасности, охраны труда, экологии, противопожарного режима.
· Обеспечение временной инфраструктуры (бытовки, склады, освещение, временные дороги).
· Разработка детального графика производства работ (ресурсный метод, план/факт/отклонение).
· Ежедневная отчётность заказчику и техзаказчику.
Документация:
· Полный комплект смет, ведомостей объёмов работ, проектная документация (шифры 6-2024 и 107-24-М6).
· Исполнительная документация (акты скрытых работ, лабораторные испытания, паспорта, журналы, фото- и видеофиксация).
Контроль качества:
· Лабораторные испытания (бетон, уплотнение оснований, гидро- и пневмоиспытания).
· Геодезические съёмки.
· Контроль ГАСН, Ростехнадзора, внутренний стройконтроль подрядчика.
Ответственность подрядчика:
· За нарушения сроков отчётности и предписаний — штрафы (по 50 тыс. руб.).
· За нарушение ТБ/экологии/охраны труда — полная ответственность.
· За срыв графиков и несоответствие документации — подрядчик несёт издержки.
Особые условия:
· Подрядчик обязан страховать ответственность на весь срок работ.
· Работы проводятся при работающем производстве.
· Все материалы должны быть сертифицированы и иметь разрешение к применению.
Гарантийные обязательства:
Определяются договором подряда.
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