ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ РАБОТЫ
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА, ВОЛГОГРАДСКИЙ ПРОСПЕКТ, Д. 42, КОРП. 8
 
1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Объект: Нежилые помещения, общая площадь которых составляет 33 800 кв.м, находящиеся в здании по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 8.
Цель производства работ: выполнение комплекса строительно – монтажных работ этапа fit-out на объекте в соответствии с проектной документацией и ведомостью объемов работ. 
Технико-экономические показатели объекта:
Здание общественно-офисного комплекса высотой не более 100,0 м, многоугольной формы в плане, с размерами в осях 74,16х42,00 м, переменной этажности. Количество этажей 16-20-23+1 подземный. Верхняя отметка парапета надстройки на кровле – 99,950.
Выполнение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
1. Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ -«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
2. Федерального закона от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
3. Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
4. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
5. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
6. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ. 
ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ
В составе и стоимости работ должны быть учтены:
• 	 разработка проекта, изготовление и монтаж Навигации;
•	 изготовление и монтаж рекламной конструкции (вывески) согласно проектной документации;
•	строительно-монтажные работы по отделке 5 этажа, включая технологическое оборудование и обеденный зал столовой, конференц-зал;
•	строительно-монтажные работы по отделке 22 и 23 ВИП-этажей, включая зал правления на 23 этаже;
• 	 поставка на объект, разгрузка, складирование, перемещение материалов, изделий и оборудования с места складирования до места проведения работ;
•	 комплектация всеми расходными материалами;
•	доставка, монтаж, перемещение и демонтаж необходимых для выполнения работ лесов/передвижных тур/подмостей, включая устройство оснований под их установку;
•	 при необходимости устройство технологических отверстий в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях;
•	оформление и передача исполнительной документации;
•	временное электроснабжение и электроосвещение строительной площадки от точки подключения, указанной Заказчиком, в т.ч. при необходимости установка опор, прокладка кабелей, монтаж прожекторов и светильников, установка рубильников и т.д.;
•	приобретение и поставка всех основных и вспомогательных материалов, изделий, оборудования и т.д.;
•	обеспечение, поставка и использование необходимых для выполнения работ приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, механизмов;
•	мероприятия по обеспечению ТБ и ОТ, ПБ, Электробезопасности;
•	ведение журналов общих и специальных работ;
•	обеспечение строительной площадки пожарными щитами и средствами пожаротушения;
•	обеспечение проведения огнеопасных работ на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами по пожарной безопасности;
•	при необходимости затраты, связанные с работой, взаимодействием и устранением замечаний контролирующих органов, а также суммы, подлежащие выплате Заказчику в порядке компенсации произведенной последним оплаты штрафов, выставленных ввиду допущенных Подрядчиком нарушений при выполнении работ по Договору;
•	 перебазировка, монтаж/демонтаж и эксплуатация бытовых и подсобных помещений для рабочих и ИТР. 
•	 устройство площадки и оборудование места для складирования материалов, конструкций, изделий, инвентаря и т.д.;
•	ежедневная уборка территории и вывоз мусора;
•	подрядчику учесть необходимые мероприятия по сохранности наружных инженерных коммуникаций на территории Объекта, а в случае повреждения восстановить за свой счет в кратчайшие сроки;
•	организация штаба строительства и помещений Заказчика;
•  ежемесячно предоставляет отчет, включающий в себя копии акты ОСР и смонтированного оборудования, исполнительные схемы с указанием объемов выполненных работ;
•	дополнения, уточнения или изменения к настоящему ТЗ могут вноситься по согласованию Сторон и при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
До начала комплекса работ Заказчик зеркально передает площадку Подрядчику по Акту приема передачи строительной площадки с приложением Дефектной ведомости с фото и видеофиксацией. 
До начала работ на объекте Подрядчик обязан предоставить заказчику:
- Перечень работников, которые будут осуществлять работы на Объекте. 
- Планируемый состав команды ИТР для реализации проекта.
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного (и его заместителя) за безопасное ведение работ на объекте.
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного (и его заместителя) за обеспечение пожарной безопасности на объекте
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного за выдачу наряд-допусков при проведении работ повышенной опасности.
- Заверенную копию удостоверения по охране труда и протокола проверки знаний по охране труда, удостоверения по электробезопасности на ответственного (и его заместителя) за безопасное ведение работ.
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного за проведение огневых работ.
- Заверенные копии удостоверений по электробезопасности не ниже 2-ой группы по электробезопасности в качестве ремонтно- технического персонала работников, которые будут осуществлять работы на Объекте.
- Заверенные копии удостоверений по охране труда при работах на высоте и копии протоколов проверки знаний при работе на высоте работников, которые будут осуществлять работы на Объекте.
- Копии аттестационных удостоверений специалистов, к которым предъявляются дополнительные требования по охране труда (стропальщики, сварщики, электромонтеры, машинисты и т. д.).
- Копии удостоверений специалистов о прохождении обучения по программам пожарно-технического минимума.
Организация допуска на Объект:
•	Все сотрудники Подрядчика, выполняющие работы на Объекте, должны быть зарегистрированы в соответствии с пропускным режимом Объекта.
•	Допуск сотрудников Подрядчика на территорию Объекта осуществляется в соответствие с разработанным и согласованным Заказчиком проектом организации строительства
Для допуска на Объект все сотрудники Подрядчика, обязаны предъявить удостоверение личности.
В случае выполнения работ, требующих наличие у Подрядчика и его сотрудников специальных лицензий, разрешений, удостоверений, допусков и других документов, такие документы должны быть представлены при оформлении заявок на выполнение работ, а также быть на руках у сотрудников при выполнении работ.
3. СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
В соответствии с настоящим Техническим заданием подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ по проектной документации и ведомости объемов работ, утвержденной Заказчиком и переданной Подрядчику.
При выполнении работ Подрядчик соблюдает условия договора Аренды помещений, заключенного между Заказчиком и Арендодателем. 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
•	Подрядчик обязан организовать круглосуточное видеонаблюдение строительной площадки в режиме 24/7 с передачей контента через интернет на удаленный ресурс, а также с возможностью просмотра через приложение на смартфонах различных платформ (Android или IOS).
•	Видеонаблюдение предусматривается внешнее и внутреннее, точки обзора необходимо согласовать с Заказчиком дополнительно, не менее одной точке на этаже каждого объекта строительства и не менее четырех точек на внутреннем дворе.
•	Качество видеоизображения HD.
•	В случае, если заказывается эквивалентное оборудование, Подрядчик дополнительно согласовывает его с Заказчиком отдельными листами согласования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Рабочая/исполнительная документация выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в двух видах: 
- на бумажном носителе – 4 экземпляра;
- в электронном виде;  
- чертежи, планы, схемы, спецификации в форматах AutoCad;
- текстовая часть в любых текстовых форматах /.pdf файлах 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику рабочую/исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати Подрядчика в т.ч:
- акты скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты испытаний инженерных систем, акты приемки в эксплуатацию и т.д. в 4-х (четыре) экземплярах на бумажном носителе (оригиналы) и на электронном носителе в формате Word или Excel и PDF;
- сертификаты, паспорта и гарантийные талоны на применяемые материалы и оборудование в 4-х (четыре) экземплярах на бумажном носителе (1 экз. – оригинал, 3 экз. - копии, заверенные подписью и печатью организации);
- исполнительные схемы в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с подписью представителей геодезической службы и технадзора Заказчика) и на электронном носителе в формате DWG (Autocad) и PDF;
- комплект исполнительной документации (графическая часть), согласно которой выполнены работы, подписью ответственного лица;
- общие и специальные журналы в 1-м экземпляре;
- реестр передаваемой документации на бумажном носителе и на электронном носителе в формате DOC (MS Word).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОДРЯДЧИК НАПРАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИКУ ФОТООТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ









Приложение к Техническому заданию

Требования к организации и подготовке стандартных помещений переговорных комнат
1.Краткое описание объекта
Переговорные комнаты и помещения, предназначенные для организации мероприятий связанных с ведением совещаний с количеством участников от 4 до 16 человек.
Площадь данных помещений от 10 до 50 м2. Переговорные комнаты от 10 до 25 м2 принимаем за малые переговорные комнаты, более 25 м2 считаем большими переговорными комнатами. 
2. Функциональное назначение помещений. 
Помещение должно позволять проведения мероприятий (совещаний) с возможностью вывода контента (презентаций) с носимых мобильных устройств и ноутбуков на проекционную плоскость.
Данное помещение должно позволять проводить телефонные совещания и при необходимости дооборудовать помещение системой ВКС.
3. Краткое описание инженерных коммуникаций. Помещение должно быть оборудовано двумя основными блоками розеток (Блок 1 и Блок 2).
3.1 Блок 1. Переговорный стол должен быть оборудован люком (или двумя люками если количество посадочных мест более 8 человек) в котором находятся две розетки чистого питания, две розетки СКС Rj-45 и свободным модулем для установки розеток VGA и HDMI. Допускается использования напольного лючка и подключение к нему люка в столе.
3.2. Данные помещения должны быть оборудовано системой чистого электропитания. Розетки электропитания должны быть установлены на стене (перпендикулярной столу) в Блок 2 на высоте 1,4-1,5 метров, в количестве 3 шт для подключения ТВ и оборудования ВКС.
3.3 Розетки СКС в количестве 2 шт так же должны быть установлены в едином блоке Блок 2 с розетками питания находящимися непосредственно рядом   с электрическими розетками. 
3.4. Между Блоком 1 и Блоком 2 в полу должна быть проложена закладная, гофр труба D32 c радиусом перегиба не более 10 см. В данный гофр канал в дальнейшем будет проложен кабель VGA и HDMI и также кабель от микрофона ВКС.
3.5. При большой площади остекления, более 25%, необходимо на окна установить плотные шторы или оконные жалюзи.
3.6 Данные помещения должны быть так же оборудованы розетками чистого питания и СКС по общему стандарту ТМХ. 
4. Оборудование помещений оргтехникой. 
4.1. При минимальном оснащении оргтехникой в переговорной комнате должен быть установлен на переговорном столе стандартный телефонный аппарат или устройство громкой связи (телефонная конференц система «лягушка») подключенного к АТС ТМХ с доступом «Город» и «Мобильные».
4.2. При оборудовании переговорной комнаты под систему ВКС в дополнение к телефонной системе громкой связи необходимо:
4.2.1 Установить (закрепить) на стене перпендикулярной столу переговоров VESA кронштеин ТВ. Кронштеин должен иметь запас по весу ТВ, отступать от стены не менее 70 мм, иметь регулировку по наклону -+15 градусов и обеспечивать возможность без инструментального снятия и установки ТВ.   При закреплении ТВ на стене розетки Блока 2 должны закрываться телевизором.
4.2.2 Оборудование ВКС должно быть закреплено за ТВ панелью в любом удобном месте с возможностью проводить настройки и не мешать работе пульту ДУ ВКС.
4.2.3 Кабель микрофона и кабель HDMI должны быть проложены из Блока 2 в Блок 1 по закладным. На выходе из Блока 1 должен оставаться запас кабелей HDMI и микрофона не менее 20 см. Выходящие кабели из Блока 2 должны иметь запас по длине не менее 20 см и быть включены в соответствующие разъёмы ТВ и ВКС.
4.2.4 Использование удлинителей кабелей СКС, микрофона и HDMI недопустимо.
5. Примеры и типы оборудования:
5.1. ТВ панель в малых переговорных комнатах должен быть не менее 55 дюймов, иметь крепление стандарта VESA, не менее двух портов HDMI.
5.2. ТВ в больших переговорных комнатах должен быть не менее 70 дюймов или два 55 дюйма расположенные горизонтально и контент выводится раздельно контент ВКС и презентация.   
5.3. Кронштеин VESA для ТВ должен иметь двукратный запас по весу ТВ. Иметь степень регулировки в вертикальной плоскости на -+15 градусов. Например, модель KRON UT4 BLACK. 
5.4. Кабель HDMI используется стандарта не ниже 2.0. Тип разъёмов HDMI A-A «Папа-Папа».
5.5. Устройство телефонной конференц связи, например, Avaya B189 IP Conference Phone (или эквивалент).
5.6. Оборудование ВКС совместимое с ядром ВКС.
6. Схематический пример переговорной комнаты с расположением оборудования ВКС, ТВ и Блоков 1 и 2.
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