[bookmark: _Ref87629348]ДОГОВОР ПОДРЯДА №___________  
г. Москва				                                                            «__» _____________ 202_ г.

[bookmark: _Toc148183638]Акционерное общество «Трансмашхолдинг», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице______________________________, действующего на основании ______________, с одной стороны, и
_____________________ «____________» (являющееся членом СРО __________ № в реестре _________), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________, действующего на основании _______________, действующего на основании Устава, с другой стороны, 
совместно «Стороны», а по отдельности – «Сторона», 
заключили настоящий договор подряда (далее по тексту – Договор) о нижеследующем:

Статья 1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТОЛКОВАНИЕ 
В Договоре следующие понятия будут иметь значения, определяемые ниже:
Акт Комиссии – акт приемки результата Работ Комиссией.
Акт итоговой сдачи-приемки выполненных работ – документ, подписанный Сторонами при условии отсутствия замечаний Заказчика по итогам надлежащего выполнения Подрядчиком полного объема Работ, составленный по форме КС-11, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 30.10.1997 № 71а, при условии подписания обеими Сторонами всех актов о приемке выполненных работ, составленных по форме КС-2 и Справок о стоимости выполненных Работ и затрат, составленных по форме КС-3, в порядке, предусмотренном Договором, и подтверждающий передачу Подрядчиком Заказчику Результата работ в гарантийную эксплуатацию и начало течения Гарантийного срока.
Акт об освидетельствовании скрытых работ – документ, который составляется для фиксации контроля качества и соответствия проектной документации скрытых работ, составленный по форме, установленной Приложением №3 к Составу исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства, утвержденным приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 15.05.2023 № 344/пр.
Акт приема-передачи Строительной площадки – документ, определяющий границы и площадь Объекта, устанавливающий границы территории, прилегающей к Объекту и переданной Подрядчику на срок выполнения Подрядчиком Работ, а также перечень расположенных на Строительной площадке инженерных сетей и сооружений, составленный по форме, предусмотренной Приложением № 3 к настоящему Договору, и подписанный Сторонами. Приложение № 3 является неотъемлемой частью настоящего Договора. Текущее состояние Объекта и инженерных сетей указано Сторонами в дефектной ведомости с приложением фотоотчета. Форма дефектной ведомости, отражающая текущее состояние Объекта, и форма дефектной ведомости инженерных сетей Объекта является неотъемлемой частью Акта приема-передачи Строительной площадки и содержатся в Приложениях № 9 и № 10 соответственно к настоящему Договору. Приложение № 9 и Приложение № 10 являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
Акт сдачи-приемки выполненных работ (далее – КС-2) – документ, подтверждающий  выполнение Подрядчиком соответствующих обязательств по  Договору, составленный по форме КС-2, утвержденной постановлением Госкомстата России от 11 ноября 1999 г. № 100, составляемый Сторонами в отношении выполненных Подрядчиком Работ в порядке, предусмотренном разделом 12 настоящего Договора. 
Арендодатель –Акционерное общество «Особая экономическая зона «Технополис Москва» (ИНН 7735143008).
Арендный договор – договор № ______ аренды нежилых помещений от __.__.2025, заключенный между Заказчиком (выступающим в качестве арендатора по Арендному договору) и Арендодателем, объектом аренды по которому выступают помещения, являющиеся Объектом по данному Договору.
Ведомость разбивки Цены – документально утвержденная Сторонами разбивка Цены Договора, включающая описание выполняемых Работ по Договору, с указанием каждого вида Работ, стоимости каждого вида Работ, объёма по каждому виду Работ, единичных расценок материалов, оборудования и Работ для каждого вида Работ, приведенная в Приложении № 12 к Договору.
Временные сооружения – все временные сооружения, конструкции и т.п. любого типа (за исключением Строительной техники), необходимые Подрядчику для выполнения Работ, которые возводятся Подрядчиком своими силами и за свой счет на Строительной площадке, а после окончания выполнения Работ разбираются и вывозятся Подрядчиком своими силами и за свой счет со Строительной площадки.
Гарантийный срок – период, предусмотренный Договором и ст. 755 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК), исчисляемый с даты подписания Сторонами Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ. В течение Гарантийного срока Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные Заказчиком в процессе эксплуатации Объекта. Течение Гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Объект не мог эксплуатироваться Заказчиком. Выполнение гарантийных обязательств предусмотрено ст. 15 настоящего Договора.
Гарантийное удержание – предусмотренный Договором способ обеспечения обязательств Подрядчика по Договору, в том числе, но не ограничиваясь, обязательств Подрядчика по устранению недостатков (дефектов) Работ, уплате сумм неустойки, предусмотренных Договором и причитающихся Заказчику, возмещению стоимости реального ущерба, возмещению расходов Заказчика на устранение недостатков Работ, а также неисполнение иных обязательств Подрядчика, предусмотренных Договором.
Демонтажные работы – один из видов Работ, выполняемый Подрядчиком, по сносу, разборке сооружений, включая Временные сооружения, конструкций или их отдельных элементов, в соответствии с РД, агрегатов, Оборудования, вывозу и утилизации отходов со Строительной площадки и пр.
Договор – настоящий Договор со всеми приложениями к нему, подписанный Сторонами, а также все последующие изменения и дополнения к нему в период действия Договора, совершаемые Сторонами в письменном виде.
Журнал входного контроля – журнал для фиксации проверки качества и количества поступивших на Строительную площадку или производство Материалов, документации к ним, выявления бракованных Материалов и деталей, составленный по форме приложения и СП 48.13330.2019 
«СНиП 12-01-2004.Организация строительства».
Журнал ежедневного производства работ – журнал для учета выполнения СМР, составленный по форме КС-6, утвержденной постановлением Госкомстата Российской Федерации от 11 ноября 1999 г. 
№ 100.
Журнал учета инструктажа по пожарной безопасности – журнал, в котором письменно фиксируется ознакомление работников Подрядчика или привлеченных Подрядчиком третьих лиц (Субподрядчиков) с правилами пожарной безопасности на Объекте, а также Строительной площадке.
Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности – журнал, в котором письменно фиксируется ознакомление работников Подрядчика или привлеченных Подрядчиком третьих лиц (Субподрядчиков) с правилами по охране труда и технике безопасности на Объекте, а также Строительной площадке.
Исполнительная документация – комплект текстовых и графических материалов в отношении Объекта, отражающий фактическое исполнение Подрядчиком проектных решений,  включая, но не ограничиваясь сертификаты, паспорта, технические описания и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, конструкций, деталей и Оборудования, использованных Подрядчиком при производстве Работ, а также акты об освидетельствовании скрытых работ; акты и (или) протоколы о проведенных Подрядчиком Испытаниях; Журналы ежедневного производства работ, Эксплуатационную и иную документацию, предусмотренную настоящим Договором, а также  законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов, которые обязан соблюдать Подрядчик при выполнении Работ и передаче Объекта в гарантийную эксплуатацию Заказчику.
Исполнительная производственная документация – комплект материалов в отношении Объекта за Отчетный период, включая, но не ограничиваясь сертификаты, паспорта, технические описания и другие документы, удостоверяющие качество Материалов, конструкций, деталей и Оборудования, использованных Подрядчиком при производстве Работ; акты об освидетельствовании скрытых работ;  акты и (или) протоколы о проведенных Подрядчиком Испытаниях; ведомости объемов смонтированного Оборудования, исполнительные схемы, геодезические исполнительные съёмки, призванные обеспечить и подтвердить выполнения Подрядчиком объемов Работ за Отчетный период.
Испытания – один из видов Работ, выполняемый Подрядчиком, и включающий все испытания, как прямо указанные в Договоре, так и установленные РД, законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, акты органов государственной власти, а также акты, правила, стандарты, технические нормы и требования нормативных документов, которые обязан соблюдать Подрядчик при выполнении Работ.
Календарный план – документ, устанавливающий сроки начала и окончания выполнения Подрядчиком Работ (Приложение № 1 к Договору).  Приложение № 1 к Договору является его неотъемлемой частью.
Комиссия – комиссия, создаваемая Заказчиком для приемки Результата работ, состоящая из уполномоченных лиц Заказчика, Подрядчика, а также, представителей и иных лиц, привлеченных на усмотрение Заказчика.
Компетентные органы – органы и организации Российской Федерации и г. Москвы, осуществляющие контроль и надзор за строительством, эксплуатацией зданий и сооружений, выполнением Норм и правил в период строительства и эксплуатации, выдающие исходно-разрешительную документацию, технические условия, разрешения на строительство и/или выполнение отдельных видов Работ, сертификаты и протоколы о результатах испытания качества и соответствия применяемых материалов требованиям, установленным нормативными документами, иные организации, которые уполномочены в соответствии с Нормами и правилами принимать решения, выдавать разрешения, давать заключения и указания, производить согласования, рассматривать вопросы, предусмотренные Договором. 
Лист согласования Материалов и Оборудования – документ, составленный по форме Приложения № 7 к Договору, посредством подписания которого осуществляется согласование Сторонами применяемых Подрядчиком для выполнения Работ Материалов и Оборудования. Приложение № 7 является неотъемлемой частью Договора.
Материалы – материально-технические ресурсы, кабельно-проводниковая продукция, изделия, конструкции и пр., необходимые и приобретаемые Подрядчиком за свой счет для выполнения Работ по Договору.
Несущественные недостатки – недостатки, которые не препятствуют дальнейшему использованию Заказчиком Результату работ, а также такие недостатки, которые не влияют на безопасную и полноценную эксплуатацию Объекта и его целевое использование.
Оборудование – оборудование, включая технологическое оборудование, комплектующие изделия и запасные части, необходимые для нормального функционирования всех инженерных и вспомогательных систем Объекта в соответствии с Договором, закупаемое и монтируемое Подрядчиком на Объекте.
Объект – передаваемые Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи строительной площадки  нежилые помещения площадью _______  кв.м., принадлежащие Заказчику на праве аренды, расположенные в здании, расположенном на земельном участке по адресу Российская Федерация, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Печатники, проспект Волгоградский, земельный участок 42/8 с кадастровым номером 77:04:0003004:136. 
Отчетный период – календарный месяц. Если Работы выполнялись Подрядчиком неполный календарный месяц, то стоимость Работ, указанная в п. 5.1 настоящего Договора, рассчитывается пропорционально количеству календарных дней, в течение которых Подрядчик выполнял Работы в соответствующем календарном месяце.
Проектная документация стадии «Рабочая документация» (далее - Рабочая документация, 
РД) – комплект проектной документации стадии «Рабочая документация», содержащий совокупность графических и текстовых документов, обеспечивающих реализацию принятых технических решений, необходимых для производства СМР. Рабочая документация является частью технической документации, предусмотренной ст. 743 Гражданского кодекса Российской Федерации. 
Пусконаладочные работы – один из видов Работ, выполняемый Подрядчиком в период подготовки и проведения Испытаний и комплексного опробования Оборудования в соответствии с РД, а также законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов, которые обязан соблюдать Подрядчик.
Работы – весь комплекс работ, подлежащих выполнению Подрядчиком в соответствии с настоящим Договором, включая, но не ограничиваясь:
· Поставка, транспортировка, разгрузка, складирование, хранение на Объекте новых, не бывших в употреблении Материалов и Оборудования в соответствии с РД и Календарным планом;
· Демонтажные работы, Строительно-монтажные работы (СМР), отделочные работы Пусконаладочные работы, Испытания Оборудования в соответствии с РД и Календарным планом; 
· Монтаж инженерных сетей и коммуникаций, выполнение комплекса работ по ремонту внешних инженерных сетей и коммуникаций и их сдаче соответствующим организациям.
· Передача Результата работ Заказчику по Акту итоговой сдачи-приемки выполненных работ при положительном результате Испытаний;
· Устранение недостатков (дефектов, неполадок и т.п.) Работ, выявленных как Заказчиком, так и Подрядчиком период выполнения Работ;
· Скрытые работы;
· Передача Подрядчиком Заказчику Результата работ в гарантийную эксплуатацию;
· Устранение недостатков (дефектов, неполадок и т.п.) в период Гарантийного срока; 
· Получение исходно-разрешительной документации, в случаях, когда это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов;
· Получение от Компетентных органов разрешения на производство отдельных видов Работ, за исключением получения технических условий подключения к сетям инженерно-технического обеспечения, разрешения на проведение реконструкции, в случаях, когда это необходимо в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов
· Подготовка, согласование, передача Подрядчиком и утверждение Заказчиком Исполнительной документации; 
· Передача результата Работ Заказчику в гарантийную эксплуатацию; 
Результат работ – Объект, переданный Подрядчиком и принятый Заказчиком в гарантийную эксплуатацию, включая Оборудование, имеющий все необходимые в соответствии с требованиями РД  подключения к внешним коммуникациям и соответствующий требованиям, установленным настоящим Договором и приложениями к нему, в состоянии, позволяющим Заказчику осуществлять надлежащую эксплуатацию Объекта в соответствии с требованиями РД, а также законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов.
Скрытые работы – один из видов Работ, выполняемый Подрядчиком, включая, но не ограничиваясь устройство фундаментов, гидроизоляции, установка арматуры и закладных изделий в железобетонных конструкциях и т.п., которые скрыты последующими работами Подрядчика и (или) конструкциями, качество, объем и точность которых невозможно определить по завершению следующих за ними работ и монтажа конструкций, Оборудования.
Строительно-монтажные работы (далее – СМР) – Работы, выполняемые Подрядчиком, на Объекте, включающие в себя общестроительные работы и монтаж технологических систем и Оборудования. 
Строительная площадка – производственная территория, передаваемая Заказчиком Подрядчику по Акту приема-передачи Строительной площадки на период выполнения Подрядчиком Работ.
Строительная техника – включает в себя различные виды машин, механизмов, оборудования, временные и передвижные источники тепла и энергии, инструменты, инвентарь, оснастка, необходимые для выполнения Работ Подрядчиком, за исключением Временных сооружений и Оборудования Объекта. Строительная техника предоставляется Подрядчиком своими силами и за свой счёт.
Субподрядчик – юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, привлекаемое Подрядчиком для выполнения Работ и (или) отдельных видов Работ по Договору и имеющее необходимые разрешения и допуски для производства Работ.   
Существенные недостатки - недостатки, которые препятствуют дальнейшему использованию Результата Работ, а также такие недостатки, которые влияют на безопасную и полноценную эксплуатацию Объекта и его целевое использование.
[bookmark: _Toc148183639]Техническое задание – документ, утвержденный Заказчиком и подписанный Сторонами содержащий описание выполняемых Работ по Договору, требования, предъявляемые к результату Работ, иные необходимые данные (Приложение № 2 к настоящему Договору). Приложение № 2 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
Технический заказчик –  юридическое лицо, являющееся членом саморегулируемой организации в области инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, уполномоченное Заказчиком на осуществление строительного контроля в соответствии с градостроительным законодательством Российской Федерации. Стороны согласовали, что Технический заказчик вправе по поручению Заказчика и от его имени участвовать в освидетельствовании Скрытых работ и ответственных конструкций (перечень ответственных конструкций, подлежащих промежуточной приемке, устанавливается Рабочей документацией), приемке выполненных Подрядчиком Работ и выполнять от имени Заказчика иные функции, предусмотренные п. 22 ст. 1 Градостроительного кодекса Российской Федерации и п. 12.5.4 настоящего Договора.  Заказчик письменно уведомляет Подрядчика о привлечении Технического заказчика.
Уполномоченный представитель Заказчика – лицо, уполномоченное Заказчиком на осуществление от имени Заказчика технического надзора и контроля за выполнением Работ, проведение проверки качества Работ. Все письменные уведомления относительно производства Работ, сделанные Подрядчиком Уполномоченному представителю Заказчика, считаются надлежащими уведомлениями Заказчика. Назначение Уполномоченного представителя Заказчика происходит в порядке, предусмотренном п. 21.9 Договора.
Уполномоченный представитель Подрядчика – лицо, уполномоченное Подрядчиком для выполнения всех правомерных действий, направленных на своевременное и надлежащее выполнение Работ. Назначение Уполномоченного представителя Подрядчика происходит в порядке, предусмотренном п. 21.9 Договора.
Уполномоченный представитель Технического заказчика – лицо, уполномоченное Техническим заказчиком на осуществление от имени Технического заказчика действий, предусмотренных настоящим Договором. Назначение Уполномоченного представителя Технического заказчика происходит в порядке, предусмотренном п. 21.9 Договора.
Эксплуатационная документация – документация, разрабатываемая Подрядчиком предназначенная для использования при эксплуатации Объекта, определяющая правила действия персонала Заказчика и пользователей Объекта при функционировании Объекта, проверке и обеспечении его работоспособности. Является составной частью Исполнительной документации.
Термины и определения, не определенные специально в Договоре, имеющие общеизвестное и общепринятое значение в технической или торговой практике, употребляются в Договоре в принятом для них значении. 
Если законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов, не установлено иное, акты и иные документы, составление которых требуется исходя из содержания Договора, Подрядчик составляет по форме, согласованной с Заказчиком.
Термины и определения, которым даны выше определения в единственном числе, могут употребляться во множественном числе, а которые даны во множественном числе – в единственном, где это требуется по смыслу текста Договора. 
Статья 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
2.1. 	По настоящему Договору Подрядчик обязуется собственными и (или) привлеченными силами в установленные в настоящем Договоре порядке и сроки выполнить на Объекте Работы в соответствии с Техническим заданием, Ведомостью разбивки Цены, а также требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов, а также обязуется сдать Объект Заказчику, имеющий все необходимые подключения к внешним коммуникациям и соответствующий требованиям, установленным настоящим Договором и приложениями к нему, в состоянии, позволяющим осуществлять Заказчику  надлежащую эксплуатацию Объекта, и передать Заказчику Результат работ в гарантийную эксплуатацию.
2.2. Наименование Оборудования и Материалов, количество, стоимость и иные характеристики определяются Сторонами в Техническом задании. 
2.3. Содержание и объем СМР и Пусконаладочных работ определяются РД, Техническим заданием и Ведомостью разбивки Цены.
2.4. 	Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения Работ, принять Результат Работ и оплатить надлежаще выполненные Работы в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.5. Если иное не определено соглашением Сторон, Подрядчик самостоятельно определяет способы выполнения Работ. При этом Подрядчик обязан руководствоваться принципами разумности, рациональности и должной осмотрительности.
2.6. Подрядчик несет ответственность за наличие всех необходимых разрешений и допусков на выполнение Работ, включая Субподрядчиков.
2.7. В случае если в результате исполнения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору будет создан результат интеллектуальной деятельности, исключительное право на подобный результат интеллектуальной деятельности принадлежит Заказчику, независимо от того, был ли результат интеллектуальной деятельности создан по заказу Заказчика, либо Договор прямо не предусматривал создание такого результата интеллектуальной деятельности. Подрядчик не приобретает право использования подобного результата интеллектуальной деятельности для собственных нужд. Вознаграждение за результат интеллектуальной деятельности включено в стоимость Работ и дополнительной оплате не подлежит.
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Подрядчик обязан:
[bookmark: _Toc148183645]3.1. 	Обязательства Подрядчика, связанные с выполнением Работ. 
3.1.1.	Качественно выполнить все Работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором.  
3.1.2. 	В случае изменений требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов в области проектирования и строительства в период выполнения Подрядчиком работ по Договору, из-за которых может возникнуть необходимость внесения изменений в Результат работ, Подрядчик обязан в течение  14 (Четырнадцати) календарных дней письменно сообщить об этом Заказчику. В случае невыполнения указанной обязанности, Подрядчик не вправе ссылаться на указанные обстоятельства как на обстоятельства, замедляющие ход выполнения Работ или делающие их продолжение невозможным и не освобождается от ответственности за нарушение сроков выполнения Работ.
3.1.3. 	Принять Строительную площадку и подписать Акт приема-передачи Строительной площадки. До подписания Акта приема-передачи Строительной площадки произвести проверку передаваемых помещений Объекта и прилегающей к Объекту территории на предмет соответствия условиям Договора, сопроводительным документам, санитарным правилам, правилам безопасности и экологическим нормам, а также произвести оценку фактического состояния Строительной площадки и зафиксировать расхождения с исходными данными путем составления дефектной ведомости Объекта и дефектной ведомости инженерных сетей Объекта, являющихся неотъемлемой частью Акта приема-передачи Строительной площадки, по форме  Приложения №9 и №10 к настоящему Договору.
3.1.4. Осуществить закупку, поставку, транспортировку, разгрузку, складирование, хранение на Объекте материалов и Оборудования, а также СМР, Пусконаладочные работы, Испытания Оборудования в соответствии с Календарным планом и РД.
3.1.5. Гарантировать, что материалы, Оборудование и т.п. являются новыми, свободными от любых прав третьих лиц и каких-либо обременений, препятствующих их отчуждению, в т.ч. не являются предметом спора, залога (в т.ч. в силу закона), не арестованы и не находятся под иным запретом или обременением. В отношении материалов, Оборудования и т.п. полностью уплачены все сборы, пошлины, налоги и иные обязательные платежи в пользу Российской Федерации и иных лиц.
3.1.6. Обеспечить Объект при выполнении СМР и Пусконаладочных работ необходимыми материально-техническими ресурсами и Строительной техникой. 
3.1.7. Обеспечить наличие на все используемые при производстве Работ материалы и Оборудование сертификатов соответствия, паспортов, а также иных документов, необходимых в соответствии   в соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов.
3.1.8. Производить за свой счет ремонт, техническое обслуживание Строительной техники и Оборудования, приспособлений, используемых Подрядчиком для выполнения Работ.  
3.1.9. Подрядчик не вправе использовать при производстве Работ материалы, конструкции, комплектующие изделия и Оборудование, не указанные в Техническом задании. В случае, если в период выполнения Работ и (или) в процессе Гарантийного периода будут обнаружены материалы, конструкции, комплектующие изделия, Оборудование, не предусмотренные в Техническом задании, и (или) не согласованные Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 3.1.19 Договора, то все работы по их замене и (или) ремонту будут осуществлены Подрядчиком за свой счет в указанные Заказчиком сроки.
3.1.10. Осуществлять приемку, учет, хранение, предмонтажную ревизию и приемку в монтаж или производство Работ материалов, оборудования, комплектующих и других материально-технических ресурсов, поступающих на Строительную площадку.
3.1.11. Заключить договоры страхования в соответствии со ст. 16 Договора.  
3.1.12. Приступить к выполнению СМР, предусмотренных настоящим Договором и приложениями к нему, в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты передачи Заказчиком по Акту приема-передачи Строительной площадки (Приложение № 3 к Договору), передачи Заказчиком Подрядчику РД и оплаты аванса за СМР. 
3.1.13. Обеспечить производство СМР в строгом соответствии с РД, а также требованиями, указанными в настоящем Договоре, включая п. 2.1 настоящего Договора. 
3.1.14. Сдать Заказчику Результат работ в порядке, предусмотренном ст. 12 Договора.
3.1.15. 	Оборудовать, содержать и возвратить Строительную площадку Заказчику, осуществлять эксплуатацию и содержание путей доступа на Строительную площадку и Объект в соответствии со ст. 10 Договора.  
3.1.16.	Установить и поддерживать функционирование системы контроля качества в соответствии со ст. 11 Договора.
3.1.17.	Оформить и передать Заказчику Исполнительную документацию и иные документы в соответствии со ст. 9 Договора.
3.1.18. В процессе выполнения Работ, предлагать (при наличии) Заказчику технические решения, направленные на сокращение срока выполнения Работ, экономии средств Заказчика, не ухудшающие качество результата Работ.
3.1.19. Предварительно письменно согласовывать с Заказчиком все изменения материалов, конструкций, комплектующих изделий и Оборудования, указанных в РД, которые Подрядчик намерен использовать для выполнения Работ. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней рассматривает представленные Подрядчиком образцы отделочных, иных материалов и Оборудования, а также соответствующие сертификаты, технические паспорта или др. документы, удостоверяющих их качество, и в этот же срок письменно сообщает Подрядчику о согласовании или несогласовании, при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
3.1.20. Извещать Заказчика и (или) Технического заказчика о готовности ответственных конструкций и Скрытых работ к освидетельствованию не менее чем за 2 (два) рабочих дня до планируемого начала их приемки Заказчиком с предоставлением на ознакомление исполнительных схем на предъявляемые виды работ.
3.1.21. В течение Гарантийного срока обеспечивать своевременное устранение недостатков (дефектов, неполадок и т.п.), выявленных в результатах Работ, в соответствии со своими гарантийными обязательствами, установленными настоящим Договором.
3.1.22.	Не передавать и не разглашать полученные от Заказчика в ходе выполнения Работ конфиденциальные сведения, а также исходные данные и РД, третьим лицам без письменного согласия Заказчика, и не использовать их в целях, противоречащих интересам Заказчика, а также не совершать действий, которые влекут или могут повлечь возникновение у Заказчика правовых, и (или) репутационных рисков (рисков потери деловой репутации), и (или) иных рисков, и (или) каких-либо убытков либо имущественных потерь.
3.1.23. Доработать (адаптировать) и согласовать Рабочую документацию в соответствии с п. 9.5.3. Договора.
3.1.23. Выполнять иные обязательства, необходимые для исполнения Договора. 
3.2. 	Разрешительная документация 
3.2.1.	За свой счет получить все разрешения, за исключением технических условий, разрешения на ввод в эксплуатацию и разрешение на реконструкцию, сертификаты, лицензии, допуски и (или) согласования, и иные документы, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по Договору. При нарушении сроков получения соответствующих разрешений, сертификатов, лицензий, допусков и (или) согласования, и иных документов, необходимых Подрядчику для выполнения Работ по договору, по вине Заказчика, срок выполнения Подрядчиком Работ соразмерно сдвигается без увеличения цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора.
3.2.2.	Выполнять Работы, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, только при наличии действующего членства СРО. 
3.2.3.	 При необходимости обеспечить в счет цены Договора, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, открытие, продление и закрытие ордера Объединения административно-технических инспекций города Москвы на производство Работ в установленном законодательством Российской Федерации порядке. 
3.3.	Защита окружающей среды
3.3.1. 	Принять все необходимые меры по защите окружающей среды в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов (на Строительной площадке, за ее пределами, на Объекте) и свести к минимуму ущерб и вред физическим лицам и имуществу, вызванные загрязнением, шумом и прочими результатами деятельности Подрядчика при выполнении Работ Договору.  В случае нанесения такого ущерба и вреда физическим лицам и имуществу, Подрядчик возместит его за собственный счет в полном объеме.  Подрядчик должен следить, чтобы воздушные выбросы, поверхностные и иные загрязнения территории при выполнении Работ в течение срока действия Договора не превышали объемы и нормы, установленными законодательством Российской Федерации.
3.4. Субподрядчики
[bookmark: _Hlk77969110]3.4.1.	Не позднее 14 (Четырнадцати) календарных дней до вывода на Объект Субподрядчика уведомить Заказчика и Технического заказчика о привлечении Субподрядчиков, с приложением учредительных документов Субподрядчика, а также документов, предусмотренных п. 3.4.4 настоящего Договора, необходимых для выполнения Работ. При наличии обоснованных причин, Заказчик имеет право не утвердить любых Субподрядчиков, выбранных Подрядчиком, при этом обязан направить Подрядчику письменный мотивированный отказ в привлечении такого Субподрядчика. В случае отсутствия мотивированного отказа в течение 5 (Пяти) календарных дней с момента уведомления Субподрядчик признается согласованным.
3.4.2. Обеспечить выполнение Субподрядчиками всех условий и требований Заказчика, и Технического заказчика предусмотренных Договором. Привлечение Подрядчиком третьих лиц осуществляется без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность за нарушение такими лицами требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов, и требований Заказчика.
3.4.3.	Привлекать Субподрядчиков для выполнения Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства только при наличии у Субподрядчиков действующего членства СРО, подтверждающего право Субподрядчиков на производство соответствующих Работ.
3.4.4.	Привеченный Подрядчиком для выполнения Работ Субподрядчик должен иметь действующие лицензии, разрешения, регистрации, согласования и иные документы, наличие которых в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов, являющиеся обязательным для выполнения соответствующих Работ, а Подрядчик должен контролировать их наличие.
3.4.5.	Заказчик и (или) Технический заказчик имеет право приостановить выполнение Работ, которые выполняются Субподрядчиком в случае не предоставления Подрядчиком в установленный срок документации, указанной в п. 3.4.4 Договора. 
3.4.6.	Подрядчик осуществляет координацию деятельности Субподрядчиков на Строительной площадке и несет перед Заказчиком ответственность за ненадлежащее исполнение ими обязательств.  
3.5. Энергоснабжение 

3.5.1.	Подрядчик своими силами и за свой счет обязан до начала производства СМР установить с согласия Заказчика приборы учета электроэнергии и водоснабжения на соответствующих точках подключения, предоставленных Заказчиком для производства Работ. Расходы по оплате потребленных Подрядчиком (привлеченными им Субподрядчиками) ресурсов (электроэнергии и водоснабжения), в соответствии с показаниями соответствующих приборов учета несет Подрядчик по перевыставленным Заказчиком счетам.   
Расходы, указанные в настоящем пункте, не могут увеличивать цену Договора, указанную в п. 5.1 Договора.
	3.6. Иные обязанности Подрядчика
3.6.1. Соблюдать требования Регламента пожарной безопасности на Объекте и Строительной площадке (Приложение № 4). Приложение № 4 является неотъемлемой частью настоящего Договора. Соблюдать иные регулирующие деятельность и нахождение на Объекте локальные нормативные акты (ЛНА) в той степени, в какой они относятся к деятельности Подрядчика по Договору (применимо после  ознакомления Подрядчика с указанными ЛНА). 
3.6.2. 	Вести и хранить на Строительной площадке оформленные в установленном порядке Журнал учета инструктажей по пожарной безопасности, Журнал регистрации инструктажа по охране труда и технике безопасности, приказы о назначении лиц Подрядчика, ответственных за пожарную безопасность, охрану труда и технику безопасности.
3.6.3.	Не допускать нахождение рабочих на Строительной площадке без спецодежды и (или)средств защиты.
3.6.4.	Не допускать проживания рабочих на Строительной площадке, а также нахождения посторонних лиц, не являющихся представителем Подрядчика, Субподрядчика.  
3.6.5.	Не допускать размещения на Строительной площадке Материалов и Оборудования, не предназначенных для выполнения работ на Объекте (за исключением материалов для временных сооружений).  
3.6.6.	Обеспечить поддержание порядка на Строительной площадке и своевременную уборку Строительной площадки от строительного мусора.
3.6.7.	Не допускать курения на Строительной площадке и в местах, не предназначенных для курения.
3.6.8.	Не допускать складирования горючих материалов (горючая упаковка, тара и т.д.) на Объекте и Строительной площадке и в местах, не предназначенных для складирования.
3.6.9.	Соблюдать правила устройства электроустановок (ПУЭ), и Правила технической эксплуатации (ПТЭ), действующие в период выполнения Подрядчиком Работ по эксплуатации временных электроустановок, кабельных линий.
3.6.10. При производстве Работ не нарушать права третьих лиц, связанные с использованием любых патентов, торговых марок, авторских прав и иных объектов интеллектуальной собственности, а также оградить Заказчика от возможных исков, заявлений, требований и обращений третьих лиц, связанных с таким нарушением.
3.6.11. 	При производстве Подрядчиком СМР, произвести монтаж, а также соответствующие Пусконаладочные работы и тестирование Оборудования.
3.6.12. 	При производстве Подрядчиком СМР, провести испытания и измерения поставляемого Оборудования.
3.6.13. Немедленно письменно информировать Заказчика обо всех изменениях, влияющих (могущих повлиять) на исполнение Договора.
3.6.14. Обеспечивать сохранность материалов, Оборудования, Строительной техники и т.п., находящейся на Строительной площадке и Объекте.
3.6.15. Не допускать нахождение рабочих Подрядчика и (или) Субподрядчика на Строительной площадке, а также на Объекте, в состоянии алкогольного, и (или) наркотического, и (или) токсического опьянения.
3.6.16. Не допускать проноса и (или) провоза рабочими Подрядчика и (или) Субподрядчика на Строительную площадку и (или) на Объект веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение. 
3.7. Подрядчик имеет право:
3.7.1.	На досрочное выполнение и сдачу Работ по Договору при условии получения письменного согласия Заказчика.
3.7.2.	При необходимости Подрядчик вправе привлекать к исполнению Договора Субподрядчиков (согласно п. 3.4 настоящего Договора), обладающих специальными знаниями, навыками и квалификацией, без дополнительной оплаты со стороны Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору, а также за убытки, причиненные Заказчику привлеченными Подрядчиком лицами, в том числе за несоблюдение указанными лицами положений о конфиденциальности, предоставляемой по Договору конфиденциальной информации. Привлечение Субподрядчиков не влечет изменения цены Договора, указанной в п. 5.1 настоящего Договора, и (или) объемов Работ по Договору.
3.7.3. Приступать к выполнению дополнительных работ только после согласования Заказчиком дополнительных объёмов и стоимости таких работ, при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
[bookmark: _Toc148183660]Статья 4. ПРАВА И ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
4.1. 	Заказчик обязан:
4.1.1. Передать Подрядчику Строительную площадку по Акту приема-передачи Строительной площадки. В случае повреждения Подрядчиком каких-либо коммуникаций в процессе производства строительных работ, Сторонами составляется и подписывается Акт о причинах происшествия, повлекшего повреждение, форма которого установлена Приложением № 6 к Договору. Акт о причинах происшествия, повлекшего повреждение, фиксирует факт нарушения коммуникаций, причины, а также необходимые виды работ по восстановлению коммуникаций, стоимость и сроки выполнения которых согласуется Сторонами отдельно в порядке, предусмотренном Договором. Приложение № 6 является неотъемлемой частью настоящего Договора. 
4.1.2. 	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами настоящего Договора передать Подрядчику проектные решения.
4.1.3.	Обеспечить проведение строительного контроля за выполнением Работ на Объекте. 
4.1.4.	Осуществлять приемку Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.1.5. 	Осуществлять оплату Работ в порядке и сроки, предусмотренные Договором.
4.1.6.  Сообщать Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе осуществления контроля за выполняемыми Работами.
4.1.7. В течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты получения письменного запроса от Подрядчика, предоставлять Подрядчику необходимые документы для получения разрешений, ордеров, согласований, необходимых для выполнения Работ по Договору, в случае, если иной срок не согласован Сторонами.
4.1.8. Заказчик рассматривает запросы Подрядчика в срок, не превышающий 5 (пяти) рабочих дней с момента поступления соответствующего запроса.
4.1.9. Оказывать Подрядчику содействие в выполнении Работ, получении необходимых исходно-разрешительных документов, в обеспечении беспрепятственного допуска на Строительную площадку представителей Подрядчика и Субподрядчика, Строительной техники, Материалов и Оборудования. 
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. В любое время проверять ход и качество выполняемых Работ.
4.2.2. Запрашивать у Подрядчика информацию о ходе и состоянии выполняемых Работ.
4.2.3. Выдавать в работу РД. Вся передаваемая Заказчиком Подрядчику РД и (или) любую техническую документацию должна быть согласована всеми необходимыми Компетентными органами, уполномоченными на проведение соответствующего контроля. Ответственность за не проведение или ненадлежащее проведение указанных согласований лежит на Заказчике.  
4.2.4. Согласовать досрочное выполнение Подрядчиком Работ.
В случае досрочного исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, принять и оплатить надлежаще выполненные работы в соответствии с установленным Договором порядком.
4.2.5. При нарушении срока производства Работ по вине Подрядчика более чем 28 (двадцать восемь) календарных дней, в любое время после письменного предупреждения Подрядчика за 5 (пять) рабочих дней, исключить любую часть Работ из объема Работ, предусмотренных Календарным планом, путем направления соответствующего письменного уведомления Подрядчику и выполнить эту часть Работ самостоятельно или с привлечением третьих лиц. При этом оплата Подрядчику производится в соответствии с фактически выполненным Подрядчиком объемом Работ, не включая объем Работ, выполненных Заказчиком и (или) привлеченными Заказчиком третьими лицами.
4.2.6. Заказчик вправе инициировать изменения в состав и (или) объем Работ (далее –  Изменения). При этом Подрядчик приступает к выполнению таких Работ   только при условии подписания Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору.
4.2.7. Заказчик вправе инициировать внесение изменений в Календарный план путем заключения соответствующего дополнительного соглашения к Договору, если это необходимо для исполнения Договора. 
Статья 5. ЦЕНА ДОГОВОРА 
5.1. Цена Договора составляет ___________ (____________) рублей 00 копейки, включая НДС по действующей налоговой ставке.
Цена Договора, указанная в п. 5.1 Договора, является предельной и включает все прямые и косвенные затраты Подрядчика, необходимые для выполнения своих обязательств по настоящему Договору, все налоги, сборы и пошлины, подлежащие оплате в соответствии с законодательством Российской Федерации, а также все издержки и расходы Подрядчика как поименованные, так и непоименованные в Договоре. Настоящим Заказчик и Подрядчик признают и подтверждают, что удовлетворены точностью и полнотой определения стоимости Работ по настоящему Договору.
5.2. Расходы, затраты и иные платежи Подрядчика, как поименованные, так и непоименованные в Договоре, необходимые для надлежащего исполнения данного Договора, ни при каких обстоятельствах не могут увеличивать цену Договора, предусмотренную п. 5.1 настоящего Договора.
5.3. Цена Договора, определенная в порядке, предусмотренном п. 5.1 и 5.2 Договора, является твердой и включает в себя стоимость Работ и всех издержек и расходов Подрядчика, необходимых для выполнения Работ по Договору, как поименованных, так и непоименованных в Договоре, в том числе, но не ограничиваясь, нижеизложенным:
5.3.1. Стоимость Оборудования, основных и расходных материалов; затраты на доставку Оборудования, материалов на Строительную площадку с выполнением погрузочно-разгрузочных работ.
5.3.2. Затраты на подготовительные работы, устройство всех временных коммуникаций и сооружений, необходимых Подрядчику для выполнения работ по Договору; на мойку автотранспорта.
5.3.3. Затраты, связанные с обеспечением Работ рабочей силой, включая, но не ограничиваясь транспортные и командировочные расходы, визовая поддержка, разрешение на привлечение иностранной рабочей силы, питание, проживание вне пределов Объекта и Строительной площадки, и другие.
5.3.4. Затраты на разработку, оформление и согласование в установленном порядке РД, Исполнительной документации, в том числе паспортов, сертификатов на поставляемое Оборудование и материалы в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов.
5.3.5. Затраты на мероприятия по защите существующих коммуникаций, зданий и сооружений, расположенных на территории Строительной площадке и Объекте соответственно.
5.3.6. Затраты на проведение мероприятий по мобилизации, по охране труда и технике безопасности, пожарной безопасности, обеспечение работников Подрядчика и Субподрядчика средствами индивидуальной защиты; оплату или компенсацию затрат и убытков, вызванных нарушением Подрядчиком и Субподрядчиком правил пожарно-, электро-, техники безопасности.
5.3.7. Затраты на проведение всех требующихся в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов Испытаний и обследований выполняемых Работ, проведение ПНР, комплексное опробование, испытание инженерных систем и Оборудования.	
5.3.8. Затраты на своевременное устранение выявленных недостатков в выполненных Подрядчиком Работах;
5.3.9. Затраты, связанные с содержанием и уборкой Строительной площадки и прилегающей территории, в ходе и по окончании Работ, обеспечение вывоза и утилизации строительного мусора; вывоз Строительной техники, Временных сооружений и механизмов с Объекта, и Строительной площадки.
5.3.10. Затраты по охране материалов, Оборудования, доставленных для выполнения Работ по Договору и Результатов работ в течение всего периода выполнения Работ и до сдачи Результата работ Заказчику и подписания Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ.
5.3.11. Затраты, связанные со сдачей Результата Работ в установленном порядке Заказчику.
5.3.12. Затраты на оформление и оплату договоров на проведение лабораторных исследований, обследований и испытаний с соответствующими организациями.
5.3.13. Затраты на разработку и согласование в установленном порядке документации необходимой для производства Работ, получение ордера на производство Работ, а также иных разрешений на право производства Работ, за исключением технических условий, разрешения на реконструкцию, разрешения на ввод в эксплуатацию.
5.3.14. Накладные расходы, прибыль, а также все налоги, сборы, пошлины, подлежащие оплате в связи с выполнением работ (включая таможенные сборы и пошлины), в том числе НДС, начисляемый в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.3.15. Затраты, связанные со страхованием в соответствии с условиями Договора.
5.3.16. Затраты на выполнение Подрядчиком гарантийных и иных обязательств.
5.3.17. Затраты на получение необходимых лицензий, разрешений, согласований, сертификатов ответственность за получение которых несет Подрядчик, и которые Подрядчик оплачивает в связи с выполнением обязательств по Договору.
5.3.18.	Затраты на оплату тарифов уполномоченным органам и организациям, Компетентным органам по выдаче разрешений, ордеров, согласований и справок. 
5.3.19.	Прочие расходы, связанные с выполнением Подрядчиком обязательств по Договору.
          5.4. Настоящим Заказчик и Подрядчик признают и подтверждают, что удовлетворены точностью и полнотой определения стоимости Работ на условиях, предусмотренных разделом 5 настоящего Договора. 
5.5.	Цена Договора, предусмотренная п. 5.1 настоящего Договора, включает выполнение всех Работ, определенных в Договоре, РД, Техническом задании, Ведомости разбивки Цены, в том числе не упомянутых, но целесообразных и необходимых (включая образовавшиеся в ходе исполнения Договора) для полного выполнения Работ, с учетом обязанности Подрядчика выполнить все Работы и передать Заказчику Результат работ, полностью готовым к работе и вводу в эксплуатацию, в сроки, которые установлены в Договоре.
5.6. Подрядчик обязуется не предъявлять Заказчику претензий по доплате впоследствии суммы НДС с суммы, указанной в настоящей статье, в случае признания некорректной квалификации сделки относительно ст. 45 Налогового кодекса Российской Федерации.

Статья 6. ПОРЯДОК ОПЛАТЫ ПО ДОГОВОРУ
6.1. 	Оплата Работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:
6.1.1. 	Первый авансовый платеж в размере _____________ (_______) рублей 00 копеек, в т.ч. НДС 20 %, Заказчик перечисляет Подрядчику в течение 10 (Десяти) рабочих дней с даты подписания Сторонами Договора и предоставления Подрядчиком независимой гарантии на возврат авансового платежа, на сумму указанную в настоящем пункте Договора, в соответствии с условиями 
п. 7.2. Договора на основании оригинала счета, полученного Заказчиком от Подрядчика.
6.1.2. Оплата последующих авансовых платежей по Договору осуществляется Заказчиком на основании официальных писем Подрядчика, полученных Заказчиком, о предоставлении авансового платежа при условии одновременного предоставления Подрядчиком Заказчику с таким официальным письмом независимой гарантии на возврат авансового платежа на сумму авансового платежа, указанную в соответствующем официальном письме Подрядчика о предоставлении авансового платежа и оригинала счета за вычетом сумм Гарантийного удержания на условиях, содержащихся в п. 7.1 настоящего Договора, в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения Заказчиком соответствующего официального письма Подрядчика о предоставлении авансового платежа и независимой гарантии на возврат авансового платежа, сумма которого указана в таком письме. 
6.1.3. Общая сумма авансовых платежей, указанных в п. 6.1.1. и 6.1.2. Договора, не может превышать 60 % (Шестьдесят процентов) от цены Договора, указанной в 5.1 Договора, что составляет _________________  рублей 00 коп., в т.ч. НДС 20 %.
Счет-фактура на каждый авансовый платеж предоставляется Подрядчиком Заказчику в течение 5 (пяти) календарных дней с даты списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика, указанного в ст. 23 Договора.
6.1.4. 	Оплата за фактически выполненный объем Работ в соответствующем Отчетном периоде осуществляется Заказчиком в течение 7 (семи) рабочих дней с даты подписания Сторонами без замечаний Заказчика КС-2 за указанный Отчетный период и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат, составленной  по форме КС-3, за такой Отчетный период с пропорциональным удержанием сумм ранее выплаченных авансовых платежей, предусмотренных в п. 6.1.1, 6.1.2. Договора, за вычетом сумм Гарантийного удержания в соответствии с п. 7.1 Договора на основании оригинала счета на оплату и счета-фактуры, полученных Заказчиком от Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 12.2.1 Договора. 
6.2. Погашение авансовых платежей, указанных в п.6.1.1, 6.1.2. Договора производится пропорционально объемам выполненных Подрядчиком Работ в соответствующем Отчетном периоде на основании подписанных Сторонами КС-2 за указанный Отчетный период, и Справки о стоимости выполненных работ и затрат, составленной по форме КС-3, полученных Заказчиком от Подрядчика в порядке, предусмотренном п. 12.2.1 Договора.
6.3. Обязательства Заказчика по оплате считаются надлежащим образом исполненными с момента списания денежных средств с корреспондентского счета Заказчика.
6.4. 	Заказчик вправе без применения к нему любых мер ответственности задержать оплату Работ Подрядчика в следующих случаях:
а) 	при обнаружении Существенных недостатков (дефектов и т.п.) Работ, указанных в Акте о выявленных недостатках работ, подписанном Сторонами, в качестве существенных, до их полного устранения; 
б) 	при наличии замечаний Заказчика и (или) Технического заказчика, осуществляющих строительный контроль, Уполномоченного представителя Заказчика и (или) Технического заказчика, соответствующих городских надзорных служб, Компетентных органов по выполнению Подрядчиком Работ до их устранения Подрядчиком;
в) 	в случаях нарушения условий Договора об обязательном предварительном уведомлении Заказчика о необходимости промежуточной приемки Скрытых работ и ответственных конструкций, повлекших за собой отсутствие при приемке указанных Работ Уполномоченного представителя Заказчика до устранения нарушения в соответствии с порядком, предусмотренным п. 12.3.2 Договора;
г) 	при непредставлении Подрядчиком Заказчику требуемой по Договору документации, предусмотренной ст.12 настоящего Договора, до ее предоставления;
д) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 
6.5.  При досрочном расторжении Договора в случае невыполнения Подрядчиком всего объема Работ по Договору в срок, предусмотренный Календарным планом, Подрядчик обязан вернуть Заказчику сумму авансовых платежей, указанных в п. 6.1.1,6.1.2 Договора,  уменьшенную на сумму зачтенных авансовых платежей, в порядке, предусмотренном п. 6.2 Договора, в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента поступления требования Заказчика. 
6.5.1. Заказчик также вправе по своему усмотрению при возврате авансовых платежей зачесть сумму Материалов и Оборудования, приобретенных на сумму полученных Подрядчиком авансовых платежей, предусмотренных в п. 6.1.1, 6.1.2 Договора, в соответствии с РД, но не вовлеченных в производство Работ по причине досрочного расторжения Договора (в этом случае зачет производится после передачи Подрядчиком Материалов и Оборудования Заказчику по соответствующему акту). 
6.6. Оригиналы счетов-фактур представляются Подрядчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации.
6.7. Все расчеты по Договору производятся в безналичном порядке путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в ст. 23 настоящего Договора. 
Статья 7. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПОДРЯДЧИКА
7.1. 	Гарантийные удержания
7.1.1.	Гарантийное удержание в размере 5 (Пять) процентов от стоимости Работ, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, удержанное в соответствии с п. 6.1.1, 6.1.2 Договора накапливается Заказчиком и будет выплачено Подрядчику за вычетом удержаний, допустимых в соответствии с Договором, в сроки, предусмотренные п.п. 7.1.2, 7.1.3 Договора. 
7.1.2.  	Первая часть суммы Гарантийного удержания в размере 50 % (пятьдесят процентов) от общей накопленной суммы Гарантийного удержания по Договору, за вычетом удержаний, допустимых в соответствии с Договором, выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты подписания Сторонами Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ на основании полученного Заказчиком от Подрядчика оригинала счета.  
7.1.3. 	Оставшаяся часть суммы Гарантийного удержания, за вычетом удержаний, допустимых в соответствии с Договором, уплачивается Заказчиком Подрядчику в следующем порядке:
 30 % (тридцать процентов) от общей накопленной суммы Гарантийного удержания по Договору, за вычетом удержаний, допустимых в соответствии с Договором, выплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней по истечении 365 (триста шестьдесят пять) дней с даты подписания Сторонами Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ на основании полученного Заказчиком от Подрядчика оригинала счета. По согласованию Сторон указанная сумма Гарантийного удержания может быть выплачена Заказчиком Подрядчику в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику в обеспечение исполнения своих гарантийных обязательств  соответствующей независимой гарантии, согласованной банком Заказчика, на сумму Гарантийного удержания, указанную в настоящем пункте Договора, на срок до истечения 24 (двадцати четырех) месяцев гарантийного срока по настоящему Договору плюс 1 (один) месяц. Гарантийным удержанием обеспечиваются выполнение гарантийных обязательств Подрядчика по Договору, включая полное и своевременное устранение дефектов Работ, выявленных Заказчиком или третьими лицами, привлеченными Заказчиком, в период Гарантийного срока, а также возмещение стоимости оплаты работ третьих лиц, которых Заказчик привлек для устранения недостатков в Работах, за которые отвечает Подрядчик, в порядке, предусмотренном п. 15.2.6 Договора;
20 % (двадцать процентов) от общей накопленной суммы Гарантийного удержания по Договору, за вычетом удержаний, допустимых в соответствии с Договором, уплачивается Заказчиком Подрядчику в течение 15(пятнадцати) рабочих дней по истечении 2 (двух) лет с даты подписания Сторонами Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ на основании полученного Заказчиком от Подрядчика оригинала счета. По согласованию Сторон, указанная сумма Гарантийного удержания может быть выплачена Заказчиком Подрядчику в течение 15 (Пятнадцать) календарных дней с даты предоставления Подрядчиком Заказчику в обеспечение исполнения своих гарантийных обязательств  соответствующей независимой гарантии, согласованной банком Заказчика, на оставшуюся сумму гарантийного удержания, указанную в настоящем пункте Договора, на срок до истечения 24 (двадцати четырех) месяцев гарантийного срока по настоящему Договору плюс 1 (один) месяц. Гарантийным удержанием обеспечиваются выполнение гарантийных обязательств Подрядчика по Договору, включая полное и своевременное устранение дефектов Работ, выявленных Заказчиком или третьими лицами, привлеченными Заказчиком, в период Гарантийного срока, а также возмещение стоимости оплаты работ третьих лиц, которых Заказчик привлек для устранения недостатков в работах, за которые отвечает Подрядчик, в порядке, предусмотренном п. 15.2.6 Договора.
7.1.4.	В случае неисполнения Подрядчиком обязательств по надлежащему и качественному выполнению Работ, включая, но не ограничиваясь обязательств Подрядчика по устранению недостатков Работ и (или) возмещения расходов Заказчика на устранение недостатков Работ в период выполнения Подрядчиком Работ и (или) в течение Гарантийного срока, оплате неустойки, возмещению ущерба.  В случае, если в результате некачественно выполненных Подрядчиком работ Заказчику нанесен ущерб, то последний созывает комиссию с участием Подрядчика, на которой Стороны фиксируют: 
факт причинения вреда, 
лицо, которому причинен вред, 
определяют характер действия/бездействия лица, которое привело к причинению вреда, 
лицо, причинившее вред, 
На основании полученных сведений составляется акт, в котором фиксируется объем повреждения, и срок для возмещения ущерба. Подрядчик обязан их компенсировать в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты составления акта, в котором фиксируется объем повреждения, либо произвести Работы по устранению последствий некачественно выполненных работ. Гарантийное удержание будет выплачено Заказчиком Подрядчику за вычетом сумм расходов Заказчика на устранение недостатков Работ, за ненадлежащее и некачественное выполнение Работ, допустимых в соответствии с Договором, на возмещение ущерба. В случае неприбытия Подрядчика для подписания акта, либо немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от его подписания, данный акт подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и признается надлежащим и достаточным доказательством фиксации повреждений и ущерба.
7.1.5.	Гарантийное удержание является способом обеспечения обязательств Подрядчика по надлежащему и качественному выполнению Работ и исполнению Договора в период выполнения Подрядчиком Работ и в период Гарантийного срока. 
7.1.6.	Настоящим Стороны подтверждают согласие с тем, что любое удержание Заказчиком сумм расходов на устранение недостатков и(или) сумм неустоек (пени, штрафы), и (или) сумм компенсаций, и (или) сумм документально подтвержденного ущерба, причитающихся Заказчику в соответствии с настоящим Договором и (или) законодательством Российской Федерации, из суммы Гарантийного удержания, любого иного платежа, причитающегося Подрядчику от Заказчика по условиям настоящего Договора, является самостоятельным, согласованным Сторонами способом прекращения обязательства Заказчика по возврату суммы (части суммы) Гарантийного удержания.
Письменное уведомление Заказчика об удержании или о зачете имеет силу с даты его получения Подрядчиком по его адресу местонахождения.
7.2.  Независимая гарантия на возврат авансового платежа 
7.2.1.	 Независимая гарантия на возврат авансового платежа должна быть выдана на весь срок выполнения Работ по Договору (дата подписания Акта итоговой сдачи – приемки выполненных работ согласно Календарному плану плюс 1 (один) календарный месяц, с последующей ее ежемесячной или ежеквартальной пролонгацией (по указанию Заказчика, в зависимости от продления срока выполнения Работ). Пролонгация независимой гарантии на возврат авансового платежа осуществляется на условиях, предусмотренных п. 7.2. Договора. Все банковские расходы по оформлению независимой гарантии на возврат авансового платежа оплачиваются Подрядчиком. Бенефициаром по независимой гарантии на возврат авансового платежа должен быть указан Заказчик. Сторонами особо оговорено, что для получения Заказчиком денежных сумм по независимой гарантии на возврат авансового платежа должно быть достаточно письменного требования Заказчика с приложением документов, обосновывающих суть нарушения Подрядчиком своих обязательств по Договору, в обеспечение которых выдана независимая гарантия на возврат авансового платежа, расчёта сумм требований.
7.2.2. Сумма, на которую выдается независимая гарантия на возврат авансового платежа, должна составлять всю сумму авансового платежа за Работы, указанного в п.п. 6.1.1 и 6.1.2. настоящего Договора и должна обеспечивать возврат всей суммы авансового платежа, указанного в пункте 6.1.1. и 6.1.2. Договора.
7.2.3.	Независимая гарантия с целью исполнения условий Договора является безусловным и безотзывным обязательством согласованного с Заказчиком банка (гаранта) оплатить Заказчику (бенефициару) денежную сумму, на которую выдана независимая гарантия на возврат авансового платежа, при представлении Заказчиком письменного требования о ее уплате, содержащего   указание   на   то, в чем состоит нарушение Подрядчиком (принципалом по банковской гарантии) обязательства, в обеспечение которого выдана независимая гарантия на возврат авансового платежа, расчета суммы требования и полномочий лица, подписавшего требование по независимой гарантии на возврат авансового платежа.
7.2.4. 	Независимая гарантия на возврат авансового платежа обеспечивает надлежащее исполнение Подрядчиком обязательств по возврату полученного от Заказчика авансового платежа по Договору указанных в п. 6.1.1 и 6.1.2 в случае, если Подрядчик не исполняет свои обязательства по Договору. В случае неисполнения обязательства, указанного в настоящем пункте, Подрядчик обязуется осуществить возврат авансового платежа Заказчику в течение 20 (Двадцати) рабочих дней с даты получения письменного требования Заказчика.
7.2.5. Независимая гарантия на возврат авансового платежа должна быть оформлена в одном из следующих системно значимых банков: АО ЮниКредит Банк, Банк ГПБ (АО), ПАО «Совкомбанк», Банк ВТБ (ПАО), АО «АЛЬФА-БАНК», ПАО Сбербанк, ПАО «Московский Кредитный Банк», ПАО «Банк Открытие», ПАО РОСБАНК, АО «Тинькофф Банк», ПАО «Промсвязьбанк», АО «Райффайзенбанк», АО «Россельхозбанк». Независимая гарантия должна предполагать возможность уменьшения суммы по мере исполнения условий настоящего Договора – фактического выполнения Работ. В качестве безусловного документа, который подтверждает исполнение принципалом взятых на себя обязательств, может выступать соответствующее письменное заявление бенефициара, освобождающее банк-гарант частично или полностью от выполнения своих обязательств на основании того, что принципал надлежащим образом исполнил свои обязательства либо часть обязательств. 
7.2.6.  Уменьшение суммы независимой гарантии на возврат авансового платежа осуществляется по мере выполнения Подрядчиком своих обязательств по Договору при условии предоставления Подрядчиком в банк, выдавшим независимую гарантию на возврат авансового платежа:
- копий соответствующих КС-2 и Справки о стоимости выполненных работ и затрат по форме КС-3, заверенных подписью уполномоченных лиц и печатями Заказчика и Подрядчика;
- письменного согласия Заказчика на уменьшение суммы независимой гарантии на возврат авансового платежа, в котором будет указано, какая сумма независимой гарантия на возврат авансового платежа уменьшается.
При соблюдении условий, установленных настоящим пунктом Договора, уменьшение суммы независимой гарантии на возврат авансового платежа оформляется путем внесения изменений в ранее предоставленную независимую гарантию на возврат авансового платежа.
Статья 8. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
8.1.	Сроки выполнения Подрядчиком Работ по Договору: 
Дата начала Подрядчиком Работ – в совокупности дата передачи исходных данных и проектных решений Заказчиком Подрядчику по акту и дата оплаты Заказчиком первого авансового платежа, предусмотренного п. 6.1.1. настоящего Договора.
Дата окончания Подрядчиком работ –                      202_г.
8.2.	Сроки выполнения Работ по настоящему Договору установлены Календарным планом.  
8.3. Датой фактического окончания выполнения Работ по настоящему Договору, является дата подписания Сторонами Акт итоговой сдачи-приёмки выполненных работ без замечания Заказчика (по форме КС- 11).
8.4. Датой сдачи результата Работ в гарантийную эксплуатацию по настоящему Договору, является дата подписания Сторонами без замечаний Заказчика Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ, по которому также происходит передача Результата работ в Гарантийную эксплуатацию.
8.5. В случае, если в процессе выполнения Работ возникнет необходимость внести отдельные изменения в Календарный план, которые могут повлиять на изменение сроков выполнения Работ, то такие изменения производятся по согласованию Сторон в письменной форме и оформляются дополнительным соглашением к Договору.
При этом заключение таких дополнительных соглашений не влечет увеличения цены Договора, указанной в п. 5.1 настоящего Договора. 
8.6. Подрядчик обязуется немедленно путем направления официального письма известить Заказчика и Технического заказчика, до получения от него указаний, приостановить Работы при обнаружении:
- возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе выполнения Работ;
- нарушения Заказчиком обязательств по Договору, являющихся основанием для увеличения сроков выполнения Работ;
- иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих качеству результатов выполняемых Работ, либо создающих невозможность их завершения в срок.
В случае наличия препятствий для выполнения Работ, иных неблагоприятных обстоятельств, Подрядчик обязуется письменно уведомить об этом Заказчика и Технического заказчика не позднее 2 (Двух) рабочих дней с момента возникновения препятствий и (или) наступления обстоятельств и приостановить выполнение Работ. Письменное уведомление Подрядчика должно содержать информацию об имеющихся препятствиях, обоснование невозможности выполнения Подрядчиком Работ в установленные Договором сроки в том числе период приостановления выполнения Работ. В случае не уведомления Заказчика и Технического заказчика в указанный срок, Подрядчик лишается права на увеличение срока выполнения Работ, а также ссылаться на указанные обстоятельства как на основание освобождения от ответственности за ненадлежащее исполнение или неисполнение настоящего Договора. Несвоевременная или неполная оплата авансовых платежей Заказчиком относится к основаниям для приостановления выполнения Работ на срок просрочки оплаты полной суммы аванса.
Статья 9. ПЛАНИРОВАНИЕ И ОТЧЕТНОСТЬ
9.1.  Планирование
9.1.1. 	По запросу Заказчика или Технического заказчика в течение 10 (десяти) рабочих дней Подрядчик обязан представлять Заказчику или Техническому заказчику следующую информацию: 
	а) данные о количестве персонала и Строительной технике на Строительной площадке;
	б) график Испытаний;
	в) график производства Работ и планируемых мероприятий;	
9.1.2.	Заказчик или Технический заказчик имеет право отказать в приемке Работ, в случае не предоставления указанных в п.9.1.1. Договора документов. 
9.2.	Отчетность 
9.2.1. 	Подрядчик ежемесячно не позднее 10-го числа календарного месяца, следующего за соответствующим Отчетным периодом, обязан представлять Техническому заказчику:  
· документы, подтверждающие качество выполненных и предъявленных к приёмке Работ (акты освидетельствования скрытых Работ, протоколы Испытаний, геодезические исполнительные и иные схемы) за Отчётный период;
9.2.2. По письменному запросу Заказчика или Технического заказчика Подрядчик обязан представлять Заказчику или Техническому заказчику:  
· данные о ходе производства Работ;
· данные о количестве персонала и Строительной технике на Строительной площадке;
· статистику безопасности, включая данные о любых опасных инцидентах и деятельности, имеющей отношение к вопросам охраны окружающей среды и отношений с третьими лицами;  
· акты сверки взаиморасчетов (в двух экземплярах).
9.2.3. Подрядчик должен незамедлительно сообщать и письменно предоставлять Заказчику или Техническому заказчику следующие данные:
· отчеты об авариях и несчастных случаях любого вида и характера – не позднее 1 (одного) календарного дня с момента наступления соответствующего происшествия;
· уведомления, полученные от любых государственных органов и других лиц в связи с нарушением каких-либо норм законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актов органов государственной власти, а также актов, правил, стандартов, технических норм и требований иных нормативных документов – не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения соответствующего уведомления;
· данные любых Испытаний, выполняемых Подрядчиком, - не позднее 3 (трех) календарного дня с момента проведения соответствующих Испытаний;
· отчеты о проверках, составленные проверяющими в связи с аварией, несчастным случаем, приемкой акта Испытаний или при иных обстоятельствах не позднее 1 (одного) календарного дня с момента получения такого отчета.
9.2.4.	 Заказчик или Технический заказчик имеет право приостановить выполнение Работ на Объекте в случае не предоставления документов, указанных в п. 9.1.1 настоящего Договора. При этом обязательства Подрядчика по выполнению Работ в установленные Договором сроки изменению не подлежат, кроме того, Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение Договора. 
9.3. Исполнительная и Исполнительная производственная документация
9.3.1.	Подрядчик обязан подготовить и предоставить Заказчику Исполнительную документацию по выполненным объемам Работ, предварительно согласованные с Заказчиком, а также иными уполномоченными лицами, и организациями в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми Российской Федерации, включая нормативные правовые акты  и иными актами г. Москвы, акты органов государственной власти, а также акты, правила, стандарты, технические нормы и требования нормативных документов, Договором, подтверждающую фактически выполненные Работы. Исполнительная документация подготавливается по мере выполнения Работ и передаются Заказчику на проверку. Предоставление Исполнительной документации является обязанностью Подрядчика, осуществляется один раз после выполнения всех Работ, предусмотренных по Договору и регламентируется актуализированной редакцией СП 48.13330.2019 Организация строительства СНиП 12-01-2004, утвержденному приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 24 декабря 2019 г. № 861/пр).
Исполнительная документация при подписании акта об итоговой сдаче- приемке выполненных работ предоставляется в полном объеме.
9.3.2.	Одновременно с КС-2 и Справкой о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) в соответствии с п. 12.2.1. настоящего Договора Подрядчик обязан представить Заказчику Исполнительную производственную документацию по выполненным в Отчетном периоде Работам в количестве в 3 (трех) оригинальных экземплярах на бумажном носителе и 1 (одна) копия на электронном носителе.
9.3.3.  Комплект Исполнительной документации выполняется силами и средствами Подрядчика за свой счет и передается Заказчику совместно с КС-2 в количестве в 3 (трех) оригинальных экземплярах на бумажном носителе и 1 (одна) копия на электронном носителе. Приемка и оплата Работ Заказчиком является встречным исполнением обязательства (ст. 328 Гражданского кодекса Российской Федерации) по отношению к исполнению Подрядчиком обязательства по передаче Исполнительной документации. В случае не предоставления Подрядчиком Исполнительной документации по выполненным Работам, Заказчик вправе отказать в подписании КС-2) до предоставления Подрядчиком надлежаще оформленной Исполнительной документации.
9.3.4.	Работы по Договору не считаются завершенными для целей приемки в соответствии с пунктом 12.4 Договора до тех пор, пока Исполнительная документация не будет предоставлена Подрядчиком Техническому заказчику. Подрядчик обязан соблюдать требования уполномоченных государственных органов контроля и надзора, Заказчика и Технического заказчика относительно подготовки Исполнительной документации и ее конфиденциальности.
9.4. Журнал ежедневного производства Работ 
9.4.1. 	С момента начала Работ и до их завершения Подрядчик должен вести Журнал ежедневного производства работ по установленной законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми Российской Федерации, включая нормативные правовые акты и иными актами г. Москвы, акты органов государственной власти, а также акты, правила, стандарты, технические нормы и требования нормативных документов форме, а в необходимых случаях журналы специальных работ.
9.4.2. 	Еженедельно Заказчик и (или) Технический заказчик проверяет и своей подписью подтверждает записи в Журнале ежедневного производства работ. Если Заказчик и (или) Технический заказчик не согласится с ходом выполнения или качеством Работ, а также с записями Подрядчика, он должен изложить свое мнение в Журнале ежедневного производства работ.
9.4.3. 	Подрядчик в срок до 3 (трех) календарных дней обязан устранить недостатки, указанные Заказчиком и (или) уполномоченными представителями строительного контроля, включая Технического заказчика в Журнале ежедневного производства работ, кроме случаев аварийной ситуации, при наступлении которых недостатки должны быть устранены немедленно. 
9.4.4. 	Заказчик и (или) Технический заказчик имеет право отказать в приемке и (или) приостановить оплату Работ, выполненных Подрядчиком, в случае неведения или надлежащего ведения Подрядчиком Журнала ежедневного производства работ, либо не устранения Подрядчиком в срок, предусмотренный Договором, недостатков, указанных Заказчиком или уполномоченными представителями строительного контроля в Журнале.
9.4.5.	Журнал ежедневного производства Работ является обязательным приложением к Акту итоговой сдачи-приемки выполненных работ.

9.5. Рабочая документация.
9.5.1 Заказчик обязан обеспечить Подрядчика проектными исходными данными. Передача проектных исходных данных осуществляется в соответствии с Приложением № 11 к Договору по акту приема-передачи. 
9.5.2. Подписанием Акта приема-передачи Стороны фиксируют дату передачи проектных исходных данных Заказчиком Подрядчику. Подписанием указанного акта  Подрядчик также подтверждает, что принятые им исходные данные содержит полную и исчерпывающую информацию в отношении требуемого по настоящему Договору объема Работ, в связи с чем Подрядчик не вправе требовать увеличения Цены Договора в случае необходимости осуществления каких-либо дополнительных Работ, которые Подрядчик не принял к сведению или не учел, изучая исходные данные.
9.5.3. Порядок и сроки передачи, разработки и доработки разделов Рабочей документации, необходимой для выполнения Работ:
Рабочая документация выполняется Подрядчиком путем адаптации на основании переданных ему Заказчиком проектной документации Подрядчику. Разработка осуществляется в сроки, указанные в Календарном плане. При этом адаптированная Рабочая документация должна в относящейся к ней части соответствовать требованиям Арендатора, изложенным в прилагаемой к Арендному договору инструкции о порядке разработки и передачи рабочей документации на проведение работ (далее - Инструкция). Для надлежащего исполнения Подрядчиком обязанности по адаптации и согласованию Рабочей документации указанная Инструкция вместе с прилагаемыми к ней формами документов и требованиями изложена в Приложении № 13 к Договору. 
Последовательность согласования Подрядчиком адаптированной им Рабочей документации следующая:
а) Каждый раздел  адаптированной Рабочей документации согласовывается Подрядчиком с Техническим заказчиком;
б) после согласования с Техническим заказчиком Подрядчик совместно с Заказчиком согласовывает  адаптированную Рабочую документацию у Арендатора в полном соответствии с Инструкцией (Приложение № 13 к Договору). При необходимости Заказчик выдает Подрядчику доверенность для согласовывания  адаптированной Рабочей документации у Арендатора.
в) согласованную с Арендодателем  адаптированную Рабочую документацию Подрядчик передает Заказчику на согласование в одном экземпляре на бумажном носителе и одном экземпляре на электронном носителе. Заказчик в течение 5 (десяти) рабочих дней с момента представления Подрядчиком направляет уведомление Подрядчику о согласовании разработанной Рабочей документации, либо заявляет мотивированный отказ от ее согласования, после чего Подрядчик устраняет выявленные замечания и повторно передает ее Заказчику на согласование. После получения уведомления Заказчика о согласовании Рабочей документации, Подрядчик передает ее Заказчику по составленному в 2 (двух) экземплярах акту приема-передачи с приложением 4 (четырех) экземпляров Рабочей документации на бумажном носителе, а также на электронном носителе. Рабочая документация в течение 5 (пяти) рабочих дней заверяется подписями представителей Сторон и их печатями. Технический заказчик со своей отметкой «в производство работ» передает принятый Заказчиком и согласованный Арендодателем объем РД (один экземпляр на бумажном носителе) Подрядчику в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания Заказчиком акта сдачи-приемки. 
9.5.4. Подрядчик не имеет права продавать или передавать Рабочую документацию (или ее отдельные части), предназначенную для производства Работ, не задействованным в Работах третьим лицам, не имеет права разглашать содержащиеся в ней данные без предварительного письменного разрешения Заказчика, за исключением Субподрядчиков, привлекаемых Подрядчиком для выполнения Работ по настоящему Договору.
9.5.5. Вознаграждение Подрядчика за передачу исключительных прав включено в Цену Договора, предусмотренную п. 5.1 настоящего Договора.
Статья 10. СТРОИТЕЛЬНАЯ ПЛОЩАДКА
10.1.  Факт подписания Акта приема-передачи Строительной площадки подтверждает, что Подрядчик осмотрел и изучил Строительную площадку, а также все условия, влияющие на нее, и принял во внимание все риски, нештатные ситуации и любые другие обстоятельства, которые могут оказать влияние или влияют на исполнение Работ по Договору, включая затраты и время, необходимые для такого выполнения. Акт приема-передачи Строительной площадки должен определять границы и площадь Объекта, должен фиксировать помещения, передаваемые Подрядчику, а также границы прилегающей территории, передаваемой Подрядчику для выполнения работ по Договору (если применимо).
10.2. 	Подрядчик обязан принять Строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки не позднее 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения от Заказчика исходных данных. В случае неприбытия Подрядчика для приемки Строительной площадки, либо немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания Акта приема-передачи строительной площадки, Акт приема-передачи строительной площадки подписывается Заказчиком в одностороннем порядке и признается надлежащим и достаточным доказательством передачи Подрядчику Строительной площадки. 
10.3.	Подрядчику известно и его устраивает наличие и пригодность путей доступа на Строительную площадку, которые он выбирает для использования.  
10.4.	Подрядчик обязан в счет цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, разместить обозначения и при необходимости установить дорожные знаки для информирования его персонала и других лиц о проводимых Работах, установить освещение и ограждение Строительной площадки. 
10.5.	Подрядчик обязан в счет цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, возвести на территории Строительной площадки Временные сооружения, а также осуществить прокладку временных инженерных коммуникаций, обеспечивающих нормальное функционирование Строительной площадки, выполнить работы по подсоединению Временных сооружений от точек присоединения, установить приборы учета потребляемых энергоресурсов (электричество, вода,), обеспечить эксплуатацию и обслуживание Временных сооружений и коммуникаций, подписать с  соответствующей эксплуатирующей организацией акты разграничения эксплуатационной ответственности по инженерным сетям и коммуникациям. 
10.6. 	Размещение Временных сооружений, а также трассы прокладки временных коммуникаций должны согласовываться Подрядчиком с Заказчиком и соответствующей эксплуатирующей организацией путем направления соответствующего письменного запроса.  
10.7. 	Подрядчик обязан в счет цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, обеспечить содержание и уборку Строительной площадки и входящих в нее объектов, установить мойку колес, обеспечить чистоту выезжающего строительного и иного автотранспорта.  
10.8.	Подрядчик обязан в счет цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, определить места вывоза строительного мусора со Строительной площадки, оформить разрешительную документацию и произвести работы по вывозу и утилизации строительного мусора в порядке, предусмотренном постановлением Правительства Москвы № 1386-ПП от 26 августа 2020 г.  
10.9. 	Подрядчик обязуется за свой счет восстановить нарушенные при выполнении Работ по Договору твердые и газонные покрытия, зеленые насаждения (если они вошли в состав передаваемого имущества), принятого Подрядчиком по Акту приема-передачи строительной площадки.
10.10. 	Подрядчик обязан предоставить Заказчику в любое время, а также по поручению Заказчика уполномоченным лицам строительного контроля, право беспрепятственного доступа на территорию Строительной площадки и Объекта в течение всего периода выполнения Работ с целью проверки хода и качества Работ, выполняемых Подрядчиком.	
 10.11. 	Подрядчик несет ответственность за правильную и надлежащую разметку выполняемых Работ по отношению к первичным точкам, линиям и уровням, правильность положения уровней, размеров и соосности. Допущенные ошибки в производстве Работ Подрядчик исправляет за свой счет. По окончании выполнения Работ Подрядчик передает Заказчику схемы расположения и каталоги координат и высот геодезических знаков, устанавливаемых при геодезических разбивочных работах в период выполнения Подрядчиком Работ и сохраняемых до его окончания.
10.12.	Подрядчик обязан обеспечить выполнение на Строительной площадке необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности и т.п. Работники Подрядчика выполняют Работы исключительно по поручению Подрядчика и не являются лицами, участвующими в производственной деятельности Заказчика. В случае наступления несчастного случая с работником Подрядчика, расследование такого несчастного случая осуществляется в порядке п. 6 ст. 229 Трудового кодекса Российской Федерации.
10.13.	Все затраты на оплату штрафов за административные правонарушения за нарушение порядка ведения Работ, за нарушение требований по технике безопасности, пожарной безопасности, экологической безопасности, миграционного законодательства, содержания Строительной площадки, налагаемых уполномоченными органами власти за нарушения Подрядчика, Подрядчик несет самостоятельно либо, в случае их оплаты Заказчиком, возмещает последнему  в срок не более 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного требования Заказчика с приложением счета и документов, подтверждающих понесенные расходы. Указанные расходы могут быть возмещены Подрядчиком путем удержания, Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы, при этом Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие факт таких расходов.
10.14.	Подрядчик обязан освободить в счет цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, Строительную площадку от имущества, принадлежащего Подрядчику и Субподрядчикам, а также от своих работников и работников Субподрядчиков в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента подписания Сторонами Акта о итоговой сдаче-приемке выполненных работ либо иной срок, установленный Договором или соглашением Сторон. 
10.15.	За нарушение сроков освобождения Строительной площадки Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 10 000,00 (десять тысяч) рублей за каждый день просрочки.
10.16.	В случае не освобождения Строительной площадки в срок, указанный в п. 10.14 Договора, Заказчик вправе самостоятельно освободить Строительную площадку от имущества Подрядчика и Субподрядчиков. Все расходы, в том числе организационные, связанные с освобождением Строительной площадки Заказчиком, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней на основании письменного требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. При наличии письменного согласия Подрядчика расходы, связанные с освобождением Строительной площадки, также могут быть возмещены путем их удержания Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы, или из сумм Гарантийного удержания при этом Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие факт таких расходов.
10.17.  Подписываемый Сторонами Акт приема-передачи строительной площадки является актом-допуском Заказчиком Подрядчика согласно СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве» для безопасного производства Строительно-монтажных работ на территории Строительной площадки, и Подрядчик в полном соответствии с законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми Российской Федерации, включая нормативные правовые акты  и иными актами г. Москвы, акты органов государственной власти, а также акты, правила, стандарты, технические нормы и требования нормативных документов, обязуется соблюдать на Строительной площадке все правила охраны труда в течение всего срока выполнения Работ, вплоть до  возврата Строительной площадки Заказчику, и нести ответственность за их нарушение. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что Заказчик провел вводный инструктаж по охране труда на Строительной площадке с работниками Подрядчика и его Субподрядчиков, обязанность по поведению иных инструктажей по охране труда и безопасному проведению работ с работниками Подрядчика и Субподрядчиков возлагается на Подрядчика.
СТАТЬЯ 11. КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА
11.1. Система контроля качества
11.1.1.	Подрядчик обязуется установить систему контроля качества Работ в соответствии с требованиями Договора, законодательства Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты и иными актами г. Москвы, акты органов государственной власти, а также акты, правила, стандарты, технические нормы и требования нормативных документов. 
11.1.2.	Система контроля качества означает постоянно действующую систему внутреннего контроля за качеством проводимых Работ, соблюдением технологии производства Работ и входного контроля за Оборудованием Объекта и поступающими материалами, производимого квалифицированным персоналом Подрядчика.
11.2.	Качество Материалов и Оборудования 
11.2.1. 	Подрядчик обязан использовать в производстве Работ исключительно материалы и Оборудование, соответствующие условиям Договора, РД, СНиП, МГСН, а также законодательству Российской Федерации, нормативным правовым актам Российской Федерации, включая нормативные правовые акты  и иные акты г. Москвы, акты органов государственной власти, а также акты, правила, стандарты, технические нормы и требования нормативных документов, имеющие соответствующие сертификаты соответствия, технические паспорта, технические характеристики, инструкции по применению и другие документы, удостоверяющие качество и необходимые для их эксплуатации. При этом наличие у производителя Оборудования сервисного обслуживания в г. Москве обязательно.
11.2.2.	Подрядчик обязан проверять качество и соответствие сертификатам, разрешениям, паспортам поступающих на Строительную площадку материалов и Оборудования Объекта с ведением Журнала входного контроля.
11.2.3.	Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические характеристики, сертификаты соответствия и другие документы на русском языке, подтверждающие качество материалов и Оборудования и необходимые для их эксплуатации, не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней начала Работ, выполняемых с использованием указанных материалов и Оборудования.	
11.2.4. При необходимости замены Материалов и (или) Оборудования, согласованных посредством утверждения в РД, Подрядчик обязан предоставить Заказчику технические характеристики, сертификаты соответствия и другие документы на русском языке, подтверждающие качество Материалов и Оборудования и необходимые для их эксплуатации, не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала Работ, выполняемых с использованием указанных Материалов и Оборудования. Заказчик должен письменно подтвердить или отклонить возможность использования таких Материалов и Оборудования в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения образцов материалов от Подрядчика.
Согласование Материалов и Оборудования производится Сторонами посредством подписания Листа согласования Материалов и Оборудования по форме, указанной в Приложении № 10 (далее – Лист согласования Материалов и Оборудования). Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней от даты предоставления Подрядчиком Листа согласования Материалов и Оборудования подписывает его либо предоставляет мотивированный отказ от его подписания в указанный срок, и Подрядчик в течение 10 (десяти) рабочих дней устраняет замечания. В случае неполучения Подрядчиком от Заказчика в указанный срок подписанного Листа согласования Материалов и Оборудования, либо мотивированных возражений Заказчика, данный Лист согласования Материалов и Оборудования считается несогласованным со стороны Заказчика.
11.2.5.	При согласовании отделочных материалов фасада Объекта Подрядчик не позднее чем за 7 (семь) рабочих дней до начала Работ Подрядчик обязан предоставить Заказчику в количестве не менее трех различных экземпляров образцов отделочных, а также любых иных Материалов по требованию Заказчика  для определения их качества, внешнего вида и соответствия санитарным нормам и нормам противопожарной безопасности, с обязательным приложением сертификатов соответствия до начала Работ, выполняемых с использованием указанных Материалов.  Отделочные и иные Материалы, используемые Подрядчиком при выполнении Работ, должны соответствовать качеству письменно одобренных Заказчиком образцов. Согласование отделочных материалов фасада производится Сторонами посредством подписания Листа согласования Материалов и Оборудования по форме, указанной в Приложении №10.  Порядок согласования отделочных материалов фасада Объекта аналогичен, указанному в п.11.2.4 Договора.
11.2.6.	В случае если в указанный в п. 11.2.5. срок Подрядчиком не были предоставлены Заказчику документы на русском языке, подтверждающие качество Материалов и Оборудования и необходимые для их эксплуатации,  либо документы, подтверждающие наличие у производителя Оборудования сервисного обслуживания в г. Москве,  либо Подрядчиком были применены  Материалы, образцы которых письменно не одобрены Заказчиком, либо Подрядчиком не ведется Журнал входного контроля, Заказчик имеет право запретить или приостановить выполнение Подрядчиком Работ, выполняемых с использованием указанных Материалов и Оборудования, а также отказать в приемке и (или) оплате соответствующих Работ, до устранения Подрядчиком нарушений.  
При этом обязательства Подрядчика по выполнению Работ в установленные Договором сроки изменению не подлежат, кроме того, Подрядчик не освобождается от ответственности за нарушение Договора. 
11.3. 	Устранение недостатков, выявленных в процессе контроля за выполнением Работ
11.3.1.	В случае если в процессе контроля за выполнением Работ Техническим заказчиком будут обнаружены Работы, выполненные Подрядчиком с недостатками, то Подрядчик обязан своими силами и за свой счет без увеличения цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, и в установленный Техническим заказчиком срок устранить недостатки Работ.
11.3.2.	В случае выявления выполнения Работ с недостатками составляется акт о выявленных недостатках работ за подписью Уполномоченных лиц Заказчика, Технического заказчика и Подрядчика с указанием перечня недостатков.  Форма акта о выявленных недостатках работ установлена Приложением № 8 к настоящему Договору.
11.3.3. 	В случае немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания акта о выявленных недостатках работ, Заказчик/Технический заказчик подписывает такой акт в одностороннем порядке и направляет такой его Подрядчику в соответствии с п. 21.10 Договора. Если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней не предоставит Заказчику/Техническому заказчику мотивированный отказ, данный акт о выявленных недостатках работ признается надлежащим и достаточным доказательством недостатков Работ и является обязательным для исполнения Подрядчиком. 
11.3.4.	Недостатки должны быть устранены Подрядчиком в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не установлен в акте о выявленных недостатках работ.
11.3.5.	В случае, если Подрядчик не устранит в установленные в п. 11.3.4 настоящего Договора сроки недостатки выполненных Работ в установленный срок, то Заказчику предоставляется право при условии письменного уведомления Подрядчика о привлечении третьего лица или самостоятельном устранении недостатков самостоятельно или с привлечением Субподрядчика устранить недостатки выполненных Подрядчиком Работ либо поручить устранение таких недостатков третьим лицам. Все расходы, в том числе организационные, связанные с устранением недостатков, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику в срок не более 10 (десяти) рабочих дней на основании требования Заказчика с приложением документов, подтверждающих понесенные расходы. По выбору Заказчика указанные расходы также могут быть возмещены путем их удержания Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы или из сумм Гарантийного удержания, при этом Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие факт несения таких расходов.
СТАТЬЯ 12. СДАЧА-ПРИЕМКА РАБОТ  ПО ДОГОВОРУ
12.1. 	Подрядчик предоставляет Заказчику РД в 4 (четырёх) экземплярах на бумажном носителе и 1 (одном) экземпляре на электронном носителе в редактируемом формате и подписанный со своей Стороны соответствующий акт сдачи-приемки в 3 (Трех) экземплярах. 
12.2.  Порядок сдачи-приемки Работ
12.2.1.  В течение 3 (трех) рабочих дней с даты окончания Работ в полном объеме Подрядчик обязан предоставить Заказчику: 
·  КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат, составленные по форме КС-3 и подписанные Сторонами в отношении фактически  выполненных Подрядчиком Работ за все Отчетные периоды в 2 (Двух) экземплярах, показывающие заявляемую Подрядчиком стоимость фактически выполненных Работ, поставленных Материалов и смонтированного Оборудования на Объекте, вместе с сопроводительным письмом и Исполнительной производственной документацией;
·  счет на оплату;
·  счет-фактура.
12.2.2. 	В течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения указанного в п. 12.2.1 Договора комплекта документов Заказчик обязан провести проверку фактического соответствия выполненных объемов Работ и  их качества условиям настоящего Договора, рассмотреть и подписать документы, предоставленные согласно п. 12.2.1 Подрядчиком, и 1 (один) подписанный экземпляр каждого из указанных документов вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от их подписания с перечнем замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком. 
12.2.3.  	Подписание указанных в п. 12.2.1 настоящего Договора документов оформляется путем проставления в них даты подписания, подписи и печати Заказчика. 
12.2.4.  	В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных 
в п. 12.2.1 Договора, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами, и повторно представить Заказчику на подписание указанные документы. 
Подрядчик вправе исключить часть Работ и затрат, по которым у Заказчика есть замечания по качеству из КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат, составленной по форме КС-3, за Отчетный период и включить эти Работы и затраты в КС-2 и справку о стоимости выполненных Работ и затрат, составленную по форме КС-3, за следующий Отчетный период при отсутствии у Заказчика замечаний.
12.2.5. Подписание Сторонами КС-2, Справки о стоимости выполненных Работ и затрат, составленной по форме КС-3, не лишает Заказчика права требовать устранения недостатков Работ. 
12.2.6. 	Непредставление Подрядчиком каких-либо документов из указанных в п.12.2.1 Договора, равно как и ненадлежащее составление Подрядчиком таких документов, является однозначным, очевидным и достаточным основанием для отказа Заказчика от приемки результата Работ и от подписания КС-2 до момента устранения Подрядчиком указанных недостатков. Настоящим Подрядчик подтверждает, что осведомлен и согласен с тем, что отсутствие какого-либо документа из состава Исполнительной документации, равно как и ненадлежащее качество какого-либо документа исключают возможность использования выполненных Работ по назначению. 
12.2.7. Подписанные Подрядчиком и Заказчиком КС-2 и справки о стоимости выполненных Работ и затрат, составленной по форме КС-3, в процессе исполнения настоящего Договора являются основанием для взаиморасчетов Сторон. 
12.2.8. КС-2 и Справки о стоимости выполненных Работ и затрат, составленные по форме КС-3, составляются Подрядчиком в необходимом количестве экземпляров. 
12.2.9. Порядок подтверждения объемов Работ за Отчетный период:
12.2.9.1.	Фиксация объемов Работ, выполненных Подрядчиком осуществляется Сторонами по КС-2, Справкам о стоимости выполненных Работ и затрат, составленным по форме КС-3 (далее совместно именуемые - «КС-2/КС-3»).
12.2.9.2. Подрядчик ежемесячно в период с 1-го (первого) по 20-е (двадцатое) число календарного месяца, следующего за Отчетным периодом, представляет Заказчику подписанные со своей Стороны        КС-2/КС-3 за такой Отчетный период в 2 (двух) экземплярах вместе с сопроводительным письмом и Исполнительной производственной документацией.	
12.2.9.3. 	В течение 10 (десяти) рабочих дней с даты получения указанного в п. 12.2.9.2. настоящего Договора комплекта документов Заказчик обязан провести проверку фактического соответствия выполненных объемов Подрядчиком Работ и  их качества условиям настоящего Договора, рассмотреть и подписать документы, предоставленные согласно п. 12.2.9.2 Договора Подрядчиком, и 1 (один) подписанный экземпляр каждого из указанных документов вернуть Подрядчику, либо представить мотивированный отказ от их подписания с перечнем замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком. 
12.2.9.4.  Подписание указанных в п. 12.2.9.2. настоящего Договора документов оформляется путем проставления в них даты подписания, подписи и печати Заказчика. 
12.2.9.5.  В случае мотивированного отказа Заказчика от подписания документов, указанных в п. 12.2.9.2 Договора, Подрядчик обязан устранить выявленные недостатки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней, если иной срок не согласован Сторонами, и повторно представить Заказчику их на подписание.
Подрядчик вправе исключить часть объемов Работ, по которым у Заказчика есть замечания по качеству из КС-2/КС-3 за Отчетный период и включить эти работы в следующий Отчетный период при отсутствии у Заказчика замечаний.
12.2.9.6. Подписание Сторонами КС-2/КС-3 не лишает Заказчика права требовать устранения недостатков Работ. 
12.2.9.7. 	Не представление Подрядчиком каких-либо документов из указанных в п.12.2.9.2. Договора, равно как и ненадлежащее составление Подрядчиком таких документов, является однозначным, очевидным и достаточным основанием для отказа Заказчика от приемки результата Работ и от подписания КС-2/КС-3  до момента устранения Подрядчиком указанных недостатков. Настоящим Подрядчик подтверждает, что осведомлен и согласен с тем, что отсутствие какого-либо документа из состава исполнительной документации, равно как и ненадлежащее качество какого-либо документа исключают возможность использования выполненных Работ по назначению. 
12.3. 	Скрытые работы
12.3.1.	Приемка Скрытых Работ производится при надлежащем выполнении Подрядчиком Скрытых работ, с участием Заказчика и Технического заказчика в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, нормативными правовыми актами Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов, а также Договором. 
12.3.2. 	Подрядчик не позднее чем за 1 (один) рабочий день до начала приемки Скрытых работ извещает Заказчика и Технического заказчика письменно о дате, времени, месте и предмете приемки Скрытых работ.  
12.3.3. 	Никакие подлежащие закрытию Работы не должны закрываться без составления Акта об освидетельствовании Скрытых работ. Если закрытие Работ выполнено Подрядчиком без   подтверждения   Заказчика и Технического заказчика, в случае, когда он не был своевременно проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчика и (или) Технического заказчика за свой счет вскрыть любую часть Скрытых работ согласно указанию Заказчика и (или) Технического заказчика, а затем восстановить ее за свой счет. 
12.3.4.	Акты об освидетельствовании Скрытых работ составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются Уполномоченными лицами Подрядчика, Заказчика, Технического заказчика.
12.3.5.	При нарушении требований законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов к проведению освидетельствования Скрытых работ, Заказчик и(или) Технический заказчик вправе отказать в приемке и (или) оплате соответствующих Работ, до устранения Подрядчиком нарушений.  
12.3.6. 	Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного подтверждения Заказчика и (или) Технического заказчика, внесенного в Журнал производства работ и завизированного Заказчиком и(или) Техническим заказчиком в день подписания Акта об освидетельствовании скрытых работ.
12.4. Испытания 
12.4.1. 	Подрядчик обязан испытывать Оборудование, Материалы, и инженерные системы, устанавливаемые на Объекте, в соответствии с требованиями РД, технических условий, Договора, законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов.
12.4.2. 	Испытания при завершении Работ проводятся с участием Заказчика и Технического заказчика порядке, предусмотренном требованиями законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов, Договором, и включают в себя:
· испытания отдельных элементов технологического оборудования и элементов конструкций Объекта и прилегающих территорий,
· индивидуальные испытания всех инженерных систем,
· комплексные испытания, которые проводятся по программе и графику, разработанным Подрядчиком и согласованным Техническим заказчиком, и утвержденным Заказчиком.
12.4.3.	Если при проведении Испытаний выявятся недостатки или несоответствия выполненных Работ,  либо будут выявлены недостатки и обнаружены несоответствия поставленных Подрядчиком Материалов и (или) Оборудования Объекта представленным сертификатам и паспортам, техническим требованиям Договора, РД, законодательству Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов, то Подрядчик обязуется за свой счет незамедлительно произвести замену и (или) устранить недостатки без права на продление предусмотренных Договором сроков выполнения Работ. После замены или устранения недостатков, результат Работ, Материалы и Оборудование Объекта должны быть проверены и испытаны Подрядчиком вновь.
12.4.4.	Подрядчик не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до начала Испытаний письменно извещает Заказчика и Технического заказчика о дате, времени, месте и предмете испытаний с предоставление программы испытаний.
12.4.5.	Заказчик и (или) Технический заказчик вправе изменять содержание конкретных Испытаний или давать указания Подрядчику на проведение дополнительных Испытаний, в соответствии с требованиями РД, технических условий, Договора, законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов.
12.4.6. 	Если Испытания выполнены без участия Заказчика и Технического заказчика, в случае, когда он не был своевременно проинформирован об этом, Подрядчик обязан по требованию Заказчик и (или) Технического заказчика за свой счет повторно провести Испытания согласно указанию Технического заказчика. 
12.4.7.	По окончании проверки и Испытаний Стороны составляют акты (протоколы) комплексного опробования Оборудования или Испытаний, в которых указывают результаты Испытаний, а также подтверждают, что испытанные Работы, Материалы и Оборудование Объекта соответствуют техническим требованиям РД, Договора и законодательства Российской Федерации, нормативных правовых актов Российской Федерации, включая нормативные правовые акты г. Москвы, актами органов государственной власти, а также актами, правилами, стандартами, техническими нормами и требованиями нормативных документов. Акты (протоколы) Испытаний составляются в 3 (трех) экземплярах и подписываются Уполномоченными лицами Подрядчика и Заказчика.
12.4.8.	Отсутствие Уполномоченных лиц Заказчика и Технического заказчика при проведении Подрядчиком Испытаний не освобождает Подрядчика от принятых им на себя обязательств по обеспечению количественных и качественных показателей выполняемых Работ, Материалов и Оборудования. 
12.4.9. 	Подрядчик приступает к выполнению последующих Работ только после письменного подтверждения Заказчика и(или) Технического заказчика, внесенного в Журнал ежедневного производства работ. Подтверждение должно быть внесено в Журнал ежедневного производства работ и завизировано в день подписания Акта (Протокола) комплексного опробования Оборудования или Испытаний.
12.4.10.	Наладка систем теплоснабжения, электроснабжения, вентиляции и кондиционирования воздуха Объекта производится Подрядчиком на соответствующий климатический период. 
12.5. Приемка результата Работ Комиссией
12.5.1.	Результаты Работ подлежат приемке Комиссией после их завершения в соответствии с Договором, успешного прохождения всех предусмотренных Испытаний при завершении Подрядчиком Работ, передачи Заказчику полного комплекта Исполнительной и иной документации, предусмотренной настоящим Договором, приемки Заказчиком в соответствии со ст. 12 Договора. 
12.5.2.	Подрядчик должен направить Заказчику письменное уведомление о готовности к сдаче результата Работ с оформленным Актом Комиссии согласно Приложению № 5 к настоящему Договору.
12.5.3. 	Приемка результата Работ производится Комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения Заказчиком письменного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата Работ.
12.5.4. 	В течение срока, указанного в подпункте 12.4.3 Договора, Комиссия обязана утвердить и направить Подрядчику Акт Комиссии либо отказать в выдаче Акта Комиссии с указанием причин отказа и приложением перечня замечаний.
12.5.5. 	Подрядчик обязуется устранить все выявленные Комиссией недостатки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента составления Акта Комиссии, если иной срок не указан в Акте Комиссии, после чего немедленно направить Заказчику повторное письменное уведомление о готовности к сдаче результата Работ. При наличии Несущественных недостатков, не влияющих на безопасную и полноценную эксплуатацию Объекта и его целевое использование, работы считаются выполненными в срок. Список недостатков фиксируется Сторонами в дефектной ведомости. В этом случае финальный акт о приемке выполненных Работ подписывается Сторонами с приложением дефектной ведомости. Подрядчик в этом случае обязуется устранить выявленные недостатки в согласованный с Заказчиком срок. Фактом устранения недостатков служит подписание акта их устранения двумя Сторонами.
12.5.6. 	Повторно приемка результата Работ производится Комиссией в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения повторного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата Работ, в порядке, предусмотренном п.п. 12.4.3., 12.4.4 Договора.
12.5.7. 	Устранение Подрядчиком недостатков Работ, выявленных Комиссией в ходе приемки результата Работ, не является основанием увеличения установленных Договором сроков выполнения Работ и не освобождает Подрядчика от ответственности за их нарушение. 
12.5.8. По результатам приемки Работ Комиссией Сторонами подписывается Акт итоговой сдачи-приёмки выполненных работ в течении 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Акта Комиссии.
12.6.  	Сдача результата Работ в гарантийную эксплуатацию.
12.6.1. Акт итоговой сдачи-приемки выполненных работ подписывается Сторонами в течение 10 (десяти) календарных дней после совершения Подрядчиком всех нижеуказанных действий:
· завершения всех Работ по Договору;
· удовлетворительного проведения всех окончательных Испытаний;
· ввода в эксплуатацию в установленном порядке всех систем и Оборудования, входящих в результат Работ по Договору; 
· устранения всех недостатков Работ;
· передачи Заказчику полного комплекта Исполнительной документации.
· подписания Акта Комиссии о приемке Работ
12.6.2. В течение срока, указанного в подпункте 12.6.1 Договора, Заказчик обязан утвердить, подписать и направить Подрядчику Акт итоговой сдачи-приемки выполненных работ либо отказать в подписании Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ с указанием причин отказа и приложением перечня замечаний, необходимых доработок и сроков их выполнения Подрядчиком.
12.6.3. 	Подрядчик обязуется устранить все выявленные Заказчиком недостатки в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней с момента получения от Заказчика мотивированного отказа, если иной срок не указан в Акте итоговой сдачи-приемки выполненных работ, после чего немедленно направить Заказчику повторное письменное уведомление о готовности к сдаче результата Работ в гарантийную эксплуатацию.
12.6.4. 	Повторное подписание Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ производится Заказчиком в течение 10 (десяти) календарных дней со дня получения повторного уведомления Подрядчика о готовности к сдаче результата Работ гарантийную эксплуатацию, в порядке, предусмотренном п.п. 12.6.2., 12.6.3 Договора.
12.6.5. 	Работы по Договору считаются выполненными Подрядчиком с момента подписания Сторонами Акта итоговой сдачи-приёмки выполненных работ без замечаний Заказчика и (или) Технического заказчика, либо с дефектной ведомостью с указанием несущественных недостатков работ.
           12.6.6. 	Подрядчик уведомлен о Техническом заказчике, привлеченном Заказчиком и осуществляющим контроль за ходом и качеством выполняемых Работ, соблюдением сроков их выполнения, а также обладающим правом привлечения третьих лиц к выполнению возложенных на Технического заказчика полномочий.
Требования, указания, предписания Технического заказчика обязательны для исполнения Подрядчиком. 
Технический заказчик от лица Заказчика осуществляет строительный контроль и надзор (технический надзор) над выполнением Работ, в т.ч, но не ограничиваясь:  
- 	осуществляет контроль над соответствием Работ и применяемых при их выполнении изделий, Материалов и поставляемого оборудования и т.д. требованиям Рабочей документации, технических регламентов, положениям Норм и правил с занесением соответствующей информации как ответственной организации, осуществляющей строительный контроль и надзор над выполнением Работ, в общий журнал производства Работ;
- 	участвует в обследованиях, проводимых Подрядчиком, и оценке качества строительных конструкций, узлов, деталей, инженерных коммуникаций с фиксацией наличия или отсутствия Дефектов/несоответствий в ответственных конструкциях Объекта, в отделке, в инженерных системах и в установленном оборудовании, соответствии качества выполненных Работ Нормам и правилам; 
- 	проводит проверку наличия документов, удостоверяющих качество используемых при проведении Работ конструкций, изделий и Материалов и т.д. (технических паспортов, сертификатов, результатов лабораторных испытаний и др.), а также проверку состояния и соответствия Рабочей документации, поступающего на монтаж оборудования, проверку качества его монтажа, комплексного опробования и приемки;
- 	осуществляет контроль за тем, чтобы Работы выполнялись лицами, имеющими соответствующие лицензии или допуски к выполнению Работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства;
- 	подтверждает соответствие объема и качества выполненных и предъявляемых к оплате Работ;
- 	подтверждает соответствие выполненных Работ, а также применяемых при их выполнении изделий, Материалов и поставляемого оборудования и т.д. требованиям Договора, путем подписания соответствующих актов освидетельствования Работ, конструкций, КС-2, Справок о стоимости выполненных работ по форме КС-3 и иных необходимых документов в соответствии с Нормами и правилами;
- 	осуществляет контроль наличия и правильности ведения Исполнительной документации и внесение в нее изменений в связи с выявленными Дефектами/несоответствиями при производстве Работ;
- 	осуществляет контроль и требует исполнения Подрядчиком указаний и предписаний строительного контроля и органов государственного строительного надзора, а также требований Заказчика и Технического заказчика, относящихся к вопросам, контролируемым Техническим заказчиком в соответствии с положениями настоящего Договора и Нормами и правилами. Проводит повторный контроль соответствия выполненных Работ, а также применяемых при их выполнении изделий, Материалов и поставляемого оборудования и т.д. требованиям Договора после устранения Подрядчиком указаний, предписаний и требований;
- 	согласовывает принятую Заказчиком Рабочую документацию путем проставления штампа «в производство Работ» и выдачи ее Подрядчику; 
- 	принимает участие в освидетельствовании и оформлении актов Скрытых работ и специальных работ, не допуская выполнения следующего вида Работ до подписания актов. Акты на Скрытые работы должны быть составлены немедленно после их окончания, если в дальнейшем ходе производства Работ этот вид Работ или конструкций должен быть скрыт;
- 	принимает участие в промежуточной приемке выполненных Подрядчиком Работ и приемке результата Работ как лицо, ответственное за осуществление функций строительного контроля и надзора (технического надзора) над выполнением Работ; в проверках, проводимых Уполномоченными органами/организациями; приемке Объекта Приемочной комиссией.
12.6.7. Заказчик, Технический заказчик, Уполномоченные органы/организации в ходе выполнения Работ вправе давать Подрядчику в письменной форме распоряжения в отношении:
-	содержания Строительной площадки, в том числе вывоза со Строительной площадки мусора, снега, любых Материалов, не имеющих отношения к Работам, выполняемым по настоящему Договору, уборку Помещений, Строительной площадки, прилегающей к ней территории;
-	замены некачественных Материалов, обнаруженных во время проверки или испытания (в том числе повторных);
-	устранения недостатков, дефектов или переделки Работ, выполненных Подрядчиком некачественно, не соответствующих Проектной и Рабочей документации и/или выявленных лабораториями и Уполномоченными органами/организациями;
-	устранения выявленных уполномоченным представителем Заказчика нарушений требований охраны труда и безопасности ведения Работ в срок, указанный в соответствующем письменном распоряжении уполномоченного представителя Заказчика;
- иные распоряжения, не противоречащие п. 2.1 Договора.

12.7.   Переход права собственности. Риск случайной гибели.
12.7.1. Право собственности, а также риск случайной гибели или повреждения результата Работ переходят от Подрядчика к Заказчику с момента приемки Заказчиком результата Работ, что подтверждается подписанием Сторонами Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ.

СТАТЬЯ 13. ОХРАНА 
13.1. 	От начала Работ и до сдачи результата Работ в гарантийную эксплуатацию Подрядчик несет риск утраты, случайной гибели и повреждения используемых для выполнения Работ Материалов и Оборудования на Строительной площадке, результатов выполненных Работ (в том числе результатов части выполненных и принятых Заказчиком в порядке, предусмотренном п. 12.1 Договора, Работ), Строительной техники и Временных сооружений, а также несет ответственность за сохранность вышеперечисленного имущества. указанного в Акте передачи строительной площадки.
Заказчик предоставляет Подрядчику информацию о перечне сотрудников прямых Подрядчиков Заказчика для внесения их в систему контроля учета допуска Подрядчика для обеспечения контроля Подрядчика за допуском сотрудников как Подрядчика и его субподрядчиков, так и прямых Подрядчиков Заказчика, на строительную площадку по электронной почте в порядке, предусмотренном п. 21.10 настоящего Договора.
13.2.	В случае гибели, утраты или повреждении Материалов и Оборудования на Строительной площадке, результатов выполненных Работ, Строительной техники и Временных сооружений, Подрядчик за свой счет обязан восстановить Материалы и Оборудование, результаты Работ, Строительную технику и Временные сооружения за счёт средств страхового возмещения, с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям Договора.
13.3.	Подрядчик отвечает за недопущение доступа посторонних лиц на Строительную площадку и в переданный Подрядчику Объект. Круг лиц, имеющих право доступа на Строительную площадку и Объект ограничивается персоналом Подрядчика и его Субподрядчиков, Заказчика, Технического заказчика и организаций, уполномоченных Заказчиком осуществлять строительный контроль за производством Работ. 
СТАТЬЯ 14. ИЗМЕНЕНИЯ РАБОТ
14.1. Внесение Изменений в состав или Объем Работ по Договору. 
14.1.1. 	Заказчик вправе инициировать изменения в состав и (или) объем Работ (далее - «Изменения») в любое время в течение всего срока действия Договора путем выдачи Подрядчику указания, либо обратившись к нему с просьбой о предоставлении своего предложения. Если Заказчик обращается с запросом о подготовке такого предложения, а впоследствии отказывается от изменений, расходы на подготовку предложения Подрядчику не возмещаются. 
14.1.2. 	Подрядчик не может производить Изменения при выполнении Работ в случае и до тех пор, пока не получит письменных указаний Заказчика произвести Изменения или одобрение предложенных Изменений, а также заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения к Договору. 
14.1.3. 	Если Заказчик запрашивает у Подрядчика предложение об Изменении, до выдачи указаний об Изменении, Подрядчик должен в срок, указанный Заказчиком, представить:
а)	описание предлагаемых Работ и программу их реализации,
б) 	предложения по внесению необходимых изменений в Календарный план выполнения Работ и заключению дополнительного соглашения к Договору.
14.1.4.	Заказчик должен в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения таких предложений одобрить или отклонить их, либо письменно прокомментировать.
14.1.5.	Если Заказчик инициирует Изменения или одобряет предложенное, он должен одобрить или определить изменение Календарного плана выполнения Работ, если это необходимо в связи с указанными Изменениями.
14.1.6. В случае внесения изменений в согласованную и утвержденную РД после согласования ее с компетентными органами, срок выполнения работ должен быть продлен с учетом регламентных сроков повторного согласования Рабочей документации в компетентных органах.
14.1.7.	В случае выполнения Подрядчиком работ, не согласованных с Заказчиком в письменной форме, их стоимость Подрядчику не возмещается.
14.2.  	Исключение видов Работ по Договору. 
14.2.1.	Заказчик вправе, действуя по собственному усмотрению, в любое время в течение срока действия настоящего Договора исключить из общего объема Работ Подрядчика по настоящему Договору любые виды Работ. Заказчик до выполнения Подрядчиком подлежащих исключению видов Работ письменно уведомляет Подрядчика с указанием видов исключаемых Работ, а также стоимости таких Работ в соответствии с расценками, указанными в Техническом задании и Ведомости разбивки Цены, не менее чем за 5 (пять) рабочих дней до даты, с которой действует такое изменение.  Исключение таких видов Работ не должно повлечь за собой вынужденную приостановку работ Подрядчиком или невозможность дальнейшего выполнения Работ согласно согласованной и утвержденной Заказчиком РД. 
14.2.2.	В случае, если по решению Заказчика из предусмотренных Договором Работ будут исключены какие-либо Работы, но Подрядчик выполнит их после получения уведомления об исключении таких работ из Договора, их стоимость Подрядчику не возмещается.

СТАТЬЯ 15. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК И ВЫПОЛНЕНИЕ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ. 
15.1. Гарантийный срок 
15.1.1. 	Гарантийный срок на результат Работ составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами Акта итоговой сдачи-приемки выполненных работ. В отношении результата Работ, выполненных в отношении кровли и фасадов Объекта, гарантийный срок составляет 60 (шестьдесят) месяцев с даты подписания Сторонами Акта об итоговой сдаче-приемке выполненных работ. Гарантийный срок на Материалы и Оборудование – в соответствии с гарантией завода-изготовителя.
15.1.2.	Течение гарантийного срока продлевается соответственно на время, в течение которого результат работ в целом или отдельные его части не могли нормально эксплуатироваться вследствие недостатков Работ, за которые отвечает Подрядчик, за исключением дефектов и неисправностей, вызванных следующими причинами:
а) 	несоблюдение Заказчиком инструкций по обслуживанию и уходу;
б) 	повреждение по вине Заказчика и третьих лиц;
в) 	нормальный износ.
15.1.3. В случае если производителями или поставщиками технологического и инженерного Оборудования, применяемого при выполнении Работ, установлены гарантийные сроки, большие по сравнению с гарантийным сроком, установленным в пункте 15.1.1 настоящего Договора, к соответствующему технологическому и инженерному оборудованию применяются гарантийные сроки, установленные производителями.

15.2.      Выполнение гарантийных обязательств.
15.2.1.	Если в течение Гарантийного срока выявится, что отдельные виды Работ или отдельные единицы Оборудования, входящих в результат Работ, будут иметь недостатки (дефекты, неисправности, недоделки и т.п.), которые являются следствием ненадлежащего выполнения Подрядчиком принятых не себя обязательств, то Подрядчик по вызову Заказчика по электронному адресу _________ обеспечит прибытие на Объект своего уполномоченного представителя в течение 48 (сорока восьми) часов, а в экстренных случаях – незамедлительно.
15.2.2. 	Подрядчик обязуется за свой счет производить замену или ремонт отдельных частей и деталей Оборудования Объекта и инженерных систем, вышедших из строя в течение Гарантийного срока из-за дефекта изготовления и (или) неправильного монтажа.  В случае замены Подрядчиком дефектного Оборудования Объекта и (или) его частей Гарантийный срок на отремонтированное или вновь установленное Оборудование Объекта и (или) его части продлевается на соответствующий период ремонта или замены. 
15.2.3.	Если в течение Гарантийного периода будет обнаружено Оборудование, которое не соответствует предоставленным Подрядчиком сертификатам, разрешениям, лицензиям, допускам и т.п. Подрядчик обязуется за свой счет произвести их замену, при этом гарантийный срок вновь установленное Оборудование Объекта и (или) его части продлевается на соответствующий период ремонта или замены. 
15.2.4.	Стороны в течение 5 (пяти) календарных дней с момента обнаружения недостатков составят рекламационный акт, где устанавливается перечень и дата обнаружения недостатков и срок их устранения. В случае неприбытия Подрядчика на Объект в установленный срок либо в случае немотивированного отказа или уклонения Подрядчика от подписания рекламационного акта, Заказчик имеет право подписать рекламационный акт в одностороннем порядке, при этом подписанный в одностороннем порядке акт признается надлежащим и достаточным доказательством недостатков Работ и становиться обязательным для Подрядчика. 
15.2.5.	В течение 3 (трех) рабочих дней после устранения Подрядчиком недостатков, Стороны составят акт сдачи-приемки работ по устранению недостатков, где в обязательном порядке фиксируется фактическая дата устранения недостатков. 
15.2.6.	В случае если Подрядчик в течение срока, указанного в рекламационном акте, не устранит недостатки, то Заказчик вправе устранить такие недостатки своими силами или с привлечением третьих лиц.  Все расходы, в том числе организационные, связанные с устранением недостатков, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику в срок не более 3 (трех) рабочих дней на основании требования Заказчика с приложением счета и документов, подтверждающих понесенные расходы. Заказчик обязан в случае отказа либо уклонения от устранения недостатков Подрядчика направить последнему письмо, в котором уведомляет о самостоятельном устранении указанных недостатков с указанием сроков устранения таких недостатков и с приложением расчета стоимости устранения таких недостатков. В случае несогласия подрядчика с указанным расчетом стоимости по устранению недостатков Подрядчик обязан дать мотивированный ответ на такой письмо. В противном случае Заказчик вправе устранить недостатки своими силами либо силами привлеченных третьих лиц с возложением расходов по на Подрядчика и возмещением Подрядчиком таких расходов. По выбору Заказчика расходы, связанные с устранением недостатков, также могут быть возмещены путем их удержания Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику или из сумм Гарантийного удержания, при этом Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие факт несения таких расходов.
СТАТЬЯ 16. СТРАХОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА И ОТВЕТСТВЕННОСТИ
16.1.	Подрядчик обязан в срок не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты заключения Договора в счет цены Договора оформить на период с даты начала Подрядчиком Работ по Договору и до начала Гарантийного срока (п. 8.1. настоящего Договора) страхование строительно-монтажных рисков и ответственности за причинение вреда третьим лицам при проведении Работ на Объекте и предоставить Заказчику оригиналы страховых полисов либо их нотариально заверенные копии, а также  и платежные поручения, подтверждающие оплату Подрядчиком страховых премий. 
16.2. Договоры страхования заключаются на срок производства работ с установлением страховых сумм:
- страхование строительно-монтажных рисков на полную цену Договора, установленную п. 5.1 настоящего Договора, где - выгодоприобретателем будет являться Заказчик;
- страхование ответственности за причинение вреда третьим лицам в размере 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей, где выгодоприобретателем является лицо, которому причинен вред.
При этом, условия указанных договоров страхования должны быть предварительно согласованы Подрядчиком с Заказчиком.
 16.3. Договоры страхования, указанные в п. 16.2 Договора, не должны устанавливать франшизу и (или) какие-либо специальные отсрочки по выплате страхового возмещения, если только они не будут предварительно согласованы с Заказчиком. 
16.4. 	Подрядчик не имеет права изменять условия договоров страхования без предварительного одобрения Заказчиком. Если такие изменения планируются страховщиком, Подрядчик обязан незамедлительно уведомить об этом Заказчика.
16.5.	Подрядчик обязан поддерживать действующими договоры страхования и своевременно продлять их действие.   Подрядчик обязан в срок не позднее последнего дня окончания действия соответствующего договора страхования оформить соответствующий договор страхования на новый срок и представить Заказчику по требованию страховые полисы и платежные поручения, подтверждающие оплату страховых премий соответствующих видов страхования.  
16.6. Если Подрядчик не предоставит в установленный срок подтверждение заключения договоров страхования в соответствии с требованиями настоящей статьи Договора, Заказчик имеет право самостоятельно заключить договоры страхования и производить выплаты причитающихся по ним страховых премий.  Все расходы, связанные с заключением договоров страхования, должны быть возмещены Подрядчиком Заказчику в срок не более 3 (трех) рабочих дней на основании требования Заказчика с приложением счета и документов, подтверждающих понесенные расходы. По выбору Заказчика расходы, связанные с устранением недостатков, также могут быть возмещены путем их удержания Заказчиком из сумм, причитающихся Подрядчику за выполненные Работы или из сумм Гарантийного удержания, при этом Заказчик предоставляет Подрядчику документы, подтверждающие факт несения таких расходов.
16.7.	При возникновении страхового случая Подрядчик произведет полные восстановительные работы в счет страхового возмещения по Объекту с тем, чтобы Работы по их завершению отвечали требованиям Договора. 
16.8.	Страхование не освобождает Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.

СТАТЬЯ 17. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
17.1. 	Стороны несут ответственность за невыполнение или ненадлежащее выполнение взятых на себя обязательств в соответствии с Договором и законодательством Российской Федерации.
17.2. За нарушение конечного срока выполнения Работ, определяемого в соответствии с п. 8.1 Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику, по его письменному требованию, неустойку в размере 0,05 % от Цены Договора за каждый день просрочки.
17.3.	За нарушение сроков устранения недостатков Работ, выявленных Заказчиком в течение Гарантийного срока, Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его письменному требованию неустойку в размере 0,1% (ноль целых одна десятая процента) от стоимости Работ с недостатками согласно Технического задания и ведомости разбивки Цены, по устранению недостатков Работ за каждый день просрочки.
17.4. 	В случае нарушения Заказчиком по своей вине срока оплаты выполненных Работ, принятых Заказчиком в порядке, предусмотренном Договором, он обязан выплатить Подрядчику по его письменному требованию пени в размере 0,05 % (Ноль целых пять сотых процента) от стоимости не произведенного платежа каждый день просрочки, но не более 5 % (пяти процентов) от стоимости соответствующего просроченного платежа.
17.5.	Все затраты по штрафам за административные правонарушения, связанные с нарушениями установленных требований к производству Работ, охране окружающей среды, содержанию строительной площадки и прилегающей территории, подъездных путей, нарушениями условий охраны труда, выставляемые Заказчику уполномоченными органами власти за нарушения Подрядчика, Подрядчик несет самостоятельно, либо в случае их оплаты Заказчиком, возмещает последнему в течение 3 (трех) рабочих дней с даты направления Заказчиком письменного требования Подрядчику. 
17.6.	В случае неисполнения Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных п.п. 3.6.3, 3.6.5, 3.6.6 Договора, более 3-х раз за Отчетный период, Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения. Штраф выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком требования при условии предоставления доказательств совершения такого нарушения Подрядчиком (двухсторонне подписанного акта о совершении нарушений, предоставления фото и видеоотчета. В случае если Подрядчик уклоняется от составления такого акта, данный акт направляется Подрядчику в письменном виде посредством нарочной передачи либо направлением Почтой России. В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта не подписал его либо не дал мотивированный отказ, такой акт считается подписанным Подрядчиком). 
В случае неисполнения Подрядчиком любого из обязательств, предусмотренных п.п. 3.6.15, 3.6.16 Договора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 10 000 (десять тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения. Штраф выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком требования.
17.7.	В случае регулярного и систематического, не менее 2 раз в месяц, неисполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных п.п. 3.6.2, 3.6.4, 3.6.7-3.6.10. Договора, а также Регламентом пожарной безопасности на Объекте (Приложение № 5 к Договору) Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 30 000 (тридцать тысяч) рублей за каждый случай такого нарушения. Штраф выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком требования при условии предоставления доказательств совершения такого нарушения Подрядчиком (двухсторонне подписанного акта о совершении нарушений, предоставления фото и видеоотчета. В случае если Подрядчик уклоняется от составления такого акта, данный акт направляется Подрядчику в письменном виде посредством нарочной передачи либо направлением Почтой России. В случае если Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта не подписал его либо не дал мотивированный отказ, такой акт считается подписанным Подрядчиком). 
17.8.	В случае возникновения по причинам, за которые отвечает Подрядчик, возгорания любого масштаба на переданной Подрядчику Строительной площадке, зафиксированному органами Госпожарнадзора, Подрядчик обязан уплатить Заказчику по его письменному требованию штраф в размере 50 000 (Пятьдесят тысяч) рублей за каждый случай такого возгорания. Штраф выплачивается в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком требования при условии предоставления доказательств совершения такого нарушения Подрядчиком (двухсторонне подписанного акта о совершении нарушений, предоставления фото и видеоотчета. В случае если Подрядчик уклоняется от составления такого акта, данный акт направляется Подрядчику в письменном виде посредством нарочной передачи либо направлением Почтой России. В случае если Подрядчик в течении 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта не подписал его либо не дал мотивированный отказ, такой акт считается подписанным Подрядчиком).  
17.9.	Суммы неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков, подлежащие оплате Подрядчиком Заказчику, должны быть уплачены Подрядчиком Заказчику в полном объеме в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты направления Заказчиком требования при условии предоставления доказательств совершения такого нарушения Подрядчиком (двухсторонне подписанного акта о совершении нарушений, предоставления фото и видеоотчета. В случае если Подрядчик уклоняется от составления такого акта, данный акт направляется Подрядчику в письменном виде посредством нарочной передачи либо направлением Почтой России. В случае если Подрядчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения такого акта не подписал его либо не дал мотивированный отказ, такой акт считается подписанным Подрядчиком). При наличии письменного согласия Подрядчика суммы неустойки (штрафов, пени) и (или) убытков, подлежащие оплате Подрядчиком Заказчику могут быть удержаны (зачтены) Заказчиком из сумм денежных обязательств Заказчика перед Подрядчиком или из сумм Гарантийного удержания. 

17.10.  Заверения об обстоятельствах:
17.10.1. Подрядчик гарантирует Заказчику, что является членом соответствующей саморегулируемой организации, получил все специальные разрешения (свидетельства), допуски и разрешения от саморегулируемой организации, компетентных государственных органов и органов местного самоуправления, разрешающие Подрядчику выполнять работы в установленном в соответствии с законодательством Российской Федерации порядке.
17.10.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Подрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Заказчику. Подрядчик в таком случае также обязуется оплатить Заказчику штраф в сумме 10% от Цены Договора (п. 5.1.).
[bookmark: _Hlk95831122]17.10.3. Подрядчик заверяет Заказчика в том, что он является добросовестным налогоплательщиком и исполняет свои налоговые обязательства перед бюджетом в полном объеме, при этом не использует никаких схем для уклонения от уплаты налогов, не является фирмой-однодневкой, не вступает в хозяйственно-договорные отношения с фирмами-однодневками.
17.10.4. Подрядчик также заверяет Заказчика и гарантирует, что:
- Подрядчиком уплачиваются своевременно все налоги, сборы, страховые взносы и иные обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством РФ, а также им ведется и своевременно подается в налоговые и иные государственные органы налоговая, статистическая и иная государственная отчетность в соответствии с действующим законодательством РФ; 
- все операции Подрядчика по оказанию услуг и выполнению работ Заказчику полностью отражены в первичной документации Подрядчика, в бухгалтерской, налоговой, статистической и любой иной отчетности, обязанность по ведению которой возлагается на Подрядчика; 
17.10.5. Подрядчик гарантирует и обязуется отражать в налоговой отчетности налог на добавленную стоимость (НДС), уплаченный ему Заказчиком в составе общей стоимости работ.
17.10.6. Подрядчик предоставит Заказчику полностью соответствующие действующему законодательству РФ первичные документы, которыми оформляется выполнение им своих обязательств по настоящему Договору.
17.10.7. Подрядчик также заверяет и гарантирует, что при заключении настоящего договора им предоставлена полная и достоверная информация о себе во всех существенных аспектах на дату заключения договора, в том числе, о полномочиях лица, подписавшего договор, о наличии необходимых разрешений и лицензий, о наличии у сотрудников Подрядчика соответствующей квалификации, необходимых для исполнения обязательств по настоящему Договору материально-технических ресурсов, и не было утаено таких сведений, которые могли бы сделать представленную информацию неверной или вводящей в заблуждение Заказчика в каких-либо существенных аспектах. В отношении Подрядчика не возбуждалось судебных, арбитражных или административных производств в каком-либо суде, арбитраже или административном органе, которые могли бы привести к невозможности исполнить свои обязательства по настоящему Договору. Подрядчик заверяет, что в отношении него не проводится процедура реорганизации/ликвидации, не имеется возбужденного дела о банкротстве, отсутствует намерение подать заявление о признании Подрядчика банкротом, а также сведения о факте подачи кредиторами Подрядчика или намерениях кредиторов Подрядчика подать такое заявление,  отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом и об открытии конкурсного производства, деятельность Подрядчика не приостановлена.
17.10.8. Подрядчик заверяет и гарантирует, что в отношении заключения Договора и осуществлении прав и обязанностей по нему получены все необходимые одобрения органов управления, а также разрешения от уполномоченных органов и организаций, а полномочия лица, подписывающего от имени Подрядчика Договор, действительны и не ограничены учредительными документами или каким-либо иным образом.
17.10.9. По первому требованию Заказчика или налоговых органов Подрядчик обязуется предоставить в установленном порядке и в установленные  сроки и надлежащим образом заверенные копии запрашиваемых документов, а также в случае необходимости, предоставит соответствующие пояснения;
17.10.10. Заверения об обстоятельствах, предоставляемые Подрядчиком Заказчику в соответствии с настоящим Договором, являются для Заказчика существенными как при заключении, так и при исполнении и прекращении настоящего Договора. При этом Подрядчик осознает, что Заказчик будет полагаться на указанные заверения в своей деятельности.
17.10.11. Подрядчик обязуется по первому требованию Заказчика или налоговых органов (в том числе при встречной налоговой проверке) предоставлять копии документов, относящиеся к выполнению работ и услуг по настоящему Договору и подтверждающие гарантии и заверения, указанные в настоящем Договоре, в срок, не превышающий 5 (пять) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса от Заказчика или налогового органа.
17.10.12. Подрядчик также обязуется возместить Заказчику, в том числе, убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду), понесенные последним вследствие нарушения Подрядчиком указанных в настоящем договоре гарантий и заверений и/или допущенных Подрядчиком нарушений (в том числе налогового законодательства), отраженных в решениях налоговых органов, в размере: сумм, уплаченных Заказчиком в бюджет на основании решений (требований) налоговых органов о доначислении налога на прибыль, НДС (в том числе решений об отказе в применении налоговых вычетов), который был уплачен Подрядчику в составе общей стоимости работ либо решений об уплате этого НДС Заказчиком в бюджет, решений (требований) об уплате пеней и штрафов на указанный размер доначисленного НДС.
17.10.13. Ответственность Подрядчика за недостоверность данных в п. 17.10. Договора (с подпунктами) гарантий и заверений не ставится в зависимость от обжалования Заказчиком в судебном порядке решений налоговых органов.
17.10.14. Подрядчик гарантирует, что при привлечении для выполнения работ и оказания услуг третьих лиц, обязательства по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми необходимыми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения договора.
17.10.15. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Заказчику по его первому требованию все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ или оказанных услуг из расходов в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с привлечением третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) в случаях  предоставления недостоверных сведений о наличии у таких лиц трудовых, материально-технических, производственных  ресурсов, необходимых для осуществления обязательств, а также нарушения условий в отношении привлечения третьих лиц. Размер таких имущественных потерь Заказчика определяется суммой всех предъявленных Заказчику требований об уплате налогов (пеней, штрафов).
17.10.16. Подрядчик обязуется возместить Заказчику в полном объеме  убытки, понесенные Заказчиком вследствие нарушения (неисполнения) Подрядчиком заверений и гарантий, приведённых в п. 17.10. Договора (с подпунктами).
17.10.17. В случае нарушения Подрядчиком либо установления недостоверности представленных Подрядчиком заверений или неисполнения гарантий, предусмотренных настоящим соглашением,  помимо возмещения имущественных потерь согласно условиям в п. 17.10. Договора (с подпунктами) Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора, расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке путем письменного уведомления об этом Подрядчика и потребовать от Подрядчика  возмещения убытков, причиненных  расторжением  Договора в полном объеме. 
17.10.18. Подрядчик обязуется возместить Заказчику  имущественные потери и убытки Заказчика  в течение 20 рабочих дней с даты получения Подрядчиком соответствующего требования Заказчика.
17.10.19. Заказчик имеет право удержать любую сумму подлежащих уплате в рамках Договора имущественных потерь, убытков из сумм, причитающихся к выплате Подрядчику  по Договору.
17.10.20. Подрядчик  обязан содействовать в устранении нарушений, которые повлекли или могут повлечь возникновение убытков или/и имущественных потерь Заказчика. По требованию Заказчика Подрядчик обязуется участвовать на стороне Заказчика в мероприятиях государственного контроля по вопросам, касающимся хозяйственных операций с участием Подрядчика, в процессе обжалования соответствующих актов, оказывать Заказчику  содействие в предоставлении письменных доказательств и свидетельских показаний, в том числе, предоставлять документы в ответ на запросы государственного органа, обеспечивать явку на допросы в государственный орган своих должностных лиц и т.д. 
17.10.21. Условия Договора применяются к Подрядчику в зависимости от вида налогообложения, используемого им на момент совершения соответствующей операции. 
17.10.22. Подрядчик обязан незамедлительно уведомить Заказчика  о том, что указанные в Договоре заверения об обстоятельствах перестают быть достоверными и/или гарантии не исполняются вне зависимости от причин такового.


СТАТЬЯ 18. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ (ФОРС-МАЖОР) 
18.1.	Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения Договора в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли предвидеть и (или) предотвратить. 
18.2.	При наступлении обстоятельств непреодолимой силы Сторона должна в течение 5 (пяти) рабочих дней известить о них в письменном виде другую Сторону. Сторона, ссылающаяся на обстоятельства непреодолимой силы, должна незамедлительно предоставить другой Стороне официальные документы, удостоверяющие наличие этих обстоятельств и, по возможности, дающие оценку их влияния на возможность исполнения Стороной своих обязательств по Договору.
18.3.	Если Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, не направит в течение 5 (пяти) рабочих дней извещение, предусмотренное в п. 18.2 Договора, то такая Сторона лишается права ссылаться на такие обстоятельства как на основание освобождения ее от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору.
18.4.	В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы срок выполнения Стороной обязательств по Договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют эти обстоятельства и их последствия.
18.5.	Если наступившие обстоятельства непреодолимой силы и их последствия продолжают действовать более 1 (одного) месяца, Стороны проводят дополнительные переговоры для выявления приемлемых альтернативных способов исполнения Договора.
18.6. 	Стороны установили, что введение какой-либо юрисдикцией, государством, объединением государств и (или) участниками какого-либо международного договора в отношении Российской Федерации, Стороны, должностного лица Стороны, участника Стороны, конечного бенефициара Стороны и (или) аффилированного лица Стороны санкций, запретов и (или) ограничений и тому подобных мер не является обстоятельством непреодолимой силы по настоящему Договору.

СТАТЬЯ 19. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ И ПРИМЕНИМОЕ ПРАВО
19.1. 	При возникновении споров или разногласий, связанных с нарушением Сторонами своих обязательств по настоящему Договору либо иным образом вытекающих из Договора (далее – Спор), Стороны должны принять меры по досудебному урегулированию Спора (претензионный порядок урегулирования Спора). 
19.2. 	Сторона, считающая, что ее права нарушены, до обращения в суд обязана направить другой Стороне письменную претензию с изложением своих требований. Претензии должны быть направлены Стороной почтовым отправлением с уведомлением и описью вложения по адресу другой Стороны, указанному в настоящем Договоре. Максимальный срок ответа на такую претензию составляет 10 (Десять) календарных дней.
19.3. 	По истечении 10 (Десяти) календарных дней с момента направления претензии Сторона, направившая претензию и не получившая ответа, вправе передать Спор на рассмотрение Арбитражного суда г. Москвы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

СТАТЬЯ 20. РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА 
20.1. Отказ от исполнения Договора Заказчиком
20.1.2.	Если Подрядчик не исполняет какое-либо из своих обязательств или если выполнение Работ не соответствует Договору, Заказчик вправе уведомить Подрядчика о необходимости исполнения обязательств и устранения дефектов в течение разумного срока, указанного в уведомлении.  Предоставление этого срока не предоставляет Подрядчику право на продление срока выполнения Работ и не освобождает от ответственности за нарушение Договора.
20.1.3. Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора полностью или частично (т.е. исключить часть Работ из обязательств Подрядчика (изменить Договор) и потребовать от Подрядчика возмещения убытков в случаях:
а) 	нарушения Подрядчиком срока начала или окончания выполнения Работ и (или) любого вида Работ на 30 (тридцать) рабочих дней или более;
б)	прекращения Подрядчиком выполнения Работ, вывода персонала и со Строительной площадки и не исполнение своих обязательств по Договору в течении 30 (тридцати) рабочих дней;
в) не устранения недостатков Работ в установленный Договором или определенный в соответствии с Договором срок;
г)	выявления существенных и неустранимых недостатков Работ;
д) 	принятие к производству заявления о признании Подрядчика банкротом или неплатежеспособным, ликвидации Подрядчика или утраты им лицензий или разрешений, необходимых для осуществления Работ; 
е) 	передачи Подрядчиком прав и/или обязанностей по Договору третьим лицам на выполнение всех или части Работ, за исключением заключения договоров с субподрядчиками, письменно согласованными Заказчиком.
е) 	нарушение Подрядчиком срока предоставления Заказчику выписки из реестра членов СРО на право выполнения предусмотренных настоящим Договором Работ на 15 (пятнадцать) рабочих дней или более с момента Запроса.
20.1.4. 	В случае наступления любого из перечисленных в п. 20.1.3 событий Заказчик может, отказаться от исполнения Договора в одностороннем внесудебном порядке, предусмотренном п. 3 ст. 450 Гражданского кодекса Российской Федерации, и потребовать от Подрядчика исполнения обязательств, предусмотренных в подпункте 20.5 Договора. 
20.1.5.	Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления, направленного заказным письмом с уведомлением о вручении если (иной) больший срок не установлен таким уведомлением. 
20.1.6.	После расторжения Договора в соответствии с подпунктом 20.1.3 Подрядчик должен вернуть Заказчику всю полученную для выполнения Работ РД и иную документацию, в срок не позднее в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора. 
20.1.7. 	Заказчик вправе в любое время до даты окончания срока выполнения Работ отказаться от исполнения настоящего Договора в одностороннем внесудебном порядке (расторгнуть Договор в одностороннем внесудебном порядке) по иным причинам, не перечисленным в настоящем Договоре, в т.ч. не связанным с нарушениями Договора Подрядчиком. При этом Заказчик направляет Подрядчику письменное уведомление об отказе от исполнения настоящего Договора за 20 (двадцать) календарных дней до предполагаемой даты отказа (в таком случае настоящий Договор  считается расторгнутым по истечении указанного  срока с даты направления Заказчиком соответствующего уведомления, если иной (больший) срок не установлен таким уведомлением) и уплатить Подрядчику стоимость Работ, фактически выполненных Подрядчиком на момент получения уведомления об отказе Заказчика от исполнения настоящего Договора, не превышающую цену Договора, предусмотренную в п. 5.1 настоящего Договора.  
Заказчик не возмещает Подрядчику убытки, причиненные прекращением Договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу
Сумма, указанная в предыдущем абзаце, должна быть определена на основе согласованного Сторонами и приложенного к Договору Технического задания, Ведомости разбивки Цены, объема фактически выполненных Работ, принимая во внимание любые платежи, полученные Подрядчиком от Заказчика до даты расторжения Договора.
После урегулирования данного вопроса, что будет подтверждаться соответствующим двухсторонним актом, Стороны обязаны произвести взаиморасчеты в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания данного акта.
	При возникновении спора в отношении фактического объема выполненных Работ, спор урегулируется на основании результатов проведенной независимой экспертизы. При этом выбор экспертной организации, которая будет проводить указанную экспертизу, осуществляет Заказчик. Подрядчик обязан не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента получения соответствующего запроса предоставить экспертной организации все необходимые документы для проведения экспертизы. Стороны определили, что услуги экспертной организации оплачивает (возмещает) Сторона, позиция которой была опровергнута результатом экспертизы.
20.2. Оплата после расторжения Договора Заказчиком
20.2.1.	В случае расторжения Договора в соответствии с подпунктом 20.1.3, Заказчик должен оплатить часть установленной цены Договора, предусмотренной п. 5.1 настоящего Договора, пропорционально части работы, фактически выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
20.2.2.	В случае расторжения Договора в соответствии с подпунктом 20.1.3 Подрядчик обязуется вернуть Заказчику сумму оплаченного Заказчиком авансового платежа, не зачтенного согласно условиям Договора из стоимости выполненных и принятых Заказчиком Работ, а также компенсировать Заказчику документально подтверждённый ущерб, вызванный досрочным расторжением настоящего Договора в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.
20.2.3.	В случае расторжения Договора в соответствии с подпунктом 20.1.3. Договора, Подрядчик обязан оплатить Заказчику по его письменному требованию, при его наличии, реальный, документально подтвержденный ущерб, вызванный расторжением Договора в полной сумме. 
20.3. Расторжение Договора Подрядчиком
20.3.1. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть Договор, если Заказчик:
а) 	объявляется банкротом или неплатежеспособным, ликвидируется или вводится какая-либо процедура, предусмотренная Законом о несостоятельности (банкротстве);
б) в случае просрочки любых оплат по Договору на срок более чем на 30 (тридцать) рабочих дней;
в) в случае просрочки исполнения обязательств Заказчика по Договору на срок более чем на 30 (тридцать) рабочих дней после уведомления от Подрядчика.
20.4. Оплата после расторжения Договора Подрядчиком
20.4.1. 	После расторжения Договора в соответствии с п. 20.3, Заказчик должен выплатить (с учетом указанного в п. 6.5.1. Договора) Подрядчику в течение 10 (десяти) рабочих дней с даты расторжения Договора суммы, подлежащие уплате за выполненные и принятые Работы, поставленное Оборудование по Договору.
20.4.2.	В случае расторжения Договора в соответствии с подпунктом 20.3 Подрядчик обязуется вернуть Заказчику сумму оплаченного Заказчиком аванса, за вычетом выполненных и принятых Заказчиком Работ и стоимости Оборудования и Материалов надлежащего качества, приобретенных и переданных Подрядчиком Заказчиком в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с момента расторжения Договора.  
20.5. 	Остановка Работ и освобождение Строительной площадки от Строительной техники
После расторжения Договора Подрядчик обязан:
20.5.1. Незамедлительно прекратить Работы, за исключением тех, которые могут быть необходимы для сохранения или защиты уже имеющихся частей Объекта и Работ, а также любых работ, требующихся для того, чтобы оставить Строительную площадку в чистом и безопасном состоянии.
20.5.2.	В срок не более 10 (десяти) рабочих дней передать Заказчику всю разработанную и (или) полученную от Заказчика РД. 
20.5.3. 	В срок не более 10 (десяти) рабочих дней передать Заказчику Оборудование и Материалы, заказанные Подрядчиком для выполнения Работ в соответствии с Рабочей документацией, Техническим заданием, и Календарным планом выполнения работ.  
20.5.4. 	В срок не более 10 (десяти) рабочих дней освободить Строительную площадку от Строительной техники, строительного и бытового мусора, Временных сооружений и иного имущества, принадлежащего Подрядчику и Субподрядчикам, а также от собственного персонала и рабочих. В случае не освобождения Строительной площадки в указанный срок Подрядчиком, Заказчик вправе самостоятельно освободить Строительную площадку, при этом все затраты Заказчика на освобождение Строительной площадки должны быть полностью возмещены Подрядчиком по письменному требованию Заказчика в течение 3 (трех) рабочих дней с даты такого требования. Заказчик имеет право по своему выбору удержать сумму затрат Заказчика на освобождение Строительной площадки из суммы причитающихся Подрядчику платежей и (или) из суммы Гарантийного удержания. 
20.6. Приемка незавершенных Работ.
20.6.1. В случае расторжения Заказчиком Договора по любому основанию после начала Работ, но до передачи результата Работ в гарантийную эксплуатацию, Подрядчик должен передать Заказчику Строительную площадку по Акту приема-передачи строительной площадки. 
20.6.2. 	До передачи Строительной площадки по указанному в п. 20.6.1 акту Заказчику Подрядчик должен по первому требованию Заказчика произвести консервацию результатов выполненных Работ за счет Заказчика и принять все иные необходимые меры для предотвращения нанесения вреда выполненным результатам Работ, Оборудованию и Материалам.
20.6.3. После консервации результатов выполненных Работ в соответствии с пунктом 20.6.2, Заказчик обязуется уплатить Подрядчику стоимость фактически выполненных до момента консервации работ.
При этом такая стоимость не может превышать цену Договора, предусмотренную в п. 5.1 настоящего Договора.
20.7.	Настоящий Договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с условиями настоящего Договора, в любое время в течение действия настоящего Договора. Любые изменения или дополнения в условия настоящего Договора согласовываются Сторонами в письменной форме путем подписания дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое после его подписания будет являться неотъемлемой часть настоящего Договора.
20.8.	Настоящим Стороны подтверждают согласие и одинаковое понимание того, что условия настоящего Договора распространяются на дополнительные работы/измененные работы, которые могут быть поручены Подрядчику путем заключения Сторонами дополнительного соглашения к настоящему Договору. В случае внесения Сторонами изменений в состав Работ, путем заключения Сторонами дополнительного/ых соглашения/ий к настоящему Договору, такие работы будут являться неотъемлемой частью комплекса Работ, Акт итоговой сдачи-приемки выполненных работ будет подписываться Сторонами после окончания выполнения Подрядчиком полного комплекса Работ, с учетом всех возможных изменений состава Работ. 
СТАТЬЯ 21. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
21.1.	Уступка
Подрядчик не вправе уступать свои права и обязательства по Договору третьему лицу без предварительного письменного согласия Заказчика.
21.2.	Конфиденциальность
21.2.1. В течение срока действия настоящего Договора и в течение 5 (пяти) лет после его прекращения (если больший срок не предусмотрен законодательством Российской Федерации), Подрядчик обязуется обеспечивать конфиденциальность условий настоящего Договора, любой информации и (или) документов, полученной(-ых) от Заказчика либо предоставленной(ых) последним при исполнении настоящего Договора (далее – конфиденциальная информация).
21.2.2. Подрядчик при получении любой конфиденциальной информации, в том числе в устной форме, не вправе распространять её, и обязуется обрабатывать такую информацию с той степенью заботливости и осмотрительности, которая применяется относительно его информации того же уровня важности.
21.2.3. Подрядчик вправе предоставить конфиденциальную информацию третьему лицу только при совокупном соблюдении следующих условий:
 -  Наличие письменного согласия Заказчика;
 - Заключение между Подрядчиком и лицом, которому предоставляется конфиденциальная информация соглашения об обеспечении конфиденциальности такой информации на условиях, аналогичных изложенным в настоящем разделе Договора.
21.2.4. Информация, полученная Подрядчиком, не рассматривается как конфиденциальная и, соответственно, у Подрядчика не возникает обязательств по сохранению конфиденциальности в отношении такой информации, если она удовлетворяет одной из следующих характеристик:
 -  Информация во время её раскрытия является публично известной;
 -  Информация представлена Подрядчику с письменным указанием на то, что она не является конфиденциальной;
 -  Информация получена от любого третьего лица на законных основаниях.
21.2.5. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных настоящим разделом Договора, Подрядчик несёт ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации в виде возмещения причиненных Заказчику убытков, за исключением упущенной выгоды. 
21.2.6. Заказчик вправе предоставлять конфиденциальную информацию государственным органам, своим контрагентам, консультантам, аудиторам, адвокатам, страховщикам, аффилированным лицам, акционерам, лицам, входящим в тот же банковский холдинг либо группу лиц, что и Заказчик 
21.2.7. Каждая из Сторон предоставляет другой Стороне заверение, что ею получено согласие физических лиц, привлечённых к исполнению настоящего Договора тем или иным способом, на обработку их персональных данных, позволяющее включать такие персональные данные в текст настоящего Договора, передавать их другой Стороне, а также обрабатывать их иными способами, необходимыми для реализации прав и выполнения обязанностей Сторонами по настоящему Договору.
В случае привлечения к исполнению настоящего Договора физических лиц, согласие на обработку персональных данных которых не было получено на момент предоставления заверения, указанного в абз. 1 настоящего пункта Договора, Сторона, привлекающая таких лиц, обязана получить согласие на обработку их персональных данных в объеме, указанном в абз. 1 настоящего пункта Договора.
В случае несоответствия заверения, предоставленного в абз. 1 настоящего пункта Договора, действительности и (или) невыполнения обязанности, указанной в абз. 2 настоящего пункта Договора, нарушившая Сторона несёт все вызванные этим негативные последствия.
21.3.	Недействительность и неприменимость
В случае, если какое-либо из положений Договора является или станет впоследствии недействительным и (или) неприменимым, то другие положения Договора при этом останутся действующими и применимыми. Стороны Договора предпримут совместные усилия для замены недействительного и (или) неприменимого положения Договора действительным и применимым положением, имеющим такой же экономический результат, как и положение, которое было или стало недействительным и (или) неприменимым.
21.4.	Полнота Договора
После подписания Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переговоры, переписка между Сторонами, относящиеся к Договору, теряют силу.
21.5.	Вступление Договора в силу
Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих Сторон и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по Договору либо до его расторжения в соответствии с положениями статьи 20 Договора. 
21.6.	Экземпляры
Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон. 
21.7.	Антикоррупционная оговорка
21.7.1. Стороны гарантируют и заверяют, что обязуются выполнять требования законодательства в области противодействия легализации доходов, полученных преступным путем, противодействия коррупции и взяточничеству, а также не предпринимать действий, которые могут привести к нарушению указанных требований, в том числе не способствовать, не поощрять и не побуждать кого-либо к участию в противоправной деятельности. 
21.7.2. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких-либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам (в том числе государственным служащим и/или работникам другой Стороны), для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или на иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по настоящему Договору Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для настоящего Договора законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также как действия, нарушающие требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
21.7.3. Подрядчик подтверждает:
а) ознакомление со следующими документами АО «ТМХ»:
- Кодекс этики;
- Антикоррупционная политика,
доступными на официальном сайте АО «ТМХ»: https://www.tmholding.ru/, и
б) свое понимание всех правил и процедур, указанных в настоящей Антикоррупционной оговорке, а также обязуется следовать применимым в соответствии с законодательством правилам, требованиям и процедурам.
21.7.4. Стороны гарантируют и подтверждают внедрение достаточной и эффективной системы внутреннего контроля, программ и мер для обнаружения и предотвращения дачи взяток должностным лицам в ходе хозяйственных операций, легализации доходов, полученных преступным путем, и иных противоречащих применимому законодательству действий. 
21.7.5. В случае привлечения Подрядчиком третьих лиц (например, субподрядчиков) к исполнению Договора, Подрядчик подтверждает ознакомление таких третьих лиц с положениями документов, указанных в подп. «а» п. 21.7.3 Договора, а также гарантирует исполнение такими третьими лицами положений, касающихся противодействия коррупции, стимулирующих выплат, противодействия легализации доходов, полученных преступным путем и иных противоречащих применимому законодательству действий, установленных в настоящем Договоре. Подрядчик гарантирует, что при привлечении им для оказания Услуг третьих лиц, обязательство по исполнению сделки передано им по договору, а также что данные организации располагают всеми материально-техническими, трудовыми и иными ресурсами для исполнения Договора. Подрядчик в соответствии со ст. 406.1 Гражданского кодекса РФ возмещает Заказчику по его первому требованию все имущественные потери последнего, возникшие в связи с предъявлением налоговыми органами требований об уплате налогов (пеней, штрафов), доначисленных из-за отказа в применении налоговых вычетов по НДС и из-за исключения стоимости выполненных работ или оказанных услуг из расходов в целях исчисления налога на прибыль по причинам, связанным с привлечением Подрядчиком третьих лиц, в том числе (но не ограничиваясь) в случаях  предоставления недостоверных сведений о наличии у таких лиц трудовых, материально-технических, производственных  ресурсов, необходимых для осуществления обязательств, а также нарушения условий в отношении привлечения третьих лиц. Размер таких имущественных потерь Заказчика определяется суммой всех предъявленных Заказчику требований об уплате налогов (пеней, штрафов). 
21.7.6. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела Договора, соответствующая Сторона обязуется уведомить об этом другую Сторону в порядке, предусмотренном п. 21.7.8. Договора. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящего раздела контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками, выражающееся в действиях, квалифицируемых применимым законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также в действиях, нарушающих требования применимого законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по настоящему Договору до получения подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение 10-ти (десяти) рабочих дней с даты получения письменного уведомления.
21.7.7. В случае нарушения одной Стороной обязательства воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или ненаправления другой Стороне в установленный настоящим Договором срок подтверждения, что нарушение не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего Договора полностью или в части, направив письменное уведомление. Сторона, по чьей инициативе настоящий Договор был прекращен в соответствии с положениями настоящего раздела, вправе требовать возмещения причиненных убытков в полном объеме, возникших в результате такого прекращения.
21.7.8. Если одной из Сторон станет известно о нарушениях применимого законодательства о противодействии коррупции, взяточничеству, легализации доходов, полученных преступным путем при исполнении условий Договора, она незамедлительно обязана уведомить об этом другую Сторону. При этом Заказчик должен быть уведомлен на горячую линию по электронной почте hotline@tmholding.ru или по телефону +7-495-744-70-93 (доб. 55-00).
21.8. 	Подрядчик гарантирует, что у него имеются все необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору допуски и разрешения, предусмотренные законодательством Российской Федерации, в том числе разрешения (лицензии) на установку и обновление программного обеспечения, необходимого для выполнения Работ в части модернизации и (или) расширения баз данных, и обязуется урегулировать все возможные претензии к Заказчику по поводу отсутствия указанных разрешений своими силами и за свой счет, а также в полном объеме возместить убытки, причиненные Заказчику в связи с нарушением Подрядчиком данного заверения.
21.9. 	Все изменения, дополнения и приложения к настоящему Договору действительны, если совершены в письменной форме в виде единого документа, составленного на бумажном носителе, подписанного Сторонами или уполномоченными представителями собственноручной подписью и скреплены печатями.
21.10. 	Уполномоченные лица Заказчика, Технического заказчика и Подрядчика назначаются соответствующими приказами Сторон. Право подписания документов лицами Заказчика, Технического заказчика и Подрядчика подтверждаются соответствующей доверенностью представителя каждой из Сторон. 	
21.11. 	Любые уведомления будут считаться направленными надлежащим образом, если они сделаны в письменной форме и, по усмотрению отправителя: (a) вручены адресату лично под расписку о получении, или (b) направлены предварительно оплаченным заказным либо ценным почтовым отправлением с уведомлением о вручении с описью вложения Почтой России или иной почтовой/курьерской службой (DHL, TNT, FedEx и др).
Стороны допускают возможность осуществления взаимодействия путем отправки сообщений по электронной почте.
Адреса электронной почты, по которым осуществляется взаимодействие Сторон по Договору:
Подрядчик - ______________________
Заказчик – ________________________
Адреса электронной почты, по которым осуществляется взаимодействие Сторон по Договору должны быть предоставлены Сторонами друг другу в течение 10 (десяти) рабочих дней после передачи доверенностей/приказов на полномочных представителей Сторон.
Доказательством передачи уведомления по электронной почте от Стороны получателя Стороне отправителю является подтверждение о доставке, направляемое почтовым сервером.
Направление уведомлений (сообщений) посредством электронной почты Сторон не допускается для уведомлений об отказе от исполнения Договора, изменении Договора, претензий.
21.12. 	Стороны договорились, что в настоящем Договоре понятие «рабочий день» определяется как любой день недели кроме установленных законодательством Российской Федерации нерабочих праздничных дней, выходных дней, под которыми понимаются суббота и воскресенье (за исключением случаев переноса выходных дней на другие дни), перенесенных выходных дней, а также нерабочих дней, установленных нормативными актами, действие которых распространяется на кредитные организации. 
21.13. 	Стороны обязуются уведомлять друг друга об изменении своих реквизитов, адресов и иных сведений, способных повлиять на надлежащее исполнение обязательств какой-либо из Сторон по настоящему Договору (далее – реквизиты).
Любая из Сторон заранее уведомляет другую сторону о предстоящем изменении реквизитов в порядке, установленном абзацем 1 п. 21.11. настоящего Договора. В таком случае Уведомляемая сторона считается уведомленной с момента получения им такого уведомления Уведомляющей Стороной, при этом изменения реквизитов становятся для Уведомляемой стороны обязательными с момента получения такого уведомления.
21.14. 	В случае создания Подрядчиком в процессе выполнения Работ по Договору каких-либо результатов интеллектуальной деятельности, Заказчику принадлежат исключительные права на такие результаты интеллектуальной деятельности в полном объеме 
Подрядчик не вправе использовать указанные в настоящем разделе Договора результаты интеллектуальной деятельности для собственных нужд.
Подрядчик обязуется соблюдать следующие условия: 
- результаты Работ будут соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации и не будут посягать и (или) нарушать законные права третьих лиц, включая права собственности, исключительные права, личные неимущественные права и иные права, а также не будут наносить ущерба их чести, достоинству и деловой репутации и не будут содержать каких-либо Материалов, не соответствующих требованиям законодательства Российской Федерации;
- с авторами, обладателями смежных прав и (или) правообладателями результатов интеллектуальной деятельности, использованных при выполнении Работ, будут заключены соответствующие договоры, по которым Подрядчик без привлечения Заказчика выплатит им вознаграждение за переданные права на использование указанных результатов в объеме, необходимом для исполнения настоящего Договора;
- Подрядчик получит соответствующие разрешения в письменной форме от всех лиц, чьи права могут быть затронуты в ходе выполнения Работ по настоящему Договору;
- Подрядчик заключит все договоры во исполнение условий настоящего Договора и получит необходимые согласия во исполнение условий настоящего Договора в целях выполнения Работ в объеме, предусмотренном настоящим Договором.
Статья 22. Перечень Приложений к Договору
Приложение № 1 –  Календарный план; 	
Приложение № 2 – Техническое задание;
Приложение № 3 – Форма Акта приема-передачи строительной площадки;
Приложение № 4 – Регламент пожарной безопасности на объектах строительства;
Приложение № 5 – Форма Акта приемочной комиссии; 
Приложение № 6 – Форма Акт о причинах происшествия, повлекшего повреждение;
Приложение № 7 – Форма Лист согласования Материалов и Оборудования;
Приложение № 8 – Форма Акт о выявленных недостатках работ;
Приложение № 9 – Форма Дефектной ведомости Объекта;
Приложение № 10 – Форма Дефектной ведомости инженерных сетей Объекта;
Приложение № 11 – Перечень исходных данных.
Приложение № 12 – Ведомость разбивки Цены.
Приложение № 13 - Инструкция о порядке разработки и передачи рабочей документации на проведение работ.


статья 23. АДРЕСА, БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
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Приложение № 1
к Договору подряда № _________ от __.__.20__    
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Приложение № 2
К Договору подряда № _______ от __.__.20__  


ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ  
НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
ПО АДРЕСУ: Г. МОСКВА,  ____________________

1. ОБЩАЯ ЧАСТЬ. 
Объект: Нежилые помещения, общая площадь которых составляет 33 800 кв.м, находящиеся в здании по адресу: г. Москва, Волгоградский проспект, д. 42, корп. 8.
Цель производства работ: выполнение комплекса строительно – монтажных работ этапа fit-out на объекте в соответствии с проектной документацией и Ведомостью разбивки Цены. 
Технико-экономические показатели объекта:
Здание общественно-офисного комплекса высотой не более 100,0 м, многоугольной формы в плане, с размерами в осях 74,16х42,00 м, переменной этажности. Количество этажей 16-20-23+1 подземный. Верхняя отметка парапета надстройки на кровле – 99,950.
Выполнение требований по обеспечению производства строительно-монтажных работ согласно действующему законодательству РФ, регламентирующему производство работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства, в том числе:
1. Федерального закона от 29.12.2004 № 190-ФЗ -«Градостроительный кодекс Российской Федерации»
1. Федерального закона от 22 июля 2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»
1. Федерального закона от 30.12.2009 N 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
1. СП 12-136-2002 Безопасность труда в строительстве. Решения по охране труда и промышленной безопасности в проектах организации строительства и проектах производства работ;
1. РД-11-02-2006 «Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения». 
1. СП 48.13330.2019 «СНиП 12-01-2004 Организация строительства».
2. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ РАБОТ. 
ВЫПОЛНИТЬ ПОЛНЫЙ КОМПЛЕКС РАБОТ В СООТВЕТСТВИИ С НАСТОЯЩИМ ТЕХНИЧЕСКИМ ЗАДАНИЕМ
В составе и стоимости работ должны быть учтены:
• 	 разработка проекта, изготовление и монтаж Навигации;
•	 изготовление и монтаж рекламной конструкции (вывески) согласно проектной документации;
•	строительно-монтажные работы по отделке 5 этажа, включая технологическое оборудование и обеденный зал столовой, конференц-зал;
•             строительно-монтажные работы по отделке этажей с 6 по 21;
•	строительно-монтажные работы по отделке 22 и 23 ВИП-этажей, включая зал правления на 23 этаже;
• 	 поставка на объект, разгрузка, складирование, перемещение материалов, изделий и оборудования с места складирования до места проведения работ;
•	 комплектация всеми расходными материалами;
•	доставка, монтаж, перемещение и демонтаж необходимых для выполнения работ лесов/передвижных тур/подмостей, включая устройство оснований под их установку;
•	 при необходимости устройство технологических отверстий в стенах, перегородках, перекрытиях и покрытиях;
•	оформление и передача исполнительной документации;
•	временное электроснабжение и электроосвещение строительной площадки от точки подключения, указанной Заказчиком, в т.ч. при необходимости установка опор, прокладка кабелей, монтаж прожекторов и светильников, установка рубильников и т.д.;
•	приобретение и поставка всех основных и вспомогательных материалов, изделий, оборудования и т.д.;
•	обеспечение, поставка и использование необходимых для выполнения работ приспособлений, инструментов, средств индивидуальной защиты, оснастки, механизмов;
•	мероприятия по обеспечению ТБ и ОТ, ПБ, Электробезопасности;
•	ведение журналов общих и специальных работ;
•	обеспечение строительной площадки пожарными щитами и средствами пожаротушения;
•	обеспечение проведения огнеопасных работ на объекте в соответствии с действующими нормами и правилами по пожарной безопасности;
•	при необходимости затраты, связанные с работой, взаимодействием и устранением замечаний контролирующих органов, а также суммы, подлежащие выплате Заказчику в порядке компенсации произведенной последним оплаты штрафов, выставленных ввиду допущенных Подрядчиком нарушений при выполнении работ по Договору;
•	 перебазировка, монтаж/демонтаж и эксплуатация бытовых и подсобных помещений для рабочих и ИТР. 
•	 устройство площадки и оборудование места для складирования материалов, конструкций, изделий, инвентаря и т.д.;
•	ежедневная уборка территории и вывоз мусора;
•           заключительная уборка помещений по окончании строительно-монтажных работ;
•	подрядчику учесть необходимые мероприятия по сохранности наружных инженерных коммуникаций на территории Объекта, а в случае повреждения восстановить за свой счет в кратчайшие сроки;
•	организация штаба строительства и помещений Заказчика;
•    ежемесячно предоставляет отчет, включающий в себя копии акты ОСР и смонтированного оборудования, исполнительные схемы с указанием объемов выполненных работ;
•	дополнения, уточнения или изменения к настоящему ТЗ могут вноситься по согласованию Сторон и при условии заключения Сторонами соответствующего дополнительного соглашения.
До начала комплекса работ Заказчик зеркально передает площадку Подрядчику по Акту приема передачи строительной площадки с приложением Дефектной ведомости с фото и видеофиксацией. 
До начала работ на объекте Подрядчик обязан предоставить заказчику:
- Перечень работников, которые будут осуществлять работы на Объекте. 
- Планируемый состав команды ИТР для реализации проекта.
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного (и его заместителя) за безопасное ведение работ на объекте.
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного (и его заместителя) за обеспечение пожарной безопасности на объекте
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного за выдачу наряд-допусков при проведении работ повышенной опасности.
- Заверенную копию удостоверения по охране труда и протокола проверки знаний по охране труда, удостоверения по электробезопасности на ответственного (и его заместителя) за безопасное ведение работ.
- Заверенную копию приказа о назначении ответственного за проведение огневых работ.
- Заверенные копии удостоверений по электробезопасности не ниже 2-ой группы по электробезопасности в качестве ремонтно- технического персонала работников, которые будут осуществлять работы на Объекте.
- Заверенные копии удостоверений по охране труда при работах на высоте и копии протоколов проверки знаний при работе на высоте работников, которые будут осуществлять работы на Объекте.
- Копии аттестационных удостоверений специалистов, к которым предъявляются дополнительные требования по охране труда (стропальщики, сварщики, электромонтеры, машинисты и т. д.).
- Копии удостоверений специалистов о прохождении обучения по программам пожарно-технического минимума.
Организация допуска на Объект:
•	Все сотрудники Подрядчика, выполняющие работы на Объекте, должны быть зарегистрированы в соответствии с пропускным режимом Объекта.
•	Допуск сотрудников Подрядчика на территорию Объекта осуществляется в соответствие с разработанным и согласованным Заказчиком проектом организации строительства
Для допуска на Объект все сотрудники Подрядчика, обязаны предъявить удостоверение личности.
В случае выполнения работ, требующих наличие у Подрядчика и его сотрудников специальных лицензий, разрешений, удостоверений, допусков и других документов, такие документы должны быть представлены при оформлении заявок на выполнение работ, а также быть на руках у сотрудников при выполнении работ.
3. СОСТАВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
В соответствии с настоящим Техническим заданием подрядчик выполняет полный комплекс строительно-монтажных работ по проектной документации и ведомости объемов работ, утвержденной Заказчиком и переданной Подрядчику.
При выполнении работ Подрядчик соблюдает условия договора Аренды помещений, заключенного между Заказчиком и Арендодателем. 
4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ СТРОИТЕЛЬНО МОНТАЖНЫХ РАБОТ.
•	Подрядчик обязан организовать круглосуточное видеонаблюдение строительной площадки в режиме 24/7 с передачей контента через интернет на удаленный ресурс, а также с возможностью просмотра через приложение на смартфонах различных платформ (Android или IOS).
•	Видеонаблюдение предусматривается внешнее и внутреннее, точки обзора необходимо согласовать с Заказчиком дополнительно, не менее одной точке на этаже каждого объекта строительства и не менее четырех точек на внутреннем дворе.
•	Качество видеоизображения HD.
•	В случае, если заказывается эквивалентное оборудование, Подрядчик дополнительно согласовывает его с Заказчиком отдельными листами согласования.
5. ТРЕБОВАНИЯ К ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ.
Рабочая/исполнительная документация выполняется Подрядчиком и передается Заказчику в двух видах: 
- на бумажном носителе – 4 экземпляра;
- в электронном виде;  
- чертежи, планы, схемы, спецификации в форматах AutoCad;
- текстовая часть в любых текстовых форматах /.pdf файлах 
По завершению выполнения работ Подрядчик готовит и передает Заказчику рабочую/исполнительную документацию полностью оформленной с оттиском оригинальной печати Подрядчика в т.ч:
- акты скрытых работ, акты освидетельствования ответственных конструкций, акты испытаний инженерных систем, акты приемки в эксплуатацию и т.д. в 4-х (четыре) экземплярах на бумажном носителе (оригиналы) и на электронном носителе в формате Word или Excel и PDF;
- сертификаты, паспорта и гарантийные талоны на применяемые материалы и оборудование в 4-х (четыре) экземплярах на бумажном носителе (1 экз. – оригинал, 3 экз. - копии, заверенные подписью и печатью организации);
- исполнительные схемы в 4-х (четырех) экземплярах на бумажном носителе (оригиналы с подписью представителей геодезической службы и технадзора Заказчика) и на электронном носителе в формате DWG (Autocad) и PDF;
- комплект исполнительной документации (графическая часть), согласно которой выполнены работы, подписью ответственного лица;
- общие и специальные журналы в 1-м экземпляре;
- реестр передаваемой документации на бумажном носителе и на электронном носителе в формате DOC (MS Word).
ЕЖЕНЕДЕЛЬНО ПОДРЯДЧИК НАПРАВЛЯЕТ ЗАКАЗЧИКУ ФОТООТЧЕТ О ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТАХ
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Приложение № 3
к Договору подряда № _____ от __.__.20__   

Форма 

Акт приема- передачи Строительной площадки
г. ________								_______________ 20_ г.
________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________________, (должность, ФИО), действующего на основании (Устава, доверенности №___ от «___»________ 200__ г.), с одной стороны, и
_______________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» (Выписка из реестра членов саморегулируемой организации № _________________от «__» _______20___г.), в лице__________________________________________, действующего на основании ____________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящий Акт приема-передачи площадки (далее – «Акт») к Договору подряда № ___ от «____» ________ 20_____ г. (далее – «Договор») о нижеследующем:

1. На основании Договора подряда № ___ от «____» ________ 20___  г.  Заказчик сдал, а Подрядчик принял Объект для производства Работ в __________ расположенном по адресу: ____________________________.
2. Подрядчик несет ответственность за риск случайной гибели и повреждения Объекта, результата Работ, всего имущества, оборудования и Материалов, находящихся на Площадке, также за соблюдением норм пожарной безопасности и охраны труда с даты подписания настоящего Акта до даты сдачи Объекта в гарантийную эксплуатацию в том объеме, который отражен в дефектной ведомости, являющейся неотъемлемой частью настоящего Акта.
3. Заказчик гарантирует Подрядчику, что Объект передается Подрядчику свободным от прав третьих лиц, отсутствуют какие-либо ограничения для производства работ на Объекте.
4. Настоящий акт составлен в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из сторон.
5. Приложения к Акту:
5.1. Приложение №1 – Дефектная ведомость Объекта.
5.2. Приложение №2 – Дефектная ведомость инженерных сетей Объекта.

От Заказчика ___________________			От Подрядчика _________________


	

Заказчик:

	Подрядчик:



	

____________________
М.П.

	
_________________
   М.П.






Приложение № 4
к Договору подряда № _____ от __.__.20__   

Регламент пожарной безопасности на объектах строительства.
Регламент по охране труда и пожарной безопасности
 для подрядных организаций, выполняющих работы, связанные с повышенной опасностью на территории объекта, расположенного по адресу: г. Москва, ул.  __________________
Перед проведением пожароопасных, высотных работ и работ, связанных с действующим электрооборудованием, подрядные организации, выполняющие работы, обязаны: 
1. Направить информацию о планируемых работах, связанных с повышенной опасностью (в отдел обеспечения производственной безопасности, e-mail: ________________________);
2. Оформить и предоставить следующие документы (в отдел обеспечения производственной безопасности, ул. ______________________________): 
а) При проведении сварочных работ
· действующие квалификационное удостоверение исполнителей (сварщиков);
· удостоверения о прохождении программы пожарно-технического минимума;
· оформленный наряд-допуск по форме, установленной приложением 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.
b) При проведении пожароопасных работ (с газовой горелкой, с искрообразующим инструментом, с использованием открытого огня и т.п.):
· удостоверения о прохождении программы пожарно-технического минимума;
· оформленный наряд-допуск по форме, установленной приложением 4 к Правилам противопожарного режима в Российской Федерации.
с) При проведении высотных работ:
· оформленный наряд-допуск по форме, установленной приложением 3 к Правилам по охране труда при работе на высоте;
· действующие квалификационные удостоверения исполнителей (на право выполнения работ на высоте).
d) При проведении работ на грузоподъемных механизмах:
· оформленный наряд-допуск;
· действующие квалификационные удостоверения исполнителей (крановщика, стропальщика).
		3. Для проведение вводного и первичного инструктажа с фиксацией в соответствующих журналах, направить персонал подрядной организации, который непосредственно будет выполнять работы (в отдел обеспечения производственной безопасности, ул. __________________________).
		4. Все работы, связанные с обслуживанием электрооборудования, лицу, ответственному за проведение работ, согласовывать с главным энергетиком Банка (ул. ___________________).
Лицу, ответственному за проведение работ, обеспечить строгое выполнение требований ИНСТРУКЦИИ О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ, В ЗДАНИЯХ, СТРОЕНИЯХ И ПОМЕЩЕНИЯХ ЗАКАЗЧИКА 
По вопросам, связанным с данным сообщением, обращаться к главному специалисту по охране и экологии _________________________, тел. ___________________ главному специалисту по пожарной _______________________, тел. ____________
	

Заказчик:

	
Подрядчик:



	
____________________

	_________________





Приложение № 5
к Договору подряда № _____ от __.__.20__  

Форма 

АКТ № _____
приемочной комиссии 
по Договору подряда от _____________ № ______________

г. Москва                                                                                                   «___» _________ 20_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________, действующий(ая) на основании
                                                                   (должность, Ф.И.О.)
_______________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и 
___________________________                                                                                                                                                                                                                действующий(ая) на основании _________, именуемый в дальнейшем Подрядчик,  с  другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик  выполнил _________ по договору подряда от ____ ___________ 20__ г. № ____ на _____________ (далее - договор) в приведенных ниже объемах:

	№ п/п
	Наименование
	Количество
	Примечание

	
	
	
	



2. Объем и качество выполненной Подрядчиком работы соответствует условиям Договора (заключение приемочной комиссии от ____ ___________ 20__ г. № ____).
3. Сумма аванса, перечисленная по Договору составила __________ (___________) рублей _____ копеек.
4. Стоимость выполненной работы, подлежащей оплате Заказчиком, составляет __________ (___________) рублей _____ копеек, в том числе НДС (20%) __________ (___________) рублей _____ копеек.
5. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит в соответствии с условиями Договора основанием для проведения расчетов Заказчика с Поставщиком (Подрядчик, Исполнитель) за поставленный товар (выполненную работу, оказанную услугу).
  
  Председатель приемочной комиссии:
____________________________________  -  _____________ ____________________
               (указывается Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)                         (должность)

    Члены приемочной комиссии:
____________________________________  -  _____________ ____________________
               (указывается Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)                         (должность)
   
«Форма Акта приемочной комиссии оказанной услуги по договору Сторонами согласована»

	
Заказчик:

	 Подрядчик:






Приложение № 1
к акту №  ____ приемочной комиссии по договору
подряда № ________ от __.__.20_(Приложение № 5 к Договору)_
ФОРМА
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ
г. _______________                                                                     «__» ___________ ____ г.
______________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующий___ на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с одной стороны, и 
______________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующий___ на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящую Дефектную ведомость о следующем:
1. Стороны подтверждают, что на объекте по адресу:______________________________________________.
Обнаружен(ы) следующий(ие) дефект(ы):
	№ п/п
	Описание выявленных дефектов в Работах
	Срок устранения дефектов
	Необходимые мероприятия для установления причины и способа устранения дефектов

	1
	
	
	

	2
	
	
	


2. Подрядчик обязуется устранить дефекты в сроки, утвержденные Сторонами. Окончательный срок устранения дефектов устанавливается не позднее    _______________________________ г.
 Датой окончания устранения дефектов является дата подписания Сторонами Акта об устранении замечаний.                                                                                                 
3. Настоящая Дефектная ведомость является неотъемлемой частью Акта итоговой сдачи-приёмки выполненных работ от «__» ___________ 20____ г. по Договору № __________. 
4.  После устранения всех замечаний Стороны подписывают Акт об устранении замечаний. 
5. Настоящая Дефектная ведомость составлена в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых один экземпляр находится у Подрядчика, второй экземпляр - у Заказчика.
6. Особое мнение: __________________________________________________________________________.
(заполняется при необходимости)
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик
___________________/_________________                            
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                 
	Подрядчик
___________________/_________________                            
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                 


	
Заказчик:
          


____________________ 
	Подрядчик:

______________








Приложение № 6
к Договору подряда № _______ от __.__.20__    

Форма 

АКТ № _____
о причинах происшествия, повлекшего повреждение

г. Москва                                                                                                                 «___» _________ 20_ г.

Мы, нижеподписавшиеся, ________________________________, действующий(ая) на основании
                                                                   (должность, Ф.И.О.)
_______________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                      (должность, Ф.И.О.)
действующий(ая) на основании _________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, с другой стороны, составили настоящий акт о нижеследующем:

1. Подрядчик в процессе производства ______________________ по договору от ____ ___________ 20__ г. № ____ на _____________ (далее - договор) повредил линейно-кабельные сооружения волоконно-оптической линии передачи (линии теплотрасс, кабельные линии электрических сетей, сетей водопровода, канализационной сети и пр.) на участке _______________________________________________________________________________ (фото прилагается). 
2. Настоящий акт составлен в двух экземплярах и служит основанием для определения состава работ по восстановлению коммуникаций и расчета стоимости этих работ.

Приложение к Акту:
- Фото №1
- Фото №2
- Фото №…

    Представитель Заказчика:
____________________________________  -  _____________ ____________________
               (указывается Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)                         (должность)

    Представитель Подрядчика:
____________________________________  -  _____________ ____________________
               (указывается Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)                         (должность)

   «Форма АКТа о происшествия, повлекшего повреждение Сторонами согласована»

	

Заказчик:


	Подрядчик:



	________________ 
М.П.
	______________
М.П.



Приложение № 7
к Договору подряда № ______ от __.__.20__    


	ФОРМА 
Лист согласования Материалов и Оборудования

	Заказчик:
	

	Объект:
	г. Москва, ул.  ___________________

	Подрядчик:
	 

	 
	 
	 
	Лист №
	Номер листа

	Кому:  
	_____________
	
	Дата :
	Дата листа

	От: 
	 
	 
	Стр:
	Кол-во страниц

	
	
	
	
	

	Уважаемые господа,

	Прилагается перечень Материалов / Оборудования, который мы хотели бы представить на ваше согласование:

	
	
	
	
	

	Рассматриваемые материалы: 
	Изображение материала

	Название материалов
	

	
	

	
	
	
	

	Тип отделки по РД:
	Тип отделки по РД
	

	
	
	
	

	Изготовитель:
	Производитель материала
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	

	Стоимость Материала / Оборудования  в Ведомости разбивки Цены _______(______ ) руб. __ коп.
Стоимость утверждаемого Материала / Оборудования ____(______ ) руб. __ коп.

Приложение:
Конъюктурный анализ (не менее 3 КП)


	Предоставлено:
	
	
	Согласовано:

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	_________________

	
	
	
	
	Дата:__________   

	______________________
	
	_____________________

	
	
	
	
	

	
	
	ФОРМА СОГЛАСОВАНА
	
	

	
	
	

	Заказчик:



__________________                                                        
	Подрядчик:


__________________










Приложение № 8
к Договору подряда № _______ от __.__.20__


ФОРМА

Акт о выявленных недостатках выполненных работ


г. Москва                                                                                                                 «___» _________ 20_ г.

На основании приказа по _______________________________________________ (указывается наименование заказчика) N ___ от "___" _________ ____ г. комиссия в составе: _____________________________________________________ (указываются Ф.И.О., должность, место работы членов комиссии)

(выбрать нужное)
- с участием представителя ____________________________________________ (указываются Ф.И.О., должность, наименование организации-подрядчика), действующего____ на основании ____________,
- Представитель _________________________ (указывается наименование организации-подрядчика) для составления Акта не явился.
Извещение о дате и месте составления настоящего Акта "__"___________ ____ г. направлено __________________________________________ (указывается наименование организации-подрядчика)


установила следующее:
1. "__" ________ _____ г. на основании Договора подряда N _____ от "__" ________ _____ г., Акта приемки-сдачи выполненных работ N _____ от "__" ________ _____ г. ______________ (далее - Подрядчик) выполнил по заданию _____________________ (далее - Заказчик) _______________________ (указывается наименование работ, например, изготовление или переработку (обработку) определенной вещи, демонтаж оборудования и т.д.) (далее - Работы), а Заказчик принял результат Работ.
2. Стоимость выполненных Работ составила ____ (_______) руб., в том числе НДС __% в размере ____ (_______) руб.
3. "__" ___________ ____ г. при __________________________ (указываются условия, при которых выявлены недостатки (например, при эксплуатации, при хранении), и наименование результата выполненных работ) выявлены следующие недостатки: ___________________________ (указываются наименования выявленных недостатков), при которых _________________________________________________ (указывается характеристика выявленных недостатков).
4. Гарантийный срок результата выполненных Работ (выбрать нужное)
- установлен Договором по "__" ________ _____ г.
- не установлен Договором.
5. Каким способом подтверждены выявленные недостатки ____________________ (указываются, например, контрольный запуск, экспертиза и т.п.).
6. Заключение об условиях использования результата Работ _________________________________ ____________________________________________ (указываются условия хранения, эксплуатации результата Работ и т.п.).
7. Заключение о причинах выявленных недостатков результата Работ ______________________________________________________________________.

(п. 8 включается, если комиссией определена сумма ущерба вследствие выявления недостатков результата Работ, в противном случае п. 8 следует удалить и последующую нумерацию пунктов изменить)
8. Общая сумма ущерба вследствие выявления недостатков результата Работ составила _______________________________ (____________________________) руб.
9. Приложения к Акту: ___________________________________ (расчет суммы ущерба вследствие выявления недостатков результата Работ и др.).


    Подписи членов комиссии:  ____________________ (___________)
    Представитель Заказчика:
____________________________________  -  _____________ ____________________
               (указывается Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)                         (должность)

    Представитель Подрядчика:
____________________________________  -  _____________ ____________________
               (указывается Фамилия, Имя, Отчество)                                               (подпись)                         (должность)

   
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:

	Заказчик:




	Подрядчик:



	____________________
М.П.
	_________________
М.П.


[bookmark: Par697]





















Приложение № 9 
к  Договору подряда № _______ от __.__.20__

ФОРМА
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕКТА
г. _______________                                                                     «__» ___________ ____ г.
______________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующий___ на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с одной стороны, и ______________________ (наименование), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующий___ на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящую Дефектную ведомость о следующем:

1. Стороны подтверждают, что на Объекте по адресу: ______________________________________обнаружены следующие дефекты:

	№п/п
	Этаж
	Фото
	Наименование дефекта

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	


2. Настоящая Дефектная ведомость Объекта является неотъемлемой частью Акта приема-передачи строительной площадки по Договору № __________. 
3. Настоящая Дефектная ведомость Объекта составлена в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых один экземпляр находится у Подрядчика, второй экземпляр - у Заказчика.
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик
___________________/_________________                            
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                 
	Подрядчик
___________________/_________________                            
  (подпись)                        (Ф.И.О.)                 



ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
	
Заказчик:



_________________

	Подрядчик:



______________
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Приложение № 10
к  Договору подряда № ______от __.__.20__

ФОРМА
ДЕФЕКТНАЯ ВЕДОМОСТЬ ИНЖЕНЕРНЫХ СЕТЕЙ ОБЪЕКТА

г. _______________                                                 «__» ___________ ____ г.
______________________ (наименование), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующий___ на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с одной стороны, и ______________________ (наименование), именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________________ (должность, Ф.И.О.), действующий___ на основании ______________________ (устава, положения, доверенности), с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», составили настоящую Дефектную ведомость о следующем:
1. Стороны подтверждают, что на Объекте по адресу: ______________________________________обнаружены следующие дефекты инженерных сетей:
	№п/п
	Корпус
	Этаж
	Фото
	Наименование дефекта

	1
	
	
	
	

	2
	
	
	
	

	3
	
	
	
	



2. Настоящая Дефектная ведомость инженерных сетей Объекта является неотъемлемой частью Акта приема-передачи строительной площадки по Договору № __________. 
3. Настоящая Дефектная ведомость инженерных сетей Объекта составлена в 2 (двух) идентичных экземплярах, из которых один экземпляр находится у Подрядчика, второй экземпляр - у Заказчика.
ПОДПИСИ СТОРОН:
	Заказчик
___________________/_________________
(подпись)                        (Ф.И.О.)
	Подрядчик
___________________/_________________
(подпись)                        (Ф.И.О.)


	
 
ФОРМА СОГЛАСОВАНА:
Заказчик:




________________
М.П.
	


Подрядчик:



_______________
М.П.








Приложение № 11
к Договору подряда № _______ от __.__.20__









ПЕРЕЧЕНЬ
исходных данных



1. Дизайн Проект 
2. Комплект РД раздела Архитектурные решения(АР) 
3. Комплект РД Автоматическая спринклерная установка и внутренний противопожарный водопровод (АУВПТ и ВПВ)                                                                                                                              
4. Комплект РД Автоматическая установка газового пожаротушения  (АУГПТ)                           
5. Комплект РД  Система водоснабжения и канализации(ВК)                                                                                                                                               
6. Комплект РД Система отопления вентиляции и кондиционирования (ОВиК)
7. Комплект РД Системы охранно-тревожной сигнализации(СОТС)
8. Комплект РД Структурированной кабельной сети (СКС)
9. Комплект РД Система контроля и управления доступом (СКУД)
10. Комплект РД Система охранного телевидения (СОТ)
11. Комплект РД Система пожарной сигнализации (СПС)
12. Комплект РД Система противопожарной автоматики (СПА)
13. Комплект РД Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ)
14. Комплект РД Система электроснабжения и электроосвещения(ЭОМ)
15. Комплект РД Технологические решения (ТХ)
16. Эскизный проект рекламной вывески
17. Вендор-лист инженерно-технического оборудования
18. Бренд-бук АО «ТМХ» для внутренней навигации



	
 
Заказчик:



________________
М.П.
	
Подрядчик:



_______________
М.П.






Приложение № 12
к Договору подряда № _______ от __.__.20__









ВЕДОМОСТЬ
разбивки Цены
























	
 
Заказчик:



________________
М.П.
	
Подрядчик:



_______________
М.П.


















Приложение № 13
к Договору подряда № _______ от __.__.20__
(по форме Приложения № __ к Арендному договору)


ИНСТРУКЦИЯ
о порядке разработки и передачи рабочей документации на проведение работ


1. Порядок согласования документации:
1.1. Рабочая документация принимается только от Арендатора, заключившего договор на аренду площадей на территории АО «ОЭЗ «Технополис Москва» или от уполномоченного Арендатором лица.
1.2. Рабочая документация должна разрабатываться только проектной организацией, являющейся членом СРО (саморегулируемой организации) проектировщиков.
1.3. В технический отдел АО «ОЭЗ «Технополис Москва» Арендаторами передается полный комплект рабочей документации. Неотъемлемой частью передаваемой на проверку документации являются:
· задание на проектирование, согласованное арендатором;
· обмерные чертежи арендуемых площадей;
· проект производства работ.
1.4. Исходные данные и архивные материалы для разработки Арендатором рабочей документации выдаются по письменному запросу от Арендатора, заключившего договор на аренду площадей на территории АО «ОЭЗ «Технополис Москва» или от уполномоченного Арендатором лица в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Инструкции. Ответственное лицо за выдачу исходных данных – главный инженер проекта (ГИП) технического отдела АО «ОЭЗ «Технополис Москва».
1.5. Для получения ТУ на присоединение к существующим инженерным системам Арендатору необходимо направить запрос в адрес главного инженера АО «ОЭЗ «Технополис Москва». В запросе необходимо указать данные о планируемых мощностях, требуемых для подключения в соответствии с Приложением № 2 к настоящей Инструкции.
1.6 Проект Арендатора не должен вносить изменения в существующие ТЭП (технико-экономические показатели) здания (высоту здания, общую площадь здания, этажность) и вносить изменения в существующие конструктивные решения (передача, восприятие нагрузок).
1.7. Проект Арендатора должен называться: «Переоборудование производственных площадей в осях____ на отметке______ корпуса____, расположенного по адресу: г. Москва, _________, для размещения технологии производства компании_______». Во всех штампах чертежей обязательно наличие оригиналов подписей лиц, разработавших и согласовавших проект. На титульных листах, всех разделов проекта, должны быть подписи лиц, разработавших и утвердивших проект, заверенные печатью. Обязательно на титульном листе наличие отметки о согласовании с Заказчиком (Арендатором).
1.8 Марки основных комплектов рабочей документации обозначаются в соответствии с приложением Г, ГОСТ Р 21.101 — 2020. При необходимости в соответствии с ТЗ могут быть назначены дополнительные марки основных комплектов рабочих чертежей.
1.9. Арендатором разрабатываются и передаются на согласование в обязательном порядке следующие разделы:
· Общая пояснительная записка.
Общая пояснительная записка должна увязывать все разделы рабочей документации в объеме проектирования.
Общая пояснительная записка должна содержать:
· реквизиты договора аренды АО «ОЭЗ «Технополис Москва»;
· задание на проектирование;
· технические условия;
· сведения о функциональном назначении, состав и характеристику производства, номенклатуру выпускаемой продукции (работ, услуг);
· данные о проектной мощности;
· сведения об использованных в проекте изобретениях, результатах проведенных патентных исследований;
· технико-экономические показатели проектируемого объекта;
· сведения о наличии разработанных и согласованных специальных технических условий в случае необходимости разработки таких условий;
· данные о проектной мощности объекта капитального строительства о численности работников и их профессионально-квалификационном составе, числе рабочих мест и другие данные, характеризующие объект строительства;
· обоснование возможности осуществления строительства объекта строительства по этапам строительства с выделением этих этапов (при необходимости);
· Архитектурно–планировочные решения (АР)
Раздел «Архитектурные решения», в т. ч. должен содержать:
· лист с расположением арендуемого помещения на общем плане этажа здания;
· лист с обозначением пути эвакуации при пожаре;
· требования к материалам отделки по огнестойкости;
· Конструктивные решения (КР)
Раздел «Конструктивные решения», в т. ч. должен содержать:
· решения по обеспечению общей устойчивости и геометрической неизменяемости здания при пожаре;
· решения по обеспечению огнестойкости строительных конструкций и (или) огнезащита строительных конструкций;
· Технологические решения (ТХ)
Раздел «Технологические решения», в т. ч. должен содержать:
· схему нагрузок не перекрытие с учётом нагрузок от применяемого оборудования и внутрицехового транспорта;
· Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения
Раздел «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях и системах инженерно-технического обеспечения» должен содержать:
· подраздел «Система электроснабжения» (ЭОМ);
· подраздел «Система водоснабжения» (ВВ);
· подраздел «Система водоотведения» (ВК);
· подраздел «Система отопления, вентиляции и кондиционирование воздуха, тепловые сети» (ОВиК);
· подраздел «Сети связи» (СС);
Подразделы направляются в объеме достаточном для работы и в рамках Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию";
· Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности (МПБ)
Раздел «Мероприятия по обеспечению пожарной безопасности», в т. ч. должен содержать
в текстовой части:
· описание системы обеспечения пожарной безопасности объекта капитального строительства;
· обоснование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и наружными установками, обеспечивающих пожарную безопасность объектов капитального строительства;
· описание и обоснование проектных решений по наружному противопожарному водоснабжению, по определению проездов и подъездов для пожарной техники;
· описание и обоснование принятых конструктивных и объемно-планировочных решений, степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности строительных конструкций;
· описание и обоснование проектных решений по обеспечению безопасности людей в т.ч. людей с ограниченными физическими возможностями (инвалидов) при возникновении пожара;
· перечень мероприятий по обеспечению безопасности подразделений пожарной охраны при ликвидации пожара;
· сведения о категории зданий, сооружений, помещений, оборудования и наружных установок по признаку взрывопожарной и пожарной опасности;
· перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и оборудованию автоматической пожарной сигнализацией;
· описание и обоснование противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, внутреннего противопожарного водопровода, противодымной защиты);
· описание и обоснование необходимости размещения оборудования противопожарной защиты, управления таким оборудованием, взаимодействия такого оборудования с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого во время пожара направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития, а также алгоритма работы технических систем (средств) противопожарной защиты (при наличии);
· описание организационно-технических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности объекта капитального строительства;
· расчет пожарных рисков угрозы жизни и здоровью людей и уничтожения имущества (при выполнении обязательных требований пожарной безопасности, установленных техническими регламентами, и выполнении в добровольном порядке требований нормативных документов по пожарной безопасности расчет пожарных рисков не требуется);
в графической части:
· ситуационный план организации земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием въезда (выезда) на территорию и путей подъезда к объектам пожарной техники, мест размещения и емкости пожарных резервуаров (при их наличии), схем прокладки наружного противопожарного водопровода, мест размещения пожарных гидрантов и мест размещения насосных станций (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· схемы эвакуации людей и материальных средств из зданий (сооружений) и с прилегающей к зданиям (сооружениям) территории в случае возникновения пожара (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· структурные схемы технических систем (средств) противопожарной защиты (автоматических установок пожаротушения, автоматической пожарной сигнализации, внутреннего противопожарного водопровода);
· Системы автоматической противопожарной защиты (АППЗ)
Раздел «Системы автоматической противопожарной защиты» должен содержать:
· система автоматической пожарной сигнализации;
· система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре;
· система автоматического пожаротушения;
· система внутреннего противопожарного водопровода;
· система приточно-вытяжной противодымной вентиляции;
· аварийное и эвакуационное освещение;
· Перечень мероприятий по охране окружающей среды (ООС)
Раздел «Перечень мероприятий по охране окружающей среды» должен содержать
в текстовой части:
· результаты оценки воздействия объекта капитального строительства на окружающую среду;
· перечень мероприятий по предотвращению и (или) снижению возможного негативного воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую среду и рациональному использованию природных ресурсов на период строительства и эксплуатации объекта капитального строительства, включающий:
· результаты расчетов приземных концентраций загрязняющих веществ, анализ и предложения по предельно допустимым и временно согласованным выбросам;
· обоснование решений по очистке сточных вод и утилизации обезвреженных элементов, по предотвращению аварийных сбросов сточных вод (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· мероприятия по охране атмосферного воздуха;
· мероприятия по оборотному водоснабжению (для объектов производственного назначения);
· мероприятия по охране и рациональному использованию земельных ресурсов и почвенного покрова, в том числе мероприятия по рекультивации нарушенных или загрязненных земельных участков и почвенного покрова (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· мероприятия по сбору, использованию, обезвреживанию, транспортировке и размещению опасных отходов;
· мероприятия по охране недр (для объектов производственного назначения) (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· мероприятия по охране объектов растительного и животного мира и среды их обитания (при наличии объектов растительного и животного мира, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, отдельно указываются мероприятия по охране таких объектов) (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· мероприятия по минимизации возникновения возможных аварийных ситуаций на объекте капитального строительства и последствий их воздействия на экосистему региона;
· мероприятия, технические решения и сооружения, обеспечивающие рациональное использование и охрану водных объектов, а также сохранение водных биологических ресурсов (в том числе предотвращение попадания рыб и других водных биологических ресурсов в водозаборные сооружения) и среды их обитания, в том числе условий их размножения, нагула, путей миграции (при необходимости) (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· программу производственного экологического контроля (мониторинга) за характером изменения всех компонентов экосистемы при строительстве и эксплуатации объекта, а также при авариях (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· перечень и расчет затрат на реализацию природоохранных мероприятий и компенсационных выплат (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
в графической части:
· ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием на нем границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, границ санитарно-защитной зоны, селитебной территории, рекреационных зон, водоохранных зон, зон охраны источников питьевого водоснабжения, мест обитания животных и растений, занесенных в Красную книгу Российской Федерации и красные книги субъектов Российской Федерации, а также мест нахождения расчетных точек (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· ситуационный план (карту-схему) района строительства с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, расположения источников выбросов в атмосферу загрязняющих веществ и устройств по очистке этих выбросов (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· карты-схемы и сводные таблицы с результатами расчетов загрязнения атмосферы при неблагоприятных погодных условиях и выбросов по веществам и комбинациям веществ с суммирующимися вредными воздействиями - для объектов производственного назначения (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании);
· ситуационный план (карту-схему) района с указанием границ земельного участка, предоставленного для размещения объекта капитального строительства, с указанием контрольных пунктов, постов, скважин и иных объектов, обеспечивающих отбор проб воды из поверхностных водных объектов, а также подземных вод, - для объектов производственного назначения (в случае проведения работ в отдельно стоящем здании).
Обязательно указывать информацию о наличии/отсутствии требований по установлению размеров санитарно-защитной зоны и информацию о наличии/отсутствии следующих факторов негативного воздействия:
· шум,
· вибрация,
· выбросы загрязняющих веществ в атмосферу,
· сбросы загрязняющих веществ в канализационные системы,
· образование отходов производства и потребления,
· ИИИ, генерирующие источники ИИ;
1.10. Прочие разделы на рассмотрение предоставляются в полном объеме совместно с разделом Архитектурно-планировочных решений, состав разделов может быть обоснованно сокращен исходя из особенностей объекта и задания на проектирование, согласованного с АО «ОЭЗ «Технополис Москва»;
1.11. Вся рабочая документация разрабатывается в соответствии с действующей нормативно-технической документацией РФ, в том числе:
· постановление Правительства РФ от 16 февраля 2008 года № 87 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию»;
· ГОСТ Р 21.101-2020 «Система проектной документации для строительства (СПДС). Основные требования к проектной и рабочей документации»;
1.12. Наружный ограждающий периметр участка Арендатора должен включать фрагменты противопожарного остекления (с огнестойкостью Е60). Наружные двери помещения должны быть запроектированы противопожарными в металлическом исполнении, цвет по RAL 9006 (серый) матовый, со степенью огнестойкости EI 60. Ворота периметра должны проектироваться подъемными (роль ставни), противопожарными со степенью огнестойкости EI60. Иные способы открывания ворот необходимо отдельно согласовывать с АО «ОЭЗ «Технополис Москва». Ограждающие конструкции применять со степенью огнестойкости не ниже, указанной в Специальных технических условиях, разработанных для АО «ОЭЗ «Технополис Москва»;
1.13. При необходимости предусмотреть по периметру наружных ограждающих конструкций установку защитного ограждения в соответствии с Приложением 3 к настоящей Инструкции (по согласованию с АО «ОЭЗ «Технополис Москва»);
1.14. Для регистрации изменений архитектурных решений, выполняемых Арендатором на арендуемых площадях, в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Москве (Росреестр), Арендатору необходимо разработать и направить в АО «ОЭЗ «Технополис Москва» Техническое заключение об обследовании арендуемой площади, содержащий технический план, для возможности размещения компании.
1.15. Все разделы проекта передаются на согласование с сопроводительным письмом через личный кабинет арендатора/резидента, либо на почту: office@technomoscow.ru (PDF). Запрос оформляется в соответствии с Приложением №4 к настоящей Инструкции.
1.16. К рассмотрению принимаются согласованные Заказчиком (Арендатором) разделы проекта, имеющие отметку «Согласовано» на титульном листе, завизированные уполномоченным лицом компании с указанием даты согласования.
Для получения согласования рабочей документации обязательно предоставление электронной версии рабочей документации с отметками Заказчика и подписями ГИПа и разработчиков проекта.
1.17. При повторной подаче проектной документации на рассмотрения после корректировки по ранее выявленным замечаниям в сопроводительном письме или в приложении к нему излагаются ответы на замечания с указанием принятых решений и внесенных корректировок в проект в соответствии с Приложением № 5 к настоящей Инструкции.
1.18. Подключение к сетям связи и телефонии осуществляется путем выбора одного из операторов связи, присутствующего на территории АО «ОЭЗ «Технополис Москва», и заключения с ним договора на услуги связи.
Для получения списка провайдеров услуг связи, а также в случае необходимости соединения каналом связи двух отдельно стоящих объектов на территории АО «ОЭЗ «Технополис Москва» необходимо обратиться в управляющую компанию. Есть приказ об утверждении тарифов первичного и повторного рассмотрения.
1.19. Комплект согласованной проектной документации (экземпляр на бумажном носителе, сброшюрованный в альбомы формата А4, А3 с оригинальными подписями и печатями, и в электронном виде, также в редактируемом формате) направляется в технический отдел дирекции по строительству АО «ОЭЗ «Технополис Москва» не позднее 5-ти дней после получения письма о согласовании.
2. Порядок проведения строительно-монтажных работ:
2.1. После согласования проектных решений службами АО «ОЭЗ «Технополис Москва» Арендатору необходимо оформить «Разрешение на начало производства работ» в техническом отделе, а также оформить наряд-допуск на огневые и электрогазосварочные работы (при необходимости) в отделе ГОЧС и ПБ.
2.2. Разрешение на начало производства работ оформляется при условии согласования полного комплекта рабочей документации и заключенного договора на строительный контроль, см. Приложение № 6 к настоящей Инструкции.
2.3. Для оформления договора на строительный контроль Арендатору необходимо предоставить в адрес управляющей компании АО «ОЭЗ «Технополис Москва» следующие данные:
· номер договора аренды;
· дату начала и срок оказания услуг;
· правоустанавливающие документы.
2.4. Строительно-монтажные работы выполнять в соответствии с СП 48.13330.2019 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», места установки паспорта объекта согласовать с отделом технического надзора дирекции по строительству АО «ОЭЗ «Технополис Москва». Арендатор несет ответственность за охрану труда, безопасную организацию и выполнение работ в соответствие с Законодательством Российской Федерации. 
Производство строительно-монтажных работ  с привлечением подрядной организации выполняется в соответствие с Приказом Минтруда России от 22.09.2021 N 656н "Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица)".

2.5. По завершении строительно-монтажных работ на арендуемой площади и согласования исполнительной документации отделом строительного контроля необходимо передать по акту в отдел оперативных дежурных АО «ОЭЗ «Технополис Москва» комплект ключей от входных дверей арендуемых помещений, в опечатанной тубе.
2.6. Документом, подтверждающим окончание строительно-монтажных работ, является акт приемки объекта приемочной комиссией, подписанный стороной Арендатора и представителями АО «ОЭЗ «Технополис Москва».
Без подписания данного акта Арендатор не имеет права вести деятельность в арендуемом помещении. Арендодатель вправе приостановить исполнение своих обязательств по Договору до момента подписания данного акта, воспользовавшись правом, предусмотренным п.4.2. Договора.












	
 
Заказчик:



________________
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Подрядчик:
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Приложение № 1
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ  

[bookmark: _Toc411513412]Форма запроса исходных и архивных данных в АО «ОЭЗ «Технополис Москва» для разработки Арендатором рабочей документации

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Заместителю генерального директора
по строительству и эксплуатации
АО «ОЭЗ «Технополис Москва»

о запросе исходных данных
для проектирования

В соответствии с договором аренды №__________, объект: ___________________ прошу Вас выдать исходные и архивные данные для разработки рабочей документации, а именно:
1.
2.
3.



	Заявитель
	
	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	
	(Фамилия, инициалы)
	(подпись)
	(дата)


















Приложение № 2
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ  

Форма заявки на подключение (технологическое присоединение) к системам энергоснабжения АО «ОЭЗ «Технополис Москва»

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Главному инженеру
АО «ОЭЗ «Технополис Москва»

ЗАЯВКА
на подключение (технологическое присоединение) к сетям инженерно-технической инфраструктуры

В соответствии с договором аренды №__________, объект:___________________ прошу Вас выдать технические условия о подключении (технологическом присоединении) к системам энергоснабжения АО «ОЭЗ «Технополис Москва».
Технические параметры подключаемого объекта:
	Электроснабжение*

	Расчетная мощность, кВт (предоставить расчет электропотребления)
	Nрасч = _______ кВт

	Освещение (рабочее), кВт
	 

	Освещение (аврийное), кВт
	

	Бытовые и компьютерные розетки, кВт
	 

	Технологическое оборудование, кВт
	 

	Оборудование систем отопления, вентиляции и кондиционирования, слаботочные сети, кВт
	 

	АПС, СОУЭ, кВт
	 

	Система противодымной вентиляции, кВт
	 

	*- категория надежности электроснабжения 3 (в случае необходимости 2 категории предоставить обоснования)

	  - напряжение сети 380/220 В

	Холодное водоснабжение

	Планируемое потребление, м3/ч
	 

	Горячее водоснабжение

	Планируемое потребление, м3/ч
	 

	Канализация самотечная

	Планируемый сброс, м3/ч
	 

	Отопление

	Тепловая нагрузка системы отопления (переменный температурный график 95/70° С), Гкал/ч
	 

	Тепловая нагрузка системы вентиляции (переменный температурный график 105/70° С только для корпуса № 5 или 95/70° С), Гкал/ч
	 

	Вентиляция 

	Основные показатели (кратность, объем м3/ч)
	

	Холодоснабжение

	Мощность, кВт
	

	Система пожарной сигнализации

	Требуется 

	Система оповещения о пожаре и управления эвакуацией

	Требуется

	Система автоматического водяного пожаротушения и внутреннего противопожарного водопровода

	Требуется

	Система дымоудаления

	Требуется




	Заявитель
	
	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	
	(Фамилия, инициалы)
	(подпись)
	(дата)




Приложение № 3
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ

Защитное ограждение стен
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Приложение № 4
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ

Форма подачи проектной документации на согласование в АО «ОЭЗ «Технополис Москва»

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ



АО «ОЭЗ «Технополис Москва»


по вопросу согласования
рабочей документации

В соответствие с договором аренды №__________, объект: __________________ направляем на рассмотрение разделы рабочей документации
1. Наименование раздела___________, шифр_______;
2. Наименование раздела___________, шифр_______;
3. Наименование раздела___________, шифр_______;



	Заявитель
	
	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	
	(Фамилия, инициалы)

	(подпись)
	(дата)


















Приложение № 5
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ

Форма повторной подачи проектной документации на рассмотрение в АО «ОЭЗ «Технополис Москва» после корректировки по ранее выданным замечаниям

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Заместителю генерального директора
по строительству и эксплуатации
АО «ОЭЗ «Технополис Москва»

о повторном согласовании
рабочей документации

В соответствии с договором аренды №__________, объект:___________________ направляем повторно на рассмотрение следующие разделы рабочей документации, откорректированные в соответствии с ранее выданными замечаниями АО «ОЭЗ «Технополис Москва», изложенными в письме от «____» ____________20____ года № _ТМ________:
1. ..
2. ..
Приложение: ___ (кол-во листов)
	Заявитель
	
	
	«
	
	»
	
	20
	
	г.

	
	(Фамилия, инициалы)
	(подпись)
	(дата)


	
	
	
	
	
	Приложение:

	№ п/п
	Наименование раздела проекта и шифр
	Замечание отступление
	Предлагаемое решение или ответ на замечание
	Том и лист внесения корректировки
	Примечание

	1
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	

	…
	
	
	
	
	



Разработал:
	Главный инженер проекта (ФИО)
	_____________ личная подпись
	расшифровка

	Главный архитектор проекта (ФИО)
	_____________ личная подпись
	расшифровка




Приложение № 6
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ

О порядке оформления разрешения на начало производства работ

Перед началом производства работ (оформление разрешения) Арендатор обязан разработать и согласовать с дирекцией по строительству АО «ОЭЗ «Технополис Москва» Проект производства работ (ППР) с приложением комплексного понедельного Графика с объемами выполняемых работ (в соответствии с Инструкцией о порядке разработки).
Перед началом производства работ Арендатор обязан разработать в соответствии с СП 48.13330.2019 актуализированная редакция СНиП 12-01-2004 «Организация строительства», места установки паспорта объекта и согласовать с отделом строительного контроля АО «ОЭЗ «Технополис Москва» (информационная вывеска с указанием объекта и ответственных лиц за производство работ с номерами телефонов, размер не менее А1). Дополнительно ППР должен включать требования приведенные в Памятке безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на территории АО «ОЭЗ «Технополис Москва».
Для оформления разрешения на начало производства работ, при наличии согласованной рабочей документации, согласованного Проекта производства работ и заключенного договора на строительный контроль, в адрес управляющей компании АО «ОЭЗ «Технополис Москва» направляются следующие документы: 
· обращение на выдачу разрешения на производство работ;
· договор резидента с подрядной организацией;
· выписка из реестра членов саморегулируемой организации;
· приказ на ответственных за производство работ с указанием номера телефона;
· копии документов, подтверждающие прохождение ответственным за производство работ обучения по охране труда, обучения по пожарной безопасности, группу допуска по электробезопасности, по промышленной безопасности (при необходимости);
· комплексный понедельный график с объемами выполняемых работ (указать информацию о монтаже инженерных систем и оборудования, в т.ч. технологического);
· письма о согласовании ППР и разделов рабочей документации на виды выполняемых работ.
Запрос на выдачу разрешения на начало производство работ с пакетом документов направляется через личный кабинет арендатора/резидента, либо на почту: office@technomoscow.ru.
При наличии огневых работ, необходимо согласовать наряд допуск на огневые, пожароопасные  и электрогазосварочные работы в отделе ГОЧС и ПБ.
Рабочее время с 8:00 до 20:00, сверхурочное время и работа в выходные и праздничные дни разрешаются на основании письменного обращения в АО «ОЭЗ «Технополис Москва».
Вывоз строительного мусора осуществляется собственными силами арендатора, складирование мусора запрещается.
Бланк выданного разрешения на начало производства работ направляется через личный кабинет арендатора/резидента. Копию документа необходимо иметь на объекте.
Также копия разрешения на начало производства работ передается в Отдел оперативных дежурных.









Приложение № 7
к Инструкции о порядке разработки и передачи
рабочей документации на проведение работ






Памятка безопасности при выполнении строительно-монтажных работ на территории АО «ОЭЗ «Технополис Москва»




[image: ]
[image: ]
































Форма повторной подачи проектной документации на рассмотрение в АО «ОЭЗ «Технополис Москва» после корректировки по ранее выданным замечаниям

НА БЛАНКЕ ОРГАНИЗАЦИИ
Заместителю генерального директора
по строительству и эксплуатации
АО «ОЭЗ «Технополис Москва»

о повторном согласовании
рабочей документации

В соответствии с договором аренды №__________, объект:___________________ направляем повторно на рассмотрение следующие разделы рабочей документации, откорректированные в соответствии с ранее выданными замечаниями АО «ОЭЗ «Технополис Москва», изложенными в письме от «____» ____________20____ года № _ТМ________:
1. ..
2. ..
Приложение: ___ (кол-во листов)
	редлагаемое р


Разработал:
	Главный инженер проекта (ФИО)
	____

	_______

	 личная

	подпись

	расшифр

	вка

	Главный архитектор проекта (ФИО)
	_____________ личная подпись
	расшифровка
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Besonacroe nposeeHite pasor
IOADEMHbIMM COOPYKSHAAMN

Flpukas Pocrexnagaopa or 26112020 N 461

PaGoronaens obssa: 5%

+ PaspaGorars U COLNacoBaTs NpoSKTH NPOKI0ACTSa Pa6oT,
TEXHOTOTUNECKIE KapTHl A7A OBBEKTOS, Ha KOTOPSIX ACHONLSYIGTCS.
FPYSONOABEMHE KpaHb, Kp2HbI-MBHATYIFTOPS, NORLEM MK
(BHLIKW), CTpOMTE SIS FORbEMHIKH.

+ HasMasT fL, OTBETCTBEHHBIX 32 POMBILINEHHYI0 6830MICHOCTL

B OpraRAL 13 WICHA @ BTTECTORHHIX HIKEHEPHO-TEXHIIECKIX

paGorKos:

33 OCYUIECTBNEHHE MIPOV3BOACTBEHHOFO KOTPONA NPH SKCTAYATAL
ogpenbix coopyxeni (N1C).

- oTbeTCTaeHHiX 32 CoRepaHHe [1C B PaBOTOCNOCOBHOM COCTORHMM;

- oTBerCTREHHAIX 33 Ge30MSCHOE NPOMSBOACTEO PabOT
 npumenesmen 1C;

- MaLLUHVCTOS KPaHOR (0repaTOpOB), CTPONANLIAKDS s WicTa
‘oByueHoro nepconana.

« Coneprars 11C s paGoTococoBHom cocTowm 1 obecnednts
e30Macke yCroBHA PABOTHI NyTeM OPraH3aLIK HABEKAUIETD
HaI0pa M OBCAYXHEBHHS, TeXHUMECKDTO OCBNAETECTBORaHHA
1 pevonTa.

Bainonmenme paor ¢ nomowsio 11C:

IpH SKCNAYATaLIAN NIOAMEMHOTO COOPYXEHUA HEOBKOAMMO.
‘0BiecrieuATs OrpaXAeHHE N0 TPaHULIaH ONACHSIX 30K, e
RpoMsBoATcH paborsi ¢ npiHenetmem 11C;

- MCKTIONNTS MonagaHwe TPeTAX T Ha OBVeKT;

- oBecred T COTPYAWMKDB, PABOTAIOWIAK COTbeHHIHA COOPYXEHMY,
CeLaTEHON ORXAOH C OrIOSHABATe HLIMM IHBKaNH, KaCKaMM
 ¥panoBM HexaHIMON;

- OFPAATS PASMETKO TEPPHTOPHIC, 738 OCYILECTNAETCR NORbeH (PY308;

Mlorpyaouo-pasrpysousie paoTs  CKNRHPOBAHHE rPy30R

€ Npibeesiebiten [1C AOMHHEI NPOBOAUTEEA o paspaBOTaHHLM
Texonorieckim kapran

(OB 83Ky WM 3aUEIIKY TPYSOB CEAYeT POMSEORATS & COOTETCTSMM
0 Cxemann CTponoBKkM rpyaoe.

Tepea rogseHoM HEOBXCAMO NPOBEPUTS MacCy Fpy3a.

Tipi obinoenun paboT N0 RoAVewy/nepeMeULeHHIO/oTyCKaNMO
[PY308 C IOMOLLLIG TIOZMEMHbX COOpYX eHA 3anpetiaeTcs:

+ MPOMIBORTS CTPONIOBKY FPY3a, MaCCY KOTOPOTO OK HE SHAST WK
Korpa Mace (pysa npeBsiLaeT rpysGTOABEMHOCTS N1C;

+ yinaguears rpyavi Ha snexTpMCCKH Kabe:
TPYBONPOSORL), 33RO KOHTYP;

+ CTPONANBUINKY HaXORHTACA Ha Tpy3e 80 BpeNs ero nobema
A epeMeLLIeHi, 3 TaIOKE ACTYCKRTS MIOABEM WK NepeMelieHke
Y33, 6CT1 Ha HeM HAXORTER MO

- HEXORATICH (10 NOAHATMN FPYSOM WM AOTYCKATS HXOKASHHE
O HiM APYTX nloRET:

IOBHIMATS 1 MepeMELIaTS rPYs, HNPaBTLHO OBBAaHHL,
HXOAMACH B HEYCTORMMBOM NONOXEHHM,

+ MOEveM rpy3a, 33CHINaHHORD 3emnes WM MPHMEp3UIETo K semte,
2370KEHHOTO APYTUMM TDY32MM, YKPENNEKHOD BORTaMM WM
3anutoro Betonom.

Tlpasuna GesonacHocT npH npoBeAeHHH e

pasor
s gy pocamor zzozonseon GG

TTpOMIBOACTBO 3eMnRHLX PABOT GEYILIECTANAETER 10 HIPAAY-ROTYCKY.
410 HeNOCPeACTaEHHMM HABIOEHMEM PYKOSORHTENA Pa6oT

Kornosar 4 Tpasien, paspaGaThinachsie » MECTaX ABXEHHS NoACH
W TPAHCTIOPTS, ROMKG GITo OTPAXIEH SaLUTHAM OrOXAEKHEN.
Ha OrpaX AeHHX YCTaHaBABaSTA MpeRyPORHTENsHse HARTHCH

V1 3KaKr, & 5 TeHIO® BpNA CYTOR - CHTHANEHOG OCBeUeH .
Tlepemeioiie ycTaronka n paBOTS! CrpoMTENoHX AU

W AKTOTRaNCTOpTa, paseuenvie OBOPYAORaMAA, MaTEpHATOR
S6ram sbieHoK (<5TIOBHOB, TAHLIEA, KBHAE) C HeYKPeTTGHHHNA
TKOCaMM PASpLISETCH 32 MPERENENM PSS! OGpYUISHHS FPYHTA
¥ paccTon ycraosnewom MTTP.

Il PaGOTe SKCKaBaTOp e PasPeLISETCA MpOSBORT: ABYTHE
A6 o Cropot 33608 4 HAXGAUTRCA paBOTHIKAM 8 paAMYCE
nescrons onckamaTopa.

ROTOMOBA-CaHOCBATS NP 3TPYEKE Ha HACHIIRX, 3 TAOXe NP
38CHKG BEHOK CIGRYST YCTAHABTNBATS He EMMXE | METPa oT 6poBIH
screcTaenworo oTkoca.

TIpH SKCTYaTa MWk AOMKHSI BT TPHHSTS Hep,
PCRYPEXAAIOLINE X ONPOKHRLIBaNME, NepeMelLieHS oA
HGHCTaMerM BETPA  (A1H) NP HaTIR A YKTOHa MEETHOCTH,

OBecneuenne noxapHofi GesonacHocTn Ha nAowaAKaX
(oBvexrax) AO «O33 eTextononne Mocksan

‘OpranusauoHMsie MepONPHATS:
* HasHaueHvie AL OTBETCTBeHHbIX 32 NOXaPHYIO 6E30MBCHOCTS.

« Haniue UMCTRYKL 10 RGXapHOM Be30MaCHOCTH; MHCTPYKLIA
O REICTBNRX NepcOHaNa 8 cryae NoXapa H 3BaKYaLI 13 oSN

B ST — L ——
+ TlpoBereHve RpOTHBOMONGPHSX WHCTPYKTaXeiic pa6omiMkany OBecTea

- Mposeaeime yuebHbix TenMpoBok no sBakyau MoAei  cryae
noxapa (e pexe1 pas s nomromne)

+ 3aKrioNEHHE FOTOBOPA CO CTELNATHIMPOBIHHOR OpTaHUSaLINETH
Ha TeXHMECKoOE O6CNYAHBHIME CHCTEM NPOTUBONOXAPHO 3aLMT

- EX@rOAHaR NPOSEPKa COCTORNHR OFHEaIMTHSIX NOKPLITHI

+ O3HaKOMTENWe  UNCTPYKUMEF © MepaX NOXapHOR GesonacocTa
AO <033 Texwononic Mockaas U NpuKasot o nopAaKe
FpoBeeHIA NOXaPOOaCHX PAOT Ha OBveKTe.

[ —

+ HaTMUE a ASEPRX NIOMeLLIeHIA TIPOHSBOAICTBEHKOTO U CKIAACKOTO
HaSHauEHR H HaPYRNBIX YCTaHOBKA. OGOTHAMEHHA KaTETOP Wit
10 BIPLIBONIOKSPHOT  NOKAPHO ONacHOCTH

- HaTUAIE 1 YKOMPNEKTORZKHOCTS NOX3PHbIX KPAHOB BHYTREHHEro
~APOTABONCXAPHOTO BORONPOBOS NOKBPHEIM PYKABaMI, PYHHIMH
~ROXApHAMA CTBORAMM W BEHTMTANH

+ oBecneuenie HCMPABHOTO COCTORHHA CHCTEM M CPSACTE
POTMBONCXaPHOR SalATS

+ Hanwuwe orveTywMTenel
+ 06opyRosaAe M copepXaHME MeCT ATS KyPeHUA

maryaLum paBoTHKos 8 Cryuae noapa
+ comepxanie nyTedi ssakyaua

+ oBecnederine ca0BOMHO® AOCTYTa K NEPBIHbM CREACTEAM
noxapoTywieNa

+ 6esonackas aKcnnyaTaus snexTpooSopynos:

FEA FistRea

NAMSAITKA BE3ONACHOCTU

NPU BbINOJIHEHUU
CTPOMUTEJIBHO-MOHTAXXHbIX PABOT
HA TEPPUTOPUU

AO «033 «TEXHOMOJ/IUC MOCKBA»
«O33 Texnononuc Mockea»

OCYULECTBNAET CBOIO AEATENBHOCTS
Ha NPOMBILINEHHBIX NAIOLUaAKAX:

MeyatHukn

Anabyweso

PyaHeBo

Otaen crpoutensnors rowtpans:
+7(495) 647-08-18, 062838

Cnyx6a oxpare vpyas:
+7(495) 647-08:18, 061942

Cnywa rnasworo wionenspa:
+7(495) 6470818, 061801
+7(495) 6470818, o6 2528

Oraen rpaxpancof o6opons,
uposabiaisX CHTYaUH
Wnexapro Gesonacrocri:
+47(495) 647-08-18, o6 1445
47(495) 647-08-18, 06,2628





image3.png
Flonyck 1 opranwsatynn GesonacHaro sbimonHes pabor
0 MepeyCTPOCTBY, PEKOCTPYKLIH, PEHOHTY 3AaHM,
RoMelueNMi ApeHAATOparw/PesaesTamy Ha obveKTax AO
Texwononwc MockBas ¢ npHBeu2H#eM CTOPOHHAX OpraHM3aLHH
HomXtibi NpoBOAMTSCA 8 CooTseTC BN ¢ MTpWKazom MUKTRYAY
Poccun or 22.09.2021 Ns 6561

MeponpusTis, sbinonmsensie 3axaswxom (Apenaatopom/Pesuenton):

« Mpikas o Hasmavennn oTseTCTOGHKORD (8x) 32 Gesonacyio
OpFaN3aMIO PIBOT NOAPRAHOR OpraKW3LMeR

+ TTPM HEOBXOMMOCTH NORKIOUENMS K SHEprOHOCHTEnAM
(snexTpoHeprA, BoRa, Nap, CKaTHi BO3aYX U ApyTHE)
‘COCTaBNACTER 1 COrNACOBLIBAETCH CXeMa MOBKTIONeHHS
8 CooTBeTCTaNN ¢ SbigaNMIMY CYKBOT FZBHOTO WHXeNeDa
AO «023 cTexrononme Mocksas TexHiseckuni YenoousmA

Meponpuarus, sumonsensie Moapaaof oprarwsate,
npuanexaewoi 3akazuukon (Apengaropow/Peaugento

+ Cricok paoTKos, KanpaBeNtx 415 BuroHeHHs padoT
(oKasaitun yCyr) o 3aKroHeHHOMY ASTOBOPY ¢ yKa3arHeN
SEHUNAOMOR AOTXHOCTH (TpOGECCHH) 1 KoM AORYMEHTO,
ORTHEPNABIOUX TPOGECEHS | KBATBHKaLHO PABOTHOD
TloRpagos opranaiin

« Mprxas(s) o Hasnauer nva (1a), oTeeTCTaEHHOrO(H3)
23 MPOA3BORCTEO PaOT (W) 32 S630acHyIo OpraK3aLMIo paGoT
70 sanONEHHOMY ASTOROPY, 33 COBMOREr e TpEGOBaHHA CXPIH TPYAA.
"ROKaPHOH H 31eKTPOBE3ONACHOCT:, TPOMSLINGHIYIO 6S30MOCHOETS

« LloKywewTsi, NOATSEPXAaIOWIME NPOXCXAEHHE PABCTHMKAMI
poBEDKY 3HaNWH TpeBoBaNHMH OXEaHSI TPYAR N0 OCHOBHO
1 COBMeULaeMSIM FIPOGECCHSM, 3 T2kKe 110 BWRAM PaBOT, 8 ToM dwcre
paGoram NodbieNHoR onacHocTH

= Oecriedere pabommkos, ssinonssmoux pasoTs:
(OKASIBAIOLLMX YCNYTW) CPEACTER 1A MHAMEHRYASHO SAUITS,
5 TOM SHCIIe AEXYPHbIMY, CHBIBAIOLINY  OBEIBPEXUBAIOLIAMA
cpencTeanu

‘Cosmecrsie MeponpusTHS (cocTasnoTCs U yTBepXARIOTCA):

* EAMHble nepesHi BpeaHtix u (W) OnaCHSIX NPOMSBORCTBEHHAX
$3KTOOB 1 ONaCHOCTeS, NPHCYTCTBYIOUWYX Ha TepPHTOpHM (0BbexTe),
(CBR32HMEIX K HE CORSaHHBIX C XBPaKTEPOM SHINGTHAEHX PABOT
(oxaswisaemuix yeyr)

= Mepesiens HAGHTABHLNPOBaHHSIX DTIECHSCTEl ¢ OUEHKOR YpOBHEl
"D OECCHOMRTIHbIX PUCKOB 1A 310POBSH PABGTHHKOB U YUeToM
'BEPORTHOCTH BOIHHKHOBHIA M TAKECTH NOCTOACTBM/ CTRENSHX
336016837 1 CocTORMN

= Mlnas MeponpHATAH R0 38aKyaLUY H Crace Ko paBoTHMKOS
~IDH BOSHMKHOD NI QBApHAHO CUTYaLIM W TPH PpOBEEHA
CrscsTeniiix pa6oT

+ AKTRONYCK AR IPOKSBOACTB PaBoT ABMAIOUMER OCHOBBHHEN
pa3pewenIs Kadana poBeRennS paBOT

PaspaGorca  cornacopasme ¢ AO 033 eTexonome Mocksas
Tlpoeira npowssoncTsa pasor (TTTF). Bee AokyMeHTY, coopHUposaNHSLe
Mexay 3akassiion 4 TIORPRAHOR OPTaWRaLIEF, MPSAOCTABIAGTCA

B crpycrypHoe nonpasenenue OBuiactes, kypHPyIoLSe.

RpoBeneH¥e paBor ApeHAATOPOM

(Pesuaenron).

Textuueckue MEPONPHATHS, BumoNHsebie SaKazuMKOM

(Apennaopom/Peswnentom) w IMonpasoh opranusaumed:

- OMpeREAeHIe rPaHML ONCHbX 30 NPH SBMOHeHHH PaoT o
'BEFICTBMIO ONACHBIX GAKTOPOB Ha TepPHTOPUM OBleCTBa;

- onpegerewwe pABOUMX MECT, Ha KOTOpX PaBOT BHMOMHAITCA 10
Hapay-AOnYCKY;

- ONpeBeeH e HECT YCTaHOBKH SaUTHX OTPXAEHI! U 343K0R 6e30NaCHOCTY,

- YCTaHOBXa Ha BpeN3 BAITONHEHMR PaGOT Ha NPOMSBOACTECHHOE.
'0BopYROBaHIte, 3nEMEHTSI KOHCTPYKUMH, KOMMYWHKaLF, CHTHAEHBX
UseTos u swaKos GesonacHocT:

- 0eCreeHve ECTECTBGHHOTO U HCKYCTBGHHOTO OCBeUSHAS
Ha TepPUTOpMM 14 Ha PaBONWK MECTaX, MECTaX TPOXO3a 110 TEpPHTOPHH;

- YBOpKa TeppMTOpHH, paBosiX MECT, 851803 OTXOROB floCre BKMonHeHvA

paor (okasans yenyr);

TleueHo-npoUBKTAISCHNG H CAHATAPHO~GHTOSbE MOPONPHATHS:
- oBecrieweHve PaBOTHAKOB ANTeNKaMH OKESaHN NEPBOfi NONOUIM;
- opranu3aLR NoMeweHwl AR OT/AsIxa B paGonee Bpens, oBorpesa,
IpMeMa U, CaHTapHO-GHITOBIX rIoMeweH:
(rapaepoBHbIX, Ayiesix, ywsiBansHbX, Canyanos).

Oecneuentte Gesonackocth pasor
& ReficTRyIOWMX SNEKTROYCTaNOBKaX

Mpukas MunTpyaa Poccun or Ne903H

TP HEOBXORANGCTH NORKIIYEHUR K SHEprOHOCHTNAM
Ha TeppiTopuH AO «033 dTexsononuc Mocksas (anekTposweprus)
CocTaBnReTER H COracoBbIBaETCR CXeMA NORKTIONEHMS.

- CHATE HaNPREHME C PACTIONCXeHHbIX 6713 PABOYErD MECTa ADYTHX
TOKOBeAYULX HACTER, HIXORSULIIXCA NOR HATPRXEHHEM, K KOTOPbIM
B0SMOXHO CRYYaIHOE PHKOCHOBEHiAE, WV OFPRANTS WX

« PaBoTaTL B AMBNIEKTPHECKWX FANOWIAX WK GTOR Ha WSOAHPYIOUEH
NoficTa8e 1U60 Ha PESHHOBOM AUNEKTRHHECKONM KoBPe.

+ BUMEHSIT WSORMPOBaHHM WM HSONMYOUUT! HHCTPYMEHT,
~MpeRHa3HaUSH KB A7 PAGOT MO HAMPRKEHMEN Ha TOKOBEAYUIAX
MBCTRX,  FIONb30BITLCR AASNEKTPHECKHHM NEPHATKaMM

Paora s 3neKTPOYCTaHOBKaX AONXHa NPOMIBOAUTECS € MpUseHeNHeM
S7EKTPOASULUTHbLX CPEACTE, NPEANEIHAEHNbX AR BHTOTHEHAR
KOMKPETHOD B3 PaBOT U B CODTBETCTBIY C KIaCEOM HaNPRXEHHA
‘snexrpoycranoski.

OCeeiieHHOCTS y4acTKos PaBoT, PaBoMK MECT, NPOS3A0S M NORXOR0S
KHAM RONKG2 BTs paBHOMEpHON.

He onyckaercy

« camosonsHoe npoBeeHMe PaBOT 8 AHICTBYIOLIX SNEXTPOYCTaHOBKEX,
 Taloxe pacumpenine paGouwX HECT W OBbeNa 3332HWA, OTIPEACTIEHHBIX
HapAROM-AONYCKOM, PACTIOPAXSHWeM UIAYTBepXeHHbIM
paBoTonaTenen nepeser paboT, sunoNHReHsIX B NOPARKE TeKyuIEH
axcnnyarauu

+ PaGOTATS 8 OASKAE € KOPOTKIM WA 3ACYISHHMIMM PYKABAMM, 3 TaIOKS
UCTIONLI0BATS HOKOBKI, HAMTLHAKI, METATIUNECKHE METPSI U ADYTHE
METANNEKHE MACTPYNGHT: H PHETOCOBEHMA He pefiHasHavew-ste
R — e P S—

+ PAGOTATS B 3MEKTPOYCTAHORKAX B COHYTOM MONOXEHMM, SCT
inpAMAHIH PACTTORMIE A TOKOBRRYLHX HACTER BYReT Henee:
YETaHOBREKHOD PaccToRMS
- MU Pa6OTe KMo HeOTPEXeHHIX TOKOBBRYILYAX HACTEf PACTONaraTCA
A MTOGei T BT HEXVIVIC I PAGETI 4G WV 0 OB/ CTopran T ero.
« poseaeHHe pa6OT 8 HeoCsew eHHbX MecTaX
‘3aNPeLLAETEA NPAKACATECA 663 MPUMEHEHIA SMeKTPOSBUIUTHBIX CPEACTS.

K HSOMATOPaM, U3OMHPYIOUAY HACTAM OBOPYAOSHR, HEXORSILETOC
non HanpsKesveN,

Mpasuna 6esonacoct
NIpW npoBeRerwM pator Ha sbicote

patas Merpya Pocom or 6112020 N 7820
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PaspaGora n suinonvieruse [1aHa NPOMSBOACTEa paBoT Ha shicoTe
Y TexuonorecKx KapT; lnaka HepoMpASTI 1o SoaKaLA
1/CRaGeHYIO PAGTHKOD N SO3HHKHOBEHH 3BGPHFHOR CHTYALLM
oW npoBeReHM chacaTe ik pabor.

Harinute AOKYMENTO, NORTBEPXARIOLLX KB/ AKELIAO PABOTHHKOS,
CooTaETCTEYIOMYIO XapaKTepy SHnonHAeNsX PAGOT.

TIPORIBGAETEO PAGOT Ha BHICOTE OCYLLECTENAGTCA M0 HAPRRY-AOMYCKY
OB HeIOCACTB LM HOGTIOREHHEN PYKOSORTE PaboT.

Tleca, nogmocTi 1 Apyrve MACNOCOGeN A7 BHROTHeWHS PAGOT Ha
BbicoTe Ao BurTa MarGTOBNEHS 1o POSIKTAM W B3ATH OPFaHALMEH
i3 perrapi yuer.

TloBMOCT 1 NeCa BHCOTOf A0 & M AONYCRAIOTCR K SKCAYETaLl noce
X TPHEHKI OTOETCTOEHM PYXOBOHTEAEH PASOT 1 BHCOTe.

Tleca emicoroit Ganee 4 M oT ypOSHA s6MA AOMYCKAIOTCA K SKCTAYaTa
oCe MPHENKIH KOMHCEHER ¢ OBOPMTEHHEM IKTa

TioBecHbe neca  fions 80 HIBEXAMAS PACKELNBIHY ROTNHS GHTS
AKPeTEHS K HCY U HaCTAN SAANHR (COOPYHEHMS) WIH
KowcTpy

SanpewIacTCR, eperpyAATS CPEACTS NOAMALEAHAS, BHMOMKATS
eHoTIIe ONepaLHA, OTPHBATS ABePH CPERCTS NOMALYBaKHS #
HaXOmATECR Ha CTPE/OBGIX VaCTAX 50 Bpens paGTH Ha SHcoTe.

B ecrax nobena paBoTHKoB Ha nieca 4 MORHOCTH AGTKH
PAIMeUATLCA MRaKATS  YXaIAHHEN CHENSI Hx DASHELISHH  BETHNHH
[RONYCKBEMbIX HOTPY3OK, 8 TAKKE CHEM S0aKYALHA PABOTHAKDS B cryae
BOSHHKHOBSHAR aBPHIHOA CHTYaUMH.

TloGe OKOMUaHAR PaGOTS W CHeHS OCTaBTs Ha paBosen HecTe
MaTp AN, HHCTPYMENT WIW IPHCIOCOETEH He AOTYCHaETC.
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MIpoaBoACTSO orHesbix pabor acyuleCTARgETCA N0 HAPARY-
EONYCKY W N0 HENOCPE/CTS eHibiM HaBMIOHEH e PYKOBORWTEN PaGoT.
‘SHCTNYATAL, TAIICIOPTUROBZHWS W XPAHEK e 6a7N0HOB CO CHaTbMA
Fazat ROt CoOTaeTCTE0RaTS TPeBOBaHMAM MNpask YCTPOACTBa
1 6.30NacHOR SKCTYaTaLi COcYAOD, PABOTAIOLX 0K AaBTeHEM

MecTo npoBeness oressix paboT (NMOWIARKH, NETANOKOHCTRYKLIMY,
KOMCTPYKTBMbI® SIGMEHTS! SHEHA, KOTOpIE HAXORATCA B 30HE
RpoReAeHA OrHessIx pABoT) OULIGETCR OT FOPIOAX

U RoXapoB3puIBoonacHsX BewecTs.

Mecro a5 poBeReHU CBaposHsix U pesaTensHsix pasor Ha obbexTax,
B KOHCTPYKUMRX KOTOPBIX MCTIONS3OBINSI FOPIOWE MaTepaS,
OFPaXAAETER CNGLLIHO NEPeTOROAKOH WS HETOPIONEID MaTepHAT.

Tlpu STom 8wicoTa NeperopoKi AGMXHA BHTS e MeHee 18 1, 2 5a30p
MEXBY NEErOpORKOTl U 107IoM - He Gonee 5 C. ATA MpejoTEpaLLeNy
Pa2NeTa pacKaeHHbiX HACTHL YKEaHKbIA 3230p AOMKeH BuiTs OrpaxaeH
CeTKOR 43 HeropIONero HaTepHana C pasepon ueex He Gonee 1xi .




