ООО "ЛАРГУСС"

109462, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кузьминки, б-р Волжский,

д. 51, стр. 2, помещ. 226

ИНН/КПП 7721802645/772101001

Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)

Счет: 40702810540000000540

Электронная почта larguss@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №521689/2

27 января 2026г.

По проекту остекления цеха М10 завода АО «Коломенский Завод» в г. Коломна, ул. Партизан, д.42

Объект: цех М10 завода АО «Коломенский Завод»

Уважаемый, партнер!

Сообщаю Вам стоимость выполнения комплекса работ на заводе, согласно полученного проекта

– 1КДС3-09-12-2024-АР.

- Световой фонарь (остекление: изготовление, доставка и монтаж).

  - расчетная площадь – 2290м2.

  - Изготовление – 43 449 315 рублей.

  - Демонтаж (без утилизации) = 2 175 000 рублей.

  - Монтаж (с использованием спец.тех.)  =  13 224 750 рублей.

  - Доставка  = 721 350 рублей.

  - Стоимость остекления – 59 570 415 рублей.

Изделия изготавливаются из алюминиевого профиля KRAUSS KRF-50 и KRWD-64, заполняются стеклопакетами 4-10-4-10-4i. Двери укомплектовываются замками, ручками и приводами. При монтаже (по ГОСТ) используются паропроницаемые и гидроизоляционный ленты.

- Разработка и согласование комплекта чертежей КМ.

  - расчетная площадь – 2290м2.

  - Стоимость проекта – 801 500 рублей.

- Дополнительные услуги:

- Установка привода цепного Micro Kit+230 V/ или аналог (без электрики) – 624шт.

- Стоимость = 624 000 рублей.

Общая стоимость работ– 60 995 915 рублей.

- Порядок и сроки выполнения, сдачи и приемки изготовленной продукции (изделий):

  - Поставщик подготавливает Приложение 1 (Рабочая документация) на основании произведенных замеров на объекте Покупателя, которое стороны согласовывают. На основании согласованного Приложения 1 (рабочая документация) Поставщик изготавливает изделия.

  - Срок подготовки рабочей документации –15 рабочих дней, со дня готовности проемов, проведения окончательных замеров, подписания настоящей спецификации. Срок 1-й поставки изделий 20–25 рабочих дней со дня подписания рабочей документации и поступления 1-го авансового платежа на расчетный счет Поставщика.

- Срок выполнения работ с монтажом до 60 рабочих дней со дня подписания рабочей документации и поступления 1-го авансового платежа при условии готовности проемов и согласования размеров. В случае задержки 1-го авансового платежа или согласовывания размеров, срок окончания работ сдвигается на соответствующее количество дней. Изменение сроков выполнения работ оформляется путем подписания дополнительного соглашения.

- Итоговая стоимость проекта: 60 995 915 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 22%).

- Условия оплаты:

- й Авансовый платеж = 35 400 652 руб. в т.ч. НДС 22% - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации и выставления счета на оплату,

- й авансовый платеж по готовности 1-й партии к отгрузке на объект = 12 326 264 руб. в т.ч. НДС 22% - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета на оплату;

- этап и последующие платежи — по факту выполненных работ. Оставшаяся часть стоимости работ оплачивается по факту выполнения остекления, пропорционально фактическому объёму выполненных работ, исходя из общего объёма остекления 2 290 м². Расчёт производится следующим образом: стоимость фактически выполненных квадратных метров уменьшается на пропорциональную часть ранее выплаченного аванса до полного его закрытия.

/Гудайкин С.В./

Генеральный директор ООО "ЛАРГУСС"