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ООО "ЛАРГУСС"
109462, Город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Кузьминки, б-р Волжский, 
д. 51, стр. 2, помещ. 226
ИНН/КПП 7721802645/772101001
Филиал "Центральный" Банка ВТБ (ПАО)
Счет: 40702810540000000540
                                                                                                                                                                                           Электронная почта larguss@yandex.ru

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ №521689/2
27 января 2026г.

По проекту остекления цеха М10 завода АО «Коломенский Завод» в г. Коломна, ул. Партизан, д.42

Объект: цех М10 завода АО «Коломенский Завод»

Уважаемый, партнер!
Сообщаю Вам стоимость выполнения комплекса работ на заводе, согласно полученного проекта 
– 1КДС3-09-12-2024-АР.
1.  Световой фонарь (остекление: изготовление, доставка и монтаж).
· расчетная площадь – 2290м2.
· Изготовление – 43 449 315 рублей.
· Демонтаж (без утилизации) = 2 175 000 рублей.
· Монтаж (с использованием спец.тех.)  =  13 224 750 рублей.
· Доставка  = 721 350 рублей.
· Стоимость остекления – 59 570 415 рублей.
Изделия изготавливаются из алюминиевого профиля KRAUSS KRF-50 и KRWD-64, заполняются стеклопакетами 4-10-4-10-4i. Двери укомплектовываются замками, ручками и приводами. При монтаже (по ГОСТ) используются паропроницаемые и гидроизоляционный ленты.
2. Разработка и согласование комплекта чертежей КМ.
· расчетная площадь – 2290м2.
· Стоимость проекта – 801 500 рублей.

3. Дополнительные услуги:    
- Установка привода цепного Micro Kit+230 V/ или аналог (без электрики) – 624шт.
- Стоимость = 624 000 рублей.

Общая стоимость работ– 60 995 915 рублей.

1.    Порядок и сроки выполнения, сдачи и приемки изготовленной продукции (изделий):
1.1. Поставщик подготавливает Приложение 1 (Рабочая документация) на основании произведенных замеров на объекте Покупателя, которое стороны согласовывают. На основании согласованного Приложения 1 (рабочая документация) Поставщик изготавливает изделия.
1.2. Срок подготовки рабочей документации –15 рабочих дней, со дня готовности проемов, проведения окончательных замеров, подписания настоящей спецификации. Срок 1-й поставки изделий 20–25 рабочих дней со дня подписания рабочей документации и поступления 1-го авансового платежа на расчетный счет Поставщика. 
2. Срок выполнения работ с монтажом до 60 рабочих дней со дня подписания рабочей документации и поступления 1-го авансового платежа при условии готовности проемов и согласования размеров. В случае задержки 1-го авансового платежа или согласовывания размеров, срок окончания работ сдвигается на соответствующее количество дней. Изменение сроков выполнения работ оформляется путем подписания дополнительного соглашения.
3. Итоговая стоимость проекта: 60 995 915 руб. 00 коп. (в т.ч. НДС 22%).
4. Условия оплаты:
1- й Авансовый платеж = 35 400 652 руб. в т.ч. НДС 22% - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента подписания настоящей Спецификации и выставления счета на оплату,
2- й авансовый платеж по готовности 1-й партии к отгрузке на объект = 12 326 264 руб. в т.ч. НДС 22% - в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента выставления счета на оплату;
3- [bookmark: _GoBack]этап и последующие платежи — по факту выполненных работ. Оставшаяся часть стоимости работ оплачивается по факту выполнения остекления, пропорционально фактическому объёму выполненных работ, исходя из общего объёма остекления 2 290 м². Расчёт производится следующим образом: стоимость фактически выполненных квадратных метров уменьшается на пропорциональную часть ранее выплаченного аванса до полного его закрытия.

Генеральный директор ООО "ЛАРГУСС"
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