## ВОР (КОЛОМНА)
Ведомость объемов работ по объекту: "Устройство фундаментов под оборудование и плиты пола цеха М10" на территории АО "Коломенский завод", расположенного по адрессу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан, 42
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
[7 empty] | вопросы СДО к ПТО | Ответы ПТО к СДО
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ВСЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ОБОСНОВАНО РД ИЛИ ИД, в ВОРе указать ссылки | Проект не бьется с фактом, ИД с объемами что мы подаем в данной ВОР появится не раньше 09.07 (последний залитый фундамент 02.07, для СДАЧИ ИД нужны протоколы 7 суток)
Монтаж 4-х фундаментов под станок ОЦ Рита SMX3100ST
1 |  | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2/м3 | 64,8/12,96 | 107-24/М10-КЖ1 л. 1, л.11, л.12 | (5,4*3)*4 ; h=200мм | какая толщина уплотнения? Указать объем в м3 | h=200мм
2 |  | Укладка щебня М600 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 12.44 | 107-24/М10-КЖ1 л.11, л.12 | (5,362*2,9*0,2)*4, Щебень фр. 20-40 (М600) 12,44*1,3=16,17м3 |  | Согласование с М400 на М600 имеется
3 |  | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 2.79 | 107-24/М10-КЖ1 л.11, л.12 | (5,162*2,7*0,05)*4, Бетон В7,5 - 2,85м3
4 |  | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной, толщ. 5 мм | м2 | 55.75 | 107-24/М10-КЖ1 л.11, л.12 | (5,162*2,7)*4 Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой, всего - 278,75 кг | расход 1,0кг/м2 на каждый слой-какой общий расход? Какая толщ. слоя? 3 мм? | Толщ. Слоя 5мм
5 |  | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 29.76 | 107-24/М10-КЖ1 л.11, л.12 | (4,962*2,5*0,6)*4 Пруток 1ф-НД-16-А500С - 986,02кг; Бетон В25-30,22м3; Труба гофрировонная Ø300 (68шт)- 27,2 м. | для чего труба (закладная под коммуникации)? Какая длина (метров)-? Фундамент прямоугольный или другой конфигурации? Можно применить ДОП.расценку на сложность фундамента, но для этого необходимо обоснование , а именно: Дополнительные затраты на устройство фундаментов под оборудование различной конфигурации с устройством в их толще каналов, ниш, колодцев, гнезд для анкерных болтов, выступающих элементов и т.д. - в данном случае что-либо присутствует, можно ли это обосновать? | Гофрированная труба Ø300 предусмотрена проектом для устройства закладного кармана под фундаментный болт М16×650. Труба является несъемной опалубкой, обеспечивающей образование технологической ниши (кармана), необходимой для монтажа, регулировки и последующей подливки оборудования. L трубы 400мм, всего — 17 шт на 1 фундм, всего 68шт
6 |  | Монтаж противовибрационного слоя | м2 | 35.82 | 107-24/М10-КЖ1 л.11, л.12 | ((4,962*2+2,5*2)*0,6)*4 Эластомер виброизолирующий SYLOMER SR 11 35,82м2 | ВИБРОФАМ SD10(12,5) - материал, как по РД? | По факту материал Силомер, находится в процессе согласования.
7
8
Примечание:
Выполнение СМР предусмотрено в два этапа, с обеспечением непрерывности производства готовой продукции и технологических процессов.(п. 8 ТЗ)
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: - стесненных условий для складирования материалов; - движения технологического транспорта.(п. 17 ТЗ)

## ВОР (как пример)
Ведомость объемов работ по объекту:
Модернизация железнодорожного пути и стрелочных переводов на территории АО "Коломенский завод".
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Ремонтно-восстановительные работы на пути 1Б
1 |  | Выемка загрязненного грунта,экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5м3, из основания пути и стрелочного перевода №15 на глубину 0.25м | м3 | 39.98 |  | ГОСТ 25100-2011 п.3.44, техногенный грунт: Грунт, измененный, перемещенный или образованный в результате инженернохозяйственной деятельности человека.Техногенные грунты относятся к IV классу классификации грунтов
2 |  | Выемка грунта загрязнённого (с включениями щебня, мусора) из основания пути и стрелочного перевода №15 на глубину 0.25м | м3 | 159.92
3 |  | Разработка грунта, экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,5м3, под основание пути и стрелочного перевода на глубину 0.30м | м3 | 200.52
4 |  | Погрузка механизированная загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетона) | 1 т груза | 700.64 |  | (40+159,9)м3*1,9т+200,52м3*1,6т=700,64т
5 |  | Перевозка по территории завода до 2-х км загрязнённого грунта (с включениями щебня, мусора, бетон) | 1 т груза | 700.64
6 |  | Погрузка и разгрузка вручную демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | 1 т груза | 20.01
7 |  | Перевозка по территории завода до 2-х км демонтированных элементов (шпалы, рельсы, скрепления, болты) | 1 т груза | 20.01
Реконструкция стрелочного перевода и пути 1Б
8 |  | Уплотнение основания выемки катками послойное (прохождение по одному следу 5 раз), толщина слоя 10 см | м3 | 79.96
9 |  | Устройство прослойки из геотекстиля | м2 | 799.6
10 |  | Нетканый геотекстиль: Дорнит 500 г/м2 | м2 | 879.56 |  | 799.60*1,1=879.56
11 |  | Устройство песчаного основания с уплотнением катками h=0.20м | м3 | 159.92
12 |  | Песок карьерный | м3 | 175.912 |  | 159,92*1,1=175,91
13 |  | Устройство балластного основания из щебня h=0,35м | м3 | 279.86
14 |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 352.6236 |  | 279,86*1,26=352,62
Укладка стрелочного перевода 1/7 на композитных брусьях
15 |  | Укладка стрелочного перевода типа 1/7 Р65, брусья композитные | компл | 1
16 |  | Сборка стрелочного перевода типа 1/7 Р65, брусья композитные | компл | 1
17 |  | Брус композитный | комплект | 1
18 |  | Перевод стрелочный типа Р65 марки 1/7 проект ЛПTП.665121.103M | комплект | 1
19 |  | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт | 1
20 |  | Брусья полимерные композитные 4.5 м | шт | 2
21 |  | Ручной переводной механизм проект ЛПТП665131.009 (в комплекте с закладкой стрелочной) | шт | 1
22 |  | Резка рельс при стыковке с сущ. путями, 6 шт | м реза | 1.08 |  | 6*0,18м=1,08м
23 |  | Укладка пути на железобетонных шпалах тип Р65 | км пути | 0.1604
24 |  | Рельсы РП65 ДТ350, L=12.5 м | шт | 26
25 |  | Шпала железобетонная, Ш1 1-й сорт, в комплекте со скреплением КБ-65 | шт | 295
26 |  | Накладка 1Р-65 | компл | 34
27 |  | Болт стыковой М27х160 в сборе | шт | 204
28 |  | Монтаж упоров тупиковых рельсовых, с засыпкой призмы упора путевого песком | шт | 1
29 |  | Тупиковый упор Р-65 | компл | 1
30 |  | Засыпка призмы упора путевого щебнем | м3 | 12.4
31 |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 14.508 |  | 12,4*1,17=14,51
32 |  | Засыпка призмы упора путевого песком, вручную | м3 | 14.6
33 |  | Песок карьерный | м3 | 16.06 |  | 14,6*1,1=16,06
34 |  | Окраска металического обрамления упора краской в 2 слоя | м2 | 31.8
35 |  | Эмаль ПФ-115 | кг | 6.36
36 |  | Изготовление и монтаж металлического обрамления упора путевого | т | 1.321
37 |  | Сталь листовая горячекатаная марки Ст3 толщиной: 3,0 мм | т | 0.75
38 |  | Сталь угловая равнополочная размером 50х50х4 мм | кг | 571
39 |  | Балластировка пути и стрелочного перевода | м3 | 109.04
40 |  | Щебень гранитный 20/40 (РЖД) | м3 | 127.5768 |  | 109.04*1,17=127.58
41 |  | Выправка пути и стрелочного перевода | м3 | 10.904
42 |  | Щебень балластный кат.2 | м3 | 12.75 |  | 10,9*1,17=12,75
43 |  | Рихтовка пути | м | 160.39
44 |  | Рихтовка стрелочного перевода 1/7 | м | 22.42
Примечание:
Производство работ осуществляется на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства работ: - стесненных условий для складирования материалов; - движения технологического транспорта.

## ВДЦ-ОБРАЗЕЦ (hidden)
|  | Ведомость объемов работ и стоимости по __________________________________________ | [19 empty] | ст. 7 - это коментарии относительно используемой технологии работ или материалов,а также, расчет (формула) V*Красх=
[13 empty] | 0 |  |  | 0
№п/п | № в ЛСР | Наименование вида работ | Ед.изм. | Кол-во | ООО "ЭлектроЭнергетика" | [7 empty] | ООО "КиКГЕОСТРОЙ" | [7 empty] | Ссылка на чертежи, спецификации | Формула расчета. Расчет объемов работ и расхода материалов. Пояснения по размерам, количеству (согласно проектным данным), материалам и др.
[5 empty] | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего |  | Стоимость работ |  |  | Стоимость материалов |  |  | Всего
[5 empty] | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | Цена за единицу без НДС | ИТОГО без НДС | ИТОГО с НДС | без НДС | с НДС
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | [16 empty] | 6 | 7
1 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 |  | Погрузка |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ___м3*____т=_____
5 |  | Перевозка |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | ___м3*____т=_____
6 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
7 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
8 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
9 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
10 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
11 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
12 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
13 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
14 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
15 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
16 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
17 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
18 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
19 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
20 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
21 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
22 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
23 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
24 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
25 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
26 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
27 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
28 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
29 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
30 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
31 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
32 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
33 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
34 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
35 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
36 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
37 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
38 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
39 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
40 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
41 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
42 | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Примечания: работы производятся на территории действующего предприятия с наличием в зоне производства разветвленной сети транспортных и инженерных коммуникаций; стесненных условий для складирования материалов.
Составил: ___________________________ (подпись, расшифровка)