ПРОТОКОЛ РАЗНОГЛАСИЙ К ДОГОВОРУ ПОДРЯДА № ___ ОТ _______.

г.Коломна																«____» _____ 202__г.

Акционерное общество «Коломенский завод» (АО «Коломенский завод»), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Директора по эксплуатации и безопасности производственной деятельности Степанкевича Вячеслава Станиславовича, действующего на основании Доверенности №51/501 от 12.01.2026г., с одной стороны, и

Общество с ограниченной ответственностью «КиКГЕОСТРОЙ» (ООО «КиКГЕОСТРОЙ»), именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице Генерального директора Кесслера Юрия Францевича, действующего на основании Устава, с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны», составили настоящий протокол разногласий к Договору подряда № ___ от _____ (далее - Договор) о нижеследующем:

| № пункта договора | Редакция Заказчика | Редакция Подрядчика |
| --- | --- | --- |
| 1.1. | 1.1. РАБОТЫ – комплекс работ по объекту: «Наименование» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, выполненных в объеме, предусмотренном Договором, а также в приложениях к нему, а также в иной технической документации, переданной Заказчиком Подрядчику. | 1.1. РАБОТЫ — комплекс работ по объекту: «Наименование» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, выполненных в объеме, определенном Ценовой таблицей (Приложение №3), и в соответствии с техническими решениями, предусмотренными Проектной документацией. |
| 1.2. | # 1.2. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – означает выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним и иной технической документацией Работы, принятые без замечаний Заказчиком, Техническим заказчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 6). | # 1.2. РЕЗУЛЬТАТ РАБОТ – означает выполненные Подрядчиком в соответствии с Договором, дополнительными соглашениями, приложениями к ним Работы, принятые без замечаний Заказчиком, Техническим заказчиком по Акту сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (Приложение № 6). |
| 1.4. | # 1.4. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – проект капитального ремонта Объекта, технический проект, рабочая документация, технические условия и другая документация, необходимая для выполнения Работ. Состав переданной для производства Работ проектной документации определен Сторонами в Приложении № 1.1. к Договору, которое именуется «Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику»). | # 1.4. ПРОЕКТНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – проект капитального ремонта Объекта, технический проект, рабочая документация, технические условия. Состав переданной для производства Работ проектной документации определен Сторонами в Приложении № 1.1. к Договору, которое именуется «Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику»). |
| 1.6. | 1.6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплект разрешительной документации и иной документации (не являющейся Проектной документацией), переданный Заказчиком Подрядчику по Договору. Включает в себя чертежи, схемы, экспликации, текстовые материалы и другие документы, используемые при осуществлении Работ и определяющие объем всей выполняемой работы по Договору. | 1.6. ТЕХНИЧЕСКАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ – комплект разрешительной документации и иной документации (не являющейся Проектной документацией), переданный Заказчиком Подрядчику (по запросу Подрядчика в случае необходимости) по Договору. Включает в себя чертежи, схемы, экспликации, текстовые материалы и другие документы, используемые при осуществлении Работ и определяющие объем всей выполняемой работы по Договору. |
| 2.1. | 2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по объекту: «Наименование» на территории АО «Коломенский завод», расположенного по адресу: Московская область, г. Коломна, ул. Партизан 42, в объеме, предусмотренном переданной Технической документацией и Договором (включая приложения к Договору). | 2.1. Заказчик поручает и оплачивает, а Подрядчик обязуется выполнить Работы в объеме и по стоимости, установленным в Ценовой таблице (Приложение №3). Технические требования и решения по выполнению указанных объемов работ определяются Проектной документацией и Техническим заданием. |
| 2.2. | 2.2. Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Проектной документацией, поименованной в Перечне Проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение №1.1), Технической документацией, Ведомостью объемов работ (Приложение № 2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора. | 2.2. Объем и требования к Работам по Договору, место их производства, а также перечень необходимых для производства материалов и оборудования определяются Сторонами в Договоре и в приложениях к нему, Техническим заданием (Приложение № 1), Проектной документацией, поименованной в Перечне Проектной документации, передаваемой Заказчиком Подрядчику (Приложение №1.1), Ведомостью объемов работ (Приложение № 2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3), Календарным планом выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), являющимися неотъемлемыми частями Договора.. В случае возникновения несоответствий между документами, входящими в состав Договора, Стороны установили следующий приоритет документов: - В части определения перечня, объемов и стоимости работ приоритетное значение имеет Ценовая таблица (Приложение №3); - В части технических и инженерных решений приоритетное значение имеет Проектная документация. |
| 2.4. | 2.4. В связи с тем, что Ценовая таблица (Приложение № 3 к Договору) первоначально разрабатывает Подрядчик, а у Заказчика нет возможности исчерпывающим образом проверить все перечисленные в позициях расчета видов работ и используемых материалов на предмет их достаточности для достижения окончательного Результата Работ по настоящему Договору, Стороны договорились о том, что в стоимость настоящего Договора входят также любые сопутствующие виды работ, необходимые для выполнения Подрядчиком законченного Результата Работ и принятия его Заказчиком. При этом такие виды работ не должны быть вызваны внесением изменений Заказчиком в Техническое задание (Приложение № 1 к Договору), в Ведомость объемов работ (Приложение № 2), в Ведомость объемов работ (Приложение №2.1), в Ведомость объемов работ (Приложение №2.2), в Ведомость объемов работ (Приложение №2.3) и в Проектную, Техническую документацию, ранее переданную Подрядчику. | 2.4. Стороны договорились о том, что в стоимость настоящего Договора входят работы, строго соответствующие Ценовой таблице (Приложение № 3). Подрядчик имеет право производить декомпозицию (детализацию) строк Ценовой таблицы (Приложение № 3) по согласованию с Техническим заказчиком. Такая декомпозиция осуществляется для удобства фиксации промежуточных этапов работ и уточнения фактически выполненных объемов при подписании Актов формы КС-2. При этом общая стоимость декомпозированных позиций не должна превышать стоимость исходной строки Ценовой таблицы, а технические решения должны соответствовать Проектной документации. |
| 3.2. | # 3.2. Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, компенсацию инфляции, оплату исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, иных расходов Подрядчика, необходимых для достижения результата части Работ, описанного в Техническом задании, в Проектной и иной Технической документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ. Стоимость Работ включает в себя, в том числе, стоимость накладных расходов и прибыль Подрядчика, все вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНИПами, расходы на мобилизацию и демобилизацию, технологические перерывы, фотофиксацию выполненных работ, расходы на защиту соседних конструкций, охрану труда, прочие затраты и возмещение всех иных понесенных Подрядчиком затрат, связанных с выполнением Работ по Договору. | # 3.2. Стоимость Работ включает в себя компенсацию всех издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение, оплату исполнения всех обязательств Подрядчика по Договору, иных расходов Подрядчика, необходимых для достижения результата части Работ, описанного в Техническом задании, в Проектной документации, а также все прямые и косвенные расходы, все непредвиденные и накладные затраты, все налоги, а также иные расходы Подрядчика, необходимые для выполнения Работ. Стоимость Работ включает в себя, в том числе, стоимость накладных расходов и прибыль Подрядчика, все вспомогательные работы в соответствии с действующими ГОСТами, СНИПами, расходы на мобилизацию и демобилизацию, фотофиксацию выполненных работ, расходы на защиту соседних конструкций, охрану труда, прочие затраты и возмещение всех иных понесенных Подрядчиком затрат, связанных с выполнением Работ по Договору. |
| 3.3. | 3.3. В случае изменения Заказчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставления дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, вследствие чего объем подлежащих выполнению по Договору Работ увеличится относительно первоначального объема Работ по Договору, такие работы выполняются после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны уточняют объем, сроки выполнения и стоимость выполняемых дополнительных работ. При этом, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об увеличении объема подлежащих выполнению Работ не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты изменения Заказчиком Проектной документации, Технического задания, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, в противном случае Подрядчик теряет право требовать увеличения стоимости Работ, указанной в настоящем Договоре, и обязан выполнить Работы по стоимости Работ, согласованной Сторонами до внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ. | 3.3. В случае изменения Заказчиком Технического задания (Приложение № 1 к настоящему Договору), предоставления дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, вследствие чего объем подлежащих выполнению по Договору Работ увеличится относительно первоначального объема Работ по Договору, такие работы выполняются после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, в котором Стороны уточняют объем, сроки выполнения и стоимость выполняемых дополнительных работ. При этом, Подрядчик обязан письменно уведомить Заказчика об увеличении объема подлежащих выполнению Работ не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты изменения Заказчиком Проектной документации, Технического задания, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ, в противном случае Подрядчик теряет право требовать увеличения стоимости Работ, указанной в настоящем Договоре, и обязан выполнить Работы по стоимости Работ, согласованной Сторонами до внесения Заказчиком изменений в Техническое задание, предоставления Заказчиком дополнительных исходных данных или выдачи иных указаний в отношении Работ. |
| 3.3.1 | Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить Договор пунктом 3.3.1: 3.3.1 Стороны признают, что стоимость Работ в части стоимости материалов и оборудования в Ценовой таблице (Приложение № 3) определена на основании рыночных цен, действующих на дату заключения Договора. В случае документально подтвержденного роста рыночной стоимости материалов и/или оборудования, необходимых для выполнения Работ, но еще не закупленных Подрядчиком, более чем на 12% (двенадцать процентов) от их стоимости, указанной в Ценовой таблице (Приложение № 3), Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Заказчика с предоставлением конъюнктурного анализа. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения уведомления обязан выбрать одно из следующих решений: - согласовать изменение стоимости соответствующих позиций в Ценовой таблице (Приложение № 3) путем заключения Дополнительного соглашения к Договору; - произвести закупку данных материалов и/или оборудования самостоятельно и передать их Подрядчику для монтажа в качестве давальческого материала. В этом случае общая Цена Договора уменьшается на полную стоимость исключенных материалов/оборудования согласно Ценовой таблице (Приложение № 3). До принятия Заказчиком решения и в случае задержки сроков поставки материалов / оборудования Подрядчик имеет право на продление срока выполнения работ, требующих применения указанных материалов/оборудования, без применения штрафных санкций к Подрядчику. |
| 4.1.1. | 4.1.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета и безусловной, безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса на сумму авансового платежа выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет ____, в т.ч. НДС (22%)_____________. | 4.1.1. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента предоставления Подрядчиком счета и безусловной, безотзывной банковской гарантии в обеспечение возврата аванса на сумму авансового платежа выплачивает Подрядчику аванс в размере 30 % (тридцати процентов) от Цены Договора, что составляет ____, в т.ч. НДС (22%)_____________. По запросу Подрядчика и на усмотрение Заказчика аванс может быть увеличен при условии предоставления Подрядчиком банковской гарантии в обеспечение возврата аванса. |
| 4.1.2.7 | 4.1.2.7. Банковская гарантия должна содержать обязанность Гаранта уплатить Заказчику (Бенефициару) неустойку за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по гарантии, в размере 0,1 % денежной суммы, подлежащей уплате, за каждый день просрочки. | Исключить (Банковская гарантия регулируется ст. 368–379 ГК РФ, и эти нормы не предусматривают обязательства гаранта уплачивать отдельную неустойку за нарушение своих обязанностей. Гарант обязан исполнить требование бенефициара в пределах суммы гарантии, но не обязан платить сверх неё штрафные санкции. Большинство банков прямо указывают в своих регламентах, что: - в текст гарантии не включаются дополнительные штрафы, - не допускается повышение ответственности гаранта сверх гарантируемой суммы.) |
| 4.1.2.12. | 4.1.2.12. В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока банковской гарантии, авансовый платеж, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, не погашен, Подрядчик обязуется продлить действие банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую банковскую гарантию) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей банковской гарантии. | 4.1.2.12. В случае если на дату, наступающую за 28 (двадцать восемь) дней до истечения срока банковской гарантии, авансовый платеж, в обеспечение которого выдана банковская гарантия, не погашен, Подрядчик обязуется продлить действие банковской гарантии и представить Заказчику доказательство такого продления (новую банковскую гарантию) не позднее, чем за 14 (четырнадцать) дней до истечения срока соответствующей банковской гарантии, при условии своевременного подписания Сторонами соответствующего дополнительного соглашения о продлении сроков производства работ. |
| 4.2. | - Оплата выполненных Подрядчиком Работ. | 4.2. Оплата выполненных Подрядчиком Работ и поставленных материалов / оборудования. |
| 4.2.1. | 4.2.1. Платеж в размере 65 % (шестидесяти пяти процентов) от цены Договора в размере __________, в т.ч. НДС (22%) _________ уплачивается Заказчиком Подрядчику на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами Акта о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 30 (тридцати) рабочих дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа, пропорционально выполненному объему работ, зафиксированному в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2. | 4.2.1. Оплата выполненных Подрядчиком Работ осуществляется Заказчиком промежуточными платежами на основании счета Подрядчика после подписания Сторонами Актов о приемке выполненных работ (унифицированная форма КС-2) с приложением Справки о стоимости выполненных работ и затрат (унифицированная форма КС-3), в течение 10 (десяти) рабочих дней после предъявления Подрядчиком надлежаще оформленного счета на оплату, содержащего ссылку на подписанные акты КС-2 и справку КС-3, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа, пропорционально выполненному объему работ, зафиксированному в подписанных обеими Сторонами Актах о приемке выполненных работ по форме КС-2. |
| 4.2.2. | Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить договор пунктом 4.2.2: 4.2.2. Стоимость поставленных материалов / оборудования уплачивается Заказчиком Подрядчику на основании счета Подрядчика в течение 10 (десяти) рабочих дней после подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) на поставленные материалы, с учетом зачета выплаченного в соответствии с п.4.1 Договора авансового платежа, пропорционально поставленному объему материалов. |
| 4.3.3. | Подрядчик вправе обеспечить выполнение гарантийных обязательств путем предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии, выданной согласованным с Заказчиком банком на сумму 5% (пять процентов) от Цены Договора, что составляет – __________, в т.ч. НДС __________. Расходы на выпуск и обслуживание банковской гарантии за счет Подрядчика. Текст банковской гарантии предварительно согласовывается Заказчиком. Срок, на который выдается указанная банковская гарантия: начало действия – не позднее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору); окончание срока действия: 26 (двадцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору). При условии предоставления Подрядчиком указанной банковской гарантии в соответствии с условиями настоящего пункта, Заказчик выплачивает Подрядчику Гарантийное удержание в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ в гарантийную эксплуатацию. | Подрядчик вправе обеспечить выполнение гарантийных обязательств путем предоставления Заказчику безотзывной банковской гарантии, выданной согласованным с Заказчиком банком на сумму 5% (пять процентов) от Цены Договора, что составляет – __________. Расходы на выпуск и обслуживание банковской гарантии за счет Подрядчика. Текст банковской гарантии предварительно согласовывается Заказчиком. Срок, на который выдается указанная банковская гарантия: начало действия – не позднее даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору); окончание срока действия: 26 (двадцать шесть) месяцев с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6 к настоящему Договору). При условии предоставления Подрядчиком указанной банковской гарантии в соответствии с условиями настоящего пункта, Заказчик выплачивает Подрядчику Гарантийное удержание в срок, не превышающий 20 (двадцати) календарных дней с даты подписания Сторонами Акта сдачи-приёмки работ в гарантийную эксплуатацию. |
| 5.5. | # 5.5. Сроки выполнения Работ подлежат автоматическому соразмерному изменению (без подписания соответствующего дополнительного соглашения) в случае, если сроки выполнения работ просрочены по причинам, не зависящим от Подрядчика или привлеченных им третьих лиц. | 5.5. Сроки выполнения Работ подлежат автоматическому соразмерному изменению (без подписания соответствующего дополнительного соглашения и без применения к Подрядчику штрафных санкций) в случае, если сроки выполнения работ просрочены по причинам, не зависящим от Подрядчика или привлеченных им третьих лиц, в том числе - наступление обстоятельств непреодолимой силы; - в случае задержки перечисления Заказчиком авансовых платежей, оплаты за принятые выполненные работы дата окончания выполнения Работ по Договору переносится на количество календарных дней допущенной Заказчиком просрочки соответствующего обязательства; - наступление обстоятельств, которые, по мнению Подрядчика, создают невозможность завершения Работ в предусмотренный договором срок, включая: - непредоставление площадки строительства (места для выполнения Работ); - наличие замечаний к переданной строительной площадке, способных повлиять на результаты выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок, установленный настоящим Договором; - наличие замечаний к переданной Заказчиком Подрядчику проектной документации, требующих внесения изменений в такую проектную документацию, влияющих на сроки и объемы производства Работ; - задержка с передачей фронта работ (неосвобождение складов, помещений, участков от имущества Заказчика или третьих лиц, которое может препятствовать выполнению работ); - внесение каких-либо изменений в Техническое задание по инициативе Заказчика; - несвоевременная передача Подрядчику объемов выполненных работ, предшествующих и влияющих на сроки выполнения работ Подрядчиком по настоящему Договору, либо в случае передачи таких предшествующих работ ненадлежащего качества, а также в случае обнаружения в процессе выполнения работ Подрядчиком в таких предшествующих работах брака, который приведет к необходимости переделки работ, выполняемых Подрядчиком; - задержка сроков поставки давальческих материалов со стороны Заказчика; - наличие необходимых дополнительных объемов работ, не предусмотренных Рабочей документацией и Договором и предшествующих выполнению работ по Договору; - наличие работ, которые выполняются на территории строительной площадки третьими лицами и которые могут препятствовать выполнению Работ по данному Договору; - непредоставление либо задержка в согласовании технологических окон в деятельности предприятия для осуществления работ; - непредоставление допуска на территорию строительства персонала и строительной техники Подрядчика в выходные, праздничные дни и ночные часы; - возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения Работ; - иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой Работы либо создающих невозможность ее завершения в срок. |
| 5.8. | 5.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Заказчиком Подрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ. | 5.8. Заказчик вправе в любое время в одностороннем порядке приостановить выполнение Подрядчиком всех Работ по Договору, направив Подрядчику соответствующее уведомление. Уведомление направляется Заказчиком Подрядчику не менее чем за 10 дней до предполагаемой даты начала приостановки Работ. |
| 5.9. | # 5.9. В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть менее 10 календарных дней и более 6 месяцев. Компенсация за простой либо какие-либо суммы реального (фактического) ущерба, понесенные Подрядчиком в связи с простоем в период приостановки, Заказчиком не оплачиваются, если Стороны не договорятся об ином | 5.9. В уведомлении указываются сроки начала и окончания приостановки Работ, при этом сроки, согласованные в Календарном плане выполнения работ (Приложение № 5 к Договору), сдвигаются на количество дней необходимой приостановки. Период приостановки Работ не может быть менее 10 календарных дней и более 30 (тридцати) календарных дней. Приостановка работ оплачивается Заказчиком, исходя из фактически понесенных и документально подтвержденных расходов Подрядчика на простой персонала, техники и накладных расходов. Если срок приостановки работ Заказчиком превышает 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора согласно п. 9.5. |
| 5.10. | # Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить Договор пунктом 5.10: 5.10. В случае возникновения у Подрядчика вынужденного простоя персонала и техники, мобилизованных на объект строительства (невозможность выполнения Подрядчиком строительно-монтажных работ) по причинам, зависящим от Заказчика (в том числе: непредоставление фронта работ, отсутствие доступа/технологических окон, непредоставление электроэнергии, выявление критических ошибок в проектной документации), Заказчик выплачивает Подрядчику компенсацию за каждый календарный день простоя, включая накладные расходы, связанные с простоем. Компенсация осуществляется на основании уведомления Подрядчика и подписываемого Сторонами Акта фиксации простоя, содержащего период простоя, причины и расчет суммы. Компенсация выплачивается в течение 10 (десяти) календарных дней с даты подписания соответствующего Акта фиксации простоя. Оплата осуществляется на основании счета и акта, оформленных Подрядчиком. В случае, если срок вынужденного простоя Подрядчика превышает 30 (тридцать) календарных дней, Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения Договора согласно п. 9.5. |
| 5.11. | # Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить Договор пунктом 5.11: 5.11. В случае, если Заказчиком была установлена необходимость консервации Объекта, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента приостановления Работы, а также возместить подтвержденную соответствующими документами стоимость материалов / оборудования, приобретенных Подрядчиком для выполнения работ, в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их приостановления. |
| 6.1.1. (Подрядчик обязуется) | # 6.1.1. Обеспечить Работы материалами и оборудованием, согласованными Сторонами в Ценовой таблице (Приложение № 3 к Договору). Производить Работы на Объекте в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Проектной документацией (перечень Приложение №1.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Договору), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3 к Договору), другими приложениями, а также иной технической документацией, передаваемой Заказчиком Подрядчику. Выполненные Подрядчиком Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Московской области, СНиП, ГОСТ. Подрядчик подтверждает, что вся указанная в настоящем Договоре техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Подрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Заказчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). Подрядчик подтверждает, что имеет все допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. | # 6.1.1. Обеспечить Работы материалами и оборудованием, согласованными Сторонами в Ценовой таблице (Приложение № 3 к Договору). Производить Работы на Объекте в соответствии с настоящим Договором и Техническим заданием (Приложение №1 к Договору), Проектной документацией (перечень Приложение №1.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2 к Договору), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.1), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.2), Ведомостью объемов работ (Приложение №2.3), Ценовой таблицей (Приложение № 3 к Договору), другими приложениями. Выполненные Подрядчиком Работы должны соответствовать требованиям действующего законодательства Российской Федерации, нормативных актов Московской области, СНиП, ГОСТ. Подрядчик проводит входной контроль проектной документации, а также иных исходных данных, переданных Заказчиком для выполнения Работ по настоящему Договору, в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента их получения. По результатам входного контроля Подрядчик составляет и направляет Заказчику (Техническому заказчику) письменный перечень выявленных замечаний, несоответствий, включая противоречия между полученной документацией и Ценовой таблицей (Приложение № 3). Заказчик обязан рассмотреть указанные замечания в разумный срок, обеспечить внесение необходимых изменений проектной организацией и передать Подрядчику скорректированную документацию со штампом «В производство работ». После получения исправленных материалов Подрядчик проводит повторный входной контроль. Документация считается принятой в работу только после полного устранения выявленных замечаний и письменного подтверждения этого Подрядчиком. Сроки выполнения Работ, предусмотренные Календарным планом (Приложение № 5), автоматически продлеваются на период с момента направления Подрядчиком перечня замечаний до момента получения Подрядчиком исправленной документации, успешно прошедшей повторный входной контроль. В состав исходных данных, подлежащих входному контролю, Заказчик также обязан включить Регламент работы предприятия (цеха) и актуальные схемы энергоснабжения Объекта. Подрядчик подтверждает, что имеет все допуски и разрешения, необходимые для выполнения Работ по настоящему Договору. |
| 6.1.9. (Подрядчик обязуется) | 6.1.9. Информировать Заказчика по его запросам о ходе Работ по настоящему Договору в срок, не превышающий 1 (один) рабочий день со дня получения такого запроса, в письменной форме, если этого потребует Заказчик. | 6.1.9. Информировать Заказчика по его запросам о ходе Работ по настоящему Договору в срок, не превышающий 2 (два) рабочих дня со дня получения такого запроса, в письменной форме, если этого потребует Заказчик. |
| 6.1.11 (Подрядчик обязуется) | 6.1.11 Подрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных в п.6.1.10 настоящего Договора требований. Подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от ответственности, связанной с несчастными случаями в процессе выполнения всех Работ по настоящему Договору, возникшими по причине нарушения персоналом Подрядчика техники безопасности и иных указанных в п.6.1.10 требований. В случае выявления нарушений персоналом Подрядчика требований, предусмотренных п.6.1.10 настоящего Договора, заказчик оформляет Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности (Приложение № 10 к Договору). | 6.1.11 Подрядчик несет полную ответственность за нарушение указанных в п.6.1.10 настоящего Договора требований исключительно в части действий своего персонала и привлеченных им субподрядчиков. Подрядчик не несет ответственности за несчастные случаи и инциденты, произошедшие по вине персонала Заказчика или третьих лиц, а также в случае нарушения персоналом Заказчика или третьими лицами границ зоны производства работ, обозначенных Подрядчиком. Стороны обязуются подписать дополнительное соглашение о разграничении ответственности по охране труда и промышленной безопасности на территории действующего предприятия АО «Коломенский завод». В случае выявления нарушений персоналом Подрядчика требований, предусмотренных п.6.1.10 настоящего Договора, заказчик оформляет Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности (Приложение № 10 к Договору). |
| 6.1.18. (Подрядчик обязуется) | 6.1.18. Не позднее 5 (пяти) календарных дней после окончания Работ освободить Объект и прилегающую территорию от инвентаря, другого своего имущества и строительного мусора. | 6.1.18. Не позднее 10 (десяти) календарных дней после окончания Работ освободить Объект и прилегающую территорию от инвентаря, другого своего имущества и строительного мусора. |
| 6.1.29 | 6.1.29. Если закрытие работ…. | В присланной редакции договора от КЗ присутствует задвоение нумерации пунктов с № 6.1.29. Предлагается первый п.6.1.29 (про скрытые работы) включить вторым абзацем в п.6.1.28. |
| 6.1.29 (Подрядчик обязуется) | 6.1.29. Осуществлять свою деятельность на территории предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Коломенский завод», в том числе в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. | 6.1.29. Осуществлять свою деятельность на территории предприятия в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами АО «Коломенский завод» (при условии предварительного официального ознакомления Подрядчика с указанными актами), в том числе в области охраны труда, промышленной, экологической и пожарной безопасности. |
| 6.2.1. (Заказчик обязуется) | 6.2.1. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору. Подписанием настоящего Договора Стороны подтверждают, что Заказчик предоставил Подрядчику, а Подрядчик получил доступ к месту выполнения Работ для выполнения Работ по Акту доступа, подписанному Сторонами по форме, установленной в Приложении № 8 к настоящему Договору). Подписанием такого Акта Подрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел место выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Подрядчик незамедлительно приступил к их выполнению. | 6.2.1. Обеспечить доступ на Объект сотрудникам Подрядчика для выполнения Работ по настоящему Договору. Подрядчик обязуется разработать и согласовать с Заказчиком График предоставления фронтов работ и технологических окон в течение 10 рабочих дней с даты подписания Договора, на основе информации полученной от Заказчика. Допуск к месту выполнения Работ (на конкретные участки Объекта) предоставляется Подрядчику поэтапно, в соответствии с Графиком предоставления фронтов работ, согласованным Сторонами. Факт предоставления доступа на каждый участок Объекта фиксируется подписанием Сторонами Акта допуска (Приложение № 8 к Договору). Подписанием такого Акта Подрядчик признает и подтверждает, что он осмотрел предоставленный участок выполнения Работ, признал его состояние не препятствующим выполнению работ по Договору, и что места выполнения Работ готовы к тому, чтобы Подрядчик незамедлительно приступил к их выполнению. |
| 6.2.2. (Заказчик обязуется) | 6.2.2. Подрядчик подтверждает, что вся необходимая проектная, техническая и иная документация, а также иные исходные данные, необходимые Подрядчику для выполнения Работ по настоящему Договору, переданы Заказчиком Подрядчику в полном объеме. Подрядчик не имеет права ссылаться на то обстоятельство, что Заказчиком не была представлена какая-либо документация для выполнения Работ по настоящему Договору, как на основание для увеличения сроков выполнения Работ или их отдельных частей (промежуточных сроков) и Цены Договора (стоимости отдельных видов работ). | Исключить Пункт избыточен для раздела «Заказчик обязуется». Кроме того, данная формулировка присутствует в Обязательствах Подрядчика в п.6.1.1, по которому предложена редакция Подрядчика. |
| 6.2.10 (Заказчик обязуется) | Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить договор пунктом 6.2.10: 6.2.10. Заказчик обязуется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора предоставить Подрядчику на территории Предприятия, в непосредственной близости от Объекта, согласованные места (площадки) для временного складирования, накопления и перевалки строительных отходов, образующихся в ходе выполнения Работ (в том числе при демонтаже кровельного покрытия и бетонных полов). Места расположения указанных площадок должны обеспечивать возможность беспрепятственного маневрирования специализированной техники Подрядчика и соответствовать требованиям пожарной и экологической безопасности Заказчика. Факт предоставления и границы указанных площадок фиксируются Сторонами в Акте допуска или отдельном Протоколе согласования мест складирования. |
| 6.2.11 (Заказчик обязуется) | Отсутствует в редакции Заказчика | 6.2.11. Заказчик обязуется передать Подрядчику актуальные версии всех применимых локально-нормативных актов АО «Коломенский завод» в отношении Объекта в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты подписания Договора. |
| 6.4. | Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить Договор пунктами 6.4, 6.4.1, 6.4.2, 6.4.3: 6.4. Подрядчик вправе: - Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно проведения Работ в рамках настоящего Договора. - Получать от Заказчика содействие при выполнении Работ в соответствии с условиями настоящего Договора. - В случае объективной технической невозможности выполнения работ в соответствии с Договором, Подрядчик имеет право предложить и согласовать с Заказчиком альтернативное решение по выполнению работ, не ухудшающее результат выполнения работ. В случае изменения стоимости таких работ относительно работ, отраженных в Договоре, стоимость должна быть пересмотрена в рамках Дополнительного соглашения к настоящему Договору. |
| 7.2.12 | Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить Договор пунктом 7.2.12 в следующей редакции: «7.2.12. Порядок приемки поставленных материалов / оборудования. 7.2.12.1. Приемка Заказчиком поставленных Подрядчиком материалов / оборудования производится за фактический поставленный объем. 7.2.12.2. Подрядчик сообщает Заказчику о доставке на строительную площадку материалов / оборудования, обеспечение выполнения работ которыми осуществляется иждивением Подрядчиком. 7.2.12.3. Для осуществления осмотра и приемки поставленных материалов / оборудования Заказчик назначает своих ответственных представителей и сообщает в письменной форме Подрядчику их данные, дату и время осуществления приемки. 7.2.12.4. Уполномоченные представители Заказчика проводят осмотр материалов / оборудования в целях подтверждения их соответствия требованиям, установленным Договором. По результатам приемки Стороны подписывают универсальный передаточный документ (УПД). 7.2.12.5. С момента подписания УПД указанные в ней материалы / оборудование становятся собственностью Заказчика, а у Заказчика возникает обязанность перед Подрядчиком по оплате поставленных и принятых материалов в порядке и сроки, установленные п. 4.2.2 Договора. 7.2.12.6. Материалы / оборудование, принятые Заказчиком по УПД, передаются им Подрядчику в монтаж в качестве давальческих материалов по накладной на отпуск материалов на сторону по форме № М-15. После подписания Сторонами формы № М-15 материалы / оборудование находятся на ответственном хранении у Подрядчика. Списание материалов / оборудования с ответственного хранения Подрядчика производится по отчету об использовании давальческих материалов в момент приемки Работ по Договору.» |
| 7.2.4. | 7.2.4. Технический заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.2.3 настоящего Договора, проверяет представленную документацию, осматривает выполненные в отчетном периоде Работы, проверяет соответствие выполненных работ Рабочей документации и переданной Исполнительной документации. При наличии замечаний к выполненным работам или при наличии замечаний к оформлению документации Технический заказчик направляет Заказчику проект подготовленного им мотивированного отказа от приемки работ. Лабораторные заключения по прочностным характеристикам раствора, а также бетона, измеряемых на 7-ые и 28-ые сутки со дня производства раствора, предоставляются Подрядчиком в адрес Технического заказчика с копией в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней после дня испытаний. До предоставления Подрядчиком лабораторных заключений бетонные и железобетонные конструкции считаются непринятыми. В случае не предоставления лабораторных заключений в срок или предоставления заключений с отрицательными результатами испытаний, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать последующие выполненные работы до устранения Подрядчиком всех замечаний. | 7.2.4. Технический заказчик в течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения документов, указанных в п. 7.2.3 настоящего Договора, проверяет представленную документацию, осматривает выполненные в отчетном периоде Работы, проверяет соответствие выполненных работ Рабочей документации и переданной Исполнительной документации. При наличии замечаний к выполненным работам или при наличии замечаний к оформлению документации Технический заказчик направляет Заказчику проект подготовленного им мотивированного отказа от приемки работ. Лабораторные заключения по прочностным характеристикам раствора, а также бетона, измеряемых на 7-ые и 28-ые сутки со дня производства раствора, предоставляются Подрядчиком в адрес Технического заказчика с копией в адрес Заказчика в течение 5 рабочих дней после дня испытаний. До предоставления Подрядчиком лабораторных заключений бетонные и железобетонные конструкции считаются непринятыми. В случае не предоставления лабораторных заключений в срок или предоставления заключений с отрицательными результатами испытаний, Заказчик вправе не принимать и не оплачивать последующие выполненные работы до устранения Подрядчиком всех замечаний. |
| 7.2.5. | 7.2.5. Подрядчик после получения отказа от приемки работ в течение 2 (двух) рабочих дней или иной согласованный Сторонами срок устраняет замечания в работах и документации и предоставляет работы и исправленные документы на повторное рассмотрение Технического заказчика и Заказчику (в копиях). | 7.2.5. Подрядчик после получения отказа от приемки работ в течение 3 (трез) рабочих дней или иной согласованный Сторонами срок устраняет замечания в работах и документации и предоставляет работы и исправленные документы на повторное рассмотрение Технического заказчика и Заказчику (в копиях). |
| 7.3.2. | 7.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 7.3.3. настоящего Договора, с участием Подрядчика и Технического заказчика осматривает и принимает выполненные Работы при отсутствии замечаний. Заказчик подписывает Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) при условии подписанных КС-2 и справок КС-3 на весь фактически выполненный объем Работ по Договору. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Объекта или Работ и их оплаты, если их объем, стоимость или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации и/или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации и/или другой Технической документации. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об отказе в приемке Работ и/или Объекта (подписании Акта приемки законченного строительством Объекта) путем направления в адрес Подрядчика и/или передачей нарочно представителю Подрядчика мотивированного отказа от приемки Работ/Объекта. | 7.3.2. Заказчик в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня получения документов, перечисленных в пункте 7.3.3. настоящего Договора, с участием Подрядчика и Технического заказчика осматривает и принимает выполненные Работы при отсутствии замечаний. Заказчик подписывает Акт приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) при условии подписанных КС-2 и справок КС-3 на весь фактически выполненный объем Работ по Договору. Заказчик вправе отказать Подрядчику в приемке Объекта или Работ и их оплаты, если их объем, стоимость или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации и/или качество не соответствует условиям Договора, Рабочей документации. Заказчик обязуется уведомить Подрядчика об отказе в приемке Работ и/или Объекта (подписании Акта приемки законченного строительством Объекта) путем направления в адрес Подрядчика и/или передачей нарочно представителю Подрядчика мотивированного отказа от приемки Работ/Объекта. |
| 7.3.3. | Нарушена нумерация по тексту договора, отсутствует номер п.7.3.3. После п.7.3.2 следует пункт 7.3.4. |  |
| 7.3.9. | 7.3.9. После подписания Сторонами Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) Подрядчик участвует в получении Разрешения на ввод Объекта в эксплуатацию в порядке, предусмотренном законодательством РФ. | исключить |
| 7.4. | 7.4. После ввода объекта в эксплуатацию и устранения всех недостатков и недоработок, отраженных Сторонами в Акте необходимых доработок и сроков их выполнения и Акте об обнаруженных недостатках и сроков их устранения Стороны в течение 10 (Десяти) рабочих дней подписывают Акт сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (по форме приложения №6 к договору). Работы на объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (по форме приложения №6 к договору), а также передачи заказчику всей исполнительной документации. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к заказчику только с момента подписания сторонами указанного акта. С даты подписания сторонами настоящего акта начинает течь гарантийный срок в отношении объекта, материалов, оборудования и других элементов, использованных при строительстве объекта в соответствии с условиями настоящего договора. В случае, если в установленный в настоящем пункте срок заказчик необоснованно уклоняется от подписания указанного акта и в установленный срок (10 рабочих дней с момента получения) не направил Подрядчику мотивированные замечания по акту, Подрядчик вправе подписать такой акт в одностороннем порядке, с проставлением в акте отметки о его не подписании со стороны заказчика. В указанном случае составленный Подрядчиком Акт сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию будет признаваться надлежащим образом оформленным. | 7.4. После подписания Акта приемки законченного строительством Объекта (по форме КС-11) и устранения всех недостатков и недоработок, отраженных Сторонами в Акте необходимых доработок и сроков их выполнения и Акте об обнаруженных недостатках и сроков их устранения Подрядчик направляет Заказчику письменное Уведомление о готовности результата Работ к сдаче в гарантийную эксплуатацию с приложением Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 6) в 2 (двух) экземплярах. 7.4.1. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчик обязан издать распорядительный документ (приказ/распоряжение) о создании приемочной комиссии. В документе указываются: - персональный состав комиссии с указанием председателя; - должности и контактные данные членов комиссии; - дата и время начала работы комиссии (не позднее 5 рабочих дней с даты издания документа); - объем полномочий комиссии. Копия распорядительного документа направляется Подрядчику в день его подписания. 7.4.2. Заказчик обязан обеспечить явку всех членов приемочной комиссии для осмотра результата работ в назначенные дату и время. В случае неявки кого-либо из членов комиссии без уважительных причин, комиссия считается правомочной при участии не менее 50% от ее состава, включая председателя или его заместителя. 7.4.3. По результатам работы комиссии в день осмотра оформляется одно из следующих решений: - Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию подписывается всеми членами комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. Акт утверждается руководителем Заказчика или иным уполномоченным лицом в течение 2 рабочих дней; - Оформляется мотивированное заключение комиссии с перечнем выявленных недостатков (дефектов), препятствующих подписанию Акта. Заключение подписывается председателем и членами комиссии, копия вручается представителю Подрядчика в день осмотра. 7.4.4. Недостатки, не препятствующие нормальной гарантийной эксплуатации Объекта и не влияющие на его безопасность (косметические дефекты, недоделки, не влияющие на функционирование), не могут служить основанием для отказа в подписании Акта сдачи-приемки в гарантийную эксплуатацию. Такие недостатки фиксируются в Сводной дефектной ведомости (Приложение к Акту), являющейся неотъемлемой частью Акта, с указанием сроков их устранения. В этом случае Акт подписывается в порядке, предусмотренном п. 7.4.3. 7.4.5. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию и ненаправления мотивированного заключения комиссии в срок, установленный п. 7.4.1 – 7.4.3 (с учетом времени на создание комиссии и осмотр), работы считаются принятыми в гарантийную эксплуатацию, а Акт – подписанным Заказчиком. В этом случае Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке с отметкой об уклонении Заказчика от приемки, и экземпляр направляется Заказчику. 7.4.6. Датой подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию считается: - дата утверждения Акта руководителем Заказчика – при надлежащей приемке; - дата, следующая за последним днем срока, установленного для приемки (п.7.4.1 – 7.4.3) – в случае признания Акта подписанным в одностороннем порядке. 7.4.7. С даты подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (либо признания его подписанным по п. 7.4.5.) начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации, а обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными в полном объеме, за исключением гарантийных обязательств. 7.4.8. Работы на объекте считаются полностью выполненными и завершенными после подписания сторонами Акта сдачи-приемки Работ в Гарантийную эксплуатацию (по форме приложения №6 к договору), а также передачи заказчику всей исполнительной документации. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата работ переходит к заказчику только с момента подписания сторонами указанного акта. С даты подписания сторонами настоящего акта начинает течь гарантийный срок в отношении объекта, материалов, оборудования и других элементов, использованных при строительстве объекта в соответствии с условиями настоящего договора. |
| 8.1. | 8.1. За нарушение установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 1 % (одного процента) от стоимости невыполненных в срок Работ за каждый день задержки их выполнения, не более 10 % (десяти процентов) от Цены Договора. | 8.1. За нарушение установленных настоящим Договором сроков выполнения Работ Заказчик вправе взыскать с Подрядчика пени в размере 0,1 % (одна десятая процента) от стоимости просроченного этапа за каждый день просрочки, но не более 10 % (десяти процентов) от стоимости просроченного этапа. |
| 8.4. | # 8.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований п.п. 6.1.10. настоящего Договора, по факту каждого нарушения, осуществленного Подрядчиком, составляется двусторонний Акт о нарушении. Нарушение со стороны Подрядчика, подтвержденное Актом о нарушении, подлежит устранению Подрядчиком за его счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении нарушения. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение в местах производства Работ действующих на территории РФ требований правил охраны труда и техники промышленной и пожарной безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать сам и обеспечивать соблюдение своими работниками требований экологической безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, правил охраны труда, правил внутри объектного и пропускного режимов, действующих у Заказчика. Если в результате нарушения указанных норм и правил Заказчик понесет убытки, то Генеральный подрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. При повторном нарушении одного и того же положения Договора подряда в течение месяца размер штрафа увеличивается в 2 раза относительно размера, указанного в Приложении №4. | # 8.4. В случае неисполнения Подрядчиком требований п.п. 6.1.10. настоящего Договора, по факту каждого нарушения, осуществленного Подрядчиком, составляется двусторонний Акт о нарушении. Нарушение со стороны Подрядчика, подтвержденное Актом о нарушении, подлежит устранению Подрядчиком за его счет в течение 3 (трех) календарных дней с момента предъявления Заказчиком требования об устранении нарушения. Подрядчик несет ответственность за несоблюдение в местах производства Работ действующих на территории РФ требований правил охраны труда и техники промышленной и пожарной безопасности, пропускного режима и правил внутреннего распорядка на Объекте, противопожарных мероприятий, охраны окружающей среды, требований миграционного и трудового законодательства в соответствии с Приложением №4 к настоящему договору. Подрядчик обязан при выполнении работ соблюдать сам и обеспечивать соблюдение своими работниками требований экологической безопасности, пожарной безопасности, санитарных норм, правил охраны труда, правил внутри объектного и пропускного режимов, действующих у Заказчика. Если в результате нарушения указанных норм и правил Заказчик понесет убытки, то Генеральный подрядчик обязуется возместить такие убытки в течение 10 (Десяти) рабочих дней с момента предъявления Заказчиком соответствующего требования. |
| Приложение № 4 к договору | # «Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком» # Текст после таблицы: При повторном нарушении в течении месяца размер штрафа увеличивается в 2 раза относительно размера, указанного в таблице. | # Исключить |
| 8.7. | 8.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Подрядчик, нарушивший свои обязательства, обязуется возместить Заказчику причиненные убытки в полном размере. | 8.7. За нарушение или ненадлежащее исполнение своих договорных обязательств, Подрядчик, нарушивший свои обязательства, обязуется возместить Заказчику документально подтвержденные причиненные убытки в полном размере. |
| 8.8. | 8.8. Убытки взыскиваются в части, не покрытой неустойкой, предусмотренной пунктом 8.1. настоящего Договора. | Исключить |
| 8.9. | 8.9. Под убытками понимаются расходы, которые Заказчик, чье право нарушено, произвел или должен будет произвести для восстановления нарушенного права, утрата или повреждение его имущества (реальный ущерб), а также неполученные доходы, которые Заказчик получил бы при обычных условиях гражданского оборота, если бы его право не было нарушено (упущенная выгода). | Исключить |
| 8.12. | 8.12. Поскольку у Заказчика нет юридических взаимоотношений с субподрядчиками Подрядчика (здесь и далее – под «субподрядчиками» понимаются любые привлеченные третьи лица, в том числе, субпоставщики), то ответственность перед Заказчиком за выполнение обязательств по настоящему Договору, а также за действия третьих лиц, привлеченных Подрядчиком (включая субподрядчиков) в полном объеме несет Подрядчик, включая ответственность за причиненные действиями субподрядчиков Подрядчика Заказчику убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду). Подрядчик обязуется в настоящем и будущем не оспаривать заключенность и/или действительность настоящего Договора и не предъявлять Заказчику и его аффилированным лицам каких-либо претензий и исков, связанных каких-либо образом с претензиями или требованиями субподрядчиков, не заявлять в спорах с субподрядчиками ходатайств о проведении каких-либо строительных/судебно-строительных экспертиз без согласия Заказчика, не привлекать Заказчика в судебные процессы с субподрядчиками в любом качестве, в том числе, в качестве третьего лица без согласия Заказчика, не налагать в рамках возможных судебных процессов с любыми лицами/субподрядчиками каких-либо обеспечительных мер на результат Работ/Этапа Работ и/или часть Работ, не заявлять ходатайств об установлении иных ограничительных мер и/или ареста в отношении Результата Работ/Этапа Работ. Подрядчик обязуется полностью освободить Заказчика от любых претензий, требований и исков третьих лиц (включая субподрядчиков Подрядчика), связанных с настоящим Договором и/или договоров Подрядчика с любыми третьими лицами и компенсировать Заказчику любые возможные убытки (включая реальный ущерб и упущенную выгоду) и финансовые потери, связанные с такими претензиями/требованиями третьих лиц. | Исключить |
| 8.14. | 8.14. В случае нарушения со стороны Подрядчика положений п.8.12 - 8.13 настоящего Договора, а равно в случае предъявления Заказчику или его аффилированному лицу любым ранее привлеченным со стороны Подрядчика третьим лицом каких-либо претензий или исков, связанных с настоящим Договором и/или договорами с третьими лицами, Подрядчик обязуется возместить Заказчику или его аффилированному лицу убытки и компенсировать любые финансовые потери, которые возникли или могут возникнуть у Заказчика или его аффилированного лица, а также оплатить штраф в размере 1 000 000 руб. в течение 10 (десяти) календарных дней с даты направления Заказчиком соответствующего требования Подрядчику. | Исключить |
| 9.2. | 9.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях: - при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему; - в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений; - при несоответствии выполняемых работ строительным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений; - при несоблюдении Подрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений; - в иных случаях нарушения Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору. | 9.2. Заказчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего договора в следующих случаях: - при существенном нарушении Подрядчиком условий настоящего Договора и/или дополнительных соглашений к нему; - в случае нарушения Подрядчиком требований к качеству выполняемых работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений; - при несоответствии выполняемых работ строительным нормам и правилам, а также требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений; - при несоблюдении Подрядчиком требований, установленных действующим законодательством Российской Федерации по охране окружающей среды и безопасности работ и отказа Подрядчика от устранения допущенных нарушений. |
| 9.5. | 9.5. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: - неоплаты Заказчиком выполненных и принятых в установленном настоящим Договором порядке Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней. - в иных случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации. | 9.5. Подрядчик имеет право в одностороннем внесудебном порядке отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях: - финансовой несостоятельности Заказчика или неоплаты Заказчиком выполненных и принятых в установленном настоящим Договором порядке Работ в течение 30 (тридцати) рабочих дней, - остановки Заказчиком строительства по причинам, независящим от Подрядчика, на срок, превышающий 30 (тридцать) календарных дней; - возникновения у Подрядчика вынужденного простоя по причинам, зависящим от Заказчика, длящегося более 30 (тридцати) календарных дней; - в случае, если в отношении Заказчика начаты процедуры несостоятельности (банкротства) и/или поданы заявления о признании Заказчика банкротом любыми лицами, в том числе самими Заказчиком; - в случае инициирования процедуры реорганизации и (или) ликвидации Заказчика. |
| 9.8. | 9.8. При расторжении настоящего Договора Подрядчик обязан вернуть Заказчику денежные средства, полученные в качестве аванса по настоящему Договору, не закрытые принятыми Заказчиком Актами выполненных работ (неотработанный аванс) в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. | 9.8. При расторжении настоящего Договора, в том числе если расторжение происходит на фоне приостановки работ Заказчиком (п.5.9), Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме выполненные до момента расторжения Договора Работы в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. В отношении материалов и оборудования, приобретенных Подрядчиком для выполнения Работ, но не использованных на момент расторжения, Стороны применяют один из следующих механизмов по выбору Заказчика: - Заказчик возмещает Подрядчику подтвержденную документами стоимость материалов/оборудования в течение 10 (десяти) рабочих дней, после чего они переходят в собственность Заказчика; - Обязательство Подрядчика по возврату неотработанного аванса в соответствующей части прекращается путем зачета стоимости приобретенных материалов/оборудования. В этом случае Подрядчик осуществляет переуступку прав на данные материалы (включая права требования к поставщикам) в пользу Заказчика и передает их по акту. В отношении материалов и оборудования, по которым Подрядчиком произведена полная или частичная предоплата поставщикам, но поставка которых на момент расторжения настоящего Договора еще не осуществлена, обязательство Подрядчика по возврату неотработанного аванса Заказчику в соответствующей части прекращается путем переуступки (цессии) Заказчику прав требования к таким поставщикам в объеме произведенных предоплат. Подрядчик обязуется передать Заказчику оригиналы договоров поставки, платежных поручений и иных документов, подтверждающих права требования, в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. Сумма аванса, не закрытая принятыми Работами или переданными по вышеуказанным правилам материалами, подлежит возврату Заказчику в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня расторжения Договора. |
| 10.9 | # Отсутствует в редакции Заказчика | Дополнить Договор п.10.9: 10.9. Стороны признают, что обстоятельства, связанные с проведением Специальной военной операции (СВО) на территории Украины и приграничных к ней регионах Российской Федерации, в том числе атаки беспилотных летательных аппаратов и безэкипажных катеров (БЭК) по территории РФ, повлекшие за собой эвакуацию персонала со строительной площадки и приостановку работ, а также связанные с СВО ограничения (включая, но не ограничиваясь: нарушение логистических цепочек, задержки поставок, резкое изменение рыночных цен на материалы), являются обстоятельствами непреодолимой силы. В случае их влияния на исполнение обязательств по настоящему Договору, сроки выполнения Работ подлежат соразмерному продлению, а Подрядчик освобождается от ответственности за такие задержки. |
| 12.2 | # 12.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Подрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Заказчику. Подрядчик в таком случае также обязуется оплатить Заказчику штраф в сумме 50% от стоимости Работ по настоящему Договору. | 12.2. В случае, если в любой последующий день, начиная с даты подписания Сторонами настоящего Договора Подрядчик будет исключен из членов саморегулируемой организации, что повлечет невозможность выполнять работы ввиду нарушения градостроительного законодательства Российской Федерации, Заказчик вправе в одностороннем внесудебном порядке расторгнуть настоящий Договор, оплатив Подрядчику фактически выполненную и принятую на дату расторжения часть работ, а Подрядчик обязуется передать всю разработанную документацию по акту Заказчику |
| Статья 14 | Статья 14. ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение № 1 – Техническое задание. Приложение № 1.1 – Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику. Приложение № 2 – Ведомость объемов работ №1. Приложение №2.1 – Ведомость объемов работ №2. Приложение №2.2 – Ведомость объемов работ №3. Приложение №2.3 – Ведомость объемов работ №4. Приложение № 3 – Ценовая таблица. Приложение № 4 – Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком. Приложение № 5 – Календарный план выполнения Работ. Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию. Приложение № 7 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации. Приложение № 8 – Форма Акта допуска. Приложение № 9 – Форма Акта передачи строительной площадки. Приложение №10 – Форма Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности. | Статья 14. ПРИЛОЖЕНИЯ. Приложение № 1 – Техническое задание. Приложение № 1.1 – Перечень Проектной документации, переданной Заказчиком Подрядчику. Приложение № 2 – Ведомость объемов работ №1. Приложение №2.1 – Ведомость объемов работ №2. Приложение №2.2 – Ведомость объемов работ №3. Приложение №2.3 – Ведомость объемов работ №4. Приложение № 3 – Ценовая таблица. Приложение № 4 – Штрафные санкции за нарушение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности, природоохранного законодательства подрядчиком. Приложение № 5 – Календарный план выполнения Работ. Приложение № 6 – Форма Акта сдачи-приёмки Работ в Гарантийную эксплуатацию. Приложение № 7 – Форма Акта о завершении Срока Гарантийной эксплуатации. Приложение № 8 – Форма Акта допуска. Приложение № 9 – Форма Акта передачи строительной площадки. Приложение №10 – Форма Предписание об устранении нарушений требований охраны труда и пожарной безопасности. Приложение № 11 - Форма отчета об использовании давальческих материалов |
| Приложение № 1 Техническое задание Раздел 13 ТЗ |  | Изменить раздел 13 ТЗ, прописав, что стоимость работ определяется исключительно на основании Ценовой таблицы (Приложение №3), а не сметных расчетов по ФЕР |
| Приложение № 1 Техническое задание Раздел 10 ТЗ |  | - Данные сроки не учитывают реальность производства в цеху. - Сделать сроки в ТЗ ориентировочными и поставить их в зависимость от «Графика предоставления фронтов работ и технологических окон», который должен разработать Заказчик (согласно правке к п. 6.2.1). |
| Приложение № 1 Техническое задание Раздел 21 ТЗ, п.22 |  | Изложить в редакции Подрядчика, соответствующей пункту 6.1.1 настоящего Договора |
| Приложение № 1 Техническое задание Раздел 25 ТЗ |  | В ТЗ прописан штраф в 1000 рублей за непредоставление ежедневного отчета. Это избыточно для высокого уровня управления, предлагаем оставить ежедневные отчеты только для линейного персонала техзаказчика, а для руководства — еженедельные. В самом тексте договора (Статья 6) детальные формы отчетов не расшифрованы — там есть только общая обязанность информировать Заказчика. Что именно нужно исправить: - Разграничить уровни отчетности: ежедневный контроль «план-факт» за предыдущие сутки полезен для линейного персонала техзаказчика на месте, чтобы оперативно видеть причины отставания. Однако для «высокого уровня управления» такая частота избыточна. - Изменить периодичность: Предлагается оставить еженедельные отчеты для руководства и еженедельные совещания для обсуждения общих темпов работ. - Смягчить санкции: Штраф в 1000 рублей за каждый пропущенный день следует применять только в случае непредоставления оперативных данных линейному персоналу, исключив его из отчетности перед руководством. Предлагаемая формулировка для Протокола (к разделу ТЗ): «Установить разграничение уровней оперативной отчетности: - Для линейного персонала Технического заказчика на Объекте: Подрядчик предоставляет ежедневный краткий отчет о выполнении сменного задания (план-факт) в электронном виде. За нарушение данного срока может быть применен штраф в размере 1000 руб. - Для руководства Заказчика: Подрядчик предоставляет сводный аналитический отчет о ходе выполнения Работ один раз в неделю (еженедельная отчетность). Штрафные санкции, предусмотренные для ежедневных отчетов, к данному виду отчетности не применяются». |

- Стороны принимают положения Договора в Согласованной редакции, остальные условия Договора остаются неизменными.

- Настоящий протокол  разногласий вступает в силу с момента его подписания Сторонами и является неотъемлемой частью Договора.

- Настоящий протокол разногласий составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.

ПОДПИСИ СТОРОН:

| От имени Заказчика Директор по эксплуатации и безопасности производственной деятельности АО «Коломенский завод» ______________ В.С. Степанкевич М.П. | От имени Подрядчика Генеральный директор ООО «КиКГЕОСТРОЙ» ___________________ Ю.Ф. Кесслер М.П. |
| --- | --- |