5.12. (новый пункт) Заказчик обязан передать Подрядчику место производства работ по Акту доступа (Приложение № 7) в состоянии, пригодном для немедленного начала работ, соответствующем требованиям Технического задания и условиям Договора.
В случае невозможности начала работ в срок, установленный Календарным планом (Приложение № 4), по причинам, связанным с неготовностью места производства работ (в том числе наличие имущества Заказчика, отсутствие подключений, несоответствие состояния площадки), сроки выполнения работ продлеваются на период задержки, соразмерно количеству дней просрочки Заказчика.
Подрядчик вправе требовать от Заказчика компенсации документально подтверждённых расходов, понесённых в связи с вынужденным простоем персонала и техники, мобилизованных на объект, но не имевших возможности приступить к работам по вине Заказчика. Размер компенсации и порядок её выплаты согласовываются Сторонами дополнительно или определяются на основании среднерыночных ставок аренды техники и оплаты труда в регионе.

7.2.3. Окончательная сдача-приемка фактически выполненных в полном объеме Работ по настоящему Договору осуществляется следующим образом.
7.2.3.1. После завершения всех Работ, предусмотренных Договором, Подрядчик направляет Заказчику письменное Уведомление о готовности результата Работ к сдаче в гарантийную эксплуатацию с приложением проекта Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (по форме Приложения № 5) в 2 (двух) экземплярах.
7.2.3.2. В течение 3 (трех) рабочих дней с даты получения уведомления Заказчик обязан издать распорядительный документ (приказ/распоряжение) о создании приемочной комиссии. В документе указываются:
· персональный состав комиссии с указанием председателя;
· должности и контактные данные членов комиссии;
· дата и время начала работы комиссии (не позднее 5 рабочих дней с даты издания документа);
· объем полномочий комиссии.
Копия распорядительного документа направляется Подрядчику в день его подписания.
7.2.3.3. Заказчик обязан обеспечить явку всех членов приемочной комиссии для осмотра результата работ в назначенные дату и время. В случае неявки кого-либо из членов комиссии без уважительных причин, комиссия считается правомочной при участии не менее 50% от ее состава, включая председателя или его заместителя.
7.2.3.4. По результатам работы комиссии в день осмотра оформляется одно из следующих решений:
· Акт сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию подписывается всеми членами комиссии и уполномоченным представителем Подрядчика. Акт утверждается руководителем Заказчика или иным уполномоченным лицом в течение 2 рабочих дней;
· Оформляется мотивированное заключение комиссии с перечнем выявленных недостатков (дефектов), препятствующих подписанию Акта. Заключение подписывается председателем и членами комиссии, копия вручается представителю Подрядчика в день осмотра.
7.2.3.6. Недостатки, не препятствующие нормальной гарантийной эксплуатации Объекта и не влияющие на его безопасность (косметические дефекты, недоделки, не влияющие на функционирование), не могут служить основанием для отказа в подписании Акта сдачи-приемки в гарантийную эксплуатацию. Такие недостатки фиксируются в Сводной дефектной ведомости (Приложение к Акту), являющейся неотъемлемой частью Акта, с указанием сроков их устранения. В этом случае Акт подписывается в порядке, предусмотренном п. 7.2.3.4.
7.2.3.7. В случае неподписания Заказчиком Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию и ненаправления мотивированного заключения комиссии в срок, установленный п. 7.2.3.2 – 7.2.3.4 (с учетом времени на создание комиссии и осмотр), работы считаются принятыми в гарантийную эксплуатацию, а Акт – подписанным Заказчиком. В этом случае Акт подписывается Подрядчиком в одностороннем порядке с отметкой об уклонении Заказчика от приемки, и экземпляр направляется Заказчику.
7.2.3.8. Датой подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию считается:
· дата утверждения Акта руководителем Заказчика – при надлежащей приемке;
· дата, следующая за последним днем срока, установленного для приемки (п. 7.2.3.2 – 7.2.3.4) – в случае признания Акта подписанным в одностороннем порядке.
7.2.3.9. С даты подписания Акта сдачи-приемки Работ в гарантийную эксплуатацию (либо признания его подписанным по п. 7.2.3.7) начинает действовать Срок Гарантийной эксплуатации, а обязательства Подрядчика по выполнению Работ считаются исполненными в полном объеме, за исключением гарантийных обязательств.

