## Сводный CashFlow
Cash Flow М10 — производство 5 месяцев, 3500 м²/мес
Площадь полов по ценовой таблице, м² | 15201
Площадь первых 7 участков, м² | 3494
Остаток площади, м² | 11707
Договор с заказчиком без НДС | 332632856.8331
НДС | 73179228.5033
Договор с заказчиком с НДС | 405812085.3364
Аванс, % | 30%
Гарантийное удержание, % | 5%
Аванс, сумма | 121743625.6009
Удержание банком депозита от аванса | 50%
Депозит банка по авансу | 60871812.8005
Свободный аванс после депозита | 60871812.8005
Отсрочка оплаты Заказчиком, рабочих дней | 20
Подписание выполнения | 25-е числа каждого месяца
Возврат депозита банка | Через 10 дней после подписания выполнения
Завершение производства работ | 31.10.2026
Платежный хвост | Ноябрь 2026 | Аванс | Зачет аванса | Оплата после зачета | Гарант. удержание 5% | Поступление ДС | Расход материалов | ФОТ с налогами | Всего расходов | Прочие налоги | Всего расходы+налоги | Чистый поток | Накопительно ДС | Накопительно чистый поток | Удержано банком | Возврат депозита | Оплата с отсрочкой 20 раб. дней | Возврат гарантийного удержания | Фактическое поступление | Ежемесячные расходы | Утилизация демонтажа | Расходы всего с ежемес. | Чистый поток с ежемес. расходами | Разовые затраты | Общие расходы | Чистый поток после всех затрат
Период | Актирование с НДС | Аванс | Зачет аванса | Оплата после зачета | Гарант. удержание 5% | Поступление ДС | Расход материалов | ФОТ с налогами | Всего расходов | Прочие налоги | Всего расходы+налоги | Чистый поток | Накопительно ДС | Накопительно чистый поток | Удержано банком | Возврат депозита | Оплата с отсрочкой 20 раб. дней | Возврат гарантийного удержания | Фактическое поступление | Ежемесячные расходы | Утилизация демонтажа | Расходы всего с ежемес. | Чистый поток с ежемес. расходами | Разовые затраты | Общие расходы | Чистый поток после всех затрат
Июнь 2026 | 40044610.7496 | 121743625.6009 | 12013383.2249 | 28031227.5247 | 2002230.5375 | 147772622.5882 | 18348275.5622 | 4938620.6897 | 23286896.2519 | 6811719.8588 | 30098616.1107 | 30773196.6898 | 60871812.8005 | 30773196.6898 | 60871812.8005 | 0 | 0 | 0 | 60871812.8005 | 1351900 | 810000 | 32260516.1107 | 28611296.6898 | 7190000 | 39450516.1107 | 21421296.6898
Июль 2026 | 74749940.0659 | 0 | 22424982.0198 | 52324958.0461 | 3737497.0033 | 48587461.0428 | 34250114.3828 | 5163103.4483 | 39413217.8311 | 13729124.1962 | 53142342.0273 | -21106653.4276 | 92907501.4001 | 9666543.2622 | 0 | 6006691.6124 | 26028996.9872 | 0 | 32035688.5997 | 1351900 | 1512000 | 56006242.0273 | -23970553.4276 | 0 | 56006242.0273 | -23970553.4276
Август 2026 | 96107065.799 | 0 | 28832119.7397 | 67274946.0593 | 4805353.29 | 62469592.7694 | 44035861.3494 | 4714137.931 | 48749999.2804 | 18132765.5921 | 66882764.8725 | -7082812.8198 | 152707453.4529 | 2583730.4424 | 0 | 11212491.0099 | 48587461.0428 | 0 | 59799952.0527 | 1351900 | 1944000 | 70178664.8725 | -10378712.8198 | 0 | 70178664.8725 | -10378712.8198
Сентябрь 2026 | 93437425.0824 | 0 | 28031227.5247 | 65406197.5577 | 4671871.2541 | 60734326.3036 | 42812642.9786 | 4938620.6897 | 47751263.6682 | 17540219.9004 | 65291483.5686 | 11594169.0706 | 229593106.0921 | 14177899.513 | 0 | 14416059.8699 | 62469592.7694 | 0 | 76885652.6392 | 1351900 | 1890000 | 68533383.5686 | 8352269.0706 | 0 | 68533383.5686 | 8352269.0706
Октябрь 2026 | 101473043.6395 | 0 | 30441913.0918 | 71031130.5476 | 5073652.182 | 65957478.3657 | 46494530.2747 | 4938620.6897 | 51433150.9644 | 19154859.1566 | 70588010.121 | 4161929.9449 | 304343046.158 | 18339829.4579 | 0 | 14015613.7624 | 60734326.3036 | 0 | 74749940.0659 | 1351900 | 2052540 | 73992450.121 | 757489.9449 | 0 | 73992450.121 | 757489.9449
Ноябрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101469039.1784 | 405812085.3364 | 119808868.6363 | 0 | 15220956.5459 | 65957478.3657 | 20290604.2668 | 101469039.1784 | 0 | 0 | 0 | 101469039.1784 | 0 | 0 | 101469039.1784
ИТОГО | 405812085.3364 | 121743625.6009 | 121743625.6009 | 284068459.7355 | 20290604.2668 | 385521481.0696 | 185941424.5477 | 24693103.4483 | 210634527.996 | 75368688.7041 | 286003216.7 | 119808868.6363 | 405812085.3364 | 119808868.6363 | 60871812.8005 | 60871812.8005 | 263777855.4686 | 20290604.2668 | 405812085.3364 | 6759500 | 8208540 | 300971256.7 | 104840828.6363 | 7190000 | 308161256.7 | 97650828.6363
Note on B3: Общая площадь пола взята из ценовой таблицы полы.
Note on B4: Сумма фактических площадей участков 1-7 из вкладки 'СВОД полы 1 очередь': 570+677+374+550+250+140+933.

## Этапы и участки
Период | Этап | Тип | Площадь, м² | Актирование с НДС | Расход материалов | Зачет аванса | Оплата после зачета | Аванс | Поступление до удержания | Гарантийное удержание | Поступление ДС | Чистый поток | Накопительно ДС | Накопительно актирование | Не получено от Заказчика | Расчетная сумма до исключения
Июнь 2026 | Аванс 30% | Финансирование | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121743625.6009 | 121743625.6009 | 0 | 121743625.6009 | 121743625.6009 | 121743625.6009 | 0 | 0 | 0
Июнь 2026 | Локальный участок 1 (Н-С/3-4*) | Первые 7 участков | 570 | 13258273.479 | 2408491.6479 | 3977482.0437 | 9280791.4353 | 0 | 9280791.4353 | 662913.674 | 8617877.7614 | 6209386.1134 | 130361503.3623 | 13258273.479 | 0 | 13258273.479
Июнь 2026 | Локальный участок 2 (Н-Р/11-24) | Первые 7 участков | 677 | 19021312.8658 | 3715516.3288 | 5706393.8597 | 13314919.0061 | 0 | 13314919.0061 | 951065.6433 | 12363853.3628 | 8648337.0339 | 142725356.7251 | 32279586.3448 | 0 | 19021312.8658
Июль 2026 | Локальный участок 3 (В-Д/11-15) | Первые 7 участков | 374 | 8773869.793 | 1665075.1671 | 2632160.9379 | 6141708.8551 | 0 | 6141708.8551 | 438693.4897 | 5703015.3655 | 4037940.1983 | 148428372.0905 | 41053456.1379 | 0 | 8773869.793
Июль 2026 | Локальный участок 4 (Д-Ж/16-24) | Первые 7 участков | 550 | 13100086.4675 | 2520030.9286 | 3930025.9402 | 9170060.5272 | 0 | 9170060.5272 | 655004.3234 | 8515056.2039 | 5995025.2752 | 156943428.2944 | 54153542.6054 | 0 | 13100086.4675
Август 2026 | Локальный участок 5 (Ж-К/6-10) | Первые 7 участков | 250 | 5853059.5774 | 1110386.198 | 1755917.8732 | 4097141.7042 | 0 | 4097141.7042 | 292652.9789 | 3804488.7253 | 2694102.5274 | 160747917.0197 | 60006602.1828 | 0 | 5853059.5774
Август 2026 | Локальный участок 6 (Л-У/5*-6*) | Первые 7 участков | 140 | 3454542.7711 | 708549.3443 | 1036362.8313 | 2418179.9398 | 0 | 2418179.9398 | 172727.1386 | 2245452.8012 | 1536903.4569 | 162993369.821 | 63461144.9539 | 0 | 3454542.7711
Сентябрь 2026 | Локальный участок 7 (Ж-К/11-24) | Первые 7 участков | 933 | 22009857.5506 | 4207842.7918 | 6602957.2652 | 15406900.2855 | 0 | 15406900.2855 | 1100492.8775 | 14306407.4079 | 10098564.6161 | 177299777.2289 | 85471002.5046 | 0 | 22009857.5506
Сентябрь 2026 | Основной массив пола — захватка 1 | Захватки по ~4500 м² | 4500 | 123134438.6045 | 17097736.8647 | 36940331.5814 | 86194107.0232 | 0 | 86194107.0232 | 6156721.9302 | 80037385.0929 | 62939648.2282 | 257337162.3218 | 208605441.1091 | 0 | 123134438.6045
Октябрь 2026 | Основной массив пола — захватка 2 | Захватки по ~4500 м² | 4500 | 123134438.6045 | 17097736.8647 | 36940331.5814 | 86194107.0232 | 0 | 86194107.0232 | 6156721.9302 | 80037385.0929 | 62939648.2282 | 337374547.4148 | 331739879.7136 | 0 | 123134438.6045
Октябрь 2026 | Основной массив пола — захватка 3 | Захватки по ~4500 м² | 2707 | 74072205.6228 | 10285238.5984 | 22221661.6868 | 51850543.9359 | 0 | 51850543.9359 | 3703610.2811 | 48146933.6548 | 37861695.0564 | 385521481.0696 | 405812085.3364 | 0 | 74072205.6228
ИТОГО |  |  | 15201 | 405812085.3364 | 60816604.7345 | 121743625.6009 | 284068459.7355 | 121743625.6009 | 405812085.3364 | 20290604.2668 | 385521481.0696 | 324704876.3351 | 385521481.0696 | 405812085.3364 | 0 | 405812085.3364

## Первые 7 участков
Участок | Оси | Площадь, м² | V пола/демонтажа, м³ | Комментарий | Выручка с НДС
1 | Н-С/3-4* | 570 | 171 | доп-так же просят сделать 3фнд под краны, объем 3х(1,3х1,3х1,5)м | 13258273.479
2 | Н-Р/11-24 | 677 | 203.1 | смежник делает 3фнд, завод вывезет станок и можно приступать | 19021312.8658
3 | В-Д/11-15 | 374 | 112.2 | доп дополнительно учесть вывод воды на улицу и установить отдельную емкость, а так же подвод воды(по верху) | 8773869.793
4 | Д-Ж/16-24 | 550 | 165 | сейчас там участок контовки | 13100086.4675
5 | Ж-К/6-10 | 250 | 75 | доп-нужен еще такой же фундамент под еще одну печь и подвод коммуникаций | 5853059.5774
6 | Л-У/5*-6* | 140 | 42 | зону производства работ покинут до июня | 3454542.7711
7 | Ж-К/11-24 | 933 | 279.9 | на данный момент стоят станки и прочее оборудование, участок "плавающий", нет четкой планировки куда это уедет | 22009857.5506
ИТОГО |  | 3494 | 1048.2 |  | 85471002.5046

## Итоги ценовых таблиц
Файл | Работы без НДС | Материалы без НДС | Итого без НДС | НДС | Итого с НДС
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | 236621042.348 | 93741007.777 | 330362050.125 | 72679651.0275 | 403041701.1525
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | 1316406.7681 | 954399.94 | 2270806.7081 | 499577.4758 | 2770384.1839
ИТОГО | 237937449.1161 | 94695407.717 | 332632856.8331 | 73179228.5033 | 405812085.3364

## Справочник материалов
Материал из прайса | Ед. прайса | Цена с НДС
Песок по ГОСТ 8736-93 | куб.м. | 1100
Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | куб.м. | 2000
Бетон кл. В7,5 | куб.м. | 6200
Бетон кл. В25 | куб.м. | 7300
Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 181.79
Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 55.62
Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 61.8
Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 53.55
Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 53.04
Пруток 1Ф-НД-8-А240С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 58.9
Пруток 1Ф-НД-6-А240С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 57.87
Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 | кг | 55.6
Гильза Ф159х4,5 по ГОСТ 10704-91 | кг | 2950
Сталь рифленая толщ. 5 мм по ГОСТ 8568-57* | кг | 62.61
Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | п.м. | 5874.07
Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | кг | 373.16
Топпинг серого цвета, расход 4,0 кг/м² | кв.м. | 240.5153
Вспененный полиэтилен толщ. 8–10 мм для изоляционных швов | кв.м. | 88
Жгут Вилатерм Ф6 мм из вспененного полиэтилена | п.м. | 2.3
ВИБРОФАМ SD10(12,5), полиуретановый эластомер | кв.м. | 9600
Шпаклевка композитная на основе портландцемента М400 | куб.м. | 44350
Герметик, расход 30 мл/м | л | 1430.46
Экструдированный полистирол | куб.м. | 11000
Грунтовка MasterSeal P117 | л | 5214
Герметик MasterSeal CR171 | л | 1862.05

## Расходы материалов
Вкладка | Участок | Материал в файле | Ключ материала | Ед. | Кол-во | Цена с НДС | Стоимость с НДС | Цена найдена
фундаменты | 2 | Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 3701.3712 | 53.04 | 196320.7284 | Да
фундаменты | 2 | ВИБРОФАМ SD10(12,5), полиуретановый эластомер | Виброфам SD10(12,5) | м2 | 36 | 0 | 0 | Нет
фундаменты | 2 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 12.5093 | 2000 | 25018.56 | Да
фундаменты | 2 | Бетон кл. В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 2.482 | 6200 | 15388.4 | Да
фундаменты | 2 | Бетон кл. В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 29.784 | 7300 | 217423.2 | Да
фундаменты | 2 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | м2 | 148.8 | 181.79 | 27050.352 | Да
фундаменты | 2 | Фундаментный болт М16х650 |  | шт | 68 | 0 | 0 | Нет
фундаменты | 2 | Гофрированная труба ф300мм |  | м | 19.72 | 0 | 0 | Нет
фундаменты | 2 | Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 55.4112 | 53.55 | 2967.2698 | Да
лотки | 1 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.089 | 1100 | 1197.9 | Да
лотки | 2 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 2.937 | 1100 | 3230.7 | Да
лотки | 3 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.089 | 1100 | 1197.9 | Да
лотки | 4 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.947 | 1100 | 2141.7 | Да
лотки | 5 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 0.726 | 1100 | 798.6 | Да
лотки | 6 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 0.792 | 1100 | 871.2 | Да
лотки | 7 | Песок по ГОСТ 8736-93 | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 3.003 | 1100 | 3303.3 | Да
лотки | 1 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.2474 | 2000 | 2494.8 | Да
лотки | 2 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.3642 | 2000 | 6728.4 | Да
лотки | 3 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.2474 | 2000 | 2494.8 | Да
лотки | 4 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 2.2302 | 2000 | 4460.4 | Да
лотки | 5 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.8316 | 2000 | 1663.2 | Да
лотки | 6 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.9072 | 2000 | 1814.4 | Да
лотки | 7 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.4398 | 2000 | 6879.6 | Да
лотки | 1 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 33 | 5874.07 | 193844.31 | Да
лотки | 2 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 89 | 5874.07 | 522792.23 | Да
лотки | 3 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 33 | 5874.07 | 193844.31 | Да
лотки | 4 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 59 | 5874.07 | 346570.13 | Да
лотки | 5 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 22 | 5874.07 | 129229.54 | Да
лотки | 6 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 24 | 5874.07 | 140977.68 | Да
лотки | 7 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 91 | 5874.07 | 534540.37 | Да
лотки | 1 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 66 | 373.16 | 24628.56 | Да
лотки | 2 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 178 | 373.16 | 66422.48 | Да
лотки | 3 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 66 | 373.16 | 24628.56 | Да
лотки | 4 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 118 | 373.16 | 44032.88 | Да
лотки | 5 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 44 | 373.16 | 16419.04 | Да
лотки | 6 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 48 | 373.16 | 17911.68 | Да
лотки | 7 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 182 | 373.16 | 67915.12 | Да
лотки | 1 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 110.286 | 181.79 | 20048.8919 | Да
лотки | 2 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 297.438 | 181.79 | 54071.254 | Да
лотки | 3 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 110.286 | 181.79 | 20048.8919 | Да
лотки | 4 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 197.178 | 181.79 | 35844.9886 | Да
лотки | 5 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 73.524 | 181.79 | 13365.928 | Да
лотки | 6 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 80.208 | 181.79 | 14581.0123 | Да
лотки | 7 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 304.122 | 181.79 | 55286.3384 | Да
полы + топпинг | 1 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 6.27 | 1100 | 6897 | Да
полы + топпинг | 2 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 7.447 | 1100 | 8191.7 | Да
полы + топпинг | 3 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 4.114 | 1100 | 4525.4 | Да
полы + топпинг | 4 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 6.05 | 1100 | 6655 | Да
полы + топпинг | 5 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 2.75 | 1100 | 3025 | Да
полы + топпинг | 6 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.54 | 1100 | 1694 | Да
полы + топпинг | 7 | Песок | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 10.263 | 1100 | 11289.3 | Да
полы + топпинг | 1 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 28.5 | 6200 | 176700 | Да
полы + топпинг | 2 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 33.85 | 6200 | 209870 | Да
полы + топпинг | 3 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 18.7 | 6200 | 115940 | Да
полы + топпинг | 4 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 27.5 | 6200 | 170500 | Да
полы + топпинг | 5 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 12.5 | 6200 | 77500 | Да
полы + топпинг | 6 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 7 | 6200 | 43400 | Да
полы + топпинг | 7 | Бетон В7,5 | Бетон кл. В7,5 | м3 | 46.65 | 6200 | 289230 | Да
полы + топпинг | 1 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 1710 | 181.79 | 310860.9 | Да
полы + топпинг | 2 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 2031 | 181.79 | 369215.49 | Да
полы + топпинг | 3 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 1122 | 181.79 | 203968.38 | Да
полы + топпинг | 4 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 1650 | 181.79 | 299953.5 | Да
полы + топпинг | 5 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 750 | 181.79 | 136342.5 | Да
полы + топпинг | 6 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 420 | 181.79 | 76351.8 | Да
полы + топпинг | 7 | Технониколь №24 МГТН | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 2799 | 181.79 | 508830.21 | Да
полы + топпинг | 1 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 6492.3 | 55.62 | 361101.726 | Да
полы + топпинг | 2 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 7711.03 | 55.62 | 428887.4886 | Да
полы + топпинг | 3 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 4259.86 | 55.62 | 236933.4132 | Да
полы + топпинг | 4 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 6264.5 | 55.62 | 348431.49 | Да
полы + топпинг | 5 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 2847.5 | 55.62 | 158377.95 | Да
полы + топпинг | 6 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 1594.6 | 55.62 | 88691.652 | Да
полы + топпинг | 7 | Арматура ф 10 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 10626.87 | 55.62 | 591066.5094 | Да
полы + топпинг | 1 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 946.2 | 61.8 | 58475.16 | Да
полы + топпинг | 2 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 1123.82 | 61.8 | 69452.076 | Да
полы + топпинг | 3 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 620.84 | 61.8 | 38367.912 | Да
полы + топпинг | 4 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 913 | 61.8 | 56423.4 | Да
полы + топпинг | 5 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 415 | 61.8 | 25647 | Да
полы + топпинг | 6 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 232.4 | 61.8 | 14362.32 | Да
полы + топпинг | 7 | Арматура ф 8 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 1548.78 | 61.8 | 95714.604 | Да
полы + топпинг | 1 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 171 | 7300 | 1248300 | Да
полы + топпинг | 2 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 203.1 | 7300 | 1482630 | Да
полы + топпинг | 3 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 112.2 | 7300 | 819060 | Да
полы + топпинг | 4 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 165 | 7300 | 1204500 | Да
полы + топпинг | 5 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 75 | 7300 | 547500 | Да
полы + топпинг | 6 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 42 | 7300 | 306600 | Да
полы + топпинг | 7 | Бетон В25 | Бетон кл. В25 | м3 | 279.9 | 7300 | 2043270 | Да
полы + топпинг | 1 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 2280 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 2 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 2708 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 3 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 1496 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 4 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 2200 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 5 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 1000 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 6 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 560 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 7 | Топинг MONOPOL TOP200 | Топпинг MONOPOL TOP200 | кг | 3732 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 1 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 11.2 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 2 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 28 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 3 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 11.55 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 4 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 4.2 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 5 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 4.2 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 6 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 10.5 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 7 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 4.2 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 1 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.48 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 2 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 1.2 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 3 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.495 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 4 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.18 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 5 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.18 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 6 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.45 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 7 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.18 | 0 | 0 | Нет
полы + топпинг | 1 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1792 | 11000 | 1971.2 | Да
полы + топпинг | 2 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.448 | 11000 | 4928 | Да
полы + топпинг | 3 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1848 | 11000 | 2032.8 | Да
полы + топпинг | 4 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 11000 | 258.72 | Да
полы + топпинг | 5 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 11000 | 258.72 | Да
полы + топпинг | 6 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.0588 | 11000 | 646.8 | Да
полы + топпинг | 7 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 11000 | 258.72 | Да
деф шов | 1 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 32.376 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 2 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 49.56 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 3 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 36.39 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 4 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 31.8 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 5 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 15 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 6 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 13.2 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 7 | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | Вспененный полиэтилен | м2 | 31.38 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 1 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 32 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 2 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 80 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 3 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 33 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 4 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 12 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 5 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 12 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 6 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 30 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 7 | Устройство деформационного шва |  | п.м. | 12 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 1 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 11.2 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 2 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 28 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 3 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 11.55 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 4 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 4.2 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 5 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 4.2 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 6 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 10.5 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 7 | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | Герметик Master Seal CR171 | л | 4.2 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 1 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.48 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 2 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 1.2 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 3 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.495 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 4 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.18 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 5 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.18 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 6 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.45 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 7 | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | Герметик Master Seal CR117 | л | 0.18 | 0 | 0 | Нет
деф шов | 1 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1792 | 11000 | 1971.2 | Да
деф шов | 2 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.448 | 11000 | 4928 | Да
деф шов | 3 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1848 | 11000 | 2032.8 | Да
деф шов | 4 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 11000 | 258.72 | Да
деф шов | 5 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 11000 | 258.72 | Да
деф шов | 6 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.0588 | 11000 | 646.8 | Да
деф шов | 7 | Экструдированный полистирол | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 11000 | 258.72 | Да
ИТОГО | [6 empty] | 16335892.4066

## Материалы - допущения
Показатель | Значение | Комментарий
Площадь первых 7 участков, м² | 3494 | Фактическая сумма площадей 7 участков
Материалы пола и швов по 7 участкам | 13275442.8012 | Вкладки 'полы + топпинг' и 'деф шов'
Удельный расход материалов, руб/м² | 3799.4971 | Применен к оставшимся захваткам
Остаток площади, м² | 11707 | 15201 - 3494 = 11707

## Состав работ по сметам
Источник | Раздел | № ВОР | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Работы без НДС | Материалы без НДС | Итого без НДС | НДС 22% | Итого с НДС
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж рельсов | 1 | Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 32440 | 1896442.4 | 0 | 1896442.4 | 417217.328 | 2313659.728
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж существующего пола | 2 | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 4824 | 33579140.4 | 0 | 33579140.4 | 7387410.888 | 40966551.288
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж существующего пола | 3 | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | м3 | 2400.3 | 3646415.745 | 0 | 3646415.745 | 802211.4639 | 4448627.2089
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж существующего пола | 4 | Вывози утилизация строительного мусора на расстояние 47 км | т | 14938 | 42829785.46 | 0 | 42829785.46 | 9422552.8012 | 52252338.2612
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 5 | Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД- 10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | п.м | 95.1 | 5357.934 | 0 | 5357.934 | 1178.7455 | 6536.6795
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 6 | Демонтаж плит покрытия ПК 58-12-8 | шт. | 9 | 94597.92 | 0 | 94597.92 | 20811.5424 | 115409.4624
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 7 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 1477.7 | 135106.111 | 0 | 135106.111 | 29723.3444 | 164829.4554
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 8 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 280мм высотой 4,7м | м3 | 15.8 | 109981.43 | 0 | 109981.43 | 24195.9146 | 134177.3446
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 9 | Демонтаж колонны из стальной квадратной трубы 160х160х5 | кг | 104.9 | 9591.007 | 0 | 9591.007 | 2110.0215 | 11701.0285
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 10 | Демонтаж обшивки из стального листа толщиной 1мм | м2 | 41.5 | 3794.345 | 0 | 3794.345 | 834.7559 | 4629.1009
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 11 | Демонтаж лестницы: Демонтаж ограждения (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 15.2 | 1389.736 | 0 | 1389.736 | 305.7419 | 1695.4779
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 12 | Демонтаж лестницы: Демонтаж ступеней (Пруток 1Ф-НД-10-А240С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 7.9 | 722.297 | 0 | 722.297 | 158.9053 | 881.2023
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 13 | Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 48.1 | 4397.783 | 0 | 4397.783 | 967.5123 | 5365.2953
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 14 | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 41.4 | 3785.202 | 0 | 3785.202 | 832.7444 | 4617.9464
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 15 | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 12.9 | 1179.447 | 0 | 1179.447 | 259.4783 | 1438.9253
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 16 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 78.2 | 7149.826 | 0 | 7149.826 | 1572.9617 | 8722.7877
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 17 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 64.4 | 5888.092 | 0 | 5888.092 | 1295.3802 | 7183.4722
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | 18 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 33.9 | 3099.477 | 0 | 3099.477 | 681.8849 | 3781.3619
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 19 | Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (над балками) | кг | 65.8 | 6016.094 | 0 | 6016.094 | 1323.5407 | 7339.6347
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 20 | Демонтаж покрытия: Стальной лист 1мм (под балками) | кг | 66.8 | 6107.524 | 0 | 6107.524 | 1343.6553 | 7451.1793
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 21 | Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 164.7 | 15058.521 | 0 | 15058.521 | 3312.8746 | 18371.3956
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 22 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 140мм высотой 3,0м | м3 | 3.7 | 25755.145 | 0 | 25755.145 | 5666.1319 | 31421.2769
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 23 | Демонтаж откатных ворот металлических 1400х2200мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 50 | 4571.5 | 0 | 4571.5 | 1005.73 | 5577.23
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 24 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из уголка 50х50х3 | кг | 20.4 | 1865.172 | 0 | 1865.172 | 410.3378 | 2275.5098
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | 25 | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 48.3 | 4416.069 | 0 | 4416.069 | 971.5352 | 5387.6042
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 26 | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 5 | 34804.25 | 0 | 34804.25 | 7656.935 | 42461.185
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 27 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 356 | 32549.08 | 0 | 32549.08 | 7160.7976 | 39709.8776
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 28 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,0м в осях Ф-Х | м3 | 13.5 | 93971.475 | 0 | 93971.475 | 20673.7245 | 114645.1995
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 29 | Демонтаж деревянных дверей с размером проема 900х2100мм (ШхВ) в осях Ф-Х | м2 | 7.56 | 8203.0536 | 0 | 8203.0536 | 1804.6718 | 10007.7254
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 30 | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 3.4 | 23666.89 | 0 | 23666.89 | 5206.7158 | 28873.6058
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 31 | Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 614.4 | 56174.592 | 0 | 56174.592 | 12358.4102 | 68533.0022
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 32 | Демонтаж оштукатуренной кирпичной стены толщиной 180мм высотой 3,8м в осях Ц-Ч | м3 | 11.1 | 77265.435 | 0 | 77265.435 | 16998.3957 | 94263.8307
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 33 | Демонтаж откатных ворот металлических 2740х2800мм (ШхВ) из уголка 40х40х3мм и стального листа 1,5мм (1 шт) | кг | 111 | 10148.73 | 0 | 10148.73 | 2232.7206 | 12381.4506
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | 34 | Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 43.2 | 3949.776 | 0 | 3949.776 | 868.9507 | 4818.7267
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 35 | Демонтаж плит покрытия ПК 30-6-8 | шт. | 30 | 82048.8 | 0 | 82048.8 | 18050.736 | 100099.536
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 36 | Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 48 | 4388.64 | 0 | 4388.64 | 965.5008 | 5354.1408
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 37 | Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 18 | 1645.74 | 0 | 1645.74 | 362.0628 | 2007.8028
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 38 | Демонтаж кран-балки (расстоянием между осями подкрановых путей – 4,2м, длина подкрановых путей – 9,3м, балка подкрановых путей – 25К1) с подвесным оборудованием (1 шт) | кг | 1864 | 170425.52 | 0 | 170425.52 | 37493.6144 | 207919.1344
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 39 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 380мм высотой 5,0м | м3 | 28.3 | 196992.055 | 0 | 196992.055 | 43338.2521 | 240330.3071
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 40 | Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 94 | 8594.42 | 0 | 8594.42 | 1890.7724 | 10485.1924
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 41 | Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 208 | 19017.44 | 0 | 19017.44 | 4183.8368 | 23201.2768
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 42 | Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: из двух труб квадратных 100х100х5мм | кг | 221.6 | 20260.888 | 0 | 20260.888 | 4457.3954 | 24718.2834
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 43 | Демонтаж сборных колонн в пространстве витража: стальной лист толщиной 1,5мм | кг | 64.4 | 5888.092 | 0 | 5888.092 | 1295.3802 | 7183.4722
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 44 | Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 125 | 11428.75 | 0 | 11428.75 | 2514.325 | 13943.075
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | 45 | Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 264.1 | 24146.663 | 0 | 24146.663 | 5312.2659 | 29458.9289
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | 46 | Демонтаж плит покрытия ПК 64-12-8 | шт. | 12 | 139497.36 | 0 | 139497.36 | 30689.4192 | 170186.7792
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | 47 | Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 1308.2 | 119608.726 | 0 | 119608.726 | 26313.9197 | 145922.6457
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | 48 | Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 183.6 | 16786.548 | 0 | 16786.548 | 3693.0406 | 20479.5886
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | 49 | Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 176 | 16091.68 | 0 | 16091.68 | 3540.1696 | 19631.8496
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | 50 | Демонтаж кирпичной стены толщиной 250мм высотой 3,8м | м3 | 11.4 | 79353.69 | 0 | 79353.69 | 17457.8118 | 96811.5018
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | 51 | Демонтаж металлических дверей 2100х900мм (ШхВ) | м2 | 3.78 | 4101.5268 | 0 | 4101.5268 | 902.3359 | 5003.8627
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки | 52 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 175.6 | 266762.74 | 0 | 266762.74 | 58687.8028 | 325450.5428
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Устройство котлованов ниже отм. -0.450 под специальные фундаменты для оборудования, приямки для слива воды и коммуникационные лотки | 53 | Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) на расстояние 47 км | т | 245.84 | 704865.0728 | 0 | 704865.0728 | 155070.316 | 859935.3888
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж коммуникационного лотка | 54 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 1050.4 | 515326.24 | 0 | 515326.24 | 113371.7728 | 628698.0128
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж коммуникационного лотка | 55 | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 52.5 | 144087.3 | 82320 | 226407.3 | 49809.606 | 276216.906
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж коммуникационного лотка | 56 | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 105 | 321959.4 | 540960 | 862919.4 | 189842.268 | 1052761.668
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж коммуникационного лотка | 57 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 253.66 | 6089204.6908 | 9442886.673 | 15532091.3638 | 3417060.1 | 18949151.4638
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж коммуникационного лотка | 58 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 719.5 | 601689.07 | 515737.6 | 1117426.67 | 245833.8674 | 1363260.5374
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж коммуникационного лотка | 59 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 52518 | 3011382.12 | 17991091.26 | 21002473.38 | 4620544.1436 | 25623017.5236
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 60 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 15201 | 7457610.6 | 0 | 7457610.6 | 1640674.332 | 9098284.932
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 61 | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 1520.1 | 4171944.852 | 2383516.8 | 6555461.652 | 1442201.5634 | 7997663.2154
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 62 | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 760.05 | 8111436.012 | 4767033.6 | 12878469.612 | 2833263.3146 | 15711732.9266
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 63 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 15201 | 10805174.82 | 10896076.8 | 21701251.62 | 4774275.3564 | 26475526.9764
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 64 | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 190619 | 14574728.74 | 8581667.38 | 23156396.12 | 5094407.1464 | 28250803.2664
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 65 | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 4560.3 | 68470213.923 | 33277147.542 | 101747361.465 | 22384419.5223 | 124131780.9873
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж пола | 66 | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 15201 | 26634584.16 | 5157395.28 | 31791979.44 | 6994235.4768 | 38786214.9168
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж 5-ти приямков для слива воды | 80 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 4.05 | 1986.93 | 0 | 1986.93 | 437.1246 | 2424.0546
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж 5-ти приямков для слива воды | 81 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 3 | 90243.06 | 30420.39 | 120663.45 | 26545.959 | 147209.409
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж 5-ти приямков для слива воды | 82 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 18 | 4845.6 | 2136.96 | 6982.56 | 1536.1632 | 8518.7232
Приложение №2 – Ценовая таблица полы.xlsx | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 84 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 3641.8 | 980372.56 | 72617.492 | 1052990.052 | 231657.8114 | 1284647.8634
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 67 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 11.9 | 5838.14 | 0 | 5838.14 | 1284.3908 | 7122.5308
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 68 | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 1.19 | 3648.8732 | 6130.88 | 9779.7532 | 2151.5457 | 11931.2989
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 69 | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 1.19 | 16712.7765 | 7463.68 | 24176.4565 | 5318.8204 | 29495.2769
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 70 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 11.9 | 9951.494 | 8529.92 | 18481.414 | 4065.9111 | 22547.3251
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 71 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 10.3 | 309834.506 | 123669.937 | 433504.443 | 95370.9775 | 528875.4205
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 72 | Устройство крышки канала из стали рифленой толщиной 5мм по ГОСТ 8568- 57* | кг | 8.75 | 3137.4 | 539.175 | 3676.575 | 808.8465 | 4485.4215
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | 73 | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 13.8 | 3714.96 | 1638.336 | 5353.296 | 1177.7251 | 6531.0211
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | 74 | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 49.64 | 24353.384 | 0 | 24353.384 | 5357.7445 | 29711.1285
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | 75 | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 10 | 30662.8 | 51520 | 82182.8 | 18080.216 | 100263.016
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | 76 | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 2.48 | 34829.988 | 15554.56 | 50384.548 | 11084.6006 | 61469.1486
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | 77 | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 49.64 | 41511.9464 | 35581.952 | 77093.8984 | 16960.6576 | 94054.556
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | 78 | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 30 | 822519.3 | 317505.9 | 1140025.2 | 250805.544 | 1390830.744
Приложение №2 – Ценовая таблица фундаменты.xlsx | «Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | 79 | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 36 | 9691.2 | 386265.6 | 395956.8 | 87110.496 | 483067.296
ИТОГО | [5 empty] | 237937449.1161 | 94695407.717 | 332632856.8331 | 73179228.5033 | 405812085.3364

## Контроль
Показатель | Формула/значение | Комментарий
Площадь пола по ценовой таблице | 15201 | Должно быть 15 201 м²
Первые 7 участков | 3494 | 570+677+374+550+250+140+933 = 3 494 м²
Остаток площади | 11707 | 11 707 м²
Площадь по этапам | 15201 | Должно быть 15 201 м²
Договор с НДС | 405812085.3364 | Итог ценовых таблиц
Актирование по этапам | 405812085.3364 | Должно совпадать с договором
Разница договор - актирование | 0 | Должна быть 0
Поступление ДС | 385521481.0696 | С учетом аванса и удержания
Гарантийное удержание | 20290604.2668 | 5% от оплаты после зачета аванса
ФОТ бригады с налогами | 0 | 15 человек, официальное трудоустройство
Чистый поток после материалов и ФОТ | -7082812.8198 | После материалов, ФОТ и удержания 5%
Проверка аванса | 121743625.6009 | Должно быть 30% от договора с НДС
Договор с НДС | 405812085.3364 | База для аванса
Расчет 30% от договора | 121743625.6009 | Контрольная формула
Разница по авансу | 0 | Должна быть 0
Гарантийное удержание всего | 20290604.2668 | 5% от каждого выполнения
Поступление ДС всего | 66882764.8725 | Аванс + акты - удержание
Чистый поток после материалов и ФОТ | -7082812.8198 | После материалов, ФОТ и удержания
НДС к уплате | 0 | Исходящий НДС минус входящий
Налог на прибыль | 0 | 20% от прибыли
Всего прочих налогов | 0 | Без зарплатных налогов
Чистый поток после ВСЕХ налогов | 2583730.4424 | После материалов, ФОТ, НДС и налога на прибыль
Свод выполнений — сумма | 405812085.3364 | Сумма всех вкладок выполнений
Свод выполнений — отклонение | 0 | Должно быть 0
Проверка циклических ссылок | Циклы не обнаружены | Проверено сканированием формул
Лотки не получены от Заказчика | 28061713.0395 | Исключены из выполнения и Cash Flow
Договор после исключения лотков | 60871812.8005 | База для аванса и поступлений
Актирование после исключения лотков | 405812085.3364 | Сумма к получению
Не получено по этапам | 0 | Контроль исключенных работ
Метод расчета выполнений | Ресурсный | Объем × единичная расценка
Процентное распределение | Отключено | Нормализация и распределение убраны
Циклические ссылки | Не обнаружены | Формулы однонаправленные
Депозит банка | 60871812.8005 | 50% удержание от аванса
Свободный аванс | 60871812.8005 | Доступный денежный поток
Возврат депозита | 0 | Возврат пропорционально выполнению
Фактические поступления | 0 | С учетом 20 дней отсрочки
Проверка аванса | 121743625.6009 | Аванс = договор к получению после исключения лотков × 30%
Договор к получению | 31.10.2026 | База для аванса
Депозит банка | 60871812.8005 | 50% от аванса
Свободный аванс | 60871812.8005 | Аванс минус депозит банка
Фактические поступления | 20290604.2668 | С учетом депозита и 20-дневной отсрочки
Чистый поток | 119808868.6363 | После расходов и налогов
Проверка циклических ссылок | Циклы не обнаружены
Ежемесячные расходы | 750000 | Проживание ИТР, авто ИТР, доставка рабочих, питание
Ежемесячные расходы за период | 800000 | За все месяцы проекта
Ежемесячные расходы по строкам | 750000 | Объем = количество месяцев
Ежемесячные расходы по месяцам | 0 | Контроль распределения по месяцам
Отклонение по расходам | 0 | Должно быть 0
Разовые затраты | 7190000 | Мобилизация и CAPEX
Лотки возвращены в выполнение | 28061713.0395 | Заказчик оплачивает работы по лоткам
Не получено по лоткам | Через 10 дней после подписания выполнения | Должно быть 0
Договор к получению | 31.10.2026 | Равен полной сумме договора
Срок производства работ | 5 месяцев | Июнь–Октябрь 2026
Платежный хвост из-за отсрочки | Ноябрь 2026 | Оплата октябрьского выполнения через 20 календарных дней
Ежемесячные расходы учтены | 500000 | Только в период производства 5 месяцев
Итог ДДС | 97650828.6363 | Накопленный денежный поток
Проверка циклических ссылок | Циклы не обнаружены | Автоматическая проверка прямых формульных зависимостей
Срок производства работ | 5 месяцев | Июнь–Октябрь 2026
Производительность | 3500 м²/мес | План по листу Производственный план 5м
Численность рабочих | 20 человек | ФОТ пересчитан
Отсрочка оплаты | 20 рабочих дней | Платежный хвост Ноябрь 2026
Возврат гарантийного удержания | 20290604.2668 | Возврат под банковскую гарантию
Итог ДДС | 97650828.6363 | Накопленный денежный поток
Проверка циклических ссылок | Циклы не обнаружены | Автоматическая проверка формульных зависимостей
Материалы пересчитаны | 185941424.5477 | По ценовым таблицам и плановым объемам по месяцам
Контроль материалов | 0 | Отклонение от полной сметной суммы материалов с НДС
Материалы по новой таблице | 185941424.5477 | Общая стоимость материалов с НДС
Материалы без НДС | 163058638.7885 | Себестоимость без НДС
Распределение материалов | 185941424.5477 | Распределено по плановым объемам
Производственный план обновлен | 1500 / 2800 / 3600 / 3500 / 3801 м² | Июнь–Октябрь 2026
Геодезист | 750000 | Добавлен в ежемесячные расходы
Непредвиденные | 2500000 | Добавлены в ежемесячные расходы
Утилизация демонтажа | 8208540 | 1800 руб. с НДС за м³
Итог ДДС | 97650828.6363 | После всех изменений
Возврат депозита | 10 дней после подписания выполнения | Подписание выполнения 25 числа каждого месяца
Логика возврата депозита | Со следующего месяца | Июнь -> возврат в июле и т.д.

## ФОТ - допущения
Показатель | Значение | Комментарий
Количество рабочих | 20 | Постоянная бригада
Оклад на руки / день | 7500 | Чистая зарплата
Коэффициент перевода net→gross | 1.1494 | НДФЛ 13%
Начисленная зарплата / день | 8620.6897 | До удержания НДФЛ
Страховые взносы работодателя | 0.3 | ПФР+ФСС+ОМС
Травматизм | 0.002 | 0,2%
Полная стоимость работника / день | 11224.1379 | С налогами работодателя
Полная стоимость бригады / день | 224482.7586 | 15 человек

## ФОТ по месяцам
Период | Рабочих | Рабочих дней | ЗП net / день | Gross / день | Gross ФОТ | Страховые взносы | Травматизм | ИТОГО ФОТ
Июнь 2026 | 20 | 22 | 7500 | 8620.6897 | 3793103.4483 | 1137931.0345 | 7586.2069 | 4938620.6897
Июль 2026 | 20 | 23 | 7500 | 8620.6897 | 3965517.2414 | 1189655.1724 | 7931.0345 | 5163103.4483
Август 2026 | 20 | 21 | 7500 | 8620.6897 | 3620689.6552 | 1086206.8966 | 7241.3793 | 4714137.931
Сентябрь 2026 | 20 | 22 | 7500 | 8620.6897 | 3793103.4483 | 1137931.0345 | 7586.2069 | 4938620.6897
Октябрь 2026 | 20 | 22 | 7500 | 8620.6897 | 3793103.4483 | 1137931.0345 | 7586.2069 | 4938620.6897
ИТОГО |  |  |  |  | 18965517.2414 | 5689655.1724 | 37931.0345 | 24693103.4483

## ФОТ по видам работ
Вид работ | Доля бригады | Трудозатраты, % | ФОТ с налогами
Демонтаж бетонного пола 300 мм | 22% | 22% | 5432482.7586
Разработка/подготовка основания | 10% | 10% | 2469310.3448
Устройство подбетонки | 8% | 8% | 1975448.2759
Армирование | 14% | 14% | 3457034.4828
Бетонирование пола | 18% | 18% | 4444758.6207
Устройство топпинга | 12% | 12% | 2963172.4138
Нарезка и герметизация швов | 6% | 6% | 1481586.2069
Фундаменты и локальные зоны | 7% | 7% | 1728517.2414
Погрузка/уборка/сопутствующие | 3% | 3% | 740793.1034
ИТОГО | 100% | 100% | 24693103.4483

## Налоги - допущения
Показатель | Ставка | Комментарий
НДС | 22% | Ставка НДС по договору
Налог на прибыль | 25% | Ставка РФ с 01.01.2025 (повышена с 20%)
НДФЛ | 13% | Удержание из зарплаты
Страховые взносы | 30% | ПФР+ФСС+ОМС
Травматизм | 0.2% | 0,2%

## Налоги по месяцам
Период | Выручка с НДС | Выручка без НДС | НДС начисленный | Материалы с НДС | Входящий НДС материалов | ФОТ с налогами | Прибыль до налога | Налог на прибыль | НДС к уплате | Всего налогов
Июнь 2026 | 40044610.7496 | 32823451.4341 | 7221159.3155 | 19158275.5622 | 3454771.003 | 4938620.6897 | 12181326.1852 | 3045331.5463 | 3766388.3125 | 6811719.8588
Июль 2026 | 74749940.0659 | 61270442.677 | 13479497.3889 | 35762114.3828 | 6448905.8723 | 5163103.4483 | 26794130.7182 | 6698532.6795 | 7030591.5166 | 13729124.1962
Август 2026 | 96107065.799 | 78776283.4418 | 17330782.3572 | 45979861.3494 | 8291450.4073 | 4714137.931 | 36373734.5687 | 9093433.6422 | 9039331.9499 | 18132765.5921
Сентябрь 2026 | 93437425.0824 | 76588053.3462 | 16849371.7362 | 44702642.9786 | 8061132.3404 | 4938620.6897 | 35007922.0184 | 8751980.5046 | 8788239.3958 | 17540219.9004
Октябрь 2026 | 101473043.6395 | 83174625.934 | 18298417.7055 | 48547070.2747 | 8754389.7217 | 4938620.6897 | 38443324.6913 | 9610831.1728 | 9544027.9838 | 19154859.1566
Ноябрь 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ИТОГО | 405812085.3364 | 332632856.8331 | 73179228.5033 | 194149964.5477 | 35010649.3447 | 24693103.4483 | 148800438.1818 | 37200109.5454 | 38168579.1586 | 75368688.7041

## Методика формирования
Показатель | Значение | Комментарий
Работы | 13% | Баланс до 100% от суммы без НДС
Материалы | 35% | Доля от суммы без НДС
ФОТ | 22% | Доля от суммы без НДС
Механизмы | 8% | Доля от суммы без НДС
Накладные | 12% | Доля от суммы без НДС
Маржа | 10% | Доля от суммы без НДС
НДС | 22% | Ставка НДС
Метод расчета | Ресурсный | Стоимость = объем × единичная расценка
Принцип расчета | Без процентного распределения | Все выполнения рассчитываются прямым ресурсным методом

## Вып 01
Состав выполнения 01 — ресурсный метод
Период | Июнь 2026
Этап | Локальный участок 1 (Н-С/3-4*)
Площадь, м² | 570
Целевая сумма с НДС | 13258273.479
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 778.56 | 71.3212 | 55527.8335 | 45514.6176 | 10013.2159 | 5916.9003 | 15930.1162 | 10013.2159 | 3641.1694 | 5461.7541 | 4551.4618 | 0 | 0.4188% | Участок 1 | 55527.8335 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 175.5 | 8492.237 | 1490387.5935 | 1221629.175 | 268758.4185 | 158811.7928 | 427570.2112 | 268758.4185 | 97730.334 | 146595.501 | 122162.9175 | 0 | 11.24% | Участок 1 | 1490387.5935 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 18656.3619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 87.75 | 1853.363 | 162632.6033 | 133305.4125 | 29327.1908 | 17329.7036 | 46656.8944 | 29327.1908 | 10664.433 | 15996.6495 | 13330.5413 | 0 | 1.227% | Участок 1 | 162632.6033 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 263.25 | 3497.9474 | 920834.653 | 754782.5025 | 166052.1506 | 98121.7253 | 264173.8759 | 166052.1505 | 60382.6002 | 90573.9003 | 75478.2502 | 0 | 6.945% | Участок 1 | 920834.653 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 263.25 | 3497.9474 | 920834.653 | 754782.5025 | 166052.1506 | 98121.7253 | 264173.8759 | 166052.1505 | 60382.6002 | 90573.9003 | 75478.2502 | 0 | 6.945% | Участок 1 | 920834.653 | 0 | К получению
земляные работы | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 3.2307 | 1853.363 | 5987.6969 | 4907.9483 | 1079.7486 | 638.0333 | 1717.7819 | 1079.7486 | 392.6359 | 588.9538 | 490.7948 | 0 | 0.04516% | Участок 1 | 5987.6969 | 0 | К получению
земляные работы | Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) на расстояние 47 км | т | 4.523 | 3497.9474 | 15821.2441 | 12968.2328 | 2853.0112 | 1685.8703 | 4538.8815 | 2853.0112 | 1037.4586 | 1556.1879 | 1296.8233 | 0 | 0.1193% | Участок 1 | 15821.2441 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 19.8 | 598.532 | 11850.9336 | 9713.88 | 2137.0536 | 1262.8044 | 3399.858 | 2137.0536 | 777.1104 | 1165.6656 | 971.388 | 0 | 0.08939% | Участок 1 | 11850.9336 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 0.99 | 5261.2744 | 5208.6617 | 4269.3948 | 939.2669 | 555.0213 | 1494.2882 | 939.2669 | 341.5516 | 512.3274 | 426.9395 | 0 | 0.03929% | Участок 1 | 5208.6617 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 1.98 | 10026.3016 | 19852.0772 | 16272.1944 | 3579.8828 | 2115.3853 | 5695.268 | 3579.8828 | 1301.7756 | 1952.6633 | 1627.2194 | 0 | 0.1497% | Участок 1 | 19852.0772 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 1.815 | 74702.9546 | 135585.8626 | 111135.9529 | 24449.9096 | 14447.6739 | 38897.5835 | 24449.9096 | 8890.8762 | 13336.3144 | 11113.5953 | 0 | 1.023% | Участок 1 | 135585.8626 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 36.762 | 1894.7332 | 69654.1819 | 57093.5917 | 12560.5902 | 7422.1669 | 19982.7571 | 12560.5902 | 4567.4873 | 6851.231 | 5709.3592 | 0 | 0.5254% | Участок 1 | 69654.1819 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 495 | 487.8902 | 241505.649 | 197955.45 | 43550.199 | 25734.2085 | 69284.4075 | 43550.199 | 15836.436 | 23754.654 | 19795.545 | 0 | 1.822% | Участок 1 | 241505.649 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 110.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 570 | 598.532 | 341163.24 | 279642 | 61521.24 | 36353.46 | 97874.7 | 61521.24 | 22371.36 | 33557.04 | 27964.2 | 0 | 2.573% | Участок 1 | 341163.24 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 5.7 | 5261.2744 | 29989.2641 | 24581.364 | 5407.9001 | 3195.5773 | 8603.4774 | 5407.9001 | 1966.5091 | 2949.7637 | 2458.1364 | 0 | 0.2262% | Участок 1 | 29989.2641 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 28.5 | 20671.9728 | 589151.2248 | 482910.84 | 106240.3848 | 62778.4092 | 169018.794 | 106240.3848 | 38632.8672 | 57949.3008 | 48291.084 | 0 | 4.444% | Участок 1 | 589151.2248 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 570 | 1741.6964 | 992766.948 | 813743.4 | 179023.548 | 105786.642 | 284810.19 | 179023.548 | 65099.472 | 97649.208 | 81374.34 | 0 | 7.488% | Участок 1 | 992766.948 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 7438.5 | 148.2056 | 1102427.3556 | 903628.98 | 198798.3756 | 117471.7674 | 316270.143 | 198798.3756 | 72290.3184 | 108435.4776 | 90362.898 | 0 | 8.315% | Участок 1 | 1102427.3556 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 171 | 27220.091 | 4654635.561 | 3815275.05 | 839360.511 | 495985.7565 | 1335346.2675 | 839360.511 | 305222.004 | 457833.006 | 381527.505 | 0 | 35.11% | Участок 1 | 4654635.561 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 570 | 2551.5568 | 1454387.376 | 1192120.8 | 262266.576 | 154975.704 | 417242.28 | 262266.576 | 95369.664 | 143054.496 | 119212.08 | 0 | 10.97% | Участок 1 | 1454387.376 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 6.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 1710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 6492.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 946.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 107.92 | 352.7508 | 38068.8663 | 31203.9888 | 6864.8775 | 4056.5185 | 10921.3961 | 6864.8775 | 2496.3191 | 3744.4787 | 3120.3989 | 0 | 0.2871% | Участок 1 | 38068.8663 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 32.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 11.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 1 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 42184.3794 |  | 13258273.479 | 10867437.2779 | 2390836.2011 | 1412766.8461 | 3803603.0473 | 2390836.2011 | 869394.9822 | 1304092.4733 | 1086743.7278 | 0 | 100% | 0 | 13258273.479 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 13258273.479
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 13258273.479

## Вып 02
Состав выполнения 02 — ресурсный метод
Период | Июнь 2026
Этап | Локальный участок 2 (Н-Р/11-24)
Площадь, м² | 677
Целевая сумма с НДС | 19021312.8658
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 225 | 8492.237 | 1910753.325 | 1566191.25 | 344562.075 | 203604.8625 | 548166.9375 | 344562.075 | 125295.3 | 187942.95 | 156619.125 | 0 | 10.05% | Участок 2 | 1910753.325 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 23917.4491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 112.5 | 1853.363 | 208503.3375 | 170904.375 | 37598.9625 | 22217.5688 | 59816.5312 | 37598.9625 | 13672.35 | 20508.525 | 17090.4375 | 0 | 1.096% | Участок 2 | 208503.3375 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 337.5 | 3497.9474 | 1180557.2475 | 967669.875 | 212887.3725 | 125797.0837 | 338684.4563 | 212887.3725 | 77413.59 | 116120.385 | 96766.9875 | 0 | 6.206% | Участок 2 | 1180557.2475 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 337.5 | 3497.9474 | 1180557.2475 | 967669.875 | 212887.3725 | 125797.0837 | 338684.4563 | 212887.3725 | 77413.59 | 116120.385 | 96766.9875 | 0 | 6.206% | Участок 2 | 1180557.2475 | 0 | К получению
земляные работы | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | м3 | 19.848 | 1853.363 | 36785.5488 | 30152.0892 | 6633.4596 | 3919.7716 | 10553.2312 | 6633.4596 | 2412.1671 | 3618.2507 | 3015.2089 | 0 | 0.1934% | Участок 2 | 36785.5488 | 0 | К получению
земляные работы | Вывоз и утилизация строительного мусора (грунта) на расстояние 47 км | т | 27.7872 | 3497.9474 | 97198.164 | 79670.6262 | 17527.5378 | 10357.1814 | 27884.7192 | 17527.5378 | 6373.6501 | 9560.4751 | 7967.0626 | 0 | 0.511% | Участок 2 | 97198.164 | 0 | К получению
фундаменты | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 49.64 | 598.532 | 29711.1285 | 24353.384 | 5357.7445 | 3165.9399 | 8523.6844 | 5357.7445 | 1948.2707 | 2922.4061 | 2435.3384 | 0 | 0.1562% | Участок 2 | 29711.1285 | 0 | К получению
фундаменты | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 10 | 10026.3016 | 100263.016 | 82182.8 | 18080.216 | 10683.764 | 28763.98 | 18080.216 | 6574.624 | 9861.936 | 8218.28 | 0 | 0.5271% | Участок 2 | 100263.016 | 0 | К получению
фундаменты | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 2.48 | 24785.947 | 61469.1486 | 50384.548 | 11084.6006 | 6549.9912 | 17634.5918 | 11084.6006 | 4030.7638 | 6046.1458 | 5038.4548 | 0 | 0.3232% | Участок 2 | 61469.1486 | 0 | К получению
фундаменты | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 49.64 | 1894.7332 | 94054.556 | 77093.8984 | 16960.6576 | 10022.2068 | 26982.8644 | 16960.6576 | 6167.5119 | 9251.2678 | 7709.3898 | 0 | 0.4945% | Участок 2 | 94054.556 | 0 | К получению
фундаменты | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 30 | 46361.0248 | 1390830.744 | 1140025.2 | 250805.544 | 148203.276 | 399008.82 | 250805.544 | 91202.016 | 136803.024 | 114002.52 | 0 | 7.312% | Участок 2 | 1390830.744 | 0 | К получению
фундаменты | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 36 | 13418.536 | 483067.296 | 395956.8 | 87110.496 | 51474.384 | 138584.88 | 87110.496 | 31676.544 | 47514.816 | 39595.68 | 0 | 2.54% | Участок 2 | 483067.296 | 0 | К получению
фундаменты | Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 3701.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | ВИБРОФАМ SD10(12,5), полиуретановый эластомер | м2 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 12.5093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Бетон кл. В7,5 | м3 | 2.482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Бетон кл. В25 | м3 | 29.784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | м2 | 148.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Фундаментный болт М16х650 | шт | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Гофрированная труба ф300мм | м | 19.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
фундаменты | Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 55.4112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 53.4 | 598.532 | 31961.6088 | 26198.04 | 5763.5688 | 3405.7452 | 9169.314 | 5763.5688 | 2095.8432 | 3143.7648 | 2619.804 | 0 | 0.168% | Участок 2 | 31961.6088 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 2.67 | 5261.2744 | 14047.6026 | 11514.4284 | 2533.1742 | 1496.8757 | 4030.0499 | 2533.1742 | 921.1543 | 1381.7314 | 1151.4428 | 0 | 0.07385% | Участок 2 | 14047.6026 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 5.34 | 10026.3016 | 53540.4505 | 43885.6152 | 9654.8353 | 5705.13 | 15359.9653 | 9654.8353 | 3510.8492 | 5266.2738 | 4388.5615 | 0 | 0.2815% | Участок 2 | 53540.4505 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 4.895 | 74702.9546 | 365670.9628 | 299730.2973 | 65940.6654 | 38964.9387 | 104905.6041 | 65940.6654 | 23978.4238 | 35967.6357 | 29973.0297 | 0 | 1.922% | Участок 2 | 365670.9628 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 99.146 | 1894.7332 | 187855.2178 | 153979.6868 | 33875.5311 | 20017.3593 | 53892.8904 | 33875.5311 | 12318.3749 | 18477.5624 | 15397.9687 | 0 | 0.9876% | Участок 2 | 187855.2178 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 1335 | 487.8902 | 651333.417 | 533879.85 | 117453.567 | 69404.3805 | 186857.9475 | 117453.567 | 42710.388 | 64065.582 | 53387.985 | 0 | 3.424% | Участок 2 | 651333.417 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 2.937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.3642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 297.438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 677 | 598.532 | 405206.164 | 332136.2 | 73069.964 | 43177.706 | 116247.67 | 73069.964 | 26570.896 | 39856.344 | 33213.62 | 0 | 2.13% | Участок 2 | 405206.164 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 6.77 | 5261.2744 | 35618.8277 | 29195.7604 | 6423.0673 | 3795.4489 | 10218.5161 | 6423.0673 | 2335.6608 | 3503.4912 | 2919.576 | 0 | 0.1873% | Участок 2 | 35618.8277 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 33.85 | 20671.9728 | 699746.2793 | 573562.524 | 126183.7553 | 74563.1281 | 200746.8834 | 126183.7553 | 45885.0019 | 68827.5029 | 57356.2524 | 0 | 3.679% | Участок 2 | 699746.2793 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 677 | 1741.6964 | 1179128.4628 | 966498.74 | 212629.7228 | 125644.8362 | 338274.559 | 212629.7228 | 77319.8992 | 115979.8488 | 96649.874 | 0 | 6.199% | Участок 2 | 1179128.4628 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 8834.85 | 148.2056 | 1309374.2452 | 1073257.578 | 236116.6672 | 139523.4851 | 375640.1523 | 236116.6672 | 85860.6062 | 128790.9094 | 107325.7578 | 0 | 6.884% | Участок 2 | 1309374.2452 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 203.1 | 27220.091 | 5528400.4821 | 4531475.805 | 996924.6771 | 589091.8546 | 1586016.5317 | 996924.6771 | 362518.0644 | 543777.0966 | 453147.5805 | 0 | 29.06% | Участок 2 | 5528400.4821 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 677 | 2551.5568 | 1727403.9536 | 1415904.88 | 311499.0736 | 184067.6344 | 495566.708 | 311499.0736 | 113272.3904 | 169908.5856 | 141590.488 | 0 | 9.081% | Участок 2 | 1727403.9536 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 7.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 33.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 2031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 7711.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 1123.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 203.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 2708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 165.2 | 352.7508 | 58274.4322 | 47765.928 | 10508.5042 | 6209.5706 | 16718.0748 | 10508.5042 | 3821.2742 | 5731.9114 | 4776.5928 | 0 | 0.3064% | Участок 2 | 58274.4322 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 49.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 2 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 56582.4852 |  | 19021312.8658 | 15591240.0539 | 3430072.8119 | 2026861.207 | 5456934.0189 | 3430072.8119 | 1247299.2043 | 1870948.8065 | 1559124.0054 | 0 | 100% | 0 | 19021312.8658 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 19021312.8658
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 19021312.8658

## Вып 03
Состав выполнения 03 — ресурсный метод
Период | Июль 2026
Этап | Локальный участок 3 (В-Д/11-15)
Площадь, м² | 374
Целевая сумма с НДС | 8773869.793
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 112.2 | 8492.237 | 952828.9914 | 781007.37 | 171821.6214 | 101530.9581 | 273352.5795 | 171821.6214 | 62480.5896 | 93720.8844 | 78100.737 | 0 | 10.86% | Участок 3 | 952828.9914 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 11953.964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 56.1 | 1853.363 | 103973.6643 | 85224.315 | 18749.3493 | 11079.1609 | 29828.5102 | 18749.3493 | 6817.9452 | 10226.9178 | 8522.4315 | 0 | 1.185% | Участок 3 | 103973.6643 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 168.3 | 3497.9474 | 588704.5474 | 482544.711 | 106159.8364 | 62730.8124 | 168890.6489 | 106159.8364 | 38603.5769 | 57905.3653 | 48254.4711 | 0 | 6.71% | Участок 3 | 588704.5474 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 168.3 | 3497.9474 | 588704.5474 | 482544.711 | 106159.8364 | 62730.8124 | 168890.6489 | 106159.8364 | 38603.5769 | 57905.3653 | 48254.4711 | 0 | 6.71% | Участок 3 | 588704.5474 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 19.8 | 598.532 | 11850.9336 | 9713.88 | 2137.0536 | 1262.8044 | 3399.858 | 2137.0536 | 777.1104 | 1165.6656 | 971.388 | 0 | 0.1351% | Участок 3 | 11850.9336 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 0.99 | 5261.2744 | 5208.6617 | 4269.3948 | 939.2669 | 555.0213 | 1494.2882 | 939.2669 | 341.5516 | 512.3274 | 426.9395 | 0 | 0.05937% | Участок 3 | 5208.6617 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 1.98 | 10026.3016 | 19852.0772 | 16272.1944 | 3579.8828 | 2115.3853 | 5695.268 | 3579.8828 | 1301.7756 | 1952.6633 | 1627.2194 | 0 | 0.2263% | Участок 3 | 19852.0772 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 1.815 | 74702.9546 | 135585.8626 | 111135.9529 | 24449.9096 | 14447.6739 | 38897.5835 | 24449.9096 | 8890.8762 | 13336.3144 | 11113.5953 | 0 | 1.545% | Участок 3 | 135585.8626 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 36.762 | 1894.7332 | 69654.1819 | 57093.5917 | 12560.5902 | 7422.1669 | 19982.7571 | 12560.5902 | 4567.4873 | 6851.231 | 5709.3592 | 0 | 0.7939% | Участок 3 | 69654.1819 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 495 | 487.8902 | 241505.649 | 197955.45 | 43550.199 | 25734.2085 | 69284.4075 | 43550.199 | 15836.436 | 23754.654 | 19795.545 | 0 | 2.753% | Участок 3 | 241505.649 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 1.2474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 110.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 374 | 598.532 | 223850.968 | 183484.4 | 40366.568 | 23852.972 | 64219.54 | 40366.568 | 14678.752 | 22018.128 | 18348.44 | 0 | 2.551% | Участок 3 | 223850.968 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 3.74 | 5261.2744 | 19677.1663 | 16128.8248 | 3548.3415 | 2096.7472 | 5645.0887 | 3548.3415 | 1290.306 | 1935.459 | 1612.8825 | 0 | 0.2243% | Участок 3 | 19677.1663 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 18.7 | 20671.9728 | 386565.8914 | 316857.288 | 69708.6034 | 41191.4474 | 110900.0508 | 69708.6034 | 25348.583 | 38022.8746 | 31685.7288 | 0 | 4.406% | Участок 3 | 386565.8914 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 374 | 1741.6964 | 651394.4536 | 533929.88 | 117464.5736 | 69410.8844 | 186875.458 | 117464.5736 | 42714.3904 | 64071.5856 | 53392.988 | 0 | 7.424% | Участок 3 | 651394.4536 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 4880.7 | 148.2056 | 723347.0719 | 592907.436 | 130439.6359 | 77077.9667 | 207517.6026 | 130439.6359 | 47432.5949 | 71148.8923 | 59290.7436 | 0 | 8.244% | Участок 3 | 723347.0719 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 112.2 | 27220.091 | 3054094.2102 | 2503355.91 | 550738.3002 | 325436.2683 | 876174.5685 | 550738.3002 | 200268.4728 | 300402.7092 | 250335.591 | 0 | 34.81% | Участок 3 | 3054094.2102 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 374 | 2551.5568 | 954282.2432 | 782198.56 | 172083.6832 | 101685.8128 | 273769.496 | 172083.6832 | 62575.8848 | 93863.8272 | 78219.856 | 0 | 10.88% | Участок 3 | 954282.2432 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 4.114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 18.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 1122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 4259.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 620.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 112.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 1496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 121.3 | 352.7508 | 42788.672 | 35072.682 | 7715.99 | 4559.4487 | 12275.4387 | 7715.99 | 2805.8146 | 4208.7218 | 3507.2682 | 0 | 0.4877% | Участок 3 | 42788.672 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 36.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 11.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.1848 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 3 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 27213.037 |  | 8773869.793 | 7191696.5517 | 1582173.2414 | 934920.5517 | 2517093.7931 | 1582173.2414 | 575335.7241 | 863003.5862 | 719169.6552 | 0 | 100% | 0 | 8773869.793 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 8773869.793
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 8773869.793

## Вып 04
Состав выполнения 04 — ресурсный метод
Период | Июль 2026
Этап | Локальный участок 4 (Д-Ж/16-24)
Площадь, м² | 550
Целевая сумма с НДС | 13100086.4675
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 973.2 | 71.3212 | 69409.7918 | 56893.272 | 12516.5198 | 7396.1254 | 19912.6452 | 12516.5198 | 4551.4618 | 6827.1926 | 5689.3272 | 0 | 0.5298% | Участок 4 | 69409.7918 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 165 | 8492.237 | 1401219.105 | 1148540.25 | 252678.855 | 149310.2325 | 401989.0875 | 252678.855 | 91883.22 | 137824.83 | 114854.025 | 0 | 10.7% | Участок 4 | 1401219.105 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 17579.4529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 82.5 | 1853.363 | 152902.4475 | 125329.875 | 27572.5725 | 16292.8838 | 43865.4563 | 27572.5725 | 10026.39 | 15039.585 | 12532.9875 | 0 | 1.167% | Участок 4 | 152902.4475 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 247.5 | 3497.9474 | 865741.9815 | 709624.575 | 156117.4065 | 92251.1947 | 248368.6012 | 156117.4065 | 56769.966 | 85154.949 | 70962.4575 | 0 | 6.609% | Участок 4 | 865741.9815 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 247.5 | 3497.9474 | 865741.9815 | 709624.575 | 156117.4065 | 92251.1947 | 248368.6012 | 156117.4065 | 56769.966 | 85154.949 | 70962.4575 | 0 | 6.609% | Участок 4 | 865741.9815 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 35.4 | 598.532 | 21188.0328 | 17367.24 | 3820.7928 | 2257.7412 | 6078.534 | 3820.7928 | 1389.3792 | 2084.0688 | 1736.724 | 0 | 0.1617% | Участок 4 | 21188.0328 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 1.77 | 5261.2744 | 9312.4557 | 7633.1604 | 1679.2953 | 992.3109 | 2671.6061 | 1679.2953 | 610.6528 | 915.9792 | 763.316 | 0 | 0.07109% | Участок 4 | 9312.4557 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 3.54 | 10026.3016 | 35493.1077 | 29092.7112 | 6400.3965 | 3782.0525 | 10182.4489 | 6400.3965 | 2327.4169 | 3491.1253 | 2909.2711 | 0 | 0.2709% | Участок 4 | 35493.1077 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 3.245 | 74702.9546 | 242411.0877 | 198697.6129 | 43713.4748 | 25830.6897 | 69544.1645 | 43713.4748 | 15895.809 | 23843.7135 | 19869.7613 | 0 | 1.85% | Участок 4 | 242411.0877 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 65.726 | 1894.7332 | 124533.2343 | 102076.4216 | 22456.8127 | 13269.9348 | 35726.7475 | 22456.8127 | 8166.1137 | 12249.1706 | 10207.6422 | 0 | 0.9506% | Участок 4 | 124533.2343 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 885 | 487.8902 | 431782.827 | 353920.35 | 77862.477 | 46009.6455 | 123872.1225 | 77862.477 | 28313.628 | 42470.442 | 35392.035 | 0 | 3.296% | Участок 4 | 431782.827 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 1.947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 2.2302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 197.178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 550 | 598.532 | 329192.6 | 269830 | 59362.6 | 35077.9 | 94440.5 | 59362.6 | 21586.4 | 32379.6 | 26983 | 0 | 2.513% | Участок 4 | 329192.6 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 5.5 | 5261.2744 | 28937.0092 | 23718.86 | 5218.1492 | 3083.4518 | 8301.601 | 5218.1492 | 1897.5088 | 2846.2632 | 2371.886 | 0 | 0.2209% | Участок 4 | 28937.0092 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 27.5 | 20671.9728 | 568479.252 | 465966.6 | 102512.652 | 60575.658 | 163088.31 | 102512.652 | 37277.328 | 55915.992 | 46596.66 | 0 | 4.34% | Участок 4 | 568479.252 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 550 | 1741.6964 | 957933.02 | 785191 | 172742.02 | 102074.83 | 274816.85 | 172742.02 | 62815.28 | 94222.92 | 78519.1 | 0 | 7.312% | Участок 4 | 957933.02 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 7177.5 | 148.2056 | 1063745.694 | 871922.7 | 191822.994 | 113349.951 | 305172.945 | 191822.994 | 69753.816 | 104630.724 | 87192.27 | 0 | 8.12% | Участок 4 | 1063745.694 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 165 | 27220.091 | 4491315.015 | 3681405.75 | 809909.265 | 478582.7475 | 1288492.0125 | 809909.265 | 294512.46 | 441768.69 | 368140.575 | 0 | 34.28% | Участок 4 | 4491315.015 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 550 | 2551.5568 | 1403356.24 | 1150292 | 253064.24 | 149537.96 | 402602.2 | 253064.24 | 92023.36 | 138035.04 | 115029.2 | 0 | 10.71% | Участок 4 | 1403356.24 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 6.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 27.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 6264.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 2200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 106 | 352.7508 | 37391.5848 | 30648.84 | 6742.7448 | 3984.3492 | 10727.094 | 6742.7448 | 2451.9072 | 3677.8608 | 3064.884 | 0 | 0.2854% | Участок 4 | 37391.5848 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 31.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 4 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 41078.3461 |  | 13100086.4675 | 10737775.793 | 2362310.6745 | 1395910.8531 | 3758221.5276 | 2362310.6745 | 859022.0634 | 1288533.0952 | 1073777.5793 | 0 | 100% | 0 | 13100086.4675 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 13100086.4675
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 13100086.4675

## Вып 05
Состав выполнения 05 — ресурсный метод
Период | Август 2026
Этап | Локальный участок 5 (Ж-К/6-10)
Площадь, м² | 250
Целевая сумма с НДС | 5853059.5774
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 75 | 8492.237 | 636917.775 | 522063.75 | 114854.025 | 67868.2875 | 182722.3125 | 114854.025 | 41765.1 | 62647.65 | 52206.375 | 0 | 10.88% | Участок 5 | 636917.775 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 8012.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 37.5 | 1853.363 | 69501.1125 | 56968.125 | 12532.9875 | 7405.8562 | 19938.8438 | 12532.9875 | 4557.45 | 6836.175 | 5696.8125 | 0 | 1.187% | Участок 5 | 69501.1125 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 112.5 | 3497.9474 | 393519.0825 | 322556.625 | 70962.4575 | 41932.3613 | 112894.8187 | 70962.4575 | 25804.53 | 38706.795 | 32255.6625 | 0 | 6.723% | Участок 5 | 393519.0825 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 112.5 | 3497.9474 | 393519.0825 | 322556.625 | 70962.4575 | 41932.3613 | 112894.8187 | 70962.4575 | 25804.53 | 38706.795 | 32255.6625 | 0 | 6.723% | Участок 5 | 393519.0825 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 13.2 | 598.532 | 7900.6224 | 6475.92 | 1424.7024 | 841.8696 | 2266.572 | 1424.7024 | 518.0736 | 777.1104 | 647.592 | 0 | 0.135% | Участок 5 | 7900.6224 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 0.66 | 5261.2744 | 3472.4411 | 2846.2632 | 626.1779 | 370.0142 | 996.1921 | 626.1779 | 227.7011 | 341.5516 | 284.6263 | 0 | 0.05933% | Участок 5 | 3472.4411 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 1.32 | 10026.3016 | 13234.7181 | 10848.1296 | 2386.5885 | 1410.2568 | 3796.8454 | 2386.5885 | 867.8504 | 1301.7756 | 1084.813 | 0 | 0.2261% | Участок 5 | 13234.7181 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 1.21 | 74702.9546 | 90390.5751 | 74090.6353 | 16299.9398 | 9631.7826 | 25931.7224 | 16299.9398 | 5927.2508 | 8890.8762 | 7409.0635 | 0 | 1.544% | Участок 5 | 90390.5751 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 24.508 | 1894.7332 | 46436.1213 | 38062.3945 | 8373.7268 | 4948.1113 | 13321.8381 | 8373.7268 | 3044.9916 | 4567.4873 | 3806.2394 | 0 | 0.7934% | Участок 5 | 46436.1213 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 330 | 487.8902 | 161003.766 | 131970.3 | 29033.466 | 17156.139 | 46189.605 | 29033.466 | 10557.624 | 15836.436 | 13197.03 | 0 | 2.751% | Участок 5 | 161003.766 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 0.726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.8316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 73.524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 250 | 598.532 | 149633 | 122650 | 26983 | 15944.5 | 42927.5 | 26983 | 9812 | 14718 | 12265 | 0 | 2.556% | Участок 5 | 149633 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 2.5 | 5261.2744 | 13153.186 | 10781.3 | 2371.886 | 1401.569 | 3773.455 | 2371.886 | 862.504 | 1293.756 | 1078.13 | 0 | 0.2247% | Участок 5 | 13153.186 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 12.5 | 20671.9728 | 258399.66 | 211803 | 46596.66 | 27534.39 | 74131.05 | 46596.66 | 16944.24 | 25416.36 | 21180.3 | 0 | 4.415% | Участок 5 | 258399.66 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 250 | 1741.6964 | 435424.1 | 356905 | 78519.1 | 46397.65 | 124916.75 | 78519.1 | 28552.4 | 42828.6 | 35690.5 | 0 | 7.439% | Участок 5 | 435424.1 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 3262.5 | 148.2056 | 483520.77 | 396328.5 | 87192.27 | 51522.705 | 138714.975 | 87192.27 | 31706.28 | 47559.42 | 39632.85 | 0 | 8.261% | Участок 5 | 483520.77 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 75 | 27220.091 | 2041506.825 | 1673366.25 | 368140.575 | 217537.6125 | 585678.1875 | 368140.575 | 133869.3 | 200803.95 | 167336.625 | 0 | 34.88% | Участок 5 | 2041506.825 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 250 | 2551.5568 | 637889.2 | 522860 | 115029.2 | 67971.8 | 183001 | 115029.2 | 41828.8 | 62743.2 | 52286 | 0 | 10.9% | Участок 5 | 637889.2 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 2847.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 50 | 352.7508 | 17637.54 | 14457 | 3180.54 | 1879.41 | 5059.95 | 3180.54 | 1156.56 | 1734.84 | 1445.7 | 0 | 0.3013% | Участок 5 | 17637.54 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 5 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 18152.7166 |  | 5853059.5774 | 4797589.8176 | 1055469.7599 | 623686.6763 | 1679156.4362 | 1055469.7599 | 383807.1854 | 575710.7781 | 479758.9818 | 0 | 100% | 0 | 5853059.5774 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 5853059.5774
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 5853059.5774

## Вып 06
Состав выполнения 06 — ресурсный метод
Период | Август 2026
Этап | Локальный участок 6 (Л-У/5*-6*)
Площадь, м² | 140
Целевая сумма с НДС | 3454542.7711
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 42 | 8492.237 | 356673.954 | 292355.7 | 64318.254 | 38006.241 | 102324.495 | 64318.254 | 23388.456 | 35082.684 | 29235.57 | 0 | 10.32% | Участок 6 | 356673.954 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 4512.1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 21 | 1853.363 | 38920.623 | 31902.15 | 7018.473 | 4147.2795 | 11165.7525 | 7018.473 | 2552.172 | 3828.258 | 3190.215 | 0 | 1.127% | Участок 6 | 38920.623 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 63 | 3497.9474 | 220370.6862 | 180631.71 | 39738.9762 | 23482.1223 | 63221.0985 | 39738.9762 | 14450.5368 | 21675.8052 | 18063.171 | 0 | 6.379% | Участок 6 | 220370.6862 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 63 | 3497.9474 | 220370.6862 | 180631.71 | 39738.9762 | 23482.1223 | 63221.0985 | 39738.9762 | 14450.5368 | 21675.8052 | 18063.171 | 0 | 6.379% | Участок 6 | 220370.6862 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 14.4 | 598.532 | 8618.8608 | 7064.64 | 1554.2208 | 918.4032 | 2472.624 | 1554.2208 | 565.1712 | 847.7568 | 706.464 | 0 | 0.2495% | Участок 6 | 8618.8608 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 0.72 | 5261.2744 | 3788.1176 | 3105.0144 | 683.1032 | 403.6519 | 1086.755 | 683.1032 | 248.4012 | 372.6017 | 310.5014 | 0 | 0.1097% | Участок 6 | 3788.1176 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 1.44 | 10026.3016 | 14437.8743 | 11834.3232 | 2603.5511 | 1538.462 | 4142.0131 | 2603.5511 | 946.7459 | 1420.1188 | 1183.4323 | 0 | 0.4179% | Участок 6 | 14437.8743 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 1.32 | 74702.9546 | 98607.9001 | 80826.1476 | 17781.7525 | 10507.3992 | 28289.1517 | 17781.7525 | 6466.0918 | 9699.1377 | 8082.6148 | 0 | 2.854% | Участок 6 | 98607.9001 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 26.736 | 1894.7332 | 50657.5868 | 41522.6122 | 9134.9747 | 5397.9396 | 14532.9143 | 9134.9747 | 3321.809 | 4982.7135 | 4152.2612 | 0 | 1.466% | Участок 6 | 50657.5868 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 360 | 487.8902 | 175640.472 | 143967.6 | 31672.872 | 18715.788 | 50388.66 | 31672.872 | 11517.408 | 17276.112 | 14396.76 | 0 | 5.084% | Участок 6 | 175640.472 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 0.792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 0.9072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 80.208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 140 | 598.532 | 83794.48 | 68684 | 15110.48 | 8928.92 | 24039.4 | 15110.48 | 5494.72 | 8242.08 | 6868.4 | 0 | 2.426% | Участок 6 | 83794.48 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 1.4 | 5261.2744 | 7365.7842 | 6037.528 | 1328.2562 | 784.8786 | 2113.1348 | 1328.2562 | 483.0022 | 724.5034 | 603.7528 | 0 | 0.2132% | Участок 6 | 7365.7842 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 7 | 20671.9728 | 144703.8096 | 118609.68 | 26094.1296 | 15419.2584 | 41513.388 | 26094.1296 | 9488.7744 | 14233.1616 | 11860.968 | 0 | 4.189% | Участок 6 | 144703.8096 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 140 | 1741.6964 | 243837.496 | 199866.8 | 43970.696 | 25982.684 | 69953.38 | 43970.696 | 15989.344 | 23984.016 | 19986.68 | 0 | 7.058% | Участок 6 | 243837.496 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 1827 | 148.2056 | 270771.6312 | 221943.96 | 48827.6712 | 28852.7148 | 77680.386 | 48827.6712 | 17755.5168 | 26633.2752 | 22194.396 | 0 | 7.838% | Участок 6 | 270771.6312 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 42 | 27220.091 | 1143243.822 | 937085.1 | 206158.722 | 121821.063 | 327979.785 | 206158.722 | 74966.808 | 112450.212 | 93708.51 | 0 | 33.09% | Участок 6 | 1143243.822 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 140 | 2551.5568 | 357217.952 | 292801.6 | 64416.352 | 38064.208 | 102480.56 | 64416.352 | 23424.128 | 35136.192 | 29280.16 | 0 | 10.34% | Участок 6 | 357217.952 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 1.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 1594.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 232.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 44 | 352.7508 | 15521.0352 | 12722.16 | 2798.8752 | 1653.8808 | 4452.756 | 2798.8752 | 1017.7728 | 1526.6592 | 1272.216 | 0 | 0.4493% | Участок 6 | 15521.0352 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 10.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.0588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 6 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 10523.8764 |  | 3454542.7711 | 2831592.4354 | 622950.3358 | 368107.0166 | 991057.3524 | 622950.3358 | 226527.3948 | 339791.0922 | 283159.2435 | 0 | 100% | 0 | 3454542.7711 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 3454542.7711
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 3454542.7711

## Вып 07
Состав выполнения 07 — ресурсный метод
Период | Сентябрь 2026
Этап | Локальный участок 7 (Ж-К/11-24)
Площадь, м² | 933
Целевая сумма с НДС | 22009857.5506
Источник состава | Все вкладки 1 очереди
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
демонтаж пола | Рельс Р65 по ГОСТ 51685-2013 | кг | 908.32 | 71.3212 | 64782.4724 | 53100.3872 | 11682.0852 | 6903.0503 | 18585.1355 | 11682.0852 | 4248.031 | 6372.0465 | 5310.0387 | 0 | 0.2943% | Участок 7 | 64782.4724 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж бетонной плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | куб.м. | 279.9 | 8492.237 | 2376977.1363 | 1948341.915 | 428635.2213 | 253284.4489 | 681919.6702 | 428635.2213 | 155867.3532 | 233801.0298 | 194834.1915 | 0 | 10.8% | Участок 7 | 2376977.1363 | 0 | К получению
демонтаж пола | Демонтаж арматуры (Пруток 1Ф-НД-16- А500С по ГОСТ 34028-2016) | кг | 29871.7044 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
демонтаж пола | Разработка грунта (песка) глубиной 150мм с погрузкой на самосвалы | куб.м. | 139.95 | 1853.363 | 259378.1518 | 212605.0425 | 46773.1093 | 27638.6555 | 74411.7649 | 46773.1094 | 17008.4034 | 25512.6051 | 21260.5043 | 0 | 1.178% | Участок 7 | 259378.1518 | 0 | К получению
демонтаж пола | Вывоз строительного мусора на расстояние 75 км (по адресу: МО, Раменский г.о., сельское поселение Чулковское) | куб.м. | 419.85 | 3497.9474 | 1468613.2159 | 1203781.3245 | 264831.8914 | 156491.5722 | 421323.4636 | 264831.8914 | 96302.506 | 144453.7589 | 120378.1325 | 0 | 6.673% | Участок 7 | 1468613.2159 | 0 | К получению
демонтаж пола | Утилизация строительного мусора (грунта) | куб.м. | 419.85 | 3497.9474 | 1468613.2159 | 1203781.3245 | 264831.8914 | 156491.5722 | 421323.4636 | 264831.8914 | 96302.506 | 144453.7589 | 120378.1325 | 0 | 6.673% | Участок 7 | 1468613.2159 | 0 | К получению
лотки | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 54.6 | 598.532 | 32679.8472 | 26786.76 | 5893.0872 | 3482.2788 | 9375.366 | 5893.0872 | 2142.9408 | 3214.4112 | 2678.676 | 0 | 0.1485% | Участок 7 | 32679.8472 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение песка с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8736-93) | м3 | 2.73 | 5261.2744 | 14363.2791 | 11773.1796 | 2590.0995 | 1530.5133 | 4120.6129 | 2590.0995 | 941.8544 | 1412.7816 | 1177.318 | 0 | 0.06526% | Участок 7 | 14363.2791 | 0 | К получению
лотки | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 5.46 | 10026.3016 | 54743.6067 | 44871.8088 | 9871.7979 | 5833.3351 | 15705.1331 | 9871.7979 | 3589.7447 | 5384.6171 | 4487.1809 | 0 | 0.2487% | Участок 7 | 54743.6067 | 0 | К получению
лотки | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 5.005 | 74702.9546 | 373888.2878 | 306465.8096 | 67422.4781 | 39840.5553 | 107263.0334 | 67422.4781 | 24517.2648 | 36775.8972 | 30646.581 | 0 | 1.699% | Участок 7 | 373888.2878 | 0 | К получению
лотки | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 101.374 | 1894.7332 | 192076.6834 | 157439.9044 | 34636.779 | 20467.1876 | 55103.9666 | 34636.779 | 12595.1924 | 18892.7885 | 15743.9904 | 0 | 0.8727% | Участок 7 | 192076.6834 | 0 | К получению
лотки | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | кг | 1365 | 487.8902 | 665970.123 | 545877.15 | 120092.973 | 70964.0295 | 191057.0025 | 120092.973 | 43670.172 | 65505.258 | 54587.715 | 0 | 3.026% | Участок 7 | 665970.123 | 0 | К получению
лотки | Песок по ГОСТ 8736-93 | м3 | 3.003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
лотки | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | м3 | 3.4398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
лотки | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | шт | 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
лотки | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | шт | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
лотки | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 304.122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Уплотнение основания грунта вибротрамбовками послойно в 1 слой с коэффициентом уплотнения 0,98 | м2 | 933 | 598.532 | 558430.356 | 457729.8 | 100700.556 | 59504.874 | 160205.43 | 100700.556 | 36618.384 | 54927.576 | 45772.98 | 0 | 2.537% | Участок 7 | 558430.356 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка песка толщиной 100мм (ГОСТ 8736-93) с уплотнением вибротрамбовкой, коэффициент уплотнения - 0,98 | м3 | 9.33 | 5261.2744 | 49087.6902 | 40235.8116 | 8851.8786 | 5230.6555 | 14082.5341 | 8851.8786 | 3218.8649 | 4828.2974 | 4023.5812 | 0 | 0.223% | Участок 7 | 49087.6902 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 46.65 | 20671.9728 | 964347.5311 | 790448.796 | 173898.7351 | 102758.3435 | 276657.0786 | 173898.7351 | 63235.9037 | 94853.8555 | 79044.8796 | 0 | 4.381% | Участок 7 | 964347.5311 | 0 | К получению
полы + топпинг | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 933 | 1741.6964 | 1625002.7412 | 1331969.46 | 293033.2812 | 173156.0298 | 466189.311 | 293033.2812 | 106557.5568 | 159836.3352 | 133196.946 | 0 | 7.383% | Участок 7 | 1625002.7412 | 0 | К получению
полы + топпинг | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 12175.65 | 148.2056 | 1804499.5136 | 1479097.962 | 325401.5516 | 192282.7351 | 517684.2867 | 325401.5516 | 118327.837 | 177491.7554 | 147909.7962 | 0 | 8.199% | Участок 7 | 1804499.5136 | 0 | К получению
полы + топпинг | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 279.9 | 27220.091 | 7618903.4709 | 6245002.845 | 1373900.6259 | 811850.3699 | 2185750.9957 | 1373900.6259 | 499600.2276 | 749400.3414 | 624500.2845 | 0 | 34.62% | Участок 7 | 7618903.4709 | 0 | К получению
полы + топпинг | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 933 | 2551.5568 | 2380602.4944 | 1951313.52 | 429288.9744 | 253670.7576 | 682959.732 | 429288.9744 | 156105.0816 | 234157.6224 | 195131.352 | 0 | 10.82% | Участок 7 | 2380602.4944 | 0 | К получению
полы + топпинг | Песок | м3 | 10.263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В7,5 | м3 | 46.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Технониколь №24 МГТН | кг | 2799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 10 | кг | 10626.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Арматура ф 8 | кг | 1548.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Бетон В25 | м3 | 279.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Топинг MONOPOL TOP200 | кг | 3732 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
полы + топпинг | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 104.6 | 352.7508 | 36897.7337 | 30244.044 | 6653.6897 | 3931.7257 | 10585.4154 | 6653.6897 | 2419.5235 | 3629.2853 | 3024.4044 | 0 | 0.1676% | Участок 7 | 36897.7337 | 0 | К получению
деф шов | Вспененый полиэтилен толщ 8-10, Н=0,3 м | м2 | 31.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Устройство деформационного шва | п.м. | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR171 (360 мл/м), л | л | 4.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Герметик Master Seal CR117 (15 мл/м), л | л | 0.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
деф шов | Экструдированный полистирол | м3 | 0.02352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0% | Участок 7 | 0 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 68668.0882 |  | 22009857.5506 | 18040866.8448 | 3968990.7059 | 2345312.6898 | 6314303.3957 | 3968990.7059 | 1443269.3476 | 2164904.0214 | 1804086.6845 | 0 | 100% | 0 | 22009857.5506 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 22009857.5506
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 22009857.5506

## Вып 08
Состав выполнения 08 — ресурсный метод
Период | Сентябрь 2026
Этап | Основной массив пола — захватка 1
Площадь, м² | 4500
Целевая сумма с НДС | 123134438.6045
Источник состава | Ценовая таблица, пропорционально площади захватки
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
Демонтаж существующего пола | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 1854.2752 | 9051.995 | 16784890.0606 | 13758106.607 | 3026783.4536 | 1788553.8589 | 4815337.3125 | 3026783.4536 | 1100648.5286 | 1650972.7928 | 1375810.6607 | 0 | 13.63% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 16784890.0606 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 568.0063 | 118.897 | 67534.2249 | 55355.922 | 12178.3029 | 7196.2699 | 19374.5727 | 12178.3029 | 4428.4738 | 6642.7106 | 5535.5922 | 0 | 0.05485% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 67534.2249 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 18.4889 | 118.897 | 2198.2786 | 1801.8677 | 396.4109 | 234.2428 | 630.6537 | 396.4109 | 144.1494 | 216.2241 | 180.1868 | 0 | 0.001785% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2198.2786 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 15.9136 | 118.897 | 1892.0734 | 1550.8799 | 341.1936 | 201.6144 | 542.808 | 341.1936 | 124.0704 | 186.1056 | 155.088 | 0 | 0.001537% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1892.0734 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 4.9586 | 118.897 | 589.5591 | 483.2452 | 106.3139 | 62.8219 | 169.1358 | 106.3139 | 38.6596 | 57.9894 | 48.3245 | 0 | 0.0004788% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 589.5591 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 30.0589 | 118.897 | 3573.9165 | 2929.4397 | 644.4767 | 380.8272 | 1025.3039 | 644.4767 | 234.3552 | 351.5328 | 292.944 | 0 | 0.002902% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 3573.9165 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 24.7544 | 118.897 | 2943.2253 | 2412.4798 | 530.7456 | 313.6224 | 844.3679 | 530.7456 | 192.9984 | 289.4976 | 241.248 | 0 | 0.00239% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2943.2253 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 13.0307 | 118.897 | 1549.3065 | 1269.9234 | 279.3831 | 165.09 | 444.4732 | 279.3831 | 101.5939 | 152.3908 | 126.9923 | 0 | 0.001258% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1549.3065 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 63.3083 | 118.897 | 7527.1617 | 6169.8047 | 1357.357 | 802.0746 | 2159.4316 | 1357.357 | 493.5844 | 740.3766 | 616.9805 | 0 | 0.006113% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7527.1617 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 18.5658 | 118.897 | 2207.419 | 1809.3598 | 398.0592 | 235.2168 | 633.2759 | 398.0592 | 144.7488 | 217.1232 | 180.936 | 0 | 0.001793% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2207.419 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 1.9219 | 9051.995 | 17397.2741 | 14260.0607 | 3137.2134 | 1853.8079 | 4991.0213 | 3137.2134 | 1140.8049 | 1711.2073 | 1426.0061 | 0 | 0.01413% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 17397.2741 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 136.8412 | 118.897 | 16270.0034 | 13336.0684 | 2933.935 | 1733.6889 | 4667.6239 | 2933.935 | 1066.8855 | 1600.3282 | 1333.6068 | 0 | 0.01321% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 16270.0034 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 1.3069 | 9051.995 | 11830.1464 | 9696.8413 | 2133.3051 | 1260.5894 | 3393.8945 | 2133.3051 | 775.7473 | 1163.621 | 969.6841 | 0 | 0.009608% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 11830.1464 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 236.1664 | 118.897 | 28079.4666 | 23015.9562 | 5063.5104 | 2992.0743 | 8055.5847 | 5063.5104 | 1841.2765 | 2761.9147 | 2301.5956 | 0 | 0.0228% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 28079.4666 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 16.6054 | 118.897 | 1974.3375 | 1618.3094 | 356.0281 | 210.3802 | 566.4083 | 356.0281 | 129.4648 | 194.1971 | 161.8309 | 0 | 0.001603% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1974.3375 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 18.4505 | 118.897 | 2193.7083 | 1798.1216 | 395.5867 | 233.7558 | 629.3426 | 395.5867 | 143.8497 | 215.7746 | 179.8122 | 0 | 0.001782% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2193.7083 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 6.9189 | 118.897 | 822.6406 | 674.2956 | 148.345 | 87.6584 | 236.0035 | 148.345 | 53.9436 | 80.9155 | 67.4296 | 0 | 0.0006681% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 822.6406 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 36.1322 | 118.897 | 4296.0121 | 3521.3214 | 774.6907 | 457.7718 | 1232.4625 | 774.6907 | 281.7057 | 422.5586 | 352.1321 | 0 | 0.003489% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4296.0121 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 79.9522 | 118.897 | 9506.0694 | 7791.8602 | 1714.2092 | 1012.9418 | 2727.1511 | 1714.2092 | 623.3488 | 935.0232 | 779.186 | 0 | 0.00772% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 9506.0694 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 48.0482 | 118.897 | 5712.7821 | 4682.6083 | 1030.1738 | 608.7391 | 1638.9129 | 1030.1738 | 374.6087 | 561.913 | 468.2608 | 0 | 0.004639% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 5712.7821 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 101.5162 | 118.897 | 12069.966 | 9893.4148 | 2176.5513 | 1286.1439 | 3462.6952 | 2176.5513 | 791.4732 | 1187.2098 | 989.3415 | 0 | 0.009802% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 12069.966 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 502.853 | 118.897 | 59787.6924 | 49006.3052 | 10781.3871 | 6370.8197 | 17152.2068 | 10781.3871 | 3920.5044 | 5880.7566 | 4900.6305 | 0 | 0.04855% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 59787.6924 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 70.5732 | 118.897 | 8390.9344 | 6877.815 | 1513.1193 | 894.116 | 2407.2353 | 1513.1193 | 550.2252 | 825.3378 | 687.7815 | 0 | 0.006814% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 8390.9344 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 67.6518 | 118.897 | 8043.5972 | 6593.1125 | 1450.4847 | 857.1046 | 2307.5894 | 1450.4847 | 527.449 | 791.1735 | 659.3112 | 0 | 0.006532% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 8043.5972 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 40.3605 | 10687.1761 | 431339.4294 | 353556.9094 | 77782.5201 | 45962.3982 | 123744.9183 | 77782.5201 | 28284.5527 | 42426.8291 | 35355.6909 | 0 | 0.3503% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 431339.4294 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 97.5032 | 79626.9314 | 7763880.8751 | 6363836.7828 | 1400044.0922 | 827298.7818 | 2227342.874 | 1400044.0922 | 509106.9426 | 763660.4139 | 636383.6783 | 0 | 6.305% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7763880.8751 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 276.5653 | 2019.6228 | 558557.5921 | 457834.0919 | 100723.5002 | 59518.4319 | 160241.9322 | 100723.5002 | 36626.7274 | 54940.091 | 45783.4092 | 0 | 0.4536% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 558557.5921 | 0 | К получению
Монтаж пола | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 292.1521 | 22034.5469 | 6437439.8514 | 5276590.0421 | 1160849.8093 | 685956.7055 | 1846806.5147 | 1160849.8093 | 422127.2034 | 633190.8051 | 527659.0042 | 0 | 5.228% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 6437439.8514 | 0 | К получению
Монтаж пола | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 5843.0426 | 1856.4987 | 10847601.1679 | 8891476.3671 | 1956124.8008 | 1155891.9277 | 3112016.7285 | 1956124.8008 | 711318.1094 | 1066977.1641 | 889147.6367 | 0 | 8.81% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 10847601.1679 | 0 | К получению
Монтаж пола | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 73271.1626 | 157.9744 | 11574970.6051 | 9487680.8238 | 2087289.7812 | 1233398.5071 | 3320688.2883 | 2087289.7812 | 759014.4659 | 1138521.6989 | 948768.0824 | 0 | 9.4% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 11574970.6051 | 0 | К получению
Монтаж пола | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 1752.9128 | 29014.2784 | 50859499.5525 | 41688114.3873 | 9171385.1652 | 5419454.8703 | 14590840.0355 | 9171385.1652 | 3335049.151 | 5002573.7265 | 4168811.4387 | 0 | 41.3% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 50859499.5525 | 0 | К получению
Монтаж пола | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 5843.0426 | 2719.7403 | 15891558.6686 | 13025867.7612 | 2865690.9075 | 1693362.809 | 4559053.7164 | 2865690.9075 | 1042069.4209 | 1563104.1313 | 1302586.7761 | 0 | 12.91% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 15891558.6686 | 0 | К получению
Монтаж 5-ти приямков для слива воды | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 1.1532 | 52304.1941 | 60314.9074 | 49438.4487 | 10876.4587 | 6426.9983 | 17303.457 | 10876.4587 | 3955.0759 | 5932.6138 | 4943.8449 | 0 | 0.04898% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 60314.9074 | 0 | К получению
Монтаж 5-ти приямков для слива воды | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 6.9189 | 504.4571 | 3490.3068 | 2860.9072 | 629.3996 | 371.9179 | 1001.3175 | 629.3996 | 228.8726 | 343.3089 | 286.0907 | 0 | 0.002835% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 3490.3068 | 0 | К получению
Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 1399.8548 | 376.002 | 526348.264 | 431433.0033 | 94915.2607 | 56086.2904 | 151001.5512 | 94915.2607 | 34514.6403 | 51771.9604 | 43143.3003 | 0 | 0.4275% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 526348.264 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 0.45742 | 10687.1761 | 4888.5135 | 4006.9783 | 881.5352 | 520.9072 | 1402.4424 | 881.5352 | 320.5583 | 480.8374 | 400.6978 | 0 | 0.00397% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4888.5135 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 0.45742 | 26419.69 | 12084.8586 | 9905.6218 | 2179.2368 | 1287.7308 | 3466.9676 | 2179.2368 | 792.4497 | 1188.6746 | 990.5622 | 0 | 0.009814% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 12084.8586 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 4.5742 | 2019.6228 | 9238.1311 | 7572.2386 | 1665.8925 | 984.391 | 2650.2835 | 1665.8925 | 605.7791 | 908.6686 | 757.2239 | 0 | 0.007502% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 9238.1311 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 3.9592 | 54731.6271 | 216691.8012 | 177616.2305 | 39075.5707 | 23090.11 | 62165.6807 | 39075.5707 | 14209.2984 | 21313.9477 | 17761.6231 | 0 | 0.176% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 216691.8012 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 5.3045 | 504.4571 | 2675.9019 | 2193.3622 | 482.5397 | 285.1371 | 767.6768 | 482.5397 | 175.469 | 263.2035 | 219.3362 | 0 | 0.002173% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2675.9019 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 3.8439 | 10687.1761 | 41079.9457 | 33672.0866 | 7407.8591 | 4377.3713 | 11785.2303 | 7407.8591 | 2693.7669 | 4040.6504 | 3367.2087 | 0 | 0.03336% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 41079.9457 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 0.95328 | 26419.69 | 25185.2516 | 20643.6488 | 4541.6027 | 2683.6743 | 7225.2771 | 4541.6027 | 1651.4919 | 2477.2379 | 2064.3649 | 0 | 0.02045% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 25185.2516 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 19.0809 | 2019.6228 | 38536.2041 | 31587.0526 | 6949.1516 | 4106.3168 | 11055.4684 | 6949.1516 | 2526.9642 | 3790.4463 | 3158.7053 | 0 | 0.0313% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 38536.2041 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 11.5316 | 49416.8693 | 569853.7074 | 467093.2028 | 102760.5046 | 60722.1164 | 163482.621 | 102760.5046 | 37367.4562 | 56051.1843 | 46709.3203 | 0 | 0.4628% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 569853.7074 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 13.8379 | 14303.0065 | 197923.213 | 162232.1418 | 35691.0712 | 21090.1784 | 56781.2496 | 35691.0712 | 12978.5713 | 19467.857 | 16223.2142 | 0 | 0.1607% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 197923.213 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 92824.9675 |  | 123134438.6045 | 100929867.7086 | 22204570.8959 | 13120882.8021 | 35325453.698 | 22204570.8959 | 8074389.4167 | 12111584.125 | 10092986.7709 | 0 | 100% | 0 | 123134438.6045 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 123134438.6045
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 123134438.6045

## Вып 09
Состав выполнения 09 — ресурсный метод
Период | Октябрь 2026
Этап | Основной массив пола — захватка 2
Площадь, м² | 4500
Целевая сумма с НДС | 123134438.6045
Источник состава | Ценовая таблица, пропорционально площади захватки
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
Демонтаж существующего пола | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 1854.2752 | 9051.995 | 16784890.0606 | 13758106.607 | 3026783.4536 | 1788553.8589 | 4815337.3125 | 3026783.4536 | 1100648.5286 | 1650972.7928 | 1375810.6607 | 0 | 13.63% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 16784890.0606 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 568.0063 | 118.897 | 67534.2249 | 55355.922 | 12178.3029 | 7196.2699 | 19374.5727 | 12178.3029 | 4428.4738 | 6642.7106 | 5535.5922 | 0 | 0.05485% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 67534.2249 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 18.4889 | 118.897 | 2198.2786 | 1801.8677 | 396.4109 | 234.2428 | 630.6537 | 396.4109 | 144.1494 | 216.2241 | 180.1868 | 0 | 0.001785% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2198.2786 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 15.9136 | 118.897 | 1892.0734 | 1550.8799 | 341.1936 | 201.6144 | 542.808 | 341.1936 | 124.0704 | 186.1056 | 155.088 | 0 | 0.001537% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1892.0734 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 4.9586 | 118.897 | 589.5591 | 483.2452 | 106.3139 | 62.8219 | 169.1358 | 106.3139 | 38.6596 | 57.9894 | 48.3245 | 0 | 0.0004788% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 589.5591 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 30.0589 | 118.897 | 3573.9165 | 2929.4397 | 644.4767 | 380.8272 | 1025.3039 | 644.4767 | 234.3552 | 351.5328 | 292.944 | 0 | 0.002902% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 3573.9165 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 24.7544 | 118.897 | 2943.2253 | 2412.4798 | 530.7456 | 313.6224 | 844.3679 | 530.7456 | 192.9984 | 289.4976 | 241.248 | 0 | 0.00239% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2943.2253 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 13.0307 | 118.897 | 1549.3065 | 1269.9234 | 279.3831 | 165.09 | 444.4732 | 279.3831 | 101.5939 | 152.3908 | 126.9923 | 0 | 0.001258% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1549.3065 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 63.3083 | 118.897 | 7527.1617 | 6169.8047 | 1357.357 | 802.0746 | 2159.4316 | 1357.357 | 493.5844 | 740.3766 | 616.9805 | 0 | 0.006113% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7527.1617 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 18.5658 | 118.897 | 2207.419 | 1809.3598 | 398.0592 | 235.2168 | 633.2759 | 398.0592 | 144.7488 | 217.1232 | 180.936 | 0 | 0.001793% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2207.419 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 1.9219 | 9051.995 | 17397.2741 | 14260.0607 | 3137.2134 | 1853.8079 | 4991.0213 | 3137.2134 | 1140.8049 | 1711.2073 | 1426.0061 | 0 | 0.01413% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 17397.2741 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 136.8412 | 118.897 | 16270.0034 | 13336.0684 | 2933.935 | 1733.6889 | 4667.6239 | 2933.935 | 1066.8855 | 1600.3282 | 1333.6068 | 0 | 0.01321% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 16270.0034 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 1.3069 | 9051.995 | 11830.1464 | 9696.8413 | 2133.3051 | 1260.5894 | 3393.8945 | 2133.3051 | 775.7473 | 1163.621 | 969.6841 | 0 | 0.009608% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 11830.1464 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 236.1664 | 118.897 | 28079.4666 | 23015.9562 | 5063.5104 | 2992.0743 | 8055.5847 | 5063.5104 | 1841.2765 | 2761.9147 | 2301.5956 | 0 | 0.0228% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 28079.4666 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 16.6054 | 118.897 | 1974.3375 | 1618.3094 | 356.0281 | 210.3802 | 566.4083 | 356.0281 | 129.4648 | 194.1971 | 161.8309 | 0 | 0.001603% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1974.3375 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 18.4505 | 118.897 | 2193.7083 | 1798.1216 | 395.5867 | 233.7558 | 629.3426 | 395.5867 | 143.8497 | 215.7746 | 179.8122 | 0 | 0.001782% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2193.7083 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 6.9189 | 118.897 | 822.6406 | 674.2956 | 148.345 | 87.6584 | 236.0035 | 148.345 | 53.9436 | 80.9155 | 67.4296 | 0 | 0.0006681% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 822.6406 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 36.1322 | 118.897 | 4296.0121 | 3521.3214 | 774.6907 | 457.7718 | 1232.4625 | 774.6907 | 281.7057 | 422.5586 | 352.1321 | 0 | 0.003489% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4296.0121 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 79.9522 | 118.897 | 9506.0694 | 7791.8602 | 1714.2092 | 1012.9418 | 2727.1511 | 1714.2092 | 623.3488 | 935.0232 | 779.186 | 0 | 0.00772% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 9506.0694 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 48.0482 | 118.897 | 5712.7821 | 4682.6083 | 1030.1738 | 608.7391 | 1638.9129 | 1030.1738 | 374.6087 | 561.913 | 468.2608 | 0 | 0.004639% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 5712.7821 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 101.5162 | 118.897 | 12069.966 | 9893.4148 | 2176.5513 | 1286.1439 | 3462.6952 | 2176.5513 | 791.4732 | 1187.2098 | 989.3415 | 0 | 0.009802% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 12069.966 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 502.853 | 118.897 | 59787.6924 | 49006.3052 | 10781.3871 | 6370.8197 | 17152.2068 | 10781.3871 | 3920.5044 | 5880.7566 | 4900.6305 | 0 | 0.04855% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 59787.6924 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 70.5732 | 118.897 | 8390.9344 | 6877.815 | 1513.1193 | 894.116 | 2407.2353 | 1513.1193 | 550.2252 | 825.3378 | 687.7815 | 0 | 0.006814% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 8390.9344 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 67.6518 | 118.897 | 8043.5972 | 6593.1125 | 1450.4847 | 857.1046 | 2307.5894 | 1450.4847 | 527.449 | 791.1735 | 659.3112 | 0 | 0.006532% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 8043.5972 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 40.3605 | 10687.1761 | 431339.4294 | 353556.9094 | 77782.5201 | 45962.3982 | 123744.9183 | 77782.5201 | 28284.5527 | 42426.8291 | 35355.6909 | 0 | 0.3503% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 431339.4294 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 97.5032 | 79626.9314 | 7763880.8751 | 6363836.7828 | 1400044.0922 | 827298.7818 | 2227342.874 | 1400044.0922 | 509106.9426 | 763660.4139 | 636383.6783 | 0 | 6.305% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7763880.8751 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 276.5653 | 2019.6228 | 558557.5921 | 457834.0919 | 100723.5002 | 59518.4319 | 160241.9322 | 100723.5002 | 36626.7274 | 54940.091 | 45783.4092 | 0 | 0.4536% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 558557.5921 | 0 | К получению
Монтаж пола | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 292.1521 | 22034.5469 | 6437439.8514 | 5276590.0421 | 1160849.8093 | 685956.7055 | 1846806.5147 | 1160849.8093 | 422127.2034 | 633190.8051 | 527659.0042 | 0 | 5.228% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 6437439.8514 | 0 | К получению
Монтаж пола | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 5843.0426 | 1856.4987 | 10847601.1679 | 8891476.3671 | 1956124.8008 | 1155891.9277 | 3112016.7285 | 1956124.8008 | 711318.1094 | 1066977.1641 | 889147.6367 | 0 | 8.81% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 10847601.1679 | 0 | К получению
Монтаж пола | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 73271.1626 | 157.9744 | 11574970.6051 | 9487680.8238 | 2087289.7812 | 1233398.5071 | 3320688.2883 | 2087289.7812 | 759014.4659 | 1138521.6989 | 948768.0824 | 0 | 9.4% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 11574970.6051 | 0 | К получению
Монтаж пола | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 1752.9128 | 29014.2784 | 50859499.5525 | 41688114.3873 | 9171385.1652 | 5419454.8703 | 14590840.0355 | 9171385.1652 | 3335049.151 | 5002573.7265 | 4168811.4387 | 0 | 41.3% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 50859499.5525 | 0 | К получению
Монтаж пола | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 5843.0426 | 2719.7403 | 15891558.6686 | 13025867.7612 | 2865690.9075 | 1693362.809 | 4559053.7164 | 2865690.9075 | 1042069.4209 | 1563104.1313 | 1302586.7761 | 0 | 12.91% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 15891558.6686 | 0 | К получению
Монтаж 5-ти приямков для слива воды | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 1.1532 | 52304.1941 | 60314.9074 | 49438.4487 | 10876.4587 | 6426.9983 | 17303.457 | 10876.4587 | 3955.0759 | 5932.6138 | 4943.8449 | 0 | 0.04898% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 60314.9074 | 0 | К получению
Монтаж 5-ти приямков для слива воды | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 6.9189 | 504.4571 | 3490.3068 | 2860.9072 | 629.3996 | 371.9179 | 1001.3175 | 629.3996 | 228.8726 | 343.3089 | 286.0907 | 0 | 0.002835% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 3490.3068 | 0 | К получению
Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 1399.8548 | 376.002 | 526348.264 | 431433.0033 | 94915.2607 | 56086.2904 | 151001.5512 | 94915.2607 | 34514.6403 | 51771.9604 | 43143.3003 | 0 | 0.4275% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 526348.264 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 0.45742 | 10687.1761 | 4888.5135 | 4006.9783 | 881.5352 | 520.9072 | 1402.4424 | 881.5352 | 320.5583 | 480.8374 | 400.6978 | 0 | 0.00397% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4888.5135 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 0.45742 | 26419.69 | 12084.8586 | 9905.6218 | 2179.2368 | 1287.7308 | 3466.9676 | 2179.2368 | 792.4497 | 1188.6746 | 990.5622 | 0 | 0.009814% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 12084.8586 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 4.5742 | 2019.6228 | 9238.1311 | 7572.2386 | 1665.8925 | 984.391 | 2650.2835 | 1665.8925 | 605.7791 | 908.6686 | 757.2239 | 0 | 0.007502% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 9238.1311 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 3.9592 | 54731.6271 | 216691.8012 | 177616.2305 | 39075.5707 | 23090.11 | 62165.6807 | 39075.5707 | 14209.2984 | 21313.9477 | 17761.6231 | 0 | 0.176% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 216691.8012 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 5.3045 | 504.4571 | 2675.9019 | 2193.3622 | 482.5397 | 285.1371 | 767.6768 | 482.5397 | 175.469 | 263.2035 | 219.3362 | 0 | 0.002173% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2675.9019 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 3.8439 | 10687.1761 | 41079.9457 | 33672.0866 | 7407.8591 | 4377.3713 | 11785.2303 | 7407.8591 | 2693.7669 | 4040.6504 | 3367.2087 | 0 | 0.03336% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 41079.9457 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 0.95328 | 26419.69 | 25185.2516 | 20643.6488 | 4541.6027 | 2683.6743 | 7225.2771 | 4541.6027 | 1651.4919 | 2477.2379 | 2064.3649 | 0 | 0.02045% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 25185.2516 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 19.0809 | 2019.6228 | 38536.2041 | 31587.0526 | 6949.1516 | 4106.3168 | 11055.4684 | 6949.1516 | 2526.9642 | 3790.4463 | 3158.7053 | 0 | 0.0313% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 38536.2041 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 11.5316 | 49416.8693 | 569853.7074 | 467093.2028 | 102760.5046 | 60722.1164 | 163482.621 | 102760.5046 | 37367.4562 | 56051.1843 | 46709.3203 | 0 | 0.4628% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 569853.7074 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 13.8379 | 14303.0065 | 197923.213 | 162232.1418 | 35691.0712 | 21090.1784 | 56781.2496 | 35691.0712 | 12978.5713 | 19467.857 | 16223.2142 | 0 | 0.1607% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 197923.213 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 92824.9675 |  | 123134438.6045 | 100929867.7086 | 22204570.8959 | 13120882.8021 | 35325453.698 | 22204570.8959 | 8074389.4167 | 12111584.125 | 10092986.7709 | 0 | 100% | 0 | 123134438.6045 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 123134438.6045
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 123134438.6045

## Вып 10
Состав выполнения 10 — ресурсный метод
Период | Ноябрь 2026
Этап | Основной массив пола — захватка 3
Площадь, м² | 2707
Целевая сумма с НДС | 74072205.6228
Источник состава | Ценовая таблица, пропорционально площади захватки
Раздел/вкладка | Наименование работ | Ед. | Кол-во | Цена с НДС / ед. | Стоимость по объему | Стоимость без НДС | НДС 22% | Работы | Материалы | ФОТ | Механизмы | Накладные | Маржа | Проверка суммы без НДС | Доля в выполнении | Примечание | К получению от Заказчика | Не получено от Заказчика | Статус
Демонтаж существующего пола | Демонтаж ж/б плиты пола из бетона кл. В25 толщиной 300мм | м3 | 1115.4496 | 9051.995 | 10097043.8653 | 8276265.4634 | 1820778.4019 | 1075914.5102 | 2896692.9122 | 1820778.4019 | 662101.2371 | 993151.8556 | 827626.5463 | 0 | 13.63% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 10097043.8653 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №30П | кг | 341.6874 | 118.897 | 40625.5882 | 33299.6624 | 7325.9257 | 4328.9561 | 11654.8819 | 7325.9257 | 2663.973 | 3995.9595 | 3329.9662 | 0 | 0.05485% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 40625.5882 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж косоуров (сварной швеллер из уголка 40х40х3 и 70х40х3) | кг | 11.1221 | 118.897 | 1322.3867 | 1083.9235 | 238.4632 | 140.9101 | 379.3732 | 238.4632 | 86.7139 | 130.0708 | 108.3924 | 0 | 0.001785% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1322.3867 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №20П | кг | 9.5729 | 118.897 | 1138.1873 | 932.9404 | 205.2469 | 121.2823 | 326.5291 | 205.2469 | 74.6352 | 111.9528 | 93.294 | 0 | 0.001537% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1138.1873 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж лестницы: Демонтаж балок площадки из швеллера №10П | кг | 2.9829 | 118.897 | 354.6526 | 290.6988 | 63.9537 | 37.7908 | 101.7446 | 63.9537 | 23.2559 | 34.8839 | 29.0699 | 0 | 0.0004788% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 354.6526 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж боковых стоек из швеллера №18П | кг | 18.0821 | 118.897 | 2149.9093 | 1762.2208 | 387.6886 | 229.0887 | 616.7773 | 387.6886 | 140.9777 | 211.4665 | 176.2221 | 0 | 0.002902% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2149.9093 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №18П | кг | 14.8912 | 118.897 | 1770.5136 | 1451.2406 | 319.2729 | 188.6613 | 507.9342 | 319.2729 | 116.0992 | 174.1489 | 145.1241 | 0 | 0.00239% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1770.5136 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №1 в осях К-Л/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №10П | кг | 7.8387 | 118.897 | 931.9939 | 763.9295 | 168.0645 | 99.3108 | 267.3753 | 168.0645 | 61.1144 | 91.6715 | 76.3929 | 0 | 0.001258% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 931.9939 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | Демонтаж покрытия: Швеллер №16П | кг | 38.0834 | 118.897 | 4528.0059 | 3711.4803 | 816.5257 | 482.4924 | 1299.0181 | 816.5257 | 296.9184 | 445.3776 | 371.148 | 0 | 0.006113% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4528.0059 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №2 в осях Ф-Т/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема: Демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 11.1684 | 118.897 | 1327.8852 | 1088.4305 | 239.4547 | 141.496 | 380.9507 | 239.4547 | 87.0744 | 130.6117 | 108.843 | 0 | 0.001793% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1327.8852 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ф-Х | м3 | 1.1561 | 9051.995 | 10465.4269 | 8578.2188 | 1887.2081 | 1115.1684 | 3002.3766 | 1887.2081 | 686.2575 | 1029.3863 | 857.8219 | 0 | 0.01413% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 10465.4269 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №18П в осях Ф-Х | кг | 82.3176 | 118.897 | 9787.311 | 8022.386 | 1764.9249 | 1042.9102 | 2807.8351 | 1764.9249 | 641.7909 | 962.6863 | 802.2386 | 0 | 0.01321% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 9787.311 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж монолитного железобетонного покрытия толщиной 120мм в осях Ц-Ч | м3 | 0.78618 | 9051.995 | 7116.4903 | 5833.1888 | 1283.3015 | 758.3145 | 2041.6161 | 1283.3015 | 466.6551 | 699.9827 | 583.3189 | 0 | 0.009608% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7116.4903 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж балок покрытия из швеллера №24П в осях Ц-Ч | кг | 142.0672 | 118.897 | 16891.3591 | 13845.3763 | 3045.9828 | 1799.8989 | 4845.8817 | 3045.9828 | 1107.6301 | 1661.4452 | 1384.5376 | 0 | 0.0228% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 16891.3591 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №3 в осях Ч-У/4'-5' | Демонтаж усиления дверного проема демонтаж перемычки из швеллера №16П | кг | 9.9891 | 118.897 | 1187.6737 | 973.503 | 214.1707 | 126.5554 | 340.7261 | 214.1707 | 77.8802 | 116.8204 | 97.3503 | 0 | 0.001603% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1187.6737 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж прогонов покрытия из сварного двутавра – из двух швеллеров №16П | кг | 11.099 | 118.897 | 1319.6374 | 1081.67 | 237.9674 | 140.6171 | 378.5845 | 237.9674 | 86.5336 | 129.8004 | 108.167 | 0 | 0.001782% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1319.6374 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж прогонов покрытия из швеллера №16П | кг | 4.1621 | 118.897 | 494.864 | 405.6263 | 89.2378 | 52.7314 | 141.9692 | 89.2378 | 32.4501 | 48.6752 | 40.5626 | 0 | 0.0006681% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 494.864 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж витража 2250х3800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла с металлической дверью 2250х2200мм (ШхВ) | кг | 21.7355 | 118.897 | 2584.29 | 2118.2705 | 466.0195 | 275.3752 | 741.3947 | 466.0195 | 169.4616 | 254.1925 | 211.827 | 0 | 0.003489% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2584.29 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж витража 3380х2800мм (ШхВ) с заполнением из однослойного стекла и металла | кг | 48.0957 | 118.897 | 5718.4289 | 4687.2368 | 1031.1921 | 609.3408 | 1640.5329 | 1031.1921 | 374.9789 | 562.4684 | 468.7237 | 0 | 0.00772% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 5718.4289 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж колонны сборной: два швеллера №16 П | кг | 28.9036 | 118.897 | 3436.5558 | 2816.849 | 619.7068 | 366.1904 | 985.8972 | 619.7068 | 225.3479 | 338.0219 | 281.6849 | 0 | 0.004639% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 3436.5558 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №4 в осях Ш-Ц/23-24 | Демонтаж балки покрытия сборной: два швеллера №16 П | кг | 61.0676 | 118.897 | 7260.7551 | 5951.4386 | 1309.3165 | 773.687 | 2083.0035 | 1309.3165 | 476.1151 | 714.1726 | 595.1439 | 0 | 0.009802% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7260.7551 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж балок покрытия сборных: два швеллера №20П | кг | 302.494 | 118.897 | 35965.6185 | 29480.0152 | 6485.6033 | 3832.402 | 10318.0053 | 6485.6033 | 2358.4012 | 3537.6018 | 2948.0015 | 0 | 0.04855% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 35965.6185 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж балки покрытия из швеллера №20П | кг | 42.4537 | 118.897 | 5047.6132 | 4137.3878 | 910.2253 | 537.8604 | 1448.0857 | 910.2253 | 330.991 | 496.4865 | 413.7388 | 0 | 0.006814% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 5047.6132 | 0 | К получению
Демонтаж конструкций встроенного помещения №5 в осях Г-В/22-24 | Демонтаж колонн из швеллера №18П | кг | 40.6963 | 118.897 | 4838.6706 | 3966.1234 | 872.5472 | 515.596 | 1388.1432 | 872.5472 | 317.2899 | 475.9348 | 396.6123 | 0 | 0.006532% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4838.6706 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Укладка и уплотнение щебня М400 с коэффициентом уплотнения 0,98 (ГОСТ 8267-93) | м3 | 24.2791 | 10687.1761 | 259474.6301 | 212684.123 | 46790.5071 | 27648.936 | 74439.4431 | 46790.5071 | 17014.7298 | 25522.0948 | 21268.4123 | 0 | 0.3503% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 259474.6301 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | м3 | 58.6536 | 79626.9314 | 4670405.6731 | 3828201.3714 | 842204.3017 | 497666.1783 | 1339870.48 | 842204.3017 | 306256.1097 | 459384.1646 | 382820.1371 | 0 | 6.305% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 4670405.6731 | 0 | К получению
Монтаж коммуникационного лотка | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 166.3694 | 2019.6228 | 336003.4226 | 275412.6415 | 60590.7811 | 35803.6434 | 96394.4245 | 60590.7811 | 22033.0113 | 33049.517 | 27541.2641 | 0 | 0.4536% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 336003.4226 | 0 | К получению
Монтаж пола | Устройство подбетонки из бетона В7,5 толщиной 50мм | м3 | 175.7457 | 22034.5469 | 3872477.7062 | 3174162.0542 | 698315.6519 | 412641.067 | 1110956.719 | 698315.6519 | 253932.9643 | 380899.4465 | 317416.2054 | 0 | 5.228% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 3872477.7062 | 0 | К получению
Монтаж пола | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 3514.9148 | 1856.4987 | 6525434.747 | 5348717.0057 | 1176717.7413 | 695333.2107 | 1872050.952 | 1176717.7413 | 427897.3605 | 641846.0407 | 534871.7006 | 0 | 8.81% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 6525434.747 | 0 | К получению
Монтаж пола | Армирование подстилающих слоев бетонных | кг | 44076.6749 | 157.9744 | 6962987.8729 | 5707367.1089 | 1255620.764 | 741957.7242 | 1997578.4881 | 1255620.764 | 456589.3687 | 684884.0531 | 570736.7109 | 0 | 9.4% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 6962987.8729 | 0 | К получению
Монтаж пола | Устройство подстилающих слоев: бетонных кл. В25 толщиной 300мм с устройством деформационных швов | м3 | 1054.4744 | 29014.2784 | 30594814.5086 | 25077716.8103 | 5517097.6983 | 3260103.1853 | 8777200.8836 | 5517097.6983 | 2006217.3448 | 3009326.0172 | 2507771.681 | 0 | 41.3% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 30594814.5086 | 0 | К получению
Монтаж пола | Укладка топпинга серого цвета, расход=4,0кг/м2 | м2 | 3514.9148 | 2719.7403 | 9559655.4036 | 7835783.1177 | 1723872.2859 | 1018651.8053 | 2742524.0912 | 1723872.2859 | 626862.6494 | 940293.9741 | 783578.3118 | 0 | 12.91% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 9559655.4036 | 0 | К получению
Монтаж 5-ти приямков для слива воды | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 0.69369 | 52304.1941 | 36282.7676 | 29739.9734 | 6542.7942 | 3866.1965 | 10408.9907 | 6542.7942 | 2379.1979 | 3568.7968 | 2973.9973 | 0 | 0.04898% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 36282.7676 | 0 | К получению
Монтаж 5-ти приямков для слива воды | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=1000мм | п.м | 4.1621 | 504.4571 | 2099.6134 | 1720.9946 | 378.6188 | 223.7293 | 602.3481 | 378.6188 | 137.6796 | 206.5194 | 172.0995 | 0 | 0.002835% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2099.6134 | 0 | К получению
Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | п.м. | 842.0904 | 376.002 | 316627.7224 | 259530.92 | 57096.8024 | 33739.0196 | 90835.822 | 57096.8024 | 20762.4736 | 31143.7104 | 25953.092 | 0 | 0.4275% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 316627.7224 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно, общая толщина 100мм | м3 | 0.27516 | 10687.1761 | 2940.7125 | 2410.4201 | 530.2924 | 313.3546 | 843.647 | 530.2924 | 192.8336 | 289.2504 | 241.042 | 0 | 0.00397% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 2940.7125 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 100мм | м3 | 0.27516 | 26419.69 | 7269.7138 | 5958.7818 | 1310.932 | 774.6416 | 2085.5736 | 1310.932 | 476.7025 | 715.0538 | 595.8782 | 0 | 0.009814% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 7269.7138 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 2.7516 | 2019.6228 | 5557.2491 | 4555.1222 | 1002.1269 | 592.1659 | 1594.2928 | 1002.1269 | 364.4098 | 546.6147 | 455.5122 | 0 | 0.007502% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 5557.2491 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 2.3817 | 54731.6271 | 130352.1569 | 106846.0302 | 23506.1266 | 13889.9839 | 37396.1106 | 23506.1266 | 8547.6824 | 12821.5236 | 10684.603 | 0 | 0.176% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 130352.1569 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Шахтная электропечь для термической обработки клапанов ПШО 6.20/8И1-К» | Устройство изоляционного шва вокруг фундамента из вспененного полиэтилена толщ. 8-10мм, h=2142мм | п.м. | 3.191 | 504.4571 | 1609.7036 | 1319.4292 | 290.2744 | 171.5258 | 461.8002 | 290.2744 | 105.5543 | 158.3315 | 131.9429 | 0 | 0.002173% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 1609.7036 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Укладка щебня М400 (ГОСТ 8267-93) с уплотнением послойно каждые 100мм, общая толщина 200мм | м3 | 2.3123 | 10687.1761 | 24711.8695 | 20255.6308 | 4456.2388 | 2633.232 | 7089.4708 | 4456.2388 | 1620.4505 | 2430.6757 | 2025.5631 | 0 | 0.03336% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 24711.8695 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Устройство подбетонки из бетона кл. В7,5 толщиной 50мм | м3 | 0.57345 | 26419.69 | 15150.328 | 12418.3016 | 2732.0264 | 1614.3792 | 4346.4056 | 2732.0264 | 993.4641 | 1490.1962 | 1241.8302 | 0 | 0.02045% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 15150.328 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Обмазочная гидроизоляция подбетонки мастикой гидроизоляционной Технониколь №24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | м2 | 11.4782 | 2019.6228 | 23181.6677 | 19001.367 | 4180.3007 | 2470.1777 | 6650.4784 | 4180.3007 | 1520.1094 | 2280.164 | 1900.1367 | 0 | 0.0313% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 23181.6677 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Устройство железобетонных фундаментов из бетона кл. В25 | м3 | 6.9369 | 49416.8693 | 342798.6635 | 280982.5111 | 61816.1524 | 36527.7264 | 98343.8789 | 61816.1524 | 22478.6009 | 33717.9013 | 28098.2511 | 0 | 0.4628% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 342798.6635 | 0 | К получению
«Устройство оснований под монтаж Многофункциональный обрабатывающий центр с ЧПУ мод. SMX3100ST (4.ед)» | Монтаж противовибрационного слоя- ВИБРОФАМ SD10(12,5)- полиуретановый эластомер | м2 | 8.3243 | 14303.0065 | 119061.8083 | 97591.6462 | 21470.1622 | 12686.914 | 34157.0762 | 21470.1622 | 7807.3317 | 11710.9975 | 9759.1646 | 0 | 0.1607% | Ресурсный расчет: объем × расценка | 119061.8083 | 0 | К получению
ИТОГО |  |  | 55839.3749 |  | 74072205.6228 | 60714922.6416 | 13357282.9812 | 7892939.9434 | 21250222.9246 | 13357282.9812 | 4857193.8113 | 7285790.717 | 6071492.2642 | 0 | 100% | 0 | 74072205.6228 | 0 | ИТОГО
Итог выполнения к получению | 74072205.6228
Не получено от Заказчика | 0
Полная расчетная сумма | 74072205.6228

## Свод выполнений
№ | Период | Выполнение | Лист | Площадь м² | Итого по составу | Целевая сумма | Отклонение | К получению | Не получено
1 | Июнь 2026 | Локальный участок 1 (Н-С/3-4*) | Вып 01 | 570 | 13258273.479 | 13258273.479 | 0 | 13258273.479 | 0
2 | Июнь 2026 | Локальный участок 2 (Н-Р/11-24) | Вып 02 | 677 | 19021312.8658 | 19021312.8658 | 0 | 19021312.8658 | 0
3 | Июль 2026 | Локальный участок 3 (В-Д/11-15) | Вып 03 | 374 | 8773869.793 | 8773869.793 | 0 | 8773869.793 | 0
4 | Июль 2026 | Локальный участок 4 (Д-Ж/16-24) | Вып 04 | 550 | 13100086.4675 | 13100086.4675 | 0 | 13100086.4675 | 0
5 | Август 2026 | Локальный участок 5 (Ж-К/6-10) | Вып 05 | 250 | 5853059.5774 | 5853059.5774 | 0 | 5853059.5774 | 0
6 | Август 2026 | Локальный участок 6 (Л-У/5*-6*) | Вып 06 | 140 | 3454542.7711 | 3454542.7711 | 0 | 3454542.7711 | 0
7 | Сентябрь 2026 | Локальный участок 7 (Ж-К/11-24) | Вып 07 | 933 | 22009857.5506 | 22009857.5506 | 0 | 22009857.5506 | 0
8 | Сентябрь 2026 | Основной массив пола — захватка 1 | Вып 08 | 4500 | 123134438.6045 | 123134438.6045 | 0 | 123134438.6045 | 0
9 | Октябрь 2026 | Основной массив пола — захватка 2 | Вып 09 | 4500 | 123134438.6045 | 123134438.6045 | 0 | 123134438.6045 | 0
10 | Ноябрь 2026 | Основной массив пола — захватка 3 | Вып 10 | 2707 | 74072205.6228 | 74072205.6228 | 0 | 74072205.6228 | 0
ИТОГО |  |  |  | 15201 | 405812085.3364 | 405812085.3364 | 0 | 405812085.3364 | 0

## Лотки - оплачиваются
Лист выполнения | Наименование работ | Сумма с НДС | Статус | Комментарий
Вып 01 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | 5987.6969 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 01 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 135585.8626 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 01 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 69654.1819 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 01 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 241505.649 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 01 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 01 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 01 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 38068.8663 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Разработка грунта с погрузкой на самосвалы следующей глубины: - Под Фундаменты под токарный станок ОЦ с ЧПУ 600М – 350мм, - Под Фундаменты под токарно- фрезерный станок ОЦ с ЧПУ ТМ- 2500ST – 400мм, - Под Фундамент для электропечи шахтной ПШО 6.20/8И1-К – 1792мм, - Под коммуникационные лотки – 110мм, - Под Фундаменты под многофункциональный станок ОЦ Puma SMX3100ST – 400мм, - Под Фундамент для фрезерного с ЧПУ UMBG VMC120/604А – 200мм, - Под Фундамент для токарного с ЧПУ SPL330MS – 400мм, - Приямки для слива воды – 550мм. | 36785.5488 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 365670.9628 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 187855.2178 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 651333.417 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 02 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 58274.4322 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 03 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 135585.8626 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 03 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 69654.1819 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 03 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 241505.649 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 03 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 03 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 03 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 42788.672 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 04 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 242411.0877 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 04 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 124533.2343 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 04 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 431782.827 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 04 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 04 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 04 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 37391.5848 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 05 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 90390.5751 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 05 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 46436.1213 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 05 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 161003.766 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 05 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 05 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 05 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 17637.54 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 06 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 98607.9001 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 06 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 50657.5868 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 06 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 175640.472 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 06 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 06 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 06 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 15521.0352 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 07 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 373888.2878 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 07 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 192076.6834 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 07 | Укладка крышки стальной Aguastok КС Optima 300 С250 | 665970.123 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 07 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 07 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | 0 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 07 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 36897.7337 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 08 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 7763880.8751 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 08 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 558557.5921 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 08 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 526348.264 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 09 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 7763880.8751 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 09 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 558557.5921 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 09 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 526348.264 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 10 | Монтаж коммуникационного лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 | 4670405.6731 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 10 | Обмазочная гидроизоляция лотка бетонного ЛКБ Optima 300H350 мастикой Технониколь № 24 МГТН в 3 слоя, расход 1,0кг/м2 на каждый слой | 336003.4226 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
Вып 10 | Монтаж изолирующего шва (вдоль стен, колонн, коммуникационных лотков, фундаментов под оборудование в составе силовой плиты) | 316627.7224 | Оплачивается Заказчиком | Возвращено в выполнение и Cash Flow
ИТОГО ЛОТКИ ВОЗВРАЩЕНЫ В ВЫПОЛНЕНИЕ |  | 28061713.0395 | К оплате

## Финансовые условия
Параметр | Значение | Комментарий
Аванс | 30% | Рассчитывается от договора к получению после исключения лотков
Банковская гарантия | Да | Для получения аванса
Депозит банка | 50% от аванса | Удерживается банком
Свободный аванс | 60871812.8005 | Доступен проекту после депозита
Возврат депозита | Пропорционально выполнению | Освобождение по мере подписания выполнений
Оплата Заказчика | 20 календарных дней | После подписания выполнения
Гарантийное удержание | 5% | С каждого выполнения
Отсрочка оплаты | 20 рабочих дней | После подписания выполнения
Производительность | 3500 м²/мес | Для завершения работ за 5 месяцев
Численность рабочих | 20 человек | Увеличена по указанию пользователя
Возврат гарантийного удержания | Ноябрь 2026 | По итогам работ под банковскую гарантию

## Ежемесячные расходы
Ежемесячные расходы: срок производства 5 месяцев
№ п/п | Наименование | Кол-во месяцев | Цена за месяц | Итого за период | Начальный месяц | Конечный месяц | Комментарий
1 | Проживание ИТР | 5 | 160000 | 800000 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Расход на период производства
2 | Аренда авто ИТР | 5 | 160000 | 800000 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Расход на период производства
3 | Доставка рабочих на объект | 5 | 300000 | 1500000 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Расход на период производства
4 | Питание рабочих | 5 | 81900 | 409500 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Расход на период производства
5 | Геодезист | 5 | 150000 | 750000 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Расход на период производства
6 | Непредвиденные затраты | 5 | 500000 | 2500000 | Июнь 2026 | Октябрь 2026 | Расход на период производства
| ИТОГО ЗА ПЕРИОД |  |  | 6759500
Период | Проживание ИТР | Аренда авто ИТР | Доставка рабочих на объект | Питание рабочих | Геодезист | Непредвиденные затраты | Итого расходов
Июнь 2026 | 160000 | 160000 | 300000 | 81900 | 150000 | 500000 | 1351900
Июль 2026 | 160000 | 160000 | 300000 | 81900 | 150000 | 500000 | 1351900
Август 2026 | 160000 | 160000 | 300000 | 81900 | 150000 | 500000 | 1351900
Сентябрь 2026 | 160000 | 160000 | 300000 | 81900 | 150000 | 500000 | 1351900
Октябрь 2026 | 160000 | 160000 | 300000 | 81900 | 150000 | 500000 | 1351900
ИТОГО | 800000 | 800000 | 1500000 | 409500 | 750000 | 2500000 | 6759500

## Разовые затраты
Разовые мобилизационные и капитальные затраты
№ | Наименование | Объем | Цена за единицу | Итого | Месяц списания | Комментарий
1 | Покупка бытовок | 3 | 150000 | 450000 | Июнь 2026 | Разовый расход
2 | Покупка бобкета | 1 | 4600000 | 4600000 | Июнь 2026 | Разовый расход
3 | аренда JCB на монтаж старых фундаментов | 30 | 27000 | 810000 | Июнь 2026 | Разовый расход
4 | Инструмент рабочим | 1 | 460000 | 460000 | Июнь 2026 | Разовый расход
5 | Обустройство арматурного цеха |  |  |  | Июнь 2026 | Стоимость не определена
6 | Гибочный станок | 1 | 40000 | 40000 | Июнь 2026 | Разовый расход
7 | Рубочный станок | 1 | 130000 | 130000 | Июнь 2026 | Разовый расход
8 | Перфораторы | 2 | 45000 | 90000 | Июнь 2026 | Разовый расход
9 | Разработка ППР | 1 | 100000 | 100000 | Июнь 2026 | Разовый расход
10 | Спецодежда ИТР | 6 | 25000 | 150000 | Июнь 2026 | Разовый расход
11 | Спецодежда рабочим | 18 | 20000 | 360000 | Июнь 2026 | Разовый расход
| ИТОГО РАЗОВЫЕ ЗАТРАТЫ |  |  | 7190000

## Финансовый анализ
Финансовые показатели проекта — 5 месяцев производства
Контрактная выручка | 405812085.3364
Аванс | 121743625.6009
Депозит банка | 60871812.8005
Свободный аванс | 60871812.8005
Ежемесячные расходы за период | 6759500
Разовые затраты | 7190000
Чистый денежный поток (после всех затрат) | 97650828.6363
Срок производства работ | Июнь–Октябрь 2026
Платежный хвост | Ноябрь 2026
Итоговый ДДС | 97650828.6363

## Производственный план 5м
Производственный план: фактический план по месяцам
Период | Плановая площадь, м² | Производительность, м²/мес | Доля площади | Актирование с НДС | Материалы | Комментарий | Контроль
Июнь 2026 | 1500 | 3500 | 9.868% | 40044610.7496 | 18348275.5622 | Стартовый месяц по уточненному графику | OK
Июль 2026 | 2800 | 3500 | 18.42% | 74749940.0659 | 34250114.3828 | Уточненный месячный объем | OK
Август 2026 | 3600 | 3500 | 23.68% | 96107065.799 | 44035861.3494 | Уточненный месячный объем | OK
Сентябрь 2026 | 3500 | 3500 | 23.02% | 93437425.0824 | 42812642.9786 | Уточненный месячный объем | OK
Октябрь 2026 | 3801 | 3500 | 25% | 101473043.6395 | 46494530.2747 | Завершение производства 31.10.2026 | OK
ИТОГО | 15201 |  | 100% | 405812085.3364 | 185941424.5477 |  | OK

## Проверка ошибок
Проверка модели
Раздел | Ячейка | Проверка / исправление | Статус
Сводный CashFlow | A19:Z26 | Пересобраны формулы Cash Flow на 5 месяцев производства + ноябрьский платежный хвост | Исправлено / OK
Производственный план 5м | B4:F9 | Проверен план 3500 м²/мес и остаток последнего месяца | Исправлено / OK
ДДС | лист полностью | Пересобран ДДС от финального листа Сводный CashFlow | Исправлено / OK
Проверка формул | вся книга | Циклические зависимости не обнаружены | Исправлено / OK
Итог |  | Сквозная проверка ссылок и циклов — без замечаний | OK
Материалы | Материалы по месяцам | Пересчитаны по формулам: сметные количества × плановая площадь месяца / общая площадь × материал за единицу | OK
Проверка формул | Вся книга | Циклы не обнаружены | OK
Обновление | Производственный план / расходы / утилизация | Внесены новые месячные объемы, геодезист, непредвиденные, утилизация 1800 руб./м³ | OK
Проверка формул | Вся книга | Циклы не обнаружены | OK
Налоги | Налоги по месяцам | Исправлены формулы НДС, налога на прибыль и связей с Cash Flow | OK
Сводный CashFlow | R22:R26 | Исправлено: вычтено гарантийное удержание 5% из оплат с отсрочкой (двойной учёт устранён) | Исправлено
Сводный CashFlow | Q26 | Добавлен возврат депозита банка за октябрьское актирование в ноябре (~15,2 млн ₽) | Исправлено
Налоги - допущения | B3 | Ставка налога на прибыль обновлена: 20% → 25% (РФ с 01.01.2025) | Исправлено
ФОТ по видам работ | D2:D10 | Исправлена ссылка на ИТОГО ФОТ: I9 → I7 | Исправлено
Финансовый анализ | B7 | Ссылка перенаправлена с E8 (Геодезист) на E10 (ИТОГО ежемесячных) | Исправлено
Финансовый анализ | B9 | Битая ссылка ДДС!J22 заменена на чистый поток после всех затрат | Исправлено

## Материалы себестоимость
Материалы — себестоимость по приложенной таблице
№ | Материал | Ед | Количество | Цена_с_НДС | Цена_без_НДС | Всего_с_НДС | Примечание | Всего_без_НДС
1 | Песок по ГОСТ 8736-93 | куб.м. | 1604.0816 | 1100 | 1400 | 1764489.7959 |  | 2245714.2857
2 | Щебень М400 по ГОСТ 8267-93 | куб.м. | 118.5612 | 2000 | 4600 | 237122.449 |  | 545381.6327
3 | Бетон кл. В7,5 | куб.м. | 855.9158 | 6200 | 5600 | 5306677.8947 |  | 4793128.4211
4 | Бетон кл. В25 | куб.м. | 5002.7632 | 7300 | 6515.3 | 36520171.0526 |  | 32594502.8026
5 | Мастика гидроизоляционная Технониколь №24 МГТН | кг | 15982 | 181.79 | 213.3333 | 2905367.78 | Расход мастики на один слой не более 1 кг/м2 | 3409493.3333
6 | Пруток 1Ф-НД-10-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 194509.1837 | 55.62 | 40.2 | 10818600.7959 | 45.5902 | 7819269.1837
7 | Пруток 1Ф-НД-8-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 3366.7347 | 61.8 | 40.2 | 208064.2041 | 50.6557 | 135342.7347
8 | Пруток 1Ф-НД-12-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 1603.769 | 53.55 | 40.2 | 85881.8298 | 43.8934 | 64471.5137
9 | Пруток 1Ф-НД-16-А500С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 3463.9592 | 53.04 | 40.2 | 183728.3951 | 43.4754 | 139251.1592
10 | Пруток 1Ф-НД-8-А240С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 93.6735 | 58.9 | 40.2 | 5517.3673 | 48.2787 | 3765.6735
11 | Пруток 1Ф-НД-6-А240С по ГОСТ 34028-2016 | кг | 5.5102 | 57.87 | 40.2 | 318.8755 | 47.4344 | 221.5102
12 | Уголок равнополочный 50х50х5 по ГОСТ 8509-93 | кг | 97.2551 | 55.6 | 40.2 | 5407.3837 | 45.5738 | 3909.6551
13 | Гильза Ф159х4,5 по ГОСТ 10704-91 | кг | 17.15 | 2950 | 40.2 | 50592.5 |  | 689.43
14 | Сталь рифленая толщ. 5 мм по ГОСТ 8568-57* | кг | 8.9286 | 62.61 | 55.02 | 559.0179 |  | 491.25
15 | Лоток бетонный ЛКБ Optima 300H350 | п.м. | 1750.6 | 5874.07 | 4814.8115 | 10283146.942 |  | 8428808.9689
16 | Крышка стальная Aguastok КС Optima 300 C250 | кг | 52518 | 373.16 | 305.87 | 19597616.88 | Крышка чугунная КЧ Optima 300 D400 вес 17,9 кг. 2 крышки на один лоток | 16063680.66
17 | Топпинг серого цвета, расход 4,0 кг/м² | кв.м. | 15726 | 240.5153 | 302.93 | 3782343.6078 | 1-450 Sikafloor SynTop-450 (MasterTop 450) Natural 30 кг 73 230 кг. на 18 301 м2 цена за кг 40,30 руб. 2-Средство для последующего ухода за бетоном Sikafloor® CC 721 (MasterTop C721) (бочка 170 кг) 1 870 кг на 18 301 м2 цена за кг. 707,17 руб. | 4763877.18
18 | Вспененный полиэтилен толщ. 8–10 мм для изоляционных швов | кв.м. | 1350.5 | 88 | 0 | 118844 | м2 | 0
19 | Жгут Вилатерм Ф6 мм из вспененного полиэтилена | п.м. | 4826.8 | 2.3 | 0 | 11101.64 |  | 0
20 | ВИБРОФАМ SD10(12,5), полиуретановый эластомер | кв.м. | 54 | 9600 | 9580 | 518400 |  | 517320
21 | Шпаклевка композитная на основе портландцемента М400 | куб.м. | 2.2842 | 44350 | 0 | 101304.7368 | Шпаклевка цементная Боларс выравнивающая белая 25 кг Для приготовления 22 м³ готовой шпаклёвочной смеси потребуется примерно: 1400–1450 мешков по 25 кг ориентировочно 1410 мешков — рабочий расчёт стоимость одного мешка 682 р. | 0
22 | Герметик, расход 30 мл/м | л | 152.4211 | 1430.46 | 0 | 218032.2189 | 718 Герметик полиуретановый Sikaflex-718 Concrete Joint (серый) (0,6 л) | 0
23 | Экструдированный полистирол | куб.м. | 1.6889 | 11000 | 0 | 18577.7778 |  | 0
24 | Грунтовка MasterSeal P117 | л | 4.4 | 5214 | 0 | 22941.6 | QTP 1000 Эпоксидная грунтовка (24,4 кг) | 0
25 | Герметик MasterSeal CR171 | л | 110.5789 | 1862.05 | 0 | 205903.5289 | QTP® 4571 Высокоэластичный термостойкий полимерный состав (комплект 21,8кг | 0
26 | Фундаментный болт М16х650 | шт | 0 | 0 | 0 | 0 | отсутствует в СО РД | 0
| ИТОГО руб с НДС |  | 0 | 0 | 0 | 92970712.2739 |  | 81529319.3942
| ИТОГО |  |  |  |  | 185941424.5477 |  | 163058638.7885

## Материалы по месяцам
Распределение материалов по месяцам по таблице себестоимости
Период | Площадь, м² | Доля площади | Материалы с НДС | Материалы без НДС | Цена материалов на 1 м² | Накопительно | Контроль
Июнь 2026 | 1500 | 9.868% | 18348275.5622 | 16090254.469 | 12232.1837 | 18348275.5622 | OK
Июль 2026 | 2800 | 18.42% | 34250114.3828 | 30035141.6754 | 12232.1837 | 52598389.9451 | OK
Август 2026 | 3600 | 23.68% | 44035861.3494 | 38616610.7255 | 12232.1837 | 96634251.2945 | OK
Сентябрь 2026 | 3500 | 23.02% | 42812642.9786 | 37543927.0942 | 12232.1837 | 139446894.273 | OK
Октябрь 2026 | 3801 | 25% | 46494530.2747 | 40772704.8244 | 12232.1837 | 185941424.5477 | OK
ИТОГО | 15201 | 100% | 185941424.5477 | 163058638.7885 |  | 185941424.5477
Июнь 2026 | 1500 | 18348275.5622
Июль 2026 | 2800 | 34250114.3828
Август 2026 | 3600 | 44035861.3494
Сентябрь 2026 | 3500 | 42812642.9786
Октябрь 2026 | 3801 | 46494530.2747
ИТОГО | 15201 | 185941424.5477

## Утилизация демонтажа
Утилизация демонтажа пола
Период | Плановая площадь, м² | Толщина пола, м | Объем демонтажа, м³ | Ставка утилизации с НДС, ₽/м³ | Стоимость с НДС | Комментарий
Июнь 2026 | 1500 | 0.3 | 450 | 1800 | 810000 | Утилизация демонтированного пола 300 мм
Июль 2026 | 2800 | 0.3 | 840 | 1800 | 1512000 | Утилизация демонтированного пола 300 мм
Август 2026 | 3600 | 0.3 | 1080 | 1800 | 1944000 | Утилизация демонтированного пола 300 мм
Сентябрь 2026 | 3500 | 0.3 | 1050 | 1800 | 1890000 | Утилизация демонтированного пола 300 мм
Октябрь 2026 | 3801 | 0.3 | 1140.3 | 1800 | 2052540 | Утилизация демонтированного пола 300 мм
ИТОГО | 15201 |  | 4560.3 |  | 8208540

## ДДС
Движение денежных средств (ДДС): обновлено по материалам, утилизации и расходам
Статья ДДС | Июнь 2026 | Июль 2026 | Август 2026 | Сентябрь 2026 | Октябрь 2026 | Ноябрь 2026 | ИТОГО
ПОСТУПЛЕНИЯ
Аванс от Заказчика | 121743625.6009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121743625.6009
Оплата выполнений с отсрочкой 20 рабочих дней | 0 | 26028996.9872 | 48587461.0428 | 62469592.7694 | 60734326.3036 | 65957478.3657 | 263777855.4686
Возврат депозита банка | 0 | 6006691.6124 | 11212491.0099 | 14416059.8699 | 14015613.7624 | 15220956.5459 | 60871812.8005
Возврат гарантийного удержания под БГ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20290604.2668 | 20290604.2668
ИТОГО ПОСТУПЛЕНИЯ | 121743625.6009 | 32035688.5997 | 59799952.0527 | 76885652.6392 | 74749940.0659 | 101469039.1784 | 466683898.1368
РАСХОДЫ
Материалы | 18348275.5622 | 34250114.3828 | 44035861.3494 | 42812642.9786 | 46494530.2747 | 0 | 185941424.5477
Утилизация демонтажа пола | 810000 | 1512000 | 1944000 | 1890000 | 2052540 | 0 | 8208540
ФОТ | 4938620.6897 | 5163103.4483 | 4714137.931 | 4938620.6897 | 4938620.6897 | 0 | 24693103.4483
Налоги | 6811719.8588 | 13729124.1962 | 18132765.5921 | 17540219.9004 | 19154859.1566 | 0 | 75368688.7041
Ежемесячные расходы | 1351900 | 1351900 | 1351900 | 1351900 | 1351900 | 0 | 6759500
Разовые затраты | 7190000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7190000
ИТОГО РАСХОДЫ | 39450516.1107 | 56006242.0273 | 70178664.8725 | 68533383.5686 | 73992450.121 | 0 | 308161256.7
ФИНАНСОВЫЕ ПОТОКИ
Депозит, удержанный банком | 60871812.8005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60871812.8005
ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 21421296.6898 | -23970553.4276 | -10378712.8198 | 8352269.0706 | 757489.9449 | 101469039.1784 | 97650828.6363
НАКОПЛЕННЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК | 21421296.6898 | -2549256.7378 | -12927969.5576 | -4575700.487 | -3818210.5421 | 97650828.6363 | 97650828.6363