## Факт
№ п/п | Участок | Вид работ | Единица измерения | Факт всего | Исполнитель | Валидатор | чт 26 фев 2026 | пт 27 фев 2026 | сб 28 фев 2026 | вс 01 мар 2026 | пн 02 мар 2026 | вт 03 мар 2026 | ср 04 мар 2026 | чт 05 мар 2026
1 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 103 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | 14 | 17 | 10 | 0 | 19 | 15 | 12 | 16
2 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 275 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | 38 | 42 | 28 | 0 | 47 | 40 | 35 | 45
3 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 41 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | 5 | 7 | 3 | 0 | 9 | 6 | 4 | 7
4 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 63 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | 8 | 10 | 6 | 0 | 12 | 9 | 7 | 11
5 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 236 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | 33 | 38 | 22 | 0 | 41 | 34 | 29 | 39
6 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 32 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | 4 | 5 | 2 | 0 | 7 | 5 | 3 | 6
7 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 29 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | 3 | 5 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 5
9 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 12 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2

## План
№ п/п | Участок | Вид работ | Единица измерения | План всего | Автор | Валидатор | чт 26 фев 2026 | пт 27 фев 2026 | сб 28 фев 2026 | вс 01 мар 2026 | пн 02 мар 2026 | вт 03 мар 2026 | ср 04 мар 2026 | чт 05 мар 2026
1 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 112 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | 15 | 18 | 12 | 0 | 20 | 16 | 14 | 17
2 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 293 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | 40 | 45 | 30 | 0 | 50 | 42 | 38 | 48
3 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 48 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | 6 | 8 | 4 | 0 | 10 | 7 | 5 | 8
4 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 77 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | 10 | 12 | 8 | 0 | 14 | 11 | 9 | 13
5 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 254 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | 35 | 40 | 25 | 0 | 44 | 36 | 32 | 42
6 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 39 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | 5 | 6 | 3 | 0 | 8 | 6 | 4 | 7
7 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0
8 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 36 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | 4 | 6 | 3 | 0 | 8 | 5 | 4 | 6
9 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
10 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 18 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | 2 | 3 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 3

## DATA_PLAN
Date | Site | Work_Type | Unit | Planned_Volume | Responsible | Validator
2026-02-26 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 15 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-27 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 18 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-28 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 12 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-01 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-02 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 20 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-03 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 16 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-04 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 14 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-05 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 17 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-26 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 40 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-27 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 45 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-28 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 30 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-01 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 0 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-02 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 50 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-03 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 42 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-04 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 38 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-05 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 48 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-26 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 6 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-02-27 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 8 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-02-28 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 4 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-01 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-02 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 10 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-03 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 7 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-04 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 5 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-05 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 8 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-02-26 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 10 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-02-27 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 12 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-02-28 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 8 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-01 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 0 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-02 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 14 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-03 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 11 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-04 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 9 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-05 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 13 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-02-26 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 35 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-27 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 40 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-28 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 25 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-01 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-02 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 44 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-03 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 36 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-04 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 32 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-05 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 42 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-26 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 5 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-27 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 6 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-28 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 3 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-01 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 0 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-02 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 8 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-03 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 6 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-04 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 4 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-05 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 7 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-26 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-02-27 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-02-28 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-01 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-02 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-03 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-04 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-03-05 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н.
2026-02-26 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 4 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-02-27 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 6 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-02-28 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 3 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-01 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 0 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-02 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 8 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-03 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 5 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-04 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 4 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-03-05 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 6 | Петров Д.В. | Козлов И.М.
2026-02-26 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-27 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-28 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-01 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-02 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-03 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-04 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-03-05 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М.
2026-02-26 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 2 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-27 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 3 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-02-28 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-01 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 0 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-02 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 4 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-03 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 3 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-04 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 2 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.
2026-03-05 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 3 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н.

## DATA_FACT
Date | Site | Work_Type | Unit | Actual_Volume | Responsible | Validator | Validation_Status
2026-02-26 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 14 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-27 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 17 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-28 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 10 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-01 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-02 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 19 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-03 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 15 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-04 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 12 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-05 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 16 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-26 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 38 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-27 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 42 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-28 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 28 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Не подтверждено
2026-03-01 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 0 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-02 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 47 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-03 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 40 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-04 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 35 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-05 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 45 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-26 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 5 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-27 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 7 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-28 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 3 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-01 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-02 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 9 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-03 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 6 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Не подтверждено
2026-03-04 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 4 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-05 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 7 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-26 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 8 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-27 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 10 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-28 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 6 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-01 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 0 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-02 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 12 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-03 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 9 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-04 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 7 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-05 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 11 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Не подтверждено
2026-02-26 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 33 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Не подтверждено
2026-02-27 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 38 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-28 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 22 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-01 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-02 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 41 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-03 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 34 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-04 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 29 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-05 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 39 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-26 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 4 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-27 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 5 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-28 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 2 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-01 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 0 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-02 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 7 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-03 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 5 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-04 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 3 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Не подтверждено
2026-03-05 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 6 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-26 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-27 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-28 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-01 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-02 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-03 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-04 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-05 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-26 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 3 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-27 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 5 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Не подтверждено
2026-02-28 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 2 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-01 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 0 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-02 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 7 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-03 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 4 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-04 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 3 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-05 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 в местах стыка с существующими путями со стороны СП13 | шт. | 5 | Петров Д.В. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-26 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-27 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-28 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-01 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-02 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-03 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-04 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-03-05 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 0 | Иванов А.С. | Козлов И.М. | Подтверждено
2026-02-26 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-27 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 2 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-02-28 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-01 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 0 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-02 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 3 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Не подтверждено
2026-03-03 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 2 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-04 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 1 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено
2026-03-05 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 2 | Петров Д.В. | Смирнова Е.Н. | Подтверждено

## DASHBOARD_PLAN_FACT
DASHBOARD: ПЛАН–ФАКТ | [9 empty] | Данные для графиков
[10 empty] | Дата | План накоп. | Факт накоп. | Вид работ | SPI | Дата | План/день | Факт/день
Отчет за: | 2026-03-02 |  | Общий % готовности |  | SPI (кумулятивный) |  | % выполнения за день |  |  | 2026-02-26 | 117 | 106 | Устройство балластно | 0.92308 | 2026-02-26 | 117 | 106
|  |  | 80.09% |  | 0.904 |  | 91.82% |  |  | 2026-02-27 | 255 | 232 | Монтаж брусьев полим | 0.93939 | 2026-02-27 | 138 | 126
[10 empty] | 2026-02-28 | 341 | 306 | Монтаж брусьев полим | 0.85714 | 2026-02-28 | 86 | 74
БЛОК 1. План–Факт за день | [9 empty] | 2026-03-01 | 341 | 306 | Устройство балластно | 0.81818 | 2026-03-01 | 0 | 0
№ | Участок | Вид работ | Ед. изм. | Ответственный | План | Факт | Отклонение | % вып. | Статус | 2026-03-02 | 500 | 452 | Монтаж брусьев полим | 0.93056 | 2026-03-02 | 159 | 146
1 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | Иванов А.С. | 20 | 19 | -1 | 95% | В графике | 2026-03-03 | 627 | 568 | Монтаж брусьев полим | 0.81818 | 2026-03-03 | 127 | 116
2 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | Петров Д.В. | 50 | 47 | -3 | 94% | Отставание | 2026-03-04 | 735 | 662 | Монтаж и сборка стре | 1 | 2026-03-04 | 108 | 94
3 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | Иванов А.С. | 10 | 9 | -1 | 90% | Отставание | 2026-03-05 | 879 | 793 | Сверление отверстий | 0 | 2026-03-05 | 144 | 131
4 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | Петров Д.В. | 14 | 12 | -2 | 85.71% | Отставание |  |  |  | Монтаж и сборка стре | 1
5 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | Иванов А.С. | 44 | 41 | -3 | 93.18% | Отставание |  |  |  | Монтаж переводного м | 0.7
6 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | Петров Д.В. | 8 | 7 | -1 | 87.5% | Отставание
7 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | Иванов А.С. | 1 | 1 | 0 | 100% | В графике
8 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 | #N/A | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | —
9 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | Иванов А.С. | 1 | 1 | 0 | 100% | В графике
10 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | Петров Д.В. | 4 | 3 | -1 | 75% | Отставание
БЛОК 2. Кумулятивный отчёт (накопительный)
№ | Участок | Вид работ | Ед. изм. | План накоп. | Факт накоп. | Кум. откл. | Кум. % | SPI | Статус
1 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 65 | 60 | -5 | 92.31% | 0.92308 | Отставание
2 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 165 | 155 | -10 | 93.94% | 0.93939 | Отставание
3 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 28 | 24 | -4 | 85.71% | 0.85714 | Отставание
4 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 44 | 36 | -8 | 81.82% | 0.81818 | Отставание
5 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 144 | 134 | -10 | 93.06% | 0.93056 | Отставание
6 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 22 | 18 | -4 | 81.82% | 0.81818 | Отставание
7 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | Опережение
8 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | —
9 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 1 | 1 | 0 | 100% | 1 | Опережение
10 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 10 | 7 | -3 | 70% | 0.7 | Отставание
БЛОК 3. Степень готовности объекта
№ | Участок | Вид работ | Ед. изм. | Общий план | Факт подтв. | Факт не подтв. | % готовности | Остаток | Статус
1 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 112 | 103 | 0 | 91.96% | 9 | В работе
2 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 293 | 247 | 28 | 84.3% | 46 | В работе
3 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 48 | 35 | 6 | 72.92% | 13 | В работе
4 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | м³ | 77 | 52 | 11 | 67.53% | 25 | В работе
5 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | шт. | 254 | 203 | 33 | 79.92% | 51 | В работе
6 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | шт. | 39 | 29 | 3 | 74.36% | 10 | В работе
7 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | Готово
8 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 | #N/A | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | Начало
9 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | компл. | 2 | 2 | 0 | 100% | 0 | Готово
10 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | шт. | 18 | 9 | 3 | 50% | 9 | В работе
БЛОК 4. Отставание / Опережение графика
№ | Участок | Вид работ | SPI | Ср. произв./день | Остаток | Дней до заверш. | Прогноз даты | Раб. дней прошло | Статус
1 | СП14 | Устройство балластного основания из щебня | 0.92308 | 34.3333 | 9 | 1 | 2026-03-03 | 3 | Внимание
2 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных | 0.93939 | 91.6667 | 46 | 1 | 2026-03-03 | 3 | Внимание
3 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | 0.85714 | 13.6667 | 13 | 1 | 2026-03-03 | 3 | Критично
4 | СП13 | Устройство балластного основания из щебня | 0.81818 | 21 | 25 | 2 | 2026-03-04 | 3 | Критично
5 | СП14 | Монтаж брусьев полимерных композитных | 0.93056 | 78.6667 | 51 | 1 | 2026-03-03 | 3 | Внимание
6 | СП13 | Монтаж брусьев полимерных композитных под переводной механизм (флюгарку) | 0.81818 | 10.6667 | 10 | 1 | 2026-03-03 | 3 | Критично
7 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | 1 | 0.66667 | 0 | 0 | Завершено | 3 | В графике
8 | СП14 | Сверление отверстий и монтаж переходных накладок Р65/Р50 | 0 | 0 | 0 | 0 | Завершено | 3 | Критично
9 | СП13 | Монтаж и сборка стрелочного перевода | 1 | 0.66667 | 0 | 0 | Завершено | 3 | В графике
10 | СП14 | Монтаж переводного механизма (флюгарки) | 0.7 | 4 | 9 | 3 | 2026-03-05 | 3 | Критично
Formulas:
Кум. % = IF([Факт накоп.]<=0,"Завершено",B3+[Кум. откл.])