## Промпт
Правило: лист FIN_PnL_Финальный — помесячный P&L (9 мес + Итого) с блоками: ВЫРУЧКА (выручка по контрактам из FIN_2_Календарь стр. 4 без НДС, прочие доходы — input); DIRECT COST (Оплата субподряда = 'себестоимость прямая'!E66 «Работы» 172,7 млн; Осн. материалы = F66 «Материалы» 85,4 млн; помесячно по доле FIN_2_Календарь стр. 5 / SUM; Осн. оборудование / Расходные / Инструмент / Аренда машин / ФОТ произв. / Прочие / Разовые расходы (мобилизация/демобилизация) — синие inputs); GROSS PROFIT = Выручка − Direct Cost; OPEX (ФОТ упр., Содержание штаба, Аренда тр-та, Аутсорсинг, Прочие — inputs); BACK OFFICE (ФОТ ГО, Офис, Аренда тр-та ГО, Аутс. ГО, Прочие ГО — inputs); EBITDA = GP − OPEX − BO; ФИНРЕЗ (Фин. доходы/расходы — inputs); EBT = EBITDA + Финрез; Налог = MAX(EBT,0)×25%; NET PROFIT = EBT − Налог. Цвета: input — синий (#0000FF), ссылки между листами — зелёный (#008000), формулы — чёрный, итоги блоков — жёлтый фон, NET PROFIT — зелёный фон. Расположение колонок: ИТОГО проект — колонка B, далее календарь месяцев. При импорте сумм из других листов в P&L всегда спрашивать через интерактивные кнопки: с НДС или без НДС; P&L ведётся без НДС, если сумма с НДС — делить на (1+FIN_0_Параметры!B10). Если источник в тыс. руб. — умножать на 1000 для перевода в рубли. Если источник — месячная сумма (OPEX, аренда, ГСМ, Прочие расходы с листа 'ежемесячные расходы'), в колонку ИТОГО проект умножать на 9 месяцев (длительность проекта). Расшифровки статей — отдельные листы «<статья>» без префикса (Прочие_OPEX, Аутсорсинг, Аренда_транспорта, Аренда_машин, Субподряд, Материалы, Инструмент, Разовые_расходы и т.д.) со структурой: колонка A — №, B — статья затрат, C — «Сумма за 9 мес, ₽ с НДС», D — «Сумма за 9 мес, ₽ без НДС» (=C/(1+FIN_0_Параметры!$B$10)). Ярлыки листов-расшифровок при создании окрашивать в зелёный цвет (#00B050). Шапка листа-расшифровки: в ячейке B1 — название статьи без слова «Расшифровка» (белый шрифт #FFFFFF на синем фоне #1F4E78, bold 14pt) и является гиперссылкой на соответствующую статью в FIN_PnL_Финальный (в колонке A); A1 оставлять пустым. Обратная гиперссылка: ячейка с названием статьи в FIN_PnL_Финальный ведёт на <лист-расшифровка>!B1. В P&L (FIN_PnL_Финальный) всегда ссылаться на колонку «без НДС» (ячейка ИТОГО в D). Состав: Прочие OPEX = ГСМ (I86) + быт/офис (E102) + Накладные офис (E58) + Непредвиденные (D105 в руб./мес); Аутсорсинг = Инженер ТБ (E46) + Геодезист (E47) + Системный администратор (E48) + Сметчик (E49); Аренда транспорта OPEX = Легковой (E62); Аренда машин и оборудования DC = Кран 32т (E63) + Манипулятор (E64); Оплата субподряда и Основные материалы — 15 укрупнённых групп по листу 'себестоимость прямая' (ПИР=7, Электро=9, Ремонт плит=11:12, Швы+мусор=14:17, Демонтаж 1-2=20:23, Демонтаж 3-4=25:32, Парапет=34, Монтаж кровли=36:44, Ендовы=46:47, Парапеты=49:51, Воронки=53:55, СФ-1 демонтаж=58:59, СФ-1 каркас=61, СФ-1 фасон=63, СФ-1 водосток=65), субподряд — колонка E, материалы — колонка F; источник уже без НДС, поэтому D = SUM из источника, C = D×(1+НДС).

## FIN_PnL_Финальный
Profit & Loss Statement — Цех 217
Статья P&L | ИТОГО проект
Цена контракта сНДС | 499923199.08
Выручка по контракту без НДС | 409773114
Прочие доходы | 0
Итого выручка | 409773114
СЕБЕСТОИМОСТЬ (Direct Cost)
Оплата субподряда | 172734475.0566
Основное оборудование | 0
Основные материалы | 85378816.9658
Расходные материалы | 0
Инструмент | 635573.7705
Аренда машин и оборудования | 6750000
ФОТ производственный | 8889517.2414
Прочие расходы | 10508196.7213
Разовые расходы | 11009299.1803
Итого Direct Cost | 295905878.9359
GROSS PROFIT | 113867235.0641
GP margin, % | 27.79%
OPEX (проект)
ФОТ управленческий | 23476406.8966
Содержание штаба | 0
Аренда транспорта | 922131.1475
Аутсорсинг | 2409344.2623
Прочие расходы | 10679918.0328
Итого OPEX | 37487800.3392
BACK OFFICE
ФОТ управленческий (ГО) | 7192427.5862
Содержание офиса | 5163934.4262
Аренда транспорта (ГО) | 0
Аутсорсинг (ГО) | 0
Прочие расходы (ГО) | 0
Итого Back office | 12356362.0124
EBITDA | 64023072.7125
EBITDA margin, % | 15.62%
ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Финансовые доходы (проценты) | 0
Финансовые расходы (проценты, БГ) | 5624135.9896
Итого финрезультат | -5624135.9896
EBT (прибыль до налога) | 58398936.7228
Налог на прибыль 25% | 14599734.1807
NET PROFIT | 43799202.5421
Net margin, % | 10.69%

## Субподряд
Оплата субподряда
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 16200000 | 13278688.5246
2 | Электроснабжение и автоматика противодымной вентиляции | 3271918 | 2681900
3 | Ремонт плит покрытия | 19020654 | 15590700
4 | Межплиточные швы, вывоз/утилизация мусора | 2319000.4 | 1900820
5 | Демонтаж кровли: 1–2 пролёты | 18341870.4 | 15034320
6 | Демонтаж кровли: 3–4 пролёты | 32028123.2 | 26252560
7 | Демонтаж покрытия парапета | 122536.8 | 100440
8 | Монтаж кровельного покрытия (пирог) | 100948136.929 | 82744374.532
9 | Кровельные уклоны (ендовы) | 2690441.6 | 2205280
10 | Примыкания к парапетам | 870011.28 | 713124
11 | Водоприёмные воронки в ендовах | 632987.24 | 518842
12 | СФ-1: демонтаж фонаря (стёкла, рамы) | 5106432 | 4185600
13 | СФ-1: монтаж каркаса фонаря | 8256960 | 6768000
14 | СФ-1: фасонные элементы | 517067.72 | 423826
15 | СФ-1: водосточная система | 409920 | 336000
| ИТОГО «Оплата субподряда» за 9 мес | 210736059.569 | 172734475.0566

## Материалы
Основные материалы
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 0 | 0
2 | Электроснабжение и автоматика противодымной вентиляции | 8623904.28 | 7068774
3 | Ремонт плит покрытия | 8250123.12 | 6762396
4 | Межплиточные швы, вывоз/утилизация мусора | 465804.54 | 381807
5 | Демонтаж кровли: 1–2 пролёты | 0 | 0
6 | Демонтаж кровли: 3–4 пролёты | 0 | 0
7 | Демонтаж покрытия парапета | 0 | 0
8 | Монтаж кровельного покрытия (пирог) | 68100608.5796 | 55820170.9669
9 | Кровельные уклоны (ендовы) | 2648512.64 | 2170912
10 | Примыкания к парапетам | 1987410.744 | 1629025.2
11 | Водоприёмные воронки в ендовах | 797913.9147 | 654027.7989
12 | СФ-1: демонтаж фонаря (стёкла, рамы) | 0 | 0
13 | СФ-1: монтаж каркаса фонаря | 11858400 | 9720000
14 | СФ-1: фасонные элементы | 477293.28 | 391224
15 | СФ-1: водосточная система | 952185.6 | 780480
| ИТОГО «Основные материалы» за 9 мес | 104162156.6983 | 85378816.9658

## Инструмент
Инструмент
№ | Статья затрат | Сумма, ₽ с НДС | Сумма, ₽ без НДС
1 | Звено 1 (ящик, кувалды, молоток, ключи, шуруповёрт, сварочный, УШМ, ножницы, удлинители, рации) | 180400 | 147868.8525
2 | На весь объект (генератор, вышка-тура, нивелир, тахеометр) | 595000 | 487704.918
| ИТОГО «Инструмент» | 775400 | 635573.7705

## Аренда_машин
Аренда машин и оборудования
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Кран 32т | 4725000 | 3872950.8197
2 | Манипулятор / телескопический погрузчик | 3510000 | 2877049.1803
| ИТОГО «Аренда машин и оборудования» за 9 мес | 8235000 | 6750000

## ФОТ_производственный
ФОТ производственный
№ | Статья затрат | ЗП на руки за 9 мес, ₽ | Отчисления за 9 мес, ₽ | ФОТ
1 | Бригада 1 — Мастер (1 чел.) | 1620000 | 804413.7931 | 2424413.7931
2 | Бригада 1 — Рабочие (3 чел.) | 4320000 | 2145103.4483 | 6465103.4483
| ИТОГО «ФОТ производственный» за 9 мес | 5940000 | 2949517.2414 | 8889517.2414

## Разовые_расходы
Разовые расходы
№ | Статья затрат | Сумма, ₽ с НДС | Сумма, ₽ без НДС
1 | Бытовые модули (офис, бытовки, контейнеры) | 1740000 | 1426229.5082
2 | Организация бытового городка | 2548500 | 2088934.4262
3 | Прочие затраты на городок (электро, питание, освещение) | 669000 | 548360.6557
4 | Площадки (плиты) и техника на склад/городок | 2340875 | 1918750
5 | Обустройство склада | 571600 | 468524.5902
6 | Обустройство штаба и городка (офисная техника, мебель, «умный дом») | 2259700 | 1852213.1148
7 | Униформа и СИЗ | 610650 | 500532.7869
8 | Мероприятия по ПОС (пиломатериал, плёнка) + Непредвиденные | 882020 | 722967.2131
9 | ППР (АР, дымоудаление, пожарка) | 660000 | 540983.6066
10 | Брендирование (наклейки, паспорт объекта) | 29000 | 23770.4918
11 | Поиск сотрудников | 1120000 | 918032.7869
| ИТОГО «Разовые расходы» | 13431345 | 11009299.1803

## Прочие_расходы_DC
Прочие расходы (Direct Cost)
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Резерв на риски | 12820000 | 10508196.7213
| ИТОГО «Прочие расходы» за 9 мес | 12820000 | 10508196.7213

## Аренда_транспорта
Аренда транспорта
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Легковой автомобиль | 1125000 | 922131.1475
| ИТОГО «Аренда транспорта» OPEX за 9 мес | 1125000 | 922131.1475

## ФОТ_управленческий
ФОТ управленческий
№ | Должность | ЗП на руки за 9 мес, ₽ | Отчисления за 9 мес, ₽ | ФОТ
1 | Куратор (1 чел.) | 15687000 | 7789406.8966 | 23476406.8966
2 | Руководитель проекта (1 чел.) |  | 0 | 0
3 | Руководитель строительства (1 чел.) |  | 0 | 0
4 | Ведущий инженер ПТО (1 чел.) |  | 0 | 0
5 | Инженер ПТО (1 чел.) |  | 0 | 0
6 | Кладовщик (1 чел.) |  | 0 | 0
7 | Инженер по ТБ и ОТ (1 чел.) |  | 0 | 0
| ИТОГО «ФОТ управленческий» за 9 мес | 15687000 | 7789406.8966 | 23476406.8966

## Аутсорсинг
Аутсорсинг
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Инженер по ТБ | 0 | 0
2 | Геодезист | 2556000 | 2095081.9672
3 | Системный администратор | 383400 | 314262.2951
4 | Сметчик | 0 | 0
| ИТОГО «Аутсорсинг» OPEX за 9 мес | 2939400 | 2409344.2623

## Прочие_OPEX
Прочие расходы
№ | Раздел / Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | ГСМ и передвижение производственников (Автомобили ГАЗ, Ларгус, РП, РС, Прочие) | 1163000 | 953278.6885
2 | Прочие (быт/офис): аренда квартир, эл/эн, мусор, туалеты, интернет, канцелярка, стройконтроль, представительские, 1С, кофе/чай | 2866500 | 2349590.1639
3 | Непредвиденные расходы | 9000000 | 7377049.1803
| ИТОГО «Прочие расходы» OPEX за 9 мес | 13029500 | 10679918.0328

## ФОТ_управленческий_ГО
ФОТ управленческий (ГО)
№ | Должность | ЗП на руки за 9 мес, ₽ | Отчисления за 9 мес, ₽ | ФОТ
1 | Руководитель проектного офиса (1 чел.) | 4806000 | 2386427.5862 | 7192427.5862
2 | Старший финансовый аналитик (1 чел.) |  | 0 | 0
3 | Финансовый аналитик (1 чел.) |  | 0 | 0
4 | Нач. отдела снабжения (1 чел.) |  | 0 | 0
5 | Ведущий специалист СДО (1 чел.) |  | 0 | 0
6 | Бухгалтер на первичку (1 чел.) |  | 0 | 0
7 | Начальник СДО (1 чел.) |  | 0 | 0
8 | Генеральный директор (1 чел.) |  | 0 | 0
9 | Советник ГД — 1 (К) (1 чел.) |  | 0 | 0
10 | Советник ГД — 2 (К) (1 чел.) |  | 0 | 0
11 | Операционный директор (К) (1 чел.) |  | 0 | 0
| ИТОГО «ФОТ управленческий (ГО)» за 9 мес | 4806000 | 2386427.5862 | 7192427.5862

## Содержание_офиса
Содержание офиса
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Накладные затраты на офис (Шеллрокк, КиКГЕОСТРОЙ) | 6300000 | 5163934.4262
| ИТОГО «Содержание офиса» за 9 мес | 6300000 | 5163934.4262

## FIN_0_Параметры
Финансовая модель проекта Цех №217: входные параметры
Параметр | Значение | Ед. | Источник/логика | Комментарий | Изменяемый
Проект/сроки
Дата старта проекта | 2026-07-01 | дата | Уточнение пользователя: старт 01.07.2026 | Меняется пользователем | Да
Дата окончания проекта | 2027-03-31 | дата | Связано с листом График: максимальный финиш работ | Автоматически после корректировки графика | Да
Эквивалентная длительность проекта | 274 | дней | Расчет |  | Нет
Эквивалентная длительность проекта | 9.0021 | мес. | Расчет | Используется для ежемесячных расходов | Нет
Срок проектирования | 70 | к.д. | Листы Сводка/График/ЗнП |  | Да
Налоги и маржинальность
Ставка НДС | 22% | % | Предпосылка пользователя | Применяется к выручке и VAT-bearing затратам | Да
Налог на прибыль | 25% | % | Предпосылка пользователя | Налог на прибыль от PBT | Да
Целевая чистая прибыль | 11% | % от выручки без НДС | Предпосылка пользователя: изменено на 11% чистой маржи | Net Income / Revenue ex VAT; сценарий 11% | Да
Необходимая прибыль до налога | 14.67% | % от выручки без НДС | ЦПН = ЧП/(1-НП) |  | Нет
НДС | НДС от выручки минус НДС входящий с вкладки Себестоимость прямая, и с вкладки ежемесячные расходы со всех статей кроме фот
Коммерческие условия / ДДС
Аванс от суммы договора | 30% | % от договора с НДС | Лист общие параметры: аванс 30% |  | Да
Доля аванса в депозите банка | 50% | % аванса | Лист общие параметры: 50% аванса ложится в депозит |  | Да
Стоимость БГ на аванс | 5% | % годовых | Лист общие параметры: БГ 5% годовых от аванса |  | Да
Удержание/ретеншн с актов | 0% | % от актов | Договор: плановый ретеншн не найден; оставлен сценарным параметром | Фактические удержания только при дефектах/убытках/налоговых рисках | Да
Зачет аванса с актов | 30% | % от актов | По умолчанию пропорционально авансу |  | Да
возврат депозита при зачете аванса | 15% | % от актов | По умолчанию пропорционально авансу |  | да
Лаг оплаты актов | 2 | мес. | Договор п.4.2: 60 календарных дней после подписания КС-2/КС-3 | Округлено до 2 месяцев для помесячного CF | Да
Лаг оплаты поставщикам/подрядчикам | 0 | мес. | Допущение модели |  | Да
Лаг уплаты НДС | 1 | мес. | Допущение модели | Упрощенно: месяц после начисления | Да
Лаг уплаты налога на прибыль | 1 | мес. | Допущение модели | Упрощенно: месяц после начисления | Да
Месяцев после окончания для возврата удержаний | 1 | мес. | Допущение модели |  | Да
Расходы/резервы
Страхование СМР | 0.1% | % от выручки без НДС | Лист общие параметры: 0,1% от суммы договора |  | Да
Временные укрытия и защита действующего производства | 1.5% | % от прямых затрат | Лист общие параметры + ТЗ: действующее предприятие | Доп. риск/организация работ | Да
Резерв на риски / стесненность / зимний фактор | 3% | % от базовой себестоимости | Экспертная предпосылка | Для действующего предприятия и зимнего периода | Да
Доля затрат с входящим НДС по умолчанию |  | % затрат | Справочно; фактический учет НДС теперь построчно в FIN_1_Затраты!R:R | Меняйте долю/флаг входящего НДС по строкам затрат на листе FIN_1_Затраты | Да
Ставка кредитной линии для дефицита ДДС | 20% | % годовых | Допущение модели | Для справки по cash flow | Да
Доп. ручная корректировка себестоимости | 0 | руб. без НДС | Ручной сценарный input | Например, если нужен доп. подрядчик/ресурс | Да
Контрольная трактовка прибыли | 11% чистой прибыли от выручки без НДС после налога на прибыль |  | Модель | Если нужна маржа от себестоимости — меняется формула в PnL | Нет
Расчет ФОТ и договорные сроки
Ставка НДФЛ для ФОТ «на руки» | 13% | % | Допущение модели | Меняется пользователем | Да
Социальные налоги/взносы | 32% | % | Допущение модели | Меняется пользователем | Да
Коэффициент брутто для ФОТ на руки | 1.5172 | x | ЗП на руки -> фонд с НДФЛ и социалкой |  | Нет
ФОТ команды проекта на руки/мес | 2000000 | руб./мес | Лист ежемесячные расходы, строка 20 | ФОТ на руки; бруттируется | Нет
ФОТ бэкофиса с налогами/мес | 1600000 | руб./мес | Лист общие параметры: 1 600 000 рублей с налогами | НДФЛ и социалка НЕ добавляются | Да
Лаг подписания актов, оценка | 15 | раб. дней | Договор: 5 раб. дней техзаказчик + 10 раб. дней заказчик | Не включен сверх 60 дней в базовый CF, см. риск | Да
Лаг оплаты актов после подписания | 60 | к.д. | Договор п.4.2 | Учтен как 2 месяца | Нет
Лаг получения аванса | 10 | раб. дней | Договор п.4.1 | Учтен в комментариях, в CF - месяц старта | Нет
Контрольная дата 9 месяцев | 2027-03-31 | дата | Старт + 9 месяцев - 1 день | Финиш должен быть не позже этой даты | Нет
Проверка срока <= 9 мес. | OK |  | Контроль графика |  | Нет
Выручка без НДС, расчетная | 109534012554.9755 | руб. | FIN_3_PnL | Автоматически | Нет
Цена договора с НДС, расчетная | 133631495317.0701 | руб. | FIN_3_PnL | Автоматически | Нет
НДС к уплате всего | 21780734395.986 | руб. | Исходящий - входящий НДС | Автоматически | Нет
Note on B4: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B5: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B8: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B10: НДС 22% задан пользователем. Используется для исходящего НДС и входящего НДС по VAT-bearing затратам.
Note on B11: Налог на прибыль 25% задан пользователем.
Note on B12: Целевая чистая прибыль 11% от выручки без НДС. Модель решает достаточную выручку под эту цель.
Note on B16: Договор п.4.1: аванс 30% от цены договора с НДС, в течение 10 рабочих дней на основании счета.
Note on B17: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B18: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B19: Договор не содержит плановый retention с актов. Удержания возможны как санкции/компенсации при дефектах, убытках и налоговых рисках; оставлено как сценарный ввод.
Note on B20: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B22: Договор п.4.2: оплата выполненных и принятых работ с зачетом аванса в течение 60 календарных дней после подписания КС-2/КС-3, счета и счета-фактуры.
Note on B23: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B24: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B25: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B26: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B28: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B29: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B30: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B31: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B32: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B33: Изменяемый сценарный параметр. Все формы модели пересчитываются через формулы.
Note on B37: НДФЛ для расчета ФОТ, когда в примечании указано «на руки».
Note on B38: Социальные взносы для расчета ФОТ, когда в примечании указано «на руки».
Note on B40: ФОТ команды проекта на листе «ежемесячные расходы» указан как на руки; добавлены НДФЛ и социальные налоги.
Note on B41: По общим параметрам бэкофис указан «с налогами» - НДФЛ и социальные налоги повторно не начисляются.

## ежемесячные расходы
ОПЕРАЦИОННЫЕ ЗАТРАТЫ
ФОТКоманды
№ п.п. | Должность | Кол-во чел. | ЗП выданная, тыс.руб/1 чел. | Процент участия в проекте | ФОТ - всего, тыс.руб.
Команда проекта
| Куратор | 1
| Руководитель проекта | 1
| Руководитель строительства | 1
Специалист по календарно-сетевому планированию
Начальник участка Вторичные системы
Начальник участка Общестрой
| Ведущий инженер ПТО | 1
| Инженер ПТО | 1
| Начальник АХО | 0
| Кладовщик | 1
| Инженер по ТБ и ОТ | 1
| Геодезист | 0
на руки
Итого, затраты на ФОТ команды |  | 7 |  |  | 2000 | тыс. руб.
Бэкофис
| Руководитель проектного офиса | 1
| Старший Финансовый аналитик | 1
| Финансовый аналитик | 1
| Нач.отдела снабжения | 1
| Ведущий специалист СДО | 1
| Бухгалтер на первичку | 1
| Начальник СДО | 1
| Генеральный директор | 1
| Советник генерального директора (К) | 1
| Советник генерального директора (К) | 1
| Операционный директор (К) | 1 |  |  | на руки
Итого, затраты на ФОТ бэка |  |  |  |  | 1000 | тыс. руб.
ФОТ производственного персонала
№ п.п. | Должность | Кол-во чел. | ЗП выданная, тыс.руб/1 чел. | Процент участия в проекте | ФОТ - всего, тыс.руб. с налогами
1 | Бригада 1
- | Мастер | 1 | 170 | 100% | 257.931
- | Рабочий | 3 | 160 | 100% | 728.2759
| Итого, ФОТ Бригады 1 |  |  |  | 986.2069
Итого, затраты на ФОТ производственного персонала |  |  |  |  | 986.2069 | тыс. руб.
Аутсорсинг
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во чел. | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс. руб.
1 | Инженер по ТБ | 0 | 60 | 0
2 | Геодезист | 1 | 200 | 284
3 | Системный администратор | 1 | 30 | 42.6
4 | Сметчик | 0 | 60 | 0
Итого, затраты на Аутсорсинг |  |  |  | 326.6 | 2939400
Накладные затраты на офис
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Шеллрокк | 1 | 250 | 250
2 | КиКГЕОСТРОЙ | 1 | 450 | 450
3 |  |  |  | 0
4
Итого, Накладные затраты на офис |  |  |  | 700 | 6300
Аренда техники и дем
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во,смен | Цена за мес.,. руб. | Стоимость - всего, .руб.
| Легковой автомобиль | 9 | 125000 | 1125000
| Кран 32т | 4.5 | 1050000 | 4725000
| Манипулятор/телескопический погрузчик | 4.5 | 780000 | 3510000
|  | 0 | 0 | 0
9360000
Демобилизация
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во,смен | Цена за смен.. руб. | Стоимость - всего, .руб.
| Манипулятор | 4 | 35000 | 140000
| Кран 25т | 4 | 32000 | 128000
| Перевозка, фура | 8 | 40000 | 320000
| Аренда экскаватора на пневмо ходу | 0 |  | 0
| Фронтатальный погрузчик | 0 |  | 0
588000
Затраты на ГСМ и передвижение производственников
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Кол-во смен работы | Расход топлива, л/100 км | Пробег в смену, *100 км | Стоимость топлива, руб./л | Страховка КАСКО ОСАГО, обслуживание, расходники | Итого усредненные затраты на топливо в месяц, тыс руб.
1 | Автомобили | [5 empty] | 15
- | Автомобиль ГАЗ |  | 30 | 10 | 2 | 78 | 0 | 0
- | Автомобиль Ларгус |  | 30 | 10 | 2 | 68 | 0 | 0
- | Автомобиль 3 РП | 9 | 22 | 10 | 2 | 68 | 0 | 612
- | Автомобиль 4 РС | 9 | 30 | 10 | 2 | 68 | 0 | 367.2
- | Автомобиль 3 Прочие | 9 | 15 | 10 | 2 | 68 | 0 | 183.6
Итого, затраты на ГСМ | [7 empty] | 1162.8 | тыс. руб.
Прочие расходы
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Цена за мес., тыс. руб. | Стоимость - всего, тыс.руб.
1 | Аренда квартиры 2к | 1 | 56.5 | 56.5
2 | Аренда квартиры 1к | 0 | 41.81 | 0
3 | Компенсация электроэнергии | 1 | 30 | 30
4 | Аренда мусорного контейнера 8м3 | 2 | 16 | 32
5 | Аренда мобильных туалетов ТОЙТОЙ | 5 | 8 | 40
6 | Оплата мобильного интернета | 1 | 5 | 5
7 | Канцелярка, расходники | 1 | 20 | 20
8 | Стройконтроль | 1 | 30 | 30
9 | Непредвиденные расходы( на обеспечение быта и офиса) | 1 | 35 | 35
10 | Представительские расходы | 1 | 20 | 20
| Обслуживание 1С склад | 1 | 10 | 10
12 | Кофе, чай, вода и т.д. | 1 | 40 | 40
Итого, Прочие расходы |  |  |  | 318500 | 2866500
тыс.рублей.
Непредвиденные | 1 | 2000 | 1000000 | тыс. руб.

## Сводка
Пересчитанный график производства работ: кровля и световой фонарь СФ-1, Цех №217
Дата старта проекта | 46204
Срок проектирования из ценовой, календарных дней | 70
Окончание проектирования | 46273
Принятый срок СМР после РД/допусков, календарных дней | 204
Расчетная дата окончания | 46477
Общий срок от T0, календарных дней | 274
Ключевое изменение против предыдущей версии | График сжат до 31.03.2027 без изменения стартовой даты и 70 календарных дней проектирования.
Принцип календаря | Календарный график с повышенным параллеливанием работ по захваткам; базовый риск - потребность в дополнительных бригадах и погодных окнах.
Ключевые допущения
1 | Действующее предприятие: без остановки цеха; подъемы, шумные/огневые операции и зоны отчуждения — только по согласованным окнам.
2 | Проектирование идет 70 календарных дней с 01.07.2026 по 08.09.2026; подготовка закупок и ППР частично начинается параллельно.
3 | Так как активные СМР стартуют в сентябре, кровельный фронт уходит в осень-зиму; заложены укрытия, временная водозащита, сниженная производительность.
4 | Фонарь СФ-1 конструктивно один: работы идут лентой по участкам 8-12 рам, но проем ежедневно временно закрывается.
5 | Массовое вскрытие кровли ограничено: каждая захватка должна закрываться временной или постоянной гидроизоляцией.
6 | Исполнительная документация, контроль качества и скрытые работы ведутся по захваткам, не в конце проекта.
Принятые производственные потоки
Поток 1 | Кровля 1-2 пролеты | Демонтаж -> ремонт основания -> стяжка/пароизоляция -> утепление -> ковер -> узлы.
Поток 2 | Кровля 3-4 пролеты | Идет со сдвигом, чтобы не открывать всю кровлю одновременно.
Поток 3 | Световой фонарь СФ-1 | Единый конструктив в одном пролете: демонтаж стекла/рам, монтаж 96 рам, остекление, примыкания.
Поток 4 | Электрика/дымоудаление | Кабели и приводы запускаются после конструктивной готовности фонаря, ПНР после закрытого контура.
Контрольные вехи
Веха | Дата | День от T0 | Комментарий | Статус
Старт проекта | 2026-07-01 | 1 | T0 по запросу пользователя | План
Окончание проектирования | 2026-09-08 | 70 | 70 календарных дней | План
Мобилизация и допуски закрыты | 2026-09-10 | 72 | Площадка, пропуска, ППР, наряды | План
Первый фронт кровли закрыт постоянным ковром | 2026-11-15 | 138 | 1-2 пролеты | План
Кровельный пирог основного поля завершен | 2026-12-10 | 163 | Сжатый график с зимними мерами | План
Каркас СФ-1 смонтирован | 2027-01-15 | 199 | 96 рам | План
Остекление СФ-1 завершено | 2027-02-10 | 225 | 1 728 м² | План
ПНР дымоудаления завершена | 2027-03-15 | 258 | Приводы, автоматика, обогрев воронок | План
Комплексная сдача | 2027-03-31 | 274 | Не более 9 месяцев от T0 | План
Итоговый вывод | Исправление: предыдущий срок 15.05.2027 (319 к.д.) превышал ограничение 9 месяцев; график пересобран до 31.03.2027 (274 к.д.) при сохранении старта 01.07.2026 и ПИР 70 к.д.

## График
№ | Раздел | Работа | Объем/ед. | Старт | Финиш | Дней | День от T0 | КП | Комментарий/логика
1 | 0. Управление проектом | Старт проекта, совещание, матрица ответственности, доступы к объекту | — | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | 1 |  | Фиксируем T0 = 01.07.2026; заводская территория и действующее производство.
2 | 1. ПИР и исходные данные | Обследование, обмеры кровли и единого светового фонаря СФ-1 | кровля 17 765 м²; СФ-1: 1 728 м²/96 рам | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 20 | 1 | КП | Обмеры нужны до запуска КМД/заказа рам и стекла.
3 | 1. ПИР и исходные данные | Разработка рабочей документации | компл. | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 70 | 1 | КП | Срок проектирования не менялся: 70 календарных дней.
4 | 1. ПИР и исходные данные | Проверка, согласование РД/ППР, выдача в производство | компл. | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 10 | 71 | КП | Закрывает вход в массовое вскрытие кровли.
5 | 2. Подготовка и закупки | ППР, ПОС, наряды-допуски, графики отключений/окон, пропуска | компл. | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 61 | 20 | КП | Максимально параллелим с проектированием.
6 | 2. Подготовка и закупки | Закупка кровельных материалов и логистика партиями | по захваткам | 2026-08-10 | 2026-09-20 | 42 | 41 |  | Поставка без переполнения площадки; складирование ограничено.
7 | 2. Подготовка и закупки | КМД/изготовление единого фонаря: 96 рам и элементы каркаса | 1 фонарь; 96 рам | 2026-07-21 | 2026-10-31 | 103 | 21 | КП | Сжатие за счет раннего запуска КМД и поставки партиями.
8 | 2. Подготовка и закупки | Поставка рам/стекла/приводов и входной контроль | 96 рам; 1 728 м² | 2026-10-20 | 2026-11-15 | 27 | 112 | КП | Доставка ближе к монтажу, чтобы не хранить стекло длительно.
9 | 3. Мобилизация и защита производства | Мобилизация, бытовой городок, ограждения, временная логистика | компл. | 2026-08-20 | 2026-09-10 | 22 | 51 |  | Старт до выпуска РД, без вмешательства в конструкции.
10 | 3. Мобилизация и защита производства | Защита действующего производства снизу: настилы, сетки, зоны отчуждения | по картам | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | 63 | КП | Обязательное условие перед демонтажем над работающим цехом.
11 | 3. Мобилизация и защита производства | Временная водоотсечка, аварийные укрытия, временные водостоки | компл. | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 20 | 63 | КП | Правило: вскрыл - закрыл в пределах смены/захватки.
12 | 4. Кровля: 1-2 пролеты | Демонтаж существующего пирога 1-2 пролеты | 8 073 м² | 2026-09-19 | 2026-10-10 | 22 | 81 | КП | Картами до 1 000-1 500 м², без оставления открытой кровли.
13 | 4. Кровля: 1-2 пролеты | Ремонт плит покрытия, антикоррозия, межплиточные швы 1-2 пролеты | по дефектам | 2026-09-25 | 2026-10-18 | 24 | 87 | КП | Идет следом за демонтажем.
14 | 4. Кровля: 1-2 пролеты | Новый кровельный пирог 1-2 пролеты: стяжка, праймер, пароизоляция, утеплитель, ковер | ≈ 8 073 м² + нахлесты | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 42 | 97 | КП | Ускорено за счет двух параллельных захваток и погодных окон.
15 | 5. Кровля: 3-4 пролеты | Демонтаж существующего пирога 3-4 пролеты | 8 072 м² | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 25 | 93 | КП | Второй поток сдвинут, но идет параллельно.
16 | 5. Кровля: 3-4 пролеты | Ремонт плит покрытия, антикоррозия, межплиточные швы 3-4 пролеты | по дефектам | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 27 | 107 | КП | Риск зимних температур компенсируется укрытиями.
17 | 5. Кровля: 3-4 пролеты | Новый кровельный пирог 3-4 пролеты | ≈ 8 072 м² + нахлесты | 2026-10-25 | 2026-12-10 | 47 | 117 | КП | Сжатие срока требует параллельных бригад и прогрева.
18 | 6. Ендовы, парапеты, воронки | Устройство уклонов/ендов, армирование, локальные стяжки | 2 864 м² | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 37 | 107 |  | Параллельно основному кровельному пирогу.
19 | 6. Ендовы, парапеты, воронки | Парапеты, фасонные элементы, отливы, примыкания | 223 м²; 652 м | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 45 | 124 |  | Допускается по готовым участкам.
20 | 6. Ендовы, парапеты, воронки | Водоприемные воронки и примыкания | 90+96 шт. | 2026-11-05 | 2026-12-20 | 46 | 128 |  | С привязкой к готовности ендов, уклонов и электропитания.
21 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Устройство временного контура и защиты единого проема СФ-1 | 1 фонарь | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 16 | 102 | КП | Работа лентой по одному конструктиву.
22 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Демонтаж остекления СФ-1 | 1 728 м² | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 21 | 118 | КП | Участками 8-12 рам с временным закрытием проема.
23 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Демонтаж м/к рам СФ-1 | 96 рам | 2026-11-10 | 2026-11-30 | 21 | 133 | КП | Последовательный демонтаж рам.
24 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Подготовка/усиление опорных узлов, галтели, ремонт основания под фонарь | по месту | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 21 | 143 | КП | Критично перед монтажом нового каркаса.
25 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Монтаж каркаса единого фонаря СФ-1 | 96 рам | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 | 154 | КП | Зимний монтаж, подъемы по согласованным окнам.
26 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Монтаж остекления, прижимных планок и первичная герметизация | 1 728 м² | 2027-01-10 | 2027-02-10 | 32 | 194 | КП | Под защитой временного контура.
27 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Фасонные элементы, узлы примыкания кровли к фонарю, водоотвод | 652 м; 96 воронок | 2027-02-01 | 2027-02-20 | 20 | 216 | КП | После готовности каркаса и основных плоскостей кровли.
28 | 8. Электрика и дымоудаление | Кабельные трассы, приводы, питание обогрева воронок | компл. | 2027-02-05 | 2027-02-28 | 24 | 220 | КП | Стартует после конструктивной готовности групп рам.
29 | 8. Электрика и дымоудаление | ПНР автоматизации противодымной вентиляции и электрики | компл. | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15 | 244 | КП | Нужен закрытый контур фонаря и готовые приводы.
30 | 9. Контроль, ИД, сдача | Контроль герметичности, водопролив/осмотр после зимних работ | компл. | 2027-03-10 | 2027-03-20 | 11 | 253 | КП | Проверка до окончательной сдачи.
31 | 9. Контроль, ИД, сдача | Исполнительная документация, дефектовка, устранение замечаний | компл. | 2027-03-01 | 2027-03-26 | 26 | 244 |  | Финальный пакет закрывается после ПНР и испытаний.
32 | 9. Контроль, ИД, сдача | Комплексная сдача объекта | компл. | 2027-03-27 | 2027-03-31 | 5 | 270 | КП | Финиш 31.03.2027, общий срок 274 к.д. <= 9 месяцев.
Formulas:
Финиш = [Старт]+FIN_0_Параметры!$B8-1
Финиш = [Старт]+9

## Гантт
№ | Раздел | Работа | Старт | Финиш | Дней | 2026-07-01 | 2026-07-08 | 2026-07-15 | 2026-07-22 | 2026-07-29 | 2026-08-05 | 2026-08-12 | 2026-08-19 | 2026-08-26 | 2026-09-02 | 2026-09-09 | 2026-09-16 | 2026-09-23 | 2026-09-30 | 2026-10-07 | 2026-10-14 | 2026-10-21 | 2026-10-28 | 2026-11-04 | 2026-11-11 | 2026-11-18 | 2026-11-25 | 2026-12-02 | 2026-12-09 | 2026-12-16 | 2026-12-23 | 2026-12-30 | 2027-01-06 | 2027-01-13 | 2027-01-20 | 2027-01-27 | 2027-02-03 | 2027-02-10 | 2027-02-17 | 2027-02-24 | 2027-03-03 | 2027-03-10 | 2027-03-17 | 2027-03-24 | 2027-03-31 | 2027-04-07 | 2027-04-14 | 2027-04-21 | 2027-04-28 | 2027-05-05 | 2027-05-12
1 | 0. Управление проектом | Старт проекта, совещание, матрица ответственности, доступы к объекту | 2026-07-01 | 2026-07-05 | 5 | ■
2 | 1. ПИР и исходные данные | Обследование, обмеры кровли и единого светового фонаря СФ-1 | 2026-07-01 | 2026-07-20 | 20 | ■ | ■ | ■
3 | 1. ПИР и исходные данные | Разработка рабочей документации | 2026-07-01 | 2026-09-08 | 70 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
4 | 1. ПИР и исходные данные | Проверка, согласование РД/ППР, выдача в производство | 2026-09-09 | 2026-09-18 | 10 | [10 empty] | ■ | ■
5 | 2. Подготовка и закупки | ППР, ПОС, наряды-допуски, графики отключений/окон, пропуска | 2026-07-20 | 2026-09-18 | 61 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
6 | 2. Подготовка и закупки | Закупка кровельных материалов и логистика партиями | 2026-08-10 | 2026-09-20 | 42 | [5 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
7 | 2. Подготовка и закупки | КМД/изготовление единого фонаря: 96 рам и элементы каркаса | 2026-07-21 | 2026-10-31 | 103 |  |  | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
8 | 2. Подготовка и закупки | Поставка рам/стекла/приводов и входной контроль | 2026-10-20 | 2026-11-15 | 27 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
9 | 3. Мобилизация и защита производства | Мобилизация, бытовой городок, ограждения, временная логистика | 2026-08-20 | 2026-09-10 | 22 | [7 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
10 | 3. Мобилизация и защита производства | Защита действующего производства снизу: настилы, сетки, зоны отчуждения | 2026-09-01 | 2026-09-18 | 18 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
11 | 3. Мобилизация и защита производства | Временная водоотсечка, аварийные укрытия, временные водостоки | 2026-09-01 | 2026-09-20 | 20 | [8 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
12 | 4. Кровля: 1-2 пролеты | Демонтаж существующего пирога 1-2 пролеты | 2026-09-19 | 2026-10-10 | 22 | [11 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
13 | 4. Кровля: 1-2 пролеты | Ремонт плит покрытия, антикоррозия, межплиточные швы 1-2 пролеты | 2026-09-25 | 2026-10-18 | 24 | [12 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
14 | 4. Кровля: 1-2 пролеты | Новый кровельный пирог 1-2 пролеты: стяжка, праймер, пароизоляция, утеплитель, ковер | 2026-10-05 | 2026-11-15 | 42 | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
15 | 5. Кровля: 3-4 пролеты | Демонтаж существующего пирога 3-4 пролеты | 2026-10-01 | 2026-10-25 | 25 | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
16 | 5. Кровля: 3-4 пролеты | Ремонт плит покрытия, антикоррозия, межплиточные швы 3-4 пролеты | 2026-10-15 | 2026-11-10 | 27 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
17 | 5. Кровля: 3-4 пролеты | Новый кровельный пирог 3-4 пролеты | 2026-10-25 | 2026-12-10 | 47 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
18 | 6. Ендовы, парапеты, воронки | Устройство уклонов/ендов, армирование, локальные стяжки | 2026-10-15 | 2026-11-20 | 37 | [15 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
19 | 6. Ендовы, парапеты, воронки | Парапеты, фасонные элементы, отливы, примыкания | 2026-11-01 | 2026-12-15 | 45 | [17 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
20 | 6. Ендовы, парапеты, воронки | Водоприемные воронки и примыкания | 2026-11-05 | 2026-12-20 | 46 | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
21 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Устройство временного контура и защиты единого проема СФ-1 | 2026-10-10 | 2026-10-25 | 16 | [14 empty] | ■ | ■ | ■
22 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Демонтаж остекления СФ-1 | 2026-10-26 | 2026-11-15 | 21 | [16 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
23 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Демонтаж м/к рам СФ-1 | 2026-11-10 | 2026-11-30 | 21 | [18 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
24 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Подготовка/усиление опорных узлов, галтели, ремонт основания под фонарь | 2026-11-20 | 2026-12-10 | 21 | [20 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
25 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Монтаж каркаса единого фонаря СФ-1 | 2026-12-01 | 2027-01-15 | 46 | [21 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
26 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Монтаж остекления, прижимных планок и первичная герметизация | 2027-01-10 | 2027-02-10 | 32 | [27 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
27 | 7. Световой фонарь СФ-1 | Фасонные элементы, узлы примыкания кровли к фонарю, водоотвод | 2027-02-01 | 2027-02-20 | 20 | [30 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
28 | 8. Электрика и дымоудаление | Кабельные трассы, приводы, питание обогрева воронок | 2027-02-05 | 2027-02-28 | 24 | [31 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
29 | 8. Электрика и дымоудаление | ПНР автоматизации противодымной вентиляции и электрики | 2027-03-01 | 2027-03-15 | 15 | [34 empty] | ■ | ■ | ■
30 | 9. Контроль, ИД, сдача | Контроль герметичности, водопролив/осмотр после зимних работ | 2027-03-10 | 2027-03-20 | 11 | [36 empty] | ■ | ■
31 | 9. Контроль, ИД, сдача | Исполнительная документация, дефектовка, устранение замечаний | 2027-03-01 | 2027-03-26 | 26 | [34 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
32 | 9. Контроль, ИД, сдача | Комплексная сдача объекта | 2027-03-27 | 2027-03-31 | 5 | [38 empty] | ■ | ■

## Логика построения
Тема | Принятая логика
Старт проекта | T0 = 01.07.2026. Проектирование считается с этой даты, 70 календарных дней, окончание 08.09.2026.
Почему срок уходит в 2027 год | При старте 01.07.2026 и 70 днях проектирования массовый фронт СМР начинается только в сентябре. Основные кровельные работы и единый фонарь попадают в осенне-зимний период, поэтому реальный безопасный срок — май 2027.
Действующее предприятие | Производство не останавливается. В график заложены наряды-допуски, окна для подъемов, временная защита снизу, запрет на открытие больших площадей и снижение темпа.
Фонарь СФ-1 | Принят как один конструктивный фонарь в одном из пролетов. 96 шт. — это рамы/секции, 1 728 м² — остекление. Работы идут лентой по 8-12 рам, но не как 96 отдельных объектов.
Кровля | Кровля делится на 1-2 и 3-4 пролеты. Второй поток сдвинут, чтобы не перегружать цех рисками протечки и падения предметов.
Зимний фактор | Работы после ноября планируются только с временными укрытиями, прогревом материалов/оснований, ограничением огневых работ и погодными окнами.
Критический путь | ПИР -> согласование РД/ППР -> изготовление СФ-1 -> временная защита -> демонтаж/монтаж фонаря -> остекление -> примыкания -> электрика/ПНР -> водопролив/сдача.
Резерв | В график заложен минимальный технологический резерв через параллельность работ. Если запретить зимнее наплавление/монтаж остекления, нужно добавить 30-45 календарных дней.

## Риски и меры
№ | Риск | Влияние на срок | Мера в графике | Ответственный фокус
1 | Производство цеха работает, нельзя создать полный фронт | Снижение производительности на 25-35% | Работа захватками, окна подъемов, наряды-допуски | ППР/службы эксплуатации
2 | Старт СМР приходится на осень | Уход части кровли и фонаря в зимний период | Укрытия, временная гидроизоляция, прогрев, погодные окна | Подрядчик/Технадзор
3 | Единый фонарь СФ-1 — большой проем | Высокий риск протечек/попадания предметов | Работа лентой по 8-12 рам с временным закрытием | Прораб/ОТ/эксплуатация
4 | Долгий цикл изготовления рам/стекла/приводов | Критический путь | КМД сразу после обмеров; поставка партиями, входной контроль | Снабжение/завод-изготовитель
5 | Погодные ограничения для наплавляемой кровли | Срывы дневных выработок | Резерв и перенос работ на узлы/ИД в плохую погоду | ПТО/производитель работ
6 | Согласования отключений и ПНР дымоудаления | Задержка сдачи | ПНР отдельным блоком после закрытого контура | Электрика/АСУ ПДВ

## FIN_1_Затраты
№ | Источник | Строка источника | Категория | Раздел | Статья/драйвер | Периодичность | База без НДС, руб. | Флаг вход. НДС | Входящий НДС, руб. | Итого с НДС, руб. | Итого проекта без НДС, руб. | Комментарий
1 | себестоимость прямая | 7 | Прямые | Проектно-изыскательские работы | Разработка рабочей документации | по графику | 13278688.5246 | 1 | 2921311.4754 | 16200000 | 13278688.5246 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
2 | себестоимость прямая | 9 | Прямые | Строительно-монтажные работы | Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции | по графику | 9750674 | 1 | 2145148.28 | 11895822.28 | 9750674 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
3 | себестоимость прямая | 11 | Прямые | Ремонт плит покрытия | Восстановление бетонной поверхности плит покрытия толщ 50мм | по графику | 21149700 | 1 | 4652934 | 25802634 | 21149700 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
4 | себестоимость прямая | 12 | Прямые | Ремонт плит покрытия | Устройство антикоррозийной защиты арматуры плит покрытия | по графику | 1203396 | 1 | 264747.12 | 1468143.12 | 1203396 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
5 | себестоимость прямая | 14 | Прямые | Устройство межплиточных швов | Заполнение межплиточных швов ремонтной смесью с выравниванием поверхности | по графику | 2046507 | 1 | 450231.54 | 2496738.54 | 2046507 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
6 | себестоимость прямая | 15 | Прямые | Устройство межплиточных швов | Погрузка мусора строительного | по графику | 40800 | 1 | 8976 | 49776 | 40800 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
7 | себестоимость прямая | 16 | Прямые | Устройство межплиточных швов | Перевозка грузов самосвалами весом 10т, на расстояние 35 км | по графику | 87320 | 1 | 19210.4 | 106530.4 | 87320 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
8 | себестоимость прямая | 17 | Прямые | Устройство межплиточных швов | Утилизация строительного мусора | по графику | 108000 | 1 | 23760 | 131760 | 108000 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
9 | себестоимость прямая | 20 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 1, 2 пролет | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов средняя толщ 10 мм | по графику | 5247450 | 1 | 1154439 | 6401889 | 5247450 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
10 | себестоимость прямая | 21 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 1, 2 пролет | Демонтаж стяжек: цементно-песчаная средняя толщ 50 мм | по графику | 5247450 | 1 | 1154439 | 6401889 | 5247450 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
11 | себестоимость прямая | 22 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 1, 2 пролет | Демонтаж утеплителя из керамзита средняя толщ 110 мм | по графику | 4359420 | 1 | 959072.4 | 5318492.4 | 4359420 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
12 | себестоимость прямая | 23 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 1, 2 пролет | Демонтаж воронок водосточных | по графику | 180000 | 1 | 39600 | 219600 | 180000 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
13 | себестоимость прямая | 25 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов средняя толщ 16,5 мм | по графику | 6054000 | 1 | 1331880 | 7385880 | 6054000 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
14 | себестоимость прямая | 26 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж стяжек: асфальтобетон средняя толщ 50 мм | по графику | 6457600 | 1 | 1420672 | 7878272 | 6457600 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
15 | себестоимость прямая | 27 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж рулонных материалов из рубероида средняя толщ 5 мм | по графику | 3228800 | 1 | 710336 | 3939136 | 3228800 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
16 | себестоимость прямая | 28 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж рулонных материалов из пергамина средняя толщ 1 мм | по графику | 1452960 | 1 | 319651.2 | 1772611.2 | 1452960 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
17 | себестоимость прямая | 29 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж утеплителя из керамзита средняя толщ 52,5 мм | по графику | 2663760 | 1 | 586027.2 | 3249787.2 | 2663760 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
18 | себестоимость прямая | 30 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж битумной изоляции средняя толщ 6,5 мм | по графику | 5246800 | 1 | 1154296 | 6401096 | 5246800 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
19 | себестоимость прямая | 31 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж рулонных материалов из пергамина средняя толщ 0,5 мм | по графику | 968640 | 1 | 213100.8 | 1181740.8 | 968640 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
20 | себестоимость прямая | 32 | Прямые | Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет | Демонтаж воронок водосточных | по графику | 180000 | 1 | 39600 | 219600 | 180000 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
21 | себестоимость прямая | 34 | Прямые | Демонтаж конструкций покрытия парапета | Демонтаж покрытий парапета из листовой оцинкованной стали | по графику | 100440 | 1 | 22096.8 | 122536.8 | 100440 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
22 | себестоимость прямая | 36 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | по графику | 7838397.5 | 1 | 1724447.45 | 9562844.95 | 7838397.5 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
23 | себестоимость прямая | 37 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | по графику | 2173103.7664 | 1 | 478082.8286 | 2651186.595 | 2173103.7664 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
24 | себестоимость прямая | 38 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | по графику | 8647723.8529 | 1 | 1902499.2476 | 10550223.1005 | 8647723.8529 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
25 | себестоимость прямая | 39 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | по графику | 29034470.4185 | 1 | 6387583.4921 | 35422053.9105 | 29034470.4185 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
26 | себестоимость прямая | 40 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Клеевой слой | по графику | 5557899.541 | 1 | 1222737.899 | 6780637.44 | 5557899.541 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
27 | себестоимость прямая | 41 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Утепление покрытий плитами второй слой | по графику | 29885260.6287 | 1 | 6574757.3383 | 36460017.967 | 29885260.6287 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
28 | себестоимость прямая | 42 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | по графику | 29034470.4185 | 1 | 6387583.4921 | 35422053.9105 | 29034470.4185 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
29 | себестоимость прямая | 43 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | по графику | 12063953.9516 | 1 | 2654069.8694 | 14718023.821 | 12063953.9516 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
30 | себестоимость прямая | 44 | Прямые | Монтаж кровельного покрытия | Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | по графику | 14329265.4214 | 1 | 3152438.3927 | 17481703.8142 | 14329265.4214 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
31 | себестоимость прямая | 46 | Прямые | Устройство кровельных уклонов (ендовы) | Утепление покрытий: керамзитом | по графику | 3425344 | 1 | 753575.68 | 4178919.68 | 3425344 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
32 | себестоимость прямая | 47 | Прямые | Устройство кровельных уклонов (ендовы) | Армирование подстилающих слоев | по графику | 950848 | 1 | 209186.56 | 1160034.56 | 950848 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
33 | себестоимость прямая | 49 | Прямые | Монтаж примыкания к парапетам | Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | по графику | 134031.6 | 1 | 29486.952 | 163518.552 | 134031.6 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
34 | себестоимость прямая | 50 | Прямые | Монтаж примыкания к парапетам | Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | по графику | 1397901.6 | 1 | 307538.352 | 1705439.952 | 1397901.6 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
35 | себестоимость прямая | 51 | Прямые | Монтаж примыкания к парапетам | Устройство отливов из листовой стали | по графику | 810216 | 1 | 178247.52 | 988463.52 | 810216 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
36 | себестоимость прямая | 53 | Прямые | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах | Установка воронок водосточных с выравниванием основания | по графику | 1044737.7049 | 1 | 229842.2951 | 1274580 | 1044737.7049 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
37 | себестоимость прямая | 54 | Прямые | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах | Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | по графику | 71678.5902 | 1 | 15769.2898 | 87447.88 | 71678.5902 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
38 | себестоимость прямая | 55 | Прямые | Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах | Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | по графику | 56453.5038 | 1 | 12419.7708 | 68873.2747 | 56453.5038 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
39 | себестоимость прямая | 58 | Прямые | Демонтажные работы | Демонтаж стекол | по графику | 2073600 | 1 | 456192 | 2529792 | 2073600 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
40 | себестоимость прямая | 59 | Прямые | Демонтажные работы | Демонтаж м/к рам фонаря | по графику | 2112000 | 1 | 464640 | 2576640 | 2112000 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
41 | себестоимость прямая | 61 | Прямые | Монтажные работы | Монтаж каркаса фонаря | по графику | 16488000 | 1 | 3627360 | 20115360 | 16488000 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
42 | себестоимость прямая | 63 | Прямые | Монтаж фасонных элементов | Монтаж фасонных элементов | по графику | 815050 | 1 | 179311 | 994361 | 815050 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
43 | себестоимость прямая | 65 | Прямые | Устройство водосточной системы | Устройство металлической водосточной системы: воронок | по графику | 1116480 | 1 | 245625.6 | 1362105.6 | 1116480 | Входящий НДС учтен по прямой себестоимости согласно задаче пользователя.
44 | разовые расходы | D8 | Однократно | Покупка бытовых модулей | Покупка бытовых модулей | однократно старт | 1740000 | 0 | 0 | 1740000 | 1740000 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
45 | разовые расходы | D22 | Однократно | Организация бытового городка | Организация бытового городка | однократно старт | 2548500 | 0 | 0 | 2548500 | 2548500 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
46 | разовые расходы | D31 | Однократно | Прочие затраты на организацию городка | Прочие затраты на организацию городка | однократно старт | 669000 | 0 | 0 | 669000 | 669000 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
47 | разовые расходы | D40 | Однократно | Площадки склад и городок / техника | Площадки склад и городок / техника | однократно старт | 2340875 | 0 | 0 | 2340875 | 2340875 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
48 | разовые расходы | D57 | Однократно | Обустройство склада | Обустройство склада | однократно старт | 571600 | 0 | 0 | 571600 | 571600 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
49 | разовые расходы | D98 | Однократно | Штаб и городок | Штаб и городок | однократно старт | 2259700 | 0 | 0 | 2259700 | 2259700 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
50 | разовые расходы | D115 | Однократно | Униформа | Униформа | однократно старт | 610650 | 0 | 0 | 610650 | 610650 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
51 | разовые расходы | D123 | Однократно | Мероприятия по ПОС | Мероприятия по ПОС | однократно старт | 200000 | 0 | 0 | 200000 | 200000 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
52 | разовые расходы | D139 | Однократно | Инструменты и механизмы: звено 1 | Инструменты и механизмы: звено 1 | однократно старт | 180400 | 0 | 0 | 180400 | 180400 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
53 | разовые расходы | D145 | Однократно | Инструменты и механизмы: весь объект | Инструменты и механизмы: весь объект | однократно старт | 595000 | 0 | 0 | 595000 | 595000 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
54 | разовые расходы | E149:E151 | Однократно | ППР | ППР | однократно старт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
55 | разовые расходы | E157:E158 | Однократно | Брендирование | Брендирование | однократно старт |  | 0 | 0 | 0 | 0 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
56 | разовые расходы | E162 | Однократно | Поиск сотрудников | Поиск сотрудников | однократно старт | 1120000000 | 0 | 0 | 1120000000 | 1120000000 | По разовым расходам флаг НДС оставлен 0 по умолчанию: в запросе входящий НДС явно задан для прямой себестоимости и ежемесячных расходов; при наличии счетов-фактур поменяйте флаг на 1.
57 | ежемесячные расходы | F20 | ФОТ | ФОТ команды проекта | ФОТ команды проекта на руки -> брутто с НДФЛ и соц. налогами | ежемесячно | 3034482.7586 | 0 | 0 | 3034482.7586 | 27316575.7983 | На листе указано «на руки»: добавлены НДФЛ и социальные налоги.
58 | общие параметры | A4 | ФОТ | ФОТ бэкофиса | Бэкофис с налогами | ежемесячно | 1600000 | 0 | 0 | 1600000 | 14403285.4209 | В общих параметрах указано «с налогами»: повторно налоги не добавляются.
59 | ежемесячные расходы | F42 | ФОТ | ФОТ производственного персонала | Производственный ФОТ с налогами | ежемесячно | 986206.8966 | 0 | 0 | 986206.8966 | 8877887.1345 | Формулы исходника уже включают НДФЛ и соц. налоги.
60 | ежемесячные расходы | E50 | Операционные | Аутсорсинг | Аутсорсинг | ежемесячно | 326600 | 1 | 71852 | 398452 | 2940070.6366 | Входящий НДС учитывается по ежемесячным расходам, кроме ФОТ.
61 | ежемесячные расходы | E58 | Операционные | Накладные офис | Накладные затраты на офис | ежемесячно | 700000 | 1 | 154000 | 854000 | 6301437.3717 | Входящий НДС учитывается по ежемесячным расходам, кроме ФОТ.
62 | ежемесячные расходы | E66 | Операционные | Аренда техники | Аренда техники | ежемесячно | 9360000000 | 1 | 2059200000 | 11419200000 | 84259219712.5257 | Входящий НДС учитывается по ежемесячным расходам, кроме ФОТ.
63 | ежемесячные расходы | I86 | Операционные | ГСМ и передвижение | ГСМ и передвижение производственников | ежемесячно | 1162800 | 1 | 255816 | 1418616 | 10467587.6797 | Входящий НДС учитывается по ежемесячным расходам, кроме ФОТ.
64 | ежемесячные расходы | E102 | Операционные | Прочие расходы | Прочие расходы | ежемесячно | 318500000 | 1 | 70070000 | 388570000 | 2867154004.1068 | Входящий НДС учитывается по ежемесячным расходам, кроме ФОТ.
65 | ежемесячные расходы | C105 | Однократно | Непредвиденные ежемесячных расходов | Непредвиденные | однократно старт | 2000000 | 0 | 0 | 2000000 | 2000000 | В исходнике строка 105 не имеет итоговой формулы; взято C105 как тыс. руб. и вынесено в проверку.
66 | ежемесячные расходы | E75 | Однократно | Демобилизация | Демобилизация | однократно финиш | 588000000 | 1 | 129360000 | 717360000 | 588000000 | Входящий НДС учитывается по ежемесячным расходам, кроме ФОТ.
67 | Модель | FIN_0 B29 | Операционные | Временные укрытия | Временные укрытия и защита действующего производства | по графику | 3871699.3803 | 1 | 851773.8637 | 4723473.244 | 3871699.3803 | Сценарная надбавка из FIN_0 на действующее предприятие/укрытия.
68 | Модель | FIN_0 B30 | Резерв | Риски/стесненность/зима | Резерв на риски / стесненность / зимний фактор | по графику | 2675411438.3123 | 0 | 0 | 2675411438.3123 | 2675411438.3123 | Резерв не дает входящего НДС до фактических документов.
69 | Модель | FIN_0 B33 | Резерв | Ручная корректировка | Доп. ручная корректировка себестоимости | однократно старт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Ручной сценарный input.
70 | Модель | FIN_0 B28 | Страхование/БГ | Страхование СМР | Страхование СМР | однократно старт | 109534012.555 | 0 | 0 | 109534012.555 | 109534012.555 | По общим параметрам: 0,1% от суммы договора/выручки без НДС.
71 | Модель | FIN_0 B16/B18 | Страхование/БГ | БГ на аванс | Стоимость банковской гарантии на аванс | однократно старт | 1503697318.9683 | 0 | 0 | 1503697318.9683 | 1503697318.9683 | БГ 5% годовых от аванса с НДС, на срок проекта.
[6 empty] | ИТОГО | 15958653575.8935 |  | 2316748366.1086 | 18275401942.0021 | 93469024046.9124

## FIN_3_PnL
P&L и расчет достаточной выручки
Ставка НДС | 22% | %
Налог на прибыль | 25% | %
Целевая чистая прибыль / выручка без НДС | 11% | %
Необходимая PBT margin | 14.67% | %
База затрат без НДС до страхования/БГ | 91855792715.3891 | руб.
Страхование СМР, % выручки | 0.1% | %
БГ на аванс, % выручки | 1.373% | %
Суммарные зависимые от выручки затраты, % | 1.473% | %
Достаточная выручка без НДС | 109534012554.9755 | руб.
Страхование СМР | 109534012.555 | руб.
Стоимость БГ на аванс | 1503697318.9683 | руб.
Итого затрат без НДС | 93469024046.9124 | руб.
Прибыль до налога | 16064988508.0631 | руб.
Налог на прибыль | 4016247127.0158 | руб.
Чистая прибыль | 12048741381.0473 | руб.
Проверка чистой маржи | 11% | %
Исходящий НДС с выручки | 24097482762.0946 | руб.
Входящий НДС по затратам | 2316748366.1086 | руб.
НДС к уплате = исходящий - входящий | 21780734395.986 | руб.
Цена договора с НДС | 133631495317.0701 | руб.
Денежный эффект НДС: цена с НДС - НДС к уплате | 111850760921.0841 | руб.
Выручка без НДС на 1 м² базовой кровли | 6784392.2301 | руб./м²
Note on B25: Исходящий НДС рассчитывается от выручки без НДС по ставке FIN_0!B10.
Note on B26: Входящий НДС берется из FIN_1 по строкам с флагом входящего НДС = 1. По задаче пользователя включены прямые затраты и ежемесячные расходы, кроме ФОТ.
Note on B27: НДС к уплате влияет на Cash Flow, но не на P&L. Для цены договора с НДС показываем исходящий НДС отдельно.

## FIN_4_CashFlow
Помесячный Cash Flow проекта
Месяц | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
Начисление выручки и НДС
Выработка/КС-2 без НДС | 12664893936.5717 | 11337874051.656 | 11454424461.9919 | 13494056642.8693 | 13053755092.7116 | 11991851354.0961 | 11700475328.2565 | 11713425373.8493 | 12123256312.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Исходящий НДС на акты | 2786276666.0458 | 2494332291.3643 | 2519973381.6382 | 2968692461.4312 | 2871826120.3966 | 2638207297.9011 | 2574104572.2164 | 2576953582.2469 | 2667116388.8541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Входящий НДС по затратам | 267874531.847 | 239806801.2996 | 242271953.1407 | 285412110.3603 | 276099314.5161 | 253639042.1859 | 247476162.5831 | 247750068.3432 | 256418381.8328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС на аванс полученный | 7229244828.6284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зачет НДС с аванса | 835882999.8137 | 748299687.4093 | 755992014.4915 | 890607738.4294 | 861547836.119 | 791462189.3703 | 772231371.6649 | 773086074.6741 | 800134916.6562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
НДС к уплате начисленный | 8911763963.0134 | 1506225802.6554 | 1521709414.006 | 1792672612.6416 | 1734178969.7615 | 1593106066.3449 | 1554397037.9684 | 1556117439.2296 | 1610563090.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Затраты без НДС
Прямые + укрытия + резерв по графику | 0 | 0 | 99572760.3293 | 1842096066.0925 | 1465932304.8484 | 558713821.8479 | 309781921.0246 | 320845561.0612 | 82977300.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разовые на старте | 1133715725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ежемесячные расходы | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демобилизация/финишные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Страхование/БГ | 1613231331.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затраты без НДС | 12433257146.1784 | 9686310089.6552 | 9785882849.9845 | 11528406155.7477 | 11152242394.5036 | 10245023911.503 | 9996092010.6797 | 10007155650.7163 | 10357287389.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежные поступления
Аванс полученный с НДС | 40089448595.121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Валовые акты с НДС | 15451170602.6175 | 13832206343.0204 | 13974397843.6301 | 16462749104.3005 | 15925581213.1082 | 14630058651.9972 | 14274579900.4729 | 14290378956.0962 | 14790372701.8272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зачет аванса в оплате актов | 4635351180.7852 | 4149661902.9061 | 4192319353.089 | 4938824731.2902 | 4777674363.9325 | 4389017595.5992 | 4282373970.1419 | 4287113686.8289 | 4437111810.5481 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Удержание / retention | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма к оплате по актам | 10815819421.8322 | 9682544440.1142 | 9782078490.5411 | 11523924373.0104 | 11147906849.1757 | 10241041056.3981 | 9992205930.331 | 10003265269.2673 | 10353260891.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Поступление по актам с лагом | 0 | 9682544440.1142 | 10815819421.8322 | 9682544440.1142 | 9782078490.5411 | 11523924373.0104 | 11147906849.1757 | 10241041056.3981 | 9992205930.331 | 10003265269.2673 | 10353260891.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Возврат удержания | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого поступления | 40089448595.121 | 9682544440.1142 | 10815819421.8322 | 9682544440.1142 | 9782078490.5411 | 11523924373.0104 | 11147906849.1757 | 10241041056.3981 | 9992205930.331 | 10003265269.2673 | 10353260891.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Денежные выплаты
Оплата затрат поставщикам/персоналу | 12433257146.1784 | 9686310089.6552 | 9785882849.9845 | 11528406155.7477 | 11152242394.5036 | 10245023911.503 | 9996092010.6797 | 10007155650.7163 | 10357287389.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уплата НДС с лагом | 8911763963.0134 | 8911763963.0134 | 1506225802.6554 | 1521709414.006 | 1792672612.6416 | 1734178969.7615 | 1593106066.3449 | 1554397037.9684 | 1556117439.2296 | 1610563090.3651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Уплата налога на прибыль с лагом | 464379444.341 | 464379444.341 | 415722048.5607 | 419995563.6064 | 494782076.9052 | 478637686.7328 | 439701216.3169 | 429017428.7027 | 429492263.7078 | 444519398.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого выплаты | 21809400553.5328 | 19062453497.0095 | 11707830701.2006 | 13470111133.3601 | 13439697084.0504 | 12457840567.9973 | 12028899293.3415 | 11990570117.3875 | 12342897092.867 | 2055082488.5074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итоговый денежный поток
Чистый денежный поток | 18280048041.5882 | -9379909056.8953 | -892011279.3684 | -3787566693.2458 | -3657618593.5093 | -933916194.987 | -880992444.1658 | -1749529060.9894 | -2350691162.536 | 7948182780.7599 | 10353260891.279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Накопленный денежный поток | 18280048041.5882 | 8900138984.693 | 8008127705.3246 | 4220561012.0788 | 562942418.5695 | -370973776.4175 | -1251966220.5833 | -3001495281.5727 | -5352186444.1087 | 2595996336.6511 | 12949257227.9302 | 12949257227.9302 | 12949257227.9302 | 12949257227.9302 | 12949257227.9302 | 12949257227.9302
Максимальный кассовый разрыв | 18280048041.5882 | 8900138984.693 | 8008127705.3246 | 4220561012.0788 | 562942418.5695 | -370973776.4175 | -1251966220.5833 | -3001495281.5727 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087 | -5352186444.1087
| 464379444.341 | 415722048.5607 | 419995563.6064 | 494782076.9052 | 478637686.7328 | 439701216.3169 | 429017428.7027 | 429492263.7078 | 444519398.1423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## FIN_2_Календарь
Календарная логика распределения затрат/выручки
Месяц | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
Выработка/КС-2 без НДС | 12664893936.5717 | 11337874051.656 | 11454424461.9919 | 13494056642.8693 | 13053755092.7116 | 11991851354.0961 | 11700475328.2565 | 11713425373.8493 | 12123256312.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Прямые + укрытия + резерв по графику | 0 | 0 | 99572760.3293 | 1842096066.0925 | 1465932304.8484 | 558713821.8479 | 309781921.0246 | 320845561.0612 | 82977300.2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Разовые на старте | 1133715725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Ежемесячные расходы | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 9686310089.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Демобилизация/финишные расходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 588000000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Страхование/БГ | 1613231331.5232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого затраты без НДС | 12433257146.1784 | 9686310089.6552 | 9785882849.9845 | 11528406155.7477 | 11152242394.5036 | 10245023911.503 | 9996092010.6797 | 10007155650.7163 | 10357287389.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Доля выручки | 11.56% | 10.35% | 10.46% | 12.32% | 11.92% | 10.95% | 10.68% | 10.69% | 11.07% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%

## FIN_6_Проверка
Самопроверка, контроль формул и исправления
№ | Блок | Что проверено | Что было ошибкой/риском | Что сделано в модели | Контрольная формула/ссылка
1 | График | Общий срок от T0 | Исходный график вел к 15.05.2027, 319 к.д., что больше 9 месяцев. | Срок сжат до 31.03.2027 при сохранении старта 01.07.2026 и ПИР 70 к.д. | OK
2 | Договор / CF | Удержание с актов | В исходных параметрах стоял retention 5%, но в договоре плановый retention не найден. | Retention установлен 0%; сценарный ввод оставлен в FIN_0 B19. | 0
3 | Договор / CF | Срок оплаты | В исходных параметрах лаг оплаты был 1 месяц, договор дает 60 к.д. после подписания КС-2/КС-3. | Лаг актов в CF установлен 2 месяца; приемка 5+10 раб. дней вынесена как риск. | 2
4 | ФОТ | Команда проекта | ФОТ команды указан на руки: без корректировки занижает себестоимость. | Добавлен коэффициент брутто = (1+соц)/(1-НДФЛ). | 1.5172
5 | ФОТ | Бэкофис | В исходных листах есть противоречие: ежемесячные расходы показывают 1,0 млн, общие параметры - 1,6 млн с налогами. | Для бэкофиса взято 1,6 млн с налогами; налоги повторно не добавляются. | 1600000
6 | НДС | Входящий НДС | Нужно было не начислять входящий НДС на ФОТ. | Флаг входящего НДС = 0 для всех строк ФОТ; 1 для прямой себестоимости и ежемесячных не-ФОТ. | 2316748366.1086
7 | НДС / Выручка | Формирование цены с НДС | Нельзя считать НДС как расход P&L; нужен исходящий, входящий и разница в CF. | В P&L выделены исходящий НДС, входящий НДС и НДС к уплате; CF учитывает НДС на аванс и зачет аванса. | 21780734395.986
8 | Формулы | Сквозной пересчет | Были статичные даты в Сводке/Графике/Гантте. | Даты графика и Гантт теперь формульно завязаны на FIN_0 и пересчитываются при смене даты старта. | 46477
9 | Исходник | Ежемесячные непредвиденные | Строка 105 не имела итоговой формулы и была неоднозначна. | Взято C105*1000 как отдельная однократная статья; можно изменить/обнулить в исходнике или FIN_1. | 2675411438.3123

## общие параметры
аванс 30% от суммы договора
предоставить БГ на аванс, цена 5% годовых от суммы аванса
50% аванса ложится в депозит банка, депозит возвращается частями по мере отработки аванса
ежемесячные расходы на ФОТ бэкофиса 1 600 000 рублей с налогами
ФОТ команды проекта 8 человек ежемесячно сумма 2000000 рублей без НДФЛ и социалки
страхование смр 0,1% от суммы договора
заолжить расходы на временное укрытие демонтированных участков старой кровли по размеру захваток
Стоимость - всего, тыс.руб.
156800
54000
27000
80000
30000
72000
41600
12000
3200
85000
10000
571.6

## FIN_5_Dashboard
Финансовая модель проекта: Цех №217
Старт проекта | 2026-07-01 | дата |  | Ключевые договорные условия, учтенные в CF
Финиш проекта | 2027-03-31 | дата |  | Аванс | 30% от цены договора с НДС; получение в течение 10 рабочих дней по счету.
Длительность, к.д. | 274 | дни |  | Оплата актов | 60 календарных дней после подписания КС-2/КС-3, счета и счета-фактуры.
Проверка <= 9 мес. | OK |  |  | Приемка документов | Ежемесячно до 25 числа; техзаказчик 5 раб. дней; заказчик 10 раб. дней.
Достаточная выручка без НДС | 109534012554.9755 | руб. |  | Удержания | Плановый retention в договоре не найден; есть право удержания затрат/убытков/налоговых потерь.
Цена договора с НДС | 133631495317.0701 | руб. |  | Штрафы/пени | Пени за просрочку работ/оплаты 1% в день, но не более 10% цены договора; штраф 1 млн руб. по субподрядным требованиям.
Чистая прибыль | 12048741381.0473 | руб. |  | НДС | Подрядчик обязан отражать НДС; налоговые риски/отказ вычета компенсируются подрядчиком.
Чистая маржа | 11% | %
Исходящий НДС | 24097482762.0946 | руб.
Входящий НДС | 2316748366.1086 | руб. |  | Контроль затрат
НДС к уплате | 21780734395.986 | руб. |  | Прямые затраты без НДС | 258113292.0224
Макс. кассовый разрыв | -5352186444.1087 | руб. |  | Разовые затраты без НДС | 1721715725
|  |  |  | ФОТ проекта без НДС | 50597748.3537
|  |  |  | Операционные без НДС | 87149954511.7007
|  |  |  | Резервы без НДС | 2675411438.3123
Как пользоваться
Меняйте желтые/синие параметры на FIN_0_Параметры и флаги НДС на FIN_1_Затраты. График, P&L и Cash Flow пересчитаются формулами при открытии в Excel/совместимом редакторе.
2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01 | 2027-04-01 | 2027-05-01 | 2027-06-01 | 2027-07-01 | 2027-08-01 | 2027-09-01 | 2027-10-01
12664893936.5717 | 11337874051.656 | 11454424461.9919 | 13494056642.8693 | 13053755092.7116 | 11991851354.0961 | 11700475328.2565 | 11713425373.8493 | 12123256312.9731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12433257146.1784 | 9686310089.6552 | 9785882849.9845 | 11528406155.7477 | 11152242394.5036 | 10245023911.503 | 9996092010.6797 | 10007155650.7163 | 10357287389.9296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Note on F4: Договор п.4.1: аванс 30% от цены договора с НДС в течение 10 рабочих дней по счету.
Note on F5: Договор п.4.2: оплата КС-2/КС-3 в течение 60 календарных дней после подписания, счета и счета-фактуры.
Note on F6: Договор п.6.1.19, 8.2-8.5: ежемесячно до 25 числа, техзаказчик 5 рабочих дней, заказчик 10 рабочих дней.
Note on F7: Договор п.8.9, 12.6.5: возможны удержания расходов/убытков, но планового retention не найдено.
Note on F8: Договор п.9.1-9.2, 9.13: штрафы/пени как финансовые риски, не включены в базовый сценарий.
Note on F9: Договор раздел 12: налоговые гарантии, НДС и компенсация отказа в вычете/доначислений.

## себестоимость прямая
Объект: "Устройство кровли цеха 217 на территории АО «Метровагонмаш».
№ поз.п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Общая стоимость , руб (без НДС) |  | Общая стоимость ВСЕГО, руб. (без НДС) | Стоимость за ед. , руб (без НДС) |  | Общая стоимость за ед., руб. (без НДС) | Примечания (расшифровка) | Примечания 2 от Григория (расшифровка)
|  |  |  | Работа | Материалы |  | Работа | Материалы
Проектно-изыскательские работы
| Разработка рабочей документации | Компл | 1 | 13278688.5246 | 0 | 13278688.5246 | 13278688.5246 |  | 13278688.5246
Строительно-монтажные работы
* | Система электроснабжения и автоматизации противодымной вентиляции | Компл | 1 | 2681900 | 7068774 | 9750674 | 2681900 | 7068774 | 9750674 | *без учета системы приточной/вытяжной противодымной вентиляции, см. вкладку неучтенное
Ремонт плит покрытия
| Восстановление бетонной поверхности плит покрытия толщ 50мм | м2 | 1700 | 14450000 | 6699700 | 21149700 | 8500 | 3941 | 12441 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа Штукатурка КНАУФ-Ротбанд | Расчет взят условно 50/50 SikaEmaco® S 560 FR и Штукатурка КНАУФ-Ротбанд
| Устройство антикоррозийной защиты арматуры плит покрытия | м2 | 170 | 1140700 | 62696 | 1203396 | 6710 | 368.8 | 7078.8 | Преобразователь ржавчины MCI-2020 Ингибитор коррозии (0.08м2 на 1 м.пог. шва, расход 3.68л на 1м2) | замена SikaEmaco® P 5000 AP
Устройство межплиточных швов
| Заполнение межплиточных швов ремонтной смесью с выравниванием поверхности | м | 1074 | 1664700 | 381807 | 2046507 | 1550 | 355.5 | 1905.5 | Ремонтная смесь MasterEmaco S 560 FR (Emaco S170 CFR), цементная, тиксотропного типа-; Штукатурка КНАУФ-Ротбанд | 560 FR SikaEmaco® S 560 FR (MasterEmaco® S 560 FR) взята условная толщина шва 100мм глубина и 250 мм
| Погрузка мусора строительного | т | 40 | 40800 | 0 | 40800 | 1020 |  | 1020 | 90% механизированно , 10% вручную
| Перевозка грузов самосвалами весом 10т, на расстояние 35 км | т | 40 | 87320 | 0 | 87320 | 2183 |  | 2183
| Утилизация строительного мусора | т | 40 | 108000 | 0 | 108000 | 2700 |  | 2700
Демонтажные работы
Демонтаж существующего покрытия кровли 1, 2 пролет
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов средняя толщ 10 мм | м2 | 8073 | 5247450 | 0 | 5247450 | 650 | 0 | 650
| Демонтаж стяжек: цементно-песчаная средняя толщ 50 мм | м2 | 8073 | 5247450 | 0 | 5247450 | 650 | 0 | 650
| Демонтаж утеплителя из керамзита средняя толщ 110 мм | м2 | 8073 | 4359420 | 0 | 4359420 | 540 | 0 | 540
| Демонтаж воронок водосточных | шт | 45 | 180000 | 0 | 180000 | 4000 | 0 | 4000
Демонтаж существующего покрытия кровли 3, 4 пролет
| Разборка покрытий кровель: из рулонных материалов средняя толщ 16,5 мм | м2 | 8072 | 6054000 | 0 | 6054000 | 750 | 0 | 750
| Демонтаж стяжек: асфальтобетон средняя толщ 50 мм | м2 | 8072 | 6457600 | 0 | 6457600 | 800 | 0 | 800
| Демонтаж рулонных материалов из рубероида средняя толщ 5 мм | м2 | 8072 | 3228800 | 0 | 3228800 | 400 | 0 | 400
| Демонтаж рулонных материалов из пергамина средняя толщ 1 мм | м2 | 8072 | 1452960 | 0 | 1452960 | 180 | 0 | 180
| Демонтаж утеплителя из керамзита средняя толщ 52,5 мм | м2 | 8072 | 2663760 | 0 | 2663760 | 330 | 0 | 330
| Демонтаж битумной изоляции средняя толщ 6,5 мм | м2 | 8072 | 5246800 | 0 | 5246800 | 650 | 0 | 650
| Демонтаж рулонных материалов из пергамина средняя толщ 0,5 мм | м2 | 8072 | 968640 | 0 | 968640 | 120
| Демонтаж воронок водосточных | шт | 45 | 180000 | 0 | 180000 | 4000 | 0 | 4000
Демонтаж конструкций покрытия парапета
| Демонтаж покрытий парапета из листовой оцинкованной стали | м2 | 223.2 | 100440 | 0 | 100440 | 450 | 0 | 450
Монтаж кровельного покрытия
| Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 16145 | 5812200 | 2026197.5 | 7838397.5 | 360 | 125.5 | 485.5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150 | Лучше считать и закупать в м³ готового раствора: ориентир 355 м³ с запасом 10% стоимост м3 5600 без НДС. Тогда нужно учесть доставку готового бетона на кровлю(бетононасос, кран, рюмка и т.д.) Либо покупать мешками и готовить его самим, это дороже.
| Огрунтовка оснований из бетона под водоизоляционный кровельный ковер | м2 | 16145 | 1210875 | 962228.7664 | 2173103.7664 | 75 | 59.5992 | 134.5992 | Праймер полимерный Технониколь №08 (расход 0,2 л/м2) | Замена на Технониколь №01 битумный
| Устройство пароизоляции: прокладочной в один слой | м2 | 16145 | 4305387.15 | 4342336.7029 | 8647723.8529 | 266.67 | 268.9586 | 535.6286 | Технобарьер 3мм (расход 1,15)
| Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | м2 | 19619.9 | 18225513.707 | 10808956.7115 | 29034470.4185 | 928.93 | 550.918 | 1479.848 | Техноруф В ЭКСТРА 50 мм
| Клеевой слой | м2 | 19619.9 | 3531582 | 2026317.541 | 5557899.541 | 180 | 103.2787 | 283.2787 | БН 90/30 1,8 кг/м2
| Утепление покрытий плитами второй слой | м2 | 19479.6 | 16856282.268 | 13028978.3607 | 29885260.6287 | 865.33 | 668.8525 | 1534.1825 | Техноруф В ЭКСТРА клин 30 мм
| Утепление покрытий плитами на битумной мастике первый слой | м2 | 19619.9 | 18225513.707 | 10808956.7115 | 29034470.4185 | 928.93 | 550.918 | 1479.848 | Техноруф В ЭКСТРА 50 мм
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: первый слой | м2 | 19787.33 | 7321312.1 | 4742641.8516 | 12063953.9516 | 370 | 239.6807 | 609.6807 | Унифлекс Pro П 4мм (расход 1,15)
| Устройство кровель плоских из наплавляемых материалов: второй слой | м2 | 19093.97 | 7255708.6 | 7073556.8214 | 14329265.4214 | 380 | 370.4602 | 750.4602 | Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП (расход 1,15)
Устройство кровельных уклонов (ендовы)
| Утепление покрытий: керамзитом | м2 | 2864 | 1575200 | 1850144 | 3425344 | 550 | 646 | 1196 | Керамзитобетон, плотность D900 кг/м3, класс B10 | Лучше заменить на ПЕНОПЛЕКС и бетон. Керамзитобетон прошлый век. Какая толщина стяжки??? Взял толщину 100 мм. цемент: 88–95 т песок: 95–127 т керамзит: 268–299 м³ вода: 51–63 м³ Так же нужноучесть доставку на крышу и приготовление смеси.
| Армирование подстилающих слоев | м2 | 2864 | 630080 | 320768 | 950848 | 220 | 112 | 332 | Сетка сварная из арматурной проволоки без покрытия, диаметр проволоки 4,0 мм, размер ячейки 100х100 мм
Монтаж примыкания к парапетам
| Устройство выравнивающих стяжек: цементно-песчаных толщиной 20мм | м2 | 223.2 | 106020 | 28011.6 | 134031.6 | 475 | 125.5 | 600.5 | Раствор готовый кладочный, цементный, М150
| Устройство примыканий кровель из наплавляемых материалов к парапетам | м2 | 223.2 | 361584 | 1036317.6 | 1397901.6 | 1620 | 4643 | 6263 | ТЕХНОНИКОЛЬ Галтель 100х100х1200 -1139,37м Техноэласт: Пламя-Стоп ЭКП-1335,90м2 (расход 1,15) Унифлекс Экспресс ЭМП-1408,83 (расход 1,15)
| Устройство отливов из листовой стали | м2 | 223.2 | 245520 | 564696 | 810216 | 1100 | 2530 | 3630 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм Т-образный костыль t=2мм-1652шт Винты самонарезающие, остроконечные, размер 4,8х50 мм Анкерный элемент ТЕХНОНИКОЛЬ 8х45
Монтаж примыкания к водоприемным воронкам в ендовах
| Установка воронок водосточных с выравниванием основания | шт | 90 | 441000 | 603737.7049 | 1044737.7049 | 4900 | 6708.1967 | 11608.1967 | Воронки кровельные ТП-09.У.100-Э с электрообогревом Раствор готовый кладочный, цементный, М150
| Утепление примыканий плитами: на битумной мастике в один слой | м2 | 38 | 31654 | 40024.5902 | 71678.5902 | 833 | 1053.2787 | 1886.2787 | Плита теплоизоляционная LOGICPIR ТЕХНОНИКОЛЬ СХМ/СХМ -1,9м3
| Устройство примыканий к воронкам из наплавляемых материалов | м | 38.49 | 46188 | 10265.5038 | 56453.5038 | 1200 | 266.7057 | 1466.7057 | Унифлекс Экспресс ЭМП-38,49 м2 (расход 1,15)
Световой фонарь СФ-1
Демонтажные работы
| Демонтаж стекол | м2 | 1728 | 2073600 | 0 | 2073600 | 1200 | 0 | 1200
| Демонтаж м/к рам фонаря | шт | 96 | 2112000 | 0 | 2112000 | 22000 | 0 | 22000
| Монтажные работы |  |  | 0 | 0 | 0
| Монтаж каркаса фонаря | шт | 96 | 6768000 | 9720000 | 16488000 | 70500 | 101250 | 171750 | Элементы конструктивные вспомогательного назначения, с преобладанием профильного проката, собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке
| Монтаж фасонных элементов |  |  | 0 | 0 | 0
| Монтаж фасонных элементов | м | 652.04 | 423826 | 391224 | 815050 | 650 | 600 | 1250 | Сталь листовая оцинкованная, толщина 0,7 мм | Нет ширены ФЭ, взял стоимость за 450 мм
| Устройство водосточной системы |  |  | 0 | 0 | 0
| Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 96 | 336000 | 780480 | 1116480 | 3500 | 8130 | 11630 | Воронка водосборная диаметр | Какой диаметр? https://metallik.ru/catalog/voronka_kruglaya/voronka_200_ots_0_50_ral_9003_p_o/?utm_source=yandex&utm_medium=cpc&utm_term=---autotargeting&utm_campaign=(metallik.ru)_(moscow_MO)_(vodostok-gallery)_(poisk)&utm_content=ph:---autotargeting%7Cphid:52967020988%7Cm:%7Cq:%7Cpt:premium%7Cp:7%7Cg:5091889165%7Ca:13173128110%7Cret:52967020988%7Cc:81182383_F&yclid=16494488074207625215
| ИТОГО по объекту без НДС |  |  | 172734475.0566 | 85378816.9658 | 258113292.0224
| НДС-22% |  |  | 38001584.5124 | 18783339.7325 | 56784924.2449
| ВСЕГО с НДС |  |  | 210736059.569 | 104162156.6983 | 314898216.2673
Note on I61: Admin: 125 т.р. За тонну, вес каркаса 77 тонн всего/96=0,8 т на 1 каркас

## P&L_Прямая_себестоимость
P&L
Объект: Устройство кровли цеха 217, АО «Метровагонмаш»
Параметр | Значение | Ед.
Базовая площадь кровли (основное поле) | 16145 | м²
Общая площадь утепления/наплавления (с нахлёстами) | 19787.33 | м²
Ставка НДС | 22%
Свод по разделам сметы (без НДС)
№ | Раздел работ | Работа, ₽ | Материалы, ₽ | Итого без НДС, ₽ | Входящий НДС, ₽ | Итого с НДС, ₽ | Доля, % | Доля мат., %
1 | Проектно-изыскательские работы (ПИР) | 13278688.5246 | 0 | 13278688.5246 | 2921311.4754 | 16200000 | 5.145% | 0%
2 | Электроснабжение и автоматика противодымной вентиляции | 2681900 | 7068774 | 9750674 | 2145148.28 | 11895822.28 | 3.778% | 72.5%
3 | Ремонт плит покрытия | 15590700 | 6762396 | 22353096 | 4917681.12 | 27270777.12 | 8.66% | 30.25%
4 | Межплиточные швы, вывоз/утилизация мусора | 1900820 | 381807 | 2282627 | 502177.94 | 2784804.94 | 0.8844% | 16.73%
5 | Демонтаж кровли: 1–2 пролёты | 15034320 | 0 | 15034320 | 3307550.4 | 18341870.4 | 5.825% | 0%
6 | Демонтаж кровли: 3–4 пролёты | 26252560 | 0 | 26252560 | 5775563.2 | 32028123.2 | 10.17% | 0%
7 | Демонтаж покрытия парапета | 100440 | 0 | 100440 | 22096.8 | 122536.8 | 0.03891% | 0%
8 | Монтаж кровельного покрытия (пирог) | 82744374.532 | 55820170.9669 | 138564545.4989 | 30484200.0098 | 169048745.5087 | 53.68% | 40.28%
9 | Кровельные уклоны (ендовы) | 2205280 | 2170912 | 4376192 | 962762.24 | 5338954.24 | 1.695% | 49.61%
10 | Примыкания к парапетам | 713124 | 1629025.2 | 2342149.2 | 515272.824 | 2857422.024 | 0.9074% | 69.55%
11 | Водоприёмные воронки в ендовах | 518842 | 654027.7989 | 1172869.7989 | 258031.3558 | 1430901.1547 | 0.4544% | 55.76%
12 | СФ-1: демонтаж фонаря (стёкла, рамы) | 4185600 | 0 | 4185600 | 920832 | 5106432 | 1.622% | 0%
13 | СФ-1: монтаж каркаса фонаря | 6768000 | 9720000 | 16488000 | 3627360 | 20115360 | 6.388% | 58.95%
14 | СФ-1: фасонные элементы | 423826 | 391224 | 815050 | 179311 | 994361 | 0.3158% | 48%
15 | СФ-1: водосточная система | 336000 | 780480 | 1116480 | 245625.6 | 1362105.6 | 0.4326% | 69.91%
| ИТОГО прямая себестоимость | 172734475.0566 | 85378816.9658 | 258113292.0224 | 56784924.2449 | 314898216.2674 | 100% | 33.08%
| Сверка с исходной сметой (себ. прямая, G66) |  |  | 258113292.0224 | Расхождение: | 0
Удельные показатели
Показатель | Без НДС, ₽ | С НДС, ₽
Прямая с/с на 1 м² базовой площади (16 145 м²) | 15987.1968 | 19504.3801
Прямая с/с на 1 м² общей площади (19 787 м²) | 13044.3719 | 15914.1338
Доля материалов в прямой с/с | 33.08%
Доля работ в прямой с/с | 66.92%
Входящий НДС к возмещению | 56784924.2449

## разовые расходы
Расходы разовые:
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
Покупка бытовых модулей, в том числе: | кол-во | цена ед. | цена итого
Офис объектный на базе бытового модуля из 4 вагонов, 42 м2 | 1 | 1100000 | 1100000
Бытовка (прорабка, для бригады ух) | 1 | 150000 | 150000
Бытовка кладовщика | 1 | 150000 | 150000
Морской контейнер 20 футов склад б/у | 2 | 170000 | 340000
итого, рублей |  |  | 1740000
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
Работы по организации бытового городка , в том числе:
Видеонаблюдение, комплект | 1 | 120000 | 120000
Ограждение, п.м. | 250 | 2150 | 537500
Ворота | 3 | 17000 | 51000
Бой-на бетон-на, м3 | 0 | 3100 | 0
Песок, м3 | 330 | 2200 | 726000
Установка пункта очистки канализации и мойки колес типа Мойдодыр на 5 машин/час, модель К-1 | 0 | 430000 | 0
Заземление вагонов | 30 | 3000 | 90000
Пиломатериал, м3 | 10 | 17000 | 170000
Навес для склада, м2 | 150 | 5200 | 780000
Умывальник Мойдодыр | 4 | 6000 | 24000
Обустройство мест курения | 2 | 25000 | 50000
итого, рублей |  |  | 2548500
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
Прочее затраты на организацию городка, в том числе:
Электроснабжение строительного городка(щит + разводка) | 1 | 200000 | 200000
Питание городка | 1 | 250000 | 250000
Освещение (мачта с фонарем+подключение) | 5 | 30000 | 150000
Пожарный щит | 2 | 6500 | 13000
Огнетушитель с поставкой | 15 | 2500 | 37500
Урны уличные | 5 | 3700 | 18500
итого, рублей |  |  | 669000
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
Площадки склад и городок
Плита дорожная, м2 Плита дорожная 2П30-18-30 ТУ | 300 | 3175 | 952500
Плита дорожная для площадки с отходом | 225 | 3175 | 714375
Техника
Фронтальный погрузчик, смен | 7 | 28000 | 196000
Манипулятор 7т, смен | 10 | 35000 | 350000
Кран 25т, смен | 4 | 32000 | 128000
итого, рублей |  |  | 2340875
Склад
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | цена итого, руб.
Обустройство склада, в том числе:
Стеллажи 90*180*40, 175 кг на полку | 14 | 11200 | 156800
Комплект видеонаблюдения, 4 камеры | 1 | 54000 | 54000
HDD для видеонаблюдения, 3 тб | 1 | 27000 | 27000
Рохля 3 т | 2 | 40000 | 80000
Стремянка | 2 | 15000 | 30000
Фанера 3х1,5х0,1 | 12 | 6000 | 72000
Расходники стропаля |  |  | 0
стропы | 8 | 5200 | 41600
Стол | 2 | 6000 | 12000
Стул | 2 | 1600 | 3200
Пиломатериал | 5 | 17000 | 85000
Прочее | 1 | 10000 | 10000
Итого, затраты на Склад, руб. |  |  | 571600
обустройство штаба и городка | 14
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
Ноутбук для AutoCad | 2 | 140000 | 280000
Комп на линию | 2 | 80000 | 160000
Монитор 34 | 7 | 32000 | 224000
МФУ А3 | 1 | 240000 | 240000
МФУ А4 | 1 | 50000 | 50000
Плотер | 0 | 250000 | 0
Компьютерная переферия мышь и клавиатура | 4 | 3500 | 14000
Стул -кресло | 14 | 5000 | 70000
Стол рабочий | 14 | 7500 | 105000
Тумба | 14 | 6000 | 84000
Стол для переговорки | 1 | 12500 | 12500
Стул | 14 | 2500 | 35000
Шкаф для документов | 3 | 12500 | 37500
Шкаф металлический | 1 | 20000 | 20000
Рассходники(канц.товары) | 1 | 50000 | 50000
"Умный дом"
Телевизор яндекс 55 | 1 | 50000 | 50000
Спикерфон | 1 | 23000 | 23000
Умные автоматы | 7 | 2250 | 15750
УЗО | 1 | 7200 | 7200
Алиса | 1 | 15000 | 15000
хаб | 1 | 3500 | 3500
Пожарные датчики | 8 | 1000 | 8000
Датчик климат | 3 | 1750 | 5250
Модем, роутер, антены | 2 | 40000 | 80000
Чайник | 2 | 6000 | 12000
Кофемашина | 1 | 40000 | 40000
холодильник | 1 | 20000 | 20000
Кондиционер умный EVO | 5 | 35000 | 175000
УФ лампа | 2 | 7000 | 14000
Обогреватель | 8 | 6500 | 52000
Микроволновка | 2 | 6500 | 13000
Кулер | 2 | 12000 | 24000
Вешалка напольная | 4 | 3000 | 12000
Наладка сети и ПО | 1 | 70000 | 70000
1С Склад | 1 | 58000 | 58000
Прочее | 1 | 100000 | 100000
Доставка | 1 | 80000 | 80000
итого рублей |  |  | 2259700
униформа
Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
6
Куртка летняя ИТР | 6 | 9000 | 54000
Куртка демисезон | 6 | 12000 | 72000
Куртка зимняя ИТР | 6 | 14500 | 87000
Каска белая ИТР | 10 | 2665 | 26650
Сигнальный жилет | 20 | 2100 | 42000
Сапоги резиновые | 6 | 4500 | 27000
Ботинки | 6 | 9500 | 57000
Дождевик | 10 | 4000 | 40000
Очки защитные | 10 | 500 | 5000
Жилетка сигнальная с брендированием | 200 | 1000 | 200000
Каска | 0 | 800 | 0
Перчатки | 0 | 75 | 0
итого рублей |  |  | 610650
Мероприятия по ПОС
Статья затрат | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
ПОС РЕМОНТ КРОВЛИ
брус 200х100для вертикальных стоек | 72 | 1020 | 73440
брус 200х100 для покрытия | 252 | 1020 | 257040
армированная пленка 200г/м2, | 1944 | 110 | 213840
доска 150х50 | 180 | 765 | 137700
Непредвиденные |  |  | 200000
Инструменты и механизмы
Статья затрат | Кол-во | Цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
Звено 1, в том числе:
Инструментальный ящик | 2 | 1500 | 3000
Кувалда | 2 | 1900 | 3800
Кувалда малая | 2 | 1000 | 2000
Молоток | 2 | 800 | 1600
Ключи рожковый набор | 2 | 3500 | 7000
Шуроповерт | 2 | 9000 | 18000
Сварочный аппарат | 1 | 55000 | 55000
УШМ d/ 125 | 2 | 10000 | 20000
Ножницы по металлу | 1 | 2500 | 2500
Нож монтера |  | 530 | 0
Удлинители 100 м | 1 | 43500 | 43500
Комплект Раций 3 шт | 2 | 12000 | 24000
Итого, затраты на Звено 1 |  |  | 180400
На весь объект
Генератор бензиновый | 1 | 65000 | 65000
Вышка тура | 1 | 70000 | 70000
Невелир в сборе | 1 | 60000 | 60000
Тахеометр | 1 | 400000 | 400000
Итого, затраты на весь объект |  |  | 595000
ППР
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., тыс. руб. | Стоимость - всего,.руб.
1 | ППР АР | 1 | 220000 | 220000
| ППР дымоудаление | 1 | 220000 | 220000
| ППР пожарка | 1 | 220000 | 220000
Брендирование
№ п.п. | Статья затрат | Кол-во | Приблизительная цена за ед., руб. | Стоимость - всего, руб.
2 | Бренд материалы, в т.ч. брендирование подрядчика
- | Наклейки на каски | 50 | 100 | 5000
- | Паспорт объекта 2*2 ПВХ | 2 | 12000 | 24000
Поиск сотрудников
№ п.п. | Статья затрат |  |  | Стоимость - всего, тыс.руб.
| Поиск сотрудников | 7 | 160000 | 1120000
Note on B127: посчитать комплектацию 20ти человек ======

## Объемы из ценовой
Раздел | Позиция | Ед. | Кол-во | Комментарий для графика
ПИР | Разработка рабочей документации | компл. | 1 | В ценовой указан срок 70 календарных дней
Кровля | Демонтаж существующего покрытия кровли 1-2 пролеты | м² | 8073 | Фронт 1
Кровля | Демонтаж существующего покрытия кровли 3-4 пролеты | м² | 8072 | Фронт 2
Кровля | Монтаж основного поля кровли | м² | 16145 | Базовая площадь без нахлестов/доборов
Кровля | Наплавляемый ковер: первый слой | м² | 19787.33 | С учетом расхода/нахлестов
Кровля | Наплавляемый ковер: второй слой | м² | 19093.97 | С учетом расхода/нахлестов
Ендовы | Утепление/уклоны керамзитобетоном | м² | 2864 | Отдельный поток
Парапеты | Примыкания/отливы парапетов | м² | 223.2 | Узловые работы
Воронки | Установка кровельных воронок | шт | 90 | По основному полю
СФ-1 | Демонтаж стекол | м² | 1728 | Единый световой фонарь
СФ-1 | Демонтаж м/к рам фонаря | шт | 96 | 96 рам/секций единого фонаря
СФ-1 | Монтаж каркаса фонаря | шт | 96 | 96 рам/секций единого фонаря
СФ-1 | Монтаж фасонных элементов | м | 652.04 | По периметру/узлам фонаря
СФ-1 | Устройство металлической водосточной системы: воронок | шт | 96 | В составе фонаря

## Финансовые_расходы
Финансовые расходы (проценты, БГ)
№ | Статья затрат | Сумма за 9 мес, ₽ с НДС | Сумма за 9 мес, ₽ без НДС
1 | Комиссия за получение БГ (выручка с НДС × 30% × 5% годовых × 9/12) | 5624135.9896 | 5624135.9896
| ИТОГО «Финансовые расходы» за 9 мес | 5624135.9896 | 5624135.9896
Note on C4: Владелец: Выручка без НДС (B5) × (1+НДС) → с НДС × 30% × 5% годовых × 9/12 мес
Note on D4: Владелец: Комиссия БГ НДС не облагается, сумма с/без НДС совпадают

## CashFlow_PnL
P&L и Cash Flow (помесячно, 9 мес)
Месяц | ИТОГО проект | 2026-07-01 | 2026-08-01 | 2026-09-01 | 2026-10-01 | 2026-11-01 | 2026-12-01 | 2027-01-01 | 2027-02-01 | 2027-03-01
P&L
Выручка по контрактам (без НДС) | 409773114 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346
Прочие доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Итого выручка | 409773114 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346 | 45530346
Оплата субподряда | 172734475.0566 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507 | 19192719.4507
Основные материалы | 85378816.9658 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184 | 9486535.2184
Инструмент | 635573.7705 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078 | 70619.3078
Аренда машин | 6750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000 | 750000
ФОТ производственный | 8889517.2414 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379 | 987724.1379
Прочие расходы DC | 10508196.7213 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135 | 1167577.4135
Разовые расходы | 11009299.1803 | 11009299.1803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Direct Cost (итого) | 295905878.9359 | 42664474.7087 | 31655175.5284 | 31655175.5284 | 31655175.5284 | 31655175.5284 | 31655175.5284 | 31655175.5284 | 31655175.5284 | 31655175.5284
GROSS PROFIT | 113867235.0641 | 2865871.2913 | 13875170.4716 | 13875170.4716 | 13875170.4716 | 13875170.4716 | 13875170.4716 | 13875170.4716 | 13875170.4716 | 13875170.4716
ФОТ управленческий | 23476406.8966 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552 | 2608489.6552
Содержание штаба/офиса | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Аренда тр-та | 922131.1475 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164 | 102459.0164
Аутсорсинг | 2409344.2623 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918 | 267704.918
Прочие OPEX | 10679918.0328 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592 | 1186657.5592
OPEX (итого) | 37487800.3392 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488 | 4165311.1488
ФОТ ГО + Офис ГО | 12356362.0124 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125
Back Office (итого) | 12356362.0124 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125 | 1372929.1125
EBITDA | 64023072.7125 | -2672368.97 | 8336930.2103 | 8336930.2103 | 8336930.2103 | 8336930.2103 | 8336930.2103 | 8336930.2103 | 8336930.2103 | 8336930.2103
Финансовые доходы | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Финансовые расходы | 5624135.9896 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988
EBT (прибыль до налога) | 58398936.7228 | -3297272.9689 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115
Налог на прибыль 25% | 14599734.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14599734.1807
NET PROFIT | 43799202.5421 | -3297272.9689 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | 7712026.2115 | -6887707.9692
CASH FLOW (прямой, с НДС)
ПОСТУПЛЕНИЯ
Аванс 30% (1-й месяц) | 149976959.724 | 149976959.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Оплата по факту 70% (1/9 в мес) | 349946239.356 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484
Итого поступления | 499923199.08 | 188859875.208 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484 | 38882915.484
ВЫПЛАТЫ
Оплата Direct Cost (с НДС) | 361005172.3018 | 52050659.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446 | 38619314.1446
Оплата OPEX (с НДС) | 45735116.4138 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015 | 5081679.6015
Оплата Back Office (с НДС) | 15074761.6552 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172 | 1674973.5172
Комиссия БГ | 5624135.9896 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988 | 624903.9988
Налог на прибыль | 14599734.1807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14599734.1807
Итого выплаты | 442038920.5412 | 59432216.2623 | 46000871.2623 | 46000871.2623 | 46000871.2623 | 46000871.2623 | 46000871.2623 | 46000871.2623 | 46000871.2623 | 60600605.443
Net Cash Flow | 57884278.5388 | 129427658.9457 | -7117955.7783 | -7117955.7783 | -7117955.7783 | -7117955.7783 | -7117955.7783 | -7117955.7783 | -7117955.7783 | -21717689.959
Остаток на начало периода | 0 | 0 | 129427658.9457 | 122309703.1675 | 115191747.3892 | 108073791.6109 | 100955835.8326 | 93837880.0544 | 86719924.2761 | 79601968.4978
Остаток на конец периода | 57884278.5388 | 129427658.9457 | 122309703.1675 | 115191747.3892 | 108073791.6109 | 100955835.8326 | 93837880.0544 | 86719924.2761 | 79601968.4978 | 57884278.5388
Note on D15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on E15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on F15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on G15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on H15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on I15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on J15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on K15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on L15: Владелец: Разовые расходы — в 1-м месяце полностью
Note on D32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on E32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on F32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on G32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on H32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on I32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on J32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on K32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on L32: Владелец: Налог платится в последнем месяце
Note on C38: Владелец: 30% от выручки с НДС
Note on C51: Владелец: Начальный остаток ДС — input